Plan de travail LRRD (VRI)

Pays : Burundi

Résultat(s) de l’UNDAF :	Les structures décentralisées au niveau provincial et communal ont les capacités nécessaires pour conduire une planification locale participative, améliorer la gestion foncière, assurer la sécurité des communautés et leur fournir des services de qualités. L’environnement des affaires (les politiques fiscales,  commerciales et d’investissement) et  la stratégie de promotion de l’emploi sensible au genre sont incitatifs et sous-tendus par  une politique énergétique adéquate et des TICs diversifiés, accessibles et respectueux de l’environnement

Les systèmes de production et l’entreprenariat local sont renforcés pour créer l’emploi, assurer la sécurité alimentaire des ménages la réintégration socio-économique durable des populations affectées par la crise et contribuent à trouver une solution durable à la question foncière.

Résultat(s) attendu(s) du CPD :  	2.1 Les structures décentralisées au niveau provincial et communal ont les capacités nécessaires pour conduire une planification locale participative, améliorer la gestion foncière, assurer la sécurité des communautés et leur fournir des services de qualités.

2.3 Les systèmes de production et l’entreprenariat local sont renforcés pour créer l’emploi, assurer la sécurité alimentaire des ménages la réintégration socio-économique durable des populations affectées par la crise et contribuent à trouver une solution durable à la question foncière.

Produit(s) attendu(s) du CPD :  	Les personnes affectées par le conflit  ont accès à des moyens de subsistance et sont réintégrées de manière durable

Les villages ruraux intégrés sont autosuffisants et constituent des pôles de développement local

Partenaire de réalisation:	PNUD (Exécution directe)

Autres partenaires:	Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement des Réfugiés et de la Réintégration

Approuvé (Partenaire de réalisation) : __________________________________________

Approuvé (Institution membre du PNUD) : _______________________________________

## Plan de travail annuel : LRRD-VRI

##### Année :	 2014

| PRODUITS DU CP ATTENDUS | ACTIVITÉS PLANIFIÉES | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| et indicateurs, y compris les objectifs annuels | Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés |  |  |  |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Source des fonds | Description dans le budget | Montant |
| Produit 1.1. La coordination et la cohérence des interventions dans les différents secteurs déconcentrés seront améliorés Indicateur: Les structures de coordination sont fonctionnelles et la coordination des interventions est améliorée. Au moins 10 institutions au niveau local font partie prenant des GTTPV et participent activement. Deux représentants des VRIs feront partie des GTP et de CCDC dont une femme. Ciblés 2014: Les VRI feront partie des Plans communaux de développement communautaires ainsi que des plans d’investissement national. Les leaders des VRI feront partie des structures décisionnelles au niveau local. Situation de référence: Plans Communaux en cours d’élaboration. Les VRIs ne sont pas encore intégrés dans les politiques au niveau local et ne font pas partie des investissements au niveau national. Espace de coordination (GTTPV) peu fonctionnelles. | Réunion mensuelle GTTPV Réunions de coordination - membres des GTTPV et CCDC des provinces de Bururi, Makamba et Rutana 3 Réunions inter sectorielle et avec les ONGs 4 Missions de suivi national-local | X | X | X | X | PNUD MSNDPHG GTTPV | UE | 71600 | 11 000 |
|  | Réunion Final de Restitution des résultats du projet. Elaboration d’un plan de durabilité. |  | X |  | X | PNUD MSNDPHG GTTPV | UE | 71600 | 6 000 |
| Facilities&Administration | 1 190 |
| Sous total 1.1 UE | 18 190 |
| Produit 1.2. Participation active des habitants des VRI au programme de relèvement communautaire et cohésion avec la population hôte et l’autorité locale effective Indicateurs : Les conflits entre les VRIs et les membres des communautés d'accueil ont été réduis d’un 80 %. Au moins 4 activités communautaires sont réalisées avec l’ensemble de la population Objectifs 2014 : - Renforcement du leadership des habitants au sein des VRI et des localités environnantes sont renforcées, des dynamiques et des mécanismes de résolution des conflits dans la gestion des affaires locales son mise en place. Situation de référence : Des conflits fréquents entre les VRIs et les habitants des communes. Inexistence des espaces de dialogue au niveau local. Inexistence des activités socio culturelles. | Organisation des réunions intercommunautaire de réflexion sur la cohabitation pacifique Formation des leaders des VRIs et communes sur la cohésion sociale et le développement local. | X |  |  |  | PNUD MSNDPHG GTTPV ONG | UE | 72600 | 7 500 |
|  | Organisation des compétions sportives et culturelles (Fut, Basketball, dance) Mise en place d’un Tableau Ronde de dialogue. |  | X | X |  | PNUD MSNDPHG GTTPV ONG |  |  | 60 000 |
| Facilities&Administration | 525 |
| Sous-total 1. 2 | 68 025 |
| Produit 2.1. Les habitants des VRI réintégrés et les communautés hôtes participent à la reconstruction de leurs communautés de base et la réhabilitation des infrastructures (Amélioration des conditions de vie des habitantes des VRIs et alentours à travers la création d’emploie temporel, la reconstruction des infrastructures et la possibilité d’échanger bien et services. Indicateurs 8 marchés sont fonctionnelles 4 Pistes finalisés 4 centres jeunes fonctionnels 240 d’emplois temporaires créés Montant d'argent injecté dans le milieu au titre des rémunérations Montant d'épargne mobilisée; 10 associations d'AGR constituées 340 Jeunes sont formés en sports diverses et l’informatique. Au moins 130 000 Fbus des recettes pour l’exploitation des marchés. Augmentations des revenues des habitants grâce à l’utilisation des marchés. Cible 2014 Mise en place infrastructures pour l’amélioration de la communication et le désenclavement (amélioration du temps de prestation des services de santé, amélioration des échanges des biens et services agricoles) Amélioration de la cohésion sociale entre les jeunes et construction des piliers de paix durables. Amélioration des conditions de vie des 600 personnes et de l’accès aux biens et services de la population grâce à la création d’emploie temporal et l’épargné Amélioration des revenues des habitantes grâce à l’utilisation des infrastructures (marchés et pistes) Amélioration des recettes communales grâce à l’exploitation des marchés ; Situation référentielle : Inexistence des infrastructures (pistes) 4 marchés se trouvent à le 80% de construction 89% de taux de chômage Les communes ne reçoivent pas des recettes | Construction d’un marché local à Bukeye/Kibago | X | X | X |  | PNUD, MSNDPHG, GTTPV, ONG, ENTREPRISE | UE | 72100 | 120 000 |
|  | Consolidation des travaux de construction des marches de Gakungu, Nyakazi, Nyabigina et Gatete | X | X | X |  | PNUD, MSNDPHG, GTTPV, ONG ENTREPRISE | UE | 72100 | 80 000 |
|  | Consolidation des travaux de réhabilitation de la piste Musenyi-Budaketwa | X | X | X |  | PNUD, MSNDPHG, GTTPV, ONG ENTREPRISE | UE | 72100 | 20 000 |
|  | Consolidation des travaux de construction des centres jeunes de Mutambara, Musenyi, Nyakazi et Nkurye | X | X | X |  | PNUD MSNDPHG GTTPV ONG ENTREPRISE | UE | 72100 | 60 000 |
|  | Aménagement des terrains de jeunes dans les VRI de Mutambara, Musenyi, Nyakazi et Giharo | X | X | X |  | PNUD MSNDPHG GTTPV ONG ENTREPRISE | UE | 72100 | 50 000 |
|  | Renforcement des capacités des structures locales de gestion des centres jeunes et des marchés | X | X | X | X | PNUD MSNDPHG GTTPV ONG ENTREPRISE | UE | 72600 | 20 000 |
| Facilities&Administration | 24 500 |
| Sous-total 2.1. | 374 500 |
| Produit 3.1. Réintégration des populations cibles, relance des activités productives et promotion de l’entreprenariat (associationnisme, début des AGrs, connaissance du marché) Indicateurs 10 d’AGR nouvellement constituées appuyées 124 PME dont les capacités techniques et organisationnelles renforcées et qui disposant des équipements nécessaires pour leurs fonctionnements Une unité de transformation de manioc mise en marche. Augmentation de revenu des membres de la coopératrice gestionnaire de l’unité de transformation de manioc Ciblés 2014 Amélioration des revenues de 134 familles Les revenus des membres de la coopérative SHIRUKUBUTE augment d’au moins 10%. Capacités des membres des associations renforcés Diminution de perte de récoltes de manioc Le travail des femmes pour la transformation du manioc en farine est allégé Situation de référence 20 associations en attente d’achat d’équipement. 104 associations en cours de restructuration en PME Une grande de perte de récolte de manioc Les femmes dépensent beaucoup d’efforts pour la transformation du manioc en farine | Appui à l’encadrement technique et financier des associations d’AGR (deuxième et troisième phase de l’approche 3X6) | X | X | X | X | PNUD MSNDPHG GTTPV ONG | UE | 72600 | 140 000 |
|  | Appui à une unité de transformation du manioc à Nyanza-Lac pour alléger le travail des femmes | X | X | X | X | PNUD MSNDPHG GTTPV ONG | UE |  | 120 000 |
| Facilities&Administration |  |  |  |  |  |  |  | 18 200 |
| Sous-total 3.1. |  |  |  |  |  |  |  | 278 200 |
| Gestion du programme |
| Indicateurs Équipe du projet mise en place Rapports des missions effectuées Rapport final élaboré Coordination des actions entre les partenaires ? | Personnel | X | X | X | X | PNUD | UE | 1.1.1.- Coordonnateur en développement communautaire (SB4) : 71400 | 30 866 |
|  |  |  |  |  |  |  | UE | 1.1.1. Chargé en suivi et évaluation (SC6) : 71400 | 29 756 |
|  |  |  |  |  |  |  | UE | 1.1. 2. Assistant administratif et financier (SC6) : 71400 | 23 822 |
|  |  |  |  |  |  |  | UE | 1.1.2. Planton : 71400 | 3 433 |
|  |  |  |  |  |  |  | UE | 1.1.2. Chauffeurs (3) : 71400 | 7 812 |
|  |  |  |  |  |  |  | UE | 1.2. VNU International |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UE | VNU National (3) : 71500 | 21 600 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sous-total 1 | 117 289 |
|  |  |  |  |  |  |  | UE | 2.1. Voyages internationaux (C1) : 71600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Achat de véhicule | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Achat mobilier, équipement informatique : 72200 | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | UE | 4.1 Coût des véhicules -carburant & entretien & assurances (2) (C1) : 72300 | 21 561 |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  | UE | 4.2 Location de bureaux (25%) (C1) : 73100 | 5 194 |
|  |  |  |  |  |  |  | UE | 4.3 Consommables - Fournitures de bureau (C1) : 72500 | 4 143 |
|  |  | X | X | X | X | PNUD | UE | 4.4 Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance) : 73100 | 4 439 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sous-total | 41 337 |
|  | Suivi évaluation | X | X | X | X | PNUD | UE | 1.3. Perdiems pour missions/voyages assignés à l'action au niveau local : 71600 | 12 662 |
|  |  |  |  |  |  |  | UE | 5.1 Rapports et publication : 74200 | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | UE | 5.2 Coûts de vérification prévoir des audits intermédiaires, i.e. avec chaque demande de paiement) : 74100 | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | UE | 5.3 Actions de visibilité : 72400 | 24 661 |
|  |  |  |  |  |  |  | TRAC | Mission de terrain Bureau :71600 | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sous-total | 53 323 |
| Facilities&Administration | 14 836 |
| Sous-total Gestion du Programme | 226 785 |
| Total | 965 700 |

# Text boxes

Texte explicatif

Le présent programme vise à appuyer la réintégration socioéconomique des populations des villages ruraux intégrés, à travers la promotion de la cohésion sociale, la gouvernance locale, l’amélioration des conditions de vie de la population et l’accès aux services sociaux de base dans un environnement sécurisé.

Le programme comprend trois principales composantes : (1) Appuyer la mise en place des mécanismes de coordination du programme VIR; (2) Renforcer la cohésion sociale intra-communautaire à travers la promotion du développement local; (3) Assurer la réintégration socioéconomique des populations cibles et la réduction de la pauvreté à travers les projets HIMO. Deux autres composantes seront couvertes par l’UNICEF et la FAO à savoir ; l’eau et l’assainissement et la sécurité alimentaire

Période couverte par le Programme :	10/2010 – 12/2014

Composante du Programme :	Redynamisation de l’économie locale, la promotion des chaînes de valeur et la construction d’un développement communautaire inclusif

Titre de l’intervention :	Appui à la viabilisation des VRIs

Code budgétaire :			BID10 00076994

Durée :				52  mois

Budget estimatif sur une base de 12 mois :	965.700US$

Ressources allouées :		US$

Gouvernement:0 US$

EU: 965.700 US $

TRAC: 0 US $