## Feuil3
BURUNDI : PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2020 UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR
Effets UNDAF/CPD:
AWARD ID : _00124212 _ Libellé_UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERRl_ / Output ID:_00119240_ Libellé _ UMUCO W'ITERAMBERE - Services Energétiques Ruraux pour la Résilience de la Population au Burundi – SERR
Composante (indicateurs, situation de référence et cibles) | ACTIVITES PLANIFIEES |  | Cadre Chronologique et Responsabilité |  |  |  | Budget Planifié
(indicateurs, situation de référence et cibles) |  |  | Période |  |  | Partie responsable | Source des fonds |  | Description du Budget |  | Montant (en USD)
| Résultats d'activité (PRODOC) | Actions associées | Y1 | Y2 | Y3 |  | Codes ATLAS | Donateur | Code ATLAS | Description
Produit 1 : Les instruments des politiques, réglementaires, législatifs et financiers pour les mini-réseaux isolés à base d'énergies renouvelables destinés à l'électrification rurale sont rationalisés et simplifiés. Indicateurs: Nombre d’instruments juridiques revus/élaborés pour la gestion rationnelle de l’énergie - Existence de mécanismes institutionnels de décision mis en place en faveur des investisseurs et entreprises d’électrification rurale. - Existence d’un cadre Partenariat Public-privé favorable à l’investissement dans le domaine de l’énergie Renouvelable - Existence d’un système de gouvernance participative au niveau national de gestion l’Energie Cible 2020: à déterminer | Activité 1.1 : Mise en place d’une cellule de coordination interministérielle pour l’électrification rurale | 6.1.1 organiser un atelier de consultation d'une journée à Bujumbura pour mettre en place une cellule de coordination interministérielle pour l'électrification rurale | X |  |  | PNUD |  | EU | 75700 |  | 3885.54
| Activité 1.2: Etude tarifaire menée conjointement avec le Ministère en charge de l’Energie, incluant une enquête sur la capacité et la volonté de payer dans les zones ciblées et un échange d’expérience international | 6.1.2 appuyer un voyage d'étude dans un pays africain avancé dans le domaine pour 3 fonctionnaires par institutions clée de l'électrification rurale au Burundi soit le Ministere ayant l'énergie dans ses attribution, l'ABER, l'AREEN et leministère des finances | X |  |  | PNUD |  | EU | 71600 |  | 43200
|  | 6.1.3 Appuyer l'exécution d'une étude sur le cadre de tarificaton et l'élaboration d'un modèle de calcul des tarifs de vente et achat de l'électricité produite par des mini-réseaux pour fournir aux autorités une formation sur les outils | X |  |  | PNUD |  | EU | 71300 (local consultant ou 72100 contrat company) |  | 65900
| Activité 1.3 : Diagnostique institutionnel, proposition aux autorités burundaises et adoption des instruments politiques, réglementaires, égislatifs et financiers, rationalisés et simplifiés, pour les mini-réseaux isolés à base d'énergies renouvelables destinés à l'électrification rurale (y compris l’adoption de normes burundaises conformes aux standards internationaux de qualité des équipements pertinents) | 6.1.4 Appuyer le diagnostic institutionnel consistant en des consultations et travaux analytiques avec les institutions influant le cadre d’investissement et d’opérationnalisation de l’électrification rurale (AREEN, ABER, Ministères de l’énergie et des finances), afin d’identifier les faiblesses du système en place et les interventions ciblées pour l’élaboration d’activités de renforcement de capacités, de partage d’expérience et la mise à niveau des institutions sur le développement de solutions décentralisées d’énergie renouvelable | X |  |  | PNUD |  | EU | 71300 |  | 22690
|  | 6.1.5 organiser deux formation des autorités sur le cadre réglementaires et le modèle tarifaire (3jours par formation) | X |  |  | PNUD |  | EU | 75700 |  | 2361.15
| Activité 1.4 : Renforcement des capacités des parties prenantes du secteur privé, dans les villages cibles, et dans les départements publics (tel que le Bureau Burundais de Normalisation et Contrôle de la Qualité (B.B.N), ainsi que celui des douanes, pour : La vente de systèmes autonomes d’énergie solaire. La mise en place de mini-réseaux isolés basés sur les énergies renouvelables pour l'électrification rurale. | 6.1.6 Accompagner une consultation par un expert internationale pour l'atelier sur les normes et les standards des équipements solaires et autres systèmes d'énergie renouvelable en vigueur au Burundi | X |  |  | PNUD |  | EU | 71200 |  | 9845
|  | 6.1.7 appuyer un atelier sur les normes et les standars à l'intension des cadres en charges des opération à l'OBR, BBN, miistère de l'énergie, l'ABER et l'AREE. | X |  |  | PNUD |  | EU | 75700 |  | 1416.69
| Activité 1.5 : Renforcement des capacités du Ministère en charge de l’Energie, l’AREEN et l’ABER sur la planification de l’électrification rurale, la tarification de l’électricité en zone rurale et la négociation de contrats PPP avec les opérateurs privés de mini-réseaux | 6.1.8 Organiser le recrutement des consultants internationaux qui vont conduire une formation sur la planication rurale | X |  |  | PNUD |  | EU | 71200 |  | 19690
|  | 6.1.9 organiser les atelier de formation sur la planification rurale | X |  |  | PNUD |  | EU | 75700 |  | 1743.63
| Activité 1.6 : Formation d’un pool de techniciens certifiés qui assureraient la construction, l’exploitation et la maintenance de haute qualité des systèmes et des équipements auxiliaires | 6.1.10 Conduire une enquête et développer un rapport d’enquête sur une durée de 15 jours dans les zones ciblées afin d'identifier les entrepreneurs et les investisseurs potentiels dans les entreprises d'installation et de réparation des mini-réseaux et la fourniture de kits solaires individuels | X |  |  | PNUD |  | EU | 71300 |  | 18015
|  | 6.1.11 Renforcement de capacités technique des staff des entreprises identifiées | X |  |  | PNUD |  | EU | 75700 |  | 5584.78
| Activité 1.7: Développement d’une stratégie nationale pour la gestion des déchets énergétiques notamment batteries et panneaux solaires | 6.1.12 Mobiliser des consultants internatoinaux et nationaux pour l'élaboration d'une stratégie de gestion des déchets électroniques solaires par des consultants | X |  |  | PNUD |  | EU | 71200 |  | 33700
|  | 6.1.13 Organiser une formation sur la stratégie nationale de gestion des déchets | X |  |  | PNUD |  | EU | 75700 |  | 944.46
| TOTAL PRODUIT 1.1 | [9 empty] | 228976.25
Produit 2: 13 villages ont des services de base et des plateformes multifonctionnelles alimenté à l’énergie renouvelable à travers 13 Mini-réseaux Indicateurs: - Nombre de mini-réseaux solaires installés - % de la population des zones ciblées ayant accès à l'électricité solaire (à désagréger par genre) - % de la population des zones ciblées ayant accès aux services des plateformes multifonctionnelles (à désagréger par genre) - % de la population des zones ciblées ayant accès aux foyers améliorés (à désagréger par genre) - % de la population des zones ciblées ayant un emploi grâce aux centres de services énergétiques déployés (à désagréger par genre) - % de la population des zones ciblées ayant un emploi grâce aux ateliers de fabrication des foyers améliorés (à désagréger par genre) - Nombre de services de base électrifiés (à désagréger par typologie) Situation de base à déterminer 1.2.2. (a) Hommes: 244 / (b) Femmes: 765 / (c) Batwas: 0 d) Personnes vivant avec handicap: 0 (e) Déplacées et retournées: 0 Cible 2019: 1.2.1. 1.2.2. | Activité 2.1: Consultations provinciales et enquête énergétique dans les provinces ciblées par le projet et confirmation de la sélection des sites | 6.2.1 Appuyer les mission de consultation de terrain et validation des sites | X | X |  | PNUD |  | EU | 71600 |  | 3995.8
| Activité 2.2 : Appel d’offres pour l’identification de prestataires de services pour la conduite d’études de faisabilité pour 10 mini-réseaux de 7 à 30 kW en moyenne | 6.2.2 Effectuer des étude de faisabilité des mini-réseaux |  | x |  | PNUD |  | EU | 75700 |  | 412360
|  | 6.2.3 Appuyer le déplacement sur les sites pour la préparation des études de faisabilité | X | X |  | PNUD |  | EU | 71600 |  | 34098.02
| Activité 2.3 : Sélection des opérateurs | 6.2.4 Appuyer l'équipe de projet dans la préparation des études de faisabilité pour et la supervision de l'installation des mini-réseaux |  | X |  | PNUD |  | EU |  |  | 33700
| Activité 2.4 : Mobilisation communautaire |  |  | X |  | PNUD |  |  |  |  | 0
| Activité 2.5: Etudes d’impact environnemental et social et préparation à la mise en œuvre des installations | 6.2.5 Effectuer une étude d'impact environnemental par une équipe nationale de consultant |  | X |  | PNUD |  | EU | 71300 |  | 78000
|  | 6.2.6 appuyer le deplacement de l'equipe nationale pendant l'étude d'impact environnemental |  | X |  | PNUD |  | EU | 71600 |  | 2368.38
|  | 6.2.7 appuyer la construction et installation des mini-réseaux |  | x | x | [5 empty] | 2104000
| Activité 2.6 : Communication sur l’avancement des acquis du projet |  | X | x | x | PNUD |  | EU | 72400 |  | 0
| TOTAL Composante: 2 | [9 empty] | 2668522.2
Produit 3 : 4500 kits d’énergie photovoltaïque autonomes sont vendus et utilisés de manière durable pour alimenter des ménages des 13 villages ciblés et villages voisins Indicateurs: - Nombre de kits solaires vendus dans les zones cibles et villages alentours - Nombre des ménages désagrégés par type du chef de ménage ayant accès à l’énergie propre, nouvelle et renouvelable - Existence d’un centre de services énergétiques pour la distribution et maintenance de Kits énergétiques Situation de base A déterminer Cible 2020 | Activité 3.1: Développer des modèles de financement des kits solaires pour les populations les plus pauvres | 6.3.1 Mener une étude de marché pour l'identification de la demande et définition des produits financiers les plus adaptés |  | X | X | PNUD |  | EU | 71300/72100 |  | 21149.46
|  | 6.3.2 Organiser un atelier dans chaque village pour elaborer les termes de reference de l'appel d'offre des centres de services energetique ruraux |  | X | X | PNUD |  | EU | 75700 |  | 13002.08
| Activité 3.2 – Appel d’offres pour le subventionnement de 13 Centres de Services Energétiques en y incluant un kiosque solaire pour la recharge des batteries téléphoniques | RAS |  | X | [6 empty] | 0
| Activité 3.3 : Equipement des centres communautaires en panneaux solaires | 6.3.3 appuyer la connexion des infrastuctures communautaires aux mini-réseaux ou équipement en panneaux solaires |  | X | X | PNUD |  | EU | 72200 |  | 260000
| Activité 3.4 : communication sur l’avancement des acquis du projet |  |  | X | X | PNUD |  | EU | 72400 |  | 0
| TOTAL Composante 3 | [9 empty] | 294151.54
Produit 4: Les effets de changement climatique sont atténués par la réduction de l’utilisation de l’énergie biomasse (la promotion des foyers améliorés et les briquettes) par près de 20,000 ménages. Indicateurs -Nombre de foyers améliorés produits et vendus dans les provinces des zones cibles - Réseau de distribution de foyers améliorés en place pour la zone cible - Nombre de ménages sensibilisés à l’utilisation des foyers améliorés - Nombre de personnes employés par la filière de production des foyers améliorés Situation de base: à déterminer Cible 2020 : | Activité 4.1 Sensibilisation et vulgarisation de foyers améliorés et choix de site pour l’installation d’ateliers de fabrication de foyers améliorés et de briquettes | 6.4.1 EFFECTUER DES REUNION DE SENSIBILISATION ET INFORMATION DANS CHAQUE VILLAGE |  | X | X | FAO |  | EU | 75700 |  | 12253.77
| Activité 4.2 : Etude de faisabilité et renforcement des capacités des communautés sur les foyers améliorés | 6.4.2 Effectuer une étude de faisabilité technico-économique sur une période de 20 jours pour permettre le choix des sites d’installation de 3 ateliers d’apprentissage et de production des foyers améliorés et de briquettes |  | X |  | FAO |  | EU | 71300/72100 |  | 13578.92
|  | 6.4.3 Organiser une formation des bénéficiaires en production et utilisation des foyers améliorés |  | X | X | FAO |  | EU | 75700 |  | 83370.78
|  | 6.4.4 Organiser une assistance technique international |  | X | X | FAO |  | EU | 71200 |  | 30700
| Activité 4.3: Promotion médiatique des foyers améliorés | 6.4.5 Mener des sensibilisations et mobilisations communautaires |  | X | X | FAO |  | EU | 75700 |  | 19500
| Activité 4.4 : Installation de 3 ateliers de production de foyers améliorés et de combustibles verts (briquettes) | 6.4.6 Appuyer financièrement l'installation de 3 ateliers des foyers améliorés |  | X | X | FAO |  | EU |  |  | 376410.26
| Activité 4.5 : Communication sur l’avancement des acquis du projet |  |  | X | X | FAO |  | EU | 72400 |  | 0
| TOTAL Composante 4 | [9 empty] | 535813.73
Produit 5.: 300 Groupements de producteurs/ productrices/ coopératives agricoles et individus producteurs (y compris les femmes, des jeunes et des groupes vulnérables) participent des chaines de valeur Indicateurs : - Nombre de plateformes multifonctionnelles installées - Nombre d’emplois créés à travers les chaines de valeur - Nombre de filière développées - Nombre de coopératives, groupements de femmes et de jeunes bénéficiant de services énergétiques Situation de base à déterminer Cible 2020: . 2.2.3 2.2.4. (a) / (b) 2.2.5. (a) (b) | Activité 5.1: Adaptation et déploiement des Plateformes multifonctionnelles solaires (PMS) dans les villages ayant un potentiel agricole et une organisation villageoise permettant la gestion des plateformes | 6.5.1 fournir une assistance technique par un consultant international pour la conception des modules de formaton, la mise en œuvre des formation et l'installation des plateformes multifonctionnelles |  | X | X | PNUD |  | EU | 71200 |  | 37019
|  | 6.5.2 Appuyer l'installation de 17 plateformes multifonctionnelles |  | X | X | PNUD |  | EU | 72200 |  | 289000
| Activité 5.2: Mise en place d’un comité de gestion villageois permettant l’administration et la gestion des plateformes multifonctionnelles | 6.5.3 Organiser 3 ateliers de sensibilisation des usager des plateformes multifonctionnelles |  | X | X | PNUD |  | EU | 75700 |  | 29882
| Activité 5.3 : Développement d’un modèle économique de soutien aux métiers et filières génératrices de revenus au profit des coopératives, groupements de femmes, de jeunes et de groupes vulnérables ; définition des mesures de durabilité | 6.5.4 Appuyer le développement d’un modèle économique de soutien aux métiers et filières génératrices de revenus |  | X | X | FAO |  | EU | 71300/72100 |  | 247500
|  | 6.5.5 Etude sur le modèle économique des AGR |  | X | X | FAO |  | EU | 71300 |  | 23157.84
| Activité 5.4 – Sélection des métiers et filières susceptibles de bénéficier du soutien technique et financier du projet | 6.5.6 Organiser une formations sur les techniques d’optimisation de la production grâce à l’usage de l’énergie moderne |  | X | X | FAO |  | EU | 75700 |  | 9157.84
| Activité 5.5 : Communication sur l’avancement des acquis du projet |  |  | x | X | FAO |  | EU | 72400 |  | 0
| TOTAL Component 5 | [9 empty] | 635716.68
Produit 6: Les hommes, les femmes et les opérateurs économiques accèdent aux produits financiers et améliorent leur inclusion financière par la mise en place des Mécanismes financiers définis et le partage des risques et renforcent leurs capacités entrepreneuriales Indicateurs : - Nombre de systèmes de paiement Pay-As-You-Go configuré et mis en opération - Nombre des opérateurs économiques du secteur privé dans le domaine de l’énergie des ayant accès aux services financiers - Nombre de personnes désagrégées par sexe bénéficiant de produits financiers adaptés à leurs revenus pour l’acquisition de kits solaires Situation de base à déterminer Cible 2020: . 2.2.3 2.2.4. (a) / (b) 2.2.5. (a) (b) | Activité 6.1 : Développement d’un Fonds d’intéressement pour l’installation de mini-réseaux et la vente de kits solaires | 6.6.1 Appui tarifaires pour les mini-réseaux |  | X | X | PNUD |  | EU | 72600 |  | 111892
| Activité 6.2 : Subvention aux Centres de Services Energétiques | 6.6.2 Appui financier aux centres de services énergétiques |  | X | X | PNUD |  | EU | 72600 |  | 163765
| Activité 6.3 : Développement d’un modèle de paiement digital (PAY-as-you-go) en partenariat avec des banques (EcoBank) et entreprises de télécommunication (Lumitel) pour l’acquisition de kit-solaires avec les coopératives et OP bénéficiaires des plateformes multifonctionnelles se portant garantes des bénéficiaires |  |  | X | X | PNUD |  | EU |  |  | 0
| Activité 6.4 : Communication sur l’avancement des acquis du projet |  |  | X |  | PNUD |  | EU | 72400 |  | 0
| TOTAL Component6 | [9 empty] | 275657
Appui Général à la Gestion
|  | 1.1 Salaires personnel du projet international | X | X | X | PNUD |  | EU | 61300 | Salaries-IP Staff | 584609
|  | salaire du personnel local technique et support | X | X | X | PNUD |  | EU | 71400 | Services contracts individuals | 405515.2
|  | 1.3 Per diem | [6 empty] | 71600 |  | 27378
|  | 2.1 Voyage | X | X | X | PNUD |  | EU | 71600 |  | 15515.02
|  | 3.1: Equipément et fournitures | X | X | X | PNUD |  | EU | 72200 |  | 79015
|  | 4.1 Bureau local | X | X | X | PNUD |  | EU | 73100 |  | 68948
|  | 5.1 Autres côuts et services | X | X | X | PNUD |  | EU | 72400 |  | 245179
|  | 4d: DPC | X | X | X | PNUD |  | EU |  |  | 422360
| TOTAL ACTIVITY 4: | [9 empty] | 1848519.22
6211699.62