

**Laboratoire d’Accélération des Résultats de développement**

\*\*\*\*\*\*\*

***Plan de Travail 2021***

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUITS ESCOMPTES** | **ACTIVITES PLANIFIEES** | **AGENDA** | **PARTIE RESPONSABLE** | **BUDGET PREVU** |
| T1 | T 2 | T 3 | T 4 | Source de Financement  | Code Budgétaire et Description | Montant $ US |
| **Identify and elevate new solutions** | 1. **Activity 1**: Communications and local engagement – Local recruitment, launch AL in SL, Popularization of the initiative through – blogs, radio talk shows, twitter, etc.
 | X | X | X | X | Responsable **: AccLab** | **PNUD** |  | **28 695** |
| **Action 1.1** : Réaliser des outils de communication | X | X | X | X | **AccLab**, | PNUD | *71300\_Local Consultant*  | 500 |
| *71600\_Travel* | PM |
| *74200\_* *Audio Visual & Print Prod Costs* | 1500 |
| **Action 1.2** : Lancer officiellement le laboratoire | X | X |  |  | **AccLab**, | PNUD | *71300\_Local Consultant*  |  PM |
| *71600\_Travel* | 1 045 |
| *74200\_* *Audio Visual & Print Prod Costs* | 16 701 |
| *74500\_Miscellaneous Expenses* | 4 293 |
| *75700\_Training, Workshops and Confer* | 4 656 |
| **Sous total Activité 1**  |  |  |  |  |  |  |  | ***28 695*** |
| 1. **Activity2:** Experiments and Solutions Mapping – Host
 | X | X | X | X | Responsable ***:* AccLab** | **PNUD** |  | **63802** |
| **Action 2.1 :** Restituer les travaux du Laboratoire aux partenaires nationaux, au SNU et aux PTF | X | X |  |  | **AccLab**  | PNUD | *74500\_Miscellaneous Expenses* | 2 000 |
| *75700\_Training, Workshops and Confer* | 1 500 |
| **Action 2.2 :** Capitaliser les travaux réalisés par le Laboratoire en 2020, élaborer et mettre en œuvre la stratégie de prise en charge desdits travaux par d’autres acteurs | X | X |  |  | **AccLab,** DDCI,ATDA 7, MS, EPAC, FAST, BAI, Autres | PNUD | *71300\_Local Consultants* | 1 500 |
| *71600\_Travel* | 1 500 |
| *72200\_Equipment & furniture* | 4 000 |
| *74200\_* *Audio Visual & Print Prod Costs*  | 1700 |
| **Action 2.3 :** Concevoir, élaborer, lancer officiellement et disséminer le Rapport National sur l’innovation au Bénin | X | X | X | X | **AccLab, Etrilab**, Sèmè City, Autres  | PNUD | *71300\_Local Consultants* | 20 000 |
| *71400\_Contractual Services - Individ* | 6 000 |
| *71600\_Travel* | 1344 |
| *74200\_Audio Visual & Print Prod Costs* | 5 000 |
| *75700\_Training, Workshops and Confer* | 3 997 |
| **Action 2.4 :** Appliquer le cycle d’apprentissage aux questions prioritaires identifiées par le Bureau du PNUD-Bénin dans différents domaines (numérique, décentralisation, énergies renouvelables, emploi, etc.) | X | X | X | X | **AccLab, DPS, Gouvernance, DDCI**, Allemagne, Italie, Qatar, BAI, autres partenaires nationaux | PNUD | *71300\_Local Consultants* | 8707 |
| *71600\_Travel* | 1554 |
| *72200\_Equipment & furniture* | PM |
| *74500\_Miscellaneous Expenses* | PM |
| **Action 2.5 :**  Appliquer le cycle d’apprentissage aux autres questions prioritaires identifiées par le BAI, les donateurs et autres.  | X | X | X | X | **AccLab, DPS, BAI Allemagne, Italie, Qatar**, Gouvernance, DDCI, autres partenaires | PNUD | *71300\_Local Consultants* | 3 000 |
| *71600\_Travel* | 2 000 |
| *72200\_Equipment & furniture* | PM |
| *74500\_Miscellaneous Expenses* | PM |
| **Sous total Activité 2** |  |  |  |  |  |  |  | ***63 802*** |
| 1. **Activity3 :** Country Accelerator Lab Teams -rent, utilities, operational costs
 | X | X | X | X | Responsable ***: PNUD*** | **PNUD****Italy****Germany** |  | **253 585,44** |
| **Action 3.1 :** Payer les frais de personnel  | X | X | X | X | **PNUD** | ItalyGermany | *61100\_Salary Costs - NP Staff* | 148 501,68 |
| ItalyGermany | *62100\_Recur Payroll Costs - NP Staff* | 40 671 |
| ItalyGermany | *63100\_Non recurring cost* | 2 790 |
| ItalyGermany | *63500\_Insurance and Security Costs* | 35 900 |
| ItalyGermany | *64100\_Staff Mgmt Costs-NP Staff* | PM |
| ItalyGermany | *65100\_After Service Insurance* | PM |
| PNUD | *73100\_* *Contractual Services - Individ* | 7 503 |
| **Action 3.2 :** Recruter des consultants  | X | X | X | X | **PNUD** | PNUD | *71300\_ Local Consultant* | PM |
| Germany | *71400\_Contractual Services - Individ* | PM |
| PNUDItaly | *71600\_Travel* | PM |
| Germany | *72200\_Equipment and Furniture* | PM |
| **Action 3.3 :** Payer les frais de gestion | X | X | X | X | **PNUD** | ItalyGermany | *75100\_Facilities & Administration* | 18 219,76 |
| **Sous total Activité 3** |  |  |  |  |  |  |  | ***253 585,44*** |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **346 082,44** |