MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE 	BURKINA FASO

ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 	----------

--------------------	UNITE – PROGRES – JUSTICE

# SECRETARIAT GENERAL

--------------------

# DIRECTION GENERALE DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE

--------------------

# DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA PETITE IRRIGATION

--------------------

# PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

# DE LA PETITE IRRIGATION VILLAGEOISE (PPIV)

( 03 BP 7053 OUAGADOUGOU 03

# ( : 36 16 10 TEL. /FAX : 36 97 47

E.mail : cppiv@fasonet.bf

INTITULE : Contribution de la Petite Irrigation à la mise en œuvre du plan d’action pour l’amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des groupes vulnérables.

# Coût : 60.000.000F CFA

# I – Contexte et justification

Sous l’initiative du Gouvernement Burkinabè, des actions pilotes de petite irrigation ont été initiées et conduites depuis Novembre 2001, à travers le Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).

Depuis lors, les productions vivrières en saison sèche n’ont cessé de s’accroître grâce aux appuis multiformes apportés par le Programme aux promoteurs de la petite irrigation à partir essentiellement des Fonds de l’initiative « Pays Pauvres Très Endettés (PPTE)».

De 2001-2004, une stratégie d’intervention, évolutive, a permis de  déterminer les approches et actions à mettre en œuvre pour accroître la production alimentaire par la pratique de la culture de céréales, de légumineuses, de racines et tubercules, de légumes et fruits en saison sèche à l’aide des systèmes d’irrigation à faible coût et des technologies de production appropriées.

Parmi les actions programmées pour atteindre cet objectif, le renforcement des capacités des acteurs de la petite irrigation villageoise à tous les niveaux (techniciens et producteurs) occupe une place de choix. Malgré les efforts consentis par le Programme et certains partenaires, le niveau de réalisation de ces formations reste faible par insuffisance de moyens financiers.

L’appui du Programme des Nations Unies (PNUD) pour le développement dans le cadre du programme Amélioration des Revenus et de Sécurité Alimentaire pour les groupes vulnérables permettra au PPIV de poursuivre le renforcement des capacités des acteurs et les actions de protection de l’environnement par des mesures de protection des berges et la diversion des productions sur les sites de petite irrigation (production de plants agroforestiers et fruitiers).

# Objectif global

# Le présent projet a pour objectif global, l’amélioration des performances des sites de petite irrigation par le renforcement des capacités des acteurs dans la durabilité.

PLAN DE FORMATION

| Résultats escompté | Activités | Partenaires | Coût en FCFA | Période de mise en valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1er T | 2ème T | 3ème T | 4ème T |
| Les capacités des groupes vulnérables sont renforcées | Renforcement des capacités des groupes vulnérables à travers la formation technico-économique -Former les acteurs du terrain sur les techniques de mise en place des réseaux d’irrigation et la gestion de l’eau à la parcelle. - Former les acteurs de terrain en gestion intégrée de la production et des ravageurs du manioc - Traduction et diffusion de 08 fiches techniques sur des thèmes prioritaires en quatre langues nationales (Mooré, Dioula, Fulfuldé, et Gulmantchéma). -Former les acteurs du terrain en techniques de production des cultures maraîchères et fruitières. | PPIV, DRAHRH et Producteurs PPIV, DRAHRH, INERA, Producteurs PPIV, INA, DRAHRH PPIV, DRAHRH, Producteurs, Prestataires | 10 000 000 16 450 000 9 084 000 6 310 000 |  | X X | X X | X |
| Le renouvellement des peuplements ripicoles pourvoyeurs de PSNL est assuré | (Protection des Berges de 3 sites. Sensibiliser les producteurs sur la protection des berges. Visite des sites Information et sensibilisation Délimitation des sites Choix des espèces et acquisition des plants Piquetage des sites Réalisation des fosses de plantation Acquisition du petit matériel Plantation Mesures de protection | PPIV, DRAHRH, Prestataires, Producteurs | 11 295 000 |  |  | X | X |
| Le suivi-évaluation des activités est assuré | Réaliser des missions de suivi-évaluation et de supervision Mission d’indentification des sites Missions d’information et de sensibilisation sur le contenu des activités à mener Missions ponctuelles de suivi et de supervision des activités Mission de suivi de proximité des activités de protection des berges. | PPIV, DRAHRH | 6 861 000 |  | X | X | X |
| Total | 60 000 000 |  |  |  |  |

| Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Techniques de mise en place des réseaux d’irrigation et de gestion de l’eau à la parcelle. Frais Pédagogiques Prise en charge des participants (Agents (Producteurs Carburant | Hj Hj Hj FF | 180 129 3360 | 25.000 10.000 1.000 | 4.500.000 1.290.000 3.360.000 850.000 |
| Sous-total | 10.000.000 |
| Gestion Intégrée de la production et des déprédateurs du manioc. -frais Pédagogiques -Prise en charge des participants (Agents (Producteurs (Carburants | Hj Hj Hj FF | 156 585 1170 | 25.000 10.000 5.000 | 3.900.000 5.850.000 5.850.000 850.000 |
| Sous Total | 16.450.000 |
| Techniques de productions maraîchères. Prise en charge des producteurs Agents Formateurs Carburant | Hj Hj Hj FF | 2520 84 168 | 1000 5000 15000 | 2 520 000 420 000 2 520 000 850 000 |
| Sous-total | 6 310 000 |
| Protection des berges Frais de déplacement Frais de logement et d’indemnités Frais de prestation Acquisition des plants Transport des plants Acquisition de petit matériel . Pioches . Pelles . Barres à mine . Ficelles . Mètre-ruban | U U U U U | 30 30 06 12 03 | 2500 2000 20 000 3000 30 000 | 2 414 000 780 000 3 120 000 3 750 000 850 000 75 000 60 000 120 000 36 000 90 000 |
| Sous total | 11 295 000 |
| Traduction et diffusion des fiches techniques |  |  |  | 9.084.000 |
| Suivi-évaluation. Mission d’indentification des sites Mission d’information sur le contenu des activités . Carburant . Frais de mission Mission de suivi de proximité Missions ponctuelles de suivi et de supervision . Carburant . Frais de mission Frais divers de suivi |  | 13 DRAHRH 13 DRAHRH 28 Sites 13 DRAHRH 13 DRAHRH | 120 000 40 000 180 000 67 500 | PM 1 560 000 650 000 1 120 000 2 340 000 877 000 314 000 |
| Sous total | 6 861 000 |
| Total Général | 60.000.000 |

| Actions / Activités | Période d’exécution 2006 |
| --- | --- |
|  | J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
| ( Formation en techniques de mise en place des réseaux d’irrigation et de gestion de l’eau à la parcelle. ( Formation des producteurs en techniques de production des cultures maraîchères ( Approvisionnement en petit matériel. ( Protection des berges des plans et cours d’eau. ( Formation en GIPD du Manioc. (Traduction des fiches Techniques. ( Suivi-évaluation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE

Liste des sites de diversification (production de plants agro-forestiers et fruitiers

| DRAHRH | DPAHRH | Site de production | Nbre de participants |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nbre de pépiniériste | Agent |
| Boucle du Mouhoun | Banwa | Titikoéré | 3 |  |
|  |  | Bouhaha/ Kié | 3 |  |
|  | Mouhoun | Zanzaka | 3 |  |
|  | Balé | Fara GP Sougrinoma | 3 |  |
| Sous total Boucle Mouhoun |  |  | 12 | 3 |
| Cascades | Comoé | Léraba | 3 |  |
|  |  | Siniéna | 3 |  |
|  |  | Dergoué | 3 |  |
|  | Léraba | Sindou | 3 |  |
| Sous total Cascades |  |  | 12 | 3 |
| Centre-Ouest | Boulkiemdé | Tanghin Wobdo | 3 |  |
|  | Sanguié | Tiogho Mouhoun | 3 |  |
|  |  | Villy | 3 |  |
| Sous Total Centre-Ouest |  |  | 9 | 3 |
| Est | Kompienga | Pognoa Sankoando | 3 |  |
|  | Gnagna | Bogandé | 3 |  |
|  |  | Kouri | 3 |  |
|  | Gourma | Tilonti | 3 |  |
| Sous total Est |  |  | 12 | 3 |
| Centre-Sud | Nahouri | Kaya | 3 |  |
|  | Zoundwéogo | Nagrégré | 3 |  |
|  | Bazèga | Robogtenga | 3 |  |
| Sous total Centre-Sud |  |  | 9 | 3 |
| Plateau Central | Oubritenga | Léléxé | 3 |  |
|  |  | Loumbila | 3 |  |
| Sous total Plateau Central |  |  | 6 | 2 |
| Centre | Kadiogo | Tansobtenga 1 | 3 |  |
|  |  | Tansobtenga 2 | 3 |  |
| Sous total Centre |  |  | 6 |  |
| Centre-Nord | Bam | Darigma | 3 |  |
|  | Sanmatenga | Sian | 3 |  |
|  |  | Konkin | 3 |  |
| Sous total Centre-Nord |  |  | 9 | 2 |
| Sud-Ouest | Ioba | Koper | 3 |  |
|  |  | Moutouri | 3 |  |
|  | Poni | Djikando | 3 |  |
| Sous total Sud-Ouest |  |  | 9 | 3 |
| TOTAL GENERAL |  | 28 sites | 84 | 22 |

# Text boxes

BUDGET

CHRONOGRAMME