PROJETO DE

REVITALIZAÇÃO DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

SUMÁRIO

| SEÇÃO 1 A ANÁLISE DA SITUAÇÃO B OBJETIVOS DO PROJETO C ESTRATÉGIA SEÇÃO II MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS DO PROJETO SEÇÃO III ARRANJOS DE IMPLEMENTAÇÃO SEÇÃO IV PRÉ-REQUISITOS E OBRIGAÇÕES SEÇÃO V CONTEXTO LEGAL SEÇÃO VI ORÇAMENTO ANEXOS OBRIGATÓRIOS LISTA DE POSSÍVEIS CONTRATAÇÕES (PF E PJ) PLANO DE COMPRAS – EQUIPAMENTOS PLANO DE MONITORAMENTO AGÊNCIAS IMPLEMENTADORAS ORGANOGRAMA REQUISITOS DE AUDITORIA DECRETO Nº 3.751 PORTARIA Nº 12 TERMO DE CONCILIAÇÃO DISPOSIÇÕES SUPLEMENTARES | 3 3 8 17 20 20 65 65 68 68 74 74 75 75 76 76 80 82 83 84 85 102 105 129 133 |
| --- | --- |

# SEÇÃO I

## A. ANÁLISE DA SITUAÇÃO

#### A.1. Contexto

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, originada da fusão de três outras empresas públicas – Companhia Brasileira de alimentos (COBAL), Companhia de Financiamento da Produção (CFP) e Companhia Brasileira de Armazenamento (CIBRAZEM). Os principais beneficiários da CONAB são o setor produtivo, no que tange às atividades da agroindústria nacional, e a sociedade como um todo: primeiramente, por intermédio do cumprimento das determinações da Política Nacional de Abastecimento, mais especificamente em relação ao trabalho dirigido às comunidades carentes do país e, em um segundo momento, por intermédio da construção de um banco de informações para subsidiar a atividade agrícola.

Atualmente, as principais diretrizes da CONAB são garantir subsídios para a formulação da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), fomentar a produção da agricultura familiar e de assentados da reforma agrária, conforme as estratégias de governo balizadas no Programa Fome Zero - a partir do estímulo às cadeias regionais de produção e consumo –, fornecer subsídios para a elaboração da Política Agrícola Nacional, por intermédio do acompanhamento estratégico de safras, possibilitando um planejamento de longo prazo (orientações próprias do PPA)  com a utilização de novas tecnologias para o acompanhamento das safras brasileiras, e permitindo o  aprimoramento do sistema de gerenciamento público e privado,  tanto em nível de estoques como em planejamento estratégico das safras futuras. Ainda, é um dos pilares pela operação do Programa de Governo Fome Zero, como responsável pela execução das atividades operacionais, e do Programa de Apoio à Agricultura Familiar. Ainda, a CONAB conta com uma rede armazenadora própria, que tem como objetivo principal atender aos programas sociais de abastecimento e colocar a capacidade, eventualmente não utilizada (capacidade disponível), à disposição do setor produtivo e demais interessados.

O momento atual da Companhia reflete o aumento da importância no contexto agrícola e de abastecimento do Governo Federal: o número de operações incorporadas pela CONAB, oriundas de outros Ministérios e não somente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como, por exemplo, a execução das atividades operacionais de algumas atividades do Programa Fome Zero – relacionado ao Ministério Extraordinário Segurança Alimentar – e do Programa de Apoio à Agricultura Familiar em conjunto com o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Além disso, a Companhia tem buscado aprimorar cada vez mais as atividades tradicionais de apoio à atividade agrícola, assim como levantamento de safras, fundamentação de propostas de preços mínimos, apoio aos produtos regionais, dentre outras atividades previstas sem, contudo, deixar de dar a atenção devida aos instrumentos tradicionais da Política de Garantia de Preço Mínimo.

Considerando-se que ao longo dos últimos anos, o Brasil vêm experimentando grandes transformações estruturais, notadamente no campo econômico, com destaque para a revisão e modernização da atuação do Estado na qualidade de fornecedor de bens e serviços à sociedade, a CONAB vem buscando, por meio de diagnósticos e avaliações perfilar-se à essas mudanças. Assim em 1995, foram realizados alguns ajustes em prol do alinhamento da visão de futuro da Companhia. Há cerca de quatro anos atrás a Companhia passou por profundos diagnósticos gerenciais, compreendidos como re-estudos gerais da organização, realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, realizou um diagnóstico organizacional onde foi possível identificar algumas iniciativas passíveis de serem implementadas pela Companhia.

Adicionalmente,  Governo Federal vem desenvolvendo uma série de ações que possibilitem o maior controle da máquina pública como, por exemplo, o Programa Nacional de Qualidade do Serviço Público, que tem como principal objetivo alinhar as organizações estatais em torno de indicadores comuns de desempenho e, dessa forma, proporcionar o estreito acompanhamento entre o planejado e o realizado. Outro exemplo importante é o projeto existente do Tribunal de Contas da União que prevê a implantação de sistemas de indicadores de desempenho em todas as empresas públicas.

A CONAB encontra-se, então, em um momento extremamente propício a mudanças: o grande índice de esperança aferido por seus colaboradores, considerando-se, inclusive, o atual momento político do país –  relacionado diretamente com a transferência de credibilidade do novo Governo –, contrasta com a urgência da necessidade de concretização de planos estratégicos em planos de ações que resultem em dados mensuráveis em relação à sua participação na sociedade. As reais perspectivas de recuperação (e criação) de valores funcionais pedem um estreito acompanhamento das potencialidades e dos resultados da Companhia – considerando-se avaliações internas e externas.

A proposta, que pretende apoiar a revitalização da CONAB é, a partir da organização da medição do desempenho da organização, possibilitar a construção de um mapa estratégico que garanta o acompanhamento das estratégias da Companhia, em nível central e de suas Unidades Regionais, por intermédio do acompanhamento do desempenho financeiro, da satisfação dos clientes e, sobretudo, do desempenho de seus serviços relacionados aos Programas de Ação Governamentais aos quais integra. Ainda, por intermédio da implantação de avaliação do desempenho estratégico, aprimorar o desempenho dos seus processos internos, o aperfeiçoamento do seu capital intelectual e a modernização da sua infra-estrutura. Para tanto, traça como sub-objetivos a estruturação de sua rede de informações – contemplada pela  modernização da  tecnologia da informação , pelo aperfeiçoamento do sistema de previsão de safras no Brasil, vinculado à utilização de geotecnologias, e pelo  apoio à comercialização de produtos regionais oriundos da agricultura familiar.

A Companhia Nacional de Abastecimento necessita, para o bom desempenho de suas funções, dispor de um sistema moderno e ágil de alinhamento estratégico, sobretudo por conta da natureza extremamente dinâmica e mutável do seu ambiente objeto de atuação, respondendo desta maneira, ao Programa de Abastecimento inserido no Plano Plurianual do Governo Federal.

Assim sendo, a cooperação internacional irá contribuir para dar maior eficiência operacional à Companhia Nacional de Abastecimento, considerando o seu grande papel perante a sociedade brasileira, de forma a possibilitar as devidas condições para o alcance dos objetivos representados por sua missão institucional.

A.2. Justificativa

Indicadores são elementos vitais para o planejamento e controle dos processos organizacionais. Para as atividades de planejamento porque estabelecem metas quantificadas. Para o controle porque os resultados obtidos por meio dos indicadores são fundamentais para a análise crítica do desempenho organizacional e para o processo de tomada de decisão estratégica.

O Sistema de Gestão de Indicadores recomendado para a Companhia Nacional de Abastecimento é classificado dentro do conceito de Business Intelligence (BI). O conceito de BI surgiu no final de 1996 como uma evolução dos Executive Information Systems - EIS, que apenas extraíam informações selecionadas das grandes bases transacionais, para apresentá-las em formato gráfico e de fácil compreensão. O sistema de gestão de indicadores indicado é fundamentado nas técnicas de Balanced Scorecard (Kaplan e Norton), do PDCA, dos Critérios de Excelência do Prêmio Nacional de Qualidade e do Programa de Qualidade do Serviço Público (PQSP).

A implantação da sistemática de avaliação do desempenho, resultado de um sistema integrado de planejamento estratégico, possibilita a obtenção de instrumentos que fornecem aos executivos as informações essenciais de que necessitam: a compreensão de suas metas e dos métodos para alcançá-las.

A proposta é organizar a medição do desempenho da Companhia a partir da definição de perspectivas fundamentais, possibilitando à organização o acompanhamento do desempenho em toda a sua amplitude e, dessa forma, a mensuração de sua participação nos programas sociais aos quais encontra-se envolvida. O sistema de avaliação de desempenho estratégico possibilita a aceitação das políticas públicas, em prol da gestão da máquina estatal, que garante não somente a legitimidade governamental, mas, sobretudo, o alcance das eficiências dos meios direcionados à eficácia do bem público.

Além dessa questão do sistema de avaliação do desempenho estratégico da Companhia, há também a questão da modernização da tecnologia de informação da CONAB.  A área de Tecnologia da Informação (TI) vêm ocupando cada vez mais papel de destaque nas organizações, devendo ser uma área de apoio para que a missão das instituições possam ser cumpridas e os seus objetivos finalísticos alcançados. Na CONAB, a preocupação com a área de TI não é recente, pois há quase dez anos foram iniciados estudos que permitissem a modernização da área.

O cenário atual de TI na Companhia apresenta problemas como: tecnologia desalinhada com estratégias, processos não otimizados e não integrados, sistemas oriundos de iniciativas estanques e que não suportam os processos decisórios, bases de dados não integradas e redundantes, ausência de visão corporativa das regras negociais e de dados e redundância de esforços.

Para modificar esse cenário atual, está sendo proposto o Projeto de Modernização de Tecnologia da Informação da CONAB, o qual implica: processos redesenhados e apoiando as estratégias organizacionais, Tecnologia da Informação suportando os processos redesenhados, sistemas corporativos com bases de dados integradas e com tecnologia WEB, parque tecnológico atualizado para suportar os sistemas, política de segurança da informação e contingência implantados e equipe técnica qualificada e recomposta.

Ainda no âmbito do Projeto de Revitalização da Companhia, há que se considerar a necessidade de um programa de aperfeiçoamento da metodologia do sistema de previsão de safras no Brasil. A previsão de safras no Brasil, implementada desde 1944, é uma atividade inerente ao funcionamento da Companhia  e do IBGE. Durante o período compreendido entre 1944 e 2002, melhorias foram feitas nos procedimentos amostrais com o objetivo de reduzir a subjetividade da previsão. No entanto, persiste uma subjetividade nos números finais que, regra geral, são confirmados após a safra. É, portanto, imprescindível que a implementação de procedimentos que aperfeiçoem o processo de previsão, tornando-o mais preciso e expedito.

Os componentes básicos da previsão são estimativa da área plantada e estimativa da produtividade das culturas-alvo. No primeiro caso, o avanço do sensoriamento remoto, sistema de posicionamento por satélite (GPS) e sistemas de informações geográficas permitem utilizar imagens de satélite e recursos cartográficos para monitorar e auxiliar a estimativa das áreas plantadas. As opções existentes são: imagens dos satélites Landsat, Spot e CBERS, Ikonos, Quick-Bird e Eros, associados às imagens dos satélites NOAA/AVHRR, MODIS e CBERS/WFI. Há cerca de dez anos, as imagens disponíveis eram do satélite Landsat, onde a resolução temporal  permitia uma utilização ótima de imagens de no máximo 25%, o que reduzia a chance de um melhor acompanhamento e quantificação das áreas cultivadas, com 1 ou 2 imagens por ciclo de cultivo. A combinação dos satélites hoje permite obter mais imagens por ciclo, o que seria suficiente para melhorar o monitoramento das áreas cultivadas. No procedimento adotado pela CONAB, são monitoradas 518 regiões de expressiva produção agrícola, por meio de viagens periódicas e levantamento de dados junto a uma rede de informantes dessas regiões. Novas metodologias de amostragem, associadas a imagens de satélite, podem reduzir a amostragem de campo e aumentar a precisão das medidas, fornecendo índice de exatidão.

No caso da estimativa de produtividade, utilizando dados espectrais e modelos agroclimatológicos, conseguiu-se avanços significativos, principalmente no que diz respeito ao café, soja e cana-de-açúcar.

Porém, a falta de articulação institucional é um entrave para se apresentar rapidamente soluções para previsão de safras. No entanto, existem experiências bem sucedidas, como o projeto de Zoneamento de Riscos Climáticos do Brasil, entre os anos de 1996 e 2001, com a participação de instituições como EMBRAPA, UNICAMP, IAPAR, EPAGRI, FEPAGRO, IAC, UnB e INPE, promoveu diversos encontros para avaliar os trabalhos, que foram vinculados ao PPA Seguro Rural/MAPA. A experiência dessas instituições demonstra potencial para trabalhos complementares em forma de rede, visando otimizar os recursos, acelerar o desenvolvimento de metodologias e a aplicação prática de resultados, contribuindo para o aperfeiçoamento do sistema de previsão de safras da CONAB/MAPA. Assim, estarão participando desse projeto as seguintes instituições: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE); EMBRAPA; Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do RS (FEPAGRO-RS); Instituto Agronômico de Campinas (IAC); Instituto Agronômico do PR (IAPAR); SIMEPAR, INMET e IBGE.

O detalhamento das proposições para cada uma das culturas em cada ano constarão nos respectivos Planos de Trabalho. Para o primeiro ano é proposto o estudo do café nos estados do Espírito Santo, de Minas Gerais e São Paulo, da soja nos estados do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, do milho no estado do Paraná e da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Para os demais anos, a área de abrangência ainda será definida.

Para a estimativa de área, baseia-se em modelo amostral, por cultura, da seguinte forma: os municípios produtores são classificados em ordem pela extensão de suas áreas de cultivo. Com base nessa lista ordenada, os municípios são agrupados em faixas iguais de percentual da área cultivada de cada grupo em relação a área de cultivo, da cultura, no país ou no estado. São escolhidos aleatoriamente, de cada grupo, um subconjunto de igual número de municípios. O passo seguinte consiste em cobrir integralmente, com imagens de satélites, todos os municípios escolhidos. A partir das imagens, são definidos por meio de escolha aleatória, em cada município, um conjunto de pontos amostrais. Esses pontos correspondem a quadrículas (pixels) das imagens. Em regiões onde não for possível a obtenção de imagens os pontos são definidos por meio de coordenadas geográficas dentro dos municípios. Em seguida é realizada a etapa de identificação de uso do solo de cada ponto amostral. Em regiões onde as áreas de cultivo não sejam muito fragmentadas e de relevo menos acidentado, existe a possibilidade de que alguns pontos amostrais sejam caraterizados diretamente sobre as imagens. Onde isso não for possível será realizada visita in loco a cada ponto amostral, onde será preenchido formulário de caraterização do ponto. Para o levantamento de campo, os técnicos levarão imagens impressas e um aparelho GPS para orientação do deslocamento a cada ponto amostral. Para o caso do café são coletados dados mais detalhados como o espaçamento e se a lavoura está em formação ou produção. Terminado o levantamento de campo, os dados serão depurados e consolidados em um banco de dados do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio – AGROGEO, para ser estimada a área de cultivo por cultura / UF.

Para a estimativa de rendimento (produtividade), são dois os segmentos principais: o monitoramento da biomassa e o modelo agrometeorológico. O monitoramento da biomassa terá como base índices de vegetação obtidos a partir de imagens de satélites de baixa resolução espacial e alta frequência de imageamentos como o NOAA/AVHRR, o MODIS e o CBERS/WFI. O modelo agrometeorológico baseia-se em dados diários de temperatura, umidade relativa do ar, precipitação pluvial, velocidade do vento, radiação solar global e insolação. Possibilita o acompanhamento das condições meteorológicas durante o ciclo de desenvolvimento das  culturas e o posterior cálculo da disponibilidade de água, por meio do balanço hídrico meteorológico.

Finalmente, o Projeto de Revitalização da Companhia Nacional de Abastecimento também precisa levar em conta o apoio à comercialização de produtos regionais oriundos da agricultura familiar, dadas as dificuldades que esse segmento produtivo tem para viabilizar a  venda de seus produtos pelos canais convencionais de comercialização, resultando na conseqüente necessidade de se construir redes alternativas de circulação de mercadorias. Neste sentido, o Governo tem importante papel de estimular e contribuir para a comercialização da produção familiar.

A experiência consolidada que irá resultar de um programa como o de apoio à comercialização de produtos regionais proporcionará a construção de uma importante rede de conhecimentos e instrumentos direcionados para a consolidação da agricultura familiar.

O trabalho, eminentemente com agricultores familiares e suas organizações representativas de forma a capacitá-los para a comercialização de seus produtos, possibilitará o desenvolvimento da agroindústria familiar.

A consolidação de uma rede de produção e circulação de produtos agrícolas, estruturada com base nos princípios de uma economia de base familiar, prevê, também, apoio a outros produtos agroextrativistas não-florestais, bem como o encurtamento das distâncias em nível da cadeia produtiva, em especial entre produtores e consumidores, de forma a construir um sistema mais eqüitativo de repartição dos custos e distribuição dos resultados econômicos gerados na produção, processamento e comercialização dos produtos, além de potencializar o manejo dos sistemas produtivos da agricultura familiar e a criação de novas oportunidades de trabalho e renda, tanto no meio rural como no setor de abastecimento urbano.

Programas similares obtiveram êxito em nível Estadual: como exemplo pode ser citado o RS Rural / PANPA.

O papel da CONAB será fornecer o apoio necessário para a capacitação da agricultura familiar com vistas ao fortalecimento de sua participação no mercado formal.

## B. OBJETIVOS DO PROJETO

B.1.Objetivo Geral

Capacitar a Companhia Nacional de Abastecimento para os novos desafios encontrados, no sentido de atender às demandas do Governo Federal e, conseqüentemente, contribuir para a diminuição das desigualdades sociais, de forma a promover o bem estar social e o desenvolvimento do país, fortalecendo cada vez mais sua posição dentro do contexto nacionaL.

B.2. Objetivos Específicos

O Projeto de Revitalização da Companhia Nacional de Abastecimento apresenta quatro objetivos principais:

- Implantação de sistema de avaliação permanente do desempenho da Companhia Nacional de Abastecimento

- Modernização da tecnologia da informação da Companhia com vistas a dar agilidade, segurança e transparência à sua gestão

- Aperfeiçoamento da metodologia de previsão de safras da CONAB

- Estruturação de redes de produção e comercialização de produtos regionais oriundos da agricultura familiar e do agroextrativismo, em bases econômica, social e ambientalmente sustentáveis

Para que cada um desses objetivos possam ser cumpridos, foram construídos objetivos específicos e detalhadas as atividades a serem realizadas, os indicadores de resultados, a descrição de produtos, as metas, os insumos e os recursos, conforme descrito a seguir e também na Matriz Lógica.

Objetivo específico 1: Sistema de avaliação permanente do desempenho da CONAB

Implantação da sistemática de planejamento e controle do desempenho das atividades estratégicas da CONAB, de forma a possibilitar ajustes que visem a otimização de seus recursos, a partir da análise da cadeia de relações causa-efeito, tanto em âmbito interno (áreas meio) quanto em âmbito externo (resultado de programas implementados). Proporcionar a agilidade na implantação de soluções que atendam às necessidades de gestão dinâmica da orgnização, com uma estrutura ágil e segura de dados e com uma tecnologia desenvolvida para resolver a questão de oportunidade e de custos de desenvolvimento e implantação das atividades da Companhia, por intermédio da inserção de um componente de inteligência no controle da administração, que busca ajustar a implementação de projetos e o controle de resultados, possibilitando o estabelecimento de indicadores de avaliação e metas, e disponibilizando relatórios de avaliação objetivos e oportunos. Como consequência, poderá resultar a indicação da necessidade de reestruturação organizacional da CONAB, promovendo o alinhamento do organograma, das tecnologias operacionais,  do perfil do quadro de pessoal e de seus recursos físicos à sua nova visão estratégica.

Indicadores de resultado:

- fase de definição de objetivos, projetos, indicadores de avaliação e metas

- Missão, visão de futuro, objetivos estratégicos, metas e indicadores de avaliação da CONAB estabelecidos e aprovados pela Diretoria;

- Projetos estratégicos corporativos elaborados em decorrência da fase anterior, aprovados pela Diretoria;

- Aquisição e disponibilização de uma ferramenta (software) de suporte ao planejamento estratégico, administração do sistema de planejamento estratégico, incluindo objetivos, metas e indicadores de resultados;

- Sistema de planejamento e controle das atividades estratégicas implantado à nivel corporativo;

- Missão, visão de futuro, objetivos estratégicos, metas e indicadores de avaliação de unidades gerenciais estabalecidos e aprovados pela Diretoria;

- Projetos estratégicos de unidades gerenciais elaborados em decorrência da fase anterior, aprovados pela Diretoria;

- Sistema de planejamento e controle das atividades estratégicas implantado em unidades gerenciais;

- Treinamento dos usuários do novo sistema de planejamento e controle.

- fase de modelagem dos processos  que irão suportar o sistema de controle das atividades estratégicas

- Relatório homologado, com a identificação e o macro-diagrama dos processos finalísticos e os de apoio a estes;

- Treinamento dos colaboradores que irão operacionalizar os processos finalísticos remodelados;

- Manual homologado contendo a arquitetura dos processos finalísiticos e de apoio a estes, revisados e modelados;

- Relatório homologado com a identificação e o macro-diagrama dos processos administrativos;

- Treinamento dos colaboradores que irão operacionalizar os processos administrativos remodelados;

- Manual homologado contendo a arquitetura dos processos administrativos, revisados emodelados;

- Aquisição de feramenta de modelagem de processos.

Descrição dos produtos:

- Sistema de avaliação permanente do desempenho da Companhia implantado, por meio do planejamento e do controle das atividades estratégicas, tanto no nível central como das unidades regionais;

- Processos finalísticos e administrativos mapeados e redesenhados, para dar suporte à definição e descrição dos sistemas de informação e gestão do desempenho corporativo e das unidades gerenciais.

Principais atividades a serem desenvolvidas:

1.1. 	Estabelecimento das principais diretrizes da Companhia;

  - Realização de workshops para análise e construção dos cenários possíveis para a CONAB;

  - Definição das principais perspectivas de desempenho – Nível Corporativo

  - Definição/Registro dos indicadores  estratégicos de desempenho e de suas fórmulas de cálculo – Nível Corporativo;

  - Estabelecimento de metas e planos de inciativas – Nível Corporativo;

  - Atribuição de responsabilidades pelo acompanhamento dos índices e registro de análises críticas – Nível Corporativo;

  - Definição de parâmetros de monitoramento – Nível Corporativo;

  - Associação entre indicadores e objetivos  estratégicos – Nível Corporativo;

  - Montagem do Mapa Estratégico da Companhia – Nível Corporativo;

  - Implantação inicial  do sistema – Nível Corporativo;

  - Treinamento dos usuários do sistema nas ferramentas adquiridas – Nível Corporativo;

  - Acompanhamento do  sistema implantado – Nível Corporativo;

  - Estabelecimento de um plano de comunicação do sistema para toda a Companhia – Nível Corporativo;

  - Definição das principais perspectivas de desempenho – Unidades Gerenciais

  - Definição/Registro dos indicadores  estratégicos de desempenho e de suas fórmulas de cálculo – Unidades Gerenciais;

  - Estabelecimento de metas e planos de inciativas – Unidades Gerenciais;

  - Atribuição de responsabilidades pelo acompanhamento dos índices e registro de análises críticas – Unidades Gerenciais;

  - Definição de parâmetros de monitoramento – Unidades Gerenciais;

  - Associação entre indicadores e objetivos  estratégicos – Unidades Gerenciais;

  - Montagem do Mapa Estratégico da Companhia – Unidades Gerenciais;

  - Implantação inicial  do sistema – Unidades Gerenciais;

  - Treinamento dos usuários do sistema nas ferramentas adquiridas – Unidades Gerenciais;

  - Acompanhamento do  sistema implantado – Unidades Gerenciais;

  - Estabelecimento de um plano de comunicação do sistema para toda a Companhia – Unidades Gerenciais;

  - Mapeamento de processos atuais finalísticos e os de apoio a estes;

  - Análise e Redesenho de  processos propostos (finalísticos e os de apoio a estes);

  - com a identificação e descrição sumária dos sistemas informatizados de suporte aos processos;

  - Mapeamento de processos atuais administrativos;

  - Análise e Redesenho de  processos propostos (administrativos) com a identificação e descrição sumária dos sistemas informatizados de suporte aos processos;

  - Capacitação técnica das equipes internas (formação de facilitadores) e treinamento de usuários;

Beneficiários do Objetivo 1

- Todas as áreas meio e fim da Companhia

- Clientes internos

- Clientes externos

- Sociedade (melhoria da capacidade dos serviços prestados em prol da redução das desigualdades sociais e do desenvolvimento do país)

Objetivo específico 2: Modernização da tecnologia da informação da Companhia com vistas a dar agilidade, segurança e transparência à sua gestão

O Projeto busca convergir os esforços da área de TI para o atendimento das necessidades da CONAB, agregando valor ao seu negócio. Esse projeto está diretamente relacionado ao mapeamento e modelagem  de processos da empresa que dão suporte às suas atividades meio e fim. A implantação desse Projeto será iniciada pela análise da situação atual, seguida da elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação para a Companhia, o qual irá subsidiar todas as demais etapas do  Projeto de Modernização de Tecnologia da Informação da CONAB.

Indicadores de resultado:

- Número de sistemas desenvolvidos e áreas usuárias atendidas;

- Produtos previstos no diagnóstico da situação atual de tecnologia da informação;

- Base de dados com indicadores construída, sistema de suporte e desenvolvimento e ferramenta avaliada e instalada;

- Relatórios de acompanhamento da modelagem dos processos e identificação dos sistemas a serem informatizados;

- Produtos previstos no PDTI  entregues e homologados pela área de tecnologia da informação;

- Software/hardware da Companhia atualizados;

- Redução da vulnerabilidade do ambiente operacional a ataques externos e internos;

- Percentual de sistemas finalísticos desenvolvidos;

- Número de empregados capacitados.

Descrição dos produtos:

-   Estruturação dos serviços de suporte técnico; ual da tecnologia da informação

- Estruturação dos serviços de apoio tecnologico ao planejamento estratégico;

- Elaboração da solução de tecnologia da informação;

- Atualização do parque tecnológico;

- Implantação de projeto de segurança;

- Desenvolvimento dos principais sistemas corporativos;

- Capacitação técnica das equipes de TI.

Principais atividades a serem desenvolvidas:

  - Revisão dos sistemas em produção e da infra-estrutura tecnológica que dará suporte a esses sistemas, até que os demais objetivos específicos venham a ser alcançados

  - Elaboração do diagnóstico da situação atual de TI e documentação do modelo atual de dados

  - Acompanhamento do  mapeamento e modelagem de processos de trabalho

  - Construção de base de dados com indicadores estratégicos de desempenho a partir das bases de dados existentes

  - Seleção/instalação de ferramentas para dar suporte ao planejamento estratégico (PLANES)

  - Integração da base de dados com a ferramenta;

  - Elaboração da nova solução de TI (Plano Diretor de TI) da CONAB, contemplando

- Definição das diretrizes de tecnologia;

- Modelo de dados corporativo proposto;

-    Modelo proposto para distribuição dos  processos e serviços;

-    Diagrama de integração dos sistemas;

-    Descrição dos sistemas propostos;

- Matriz de processos versus sistemas versus áreas;

-    Modelo proposto da arquitetura da rede;

- Descrição dos ambientes operacionais;

-    Organização da função de TI;

- Plano de implementação;

Plano de Investimento.

  - Definição e criação do modelo de dados corporativo (físico);

  - Elaboração do plano de migração para a nova modelagem;

  - Implantação da metodologia de desenvolvimento de sistemas proposto pelo PDTI;

  - Desenvolvimento dos principais sistemas identificados no PDTI, considerando o mapeamento e modelagem dos processos da Companhia, os indicadores de desempenho escolhidos para cada processo de modo a garantir a execução das funções básicas da Companhia e dar suporte à avaliação funcional e institucional;

  - Contratação de produtos para atualização do parque tecnológico (software e hardware)  de acordo com as recomendações do PDTI, para implantação dos novos sistemas corporativos;

  - Contratação dos serviços de capacitação técnica recomendados pelo PDTI;

  - Elaboração das estratégias de segurança lógica e física e de contingência do novo  ambiente computacional (Projeto de Segurança);

  - Aquisição de software/hardware para viabilizar o projeto segurança e contingência proposto;

  - Implantação das estratégias de segurança e contingência propostas.

Beneficiários do Objetivo 2

Corpo funcional e dirigentes da CONAB:

- Agricultores familiares e produtores de médio, pequeno e grande porte

- Instituições ligadas ao agronegócio

- Sociedade (redução das desigualdades sociais)

Objetivo específico 3: Aperfeiçoamento da metodologia de previsão de safras da CONAB

O Programa prevê o aperfeiçoamento do Sistema de Previsão de Safras no Brasil, o que irá permitir melhor gestão de estoques e de escoamento da produção agrícola, por meio de informações relativas ao volume, época e localização do que está sendo produzido. Essas informações, integradas a outras relacionadas a armazéns, agroindústria, centros consumidores, portos, vias de escoamento e pólos de demanda de programas sociais alimentares constituirão o Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio da CONAB. O objetivo do Programa é aperfeiçoar metodologicamente o Sistema de Previsão de Safras no Brasil, de forma a reduzir a subjetividade do processo de previsão, tornando-o  mais preciso e expedito, tanto no que se refere à estimativa da área plantada como à produtividade de cada tipo de cultura.

Indicadores de resultado:

- Painel amostral das áreas a serem pesquisadas apresentado em meio digital e magnético;

- Especificações técnicas para a padronização do processamento das imagens e de formatação do material impresso destinado ao trabalho de campo;

- Aquisição e processamento de imagens de satélite;

- Descrição dos trabalhos preliminares de campo, com vistas à preparação do material de treinamento técnico;

- Identificação, mobilização e treinamento dos técnicos para os levantamentos de campo;

- Execução do levantamento de campo;

- Auditoria sobre o levantamento de campo;

- Digitação e análise dos dados colhidos à campo;

- Coleta dos dados meteorológicos e pesquisas de campo para a aplicação do modelo agrometeorológico visando a avaliações de produtividade;

- Obtenção e processamento de imagens de alta frequência temporal para o monitoramento da biomassa;

- Processamento dos dados relacionados com a área e a produtividade;

- Avaliação e aprimoramento pra a calibração dos modelos utilizados;

- Levantamento e processamento dos dados relacionados com área e produtividade, passando pelas fases indicadas no ano anterior, prevendo-se mudanças nas áreas de estudo, com alterações de estados e municípios pesquisados;

Descrição do produto:

Desenvolvimento e aplicação de nova metodologia de previsão de safras, com uso de geotecnologias, como sensoriamento remoto (imagens de satélites), posicionamento por

satélite (GPS), sistemas de informação geográficas e agrometeorológia, abrangendo os produtos soja, milho, café e cana-de-açucar.

Principais atividades a serem desenvolvidas:

  - Criação de uma rede multi-institucional para o desenvolvimento de metodologias de utilização de modelos agroclimatológicos e de geotecnologias, compreendendo as seguintes instituições: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Meteorologia (INEMET), Sistema Integrado de Proteção da Amazônia (SIPAM), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE); EMBRAPA; Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do RS (FEPAGRO-RS); Instituto Agronômico de Campinas (IAC); Instituto Agronômico do PR (IAPAR);  Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná e Sistema de Meteorologia do Paraná (SIMEPAR);

  - Definição e construção do painel amostral disponibilizado em dois meios: impressos sobre as imagens em papel para trabalhos de campo e em formato digital;

  - Estudo, no primeiro ano, das safras de café nos estados do Espírito Santo, de Minas Gerais e São Paulo, da soja nos estados do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, do milho no estado do Paraná e da cana-de-açúcar no estado de São Paulo;

  - Definição das culturas e das regiões que serão contempladas nos anos seguintes;

  - Identificação e seleção das imagens de satélite (Landsat, CBERS, SPOT, etc.);

  - Aquisição das imagens de satélite definidas no item anterior;

  - Definição de padrões de processamento das imagens e de formatos do material impresso destinado aos trabalhos de campo e aos trabalhos de auditoria;

  - Processamento de imagens. Localização dos pontos amostrais sobre as imagens;

  - Impressão de imagens;

  - Elaboração de manual e de formulário de trabalho de campo;

  - Visita prévia à região de estudo;

  - Treinamento para trabalho de campo com imagens;

  - Acompanhamento dos trabalhos de campo;

  - Auditoria dos trabalhos de campo;

  - Desenvolvimento e manutenção de um banco de dados do projeto; e de um sistema para recepção e processamento dos dados;

  - Avaliação e melhoria da metodologia;

  - Incorporação dos dados georrefenciados tais como imagens, mapas e pontos amostrais ao banco de dados do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio da CONAL;

  - Elaboração do relatório final.

Beneficiários do Objetivo 3

- Produtores de grande, médio e pequeno porte

- Importadores e exportadores do Agronegócio

- Agroindústrias e transportadoras ligadas ao agronegócio e à programação alimentar

- Sociedade (melhor previsão das safras, subsidia as políticas de preços e de manutenção de estoques de produtos agrícolas)

Objetivo específico 4: Estruturação de redes de produção e comercialização d de produtos regionais oriundos da agricultura familiar e do agroextrativismo, em bases econômica, social e ambientalmente sustentáveis

Consolidar uma rede econômica, social e ambientalmente sustentável de produção e circulação de produtos oriundos da agricultura familiar e do agroextrativismo, capaz de garantir o abastecimento de um número crescente de consumidores, com uma alimentação diversificada, de boa qualidade e sem quebras de sazonalidade, apoiando a produção, o processamento e a comercialização de produtos regionais como fibras, cera de carnaúba, castanha, entre outros. Encurtar as distâncias em nível da cadeia produtiva, em especial entre produtores e consumidores, construindo um sistema mais eqüitativo de repartição dos custos e distribuição dos resultados econômicos gerados na produção, processamento e comercialização dos produtos; potencializar o manejo sustentável dos sistemas produtivos da agricultura familiar (AF) e da produção agroextrativista e criar novas oportunidades de trabalho e renda, tanto no meio rural como no setor de abastecimento urbano.

Indicadores de resultado:

- Realização de diagnóstico participativo envolvendo as famílias agricultoras e agroextrativistas, suas organizações associativas e entidades de assistência técnica;

- Sistematização e análise de informações secundárias;

- Identificação dos parceiros para implantação das redes;

- Formalização das parcerias nas regiões de atuação;

- Detalhamento dos planos de ação nas diferentes regiões, com participação das famílias selecionadas e outras organizações envolvidas;

- Capacitação dos produtores selecionados;

- Promoção do associativismo e apoio à gestão dessas organizações;

- Formulação de tecnologias apropriadas aos processos produtivos locais;

- Desenvolvimento de canais alternativos de comercialização da produção;

- Elaboração de proposta de políticas públicas a partir das experiências desenvolvidas pela rede e a serem implantadas em diferentes níveis governamentais.

Descrição dos produtos:

- Avaliação situacional das potenciais áreas de implantação do Projeto, abrangendo os componentes básicos dos sistemas de produção e comercialização existentes, bem como as formas de organização social dos agricultores familiares e populações agroextrativistas  em nível local e regional.

- Planos de ação estabelecidos a partir do diagnóstico, com identificação dos entraves a serem superados e descrição das ações a serem implementadas, visando fortalecer as redes de produção e comercialização existentes e/ou potencializar novos circuitos de produção, processamento e comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar e do agroextrativismo.

- Redes de produção e comercialização reestruturadas;

- Propostas de políticas públicas para o setor, com base na experiência obtida nas fases anteriores.

Principais atividades a serem desenvolvidas:

  - Realização de diagnósticos participativos nas potenciais áreas de implantação do projeto abrangendo os componentes básicos dos sistemas de produção e comercialização, bem como as formas organizativas da produção agroextrativista e da agricultura familiar em nível local e regional.

  - Análise de informações secundárias sobre produtos regionais oriundos da agricultura familiar e da produção extrativista nas potenciais áreas de implantação do projeto.

  - Elaboração de planos preliminares de ação a serem desenvolvidos nas regiões de implantação do projeto.

  - Formalização das parcerias nas regiões de atuação

  - Detalhamento de planos de ação específicos nas regiões selecionadas

  - Implantação do projeto nas regiões selecionadas, com especial atenção à região do semi-árido nordestino

  - Construção de uma estrutura de apoio (recursos humanos e financeiros) capaz de possibilitar a melhoria dos processos de produção, processamento, armazenamento e comercialização desenvolvidos pelos produtores familiares nas regiões de implantação do projeto.

  - Apoio às organizações dos agricultores familiares e populações agroextrativistas na busca de fontes complementares de recursos capazes de viabilizar a implantação da infra-estrutura necessária para a qualificação do trabalho de organização da produção e comercialização desenvolvido no âmbito da rede

  - Apoio a formas ambientalmente sustentáveis de manejo dos sistemas produtivos e da biodiversidade e a diferentes iniciativas voltadas à diversificação da produção

  - Apoio à constituição e consolidação de instâncias organizativas que permitam superar os entraves existentes em termos de volume, qualidade e sazonalidade da produção

  - Fomento ao intercâmbio de conhecimentos e mercadorias entre as diferentes células de produção e comercialização existentes nas regiões de atuação do projeto

  - Levantamento qualificado de informações de mercado e desenvolvimento de metodologia capaz de possibilitar o processamento e a disponibilização destas informações para os produtores familiares, transformando-as em um instrumento de apoio à comercialização.

  - Construção/fortalecimento da identidade do produto da agricultura familiar e do agroextrativismo e valorização do trabalho das famílias envolvidas nestas atividades, através da realização de campanhas de conscientização junto ao consumidor acerca do diferencial social e ecológico agregado por estas formas produtivas.

  - Desenvolvimento de projetos de comunicação visual capazes de possibilitar a identificação dos produtos comercializados no âmbito da rede.

  - Apoio à implantação de iniciativas de certificação participativa, em especial para produtos agroecológicos produzidos por agricultores familiares e comunidades agroextrativistas

  - Desenvolvimento de ações visando propiciar o envolvimento dos consumidores em uma proposta de consumo ético e solidário e o reforço de uma cultura de solidariedade e transparência entre produtores e consumidores.

  - Estímulo à articulação entre os diferentes órgãos de Governo visando promover a formulação e implantação de políticas públicas de apoio à comercialização de produtos provenientes da agricultura familiar e do agroextrativismo, em parceria com as organizações representativas destes segmentos.

  - Sistematização e divulgação da metodologia e dos resultados gerados pelo projeto de forma a apoiar a implantação de iniciativas semelhantes em outras regiões do país.

Beneficiários do Objetivo 4

- Agricultores familiares e Assentados da Reforma Agrária

- Consumidores diretos (própria região)

- Consumidores indiretos (outros mercados)

Sociedade (redução das desigualdades sociais)

## C. ESTRATÉGIA

C.1. Estratégia de implementação do Projeto

No âmbito do setor rural, em especial a produção agrícola, pecuária e o agro extrativismo, incluindo os decorrentes procedimentos de comercialização dos produtos daí obtidos, o Governo Federal tem dado atenção de forma diferenciada aos segmentos empresarial e de exploração familiar. No primeiro caso, a intervenção oficial acontece por meio de políticas de crédito, de estímulos à produção e de facilidades na importação de insumos, de apoio nas diferentes fases do processo de comercialização, incluíndo preços mínimos, escoamento e armazenagem, da geração e transferência tecnológica, e de estímulos à exportação.

Do lado da agricultura familiar, a ação governamental tem se concentrado também em políticas de crédito, aquisição da produção a preço de mercado, assistência técnica, apoio ao associativismo.

Em ambos os casos a CONAB tem importante participação, por suas atribuições originais, relacionadas com a fixação de preços mínimos agrícolas, a disponibilização de sua capacidade própria de armazenagem e a regulamentação e prestação de informações sobre as disponibilidades de serviços de armazenagem privada, a previsão de safras, além desenvolver estudos e manter informações importantes no estabelecimento das políticas oficiais de apoio ao setor agropecuário nacional.

Adicionalmente, no atual Governo  a CONAB foi convocada para apoiar diretamente as políticas públicas voltadas para agricultura familiar, com especial destaque para a aquisição e distribuição de produtos da agricultura familiar e o estabelecimentos de melhores condições de comercialização desses produtos.

Contudo, diagnósticos recentemente realizados na Companhia, com vistas a identificar os mais importantes pontos que impedem o seu melhor desempenho, destacaram duas questões emergenciais: necessidade de aprimoramento dos sistemas de planejamento e controle de suas atividades; e necessidade de modernização de sua tecnologia da informação. São  componentes fundamentais à gestão moderna, ágil, transparente e focada em resultados. Além disto, identificou-se também como prioridades a atualização dos procedimentos de previsão de safras e a implantação de políticas de apoio à comercialização de produtos produzidos pela agricultura familiar, em especial aqueles de interesse apenas regional, normalmente menos atendidos quando comparados com os produtos de interesse nacional, já melhor assistidos por meio de outros programas governamentais.

Considerando a premência para que  Programa seja executado ainda no atual Governo, e o reconhecimento da necessidade de suporte de assessoramento para incorporar novos conhecimentos tecnológicos às estratégicas nele previstas, ele será executado com o apoio do PNUD – Programa das Nações Unidades para o Desenvolvimento, sob o amparo do Acordo de Cooperação Internacional que essa organização tem com o Governo Brasileiro, administrado pela ABC - Agência Brasileira de Cooperação, do MRE - Ministério das Relações Exteriores. Desta forma, espera-se que o organismo internacional aporte sua experiência na mobilização de conhecimentos que serão indispensáveis à implementação do projeto, e pela sua capacidade de coordenação e penetração junto a outras organizações de apoio ao desenvolvimento rural, contribua com a articulação interinstitucional que será empreendida no projeto.

A descrição dos principais passos que deverão ser implementados para atingir os objetivos encontram-se descritos no item A.2. Justificativa.

C.2. Estratégia de saída

O Projeto apresentado contempla dois importantes níveis estratégicos para a Companhia Nacional de Abastecimento: a revisão de suas bases operacionais (atividades relacionadas com a área meio organizacional) e o aperfeiçoamento e implantação de novas bases para a viabilização de projetos relacionados com sua missão institucional (atividades relacionadas com a área fim organizacional).

Ao término do projeto, a CONAB contará com um Sistema de Planejamento e Controle Estratégico, com foco na avaliação do desempenho estratégico, além da indicação da possibilidade de ter redesenhada a sua estrutura organizacional.

A Companhia também contará com maior modernizasção da área de Tecnologia da Informação, tanto no que diz respeito ao parque computacional, como também no que se refere aos sistemas que atendam aos objetivos finalísticos da instituição e à segurança da informação.

Após os quarenta meses previstos para o desenvolvimento e implantação do Aperfeiçoamento Metodológico do Sistema de Previsão de Safras no Brasil, as metodologias e conhecimentos gerados no projeto devem ter sido assimilados pela CONAB, devendo os bancos de dados serem integrados ao Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio da Companhia. A proposta é criar uma unidade dentro da estrutura organizacional da Companhia dotada dos recursos humanos e computacionais para acompanhamento do projeto e recebimento do repasse de tecnologia, de forma a garantir que ao final do projeto o monitoramento do Sistema Informações Geográficas do Agronegócio seja uma atividade da Companhia.

Finalmente, ao final do projeto existirá uma rede de produção e circulação de produtos agrícolas, estruturada com base nos princípios de uma economia de base familiar,  capaz de garantir o abastecimento de um número crescente de consumidores com uma alimentação diversificada, de boa qualidade e sem quebras de sazonalidade, a qual deverá ser administrada como parte das atividades finalísticas da CONAB. A Companhia irá apoiar um sistema mais eqüitativo de repartição dos custos e distribuição dos resultados econômicos gerados na produção, processamento e comercialização de produtos regionais.

O Projeto trata, portanto, da reorganização da Companhia Nacional de Abastecimento a fim de capacitá-la para o alcance de seus objetivos, contribuindo para a diminuição das desigualdades sociais e para o desenvolvimento da economia nacional.

# SEÇÃO II

## MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS DO PROJETO

| Resultados do projeto | Indicadores de resultados | Descrição dos produtos | Metas dos produtos | Mês/ano conclusão produto | Insumos | Recursos em US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Descrição | Componente orçamentário | Fonte | Valor | Total p/ produto |
| 1. Sistema de avaliação permanente do desempenho da Companhia Nacional de Abastecimento implantado | Missão, visão de futuro, objetivos estratégicos, metas e indicadores de avaliação da Companhia estabelecidos | 1.l. Sistema de planejamento e controle das atividades estratégicas da Companhia, em níveis central e regionais. | Mapa estratégico da Companhia aprovado | Fev/2004 | - Consultoria especializada em planejamen-to estratégico, na aplicação do Balanced Scorecard como modelo de avaliação de desempenho e na capacitação dos usuários do modelo - Software de suporte à implantação do planejamento estratégico e do controle, com capacitação dos usuários - Viagens | - Linha 21.10 Subcontratos - Linha 21.10 Subcontratos - Linha 15.10 Viagens | GOV GOV GOV | 100.000,00 83.333,33 23.666,67 | 207.000,00 |
|  | Projetos estratégicos institucionais aprovados |  | Número de projetos estratégicos decorrentes do mapa estratégico | Abr/2004 |  |  |  |  |  |
|  | Ferramenta de administração do sistema de controle de objetivos e projetos estratégicos |  | Um software de informações gerenciais (painel de controle) disponibilizado | Mai/2004 |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de planejamento e controle implantado na administração central |  | Um sistema de planejamento e controle das atividades estratégicas da matriz implantados | Jun/2004 |  |  |  |  |  |
|  | Missão, visão de futuro, objetivos estratégicos, metas e indicadores de avaliação de unidades gerenciais estabelecidos |  | Mapas estratégicos de unidades gerenciais aprovados | Ago/2004 |  |  |  |  |  |
|  | Projetos estratégicos das unidades gerenciais aprovados |  | Número de projetos estratégicos decorrentes dos mapas estratégicos | Out/2004 |  |  |  |  |  |
|  | Sistema instalado em unidades gerenciais |  | Um sistema de planejamento e controle das atividades estratégicas das unidades gerenciais implantados | Nov/2004 |  |  |  |  |  |
|  | Usuários do sistema treinados |  | Setenta gestores e técnicos | Dez/2004 |  |  |  |  |  |
|  | Relatório com a identificação e o macro-diagrama dos processos finalísticos e os de apoio a estes entregue e homologado | 1.2. Processos mapeados e redesenhados para dar suporte à definição e descrição dos sistemas de informação e à gestão do desempenho corporativo | Identificação e mapeamento dos processos | Fev/2004 | - Consultoria especializada em mapeamento e modelagem de processos - Aquisição de software, com capacitação do usuário - Aquisição de equipamentos de informática - Viagens | - Linha 21.10 Subcontratos - Linha 21.10 Subcontratos - Linha 45.20 Material permanente - Linha 15.10 Viagens | GOV GOV GOV GOV | 121.000,00 20.000,00 8.666,67 17.000,00 |
|  | Número de colaboradores capacitados |  | Treinar dois representantes por processo/área | Mar/2004 |  |  |  |  |
|  | Manual contendo a arquitetura dos processos finaliísticos e de apoio a estes, revisados e modelados, com a especificação completa de cada processo, entregue e homologado |  | Análise e redesenho, com a identificação e descrição sumária dos sistemas informatizados de suporte aos processos | Jun/2004 |  |  |  |  |
|  | Relatório com a identificação e o macro-diagrama dos processos administrativos entregue e homologado |  | Identificação e mapeamento dos processos | Jul/2004 |  |  |  |  |
|  | Número de colaboradores capacitados |  | Treinar dois representantes por processo/área | Jul/2004 |  |  |  |  |
|  | Manual contendo a arquitetura dos processos administrativos revisados e modelados, com a especificação completa de cada processo, entregue e homologado |  | Análise e redesenho dos processos, com a identificação e descrição sumária dos sistemas informatizados de suporte aos processos | Set/2004 |  |  |  |  |
| Subtotal 1 |
| 2.Moderni-zação da tecnologia da informação da Companhia com vistas a dar agilidade, segurança e transparência à sua gestão | Número de sistemas desenvolvidos e áreas usuárias atendidas | 2.1 Estruturação dos serviços de suporte Técnico | Sistemas em desenvolvimento concluídos e redução dos números de pendências. | Dez/2006 | - Equipamentos | - Linha 45.20 Material permanente | GOV | 18.666,67 |
|  |  |  |  |  | - Serviços de terceiros - PF | - Linha 17.20 Consultores Nacionais | GOV | 231.622,22 |
|  |  |  |  |  | - Serviços de terceiros - PF | - Linha 17.20 Consultores Nacionais | PNUD | 100.000,00 |
|  |  |  |  |  | - Serviços de terceiros - PJ | - Linha 21.10 Subcontratos | GOV | 663.244,44 |
|  |  |  |  |  | - Diárias e Passagens | - Linha 15.10 Viagens | GOV | 71.450,00 |
|  | Produtos entregues e homologados pela área de TI da CONAB. |  | Diagnóstico da situação atual de TI na CONAB, contendo o relatório dos sistemas existentes, Matriz de Sistema Versus Área, Diagrama de Integração de Sistemas, Modelo de Dados Conceitual da Companhia, Arquitetura da rede, descrição do ambiente operacional, descrição do modelo de segurança física e lógica, indicadores de volumes de processamento, planilha de custo | Mar/2004 | - Equipamentos | - Linha 45.20 Material permanente | GOV | 8.333,33 |
|  |  |  |  |  | - Serviços de terceiros - PF | - Linha 17.20 Consultores Nacionais | GOV | 43.161,33 |
|  | Base de dados com indicadores construída, sistema de Suporte Desenvolvido e ferramenta avaliada/ instalada | 2.2 Estruturação de serviços de apoio tecnológico ao Planejamento Estratégico | Construção da Base de dados com os indicadores a serem definidos no produto 1.1, desenvolvimento do Sistema de Apoio ao planes e Seleção/Instalação de ferramenta de BSC | Jun/2004 | - Equipamentos | - Linha 45.20 Material permanente | GOV | 12.000,00 |
|  |  |  |  |  | - Serviços de terceiros - PF | - Linha 17.20 Consultores Nacionais | GOV | 17.116,66 |
|  | Relatórios de Acompanhamento da Modelagem dos Processos e Identificação dos sistemas a serem informatizados | 2.3 Elaboração da solução de TI | Acompanhamento da Modelagem de proces-sos concluídos e parecer conclusivo sobre a adequação e suficiência dos produtos da modela-gem dos processos para o desenvolvimento dos sistemas propostos; | Jun/2004 | - Serviços de terceiros - PF | - Linha 17.20 Consultores Nacionais | GOV | 75.190,00 |
|  |  |  |  |  | - Equipamentos | - Linha 45.20 Material permanente | GOV | 4.000,00 |
|  |  |  |  |  | - Diárias e passagens | - Linha 15.10 Viagens | GOV | 17.000,00 |
|  | Produtos previstos na solução proposta de TI entregues e homologados pela área de TI da CONAB |  | Solução proposta de TI, incluindo: - Definição das diretrizes tecnológicas- Modelo de Dados Corporativo Proposto, - Diagrama de Integração dos Sistemas Propostos, - Modelo proposto para distribuição dos processos e serviços. - Descrição dos sistemas propostos, - Matriz de Sistemas e áreas, - Adequação da arquitetura da rede, – Organização da função de TI, – Descrição dos ambientes operacionais, - Plano de implementação e de investimento | Out/2004 | - Serviços de Terceiros - PJ | - Linha 21.10 Subcontratos | GOV | 281.960,00 |
|  | Softwares / hardwares da Companhia atualizados | 2.4 Atualização do Parque Tecnológico | Aumento da capacidade dos sevidores e readequação do parque tecnologico de acordo com a definição do PDTI | Dez/2006 | - Equipamentos | - Linha 45.20 Material permanente | GOV | 1.922.966,66 |
|  |  |  |  | Dez/2003 | - Equipamentos | - Linha 45.20 Material permanente | GOV | 147.866,67 |
|  | Redução de vulne-rabilidade do am-biente operacional a ataques internos e externos | 2.5 Implantação do Projeto de Segurança | Identificação dos riscos e falhas de segurança e Redução do tempo de reconstrução do ambiente operacional em caso de sinistros ou pane de equipamentos. | Dez/2006 | - Equipamentos | - Linha 45.20 Material permanente | GOV | 366.666,67 |
|  |  |  |  |  | - Diárias e passagens | - Linha 15.10 Viagens | GOV | 17.150,00 |
|  |  |  |  |  | - Serviços de Terceiros - PF | - Linha 17.20 Consultores Nacionais | GOV | 124.733,33 |
|  | Percentual de sistemas finalísticos (indicados no PDTI) desenvolvidos | 2.6 Desenvolvimento dos principais sistemas corporativos | Desenvolvimento dos principais sistemas finalísticos propostos no PDTI. | Dez/2006 | - Serviços de terceiros - PF | - Linha 17.20 Consultores Nacionais | GOV | 434.666,66 |
|  |  |  |  |  | - Serviços de terceiros - PJ | - Linha 21.10 Subcontratos | GOV | 2.587.999,99 |
|  |  |  |  |  | - Diárias e passagens | - Linha 15.10 Viagens | GOV | 389.600,00 |
|  | Número de empregados da Companhia capacitados | 2.7 Capacitação Técnica das Equipes da SUMEP | Atendimento de demanda de necessidades de treinamento apontadas no PDTI | Dez/2005 | - Serviços de terceiros - PJ | - Linha 21.10 Subcontratos | GOV | 138.333,34 |
| Subtotal 2 |
| 3. Aperfeiçoamento da metodologia de previsão de safras da CONAB | Painel amostral das áreas a serem pesquisadas apresentado em meio Magnético e digital | 3.1. Desenvolvi-mento e aplica-ção de nova metodologia de previsão de safras, com uso de geotecnologias, como sensoriamento remoto (imagens de satélites), posicionamento por satélite (GPS), sistemas de informação geográficas e agrometeorologiaabrangendo os produtos soja, milho, café e cana-de-açucar | Um relatório contendo o painel amostral, devidamente homologado | Dez/2003 | - Consultores especialistas em processamento de imagens, desenvolvimento e aplicação de modelos de análise e interpretação de imagens, coleta de dados e elaboração de relatórios - Viagens - Equipamentos de informática e software - Material de consumo | - Linha 17.20 Consultores nacionais - Linha 15.10 Viagens - Linha 45.20 Material permanente - Linha 45.10 Material de consumo | GOV GOV GOV GOV | 1.487.360,00 1.112.333,34 258.000,00 1.721.000,00 |
|  | Especificações técnicas para padronização do processamento das imagens e de formatação do material impresso destinado aos trabalho de campo |  | Manual de especificações técnicas para processamento de imagens | Jan/2004 |  |  |  |  |
|  | Aquisição e processamento de imagens de satélite |  | Relatório contendo Imagens processadas em meio digital e impresso | Abr/2004 |  |  |  |  |
|  | Descrição dos trabalhos preliminares de campo, com vistas à preparação do material de treinamento técnico |  | Manual de procedimentos e formulários de levantamento de campo | Abr/2004 |  |  |  |  |
|  | Identificação, mobilização e treinamento dos técnicos para os levantamentos de dados à campo |  | 240 técnicos | Mai/2004 |  |  |  |  |
|  | Execução do levantamento de campo |  | 20 mil questionários preenchidos | Jul/2004 |  |  |  |  |
|  | Auditoria sobre o levantamento de campo |  | 400 pontos auditados | Ago/2004 |  |  |  |  |
|  | Digitação e análise dos dados colhidos à campo, relacionados com as áreas cultivadas |  | Relatório contendo informações sobre as áreas cultivadas, por cultura | Out/2004 |  |  |  |  |
|  | Coleta dos dados meteorológicos e pesquisas de campo para aplicação do modelo agrometeorológico visando as avaliações de produtividade |  | Arquivos digitais contendo os dados básicos | Abr/2004 |  |  |  |  |
|  | Obtenção e processamento de imagens de alta frequência temporal para monitoramento da biomassa (modelo espectral/índice de vegetação) |  | Relatório contendo imagens do potencial da produtividade das culturas | Abr/2004 |  |  |  |  |
|  | Processamento dos dados relacionados com área e produtividade |  | Relatório contendo informações sobre as áreas cultivadas, e as produtividades, por cultura | Dez/2004 |  |  |  |  |
|  | Avaliação e aprimoramento para calibração dos modelos utilizados |  | Relatório conclusivo contendo os modelos aprimorados | Dez/2004 |  |  |  |  |
|  | Levantamento e processamento dos dados relacionados com área e produtividade, passando pelas fases indicadas no ano de 2004, prevendo-se mudanças nas áreas de estudo, com alterações de estados e municípios pesquisados |  | Relatório contendo informações sobre as áreas cultivadas, e as produtividades, por cultura, incluindo o aprimoramento do modelo utilizado na previsão de safras | Dez/2005 |  |  |  |  |
|  | Levantamento e processamento dos dados relacionados com área e produtividade, passando pelas fases indicadas no ano de 2004, prevendo-se mudanças nas áreas de estudo, com alterações de estados e municípios pesquisados |  | Relatório contendo informações sobre as áreas cultivadas, e as produtividades, por cultura, incluindo o aprimoramento do modelo utilizado na previsão de safras | Dez/2006 |  |  |  |  |
| Subtotal 3 |
| 4. Estruturação de redes de produção e comercialização d de produtos regionais oriundos da agricultura familiar e do agroex-trativismo, em bases econômica, social e ambiental-mente sustentáveis | Realização de diagnóstico participativo envolvendo as famílias agricultoras e agroextrativistas, suas organizações associativas e entidades de assistência técnica | 4.1. Avaliação da situação atual em áreas potenciais de implantação do Projeto, abrangendo os componentes básicos dos sistemas de produção e comercialização | Relatórios dos diagnósticos participativos realizados em três regiões | Mai/2004 | - Consultorias especializadas em diagnósti-cos participa-tivos, tecnolo-gias de prudu-ção e comer-cialização e de organização do produtor - Consultores diversos - Passagens e diárias - Equipamentos de informática, fotográficos, audiovisual e de apoio aos produtores e suas organizações - Material de consumo | - Linha 21.10 Subcontratos - Linha 17.20 Consultores nacioanis - Linha15.10 Viagens - Linha 45.20 Material permanente - Linha 45.10 Material de consumo | GOV GOV GOV GOV GOV | 230.000,00 272.000,00 210.920,00 113.000,00 29.980,00 |
|  | Sistematização e análise de informações secundárias |  | Relatório analítico sobre a situação atual da produção familiar de produtos regionais | Mai/2004 |  |  |  |  |
|  | Identificação dos parceiros para implantação da rede |  | Listagem de potenciais parceiros | Mai/2004 |  |  |  |  |
|  | Definição de plano preliminar de ação | 4.2. Planos de ação estabeleci-dos a partir do diagnóstico, com a identificação dos entraves a serem superados e as ações a serem implementadas com vistas a fortalecer as redes de produção e comercialização existentes | Relatório preliminar do plano de ação | Jun/2004 |  |  |  |  |
|  | Formalização das parcerias nas regiões de atuação |  | Acordos de cooperação com os parceiros da rede | Jun/2004 |  |  |  |  |
|  | Detalhamento dos planos de ação nas diferentes regiões com a participação das famílias selecionadas e outras organizações envolvidas |  | Planos de ação detalhados, abrangendo as três regiões selecionadas | Jun/2004 |  |  |  |  |
|  | Capacitação dos produtores selecionados | 4.3.Redes de produção e comercialização reestruturadas e propostas de políticas públicas para o setor, com base nas experiência obtidas nas fases anteriores | Número de parceiros capacitados de acordo com os planos de ação | Fev/2006 |  |  |  |  |
|  | Promoção do associativismo e apoio à gestão dessas organizações |  | Número de organizações associativas criadas ou apoiadas, de acordo com o plano de ação | Mai/2006 |  |  |  |  |
|  | Formulação de tecnologias apropriadas aos processos produtivos locais |  | Três catálogos das tecnologias formuladas no âmbito de cada região | Ago/2006 |  |  |  |  |
|  | Desenvolvimento de canais alternativos de comercialização da produção |  | Número de canais desenvolvidos segundo o plano de ação de cada região | Dez2006 |  |  |  |  |
|  | Proposta de políticas públicas formulas a partir das experiências desenvolvidas pela rede e a serem implantadas nos diferentes níveis governamentais |  | Relatório final contendo propostas de políticas públicas | Dez/2006 |  |  |  |  |
| Subtotal 4 |
| Total Geral |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 1.1. | Ano 2003 | Sistema de planejamento e controle das atividades estratégicas da companhia, em níveis central e regionais |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 1.1.1.Estabelecimento das principais diretrizes 1.1.2.Realização de workshops para construção dos cenários 1.1.3.Definição das perspectivas de desempenho – Nível Corporativo (NC) | Contratação de consultoria | 25.10 | GOV | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 1.1. 2003 |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 1.1. | Ano 2004 | Sistema de planejamento e controle das atividades estratégicas da companhia, em níveis central e regionais |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades (meses) |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 1.1.4.Definição dos indicadores de desempenho NC 1.1.5.Estabelecimento de metas/planos em NC 1.1.6.Atribuição de responsabilidades NC 1.1.7.Definição de parâmetros de monitoramento NC 1.1.8.Associação entre indicadores e objetivos estratégicos NC 1.1.9.Montagem do Mapa Estratégico NC 1.1.10.Implantação inicial do sistema NC 1.1.11.Treinamento dos usuários NC 1.1.12.Acompanhamento do sistema NC 1.1.13.Estabelecimento de um plano de comunicação NC | Contratação de consultoria Aquisição de software e capacitação de usuários | 21.10 21.10 | GOV GOV | 30.000,00 83.333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 113.333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1.14.Definição das perspectivas de desempenho/Unidades Gerenciais (UG’s) 1.1.15.Definição dos indicadores estratégicos UG’s 1.1.16.Estabelecimento de metas e planos de inciativas UG’s 1.1.17.Atribuição de responsabilidades UGs 1.1.18.Definição de parâmetros de monitoramento UG’s 1.1.19.Associação entre indicadores e objetivos estratégicos UG’s 1.1.20.Montagem do Mapa Estratégico UG’s 1.1.21.Implantação inicial do sistema UG’s 1.1.22.Treinamento dos usuários UG’s 1.1.23.Acompanhamento do sistema UG’s 1.1.24.Estabelecimento de um plano de comunicação UG’s | Contração de consultoria Viagens | 21.10 15.10 | GOV GOV | 20.000,00 23.666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub total |  |  |  | 43.666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 1.1. 2004 |  |  |  | 157.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 1.2. | Ano 2003 | Processos mapeados e redesenhados para dar suporte à definição e descrição dos sistemas de informação e à gestão do desempenho corporativo |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 1.2.1.Mapeamento de processos atuais finalísticos e os de apoio a estes | Aquisição de equipamentos de informática Contratação de consultoria | 45.20 21.10 | GOV GOV | 8.666,67 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 38.666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 1.2. 2003 |  |  |  | 38.666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 1.2. | Ano 2004 | Processos mapeados e redesenhados para dar suporte à definição e descrição dos sistemas de informação e à gestão do desempenho corporativo |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 1.2.2.Análise e redesenho de processos propostos 1.2.3.Mapeamento de processos atuais administrativos 1.2.4.Análise e redesenho do processos administrativos 1.2.5.Capacitação técnica das equipes | Contratação de consultoria Aquisição de software e capacitação de usuários Viagens | 21.10 21.10 15.10 | GOV GOV GOV | 91.000,00 20.000,00 17.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 128.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 1.2. 2004 |  |  |  | 128.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.1. | Ano 2003 | Estruturação dos serviços de suporte técnico |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.1.1 Revisão dos sistemas em produção e da infra-estrutura tecnológica que dará suporte a esses sistemas, até que os demais objetivos específicos venham a ser alcançados 2.1.2 Elaboração do diagnóstico da situação atual de TI e documentação do modelo atual de dados | Consultores Material permanente | 17.20 45.20 | GOV GOV | 43.161,33 27.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 70.161,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.1. 2003 |  |  |  | 70.161,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.1. | Ano 2004 | Estruturação dos serviços de suporte técnico |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.1.1 Revisão dos sistemas em produção e da infra-estrutura tecnológica que dará suporte a esses sistemas, até que os demais objetivos específicos venham a ser alcançados 2.1.2 Elaboração do diagnóstico da situação atual de TI e documentação do modelo atual de dados | Viagens Consultores Consultores | 15.10 17.20 17.20 | GOV GOV PNUD | 23.850,00 281.622,22 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 355.472,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.1. 2004 |  |  |  | 355.472,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.1. | Ano 2005 | Estruturação dos serviços de suporte técnico |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.1.1. Revisão dos sistemas em produção e da infra-estrutura tecnológica que dará suporte a esses sistemas, até que os demais objetivos específicos venham a ser alcançados | Consultorias Diária | 21.10 15.10 | GOV GOV | 331.622,22 23.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 355.422,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.1. 2005 |  |  |  | 355.422,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.1. | Ano 2006 | Estruturação dos serviços de suporte técnico |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.1.1. Revisão dos sistemas em produção e da infra-estrutura tecnológica que dará suporte a esses sistemas, até que os demais objetivos específicos venham a ser alcançados | Consultorias Diária | 21.10 15.10 | GOV GOV | 331.622,22 23.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 355.422,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.1. 2006 |  |  |  | 355.422,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.2. | Ano 2003 | Estruturação de serviços de apoio tecnológico ao Planejamento Estratégico |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.2.1 Construção de base de dados com indicadores estratégicos de desempenho a partir das bases de dados existentes | Consultores Material permanente | 17.20 45.20 | GOV GOV | 3.423,33 12.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 15.423,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.2. 2003 |  |  |  | 15.423,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.2. | Ano 2004 | Estruturação de serviços de apoio tecnológico ao Planejamento Estratégico |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.2.1 Construção de base de dados com indicadores estratégicos de desempenho a partir das bases de dados existentes 2.2.2 Seleção/instalação de ferramentas para dar suporte ao planejamento estratégico 2.2.3 Integração da base de dados com a ferramenta | Consultores | 17.20 | GOV | 13.693,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 13.693,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.2. 2004 |  |  |  | 13.693,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.3. | Ano 2003 | Elaboração da solução de Tecnologia da Informação |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.3.1 Acompanhamento do mapeamento e modelagem de processos de trabalho | Viagens Consultores Material permanente | 15.10 17.20 45.20 | GOV GOV GOV | 8.500,00 25.063,33 4.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 37.563,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.3. 3003 |  |  |  | 37.563,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.3. | Ano 2004 | Elaboração da solução de Tecnologia da Informação |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.3.1 Acompanhamento do mapeamento e modelagem de processos de trabalho 2.3.2 Elaboração da nova solução de TI (Plano Diretor de TI) da CONAB | Viagem Consultores Consultorias | 15.10 17.20 21.10 | GOV GOV GOV | 8.500,00 50.126,67 281.960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 340.586,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.3. 2004 |  |  |  | 340.586,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.4. | Ano 2003 | Atualização do parque tecnológico |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.4.1 Contratação de produtos para atualização do parque tecnológico (software e hardware) de acordo com as recomendações do PDTI, para implantação dos novos sistemas corporativos | Material permanente | 45.20 | GOV | 147.866,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 147.866,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.4. 2003 |  |  |  | 147.866,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.4. | Ano 2004 | Atualização do parque tecnológico |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.4.1 Contratação de produtos para atualização do parque tecnológico (software e hardware) de acordo com as recomendações do PDTI, para implantação dos novos sistemas corporativos | Material permanente | 45.20 | GOV | 686.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 686.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.4. 2004 |  |  |  | 686.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.4. | Ano 2005 | Atualização do parque tecnológico |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.4.1. Contratação de produtos para atualização do parque tecnológico (software e hardware) de acordo com as recomendações do PDTI, para implantação dos novos sistemas corporativos | Material permanente | 45.20 | GOV | 537.300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 537.300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.4. 2005 |  |  |  | 537.300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.4. | Ano 2006 | Atualização do parque tecnológico |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.4.1. Contratação de produtos para atualização do parque tecnológico (software e hardware) de acordo com as recomendações do PDTI, para implantação dos novos sistemas corporativos | Material permanente | 45.20 | GOV | 699.666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 699.666,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.4. 2006 |  |  |  | 699.666,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.5. | Ano 2004 | Implantação do projeto de segurança |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.5.1. Elaboração das estratégias de segurança lógica e física e de contingência do novo ambiente computacional (projeto de Segurança) 2.5.2. Aquisição de software/hardware para viabilizar o projeto de segurança e contingência proposto 2.5.3. Implantação das estratégias de segurança e contingências propostas | Material permanente Viagens Consultores | 45.20 15.10 17.20 | GOV GOV GOV | 166.666,67 17.150,00 51.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 235.516,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.5. 2004 |  |  |  | 235.516,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.5. | Ano 2005 | Implantação do projeto de segurança |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.5.1. Elaboração das estratégias de segurança lógica e física e de contingência do novo ambiente computacional (projeto de Segurança) 2.5.2. Aquisição de software/hardware para viabilizar o projeto de segurança e contingência proposto 2.5.3. Implantação das estratégias de segurança e contingências propostas | Material permanente Consultores | 45.20 17.20 | GOV GOV | 66.666,67 51.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 118.366,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.5. 2005 |  |  |  | 118.366,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.5. | Ano 2006 | Implantação do projeto de segurança |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.5.1. Elaboração das estratégias de segurança lógica e física e de contingência do novo ambiente computacional (projeto de Segurança) 2.5.2. Aquisição de software/hardware para viabilizar o projeto de segurança e contingência proposto 2.5.3. Implantação das estratégias de segurança e contingências propostas | Material permanente Consultores | 45.20 17.20 | GOV GOV | 133.333,33 21.333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 154.666,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.5. 2006 |  |  |  | 154.666,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.6. | Ano 2004 | Desenvolvimento dos principais sistemas corporativos |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.6.1. Desenvolvimento dos principais sistemas identificados no PDTI, considerando o mapeamento e modelagam dos processos da Companhia, os indicadores de desempenho escolhidos para cada processo, de modo a garantir a execução das funções básicas da Companhia e dar suporte á avaliação funcional e institucional 2.6.2. Definição e criação do modelo de dados corporativos 2.6.3. Implantação da metodologia de desenvolvimento de sistemas propostos pelo PDTI | Consultores Consultorias Viagens | 17.20 21.10 15.10 | GOV GOV GOV | 72.808,17 592.289,95 40.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 705.898,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.6. 2004 |  |  |  | 705.898,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.6. | Ano 2005 | Desenvolvimento dos principais sistemas corporativos |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.6.1. Desenvolvimento dos principais sistemas identificados no PDTI, considerando o mapeamento e modelagam dos processos da Companhia, os indicadores de desempenho escolhidos para cada processo, de modo a garantir a execução das funções básicas da Companhia e dar suporte á avaliação funcional e institucional 2.6.3. Implantação da metodologia de desenvolvimento de sistemas propostos pelo PDTI 2.6. 4. Elaboração do plano de migração para a nova modelagem | Consultores Consultorias Viagens | 17.20 21.10 15.10 | GOV GOV GOV | 245.868,62 1.712.869,48 194.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 2.153.538,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.6. 2005 |  |  |  | 2.153.538,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.6. | Ano 2006 | Desenvolvimento dos principais sistemas corporativos |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.6.1. Desenvolvimento dos principais sistemas identificados no PDTI, considerando o mapeamento e modelagam dos processos da Companhia, os indicadores de desempenho escolhidos para cada processo, de modo a garantir a execução das funções básicas da Companhia e dar suporte á avaliação funcional e institucional | Consultores Consultorias Viagens | 17.20 21.10 15.10 | GOV GOV GOV | 115.989,87 282.840,56 154.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 552.830,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.6. 2006 |  |  |  | 552.830,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.7. | Ano 2004 | Capacitação técnica das equipes da SUMEP |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.7.1. Contratação dos serviços de capacitação técnica recomendados pelo PDTI | Consultorias | 21.10 | GOV | 69.166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 69.166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.7. 2004 |  |  |  | 69.166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 2.7. | Ano 2005 | Capacitação técnica das equipes da SUMEP |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 2.7.1. Contratação dos serviços de capacitação técnica recomendados pelo PDTI | Consultorias | 21.10 | GOV | 69.166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 69.166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 2.7. 2005 |  |  |  | 69.166,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 3.1. | Ano 2003 | Projeto de Aperfeiçoamento Metodológico do Sistema de Previsão de Safras no Brasil |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades (meses) |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 3.1.1.Criação de uma rede multi-institucional para o desenvolvimento da metodologia. 3.1.2.Definição e construção do painel amostral. 3.1.3.Estudo, no primeiro ano, das safras de café, da soja, do milho e da cana-de-açúcar nas regiões selecionadas. 3.1.4.Definição das culturas e das regiões que serão contempladas no ano seguinte; 3.1.5.Identificação e seleção das imagens de satélite; 3.1.6.Aquisição das imagens de satélite; | Viagens Consultorias Material de consumo Material permanente | 15.10 21.10 45.10 45.20 | GOV GOV GOV GOV | 138.182,50 101.506,66 226.833,33 104.666,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 571.189.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 3.1. |  |  |  | 571.189,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 3.1. | Ano 2004 | Projeto de Aperfeiçoamento Metodológico do Sistema de Previsão de Safras no Brasil |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades (meses) |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 3.1.1.Definição de padrões de processamento das imagens; 3.1.2.Processamento de imagens e localização dos pontos amostrais sobre as imagens; 3.1.3.Impressão de imagens; 3.1.4.Elaboração de manual e de formulário de trabalho de campo; 3.1.5.Visita prévia à região de estudo; 3.1.6.Treinamento para trabalho de campo com imagens; 3.1.7.Acompanhamento dos trabalhos de campo; 3.1.8.Auditoria dos trabalhos de campo; 3.1.9.Desenvolvimento e manutenção de um banco de dados do projeto e de um sistema para recepção e processamento dos dados; | Viagens Consultorias Material de consumo Material permanente | 15.10 21.10 45.10 45.20 | GOV GOV GOV GOV | 354.719,17 642.173,34 537.833,34 76.666,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.10.Avaliação e melhoria da metodologia; 3.1.11.Incorporação dos dados georrefenciados ao Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio; 3.1.12.Elaboração do relatório final safra 2003/2004. 3.1.13.Definição e construção do painel amostral safra 2004/2005. 3.1.14.Estudo, no Segundo ano, das safras de café, da soja, do milho e da cana-de-açúcar, nas regiões selecionadas; 3.1.15.Definição das culturas e das regiões que serão contempladas no ano seguinte; 3.1.16.Identificação e seleção das imagens de satélite; 3.1.17.Aquisição das imagens de satélite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub total |  |  |  | 1.611.392,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 3.1. 2004 |  |  |  | 1.611.392,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 3.1. | Ano 2005 | Projeto de Aperfeiçoamento Metodológico do Sistema de Previsão de Safras no Brasil |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades (meses) |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 3.1.1.Definição de padrões de processamento das imagens; 3.1.2.Processamento de imagens e localização dos pontos amostrais sobre as imagens; 3.1.3.Impressão de imagens; 3.1.4.Elaboração de manual e de formulário de trabalho de campo; 3.1.5.Visita prévia à região de estudo; 3.1.6.Treinamento para trabalho de campo com imagens; 3.1.7.Acompanhamento dos trabalhos de campo; 3.1.8.Auditoria dos trabalhos de campo; 3.1.9.Desenvolvimento e manutenção de um banco de dados do projeto e de um sistema para recepção e processamento dos dados; | Viagens Consultorias Material de consumo Material permanente | 15.10 21.10 45.10 45.20 | GOV GOV GOV GOV | 291.069,17 371.840,00 451.033,33 38.333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.10.Avaliação e melhoria da metodologia; 3.1.11.Incorporação dos dados georrefenciados ao Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio da CONAL; 3.1.12.Elaboração do relatório final safra 2004/2005. 3.1.13.Definição e construção do painel amostral safra 2005/2006. 3.1.14.Estudo, no terceiro ano, das safras dos produtos e regiões selecioanados; 3.1.15.Definição das culturas e das regiões que serão contempladas no ano seguinte; 3.1.16.Identificação e seleção das imagens de satélite; 3.1.17.Aquisição das imagens de satélite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub total |  |  |  | 1.152.275,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 3.1. 2005 |  |  |  | 1.152.275,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 3.1. | Ano 2006 | Projeto de Aperfeiçoamento Metodológico do Sistema de Previsão de Safras no Brasil |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades (meses) |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 3.1.1.Definição de padrões de processamento das imagens; 3.1.2.Processamento de imagens e localização dos pontos amostrais sobre as imagens; 3.1.3.Impressão de imagens; 3.1.4.Elaboração de manual e de formulário de trabalho de campo; 3.1.5.Visita prévia à região de estudo; 3.1.6.Treinamento para trabalho de campo com imagens; 3.1.7.Acompanhamento dos trabalhos de campo; 3.1.8.Auditoria dos trabalhos de campo; 3.1.9.Desenvolvimento e manutenção de um banco de dados do projeto e de um sistema para recepção e processamento dos dados; | Viagens Consultorias Material de consumo Material permanente | 15.10 21.10 45.10 45.20 | GOV GOV GOV GOV | 328.362,50 371.840,00 505.300,00 38.333,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.10.Avaliação e melhoria da metodologia; 3.1.11.Incorporação dos dados ao Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio da CONAL; 3.1.12.Elaboração do relatório final safra 2005/2006. 3.1.13.Definição e construção do painel amostral safra 2006/2007. 3.1.14.Estudo, no quarto ano, das safras dos produtos e regiões selecionados; 3.1.15.Definição das culturas e das regiões que serão contempladas nos anos seguintes; 3.1.16.Identificação e seleção das imagens de satélite; 3.1.17.Aquisição das imagens de satélite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub total |  |  |  | 1.243.835,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 3.1. 2006 |  |  |  | 1.243.835,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 4.1. | Ano 2003 | Avaliação da situação atual em áreas potenciais de implantação, abrangendo os componentes básicos dos sistemas de produção e de comercialização |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 4.1.1 Realização de diagnóstico participativo nas potenciais áreas de implantação do projeto 4.1.2 Sistematização e análise das informações secundárias | Viagens Material de consumo | 15.10 45.10 | GOV GOV | 4.000,00 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 4.1. 2003 |  |  |  | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 4.1. | Ano 2004 | Avaliação da situação atual em áreas potenciais de implantação, abrangendo os componentes básicos dos sistemas de produção e de comercialização |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| Realização de diagnóstico participativo nas potenciais áreas de implantação do projeto 4.1.2 Sistematização e análise das informações secundárias | Consultores Viagens Material de consumo Material permanente | 17.20 15.10 45.10 45.20 |  | 15.328,00 16.000,00 4.000,00 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 41.328,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 4.1. 2004 |  |  |  | 41.328,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 4.2. | Ano 2004 | Planos de ação estabelecidos a partir do diagnóstico, com a identificação dos entraves a serem superados e as ações a serem implementadas com vistas a fortalecer as redes de produção e comercialização existentes |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 4.2.1.Elaboração de planos preliminares de ação a serem desenvolvidos nas regiões de implantação do projeto 4.2.2.Formalização das parcerias nas regiões de atuação 4.2.3.Detalhamento de planos de ação específicos nas regiões selecionadas | Consultores Material de consumo Viagens | 17.20 45.10 15.10 |  | 5.440,00 1.000,00 8.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 14.440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 4.2. 2004 |  |  |  | 14.440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 4.3. | Ano 2004 | Redes de produção e comercialização reestruturadas e propostas de políticas públicas para o setor, com base nas experiências obtidas nas fases anteriores |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 4.3.1 Construção de uma estrutura de apoio nas regiões de implantação do projeto 4.3.2 Apoio às organizações dos agricultores familiares e populações extrativistas na busca de fontes complementares de recursos para infra-estrutura de produção e comercialização 4.3.3 Apoio à formas ambientalmente sustentáveis de manejo dos sistemas produtivos | Viagens Consultores Material de consumo Material permanente | 15.10 17.20 45.10 45.20 |  | 16.704,00 117.705,00 2.172,00 87.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 223.581,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.3.4 Apoio à constituição/consolidação de instâncias organizativas que permitam superar os entraves existentes em termos de volume, qualidade e quantidade da produção 4.3.5 Levantamento de informações de mercado e desenvolvimento de metodologia capaz de possibilitar o processamento e disponibilização destas informações aos produtores 4.3.6 Apoio à implantação de iniciativas de certificação participativa | Viagens Consultores Material de consumo Material permanente | 15.10 17.20 45.10 45.20 | GOV GOV GOV GOV | 16.704,00 117.708,00 2.172,00 20.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub total |  |  |  | 156.584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 Desenvolvimento de ações visando propiciar o envolvimento dos consumidores em uma proposta de consumo ético e solidário | Viagens Consultores Material de consumo |  |  | 5.568,00 39.235,00 724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 45.527,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 4.3. 2004 |  |  |  | 425.692,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 4.3. | Ano 2005 | Redes de produção e comercialização reestruturadas e propostas de políticas públicas para o setor, com base nas experiências obtidas nas fases anteriores |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 4.3.2 Apoio às organizações dos agricultores familiares e populações extrativistas na busca de fontes complementares de recursos para infra-estrutura de produção e comercialização 4.3.3 Apoio à formas ambientalmente sustentáveis de manejo dos sistemas produtivos 4.3.4 Apoio à constituição/ consolidação de instâncias organizativas que permitam superar os entraves existentes em termos de volume, qualidade e quantidade da produção | Viagens Consultores Material de consumo | 15.10 17.20 45.10 | GOV GOV GOV | 19.737,00 36.988,00 2.612,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 59.337,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.3.5 Levantamento de informações de mercado e desenvolvimento de metodologia capaz de possibilitar o processamento e disponibilização destas informações aos produtores 4.3.6 Apoio à implantação de iniciativas de certificação participativa 4.3.7 Desenvolvimento de ações visando propiciar o envolvimento dos consumidores em uma proposta de consumo ético e solidário | Viagens Consultores Material de consumo | 15.10 17.20 45.10 | GOV GOV GOV | 19.731,00 36.984,00 2.604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub total |  |  |  | 59.319,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.3.8 Fomento ao intercâmbio de conhecimentos e mercadorias entre as células da rede 4.3.9 Construção / fortalecimento da identidade do produto da agricultura familiar e do agroextrativismo através da realização de campanhas de conscientização junto ao consumidor 4.3.10 Desenvolvimento de projetos de comunicação visual de forma a possibilitar a identificação dos produtos comercializados no âmbito da rede | Viagens Consultores Material de consumo | 15.10 17.20 45.10 | GOV GOV GOV | 19.731,00 36.984,00 2.604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub total |  |  |  | 59.319,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.11. Estímulo à articulação entre os diferentes orgãos de governo visando promover a formulação e implantação de políticas públicas de apoio à comercialização de produtos da agricultura familiar e do agroextrativismo | Viagens Consultores Material de consumo | 15.10 17.20 45.10 | GOV GOV GOV | 6.577,00 12.328,00 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 19.773,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 4.3. 2005 |  |  |  | 197.748,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ORÇAMENTO POR PRODUTO – Meta anual

| Produto 4.3. | Ano 2006 | Redes de produção e comercialização reestruturadas e propostas de políticas públicas para o setor, com base nas experiências obtidas nas fases anteriores |
| --- | --- | --- |
| Descrição das atividades | Descrição dos insumos | Linha Orç. | Orçamento | Realização das atividades |
|  |  |  | Fonte | Valor em US$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| 4.3.2 Apoio às organizações dos agricultores familiares e populações extrativistas na busca de fontes complementares de recursos para infra-estrutura de produção e comercialização 4.3.3 Apoio à formas ambientalmente sustentáveis de manejo dos sistemas produtivos 4.3.4 Apoio à constituição/ consolidação de instâncias organizativas que permitam superar os entraves existentes em termos de volume, qualidade e quantidade da produção | Viagens Consultores Material de consumo | 15.10 17.20 45.10 | GOV GOV GOV | 21.056,00 22.500,00 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub total |  |  |  | 45.056,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.3.5 Levantamento de informações de mercado e desenvolvimento de metodologia capaz de possibilitar o processamento e disponibilização destas informações aos produtores 4.3.6 Apoio à implantação de iniciativas de certificação participativa 4.3.7 Desenvolvimento de ações visando propiciar o envolvimento dos consumidores em uma proposta de consumo ético e solidário | Viagens Consultores Material de consumo | 15.10 17.20 45.10 | GOV GOV GOV | 21.048,00 22.500,00 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub total |  |  |  | 45.048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.3.8 Fomento ao intercâmbio de conhecimentos e mercadorias entre as células da rede 4.3.9 Construção / fortalecimento da identidade do produto da agricultura familiar e do agroextrativismo através da realização de campanhas de conscientização junto ao consumidor 4.3.10 Desenvolvimento de projetos de comunicação visual de forma a possibilitar a identificação dos produtos comercializados no âmbito da rede | Viagens Consultores Material de consumo | 15.10 17.10 45.10 | GOV GOV GOV | 21.048,00 22.500,00 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub total |  |  |  | 45.048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.3.11. Estímulo à articulação entre os diferentes orgãos de governo visando promover a formulação e implantação de políticas públicas de apoio à comercialização de produtos da agricultura familiar e do agroextrativismo 4.3.12 Sistematização e divulgação da metodologia e dos resultados gerados pelo projeto | Viagens Consultores Material de consumo | 15.10 17.20 45.10 | G0V GOV G0V | 15.016,00 15.800,00 5.724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub total |  |  |  | 36.540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Produto 4.3. 2006 |  |  |  | 171.692,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# SEÇÃO III

## ARRANJOS DE IMPLEMENTAÇÃO

A – RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DOS ORGANISMOS ENVOLVIDOS

No gerenciamento do Projeto estão envolvidos a CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, a ABC – Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, o PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, cujas atribuições e responsabilidades estão expressas  no art. 6º, Título III, da Seção IV deste documento.

Além dessas organizações, o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento participará do projeto financiando as suas atividades relacionadas com o aprimoramento dos mecanismos de previsão de safra , conforme documentos em anexo.

A CONAB, na qualidade de unidade executora do Projeto, assume as seguintes responsabilidades

- Planejar e implementar o Plano de Trabalho após a aprovação do Projeto, no intuito de atingir os resultados esperados e satisfazer os objetivos almejados, dentro do cronograma estabelecido;

- Responsabilizar-se pelo gerenciamento dos trabalhos desenvolvidos;

- Programar e cumprir os compromissos de ordem financeira que envolvam desembolsos de financiamento do Projeto;

- Solicitar ao PNUD a aquisição de bens e serviços para o Projeto,  incluindo consultorias, de acordo com as normas e procedimentos aplicáveis;

- Elaborar relatórios de progresso com periodicidade máxima anual;

- Colaborar com a ABC e o PNUD nas atividades de acompanhamento e nos exercícios de avaliação do Projeto;

- Prestas as informações solicitadas durante os trabalhos de auditoria.

O Projeto será implementado por meio de um arcabouço especial de gestão, composto pelas seguintes unidades organizacionais e suas respectivas atribuições:

Diretor Nacional:

- Assinar o documento do Projeto e suas respectivas revisões;

- Representar formalmente a CONAB perante a ABC, o PNUD e os órgãos de controle, responsabilizando-se, em última instância, pelas atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto;

- Encaminhar à Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira as solicitações de transferência de recursos financeiros em favor do PNUD, de acordo com o cronograma de desembolso do Projeto;

- Autorizar o PNUD e a ABC a efetuar pagamentos por serviços prestados, podendo esta atribuição ser delegada ao Coordenador Nacional;

- Aprovar adjudicações de licitações para aquisição de bens e serviços;

- Endossar relatórios de progresso elaborados pelo Coordenador Nacional e encaminhá-los à ABC e ao PNUD;

- Supervisionar as atividades da Coordenação Nacional e da Unidade de Gerenciamento do Projeto.

Coordenador Nacional:

- Atuar como contraparte direta do Projeto perante a ABC e o PNUD;

- Coordenar a elaboração dos Planos de Trabalho do Projeto;

- Coordenar a execução dos Planos de Trabalho e cumprir com o cronograma de implementação do Projeto;

- Elaborar os Relatórios de Progresso;

- Manter arquivos organizados contendo toda a documentação do Projeto;

- Promover as articulações inter-institucionais necessárias ao desenvolvimento do Projeto;

- Avaliar o desempenho do Projeto para alcançar os objetivos e resultados e promover correções de rumo;

- Encaminhar ao PNUD as solicitações de aquisição de produtos e serviços;

- Colaborar com a ABC e o PNUD no que diz respeito às atividades de acompanhamento e avaliação do Projeto.

Comitê Assessor, constituído pelo Coordenador Nacional e os Gerentes dos Sub-projetos:

- Assessorar o Diretor Nacional e o Coordenador Nacional nos assuntos relacionados com o Projeto e os seus sub-projetos, com vistas a dirimir dúvidas e conflitos e promover ajustes de rumos que propiciem o melhor desenvolvimento do Projeto;

- Propor a articulação de ações que envolvam mais de um sub-projeto, de modo a garantir a integração dos mesmos e a preservação da visão sistêmica do Projeto.

Gerentes de Sub-projetos:

- Coordenar a elaboração e aprovar os Planos de Trabalho do  sub-projeto;

- Elaborar os termos de referência e outras especificações necessárias à contratação de bens e serviços previstos no sub-projeto;

- Coordenar a execução dos Planos de Trabalho do sub-projeto, e cuidar para que os cronogramas de implementação sejam cumpridos;

- Avaliar o desempenho do sub-projeto, de modo a alcançar os objetivos e resultados esperados, e promover as correções de rumo que se fizerem necessárias;

- Dirimir os conflitos no âmbito do sub-projeto, promovendo a solução de problemas e a redução de riscos que afetem o bom desempenho do mesmo;

- Designar equipes para homologação de produtos gerados pelo subprojeto;

- Submeter à avaliação do Comitê Assessor as matéria que possam afetar o funcionamento de outros sub-projetos.

A Unidade de Gerenciamento do Projeto, constituída pelo Coordenar Nacional e por empregados do quadro efetivo da CONAB, com dedicação exclusiva ao Projeto:

- Atuar como unidade técnico-administrativa do Projeto, com a responsabilidade de planejamento, coordenação, implementação e acompanhamento de suas atividades;

- Apoiar o Diretor Nacional, o Coordenador Nacional, os Gerentes de sub-projetos no cumprimento de suas atribuições.

B – MECANISMOS DE MONITORAMENTO E INDICADORES DE RESULTADOS

#### Mecanismos de Monitoramento

O Projeto será submetido a avaliações em Reuniões Tripartite, com prazos a serem definidas em comum acordo entre a ABC, CONAB e PNUD, e de acordo com a necessidade. Em cada encontro, o órgão executor (CONAB) deverá preparar e submeter à ABC e ao PNUD um Relatório de Progresso do Projeto, em que deverão ser apreciados as atividades realizadas, a metodologia adotada, o processo de implementação, as dificuldades enfrentadas e os resultados alcançados, além de outros, de acordo com exigências do PNUD e da ABC. As reuniões Tripartite ocorrerão preferencialmente até 3 meses após encaminhamento do referido Relatório de Progresso.

Para a reunião Tripartite final, será preparado relatório conclusivo do Projeto.

#### Indicadores de Resultado

Os indicadores de resultados das diferentes etapas e produtos do Projeto estão apresentados na Seção II, “Matriz de Resultados e Recursos do Projeto”.  Mensalmente o Grupo Assessor do Projeto fará uma reunião de acompanhamento e avaliação do Projeto, com vistas a cotejar as metas programadas com as executadas, e, se for o caso, providenciar medidas para corrigir eventuais desvios na execução do Projeto.

C - DIVULGAÇÃO DAS LIÇÕES APRENDIDAS DO PROJETO

Ao final de cada doze meses de implementação do Projeto, a Unidade de Gerenciamento do Projeto, com o apoio da Coordenação Nacional, os Gerentes de Sub-projetos e a assessoria de comunicação social da CONAB, divulgará por meio da intranet da CONAB relatório contendo a evolução do mesmo, comparando o programado com o executado, as dificuldades encontradas na execução, as providências adotadas no exercício para corrigir desvios, as necessidades futuras de apoio ao bom funcionamento do Projeto, bem como indicará ajustes que deverão propostos em relação às etapas subsequentes do Projeto.

Quanto ao andamento do projeto durante o exercício, será produzido e divulgado um informativo trimestral, a ser disponibilizado pela intranet, com os principais eventos relacionados com o Projeto e a colaboração com o PNUD e a ABC.

# SEÇÃO IV

## PRÉ-REQUISITOS E OBRIGAÇÕES

T Í T U LO I

Do Objeto

Artigo 1º.		O presente Documento de Projeto de Projeto Nº BRA 03/034, “Programa de Revitalização da Companhia Nacional de Abastecimento”, daqui por diante denominado BRA 03/034, firmado sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo IV, tem por objeto implementar na CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento  importantes ajustes nas suas técnicas de gestão e controle e a atualizações de recursos de informática, com vistas ao atendimento de suas atribuições institucionais. Para a efetivação desse objeto, a CONAB, neste ato representada por seu Presidente, Prof. Luis Carlos Guedes Pinto, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, em nome do Governo brasileiro, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Conselheiro José Antonio Gomes Piras, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, neste ato representado por seu Representante Residente, Sr. Carlos Lopes, têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto que contempla atividades financiadas com recursos ordinários da CONAB, do Ministério da Agricultura e do PNUD.

Artigo 2º.		O Projeto BRA/03/034, “Programa de Revitalização da Companhia Nacional  de Abastecimento”, apresenta como objetivos específicos:

I.            Implantação de sistema de avaliação permanente do desempenho da Companhia Nacional de Abastecimento;

- Modernização da tecnologia da informação da Companhia com vistas a dar agilidade, segurança e transparência à sua gestão;

- Aperfeiçoamento da metodologia de previsão de safras da CONAB;

- Estruturação de redes de produção e comercialização d de produtos regionais oriundos da agricultura familiar e do agroextrativismo, em bases econômica, social e ambientalmente sustentáveis

Artigo 3º.		Os principais resultados esperados da implementação do Projeto BRA/03/034 são:

I. Atualização das definições básicas relacionadas com a missão, visão de futuro, objetivos e projetos estratégicos, definição de metas e indicadores de avaliação, sistematicamente amparados por um fluxo de informações ágeis e de alta qualidade, permitindo à administração da Companhia uma gestão focada no cumprimento de seus objetivos estratégicos e em resultados;

II. Modernização do setor de tecnologia da informação da Companhia, por meio da implantação de sistemas corporativos com base de dados integrados e com tecnologia WEB, reestruturação do parque tecnológico para suportar os novos sistemas, aprimoramento da política de segurança da informação e contingência, qualificação da equipe técnica;

III. Atualização da tecnologia de previsão de safras, reduzindo sua subjetividade e tornando-o mais expedito, tanto no que se refere à estimativa de área plantada com à produtividade, permitindo melhor gestão de estoques e de escoamento da produção, por meio de informações mais precisas sobre volumes, épocas e localizações da produção;

IV. Capacitação dos agricultores, suas famílias e organizações associativas de forma a prepará-los para a comercialização de seus produtos e o desenvolvimento da agroindústria familiar.

T Í T U L O II

Das Instituições Participantes

Artigo 4º.		O Governo da República Federativa do Brasil designa:

- a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, doravante denominada “ABC/MRE”, como instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

- a Companhia Nacional de Abastecimento, doravante denominada/o CONAB, como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento de Projeto.

Artigo 5º. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pelo desenvolvimento das ações decorrentes do presente Documento de Projeto

T Í T U L O III

Das Obrigações das Instituições Participantes

Artigo 6º.		Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I - por meio da ABC/MRE:

a. 	acompanhar e avaliar as ações decorrentes do presente Documento de Projeto;

- monitorar o cumprimento, pelas instituições executoras, de todas as obrigações constantes de sua competência no âmbito deste Documento de Projeto;

II - por meio da CONAB:

- executar as atividades previstas no Documento de Projeto, em colaboração com o PNUD;

- garantir as contribuições financeiras, conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Projeto e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

- definir, em conjunto com o PNUD, os termos de referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores, aquisição de bens móveis e contrato de prestação de serviços;

- propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto à ABC/MRE e ao PNUD;

- preparar Relatório de Progresso a ser submetido à análise dos participantes da Reunião Tripartite entre a Agência Executora, a ABC/MRE e o PNUD;

- preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelas instituições financeiras associadas ao projeto.

Artigo 7º.	Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos e procedimentos, caberá ao PNUD:

- desenvolver, em conjunto com a CONAB, as atividades previstas no Documento de Projeto;

- processar, por solicitação CONAB, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;

- organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com a CONAB;

- preparar, juntamente com CONAB, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto

- gerenciar os recursos financeiros do projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros.

- disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira dos projetos.

T Í T U L O IV

Da Operacionalização

Artigo 8º.		O presente Documento de Projeto define, de maneira pormenorizada:

- o contexto, a justificativa, a estratégia,  os objetivos, os resultados esperados,  as atividades, o prazo e o cronograma de execução do projeto BRA/03/034, “Programa de revitalização da Companhia Nacional de Abastecimento”;

- os recursos financeiros e as respectivas fontes;

- os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

- o cronograma de desembolsos e de elaboração de relatórios e avaliações;

- os termos de referência para a aquisição de bens móveis e serviços;

Artigo 9º.		Na implementação do Projeto BRA/03/034, “Programa de revitalização da Companhia Nacional de Abastecimento”, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

T Í T U L O V

Da Direção e Coordenação

Artigo 10.		A CONAB indicará ao PNUD e à ABC/MRE os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação dos Projetos.

Parágrafo Único. A CONAB designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto devendo estes ser integrantes dos seus quadros de pessoal efetivo ou ocupantes de cargos em comissão.

T Í T U L O VI

Do Orçamento do Projeto

Artigo 11. O valor dos recursos orçamentários deste Documento de Projeto é de R$ 40.687.291,50 (quarenta milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), correspondente a US$13.886.447,61 (treze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos quarenta e sete dólares e sessenta e um centavos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de dezembro de 2003 Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

I. Dos recursos financeiros citados no caput deste Artigo, R$ 40.540.791,50 (quarenta milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e noventa e um reais, e cinqüenta centavos), correspondentes à Contrapartida Nacional, serão apropriados como segue, e em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolsos:

a)

| Fontes | Rubricas | 2003 | 2004/2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recursos da CONAB - Fontes 250 e 280 Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física Diárias e Passagens Equipamentos e Material Permanente Material de Consumo Total | 3.3.90.39.00 3.3.90.36.00 3.3.90.14.00/3.3.30.33.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 - | 234.400,00 63.428,61 36.625,00 584.632,69 2.930,00 922.016,30 | 12.568.569,03 4.268.547,67 2.151.459,94 7.039.715,67 84.911,40 26.113.203,71 |
| Recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Fonte 100 Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física Diárias e Passagens Equipamentos e Material Permanente Material de Consumo Total | 3.3.90.39.00 3.3.90.36.00 3.3.90.14.00/3.3.30.33.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 - | 297.414,51 404.874,73 306.673,34 664.621,66 1.673.584,24 | 4.060.550,29 2.854.261,96 449.266,66 4.377.908,34 11.741.987,25 |

b) a) No exercício de 2003: R$ 146.500,00 (cento e quarenta e seis mil e quinhentos reais), ou seja US$ 50,000.00 (cinqüenta mil dólares) oriundos do PNUD - TRAC.

a) O saldo ao final do Projeto poderá ser transferido para projeto(s) com número(s) e título(s) diferente(s) do Documento de Projeto mediante solicitação da CONAB e aprovação da ABC/MRE

II.	Dentro da vigência deste Documento de Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no orçamento do Projeto e nas suas revisões;

- Os valores de contribuição da CONAB poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira da CONAB, respeitada a legislação pertinente.

# T Í T U L O VII

Da Administração e Execução Financeira

Artigo 12.		A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

- Os recursos para a execução dos projetos serão depositados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e procedimentos financeiros do PNUD;

- A CONAB transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na sua conta no J.P. Morgan Chase Bank, ABA Nº. 021000021, Account Nº 323137830 UNDP Brazil Representative US Dollar Account.

- Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte desse Programa. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência Empresarial Brasília (3382-0), c/c 60743-6, Brasília, DF;

- Eventuais variações cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ao ou deduzidas do valor correspondente em US$ (dólares americanos), a cada depósito, conforme disposto no Capítulo 5, Regulamento 5.04 do Manual Financeiro do PNUD;

- O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do Projeto até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento de Projeto;

- O PNUD procederá à restituição à CONAB de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da revisão final do Projeto;

- Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, a CONAB reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pela CONAB.

# T Í T U L O VIII

Dos Custos de Operação

Artigo 13.		A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 3% ao orçamento do Projeto. Este valor será apropriado após certificação dos gastos reais efetuados pelo projeto e será debitado automaticamente conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre o qual incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica da CONAB.

Parágrafo Primeiro. O percentual identificado no caput deste Artigo poderá ser alterado em decorrência de modificações na natureza e volume dos serviços solicitados pelas instituições executoras para o desenvolvimento dos projetos, não podendo ultrapassar o valor máximo de 5% (cinco por cento).

Parágrafo Segundo. Em caso do Projeto ser financiado com recursos do Banco Mundial, os custos de operação mencionados no caput deste Artigo serão exclusivamente pagos com recursos da contrapartida nacional.

T Í T U L O IX

Do Pessoal a Contratar

Artigo 14.		É de responsabilidade da CONAB observar os procedimentos dispostos no Decreto Nº 3.751, de 15 de fevereiro de 2001 (em anexo) e no Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia Geral da União, homologado pela 15ª Vara do Trabalho de Brasília no dia 07 de junho de 2002.

# T Í T U L O X

Dos Bens Móveis

Artigo 15.		A propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto será transferida anualmente à CONAB após levantamento do inventário do Projeto.

Parágrafo Primeiro.        O Diretor do Projeto será responsável pela guarda e conservação dos bens adquiridos no  âmbito do Projeto.

Parágrafo Segundo.      Será facultada a transferência imediata dos bens após seu recebimento definitivo pela CONAB, quando assim solicitado.

Parágrafo Terceiro.       A CONAB compromete-se a colocar os bens para uso exclusivo do Projeto até o final de suas atividades.

# T Í T U L O XI

Da Auditoria

Artigo 16.		O Projeto será objeto de auditoria anual, realizada por órgão competente indicado pelo Governo brasileiro.

Artigo 17.		Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste  documento de Projeto estarão à disposição dos auditores na CONAB, ente responsável pela guarda dos originais desses documentos no âmbito da execução nacional descentralizada em vigor.

Artigo 18. 		Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidade, cópias ficarão igualmente arquivadas no projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

# T Í T U L O XII

Da Prestação de Contas e do Relatório Final

Artigo 19.		O PNUD prestará contas à CONAB dos recursos aplicados em razão deste Documento de Projeto, mediante a apresentação periódica de relatórios de desembolsos à CONAB.

Artigo 20.		O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após a revisão final do presente Projeto.

# T Í T U L O XIII

Da Publicação, da Divulgação das Atividades e dos Produtos Gerados

Artigo 21.		A CONAB ficará encarregada de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Projeto e de eventuais revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 8º, no Diário Oficial da União.

Artigo 22.		Todos os documentos e informes produzidos durante a execução dos projetos poderão ser divulgados desde que recebida a autorização das instituições participantes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade caso solicitado por uma das Instituições Participantes.

Artigo 23.		Em toda a divulgação a ser feita das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do Projeto, a CONAB obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação do PNUD. A divulgação, por meio de veículos de comunicação de massa, contendo o nome e/ou a logomarca do PNUD deverá ser objeto de consulta prévia entre as Instituições Participantes.

Artigo 24.		Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Projeto nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 25.		Os produtos gerados em decorrência da execução do Projeto serão de propriedade da CONAB, observado o devido crédito à participação do PNUD.

T Í T U L O  XIV

Da Vigência

Artigo 26.		O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2006, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Instituições Participantes.

# T Í T U L O XV

Das Modificações

Artigo 27.		Mediante o consentimento mútuo entre as Instituições Participantes, o presente Documento de Projeto poderá ser alterado por meio de revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Artigo 28.		Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

    - Revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento;

    - Revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva; e

    - Revisões que reflitam uma prorrogação do prazo de vigência de até seis meses mediante solicitação expressa da <Agência Executora> e anuência da ABC.

# T Í T U L O XVI

Da Denúncia

Artigo 29.		O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer uma das Instituições Participantes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 30.		As Instituições Participantes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Projeto. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até à data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

T Í T U L O  XVII

Dos Privilégios e Imunidade

Artigo 31.		Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidade dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

T Í T U L O  XVIII

Da Solução de Controvérsias

Artigo 32.		As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Projeto serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Instituições Participantes.

Artigo 33.		Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem deverão ser conduzidos em conformidade com o processo determinado no Artigo VIII, Seção 30, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.

Artigo 34.		Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964.

# SEÇÃO V

## CONTEXTO LEGAL

Este documento de Projeto será o instrumento a que se referem as Disposições Suplementares do Documento de Projeto, Anexo 1 deste documento. Para os fins das Disposições Suplementares, a agência implementadora do País será a agência cooperadora do Governo descrita nas Responsabilidades Gerais do Governo, do PNUD e da Agência Executora.

# SEÇÃO VI

## ORÇAMENTO

# ANEXOS OBRIGATÓRIOS

## - LISTA DE POSSÍVEIS CONTRATAÇÕES (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS)

Contratação de consultorias – Pessoas Jurídicas¹

| Objeti- vos | Natureza e objetivo da consultoria | Previsão de licitação | Valor em US$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Consultoria para implantação da metodologia do Balanced Scorecard e capacitação do usuário | Dez/2003 | 100.000,00 |
|  | Fornecimento de software de suporte à implantação do planejamento estratégico e do controle, incluindo a capacitação dos usuários | Fev/2004 | 83.333,33 |
|  | Consultoria especializada em mapeamento e modelagem de processos | Dez/2003 | 121.000,00 |
|  | Fornecimento de software para suportar a modelagem e revisão dos processos, incluindo a capacitação do usuário | Fev/2004 | 20.000,00 |
| Total | 324.333,33 |
| 2. | Consultoria para serviço de suporte técnico e conclusão de desenvolvimento de sistemas | Dez/04 | 663.244,44 |
|  | Consultoria para a elaboração do PDTI | Mar/04 | 281.960,00 |
|  | Capacitação da equipe de TI | Fev/04 | 69.166,67 |
|  | Capacitação da equipe de TI | Fev/05 | 69.166,67 |
|  | Desenvolvimento/implantação do sistema de leilão eletrônico | Mar/04 | 992.666,66 |
|  | Desenvolvimento/implantação do sistema de parcerias institucionais | Mar/04 | 56.000,00 |
|  | Desenvolvimento/implantação do sistema agropreços | Mai/04 | 520.000,00 |
|  | Desenvolvimento/implantação do sistema de reserva e controle de estoques | Jan/05 | 680.000,00 |
|  | Desenvolvimento/implantação do sistema de gerenciamento de armazéns | Jan/05 | 123.333,33 |
|  | Consultoria de desenvolvimento de sistemas | Jun/04 | 216.000,00 |
| Total | 3.671.537,77 |
| 3. | Contratação de serviços especializados (bolsistas e estagiários de nível superior e em cursos de pós graduação), contemplando as principais atribuições: análise de imagens fotográficas de satélites; interpretação dos modelos estatísticos para estimativas de área cultivada; elaboração de mapas geográficos com áreas cultivadas; confecção de mosaicos (mapas a partir de imagens de satélites); interpretação de modelos agrometereológicos para identificação da produtividade. | Dez/2003 | 371.840,00 |
|  | Contratação de serviços especializados (bolsistas e estagiários de nível superior e em cursos de pós-graduação), contemplando as principais atribuições: análise de imagens fotográficas de satélites; interpretação dos modelos estatísticos para estimativas de área cultivada; elaboração de mapas geográficos com áreas cultivadas; confecção de mosaicos (mapas a partir de imagens de satélites); interpretação de modelos agrometereológicos para identificação da produtividade. | Jun/2004 | 371.840,00 |
|  | Contratação de serviços especializados (bolsistas e estagiários de nível superior e em cursos de pós-graduação), contemplando as principais atribuições: análise de imagens fotográficas de satélites; interpretação dos modelos estatísticos para estimativas de área cultivada; elaboração de mapas geográficos com áreas cultivadas; confecção de mosaicos (mapas a partir de imagens de satélites); interpretação de modelos agrometereológicos para identificação da produtividade. | Jun/2005 | 371.840,00 |
|  | Contratação de serviços especializados (bolsistas e estagiários de nível superior e em cursos de pós-graduação), contemplando as principais atribuições: análise de imagens fotográficas de satélites; interpretação dos modelos estatísticos para estimativas de área cultivada; elaboração de mapas geográficos com áreas cultivadas; confecção de mosaicos (mapas a partir de imagens de satélites); interpretação de modelos agrometereológicos para identificação da produtividade | Jun/2006 | 371.840,00 |
| Total | 1.487.360,00 |
| 4. | Consultoria para capacitação da equipe do projeto em métodos de diagnóstico participativo e outras metodologias afins | Dez/2003 | 2.000,00 |
|  | Consultoria para o desenvolvimento de tecnologias de produção e processamento de produtos regionais específicos | Mai/2004 | 40.000,00 |
|  | Consultoria no desenvolvimento de tecnologias de manejo pós-colheita, beneficiamento e armazenamento de produtos regionais | Ago/2004 | 8.000,00 |
|  | Consultoria para o desenvolvimento de projetos de propaganda e marketing dos produtos regionais oriundos da agricultura familiar e do agroextrativismo | Set/2004 | 10.000,00 |
|  | Assessoramento jurídico no registro de estabelecimentos, marcas e produtos | Set/2004 | 10.000,00 |
|  | Consultoria especializada no desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão de pequenos empreendimentos | Mai/2005 | 10.000,00 |
|  | Consultoria especializada na área de logística e construção de redes de distribuição e comercialização | Mai/2004 | 50.000,00 |
|  | Consultoria especializada em promoção do desenvolvimento rural e animação de processos organizativos em contextos regionais | Mai/2004 | 100.000,00 |
| Total | 230.000,00 |
| Total Geral | 2.461.986,67 |

¹ Seleção local

Contratação de consultores – Pessoas Físicas¹

| Obje-tivos | Natureza e objetivo da consultoria | Previsão de contratação | Período da contratação | Valor em US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nihil |  |  |  |
| 2. | Consultoria para serviço de suporte técnico – software livre | Dez/2003 | Dez/03 a Nov/04 | 40.000,00 |
|  | Consultoria para serviço de suporte técnico – plataforma atual | Dez/2003 | Dez/03 a Nov/04 | 100.000,00 |
|  | Consultoria para conclusão de desenvolvimento de sistemas em plataforma baixa | Dez/2003 | Dez/03 a Nov/04 | 100.000,00 |
|  | Consultoria para conclusão de desenvolvimento de sistemas em plataforma Natural/ADABAS | Dez/2003 | Dez/03 a Nov/04 | 91.622,22 |
|  | Consultoria para o levantamento da situação atual de TI | Dez/2003 | Dez/03 a Nov/04 | 43.161,33 |
|  | Consultoria para a construção da base de indicadores, desenvolvimento de sistema de apoio ao PLANES e instalação da ferramenta de BSC | Fev/2004 | Fev/04 a Jun/04 | 17.116,66 |
|  | Acompanhamento da modelagem de processos | Dez/2003 | Dez/03 a Jun/04 | 75.190,00 |
|  | Projeto de segurança e contingência – Definição | Jul/2004 | Jul/04 a Dez/04 | 51.700,00 |
|  | Projeto de segurança e contingência – Implementação | Jul/2005 | Jul/05 a Dez/05 | 51.700,00 |
|  | Projeto de segurança e contingência – Avaliação | Jul/2006 | Jul/06 a Dez/06 | 21.333,33 |
|  | Consultoria na área de desenvolvimento de sistemas (DBA, AD, documentação) | Jun/2004 | Jun/04 a Mai/05 | 100.000,00 |
|  | Consultoria na área de desenvolvimento de sistemas (teste, homologação, programação de componentes) | Jun/2004 | Jun/04 a Mai/05 | 100.000,00 |
|  | Desenvolvimento/implantação do Cadastro de Agentes | Set/2004 | Set/04 a Mar/05 | 16.000,00 |
|  | Desenvolvimento/implantação do cadastro de armazéns | Set/2004 | Set/04 a Jun/05 | 85.333,33 |
|  | Desenvolvimento/implantação do sistema de apoio à agricultura familiar | Set/2005 | Set/05 a Mar/06 | 22.000,00 |
|  | Desenvolvimento/implantação do sistema balcão eletrônico | Jun/2005 | Jun/05 a Dez/05 | 91.333,33 |
|  | Desenvolvimento/implantação do sistema controle de inadimplentes | Jan/2006 | Jan/06 a Abr/06 | 20.000,00 |
| Total |  | 1.026.490,20 |
| 3. | Nihil |  |
| 4. | Identificação das demandas de capacitação existentes nas regiões de atuação do projeto e apoio metodológico à realização dos diagnósticos participativos junto ao público alvo | Dez/2003 | Dez/03 a Jun/04 | 8.800,00 |
|  | Apoio na análise dos mercados de produtos regionais oriundos da agricultura familiar e do agroextrativismo nas potenciais regiões de implantação do projeto | Dez/2003 | Dez/03 a Jun/04 | 8.800,00 |
|  | Apoio ao processo de elaboração do plano de ação em seu componente pedagógico | Abr/2004 | Abr/04 a Jun/04 | 2.200,00 |
|  | Apoio ao processo de elaboração do plano de ação no que se refere ao desenvolvimento de alternativas de mercado para os produtos regionais oriundos da agricultura familiar e do agroextrativismo | Abr/2004 | Abr/04 a Jun/04 | 2.200,00 |
|  | Assessoria pedagógica na implantação de ações de capacitação dos produtores familiares e consumidores organizados atendidos pelo projeto | Mai/2004 | Mai/04 a Abr/05 Mai/05 a Abr/06 | 10.000,00 10.000,00 |
|  | Realização de estudos de viabilidade econômica, assessoria em planejamento estratégico e implantação de planos de qualificação dos processos de gestão de organizações associativas de produtores familiares e consumidores | Mai/2004 | Mai/04 a Abr/05 Mai/05 a Abr/06 | 10.000,00 10.000,00 |
|  | - Estruturação de redes solidárias de produção e consumo e produtos regionais | Mai/2004 | Mai/04 a Abr/05 Mai/05 a Abr/06 | 10.000,00 10.000,00 |
|  | Consultoria na área de tecnologias de produção e de processamento e desenvolvimento de novos produtos oriundos da agricultura familiar e do agroextrativismo (2 consultores, 24 meses) | Mai/2004 | Mai/04 a Abr/05 Mai/05 a Abr/06 | 40.000,00 40.000,00 |
|  | Elaboração de estudos de mercado e construção de redes de comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar e do agroextrativismo | Mai/2004 | Mai/04 a Abr/05 Mai/05 a Abr/06 | 25.000,00 30.000,00 |
|  | Desenvolvimento e qualificação de rótulos e embalagens dos produtos regionais | Mai/2004 | Mai/04 a Abr/05 Mai/05 a Abr/06 | 25.000,00 30.000,00 |
| Total |  | 272.000,00 |
| Total Geral |  | 4.549.734,63 |

¹ Seleção local

## - PLANO DE COMPRAS - LISTA DE EQUIPAMENTOS

| Objeti-vos | Especificação dos bens a serem adquiridos | Previsão de licitação | Valor em US$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aquisição de equipamentos de informática | Dez/2003 | 8.666,67 |
| Total | 8.666,67 |
| 2. | Equipamentos - micros/impressoras (Subprojeto 2.1) | Dez/2003 | 27.000,00 |
|  | Equipamentos - micros/impressoras (Subprojeto 2.2) | Dez/2003 | 12.000,00 |
|  | Equipamentos - micros/impressoras (Subprojeto 2.3) | Dez/2003 | 4.000,00 |
|  | Equipamentos - micros/impressoras (Subprojeto 2.4) | Dez/2003 | 147.866,67 |
|  | Equipamentos - micros/impressoras (Subprojeto 2.4) | Fev/2004 | 100.000,00 |
|  | Hardware/software - servidores e componentes de rede (Subprojeto 2.4) | Set/2004 | 586.000,00 |
|  | Hardware/software - servidores e componentes de rede (Subprojeto 2.4) | Jun/2005 | 537.300,00 |
|  | Hardware/software - servidores e componentes de rede (Subprojeto 2.4) | Jun/2006 | 699.666,66 |
|  | Hardware/software - servidores e componentes de rede (Subprojeto 2.5) | Set/2004 | 166.666,67 |
|  | Hardware/software - servidores e componentes de rede (Subprojeto 2.5) | Jun/2005 | 66.666,67 |
|  | Hardware/software - servidores e componentes de rede (Subprojeto 2.5) | Fev/2006 | 133.333,33 |
| Total | 2.480.500,00 |
| 3. | - Aquisição de equipamentos de informática (computadores, impressoras) e de comunicação (GPS) | Dez/2003 | 72.833,33 |
|  | - Aquisição de equipamentos de informática (computadores, impressoras) e de comunicação (GPS) | Jun/2004 | 17.500,00 |
|  | - Aquisição de equipamentos de informática (computadores, impressoras) e de comunicação (GPS) | Jun/2005 | 17.500,00 |
|  | - Aquisição de equipamentos de informática (computadores, impressoras) e de comunicação (GPS) | Jun/2006 | 17.500,00 |
|  | - Aquisição de softwares (ArcView e ENVI) | Dez/2003 | 70.166,67 |
|  | - Aquisição de softwares (ArcView e ENVI) | Jun/2004 | 20.833,33 |
|  | - Aquisição de softwares (ArcView e ENVI) | Jun/2005 | 20.833,33 |
|  | - Aquisição de softwares (ArcView e ENVI) | Jun/2006 | 20.833,33 |
| Total |  | 258.000,00 |

| 4. | Aquisição de equipamentos de informática | Dez/2003 e Mai/2004 | 30.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aquisição de equipamentos áudio visual e fotográfico | Dez/2003 | 6.000,00 |
|  | Aquisição de equipamentos diversos de apoio às redes de produção, processamento, armazenagem e comercialização | Mai/2004 | 67.000,00 |
|  | Aquisição de software | Jun/2004 | 10.000,00 |
| Total | 113.000,00 |
| Total Geral | 2.860.166,67 |

¹ Seleção local

## - PLANO DE MONITORAMENTO

| Discriminação | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aprovação do Projeto | Dezembro |  |  |  |  |
| - Reunião tripartite para revisão da matriz de resultados, produção de indicadores de avaliação e apresentação do plano de trabalho |  | Janeiro |  |  |  |
| - Apresentação de relatórios de progresso |  | Julho | Janeiro e Julho | Janeiro e Julho |  |
| - Visitas de monitoramento | De acordo com interesses do PNUD e ABC |
| - Reuniões tripartites | De acordo com as necessidades, após até três meses de apresentação dos relatórios de progresso |
| - Apresentação de relatório de avaliação/revisão anual |  | Julho | Fevereiro | Fevereiro |  |
| - Apresentação de relatório final de avaliação |  |  |  | Dezembro |  |
| - Reunião tripartite final |  |  |  |  | Fevereiro |
| - Revisão financeira final |  |  |  |  | Fevereiro |
| - Relatório de encerramento do Projeto (P.O./PNUD) |  |  |  |  | Março |
| - Avaliação do PNUD | De acordo com o Plano Anual de Avaliação do PNUD ou de acordo com as necessidades do Projeto. |

## - AGÊNCIAS IMPLEMENTADORAS

Objetivo 2. Modernização da tecnologia da informação da Companhia, com vistas a dar agilidade, segurança e transparência à gestão.

Agências:

- Universidade Federal de Pernambuco (UFPE);

- Universidade de Brasília (UnB);

- Fundação Universidade de Brasília (FUBRA);

- Empresa de Tecnologia da Previdência Social (DATAPREV);

- Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO);

- Centro Nacional de Treinamento em Armazenagem (CENTREINAR).

Justificativas:

As Agências participarão do projeto na qualidade de consultoras na área de tecnologia da informação e na prestação de serviços de treinamento dos usuários.

Objetivo 3. Aperfeiçoamento da metodologia de previsão de safras da CONAB

Agências:

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

- Instituto Nacional de Meteorologia (INMET);

- Sistema Integrado de Proteção da Amazônia (SIPAM);

- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE);

- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP);

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);

- Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE);

- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA);

- Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do RS (FEPAGRO-RS);

- Instituto Agronômico de Campinas (IAC);

- Instituto Agronômico do PR (IAPAR);

- Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná;

- Sistema de Meteorologia do Paraná (SIMEPAR).

- Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER);

- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER-MG);

- Coordenadoria de Assistência Técnica Integral/Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo  (CATI);

- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul (EMATER-RS);

Justificativa:

As Agências irão participar das atividades do projeto como: apoio ao desenvolvimento da nova tecnologia de previsão de safras; fornecedoras de imagens de satélites e respectivos  processamentos; apoio ao levantamentos de campo nas diferentes regiões a serem pesquisadas; processamento dos dados amostrais; fornecimento de dados agrometeorológicos.

## - ORGANOGRAMA

## - REQUISITOS DE AUDITORIA

PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

MPP, Seção  30503, subseção 8.0

Requisitos de Auditoria para Execução Governamental de

Projetos Financiados pelo PNUD

ÍNDICE

1.0 GERAL

1.1	Responsabilidade dos Governos

1.2	Requisitos Gerais de Auditoria

1.3	Poder de Auditoria

2.0 FINALIDADE DAS DIRETRIZES

- PROCEDIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS

  - Controles Contábeis

  - Financiamento de Projetos

  - Relatórios Financeiros dos Governos

  - Relatórios, Monitoramento e Avaliação de Projetos (MAR)

  - Equipamentos dos Projetos

4.0  OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

5.0	A AUDITORIA

5.1	Relatório de Auditoria

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

5.3	Parecer da Auditoria

6.0	RESPONSABILIDADES

6.1	Responsabilidades da Sede do PNUD

6.2	Responsabilidades dos Governos

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

6.4	A Abordagem da Auditoria

7.0 FONTE DE RECURSOS PARA AUDITORIA

ANEXO: Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

REQUISITOS DE AUDITORIA PARA EXECUÇÃO GOVERNAMENTAL DE PROJETOS FINANCIADOS PELO PNUD

1.0	Geral

1.1 	Responsabilidade dos Governos

Os Governos que executam projetos do PNUD são responsáveis pelo gerenciamento de todos os recursos do PNUD alocados para o projeto.  Nesta condição, um governo é responsável, perante o Administrador, pela totalidade dos recursos do PNUD sob seu controle.

A administração por um determinado governo de recursos obtidos do PNUD ou através dele deve ser conduzida sob suas respectivas normas, regras, práticas e procedimentos financeiros, na medida em que propiciem um controle adequado dos recursos.  Caso as normas financeiras de um determinado governo não contenham as diretrizes requeridas, serão aplicadas as normas do PNUD.

Cada governo deverá manter as contas e os registros necessários à elaboração dos relatórios sobre a situação financeira dos fundos obtidos do PNUD ou através dele.

A fim de garantir a existência de dados requeridos pelo PNUD para fins de gerenciamento, o Administrador está autorizado a especificar as bases, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios sobre fundos obtidos do PNUD ou através dele, os quais deverão ser submetidos pelos governos.

1.2. 	Requisito Geral de Auditoria

O Artigo XVII dos Regulamentos Financeiros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que se refere à auditoria externa, foi anexado a estes Requisitos a título de informação e deverá, mutatis mutandis, aplicar-se à auditoria de projetos executados pelo governo.

Ao Administrador caberá garantir que os governos que executam projetos do PNUD requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e submetam relatórios anuais de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e com aqueles mencionados no item 3.3 abaixo.

1.3     Poder de Auditoria

A auditoria de projetos executados pelo governo deverá ser conduzida pelo auditor legalmente reconhecido pelo governo ou por um auditor comercial credenciado pelo governo.

2.0  	Finalidade dos Requisitos

A finalidade dos presentes Requisitos de auditoria é fornecer aos auditores (daqui por diante denominados “o Auditor”) de projetos executados pelo governo o quadro financeiro, de relatórios e de auditoria do PNUD para projetos executados pelo governo, que será discutida nas seções que se seguem.

3.0 	Procedimentos para Prestação de Contas, Relatórios e Monitoramento

3.1 	Controles Contábeis

Sistemas adequados de controle deverão ser estabelecidos dentro da estrutura de gerenciamento de um projeto.  Deverá ser conduzida uma revisão do ambiente geral de controle, bem como dos controles contábeis internos específicos que estejam sendo usados para apoiar e validar transações, a fim de determinar a existência de medidas satisfatórias e garantir que estas sejam obedecidas, para evitar perdas ou detectar riscos potenciais.

a) Revisão dos Controles Gerais

O ambiente geral de controle inclui vários fatores críticos de gerenciamento de projeto que indicam se um projeto está ou não sendo executado num ambiente conducente.  Tais fatores incluem:

- Abordagem gerencial

- Estrutura organizacional

- Manutenção de registros

- Pessoal

- Delegação de tarefas

- Comunicações

- Autoridade e responsabilidade

- Políticas e procedimentos

- Revisão de Controles Contábeis Internos

Os controles internos sobre responsabilidade, autoridade, certificação, registro, documentação e divisão de tarefas são mantidos a fim de reduzir ou eliminar riscos associados às operações financeiras de um projeto.  Para o PNUD, o processo de certificação destaca-se para o PNUD como o mais significativo.

c) Certificação

Como parte do cumprimento de sua responsabilidade fiduciária  pelo gerenciamento de recursos do PNUD, os governos concordam em seguir um processo que requer do oficial designado e autorizado pelo governo (daqui por diante denominado gerência do projeto) o fornecimento de certificação escrita, que é requerida pelo PNUD à gerência do projeto para:

- Solicitações de adiantamento de fundos do projeto;

- Solicitações ao PNUD de desembolso direto de fundos do projeto; e

- Relatórios financeiros do projeto.

A função certificadora é delegada pelo órgão executor do governo ao pessoal encarregado da administração do projeto.  Tal autoridade deve ser dada por escrito.

3.2   	Financiamento de Projetos

a)Solicitações de Adiantamento de Fundos do PNUD

O financiamento de projetos é feito através de adiantamentos diretos ao governo, por meio dos quais este recebe e desembolsa fundos de projeto diretamente.  Para receber um adiantamento, a gerência de um projeto preenche e certifica um formulário de Solicitação de Adiantamento de Fundos do PNUD.  A Solicitação é submetida ao Representante Residente.

Deve haver um sistema adequado de controles internos sobre solicitações de adiantamento.  No mínimo, os controles deverão garantir que:

- O formulário seja preparado acuradamente;

- A certificação seja dada pelo oficial designado pelo governo;

- Adiantamentos prévios estejam computados; e

- Os adiantamentos solicitados estejam razoavelmente de acordo com as provisões do documento de projeto e do plano de trabalho.

b)  Solicitações de Pagamento Direto pelo PNUD

Um segundo método de financiamento de projetos executados pelo governo é através do “Pagamento Direto”.  Por esse método, a gerência do projeto pode solicitar aos representante residentes do PNUD o desembolso direto de fundos do projeto em seu nome.  Os representantes residentes podem fazê-lo diretamente de suas próprias contas bancárias ou referir a solicitação à Sede do PNUD para que a ação seja tomada.

Ao efetuar pagamentos diretos, o PNUD confia na certificação e nos controles internos e registros mantidos pela gerência de um projeto.

Ao solicitar pagamentos diretos ao PNUD, o governo preencherá um formulário de Solicitação de Pagamento Direto.  Este formulário contém a seguinte certificação:

“Pelo presente, o oficial autorizado pelo governo abaixo assinado certifica que o pagamento solicitado não foi efetuado anteriormente e que será:

- Feito de acordo com o documento do projeto;

- Efetuado para bens ou serviços que foram entregues ao governo a contento ou serão entregues de acordo com os termos e condições do contrato; e

- Feito com base em documentação original pertinente que está, ou estará, nos arquivos do governo ou do PNUD;

Documentação Original de Suporte

A documentação original de suporte poderá ser anexada à Solicitação de Pagamento Direto pela gerência do projeto ou, de outra forma, a documentação original pertinente poderá ser gerada pelo representante residente como consequência de uma Solicitação de Pagamento Direto para aquisições que produzam faturas.  Assim, as transações de pagamento direto podem ser ações de pagamento simples ou complexas.  Em cada caso, sistemas de compra adequados devem estar estabelecidos, tais como requisições e ordens de compra, ou licitações, no caso de contratos.

Os Representantes Residentes fornecerão à gerência dos projetos cópias dos Comprovantes de Desembolso e de qualquer outra documentação pertinente para todas as transações de pagamento direto realizadas.

c)   Gastos de Agências Cooperadoras

A pedido dos governos, agências executoras das Nações Unidas podem ser chamadas a executar a totalidade ou partes de um projeto.  Quando isto ocorre, as agências são denominadas agências cooperadoras.

As agências cooperadoras recebem fundos de projeto diretamente do PNUD, devido a procedimentos específicos existentes entre as agências das Nações Unidas e o PNUD.  Isto não desmerece o fato de que, no acerto entre os governos e as agências cooperadoras, fica acordado, inter alia, que elas são responsáveis, perante o governo, por todos os insumos e atividades que implementam.

3.3 	Relatórios Financeiros dos Governos

Um governo deverá gerenciar e ser responsável por todos os recursos do PNUD alocados a um projeto executado pelo governo.  Tal gerenciamento e responsabilidades se aplicam a desembolsos feitos pelos governos através dos adiantamentos recebidos, a pagamentos diretos pelo PNUD e a gastos de agências cooperadoras.  Neste sentido, os governos devem manter registros adequados para registrar transações financeiras efetuadas por outros em seu nome.

Com relação a adiantamentos, a cada trimestre do ano calendário os governos deverão preparar, certificar e submeter aos representantes residentes do PNUD o Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos.  O relatório financeiro de final de ano, denominado Combined Delivery Report - CDR  (Relatório de Prestação Combinada) é preparado pela sede do PNUD.  O CDR é a consolidação de despesas incorridas pelos governos, pagamentos diretos efetuados pelos escritórios do PNUD ou pela Sede, e gastos de agências cooperadoras.  O CDR é encaminhado às gerências de projetos executados pelo governo através dos representantes residentes do PNUD.  O CDR, quando verificado e certificado pela gerência do projeto, deverá ser submetido aos auditores para auditoria financeira.

O Relatório de Gastos do Governo e o relatório de Reconciliação de Adiantamentos Pendentes do PNUD/Situação dos Fundos, preparados por projeto e tipo de moeda, deverão ser submetidos ao PNUD através do representante residente até o 15o dia após o término do trimestre  A certificação de relatórios financeiros deverá ser feita pelo oficial autorizado pelo governo.

A certificação de relatórios financeiros atesta a adequação dos gastos e os saldos de projeto mantidos pelo governo.  A certificação serve também como uma reafirmação de responsabilidade caso desembolsos feitos pelo governo sejam recusados em consequência de uma auditoria.

Além da verificação de livros e registros, serão avaliados os controles internos do processo de contabilidade e submissão de relatórios, que podem incluir os seguintes itens:

- Autorização de transações;

- Registro de transações;

- Procedimentos para classificação orçamentária de transações;

- Procedimentos de encerramento; e

- Preparação de relatórios e revisão de procedimentos.

a) Verificação do Relatório de Gastos do Governo

Este relatório objetiva fornecer ao PNUD informação específica sobre a utilização de fundos do PNUD adiantados ao governo.  O relatório também mostra a quantidade de fundos do PNUD disponível a um determinado governo, por componente e linha orçamentária.  A verificação destes relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O “Orçamento Anual” indicado no relatório corresponde ao orçamento aprovado no documento de orçamento/revisão de projeto mais recente;

- O item “Despesas Acumuladas no Ano” equivale às “Despesas no Trimestre” mais as “Despesas Acumuladas no Ano” apresentadas no relatório do trimestre anterior;

- Os "Desembolsos" para cada mês mostrados na página dois do relatório estão de acordo com os livros contábeis do projeto;

- O relatório está matematicamente correto; e

- A “Certificação” do relatório está assinada pelo oficial autorizado pelo governo.

b) Verificação do relatório Situação dos Fundos/Reconciliação de Adiantamentos Pendentes

A finalidade deste relatório é mostrar a quantidade de fundos do PNUD adiantados mas ainda não desembolsados pelo governo.  A verificação deste relatório para cada trimestre durante o período em exame deve confirmar que:

- O item “Adiantamento Pendente do PNUD (início do ano)” está de acordo com o saldo de fechamento do relatório do ano anterior.

- A importância em "Adiantamentos do PNUD Recebidos Neste Trimestre” está de acordo com os registros do escritório de campo.

- A importância mostrada na linha “Adiantamentos do PNUD Recebidos em Trimestre Anteriores (acumulado no ano)” é a mesma quantia que aparece na linha “Total de Fundos Recebidos do PNUD (acumulado no ano)” do relatório correspondente ao trimestre anterior.

- A importância em “Desembolsos Totais (acumulado no ano)” equivale à quantia retirada do relatório do trimestre anterior mais os desembolsos do trimestre corrente (como mostrado no Relatório de Gastos do Governo).

- A importância mostrada na linha “Adiantamento Pendente do PNUD” no Passo 1 equivale à quantia mostrada na mesma linha do Passo 2.

- O relatório está matematicamente correto.

- O relatório está certificado pelo oficial autorizado pelo governo.

3.4	 Monitoramento, Avaliação e Relatórios de Projetos

Deve-se fazer referência aos Requisitos de monitoramento, avaliação e relatórios de projetos (MAR) que estão contidos na Seção 30600 deste MPP.  Os Requisitos se aplicam igualmente aos governos que executam projetos.  É responsabilidade dos governos planejar e cumprir corretamente todos os Requisitos de MAR para os projetos sob sua execução.  Assim, uma revisão de MAR deve ser incorporada à escopo da auditoria.  O alcance da auditoria de MAR deve-se limitar à averiguação do planejamento e execução de atividades de MAR.  O documento de referência para esse exercício é o Country Program Management Plan – CPMP (Plano de Gerenciamento de Programa Nacional).  Uma cópia desse documento deve ser obtida do representante residente do PNUD antes da auditoria.

3.5 	Equipamentos de Projeto

a) Propriedade

O tipo de equipamento, além do objetivo e da duração do projeto determinam o título de propriedade.  O PNUD se reserva a propriedade quando o equipamento é altamente especializado;  quando o projeto não alcança seus objetivos; ou quando o equipamento pode ser utilizado numa fase subsequente do projeto.  Do contrário, após a entrega, o equipamento se torna propriedade do governo assim que as formalidades de transferência tenham sido concluídas ao final de cada ano.

b) Livro de Registro de Bens Duráveis

Os governos devem manter um registro de bens duráveis com o fim de registrar a aquisição e alienação de propriedades e equipamentos financiados pelo PNUD.  Tal registro deve conter informações sobre toda propriedade ou equipamento, quer adquiridos diretamente pelos governos com fundos de adiantamentos, ou pelo PNUD ou, ainda, por uma Agência Cooperadora em nome do governo.

c)  Relatório Anual de Inventário

Os governos devem executar o inventário físico anual de equipamentos duráveis, devendo submeter ao representante residente do PNUD relatórios anuais reconciliados de bens duráveis adquiridos durante o ano, dentro de 60 dias após o dia 31 de dezembro de cada ano.

d) Transferência de Equipamento

Após a submissão e verificação do relatório anual de bens duráveis, a transferência formal do equipamento ao governo será acordada entre o representante residente e o governo.  A transferência é feita através de uma troca de cartas ou de um documento de transferência.

4.0	 Objetivos e Escopo da Auditoria

O objetivo principal da auditoria de um projeto executado pelo governo é o de obter garantias razoáveis de que os recursos do PNUD estão sendo gerenciados pelo governo de acordo com:  procedimentos, normas, regulamentos e práticas financeiras governamentais; o documento de projeto; os procedimentos de implementação, monitoramento, avaliação e submissão de relatórios de projeto; e com os procedimentos de elaboração de relatórios financeiros e contábeis previstos para a execução governamental contidos nas Seções 30500 e 30600 deste Manual.

Ao gerenciar recursos do PNUD, um governo tem responsabilidade fiduciária e de observância, incluindo a adoção de procedimentos do PNUD para a elaboração e submissão de relatórios.  Assim, a auditoria de um projeto executado pelo governo deve obedecer a um conjunto de objetivos de auditoria destinados a fornecer ao PNUD garantias razoáveis de que:

- Os desembolsos do Projeto são feitos de acordo com o documento de projeto;

- Os desembolsos do Projeto são válidos e consubstanciados com documentação adequada;

- Os relatórios financeiros do Projeto são apresentados de forma justa e acurada;

- A administração do projeto mantém uma estrutura gerencial, controles internos e sistemas de registro adequados e confiáveis;

- O monitoramento e a avaliação de projeto são efetuados e os relatórios são preparados conforme as exigências; e

- A aquisição, uso, controle e alienação dos equipamentos permanentes do projeto são feitos de acordo com os Requisitos.

Como resultado, o PNUD considera como parte do escopo da auditoria de execução governamental os seguintes itens: operações e controles financeiros; adequação da estrutura gerencial; MAR; e uso e controle de equipamentos.

A auditoria deverá ser conduzida em conformidade com padrões geralmente aceitos de auditoria comum e de acordo com o julgamento profissional do Auditor.

5.0 	A Auditoria

O PNUD espera que a auditoria de projetos executados pelo governo atenda aos padrões e termos de referência estabelecidos para a Junta de Auditores Externos das Nações Unidas, descritos no Anexo I aos presentes Requisitos, “Artigo XVII dos Regulamentos Financeiras do PNUD”.

5.1 Relatório de Auditoria

Deverá ser emitido um relatório separado para cada projeto auditado.  O CDR, que é a base para a revisão financeira, deve ser assinado e carimbado pelo Auditor e anexado ao relatório de auditoria.

Inter alia, o relatório deve cobrir, particularmente, os casos em que:

- Os desembolsos não tenham sido feitos de acordo com o documento do projeto;

- Os relatórios financeiros não sejam apresentados de forma justa ou acurada;

- Os desembolsos não sejam válidos ou não estejam substanciados por documentação adequada;

- Haja falhas materiais na administração, na estrutura e nos controles;  e

- Haja certificações impróprias por parte do governo.

Os relatórios de auditoria devem ser submetidos aos governos para revisão e liberação para os representantes residentes.

5.2	Observações, Constatações e Recomendações

As observações e constatações significativas devem ser mencionadas numa seção do relatório.  Tais observações e constatações devem ser discutidas com a gerência do projeto, cujos comentários serão incluídos no relatório de auditoria.

Serão feitas recomendações específicas com relação às constatações da auditoria.

5.3	Parecer da Auditoria

Um parecer da auditoria deve ser emitido para cada item do escopo da auditoria mencionado no parágrafo 4.0 acima.

Quando a revisão de um dos itens de abrangência não apresentar constatações de natureza material, deverá ser emitido um parecer sem reservas.

Quando a revisão de um dos itens de abrangência resultar em constatações de natureza material adversa, de maneira que não possam ser fornecidas garantias razoáveis sobre o gerenciamento de recursos do PNUD por parte de um determinado governo, deverá ser emitido um parecer com ressalvas.

Responsabilidades

O processo de auditoria de projetos de execução governamental tem o objetivo de garantir que a auditoria de projetos executados pelo governo seja conduzida em conformidade com as Normas e Regulamentos financeiros do PNUD.  O processo global de auditoria requer:

- Ação das unidades operacionais e de monitoramento da sede do PNUD;

- Ação dos governos e dos representantes residentes do PNUD nos escritórios de campo;

- Observância da abordagem de auditoria.

6.1 Responsabilidade da Sede do PNUD

a) Os Escritórios Regionais

Os Escritórios Regionais devem fazer um acompanhamento junto aos representantes residentes de modo a garantir que os processos de relatórios, prestação de contas e auditorias, além da identidade do órgão auditor proposto e da fonte de recursos para auditoria sejam determinados no estágio de formulação do projeto e incluídos em cada documento de projeto de execução governamental.  Caso tais provisões não tenham sido ainda incluídas em documentos de projeto existentes, tais documentos serão revisados para fins de conformidade.

b)  A Divisão de Finanças (DOF)

A DOF manterá, inter alia, uma base de dados completa de todos os projetos executados pelo governo, além de dados e relatórios financeiros atualizados sobre execução governamental.

A DOF garantirá que as Normas para Relatórios Financeiros e Contábeis de execução governamental estejam disponíveis a todos os governos que executam projetos. À DOF caberá monitorar o recebimento oportuno dos relatórios financeiros trimestrais dos governos e, igualmente, fornecer aos governos os “Combined Delivery Reports (CDR)” em tempo hábil.

A DOF revisará a capacidade dos governos de gerenciar as atividades financeiras de execução governamental e, quando cabível, a DOF proverá treinamento ao pessoal de projeto do governo.

c)	 Divisão de Auditoria e Revisão de Gerenciamento (DAMR)

Há uma Seção de Auditoria de Execução Governamental dentro da DAMR.  As principais funções dessa Seção são garantir a condução efetiva das auditorias de projetos executados pelo governo; conduzir revisões da modalidade enquanto gerenciada pelos governos, pela Sede e pelos representantes residentes; monitorar, avaliar e executar auditorias de projetos executados pelo governo; e fazer recomendações dirigidas à implementação da modalidade, de acordo com seus Requisitos.

6.2	Responsabilidades dos Governos

Os governos que estejam executando projetos devem observar as provisões de auditoria contidas nos documentos de projetos.  São responsabilidades primordiais dos governos: identificar e nomear o órgão auditor, financiar os custos de auditoria com recursos do governo, e garantir que a auditoria seja realizada de acordo com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e finalizada dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano.

Os governos são os receptores dos relatórios de auditoria.  Após revisá-los e comentá-los, os governos deverão encaminhar três cópias dos relatórios de auditoria aos representantes residentes.

6.3	Responsabilidades dos Representantes Residentes

Os representantes residentes do PNUD são primordialmente responsáveis por:

- Garantir que os documentos de projeto incluam a responsabilidade do governo pela contabilidade, auditoria, e identificação do órgão auditor proposto;

- Em consulta com os governos, os representantes residentes têm um papel relevante no processo de seleção dos projetos a serem auditados.

- Garantir que os governos cumpram com os Requisitos de auditoria quando projetos de execução governamental forem selecionados para auditoria;

- Garantir que três cópias dos relatórios de auditoria sejam recebidas e encaminhadas à Sede; e

- Manter um acompanhamento adequado até que constatações adversas e recomendações contidas num relatório de auditoria tenham sido corrigidas;

Três cópias do relatório de auditoria de cada projeto devem ser submetidas à Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, Sede do PNUD, no máximo 120 dias após o encerramento do ano.

6.4	A Abordagem da Auditoria

Os principais aspectos da abordagem da auditoria são:

- Seleção de projetos para auditoria;

- Monitoramento da realização da auditoria; e

- Acompanhamento das constatações e recomendações da auditoria.

a)	Critérios de Seleção

As Normas e Regulamentos Financeiros do PNUD incluem provisão para a auditoria de cada projeto executado pelo governo.  Isto também está previsto em cada documento de projeto.  Enquanto se aguarda uma revisão de tal provisão, aceita-se que a auditoria de todos os projetos de execução governamental constantes do programa de um país pode não ser viável.  Assim, através de um acordo com a Junta de Auditores das Nações Unidas, ficou estabelecido que cada governo deverá garantir que no  mínimo 80 por cento de seus gastos anuais de execução governamental sejam auditados.  A seleção de projetos a serem auditados, cujos gastos totalizariam os 80 por cento, será decidida pelos governos em consulta com os representantes residentes e, se necessário, com a DAMR.

b)	Ligação com o Auditor

A Seção de Auditoria de Execução Governamental, DAMR, fará a ligação com os auditores, assegurando, neste processo, que os auditores disponham de todas as Diretrizes, Procedimentos, Normas e Regulamentos financeiros relevantes do PNUD, e tenham acesso aos registros administrativos e financeiros da gerência do projeto.  Em essência, essa Seção garantirá que o trabalho dos auditores seja facilitado.

c)	Acompanhamento das Constatações da Auditoria

As gerências dos projetos devem garantir a tomada de ações para corrigir constatações adversas da auditoria, e a Seção de Auditoria de Execução Governamental fará o acompanhamento do assunto junto aos representantes residentes.

7.0	Fonte dos Fundos de Auditoria

Os governos são primordialmente responsáveis pelo financiamento dos custos de auditoria.  Sob circunstâncias excepcionais o PNUD poderá aprovar o uso de fundos adicionais, caso disponíveis, para cobrir custos de auditoria.

A necessidade de fundos adicionais para auditoria deve ser determinada no estágio de formulação de novos projetos e antes da realização de revisões orçamentárias de projetos em curso.  Solicitações de fundos adicionais devem ser submetidas antecipadamente ao Diretor da Divisão de Finanças, na Sede do PNUD.

PNUD/Normas e Regulamentos Financeiros/1

I.      AUDITORIA EXTERNA

Artigo XVII. Auditoria Externa

Norma 17.1: As provisões de Auditoria Externa do Artigo IXX das Normas Financeiras das Nações Unidas foram anexadas a estes Regulamentos a título de informação e deverão, mutatis mutandis, aplicar-se ao PNUD, com as seguintes exceções:

a) Os relatórios da Junta de Auditoria, juntamente com as extratos financeiros auditados e os comentários posteriores do Comitê Consultivo, deverão ser encaminhados também aos Membros do Conselho Administrativo;

b) As agências executoras que sejam também organizações do Sistema das Nações Unidas deverão encaminhar ao Administrador, para submissão ao Conselho Administrativo, contas anuais demonstrando a situação dos fundos a elas alocados pelo Administrador para a execução de atividades do PNUD.  Tais contas devem conter certificados de auditoria emitidos pelos Auditores Externos da organização, e deverão ser acompanhadas por seus relatórios, caso existam, e por cópias de qualquer resolução relevante adotada por seus órgãos legislativos ou administrativos;

c) Ao submeter as contas anuais acima ao Conselho Administrativo, o Administrador deverá tecer comentários sobre as observações substantivas da Auditoria e sobre seu acompanhamento.

d) Não obstante (b) e (c) acima, as agências executoras que sejam também agências do sistema das Nações Unidas e que tenham adotado um período financeiro bienal, mas que não recebem certificados de auditoria cobrindo as contas do primeiro ano do biênio, poderão submeter contas interinas para aquele ano.  Tais contas interinas podem não ter sido auditadas, contanto que contas auditadas sejam submetidas cobrindo os dois anos do período financeiro bienal.

Norma 17.2  O Administrador garantirá que os Governos que são agências executoras, e outras partes selecionadas para a implementação do projeto sob a Norma 8.10(e), requeiram de seus auditores a observância, tanto quanto possível, dos princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas com respeito a fundos obtidos do PNUD ou através dele, e que submetam, anualmente, relatórios de auditoria juntamente com os relatórios especificados no documento de projeto e no Artigo XV destes Regulamentos.

Anexo Informativo

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ARTIGO XII. AUDITORIA EXTERNA

Nomeação de uma Junta de Auditores

Norma 12.1: A Assembléia Geral nomeará uma Junta de Auditores para conduzir a auditoria das contas das Nações Unidas.  Tal Junta deverá ser composta por três membros, sendo cada um deles o Auditor Geral (ou o oficial com título equivalente) de um País Membro.

Duração do mandato dos membros da Junta de Auditores

Norma 12.2: Os membros da Junta de Auditores serão eleitos para um mandato de três anos.  O mandato deverá se iniciar em 1o de julho e expirar em 30 de junho três anos depois.  O mandato de um dos Membros deverá expirar a cada ano.  Consequentemente, a Assembléia Geral elegerá a cada ano um membro que tomará posse a partir de primeiro de julho do ano subsequente.

Norma 12.3: Se um membro da Junta de Auditores cessar de desempenhar o cargo de Auditor Geral (ou título equivalente) em seu próprio país, seu mandato será encerrado imediatamente e ele será sucedido, como membro da Junta de Auditores, por seu sucessor como Auditor Geral.  Um membro da Junta não poderá ser destituído de outra forma durante seu mandato, exceto através da Assembléia Geral.

Escopo da Auditoria

Norma 2.4: A auditoria será conduzida em conformidade com os padrões geralmente aceitos de auditoria comum e, sujeita a quaisquer deliberações especiais da Assembléia Geral, de acordo com os termos de referência adicionais estabelecidos no anexo a estes Regulamentos.

Norma 12.5: A Junta de Auditores poderá fazer observações com respeito à eficiência de procedimentos financeiros, do sistema contábil, dos controles financeiros internos e, em geral, sobre a administração e o gerenciamento da Organização.

Norma 12.6: A Junta de Auditores será totalmente independente e responsável, tão somente, pela condução da auditoria.

Norma 12.7: O Comitê Consultivo pode solicitar que a Junta de Auditores realize certas verificações específicas e emita relatórios separados sobre esses resultados.

Instalações

Norma 12.8: O Secretário Geral fornecerá à Junta de Auditores as instalações que possam ser requeridas para a condução da auditoria.

Norma 12.9: A fim de realizar uma verificação local ou especial, ou para efeitos de economia de custos de auditoria, a Junta de Auditores poderá contratar os serviços de qualquer Auditor Geral nacional (ou título equivalente) ou de auditores públicos comerciais de reputação reconhecida, ou de qualquer outra pessoa ou firma que, na opinião da Junta, seja tecnicamente qualificada.

Norma 12.10: A Junta de Auditores emitirá um relatório sobre a auditoria de extratos financeiros e  programas relevantes relacionados à contabilidade do período financeiro, o que deverá incluir as informações que a Junta considerar necessárias a respeito de assuntos mencionados na Norma 12.5 e nos termos de referência adicionais.

Norma 12.11: Os relatórios da Junta de Auditores deverão ser transmitidos à Assembléia Geral através do Comitê Consultivo, juntamente com os extratos financeiros auditados, de acordo com qualquer orientação dada pela Assembléia.  O Comitê Consultivo examinará os extratos financeiros e os relatórios de auditoria e os encaminhará à Assembléia com os comentários que julgar apropriados.

Distribuição das atribuições da auditoria

Norma 12.12: A Junta de Auditores, sujeita à concordância do Comitê Consultivo, poderá distribuir e alternar o trabalho de auditoria entre seus membros.

REGULAMENTOS FINANCEIROS DAS NAÇÕES UNIDAS

ANEXO

Termos de referência adicionais que regem a auditoria

das Nações Unidas

- A Junta de Auditores conduzirá, em conjunto e individualmente, e conforme julgar necessário, qualquer auditoria das contas das Nações Unidas, incluindo todos os fundos fiduciários e contas especiais, de modo a assegurar-se de que:

- Os extratos financeiros estão de acordo com os livros e registros da Organização;

- As transações financeiras refletidas nos extratos estão de acordo com as Normas e Regulamentos, as provisões orçamentárias e outras diretivas aplicáveis

- Os títulos e importâncias em depósitos ou em mãos foram conferidos mediante certificado recebido diretamente dos depositários da Organização, ou através de contagem material;

- Os controles internos, incluindo a auditoria interna, são adequados à luz da extensão da confiança ali depositada;

- Os procedimentos considerados satisfatórios para a Junta de Auditoria foram aplicados ao registro de todos os ativos, passivos, excedentes e deficits.

- A Junta de Auditoria será o único juiz da aceitação, em parte ou no todo, das certificações e declarações emitidas pelo Secretário Geral, e poderá proceder, a seu critério,  ao exame e verificação detalhados de todos os registros financeiros, incluindo aqueles relativos a suprimentos e equipamentos.

- A qualquer momento conveniente, a Junta de Auditores e sua equipe terão acesso irrestrito a todos os livros, registros e outros documento que, na opinião da Junta de Auditores, sejam necessários para a realização da auditoria.  Informações classificadas como privilegiadas consideradas pelo Secretário Geral (ou os oficiais superiores por ele designados) como necessárias à Junta para fins da auditoria, bem como informações classificadas como confidenciais, devem ser disponibilizadas  A Junta de Auditores e sua equipe respeitarão a natureza privilegiada e confidencial de qualquer informação assim classificada que lhes tenha sido disponibilizada, e não farão uso da mesma exceto se diretamente ligado à realização da auditoria.   A Junta poderá levar ao conhecimento do Secretário Geral qualquer recusa de informação classificada como privilegiada que, em sua opinião, fosse requerida para fins da auditoria.

- A Junta de Auditores não terá poder para desautorizar itens nas contas, mas levará ao conhecimento do Secretário Geral, para a ação apropriada, qualquer transação que levante dúvidas sobre sua legalidade ou conveniência.  Objeções da auditoria a estas ou quaisquer outras transações, que surjam durante o exame das contas, deverão ser imediatamente comunicadas ao Secretário Geral.

- A Junta de Auditores (ou os oficiais que a mesma queira designar) emitirá e firmará um parecer sobre os extratos financeiros, nos seguintes termos:

“Nós examinamos os seguintes extratos financeiros anexos, numerados de ... a ..., devidamente identificados, e as tabelas relevantes de (nome do órgão) correspondentes ao período financeiro encerrado em 31 de dezembro de 19...  Nosso exame incluiu uma revisão geral dos procedimentos contábeis e tantos testes dos registros contábeis e outros documentos comprobatórios quantos consideramos necessários nestas circunstâncias.”

E que declare, quando apropriado, se:

- os extratos financeiros representam fielmente a posição financeira conforme assentado ao final do período e os resultados de suas operações no período então encerrado;

- os extratos financeiros foram preparados de acordo com os princípios contábeis declarados;

- Os princípios contábeis foram aplicados em base consistente com aqueles do período fiscal precedente;

- As transações estavam de acordo com os Regulamentos Financeiros e com a autoridade legislativa.

- O relatório da Junta de Auditoria à Assembléia Geral sobre as operações financeiras no período devem mencionar:

- O tipo e a abrangência de seu exame;

- Assuntos que comprometam a integridade ou a acuidade das contas, incluindo, caso apropriado:

- Informações necessárias para a correta interpretação das contas;

- Quaisquer importâncias que deveriam ter sido recebidas, mas que não foram incluídas nas contas;

- Quaisquer importâncias com obrigações legais ou contingentes que não tenham sido registradas ou refletidas nos extratos financeiros;

- Gastos não substanciados adequadamente;

- Se livros contábeis adequados foram ou não mantidos – caso haja, na apresentação dos extratos, desvios de natureza material com relação aos princípios contábeis geralmente aceitos e aplicados de modo consistente, tais desvios devem ser revelados.

- Outros assuntos que devam ser levados ao conhecimento da Assembléia Geral, tais como:

- Casos de fraude ou fraude presumível;

- Gasto perdulário ou impróprio dos fundos ou outros bens da Organização (não obstante o fato de que a contabilidade referente à transação possa estar correta);

- Gastos que possam comprometer a Organização a assumir dispêndios monetários futuros em larga escala;

- Qualquer deficiência no sistema geral de regulamentações detalhadas que regem o controle de recebimentos e gastos ou de suprimentos e equipamentos;

- Gastos em desacordo com a intenção da Assembléia Geral após a provisão de transferências devidamente autorizadas no orçamento;

- Gastos em excesso ou verbas alteradas por transferências devidamente autorizadas no orçamento;

- Gastos em desacordo com a autoridade que os rege;

d) A acuidade ou não dos registros de suprimentos e equipamentos, conforme determinado através de inventário e de exame dos registros;

e) Se apropriado, transações justificadas em anos anteriores, a respeito das quais outras informações tenham sido obtidas, ou transações a serem efetuadas em anos seguintes, e sobre as quais é conveniente que a Assembléia Geral tenha conhecimento antecipado;

- A Junta de Auditores poderá fazer tantas observações com respeito às constatações resultantes da auditoria, e tantos comentários sobre o relatório financeiro do Secretário Geral quantos julgue necessários à Assembléia Geral ou ao Secretário Geral.

- Quando o escopo da auditoria realizada pela Junta de Auditores for restrita, ou quando a Junta não puder obter documentação suficiente, ela se referirá ao assunto em seu parecer e em seu relatório, esclarecendo no relatório as razões para seus comentários e seu efeito sobre a posição financeira e as transações financeiras registradas.

- Em nenhum caso, a Junta de Auditoria incluirá críticas em seu relatório sem primeiramente proporcionar ao Secretário Geral uma oportunidade adequada de explicação sobre o assunto em observação.

10. Não será exigido da Junta menção a qualquer tópico referido anteriormente caso, em sua opinião, tal tópico seja insignificante sob todos os aspectos.

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos

## - DECRETO N.º 3.751

DE 15 DE FEVEREIRO DE 2001.

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de gestão de projetos, no âmbito dos acordos de cooperação técnica com organismos internacionais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta deverão observar os procedimentos estabelecidos neste Decreto para fins de gestão de projetos, no âmbito dos acordos e instrumentos congêneres de cooperação técnica com organismos internacionais.

Art. 2º A celebração de instrumentos de cooperação técnica internacional de que trata o artigo anterior depende de prévia aprovação do competente documento de projeto por parte da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, que deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - objetivo;

II - justificativas;

III - metas a serem atingidas;

IV - plano de trabalho;

V - orçamento.

Art. 3º Além das informações exigidas no artigo anterior, o projeto de cooperação está sujeito, ainda, às seguintes formalidades:

I - aprovação pelo Ministro de Estado setorial ou por autoridade com prerrogativa equivalente, ou dirigente máximo de autarquia, fundação ou empresa , ouvido, previamente, o respectivo órgão de assessoramento jurídico; e

II - publicação, em extrato, no Diário Oficial da União, que será providenciada pelo órgão ou entidade beneficiário da cooperação, até vinte e cinco dias a contar das assinaturas, contendo os seguintes elementos:

a) resumo do objeto do projeto de cooperação técnica;

b) crédito pelo qual correrá a despesa;

c) número e data do empenho da despesa;

d) valor pactuado;

e) valor a ser transferido no exercício corrente e em cada um dos subseqüentes, se for o caso;

f) taxa de administração aplicada;

g) prazo de vigência do instrumento;

h) data de assinatura; e

i) identificação dos signatários.

Art. 4º Os serviços técnicos especializados e consultorias somente serão contratados para execução de atividades com prazo determinado e desde que, prévia e comprovadamente, não possam ser desempenhadas por servidores do órgão ou da entidade.

§ 1º Nas contratações de que trata o caput deste artigo, deverá constar cláusula vinculando obrigatoriamente o profissional contratado às atividades direta e exclusivamente ligadas ao objeto ou pactuado no instrumento de cooperação técnica, sendo vedado o seu desvio para o exercício de outras atividades.

§ 2º Os serviços técnicos especializados e consultorias deverão ser definidos com objetividade e clareza, devendo ficar evidenciadas as qualificações específicas exigidas dos profissionais a serem contratados.

§ 3º O contrato de prestação de serviços técnicos especializados e de consultorias deverá estabelecer critérios e forma de apresentação dos trabalhos a serem desenvolvidos.

Art. 5º Os contratos de que trata este Decreto devem observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 6º As contratações de serviços técnicos especializados e de consultorias deverão ser compatíveis com as atribuições e os objetivos gerais e específicos constantes dos respectivos instrumentos de cooperação técnica e efetivadas mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação, exigindo-se dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica compatíveis com os trabalhos a serem executados.

Parágrafo único. Os extratos dos contratos deverão conter, dentre outras informações, o objeto da contratação, o valor do contrato e a identificação dos signatários, e serão publicados no Diário Oficial da União, no prazo de até vinte e cinco dias, a contar das respectivas assinaturas, por iniciativa dos órgãos e das entidades a que se destina a prestação de serviços.

Art. 7º As tabelas de remuneração a serem observadas integrarão os respectivos acordos ou instrumentos congêneres, conterão os respectivos valores mensais, diários e por hora, relacionando os requisitos de titulação, qualificação e experiência profissional.

Parágrafo único. Para fins de aplicação das tabelas de que trata o caput, observar-se-ão as funções a serem desempenhadas e os requisitos exigidos para o seu exercício.

Art. 8º As contratações de consultoria e serviços de que trata este Decreto serão realizadas segundo as seguintes modalidades:

I - consultoria por produto;

II - serviços técnicos não continuados; e

III - serviços continuados em Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP.

§ 1º Aplica-se a modalidade de consultoria por produto à contratação de profissional especializado pelo tempo necessário à realização de trabalho técnico específico, observado o contexto e a vigência do projeto ao qual esteja vinculado.

§ 2º A modalidade de serviços técnicos não continuados refere-se à contratação de profissional especializado para suporte à consecução do projeto pelo prazo de até doze meses, improrrogável, podendo haver nova contratação do mesmo profissional, por igual período, observada carência mínima de três meses e a vigência do respectivo projeto.

§ 3º Aplica-se a modalidade de serviços continuados em UGP à contratação de profissionais para coordenação e apoio administrativo às atividades do projeto pelo prazo máximo correspondente a sua vigência.

Art. 9º Os serviços de consultoria por produto somente poderão ser pagos após aceitação do produto ou de suas etapas pelos órgãos e entidades para o qual foram prestados os serviços.

Art. 10. As contratações de consultorias para a prestação de serviços continuados em UGP obedecerão ao quantitativo de pessoal previsto para esse fim no instrumento de cooperação técnica.

§ 1º As UGP serão responsáveis pelo planejamento, coordenação, implementação e acompanhamento das atividades dos projetos de cooperação técnica internacional.

§ 2º Em caso de extensão da vigência do instrumento de cooperação técnica, admitir-se-á a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por até o mesmo período da prorrogação, observado o disposto no § 2o do art. 8o.

Art. 11. Os órgãos e as entidades executores de projetos de cooperação técnica internacional designarão os responsáveis pelo seu gerenciamento, devendo estes ser integrantes dos seus quadros de pessoal efetivo ou ocupantes de cargos em comissão.

Parágrafo único. Compete aos gerentes de que trata o caput definir a programação orçamentária e financeira do projeto, por exercício, bem assim responder pela sua execução e regularidade.

Art. 12. Os quantitativos de profissionais técnicos especializados e de apoio, a serem utilizados no projeto, serão estabelecidos por exercício, devendo essa informação ser publicada, por iniciativa do órgão ou da entidade beneficiária da cooperação no Diário Oficial da União, até trinta dias antes do início da execução e, anualmente, no mês de dezembro do exercício anterior.

Art. 13. As contratações de serviços observarão a programação orçamentária e financeira constante do instrumento de cooperação técnica.

Art. 14. É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres, ressalvadas as situações previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

Art. 15. As atividades desenvolvidas pelos contratados serão comprovadas mediante relatórios periódicos de desempenho, nos termos estabelecidos no contrato de prestação de serviços.

Art. 16. Os valores pagos aos contratados, a qualquer título, relativos ao exercício anterior, serão relacionados por natureza e beneficiários e informados pelos órgãos e entidades à qual foram prestados os serviços, até o mês de fevereiro, à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Art. 17. Fica instituída, consoante as Resoluções nos 44/211 e 53/192, da Assembléia Geral das Nações Unidas, a aplicação da modalidade de execução nacional para a gestão de projetos de cooperação técnica internacional, definida como a sistemática de implementação de projetos cuja direção técnica e coordenação operacional das atividades são de responsabilidade dos órgãos e das entidades executores, sendo sua gestão administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial realizada sob o controle do Governo brasileiro.

§ 1º A modalidade de execução nacional de que trata o caput deste artigo será implementada por unidade unificada de administração de projetos, sob responsabilidade da Agência Brasileira de Cooperação, a ser regulamentada no prazo de cento e vinte dias.

§ 2º Em casos específicos, poderá ser adotada outra modalidade de execução de projeto, desde que autorizada pelo Ministério das Relações Exteriores.

Art. 18. Os órgãos ou as entidades que vierem a firmar acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres com organismos internacionais dos quais o Brasil faça parte deverão negociar, previamente, a taxa de administração a ser calculada sobre os recursos objeto de aplicação, ficando esta limitada em até cinco por cento para os projetos implementados sob a modalidade de execução nacional.

Art. 19. Compete aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal auditar e fiscalizar o cumprimento das disposições contidas neste Decreto.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de fevereiro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Celso Lafer
Pedro Malan
Martus Tavares

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.2.2001

GABINETE DO MINISTRO

## - PORTARIA Nº 12

DE 8 DE OUTUBRO DE 2001

O MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no Artigo 1º, inciso IV, do Anexo I, do Decreto n° 3.414, de 14 de abril de 2000, e cumprindo determinação constante do Artigo 17, do Decreto n° 3.751, de 15 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre a gestão de projetos de cooperação técnica internacional, resolve:

Art. 1.º Aprovar o ¿Regulamento da Modalidade de Execução Nacional para a gestão de Projetos de Cooperação Técnica Internacional¿ e as ¿Diretrizes Gerais para o Desenvolvimento da Cooperação Técnica Internacional Multilateral¿, na forma dos Anexos I e II a esta portaria.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CELSO LAFER

ANEXO I

Regulamento da Modalidade de Execução Nacional para a Gestão de Projetos de Cooperação Técnica Internacional

TÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º. A execução de programa de trabalho, junto a organismo internacional, com mandato institucional para implementar atividades de cooperação técnica, será realizada guardando conformidade com as prioridades nacionais de desenvolvimento e com a política externa brasileira.

Art. 2º. Para fins deste Regulamento, considera-se:

I - Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) - órgão do Ministério das Relações Exteriores, encarregado de coordenar, negociar, aprovar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional, a cooperação para o desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, recebida de outros países e organismos internacionais, e aquela entre o Brasil e países em desenvolvimento; e administrar recursos financeiros nacionais e internacionais alocados a projetos e atividades de cooperação para o desenvolvimento por ela coordenados.

II - Cooperação Técnica Internacional (CTI) - transferência de tecnologia, conhecimentos e experiências de aplicação prática no processo de desenvolvimento sócio-econômico a um país, ou o apoio à sua geração local, a partir da implementação de um conjunto de ações integradas, executadas em parceria direta entre as partes envolvidas.

III - Acordo Básico de Cooperação Técnica - instrumento firmado entre dois ou mais sujeitos de Direito Internacional Público cujo objeto é a implementação de programas e projetos de cooperação entre as partes.

IV - Instrumento de Cooperação Técnica Internacional - ajuste acessório, de natureza complementar, firmado entre o Governo brasileiro e um organismo internacional, sob a égide de um acordo, tratado ou ato internacional referendado pelo Congresso Nacional, visando à implementação de produtos e atividades de cooperação técnica.

V - Projeto de Cooperação Técnica Internacional - conjunto de ações inter-relacionadas que visam alcançar, por meio da mobilização de recursos humanos e materiais, objetivos e resultados que conduzam a um salto técnico quantitativo e qualitativo do beneficiário da cooperação, institucionalmente sustentado.

VI - Documento de Projeto (PRODOC) - instrumento de planejamento das atividades a serem implementadas pelas instituições parceiras nacionais e internacionais, contendo objetivo, justificativa, metas, plano de trabalho e orçamento.

VII - Organismo Internacional - sociedade entre Estados, dotada de personalidade jurídica internacional, constituída por meio de um tratado, com finalidades de buscar interesses comuns através de uma permanente cooperação entre seus membros.

VIII - Execução Nacional - sistemática de implementação de projetos, aprovada pelas Resoluções n.ºs 44/211, 47/199, 50/120 e 53/192 da Assembléia Geral das Nações Unidas, cuja direção técnica e coordenação operacional das atividades são de responsabilidade das instituições executoras nacionais, sendo o controle e gestão administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial realizados pela Unidade Unificada de Administração de Projetos, sob responsabilidade da ABC/MRE.

IX - Unidade Unificada de Administração de Projetos (UAP/ABC) - unidade gerencial da ABC/MRE, por meio da qual será implementada a gestão administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial dos projetos sob a modalidade de execução nacional, financiados por organismos internacionais, com vistas a assegurar visibilidade ainda maior dos atos administrativos aos órgãos executores de projetos e aos de controle interno e externo.

X - Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP) - unidade técnico-administrativa do projeto, com a responsabilidade de planejamento, coordenação, implementação e acompanhamento de suas atividades.

XI - Instituição Executora Nacional - órgão ou entidade brasileira proponente e beneficiária do projeto, responsável pela direção técnica e coordenação operacional de suas atividades.

XII - Diretor Nacional de Projeto - servidor público ativo, ocupante de cargo efetivo ou em comissão, representante formal da instituição executora nacional do projeto perante a ABC/MRE, o organismo internacional e os órgãos de controle, responsabilizando-se pelas atividades desenvolvidas no âmbito do projeto.

XIII - Coordenador do Projeto - responsável técnico pela coordenação, implementação e acompanhamento das atividades de um projeto devendo ter conhecimentos específicos tanto da área técnica, como gerencial.

XIV - Gerente - servidor público ativo, responsável pelo planejamento, condução administrativa e supervisão técnica das atividades do projeto e, por delegação do Diretor Nacional de Projeto, pela ordenação de despesas.

XV - Manual de Execução Nacional - consolidação das normas e procedimentos de cooperação técnica internacional dos organismos internacionais, adaptadas à realidade do país receptor.

XVI - Comitê de Avaliação - grupo responsável pelo exame e avaliação das propostas licitatórias em processos de aquisições de bens e serviços ou de contratação de consultorias, integrado por representantes da instituição executora, do organismo internacional e da UAP/ABC.

TÍTULO II

Da Aplicabilidade da Execução Nacional

Art. 3.º A modalidade de execução nacional de projetos de cooperação técnica internacional será aplicada, como regra geral, aos projetos financiados com recursos nacionais transferidos a organismos internacionais.

§ 1.º Admite-se exceção à aplicação da execução nacional nos seguintes casos:

I - quando o organismo internacional não tiver representação no Brasil;

II - quando os procedimentos administrativos forem processados no exterior;

III - quando os projetos forem financiados pelo Fundo do Protocolo de Montreal, e outros fundos internacionais, de origem multilateral;

IV - quando se tratar de participação do Governo brasileiro em projetos de cooperação técnica sul-sul, no contexto da política externa brasileira.

§ 2.º Na ocorrência da hipótese prevista no Parágrafo Primeiro deste artigo, e por não se tratar da modalidade de execução nacional, a ABC/MRE negociará diretamente com o organismo internacional a taxa de administração a ser utilizada para o projeto.

§ 3.º Nos casos em que a execução for realizada diretamente pelo organismo internacional, a instituição executora nacional do projeto deverá solicitar ao organismo internacional cooperante o encaminhamento de relatório analítico das despesas efetuadas.

§ 4.º Os relatórios de que trata o Parágrafo Terceiro deste artigo deverão ser encaminhados igualmente à ABC/MRE, para fins de consolidação da execução orçamentária.

Art. 4.º A ABC/MRE poderá negociar, com os organismos internacionais, a adoção da modalidade de execução nacional para os projetos financiados com recursos próprios do organismo internacional, no todo ou em parte.

Art. 5.º Os instrumentos de cooperação técnica internacional e os documentos de projeto deverão explicitar a modalidade ou as modalidades de execução que serão utilizadas para a sua gestão administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, seja para a totalidade de suas atividades, ou para componentes específicos.

TÍTULO III

Da Gestão e do Controle

Art. 6º. A UAP/ABC promoverá, com cada organismo internacional, a harmonização de procedimentos operacionais e analisará o conjunto de sistemas aplicativos existente, sua funcionalidade e infra-estrutura tecnológica, estabelecendo plataformas de conexão, de forma a assegurar o efetivo controle da modalidade de execução nacional.

Art. 7º. As informações sobre a modalidade de execução nacional deverão ser armazenadas em banco de dados unificado, localizado na UAP/ABC, tornando-se fonte de acesso e de disseminação das informações.

Art. 8º. A UAP/ABC, mediante seus sistemas aplicativos, assegurará às instituições executoras nacionais, aos organismos internacionais e aos órgãos de controle nacionais e internacionais, o acesso, em tempo real, a todos os atos e fatos administrativos e financeiros decorrentes do exercício da execução nacional unificada.

TÍTULO IV

Da Gestão Administrativa

Capítulo I

Da Contratação de Serviços Técnicos e de Consultorias de Pessoas Físicas

Seção I

Do Disciplinamento

Art. 9º. A contratação de serviços técnicos especializados e de consultorias de pessoa física ocorrerá da seguinte forma:

I - todos os contratos terão prazos determinados e o recrutamento externo de consultores dependerá de prévia comprovação da ausência de disponibilidade de servidores dos órgãos ou entidades responsáveis pela execução do projeto;

II - todos os contratos deverão ser publicados, após firmados, sob forma de extrato, no Diário Oficial da União (DOU), em até 25 dias após a última assinatura, contendo informação sobre o objeto do contrato, o seu valor e a identificação dos signatários;

III - quando forem disponibilizados servidores públicos, a título de contrapartida nacional, pelos órgãos ou entidades executores de projeto, estes deverão atender plenamente à qualificação requerida e prestar dedicação exclusiva às atividades do projeto.

Art. 10. Os profissionais se incumbirão, exclusivamente, de trabalhos específicos do projeto e suas contratações poderão ser realizadas segundo as seguintes modalidades: consultoria por produto, serviços técnicos não continuados e serviços técnicos continuados.

Art. 11. Aplica-se, à modalidade de consultoria por produto, a contratação de profissional especializado pelo tempo necessário à realização do trabalho técnico específico, observado o objeto e a vigência do projeto ao qual esteja vinculado, bem como as normas do organismo internacional contratante .

Art. 12. Os termos de referência para a contratação de serviços técnicos e de consultoria de pessoa física deverão ser claros e objetivos e conter os pré-requisitos necessários ao desenvolvimento das atividades.

Art. 13. A contratação de serviços técnicos não continuados compreende a utilização de consultores para dar suporte à consecução das atividades previstas nos documentos de projeto, sendo que seus contratos acumulados, não poderão exceder 12 (doze) meses e que nova contratação, pelo mesmo projeto, só se dará após um interregno de 3 (três) meses.

Art. 14. A contratação de serviços técnicos continuados e de apoio aplica-se às UGP, consubstanciando-se no desenvolvimento de ações voltadas para a coordenação, planejamento, implementação, acompanhamento e avaliação de suas atividades.

Art. 15. As instituições executoras nacionais, por meio dos projetos, farão a previsão dos quantitativos dos profissionais técnicos especializados e de apoio necessários ao seu desenvolvimento e darão publicidade da sua necessidade por exercício.

Parágrafo único. A publicidade de que trata este Artigo será realizada pela instituição executora nacional no DOU, até trinta dias antes do início da execução do projeto e, anualmente, no mês de dezembro do exercício anterior.

Seção II

Da Operacionalização

Art. 16. A gestão administrativa, a ser realizada na modalidade de execução nacional, ocorrerá da seguinte forma:

I - compete à instituição executora nacional:

a) comprovar previamente a existência ou não de servidor público habilitado para executar os serviços especializados, mediante consulta à área de administração da instituição executora, encaminhando-lhe o termo de referência do posto respectivo e as qualificações profissionais necessárias;

b) recrutar profissionais para provimento dos postos previstos no documento de projeto, que não tenham sido preenchidos por servidores públicos, mediante processo seletivo simplificado, com ampla divulgação, da seguinte forma:

i) elaboração e publicação do extrato de anúncio, no DOU ou em jornal de grande circulação, em que deverá conter: o título e/ou código do projeto; o propósito da seleção; as qualificações requeridas dos profissionais; e indicando o local onde poderão ser obtidas informações complementares;

ii) a seleção será realizada pela análise de curriculum vitae, sob os aspectos técnicos, de experiência no desenvolvimento de atividades constantes do termo de referência para o posto e entrevista;

iii) os postos deverão ser divulgados, como mencionados no documento de projeto, em publicação única, contendo o quantitativo necessário ao longo do exercício fiscal, ou de acordo com a necessidade pontual de preenchimento de vagas;

c) instaurar e encaminhar processo de contratação, decorrente dos procedimentos realizados, em conformidade com o disposto nas normas dos organismos internacionais;

d) informar, até o mês de fevereiro seqüente, à Secretaria da Receita Federal (SRF), do Ministério da Fazenda, e ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) os valores pagos ao contratado, relacionados por natureza e beneficiários, referentes ao exercício anterior.

II - compete à ABC/MRE, por meio da UAP/ABC:

a) receber das instituições executoras nacionais quando cabível, ou preparar a documentação relativa à contratação de profissionais, devidamente aprovada pelo organismo internacional;

b) verificar sua conformidade com as normas e procedimentos do organismo internacional e com as determinações constantes deste documento;

c) efetuar os necessários registros, com vista ao pagamento dos profissionais contratados sob as diferentes modalidades de contratação;

d) registrar e controlar os benefícios contratuais, procedendo às retenções e respectivos recolhimentos;

e) manter controle funcional dos profissionais contratados pelos organismos internacionais para implementação dos projetos;

f) disponibilizar, até 31 de janeiro, aos órgãos ou entidades executores, informações a serem por eles remetidas à SRF e ao INSS, dos pagamentos efetuados aos profissionais contratados, durante o exercício anterior;

g) supervisionar, juntamente com os organismos internacionais, os serviços executados por empresa privada administradora de seguros;

h) ministrar, periodicamente, treinamento para os profissionais envolvidos na implementação dos projetos, sobre as normas, procedimentos e sistemas informatizados utilizados na modalidade de execução nacional;

i) elaborar relatórios sobre administração de pessoal e disponibilizá-los às instituições executoras nacionais, aos organismos internacionais, e aos órgãos de controle interno e externo.

Capítulo II

Da Requisição de Passagens e Pagamento de Diárias

Seção I

Do Disciplinamento

Art. 17. As viagens oficiais poderão ser nacionais e internacionais, e deverão estar relacionadas, exclusivamente, às atividades previstas e orçadas no documento de projeto.

Art. 18. As diárias a serem pagas aos profissionais em viagens a serviço obedecerão às tabelas dos organismos internacionais aplicadas aos projetos de CTI.

Seção II

Da Operacionalização

Art. 19. Os procedimentos aplicáveis às viagens a serviço devem observar as seguintes disposições:

I - compete à instituição executora nacional, por meio do projeto, preencher os formulários específicos, para emissão de bilhetes aéreos e pagamento de diárias, encaminhando-os à agência de viagem credenciada e à UAP/ABC, respectivamente.

II - compete à ABC/MRE, por meio da UAP/ABC:

a) receber os formulários específicos para requisição de passagens e pagamentos de diárias, relativas a viagens a serviço;

b) verificar sua adequação às normas e procedimentos de cada organismo internacional;

c) supervisionar, juntamente com o organismo internacional, os serviços executados pelas agências de viagem credenciadas;

d) receber e conferir as faturas encaminhadas pelas agências de viagem credenciadas, relativamente aos termos do contrato de prestação de serviços e às normas e procedimentos aplicáveis ;

e) disponibilizar às instituições executoras nacionais, informações sobre as faturas pagas, relativas às passagens utilizadas.

Capítulo III

Do Procedimento Licitatório

Seção I

Do Disciplinamento

Art. 20. A aquisição de bens ou serviços e a seleção de consultorias, a ser realizada na modalidade de execução nacional, será regida pelas normas e procedimentos internacionais aplicáveis a cada caso, observando-se, em toda a extensão possível, os princípios e procedimentos nacionais relativos à matéria, desde que não sejam conflitantes.

Seção II

Da Operacionalização

Art. 21. A aquisição de bens ou serviços e a seleção de consultorias ocorrerá da seguinte forma:

I - compete à instituição executora nacional, por meio do projeto:

a) apresentar à UAP/ABC, no início de cada exercício, plano de aquisição de bens ou serviços e consultoria, com o detalhamento possível, cujos valores estimados constem do documento de projeto;

b) conduzir os procedimentos licitatórios de menor valor, observando o disposto na alínea ¿h¿, do inciso II, deste artigo;

c) solicitar, ao organismo internacional, a aquisição do bem/serviço e a seleção de consultorias, especificando-os ou descrevendo-os de forma clara e objetiva, observando a disponibilidade orçamentária e indicando a fonte de recursos, e os resultados previstos no documento de projeto;

d) prestar esclarecimentos às questões interpostas sobre aspectos técnicos dos procedimentos licitatórios, por meio da UAP/ABC, quando for o caso;

e) participar do Comitê de Avaliação, que emitirá relatório circunstanciado da análise das propostas apresentadas pelas licitantes, juntamente com a UAP/ABC e o organismo internacional;

f) adjudicar, quando aplicável, o objeto do procedimento licitatório para posterior formalização do contrato de fornecimento do bem ou serviço e da consultoria, à empresa selecionada;

g) receber e conferir o bem ou o serviço entregue, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, bem como atestar o produto da consultoria, em conformidade com a solicitação formulada à empresa selecionada;

h) atestar a documentação legal respectiva e encaminhá-la para as providências cabíveis.

II - compete à ABC/MRE, por meio da UAP/ABC:

a) verificar o termo descritivo do objeto a ser licitado no que se refere à especificação dos bens, serviços ou consultorias, com relação à objetividade e clareza;

b) participar, juntamente com o organismo internacional, da elaboração do instrumento convocatório do certame licitatório;

c) receber formalmente as solicitações, originárias das instituições executoras nacionais, por meio do projeto, devidamente aprovadas pelo organismo internacional e/ou pelo agente financiador, para a instrução de processos de aquisição de bens ou serviços e seleção de consultorias;

d) examinar os pedidos de procedimentos licitatórios sob o aspecto da adequação da despesa aos objetivos do projeto, efetuando os necessários registros e informando, às instituições envolvidas, qualquer inadequação identificada;

e) iniciar o procedimento licitatório, cuja instrução se dará, inclusive, com a realização das sessões de recebimento e abertura das propostas e participação nos comitês de avaliação, juntamente com a instituição executora nacional, por meio do projeto, e o organismo internacional;

f) prestar esclarecimentos sobre questões formais e procedimentais, bem como disseminar, entre os participantes, os esclarecimentos técnicos encaminhados pelos projetos;

g) notificar, para as providências cabíveis, às demais instituições envolvidas sobre eventuais inadequações identificadas na instrução do processo;

h) examinar, em conjunto com os organismos internacionais, as situações excepcionais relativas à condução de procedimentos licitatórios dentre eles, os de menor valor, bem como, os casos de dispensa de licitação, de forma a preservar a agilidade, transparência e acesso às informações pelos órgãos de controle interno e externo.

TÍTULO V

Da Gestão Orçamentária

Seção I

Do Disciplinamento

Art. 22. Os orçamentos dos projetos de cooperação técnica devem observar, rigorosamente, o plano de contas dos organismos internacionais.

Seção II

Da Operacionalização

Art. 23. A gestão orçamentária, a ser realizada na modalidade de execução nacional, ocorrerá da seguinte forma:

I - compete à instituição executora nacional, por meio do projeto:

a) acompanhar a execução orçamentária, por meio dos relatórios disponibilizados pela UAP/ABC;

b) verificar, previamente, a disponibilidade orçamentária, quando as ações administrativas repercutirem no seu orçamento;

c) propor ao organismo internacional a revisão orçamentária quando o saldo das suas linhas encontrar-se deficitário.

II - compete à ABC/MRE, por meio da UAP/ABC:

a) registrar e controlar os orçamentos constantes dos documentos de projeto aprovados;

b) controlar, complementarmente, a execução orçamentária decorrente da utilização dos recursos de contrapartida, provenientes de agentes financeiros e/ou instituições internacionais;

c) analisar as solicitações administrativas demandadas pelas instituições executoras nacionais, por meio dos projetos, com relação à elegibilidade das ações constantes dos documentos de projeto aprovados;

d) verificar a pertinência da classificação das despesas autorizadas;

e) registrar as despesas demandadas e compromissos assumidos, de modo a manter atualizados os saldos das linhas orçamentárias e do orçamento global em execução;

f) acompanhar os saldos por linhas orçamentárias e informar eventuais deficiências identificadas no desenvolvimento da execução orçamentária ao organismo internacional e às instituições executoras nacionais; e

g) elaborar relatórios periódicos demonstrando as posições orçamentárias, disponibilizando-os às instituições executoras nacionais, aos organismos internacionais e aos órgãos de controle e fiscalização, nacionais e internacionais.

TÍTULO VI

Da Gestão Financeira

Seção I

Do Disciplinamento

Art. 24. As despesas demandadas pelas instituições executoras nacionais, por meio dos projetos, deverão observar o orçamento aprovado e serão realizadas, exclusivamente, em seu benefício.

Art. 25. As solicitações de ações administrativas dos projetos parcialmente financiados com recursos do próprio organismo internacional, de agentes bilaterais ou de contrapartida originária de instituição financeira internacional deverão ter, expressamente determinadas, a fonte de financiamento de seus respectivos pagamentos.

Seção II

Da Operacionalização

Art. 26. A gestão financeira, a ser realizada na modalidade de execução nacional, ocorrerá da seguinte forma:

I - compete à instituição executora nacional, por meio do projeto:

a) encaminhar, à UAP/ABC, imediatamente após a realização do depósito efetuado ao organismo internacional, o comprovante do valor repassado para a implementação do projeto de cooperação técnica;

b) preparar a solicitação de ação administrativa, por meio de formulários padronizados para a execução nacional, observando as linhas orçamentárias, dados bancários, o código de resultado e demais exigências previstas no documento e encaminhá-lo à UAP/ABC;

c) verificar a disponibilidade financeira, previamente ao encaminhamento da ação administrativa;

d) acompanhar a execução financeira, por meio dos relatórios e demonstrativos disponibilizados pela UAP/ABC;

e) conceder adiantamento observando as normas e procedimentos do organismo internacional. A solicitação de novos adiantamentos somente deverá ser encaminhada após a comprovação do anteriormente concedido;

f) liquidar, em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do projeto, os compromissos, em moeda local, assumidos na sua vigência;

g) assegurar que a execução financeira seja estritamente vinculada ao atingimento dos objetivos e metas estabelecidas no projeto.

II - compete à ABC/MRE, por meio UAP/ABC:

a) processar as solicitações de ações administrativas constantes dos formulários padronizados, recebidas das instituições executoras nacionais, por meio dos projetos;

b) verificar a conformidade das solicitações administrativas com as normas e procedimentos dos organismos internacionais, relativamente ao atendimento às formalidades legais;

c) registrar e controlar a movimentação dos recursos destinados ao financiamento das atividades previstas nos documentos de projetos, realizando pagamentos, quando for o caso;

d) solicitar aos organismos internacionais cópia da documentação de suporte relativa aos pagamentos realizados em moeda estrangeira;

e) organizar, em prestação de contas, e arquivar toda a documentação original, com vista às auditorias a serem realizadas pelos órgãos competentes do Governo brasileiro e dos organismos internacionais;

f) controlar, complementarmente, a execução financeira dos recursos de contrapartida provenientes de agentes financeiros e de instituições internacionais;

g) elaborar relatórios gerenciais e operacionais, demonstrando a movimentação de recursos, disponibilizando-os às instituições executoras nacionais, organismos internacionais, agentes bilaterais, agentes financeiros e órgãos de controle nacionais e internacionais.

TÍTULO VII

Da Gestão Contábil

Seção I

Do Disciplinamento

Art. 27. A gestão contábil consistirá no registro dos atos e fatos administrativos indispensáveis ao controle da execução orçamentária e financeira dos recursos alocados ao projetos, em observância aos princípios gerais de contabilidade.

Seção II

Da Operacionalização

Art. 28. A gestão contábil, a ser realizada pela UAP/ABC na modalidade de execução nacional, consiste em:

I - analisar e registrar, com base no plano de contas do organismo internacional, os atos e fatos administrativos decorrentes da execução orçamentária e financeira dos projetos de cooperação técnica internacional;

II - elaborar demonstrativos contábeis, disponibilizando-os às instituições executoras nacionais, aos organismos internacionais, aos agentes bilaterais, aos agentes financeiros e aos órgãos de controle nacionais e internacionais.

TÍTULO VIII

Da Gestão Patrimonial

Seção I

Do Disciplinamento

Art. 29. A administração do material adquirido para a implementação das atividades dos projetos deverá ser realizada em conformidade com as normas e procedimentos dos organismos internacionais.

Seção II

Da Operacionalização

Art. 30. A gestão de patrimônio, a ser realizada na modalidade de execução nacional, ocorrerá da seguinte forma:

I - compete à instituição executora nacional, por meio do projeto:

a) receber e assinar os Termos de Responsabilidade, bem como afixar as plaquetas de controle patrimonial, devolvendo-os à UAP/ABC;

b) zelar pela guarda e conservação dos bens;

c) solicitar, à UAP/ABC, na eventualidade da movimentação de bens no âmbito do projeto, a elaboração dos respectivos termos de responsabilidade;

d) manter a UAP/ABC informada sobre eventuais ocorrências, relativamente à integridade dos bens sob sua guarda;

e) validar o inventário dos bens, sob sua guarda, enviando uma via à UAP/ABC;

f) solicitar ao organismo internacional a doação dos bens imobilizados que ainda não tiverem sido transferidos, por ocasião do seu encerramento.

II - compete à ABC/MRE, por meio da UAP/ABC:

a) registrar e tombar os bens adquiridos no âmbito dos projetos;

b) elaborar inventários, segundo a periodicidade definida pelo organismo internacional, enviando-os aos projetos;

c) elaborar Termos de Responsabilidade e de Transferência, relativos aos bens adquiridos e encaminhá-los à instituição executora nacional;

d) proceder as baixas de responsabilidade e elaborar os respectivos Termos, após o parecer conclusivo da comissão constituída pela UAP/ABC, pelo organismo internacional e pela instituição executora nacional;

e) acompanhar, a partir dos documentos próprios, a entrega do material/equipamento ou do produto, objeto da licitação, aplicando as penalidades previstas nos documentos convocatórios e/ou contratos respectivos, pelo inadimplemento das empresas contratadas.

TÍTULO IX

Das Disposições Gerais

Art. 31. As ações administrativas que representem ordenamento de despesas do projeto deverão ser autorizadas por servidor público ativo ou ocupante de cargo em comissão.

Art. 32. A instituição executora nacional será responsável pela elegibilidade das solicitações de ações administrativas que tenham repercussão financeira.

ANEXO II

1 - INTRODUÇÃO SOBRE A COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL

1.1 - CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS DA COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL

Um projeto de Cooperaçäo Técnica Internacional (CTI) pode ser caracterizado como uma intervenção planejada e com prazo definido no processo de desenvolvimento de uma instituição, grupo de instituições ou segmentos específicos da sociedade (doravante denominados ¿beneficiários¿), com Objetivos e Resultados (Produtos) pré-estabelecidos a serem alcançados. Por meio da CTI, os beneficiários têm acesso a tecnologias, experiências, conhecimentos e capacitação disponíveis no exterior ou no nível local, os quais, uma vez incorporados, contribuirão para o desenvolvimento do País em dois níveis:

a) atuação mais eficiente e eficaz da instituição nacional que atuou como executora do projeto, a partir do aperfeiçoamento de seus quadros profissionais e de sua infraestrutura técnica, do aprimoramento de seus processos internos e da elaboração e implementação de planos e estratégias de ação com maior qualidade; e

b) melhores serviços prestados à sociedade, melhor gestão no desenvolvimento de programas públicos ou privados de interesse nacional, desenvolvimento tecnológico do país, melhoria dos indicadores sociais, econômicos, ambientais e promoção da cidadania, dentre outros avanços.

2. Tendo em vista o seu foco no desenvolvimento de capacidades, um projeto de cooperação técnica internacional não comporta ações que, essencialmente, se caracterizem como assistenciais, humanitárias ou de investimento, incluindo-se neste último caso operações de natureza financeira, comercial ou construção de infraestruturas para a prestação de serviços públicos. O desenvolvimento de capacidades se expressa principalmente nos efeitos esperados com relação ao(s) Objetivo(s) Imediato(s).

3. Em termos operacionais, um projeto de cooperação técnica internacional desenvolve um conjunto de atividades integradas que visam alcançar, por intermédio da mobilização e/ou capacitação de recursos humanos (consultorias, assistência técnica, treinamentos) e físicos (equipamentos, material didático, sistemas informatizados, etc.), objetivos e resultados que conduzam a um salto técnico qualitativo e estruturalmente sustentado do beneficiário nacional da cooperação, assegurando, concomitantemente impactos positivos nos campos sócio-econômico e ambiental, em benefício do público-alvo que a instituição recipiendária da cooperação tem a missão de representar ou atender.

4. A absorção ou desenvolvimento de novos processos, conhecimentos ou qualificações ocorre, basicamente, por meio de:

- Consultoria prestada por profissionais especializados;

- Treinamento de recursos humanos;

- Subcontratação de serviços especializados;

- Aquisição de equipamentos e outros insumos necessários para apoiar o desenvolvimento do projeto.

5. Todo e qualquer projeto de cooperação técnica internacional deve ter um início, meio e fim. Nesse sentido, parte-se de uma situação anterior em que a instituição nacional apresenta deficiências de natureza técnica (ex.: pessoal sem qualificação, sistemas de gestão ineficientes, processos técnicos defasados, etc.) para, ao término do projeto, alcançar um quadro em que tais insuficiências tenham sido eliminadas ou equacionadas em bases satisfatórias. Essas deficiências técnicas podem restringir-se ao ambiente interno da instituição nacional pleiteante da cooperação, como podem estar presentes em contextos de maior envergadura como, por exemplo, regiões ou sub-regiões geográficas, grupos populacionais, programas públicos de desenvolvimento, etc., aos quais a instituição nacional executora mantém algum tipo de vínculo, representação ou mandato específico para atuar. De todo modo, é importante ressaltar que um projeto não visa remediar conjunturalmente uma situação mas, sim, deve objetivar mudanças estruturais que assegurem um passo a frente.

6. Ao desenvolver um projeto, uma instituição nacional executora deve manter atenção constante sobre três aspectos: a) assegurar-se de que o projeto atinja plenamente seu(s) Objetivo(s) Imediato(s); b) assegurar-se de que o projeto gere efetivo Impacto sobre o seu público-alvo ou setor beneficiado, tendo como referência o que foi estabelecido como Objetivo de Desenvolvimento ou Objetivo Geral; e c) assegurar-se de que haja Sustentabilidade dos resultados alcançados pela cooperação. O uso de indicadores de sucesso e meios de verificação, com os demais instrumentos de acompanhamento e avaliação, serão fundamentais para aferir a eficiência e eficácia de um projeto no que diz respeito aos três aspectos mencionados acima. No caso específico da Sustentabilidade, pode-se contribuir para o seu alcance a partir da clareza e objetividade da Estratégia formulada para o desenvolvimento do projeto e da correta identificação dos Produtos e dos Efeitos esperados.

7. Quando uma instituição nacional pretende desenvolver um projeto de cooperação técnica com objetivos imediatos e resultados esperados excessivamente abrangentes, corre o risco de seus respectivos enunciados tornarem-se genéricos ou imprecisos. A apresentação de objetivos imediatos e resultados com redação genérica, ou seja, que falham em determinar precisamente aonde se quer chegar ou quais produtos serão proporcionados pelo projeto, compromete o potencial de geração de impactos da cooperação internacional, bem como de sua posterior avaliação. Nesse caso, recomenda-se que a proposta seja reconfigurada como um programa, mecanismo pelo qual um grupo específico de subprojetos são concebidos e executados sob relativa independência entre si, supervisionados, contudo, por um planejamento central, orientado por um objetivo de desenvolvimento comum.

8. Neste ponto é importante esclarecer que não se deve confundir o conceito de "programa`` como ação integrada de projetos (ex. Programa de Meio Ambiente ou Programa de Saúde Materno-Infantil), tal como apresentado acima, com a denominação oficial das relações de cooperação técnica entre o Brasil e organismos internacionais (ex. Programa de Cooperação Técnica Brasil-IICA, Programa de Cooperação Técnica Brasil-UNDCP, etc.).

9. Com o objetivo de facilitar a compreensão dos usuários do presente manual, a menção a programas dirá sempre respeito às relações oficiais de cooperação técnica do Brasil com organismos internacionais, ou seja, o conjunto de todos os projetos tramitados pela ABC, em suas diferentes fases de análise, negociação e execução. Para a gestão de programas aqui entendidos como aglomeração de subprojetos, deverão ser observados os mesmos princípios, regras e procedimentos aplicáveis à concepção, tramitação, aprovação, execução, acompanhamento e avaliação de projetos de cooperação técnica.

1.2 - DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS PARA A COOPERAÇÃO TÉCNICA RECEBIDA

10. As diretrizes governamentais que norteiam as ações da cooperação técnica recebida do exterior são:

- ênfase a programas vinculados às prioridades nacionais de desenvolvimento;

- ênfase a programas de impacto nacional, regional e local, nesta ordem;

- concentração de esforços em projetos que possibilitem a criação de efeitos multiplicadores e o alcance dos resultados esperados, evitando-se a pulverização e dispersão de esforços;

- ênfase a projetos que possibilitem a capacitação de instituições nacionais, por meio da transferência e absorção de conhecimentos prioritários, com vistas à internalização destes conhecimentos e ao estabelecimento de condições para a inovação e a criação futuras;

- ênfase a projetos que integrem os componentes básicos da cooperação técnica internacional, ou seja: consultoria, formação e treinamento de recursos humanos e aquisição de equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades;

- preferência por projetos em que esteja claramente definida a contrapartida mobilizada pelo beneficiário; e

- preferência por projetos que provoquem um adensamento de relações e abram boas perspectivas à cooperação política, comercial e econômica entre o Brasil e os países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Na esfera multilateral, são aprovados projetos inspirados nos conceitos básicos de multilateralidade, universalidade e neutralidade.

1.3 - ATRIBUIÇÕES DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO (ABC)

11. A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) é parte integante do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Conforme estabelecido no Decreto nº 3.414, de 14 de abril de 2000, compete à ABC coordenar, negociar, aprovar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional, a cooperação técnica para o desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, recebida de outros países e organismos internacionais e aquela entre o Brasil e países em desenvolvimento. Cabe, ainda, à ABC administrar recursos financeiros nacionais e internacionais alocados a projetos e atividades de cooperação técnica para o desenvolvimento por ela coordenados.

12. A ABC constitui-se no braço executivo da política de cooperação técnica do MRE, segundo suas duas vertentes: a cooperação técnica recebida (bilateral e multilateral) e a cooperação técnica entre países em desenvolvimento. Com o objetivo de definir, estruturar e operacionalizar, da maneira mais satisfatória e produtiva possível, os programas e projetos de cooperação técnica internacional desenvolvidos no País, a ABC atua em estreita relação com as demais unidades do MRE, bem como interage com os órgãos setoriais governamentais, com as instituições brasileiras recebedoras e prestadoras de cooperação técnica, com representantes de governos estrangeiros e organismos internacionais.

13. Se de um lado a ABC tem, no âmbito dos programas de cooperação multilateral, os organismos internacionais como contrapartes externas, do outro encontra-se o universo de instituições brasileiras que atuam como agentes beneficiários. As instituições que pleiteam cooperação internacional podem ser públicas (União, Estados, Municípios, Poder Legislativo e Poder Judiciário), privadas (Associações, Federações e Instituições Representativas, e, ainda, as oriundas da sociedade civil (ONGs, organizações sociais, instituições sem fim lucrativo, etc.). Empresas privadas com fins lucrativos não são elegíveis para apresentar propostas de projetos de cooperação técnica, a não ser que estes estejam vinculados a programas governamentais de desenvolvimento.

A ação institucional da ABC envolve as seguintes atividades:

- negociação de programas de cooperação técnica com contrapartes externas;

- recebimento e análise de propostas de projetos de cooperação técnica;

- revisão das propostas de projetos com as instituições interessadas;

- aprovação dos projetos;negociação dos projetos com contrapartes externas;

- acompanhamento do desenvolvimento dos projetos;

- execução administrativa e financeira dos projetos;

- processamento de informações sobre os projetos integrantes dos programas de cooperação, bem como elaboração de documentos técnicos e análises diversas; e

- divulgação ao público de informações sobre a cooperação técnica para o desenvolvimento.

15. No nível específico dos programas de cooperação multilateral, a ABC implementa:

- análise de enquadramento dos projetos nas prioridades, planos e programas nacionais de desenvolvimento (em articulação com as áreas competentes do Governo Federal), bem como nos programas negociados com os organismos internacionais e seus respectivos mandatos institucionais;

- verificação da adequação dos projetos aos parâmetros de elegibilidade definidos pela ABC (ver Capítulo 3, item 3.2), bem como da qualidade da proposta dos projetos, a partir de uma metodologia padronizada de enquadramento técnico. Vencidas essas duas etapas, a ABC inicia o processo de negociação do projeto com o organismo competente, até a sua aprovação definitiva;

- acompanhamento das atividades dos projetos, verificando o alcance dos resultados e o atendimento dos objetivos almejados;

- divulgação de informações sobre os projetos dos programa multilaterais; e

- apoio à implementação físico-financeira dos projetos, nos termos da modalidade de administração intitulada Execução Nacional (ver Capítulo 5).

16. Informações adicionais sobre as atividades desenvolvidas pela ABC ou pela Coordenação de Cooperação Técnica Recebida Multilateral (CTRM), bem como esclarecimentos a respeito deste documento, poderão ser obtidos nas seguintes indicações:

Informações sobre a Agência Brasileira de Cooperação (ABC):

* Direção-Geral da ABC

Telefones: 411-6879 e 411-6881

Fac-símile: 411-6894

Informações sobre os Programas de Cooperação Técnica Recebida Multilateral:

* Coordenação de Cooperação Técnica Recebida Multilateral (CTRM)

Telefone: 411-6851

Fac-símile: 411-6894

Esclarecimentos deste manual:

* Coordenação de Cooperação Técnica Recebida Multilateral (CTRM)

Telefone: 411-6851

Fac-símile: 411-6894

Contato via correio eletrônico:

* E-mail: abc@abc.mre.gov.br

Homepage: www.abc.mre.gov.br

2 - FUNDAMENTOS DA COOPERAÇÃO TÉCNICA RECEBIDA MULTILATERAL

2.1 - NATUREZA DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS E RELAÇÕES COM O GOVERNO BRASILEIRO

17. Os organismos internacionais são organizações intergovernamentais, de Direito Público Internacional, com personalidade e capacidade jurídica próprias, autonomia administrativa e financeira e mandato específico.

18. O elo entre os compromissos aprovados no nível multilateral e os sistemas administrativo e jurídico de um país dá-se quando o Governo nacional, por força de Tratados, Acordos e Convenções internacionais por ele assinados com os organismos internacionais e devidamente aprovados pelo Congresso, formalmente compromete-se a observar normas internacionais e incorporar em seu planejamento interno metas globais de desenvolvimento.

19. A relação entre o Governo brasileiro e os organismos internacionais segue procedimentos diferentes daqueles da cooperação bilateral. No âmbito dos programas multilaterais, o Governo brasileiro negocia o atendimento de seus interesses no limite dos mandatos dos organismos internacionais. Na medida em que as demandas brasileiras forem compatíveis com os referidos mandatos, a aprovação dos programas e projetos dependerá apenas da qualidade técnica das propostas e da disponibilidade de recursos.

2.2 - EMBASAMENTO JURÍDICO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA RECEBIDA MULTILATERAL

20. Toda e qualquer iniciativa de cooperação técnica - trate-se de um programa, projeto, atividade, evento, missão, etc. - somente pode ser materializada se respaldada por acordo internacional entre o Governo brasileiro e um organismo internacional ao qual se solicite a cooperação. Em geral, esses instrumentos recebem a denominação de Acordos Básicos de Cooperação Técnica. Em vista desse pré-requisito formal, a primeira providência a ser tomada antes de se proceder à análise de uma proposta de projeto é verificar se o Governo brasileiro conta com um Acordo Básico de Cooperação Técnica com o organismo internacional vinculado à cooperação pretendida. A título de informação, apresenta-se a seguir a relação dos Atos Internacionais em vigor que balizam os principais programas de cooperação técnica internacional entre o Brasil e organismos internacionais:

- BID: Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de 08/04/59, promulgado pelo Decreto Legislativo n.º 18, de 30/12/59

- UNICEF: Acordo entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Governo dos Estados Unidos do Brasil, de 28/03/66, promulgado pelo Decreto n.º 62.125, de 06/01/68; e o Acordo Básico de Assistência Técnica entre os Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Universal, de 29/12/64, promulgado pelo Decreto n.º 59.308, de 23/09/66.

- UNIFEM, OMPI, UNDCP, OACI, PNUD, OIT, FAO, UNESCO, UPU, UIT, OMM, FNUAP, UNIDO, AIEA, HABITAT: Acordo Básico de Assistência Técnica entre os Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Universal, de 29/12/64, promulgado pelo Decreto n.º 59.308, de 23/09/66.

- OMS/OPAS: Acordo Básico de Assistência Técnica entre os Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Universal, de 29/12/64, promulgado pelo Decreto n.º 59.308, de 23/09/66; e o Acordo entre a Repartição Sanitária Pan-Americana e o Governo do Brasil para o funcionamento do Escritório de Área da OPAS/OMS, de 20/01/83, promulgado pelo Decreto n.º 353 de 03/12/91.

- FLACSO: Convênio entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO para o Funcionamento da Sede Acadêmica da FLACSO no Brasil, de 03/12/90, promulgado pelo Decreto n.º 593 de 06/07/92, estabelecendo que a Sede Acadêmica FLACSO-Brasil executará atividades de docência de pós-graduação, pesquisa e outras modalidades de cooperação no campo do desenvolvimento econômico e social e da integração da América Latina e do Caribe, em cumprimento a programas e projetos previamente acordados com os órgãos competentes do Governo brasileiro ou com instituições de ensino superior e centros de pesquisa.

- IICA: Acordo Básico Celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura sobre Privilégios e Imunidades e Relações Institucionais, de 1984.

- UE: Acordo Quadro de Cooperação entre a Comunidade Econômica Européia e a República Federativa do Brasil, de 15/04/92.

- OIMT: Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, de 26/01/94, promulgado pelo Decreto n.º 89, de 05/11/97.

- OEA: Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Secretaria Geral da OEA, sobre o Funcionamento de Escritório da OEA, suas Obrigações, Privilégios e Imunidades, de 23/02/88, que prevê o desenvolvimento de atividades referentes à prestação de serviços diretos e de cooperação técnica da Organização no Brasil, em prol do desenvolvimento econômico, social, educacional, científico, tecnológico e cultural do país.

- CEPAL: Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para o Funcionamento do Escritório no Brasil da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, de 27/07/84, que prevê a execução de atividades de pesquisa, treinamento de recursos humanos e outras modalidades de cooperação no campo do desenvolvimento econômico e social.

21. Os acordos internacionais, inclusive os da área de cooperação técnica, a exemplo de todo o ato compromissivo, devem observar forma jurídica apropriada, segundo disposições do Direito interno e práticas e normas do Direito internacional. Para garantir a consistência formal do instrumento em negociação, é indispensável o envolvimento da Divisão de Atos Internacionais (DAI) do MRE. Adicionalmente, no caso dos atos internacionais sujeitos à apreciação do Congresso Nacional, estes devem ser instruídos com parecer conclusivo da Consultoria Jurídica do Itamaraty. Orientações gerais no tocante à negociação e tramitação de atos internacionais podem ser encontradas na página do Ministério das Relações Exteriores na Internet (www.mre.gov.br), opção "Sites do MRE" (tela inicial), atalho intitulado "Atos Internacionais" localizado junto à identificação da DAI.

22. Confirmada a vigência de um Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo brasileiro e um organismo internacional, será possível desenvolver programas, projetos e atividades de interesse mútuo. Os acordos básicos de cooperação técnica aprovados pelo Legislativo pressupõem sua operacionalização por meio de atos complementares, destinados a materializar as iniciativas de cooperação que atendam ao seu objeto. Esses atos podem ser celebrados sem aprovação congressional tópica, desde que nada acrescentem às obrigações previstas no acordo básico e sejam seu complemento, não acarretando encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

23. Os atos complementares aos acordos básicos exigem formato adequado, pois, igualmente, caracterizam-se como atos internacionais celebrados entre o Governo brasileiro e suas contrapartes externas. Os itens relacionados a seguir apresentam um resumo da tramitação e negociação dos ajustes que habilitam a operacionalização dos projetos de cooperação técnica internacional. O texto tem função exclusivamente informativa, sem a pretensão de detalhar os elementos constitutivos dos referidos ajustes, nem reproduzir a seqüência completa dos passos processuais relacionados à sua aprovação. Para a aprovação de emendas aos textos dos atos complementares aos acordos básicos de cooperação técnica, faz-se uso da Troca de Notas, documento com formato próprio trocado entre o MRE e o organismo internacional cooperante.

Resumo esquemático da aprovação de um ato complementar

a um acordo básico de cooperação técnica internacional:

- A instituição nacional proponente manifesta à ABC interesse em realizar projeto com a cooperação técnica de um organismo internacional, cujo programa é regulado por um Acordo Básico ou Quadro assinado com o Brasil e operacionalizado mediante atos complementares;

- A ABC e a instituição nacional proponente elaboram a minuta do ato complementar que atenda ao objeto do projeto pretendido ;

- A ABC solicita pareceres jurídico-formais aos setores competentes do MRE;

- A ABC discute com a instituição nacional proponente eventuais alterações na minuta do referido instrumento jurídico, para atender às exigências jurídico-formais;

- Consolidado o texto da minuta do ato complementar no nível do Governo brasileiro, a ABC a encaminha à representação local do organismo internacional cooperante ou à sua sede, por intermédio da Representação diplomática do Brasil, para fins de negociação;

- Se o organismo internacional apresentar sugestões de alteração ou redação alternativa para artigos e parágrafos do texto apresentado que modifiquem seu objeto, a ABC deverá submetê-lo novamente à apreciação da instituição nacional proponente mas se tais sugestões não modifiquem seu objetivo o texto será submetido, apenas, à consideração das áreas competentes da própria ABC e do MRE, retomando mais tarde o mesmo processo de consultas formais com o organismo internacional;

- Não havendo alterações por parte do organismo internacional, a ABC toma as providências internas necessárias à preparação dos originais para fins de assinatura;

- Estando prontos os originais (4 originais: dois em português e dois na língua de trabalho de preferência do organismo internacional), providencia-se a troca de assinaturas no instrumento. Importante: A assinatura de compromissos na esfera do Direito Internacional Público, ao qual se vinculam os programas de Cooperação Técnica Internacional, exige capacidade jurídica específica de ambas as partes.

- Após as assinaturas, o ato complementar ao acordo básico deve ser publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.), observada a legislação vigente. A assinatura do projeto, o início das atividades previstas no Plano de Trabalho e a eventual movimentação de recursos financeiros, deverão aguardar a publicação do referido instrumento no D.O.U.

24. O ato complementar de cooperação técnica internacional, independentemente da denominação adotada, deverá conter, obrigatoriamente, componentes e cláusulas estabelecendo:

I.A identificação do objeto, com seus respectivos elementos característicos, incluindo a descrição clara e precisa do que se pretende realizar ou obter.

II.A natureza da participação da instituição executora nacional e do organismo internacional, inclusive quanto aos montantes financeiros e de contrapartida, quando houver.

III. A vigência, que deve ser fixada de acordo com o prazo previsto para a execução do projeto.

IV.A classificação funcional programática e econômica da despesa, quando o projeto prever a mobilização de recursos financeiros e a instituição executora nacional for órgão da Administração Pública.

Disposições sobre as normas e procedimentos aplicáveis à administração físico-financeira do projeto.

I.Disposições relativas à auditoria e prestação de contas, de modo a assegurar procedimentos uniformes e garantir a transparência de todas as ações administrativo-financeiras praticadas pelo projeto.

25. Constitui motivo para eventual suspensão e/ou rescisão do ato complementar de cooperação técnica internacional o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, inclusive:

I.Utilização dos recursos em desacordo com o documento de projeto;

I.Interrupção das atividades previstas no documento de projeto, em razão da indisponibilidade dos recursos previstos em seu respectivo orçamento;

II.Falta de apresentação dos relatórios de progresso nos prazos estabelecidos;

III.Baixo desempenho operacional e técnico em um período superior a doze meses de implementação, atestado em relatório de desempenho aprovado pela instituição executora, pela ABC e pelo organismo internacional cooperante;

IV.Interrupção das atividades do projeto sem a devida justificativa.

26. O responsável pela inadimplência deverá ser comunicado oficialmente da suspensão, que somente será efetivada transcorridos 30 (trinta) dias da notificação, desde que as razões determinantes não sejam corrigidas. Caso as razões determinantes da suspensão não sejam corrigidas em até 30 (trinta) dias da data de suspensão, o ato complementar será rescindido.

2.3 - FONTES DE FINANCIAMENTO

27. São três fontes de financiamento para programas de cooperação técnica entre o Governo brasileiro e os organismos internacionais e seus respectivos projetos:

FONTE DE FINANCIAMENTO - CARACTERÍSTICAS

* Recursos providos pelos organismos internacionais, originados de seus próprios orçamentos:

- Representa a menor parte do orçamento dos programas multilaterais. Essa restrição tem origem no fato de os índices sócio-econômicos nacionais situarem o Brasil no grupo de países de renda média, aos quais se aplicam critérios de graduação, mais ou menos restritivos, dependendo do organismo internacional considerado.

* Recursos providos pelos organismos internacionais, oriundos de terceiras fontes (Fundos, doações, etc.).

- Uma das características dos organismos internacionais é a capacidade de captar e administrar recursos providos por fundos ou programas internacionais. Além disso, os organismos também podem receber recursos de bancos internacionais ou doações.

* Recursos mobilizados pelas próprias instituições brasi-leiras (autofinanciamento dos projetos).

- Representa o maior aporte aos programas multilaterais. Quando há restrição ao acesso ou excassez de recursos dos organismos internacionais (consequência da graduação), as instituições nacionais mobilizam recursos no próprio país a fim de viabilizar a aprovação dos projetos.

Esses recursos podem se originar de duas fontes:

i) orçamento da própria instituição nacional executora;

ii) componentes de Acordos de Empréstimo (vide Capítulo 3, item 3.2 alínea 6.2 e item 3.3) negociados com bancos internacionais de desenvolvimento. Essa segunda opção é predominante em determinados programas multilaterais de cooperação técnica.

Nota: Dois princípios regem o financiamento da Cooperação Técnica Internacional (CTI):

- O financiamento da CTI é sempre a fundo perdido. Não há compromisso ou ônus financeiro de qualquer natureza imposto às instituições nacionais executoras; e

- Nenhum projeto é aprovado sem prévia identificação das fontes de recursos que o financiarão.

3 - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETO

3.1 - FORMATO E PRÉ-REQUISITOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO

28. Os projetos deverão ser elaborados de acordo com as orientações do guia da ABC intitulado Formulação de Projetos de Cooperação Técnica Internacional (PCT) - Manual de Orientação, ou dos manuais utilizados pelos organismos internacionais, dependendo do procedimento acordado previamente entre a ABC e a contraparte externa do Governo brasileiro. Na elaboração de um projeto, três elementos fundamentais deverão ser observados:

- as diretrizes governamentais para a CTI (Capítulo 1, item 1.2);

- os mandatos e as linhas de ação programática do organismo internacional cooperante; e

- os parâmetros de elegibilidade discriminados no Capítulo 3, item 3.2, a seguir.

3.2 - PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO

29. As instituições nacionais interessadas em receber cooperação técnica internacional no âmbito multilateral deverão verificar, ao elaborarem os projetos, sua adequação aos seguintes parâmetros:

1 - PESSOAL

1.1 - Definições gerais:

1.1.1. O componente Pessoal de um projeto envolve a contratação de pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, para a prestação de serviços especializados e, excepcionalmente, provimento de suporte técnico/administrativo, exclusivamente vinculadas aos Objetivos e Resultados (Produtos) esperados.

1.1.2. As consultorias e serviços profissionais especializados visam atender a dois objetivos:

a) aportar novos conhecimentos e experiências para o aprimoramento dos recursos humanos da instituição nacional executora ou do público-alvo dos projetos, e

b) gerar produtos técnicos que instrumentalizarão e concorrerão para o desenvolvimento de capacidades da instituição nacional executora, habilitando-a a atingir o(s) objetivo(s) do projeto implementado. Os produtos típicos de uma consultoria envolvem o desenvolvimento e/ou elaboração de metodologias, estudos, documentos, análises, programas, pesquisas, etc.

1.1.3. O uso do componente Pessoal deve ser encarado sob o ponto de vista qualitativo, ou seja, como uma ferramenta que permitirá aprimorar a infra-estrutura técnica da instituição beneficiária e não como instrumento paliativo, no sentido de compensar deficiências de pessoal.

1.1.4. Em paralelo à caracterização e dimensionamento dos serviços de consultoria e de apoio administrativo demandados por um projeto, a instituição nacional executora deverá identificar a contrapartida de pessoal que será mobilizada para participar do desenvolvimento do projeto.

1.1.5. Um consultor tem por função gerar produtos concretos e verificáveis para um projeto, a partir de especificações de um Termo de Referência, exigível independentemente da modalidade de contratação (Serviço continuado em Unidade de Gerenciamento de Projeto, Serviços Técnicos Não-Continuados e Consultoria por Produto). Essa regra vale também para o pessoal de apoio administrativo que eventualmente seja contratado, observadas as peculiaridades de cada função.

1.2 - Critérios gerais:¿

1.2.1. Os produtos das consultorias (documentos, relatórios, sistemas, manuais, treinamentos, etc.) devem vincular-se aos Objetivos e Resultados (Produtos) de um programa/projeto da maneira mais clara possível.¿

1.2.2. O pessoal de suporte técnico/administrativo também deve contar com Termos de Referência para sua atuação. A contratação de pessoal de apoio administrativo só é justificável nos casos em que a instituição nacional executora demonstrar não ser capaz de mobilizar contrapartida de recursos humanos em número adequado, ensejando risco para o desenvolvimento satisfatório do projeto. Com o objetivo de privilegiar os aspectos substantivos de um projeto de cooperação técnica, estima-se que a relação ideal, em termos de orçamento, entre as linhas de pessoal de apoio técnico/administrativo e de consultoria/assessoria especializada, seja de 1 para 10. ¿

1.2.3. As consultorias e demais serviços profissionais devem ser contratados pelo período de tempo necessário para implementar as atividades especificadas em seus respectivos Termos de Referência. Deve-se buscar contratar os melhores profissionais disponíveis, no Brasil ou no exterior, a partir dos critérios de seleção aplicados pela contraparte externa, bem como as disposições Decreto 3.751, de 15 de fevereiro de 2001 e do Anexo I da Portaria do Ministério das Relações Exteriores que aprova este Manual. Recomenda-se privilegiar os contratos por produto (de curto prazo) em vez de contratos de longo prazo (de 1 ano ou mais), até o limite da vigência do projeto.¿

1.2.4. Os contratos de curto e longo prazo não poderão ultrapassar a vigência do projeto.¿

1.2.5. As instituições nacionais executoras devem mobilizar seu próprio pessoal para participar da implementação dos projetos.

2 - TREINAMENTO

2.1 - Definições gerais:

2.1.1. O componente Treinamento de um projeto envolve a realização de seminários e/ou oficinas de capacitação de recursos humanos, realizados por profissionais devidamente qualificados ou por instituições especializadas, com o objetivo de desenvolver capacidades e aportar conhecimentos. O público-alvo de um treinamento pode envolver o quadro de pessoal da instituição nacional executora do projeto, bem como os beneficiários diretos das ações do projeto que não estejam institucionalmente vinculados à instituição nacional executora.

2.2 - Critérios Gerais:¿

2.2.1.Uma atividade de treinamento deve contribuir, tal como uma consultoria, para a geração de produtos que, uma vez absorvidos e aplicados na capacitação da instituição nacional executora, contribuirão para alcançar os objetivos de um projeto. A caracterização satisfatória dos treinamentos está vinculada ao nível de aproveitamento dos participantes e à aplicação efetiva da aprendizagem. ¿

2.2.2. Os treinamentos visam transferir informações, tecnologias e experiências já consolidadas, testadas e disponíveis, que servem como instrumentos de aprimoramento profissional dos funcionários da instituição executora do projeto ou do público-alvo da cooperação. Em paralelo à capacitação profissional individual, os treinamentos contribuem para a elevação do padrão de qualidade da instituição beneficiária da cooperação. Os treinamentos devem ser considerados como produtos do projeto, indispensáveis ao atingimento satisfatório dos seus objetivos imediatos. Nesse sentido, os responsáveis pela coordenação dos projetos devem verificar em que medida os treinamentos terão impacto positivo sobre a qualidade do desempenho profissional e/ou produtivo dos indivíduos envolvidos em um dado processo de desenvolvimento que a cooperação internacional pretende intervir. ¿

2.2.3. Os projetos de cooperação técnica não comportam atividades de natureza acadêmica voltadas à pesquisa pura. Nesse sentido, atividades de treinamento compostas de cursos de especialização ou pós-graduação "latu sensu" devem manter estreita vinculação com os objetivos da cooperação e com o compromisso de contribuir para a geração de mudanças estruturais no desenvolvimento sócio-econômico e ambiental do país. A restrição acima ter por objetivo evitar que as instituições executoras nacionais façam uso indiscriminado dos projetos para financiar a formação universitária de seus funcionários no exterior, demanda que pode ser atendida por outros mecanismos patrocinados pelo Governo brasileiro. ¿

2.2.4. Com o objetivo de assegurar sustentabilidade aos programas e projetos, os organismos internacionais não financiam os salários dos funcionários em processo de treinamento. Cabe ao empregador a responsabilidade de financiar o salário do treinando, enquanto deslocado para fins de treinamento.¿

2.2.5. Os organismos internacionais podem financiar a participação de funcionários públicos em reuniões internacionais, na medida em que essas reuniões tenham propósito de capacitação e/ou treinamento dentro do projeto.¿

2.2.6. Nos projetos do tipo Desenvolvimento de Capacidades, os subcontratos para treinamento deverão beneficiar, em primeiro lugar, as instituições executoras, em segundo lugar as que possam atuar como multiplicadoras de conhecimento ou de capacitação de recursos humanos e, por fim, pessoas físicas que possam ser enquadradas como beneficiárias diretas dos programas ou projetos. O objetivo dessa diretriz é o de fortalecer o potencial de difusão e multiplicação da capacitação e qualificação proporcionadas pela cooperação do organismo internacional, bem como ampliar o grau de sustentabilidade, a longo prazo, dos resultados da intervenção da cooperação internacional.

3 - SUBCONTRATOS

3.1 - Definições gerais:

3.1.1. Os subcontratos têm por objetivo terceirizar atividades dos projetos que a instituição nacional executora demonstre não ter suficiente aptidão técnica para realizar diretamente ou nos casos em que seja economicamente justificável. Nesse componente, a instituição nacional executora pode prever o estabelecimento de compromissos contratuais com pessoas jurídicas para a realização de serviços especializados de diversas naturezas: consultorias, treinamentos, fornecimento de equipamentos, serviços gráficos, avaliações, etc. Também enquadram-se nessa categoria a contratação de instituições de diversas naturezas para a implementação de atividades que contribuam para a geração de Resultados (Produtos) e para alcançar os objetivos dos projetos.

3.2 - Critérios gerais:

3.2.1. Os subcontratos podem incluir a prestação de serviços profissionais especializados, treinamentos, compra de equipamentos e serviços técnicos correlatos, bem como os demais insumos considerados relevantes para a implementação de um projeto. No caso das consultorias e treinamentos, deverão ser observados os critérios delimitados nos itens Pessoal e Treinamento.

3.2.2. Cada subcontrato deverá dispor de um Termo de Referência, no âmbito do qual deverá ser explicitada a vinculação do serviço a ser prestado com o Objetivo e respectivos Resultados (Produtos) do projeto.

3.2.3. No processo de aprovação de um subcontrato deverão ser observados os princípios de licitação segundo as normas internacionais aplicáveis, bem como transparência e competitividade.

3.2.4. Os subcontratos com pessoas jurídicas visando a prestação de consultoria deverão beneficiar, em primeiro lugar, as instituições executoras, em segundo lugar as que possam atuar como multiplicadoras de conhecimento ou de capacitação de recursos humanos e, por fim, as pessoas físicas que possam ser enquadradas como beneficiárias diretas dos programas ou projetos. Essa diretriz tem por objetivos ampliar o grau de sustentabilidade dos resultados dos projetos e fortalecer o potencial de difusão e multiplicação do desenvolvimento de capacidades proporcionado pela cooperação internacional.

4 - EQUIPAMENTOS

4.1 - Definições gerais:

4.1.1. Equipamentos são bens duráveis (infungíveis, permanentes) ou de consumo (fungíveis) que podem ser adquiridos com o objetivo de suprir a infraestrutura técnica necessária para o desenvolvimento dos projetos. A aquisição de equipamentos deve ser estritamente vinculada aos Objetivos e Resultados (Produtos) de um projeto, caracterizando-se, para todos os efeitos, como um insumo complementar às atividades de consultoria e treinamento.

4.2 - Critérios gerais:

4.2.1. No âmbito de um projeto, podem ser adquiridos todos os tipos de equipamentos que se enquadrem na definição geral apresentada acima. Excluem-se do universo abrangido por este componente a construção de grandes infra-estruturas (como prédios) e investimentos em capital.

4.2.2. Do projeto deverá constar uma discriminação da natureza e da quantidade dos equipamentos a serem adquiridos pelo organismo internacional. O detalhamento das especificações técnicas deverá ser feito posteriormente, nos Planos de Trabalho ou Previsões de Despesa elaborados pela coordenação do projeto.

4.2.3. É permitida a aquisição de veículos e material de escritório, desde que comprovado, por um lado, o caráter essencial desses insumos para o desenvolvimento do projeto e, por outro, a incapacidade da instituição nacional em mobilizar esses insumos como contrapartida local. No caso de se efetivar tal aquisição, os custos relacionados à sua respectiva operação e manutenção poderão ser incorporados aos orçamentos dos projetos.

4.2.4. Previamente à transferência de qualquer equipamento aos beneficiários da cooperação, o organismo internacional deverá certificar-se de que as instituições executoras nacionais detêm condições de manter e operar os bens após o final do projeto. Em caso contrário, o organismo internacional reterá os equipamentos para uso em outro projeto.

4.2.5. A aquisição de equipamentos, bem como a prestação de serviços técnicos associados aos mesmos, não poderá exceder 30% do orçamento total do projeto. O limite acima não se aplica aos projetos financiados pelo Global Environment Facility (GEF) e pelo Fundo Multilateral do Protocolo de Montreal (FMPM), bem como a projetos de caráter demonstrativo ou piloto.

5 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

5.1 - Definições gerais:

5.1.1. Acompanhamento é a atividade de supervisão contínua do desempenho de um projeto. Realiza-se visando verificar: i) a qualidade do trabalho de coordenação e gestão da instituição nacional executora na implementação de um projeto; ii) o cumprimento do seu plano de trabalho e cronongrama de execução; e iii) o grau de concretização progressiva dos seus Resultados (Produtos) e Objetivo(s) imediato(s). O Acompanhamento deve ser concomitante ao desenvolvimento do projeto, de maneira a ser possível detectar problemas e desvios no momento em que estes ocorrem, possibilitando imediata correção.

5.1.2. O Acompanhamento pode ser feito por meio de: a) visitas de técnicos da ABC aos projetos; b) reuniões periódicas com a presença da ABC, da instituição nacional executora e do organismo internacional; e c) encaminhamento à ABC, pelo menos uma vez ao ano, de Relatório de Progresso elaborado pela instituição nacional executora.

5.1.3. A avaliação (vide Capítulo 5, item 5.2.5, abaixo e parágrafos 44 a 46) de um projeto pode ser feita em momentos específicos de sua implementação, como, por exemplo, à época da elaboração de um relatório de progresso ou no período intermediário de execução, como também em termos consolidados ao final das atividades. As avaliações têm por objetivo medir a qualidade, eficiência, eficácia e impacto dos projetos de cooperação técnica.

5.2 - Critérios Gerais:

5.2.1. Os projetos deverão ser avaliados pelo menos uma vez ao longo de sua execução.

5.2.2. Em todos os projetos deverão ser reservados recursos financeiros para custear atividades de Acompanhamento e avaliação por parte do Governo brasileiro e do organismo internacional, inclusive avaliações externas.

5.2.3. As avaliações podem ser realizadas por uma equipe de avaliadores independentes ou por uma instituição especializada (Universidades, Institutos, ONGs, etc.).

5.2.4. As despesas com avaliação devem ser previstas no orçamento do projeto.

5.2.5. Os avaliadores não poderão ser selecionados dentre as pessoas que participaram da elaboração e execução do projeto.

5.2.6. Cada exercício de avaliação deve contar, obrigatoriamente, com um Termo de Referência.

5.2.7. Os componentes básicos de uma avaliação, a serem considerados na elaboração dos Termo de Referência, são os seguintes:

- Roteiro da avaliação: escôpo, propósitos e metodologia empregada na avaliação;

- Contextualização: um breve resumo sobre o projeto e o seu status de implementação; e

- Aspectos substantivos:

* Análise da relação entre os custos/despesas efetivas do projeto versus os impactos gerados; Pertinência, qualidade e eficácia dos insumos mobilizados (bens e serviços);Eficácia do projeto no alcançar seus objetivos (Imediatos e de Desenvolvimento) e adequação do seu desenvolvimento ao conteúdo da Matriz Lógica (vide Capítulo 4, item 4.2);Principais problemas e suas causas (operacionais, de gestão/coordenação, econômicos, etc., incluindo os de origem exógena ao projeto avaliado);

* Desempenho dos diversos atores envolvidos na implementação do projeto, incluindo a qualidade das relações interinstitucionais e das parcerias implementadas (incluindo consultas ao público-alvo e às instituições que interagem com a instituição nacional executora do projeto);

* Grau de aproveitamento dos treinamentos e da respectiva aplicação da aprendizagem realizada;

* Qualidade dos bens e serviços providos por consultorias individuais e instituições/empresas subcontratadas;

* Apresentação de conclusões e recomendações para correção de rumo (se o projeto ainda estiver em execução) ou como experiência acumulada para subsidiar a elaboração de futuros projetos.

6 - PARÂMETROS GERAIS

6.1. Não são elegíveis projetos para o estabelecimento de fundos rotativos ou para a concessão de crédito subsidiado.

6.2. Em todas as modalidades de projetos, incluindo aqueles financiados com recursos de Acordos de Empréstimo, será dada prioridade à criação de núcleos de excelência e à capacitação dos componentes de gestão e acompanhamento.

6.3. Na contratação de consultoria ou de serviços especializados, além das capacidades e excelências disponíveis no país, deverão ser consideradas aquelas disponíveis em outros agentes internacionais de cooperação técnica.

6.4. Não é permitida a aquisição de bens imóveis com recursos de projetos de cooperação técnica internacional.

6.5. A duração máxima de um projeto é de 5 (cinco) anos, sendo permitida, excepcionalmente, uma prorrogação de até 2 (dois) anos, mediante fundamentada justificativa. Projetos cujos cronogramas ultrapassam os limites identificados acima tendem a perder o foco na perseguição de seus objetivos originais, acumulam crescente obsolescência nos produtos e resultados (efeitos) que pretendem atingir, bem como podem inclinar-se a abandonar o planejamento original de suas atividades em favor do atendimento de demandas conjunturais que pressionam a instituição nacional executora.

6.6. A implementação de atividades após os limites estabelecidos no sub-item anterior exigirá a elaboração e negociação de um novo projeto, sendo compulsória a realização prévia de uma avaliação externa da fase precedente.

6.7. Todos os projetos devem apresentar, em capítulo apropriado dos seus respectivos documentos, a contrapartida mobilizada pela instituição nacional proponente (equipe de coordenação, assessoria técnica, infra-estrutura física e de comunicações, laboratórios, equipamentos, parcerias institucionais, etc.).

3.3 - TRAMITAÇÃO DE PROJETO

30. A tramitação de um projeto, desde a concepção até a assinatura, observa o seguinte processo:

O passo inicial é o envio de carta ou ofício à ABC, manifestando o interesse da instituição nacional proponente em desenvolver um projeto de cooperação técnica internacional, descrevendo as linhas gerais do projeto e fazendo constar sua intenção de receber cooperação. Se uma minuta preliminar do projeto já estiver disponível, a mesma poderá ser anexada à carta ou ofício e encaminhada à ABC, para análise.

Importante: Se a proposta de projeto envolver a mobilização de recursos de contrapartida financeira nacional, a instituição nacional proponente deverá explicitar na correspondência dispôr dos fundos necessários em seu orçamento. Se esses recursos de contrapartida tiverem origem em Acordos de Empréstimo com bancos internacionais, a instituição nacional proponente deverá apresentar a minuta de projeto ao banco financiador para dele obter resposta com a "não-objeção" ao uso desses recursos como contrapartida ao projeto pleiteado. Cópia desta correspondência deverá ser, posteriormente, encaminhada à ABC.

Mesmo antes de manifestar, por escrito, o interesse em desenvolver um projeto, a instituição nacional proponente pode manter contatos preliminares com a ABC ou com o organismo internacional na fase de elaboração da minuta do projeto, com o objetivo de discutir qual a melhor opção a ser tomada: iniciar os trabalhos a partir de uma fase preparatória (recomenda-se iniciar um projeto por intermédio de uma fase preparatória (existem diferentes nomes utilizados pelos organismos para essa etapa preliminar) quando se verificam as seguintes situações: escopo indefinido do(s) objetivo(s) a ser(em) alcançado(s) pela instituição nacional proponente; ausência de determinados pré-requisitos técnicos ou institucionais indispensáveis para a execução do projeto, ou o planejamento ainda não suficientemente estruturado do projeto que se pretende implementar.) ou partir diretamente para a elaboração do projeto. No caso de a instituição nacional proponente procurar primeiro o organismo internacional, recomenda-se que, logo em seguida, entre em contato com a ABC, a fim de receber a orientação técnica e processual pertinentes.

Com base nos contatos e orientação iniciais, a instituição nacional proponente providencia a elaboração da minuta definitiva do documento da fase preparatória ou do projeto definitivo. Nessa fase, tanto a ABC quanto o organismo internacional estarão disponíveis para colaborar na preparação da minuta.

Para iniciar a tramitação oficial do projeto, a instituição nacional proponente, por ofício, submete a minuta à ABC, podendo encaminhar cópia informal ao escritório do organismo internacional no País.

Recebida a proposta, a ABC analisa as informações apresentadas pela Instituição Nacional e verifica a viabilidade do projeto sob três aspectos: 1) o enquadramento do projeto nas prioridades nacionais de desenvolvimento - normalmente utiliza-se como referência maior o Plano Plurianual do Governo Federal (PPA); 2) a presença de elementos no projeto que permitam caracterizá-lo como de cooperação técnica e se a consistência interna é satisfatória; e 3) se apresenta compatibilidade com o Marco Programático estabelecido entre o Governo brasileiro e o organismo internacional (ou ao mandato institucional deste último, caso não exista um marco programático). Para colaborar na verificação destes três aspectos, a ABC conta com procedimentos padronizados para análise do formato e conteúdo dos projetos.

Na análise de enquadramento, a ABC pode solicitar pareceres técnicos de Ministérios setoriais e de instituições especializadas na temática abordada pelo projeto (Universidades, Centros de Pesquisa, Institutos, etc.). No caso dos Ministérios setoriais, além do parecer técnico, pode buscar-se também uma confirmação se a área temática do projeto atende as prioridades governamentais.

Quando o formato do projeto for insatisfatório, a instituição nacional proponente será informada a respeito dos pontos negativos identificados na análise de enquadramento. Caso a ABC considere necessário que o projeto sofra modificações ou complementações, estas serão requeridas à instituição nacional proponente (ver fluxograma do Anexo I).

Quando o projeto for aprovado pela área técnica da ABC, será providenciada a comunicação formal do Governo brasileiro ao organismo internacional. Se o organismo internacional possui representação no país, essa comunicação será feita por meio de ofício da ABC. Caso contrário, o projeto será encaminhado pela ABC ao organismo internacional por intermédio de uma Embaixada ou Missão Diplomática do Brasil no exterior.

Ao receber o projeto, o organismo internacional fará a sua análise. Para discutir o conteúdo do documento, organizam-se reuniões de trabalho entre a ABC, a instituição nacional proponente e o organismo internacional envolvido, nos casos em que este disponha de representação no Brasil. No âmbito dessas reuniões, a instituição nacional proponente faz uma apresentação resumida do projeto, focalizando os seus elementos mais importantes. A ABC e o organismo internacional apresentam em seguida comentários. Na dependência dos debates realizados e das conclusões obtidas, os projetos terão sua aprovação definitiva confimada. Mesmo obtida essa aprovação, as instituições proponentes poderão, em determinadas circunstâncias, ser solicitadas a providenciar ajustes finais nos projetos. Nos casos em que o organismo internacional não disponha de representação no país, os comentários e sugestões sobre o conteúdo e enquadramento dos projetos são trocados por correspondências oficiais entre a ABC e o organismo internacional.

Na dependência do tipo de projeto proposto, a ABC pode verificar a necessidade de solicitar pareceres de outras unidades do Ministério das Relações Exteriores para a análise de cláusulas referentes a privilégios e imunidades e propriedade intelectual, bem como da relação entre a política externa brasileira e o tratamento de temas específicos pelos programas de cooperação internacional, como por exemplo Tecnologia, Meio Ambiente, Integração Regional/Fronteiriça e Produtos de Base, dentre outros.

Paralelamente à tramitação da proposta de projeto, a ABC deverá acompanhar o processo de elaboração e aprovação do instrumento jurídico que respaldará a assinatura do projeto.

Concluída a etapa de negociação e aprovação do referido instrumento jurídico, segue-se a assinatura do Projeto. As assinaturas, em geral, são três:

- a do Governo brasileiro (o MRE ou a ABC, esta por delegação daquele);

- a da instituição nacional proponente passa a ser a executora; e

- a do organismo internacional cooperante.

Para a assinatura de um projeto são preparados, via de regra, igual número de originais somente em português ou em português e em uma das línguas oficiais utilizadas pelos organismos internacionais, sendo que cada um dos originais será entregue para cada parte signatária. Os documentos da fase preparatória e do projeto são assinados, em primeiro lugar, pela instituição nacional, em seguida, pela ABC e, por fim, pelo organismo internacional. Em determinados casos, o projeto pode receber quatro ou cinco assinaturas, dependendo de circunstâncias que façam integrar à sua execução outros órgãos públicos nacionais e/ou organismos internacionais, o que resulta em maior número de originais a serem assinados.

A autoridade que, em nome do organismo internacional cooperante, for assinar o instrumento jurídico que respaldará a futura execução do projeto em negociação, deverá dispor de plenos poderes para tanto. Costumeiramente, assinam os Secretários-Gerais dos organismos internacionais. Qualquer outro funcionário deverá comprovar ao Governo brasileiro ser detentor de Plenos Poderes para assinar o citado instrumento jurídico.

3.4 - CRITÉRIOS PARA O ENQUADRAMENTO DE PROJETO

31. O enquadramento de uma proposta de projeto é feita por meio da verificação de quatro critérios:

- caracterização da proposta como uma ação de cooperação técnica e atendimento das diretrizes governamentais para a matéria;

- coerência com as políticas, planos e programas nacionais de desenvolvimento;

- elegibilidade programática; e

- adequação do conteúdo dos seus principais componentes.

32. A verificação desses critérios é feita com base em um roteiro de quesitos pré-determinados utilizados pela ABC (Roteiro elaborado a partir de conceito original da Nota Técnica de Enquadramento de autoria de Márcio de Paula Fernandes), apresentados a seguir, concebidos com o objetivo de padronizar o enquadramento das propostas de projeto por parte do corpo técnico da ABC.

ROTEIRO PARA VERIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE PROPOSTAS DE PROJETOS

1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO COMO AÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL:

1.1 - Se há transferência e absorção de conhecimentos, tecnologias e experiências em bases não-comerciais.

Verifica-se se a proposta de projeto atende ao conceito e aos objetivos da atividade de Cooperação Técnica Internacional discriminados no Capítulo 1, sub-item 1.1, deste documento.

1.2 - Se há desenvolvimento de capacidades.

Nesse item, verifica-se se o projeto foi estruturado de forma que seus Resultados (Produtos) venham gerar impacto verificável sobre a eficiência e eficácia da instituição executora nacional no desempenho de suas funções, bem como possam aproximar esse desempenho do seu objetivo de desenvolvimento.

A capacitação provida pelo projeto deverá enquadrar-se em uma das seguintes alternativas: i) desenvolvimento de recursos humanos; ii) fortalecimento institucional; e iii) reformas institucionais ao nível setorial. A capacitação a ser provida pela cooperação técnica, em qualquer uma dessas três dimensões, deve ser capaz de gerar impactos positivos sobre o objetivo de desenvolvimento que pauta a ação da instituição proponente do projeto. Essa capacitação pode estar direcionada mais diretamente para a qualificação técnica da instituição proponente, bem como focalizar, no nível mais estratégico/sistêmico, a revisão de processos gerenciais (capacidade de planejamento e gestão) e o aprimoramento do desempenho dos diferentes grupos de atores relacionados com o objetivo do projeto.

A sustentabilidade e a obtenção de impactos positivos nas atividades de desenvolvimento de capacidades guardam relação direta com a habilidade da instituição proponente em definir uma estratégia de implementação que venha minimizar o grau de exposição do projeto a fatores exógenos, tais como circunstâncias de natureza institucional, técnica, social, ambiental, econômica ou política. A estratégia do projeto será importante,nesse sentido, como meio de verificação da presença no corpo do projeto de mecanismos que habilitem uma interação bem sucedida de diferentes atores e fatores, sem os quais o atingimento do objetivo do projeto poderá até ser alcançado, porém com chance reduzida de gerar impactos positivos e alcançar a sustentabilidade esperada.

Para que o desenvolvimento de capacidades seja sustentável na esfera do fortalecimento institucional, exige-se um conjunto propício de pressupostos. A análise desse aspecto verificará a disponibilidade dos seguintes elementos: i) coerência entre os objetivos do projeto e a missão da instituição proponente; ii) infra-estrutura organizacional apropriada; iii) estabilidade institucional da instituição proponente ou do grupo de instituições vinculadas à execução do projeto; iv) compromisso da instituição proponente do projeto com a sua futura implementação.

2. ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES DA ABC PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL:

2.1 - Se a abrangência geográfica do projeto é significativa (Regiões geográficas brasileiras ou em todo o território nacional).

Verifica-se se o projeto pretende desenvolver atividades que venham causar impactos sócio-econômicos ou ambientais na região geográfica na qual está inserido, ou em todo o território nacional.

2.2 - Quais são os efeitos multiplicadores.

Verifica-se em que medida o projeto pretende gerar produtos que possam ser sistematizados e replicados por outras instituições, em outras partes do país e no exterior.

2.3 - Se há complementaridade com outros projetos.

Verifica-se se o projeto apresenta potencial de complementaridade com outros projetos em fase de execução, independentemente da fonte externa cooperante (bilateral ou multilateral) ou da instituição executora nacional envolvida.

2.4 - Se há duplicidade com outros projetos.

Verifica-se se o projeto não apresenta objetivos idênticos aos de outros projetos já em execução, independentemente da fonte externa cooperante envolvida (bilateral ou multilateral) ou da sua localização geográfica.

3. ORIENTAÇÃO PROGRAMÁTICA:

3.1 - Se a proposta de projeto enquadra-se nas prioridades nacionais de desenvolvimento (PPA, Políticas setoriais, etc.).

Verifica-se a compatibilidade dos objetivos do projeto com as prioridades nacionais de desenvolvimento definidas no Plano Plurianual em vigor, bem como junto às políticas setoriais e programas concebidos pelo Governo Federal.

3.2 - Se há atratividade (interesse potencial: técnico/social/ambiental).

Verifica-se em que medida a necessidade do projeto foi devidamente justificada, a partir de uma comparação entre os problemas enfrentados pela instituição pleiteante e os impactos positivos e benefícios sócio-econômicos e ambientais que o projeto irá proporcionar. Igualmente é analisada a capacidade de o projeto despertar interesse junto aos organismos internacionais cooperantes, a partir de sua compatibilidade com as áreas temáticas que integram os programas de cooperação técnica desenvolvidos no país.

3.3 - Se os objetivos da proposta de projeto são compatíveis com os mandatos institucionais dos organismos internacionais prestadores de Cooperação Técnica e com os Marcos Programáticos e Documentos de Programação que o Governo brasileiro tenha negociado com as referidas instituições.

Verifica-se a compatibilidade dos objetivos do projeto com os mandatos institucionais dos organismos internacionais prestadores de Cooperação Técnica e com os Marcos Programáticos e Documentos de Programação que o Governo brasileiro tenha negociado com as referidas instituições.

4. FORMATO E CONTEÚDO:

4.1 - Adequação da proposta ao formato utilizado pelo organismo internacional.

Verifica-se se a seqüência de apresentação dos componentes do projeto coaduna-se com o formato acordado entre o Governo brasileiro e o organismo internacional cooperante.

4.2 - Adequação da proposta de projeto em termos de:

a) Caracterização do problema;

b) Identificação dos beneficiários;

c) Definição de Objetivos e Resultados (Produtos);

d) Coerência da Estrutura Lógica;

e) Definição de Indicadores ou Metas;

f) Adequação da Estratégia;

g) Definição do Orçamento;

h) Articulação Institucional;

i) Adequação da Contrapartida;

j) Sustentabilidade;

k) Riscos;

l) Credenciais técnicas da entidade executora brasileira;

m)Indicação de adequações necessárias na proposta (formato e conteúdo).

Análise correspondente aos sub-itens "a" a "m" :

(a) Verifica-se a objetividade do texto do projeto na identificação do problema que justifica a elaboração e execução de um projeto de cooperação internacional para saná-lo ou reduzi-lo;

(b) Verifica-se como a instituição nacional proponente abordou os seguintes aspectos relacionados aos beneficiários cogitados do projeto: i) se o público-alvo (i.e. funcionários da instituição nacional proponente, grupos populacionais, segmentos da sociedade, etc.) participou do processo de identificação do problema que pautou a concepção do projeto; ii) se o público-alvo participou do processo de identificação do(s) Objetivo(s) Imediato(s) e dos resultados esperados; iii) em que medida as necessidades e interesses do público-alvo do projeto foram efetivamente considerados no(s) Objetivo(s) Imediato(s) do projeto e nos componentes da Matriz Lógica; iv) em que medida a Estratégia de implementação do projeto reflete essa consideração e prevê o envolvimento dos beneficiários no alcançar do(s) Objetivo(s) Imediato(s).

A descrição dos beneficiários poderá ser apresentada em dois níveis: os beneficiários diretos e dos beneficiários indiretos, conforme se segue:

1) Beneficiários Diretos: Por beneficiários diretos entendem-se as instituições que executam os projetos e que absorvem as tecnologias, experiências, metodologias, sistemas ou conhecimentos aportados e/ou desenvolvidos com a concorrência dos projetos, bem como as pessoas físicas (isoladamente ou em grupo) que são capacitados diretamente pelos projetos ou que usufruirão em primeira instância dos resultados gerados pela cooperação técnica provida pelo PNUD.

2) Beneficiários Indiretos: Qualificam-se como tal o público-alvo que passará a contar com melhores índices sócio-econômicos e de qualidade de vida em função do impacto positivo gerado pelo desenvolvimento bem sucedido da cooperação internacional.

(c) Verifica-se: i) a clareza do(s) enunciado(s) do(s) Objetivo(s); ii) a coerência do(s) Objetivo(s) do projeto com relação ao problema identificado pela instituição proponente; iii) sua vinculação ao Objetivo Geral (ou de Desenvolvimento); iv) a objetividade e mensurabilidade dos Resultados (Produtos); v) a vinculação dos Resultados ao(s) Objetivo(s) do projeto.

(d) Verifica-se a compatibilidade lógica existente entre o Objetivo Geral (ou de Desenvolvimento), Objetivos Imediatos (ou Específicos), Resultados (Produtos) e Atividades, respectivamente. Essa análise é realizada a partir do mecanismo inverso de causa e efeito:

- Atividades geram Produtos;

- Produtos da cooperação técnica geram os efeitos cogitados pela instituição proponente (alcance dos Objetivos Específicos (ou Imediatos);

- Alcance dos Objetivos Específicos/Imediatos contribui para atingir-se o cenário final definido pela instituição proponente (Objetivo Geral ou de Desenvolvimento).

(e) Verifica-se a qualidade dos Indicadores de Sucesso ou Metas presentes na Matriz Lógica do projeto. Os indicadores e metas devem ser redigidos de maneira que seja possível avaliar o progresso do projeto no alcançar de seus Objetivos e Resultados (Produtos), a partir da análise dos seus respectivos efeitos produzidos e impactos cogitados.

(f) A análise da Estratégia do projeto envolve dois aspectos:

i) como utilizar o projeto como um efetivo instrumento de mudança e de uso eficaz da cooperação internacional; e

ii) como preparar a instituição proponente para as mudanças que advirão como conseqüência da ação da cooperação internacional.

No tocante ao primeiro aspecto, verifica-se como a instituição proponente descreveu os passos principais que deverão ser implementados para atingir os objetivos do projeto. Nesse sentido, analisa-se se a estratégia de implementação do projeto apresenta um equilíbrio satisfatório na abordagem dos seguintes fatores: (i) uso racional do período de vigência do projeto; (ii) mobilização apropriada dos recursos técnicos, físicos e financeiros disponibilizados ao projeto; e (iii) implementação de medidas de natureza administrativa e/ou institucional no âmbito interno e externo à instituição executora que dêem sustentação às atividades do projeto.

Na análise da estratégia de implementação, verifica-se ainda como foram atribuídas funções específicas aos diversos atores envolvidos na execução do projeto, incluindo a interação entre suas atividades. O Cronograma de atividades do projeto, por sua vez, deve ser analisado a fim de verificar sua consistência com a estratégia de implementação.

Com referência ao segundo aspecto, analisa-se qual foi a estratégia concebida pela instituição proponente com o objetivo de incorporar e utilizar os produtos gerados pela cooperação internacional como instrumentos de desenvolvimento institucional, de maneira a constituir uma base segura de sustentação para novos padrões de desempenho e, assim, contribuir para a sustentabilidade geral dos efeitos gerados pela cooperação internacional.

(g) Verifica-se, inicialmente, se o orçamento proposto é compatível com a natureza e quantidade dos insumos humanos e físicos identificados como necessários ao desenvolvimento do projeto. Analisa-se também a eventual ocorrência de super ou subdimensionamentos nos diferentes componentes orçamentários (consultoria, viagens, equipamentos, etc.), além da proporção correta que deve ser observada entre as referidas categorias de despesas.

(h) Verifica-se como a instituição proponente descreveu as interfaces institucionais que eventualmente deverão ser estabelecidas a fim permitir a execução satisfatória das atividades do projeto. Essa articulação interinstitucional pode ocorrer desde o nível de planejamento das atividades do projeto, até a fase de execução operacional.

(i) Verifica-se em que medida a contrapartida em espécie (recursos humanos, prédios, instalações, equipamentos, etc.) oferecida pela instituição proponente é pertinente para as futuras atividades do projeto, bem como se é apresentada em quantidade e qualidade suficientes.

(j) Verifica-se na Estratégia e na Matriz Lógica do projeto as medidas previstas pela instituição proponente e as condições externas necessárias que viabilizem a durabilidade dos efeitos gerados pela cooperação internacional.

(k) Faz-se uma comparação entre os riscos identificados na Matriz Lógica com a Estratégia apresentada pela instituição proponente para o desenvolvimento do projeto, com o objetivo de verificar se a instituição proponente concebeu, para o desenvolvimento satisfatório do projeto, medidas minimizadoras dos riscos potenciais, contribuindo, assim, para assegurar a sustentabilidade dos seus respectivos resultados. Vale ressaltar que os riscos em questão podem ter duas origens: interna (i.e. a incapacidade da instituição proponente satisfazer os pré-requisitos institucionais, técnicos e logísticos no correr do desenvolvimento do projeto) ou externa (impactos negativos de uma eventual instabilidade no ambiente externo do projeto, ou a possibilidade de ocorrência de ingerências não previstas na condução do projeto).

(l) Verifica-se em que medida a instituição proponente demonstra ter condições de executar o projeto e absorver os conhecimentos, tecnologia ou capacitação que a cooperação fornecerá. Os principais elementos observados nessa análise são: estabilidade institucional; competência comprovada na área temática abordada pelo projeto; equipe de profissionais com qualificação mínima requerida e em número compatível com as necessidades do projeto; infra-estrutura de instalações e de comunicações adequadas.

(m) Resumo das modificações que deverão ser providenciadas pela instituição proponente no texto do projeto, a fim de torná-lo hábil para fins de aprovação pelo Governo brasileiro e posterior negociação junto a um organismo internacional.

4.3 - Elementos especiais:

- Potencialidade de CTPD;

- Inserção do tema Meio Ambiente;

- Inserção da questão de Gênero.

(a) Verifica-se se o projeto desenvolve novas metodologias, conhecimentos, experiências e tecnologias que possam ser difundidas no âmbito da cooperação horizontal (CTPD).

(b) Nos projetos cujos objetivos não abordem diretamente o tema do Meio Ambiente, verifica-se na Estratégia e na Matriz Lógica a incorporação de conceitos e indicadores relacionados à proteção do Meio Ambiente.

(c) Verifica-se na Estratégia e na Matriz Lógica do projeto a inserção de conceitos e indicadores relacionados às questões de Mulher e Igualdade de Gênero (M/IG). O enfoque de gênero é analisado sob uma perspectiva transversal às ações do projeto, com o propósito de identificar a presença de estratégias que venham integrar o tratamento de questões afetas à discriminação e desfavorecimento das mulheres aos processos de desenvolvimento.

Os marcos referenciais para essa análise são o documento intitulado Estratégias de Igualdade, que define a política governamental para o tema e baliza a ação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher-CNDM, e a Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres.

5 - CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO:

Adicionalmente aos itens discriminados acima, será analisado se a proposta de projeto contribui para o desenvolvimento do país, a partir do enquadramento a uma ou mais das opções identificadas abaixo:

a) Melhoria dos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH);

b) Valor agregado sócio-econômico ou ambiental;

c) Maior eficiência e eficácia da administração pública e das instituições nacionais proponentes; e

d) Uso Racional dos Recursos Ambientais.

4 - DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO

4.1 - ELEMENTOS DE GESTÃO DE PROJETO

33. Todo projeto é executado por uma instituição nacional executora, obrigatoriamente Pessoa Jurídica, seja ela de qualquer natureza (setor público, instituição representativa do setor produtivo, da sociedade civil organizada ou ONG). Ainda na fase de negociação do projeto, a instituição nacional proponente deve indicar à ABC e ao organismo internacional cooperante quem atuará como Diretor (Diretor de Projeto: Pessoa com necessário vínculo funcional ou profissional com a instituição nacional executora, geralmente de alta posição hierárquica, que se responsabiliza em última instância sobre as ações do projeto perante a ABC e o organismo internacional (vide item 4.3 deste manual) e Coordenador Nacional do projeto.

34. Os projetos são implementados, como regra geral, por apenas uma instituição nacional executora. Entretanto, podem existir situações em que se justifica a presença de mais uma instituição na condução das atividades de um projeto. Nesses casos, estabelece-se uma parceira entre a instituição que será responsável pelo planejamento e coordenação geral do projeto, a qual mantém para si a denominação de instituição nacional executora, e uma segunda instituição que atuará como agente implementador do projeto (¿implementing agency¿, no caso dos projetos desenvolvidos com fundos, programas e agências do Sistema das Nações Unidas). Excepcionalmente, poderão atuar mais de um agente implementador, desde que justificável. Quando houver previsão de execução compartilhada, a estratégia de implementação do projeto deverá definir com clareza o papel específico a ser desempenhado pelas instituições nacionais que pretendem atuar em conjunto em busca de um objetivo comum.

35. A execução compartilhada de projetos apresenta dois modelos básicos:

a) Horizontal, em que duas ou mais instituições se responsabilizam pelo planejamento conjunto das atividades do projeto e pela obtenção dos seus objetivos, a partir de uma divisão de tarefas.

b) Vertical, em que uma instituição atua na direção-geral do projeto e outra assume o papel de agente implementador.

36. A participação de uma instituição nacional como agente implementador no modelo "vertical" não deve ser confundida com a subcontratação de instituições para a realização de atividades específicas de um projeto. Um agente implementador é co-responsável pela execução de todo o projeto, comprometendo-se diretamente com a busca dos objetivos almejados. Quando se verifica a atuação de mais de um agente implementador, cada um deve responsabilizar-se, no mínimo, por um ou mais Resultados (Produtos), assumindo assim uma co-responsabilidade pela obtenção do(s) objetivo(s) do projeto. Essa instituição não receberá qualquer ressarcimento de despesas a título de serviços prestados. Já no caso dos subcontratos, as instituições subcontratadas para atuar no projeto ficam responsáveis somente pela obtenção dos produtos especificados nos Termos de Referência de seus respectivos contratos elaborados pela instituição nacional executora.

37. A fim de preservar a consistência do planejamento dos projetos e a eficiência de sua coordenação ao nível operacional, recomenda-se a indicação de um único agente implementador nos casos em que a instituição nacional executora não assuma diretamente essa função. Recomenda-se, ainda, que o uso de subcontratos seja restrito e compatível com os parâmetros estabelecidos no item 3.2 deste manual.

38. Não importando o tamanho do projeto, a instituição nacional executora deverá definir um mecanismo de gestão do projeto. Existem diferentes opções, sendo que a ABC e o organismo internacional poderão contribuir para a escolha da alternativa mais apropriada. Em situações justificadas, os responsáveis pela condução do projeto poderão montar uma equipe de assessoria contratada diretamente pelo projeto.

39. Em projeto de maior envergadura, a instituição nacional executora organiza a equipe central do projeto a partir do seguinte modelo: além do Diretor Nacional e do Coordenador Nacional, são indicados Subcoordenadores ou Gerentes para componentes específicos do projeto. Quando a implementação de um projeto envolve profissionais de mais de uma instituição, forçosamente o projeto deverá incluir um organograma que explicite a cadeia de comando do projeto e as atribuições específicas de cada ator envolvido.

40. É comum que um projeto, mesmo de pequeno porte, necessite manter uma teia de interfaces com contrapartes de perfil institucional diverso da instituição nacional executora (Setor Público, Setor Privado e Sociedade Civil Organizada). Os textos dos projetos, em item apropriado, deverão abordar os mecanismos de coordenação e de sinergia inter-institucional.

41. As diferentes modalidades de execução de projetos impactam no grau de envolvimento das instituições nacionais executoras na condução de suas atividades. Nos projetos em que se pratica a Execução Nacional, a instituição nacional executora assume a principal responsabilidade pela condução do projeto em termos de planejamento, coordenação, administração e controle orçamentário. Isto significa ser obrigada a elaborar e implementar o Plano de Trabalho do projeto dentro do cronograma estabelecido, selecionar os insumos a serem mobilizados pelo organismo internacional, autorizar o organismo a realizar pagamentos (ou realizá-los diretamente), acompanhar o progresso do projeto por meio de mecanismos de análise de desempenho, elaborar relatórios de progresso em bases periódicas e receber as missões ou visitas de acompanhamento da ABC e do organismo internacional.

42. Na execução dita internacional, a instituição nacional executora é responsável pelo planejamento das atividades do projeto em conjunto com o organismo internacional, assegurando para si a palavra final sobre a condução das atividades. Nessa modalidade, a execução administrativa e financeira permanece sob a responsabilidade do organismo internacional, independentemente da fonte de recursos que financie o projeto.

43. Independentemente da modalidade de execução aplicada, a instituição nacional executora assume a responsabilidade de:

- conceber o projeto;

- planejar e implementar o Plano de Trabalho após a aprovação do projeto, no intuito de atingir os resultados esperados e satisfazer os objetivos almejados, dentro do cronograma estabelecido;

- responsabilizar-se pelo gerenciamento dos trabalhos desenvolvidos;

- programar e cumprir com os eventuais compromissos de ordem financeira que envolvam desembolsos de co-financiamento nacional;

- responsabilizar-se pela identificação e elaboração dos termos de referência dos insumos físico e humanos necessários à implementação das atividades do projeto;

- solicitar ao organismo internacional a aquisição de bens e serviços (incluindo consultorias) para o projeto, de acordo com as normas e procedimentos aplicáveis;

- elaborar relatórios de progresso com periodicidade máxima anual;

- colaborar com a ABC e o organismo internacional nas atividades de acompanhamento e nos exercícios de avaliação do projeto; e

- prestar as informações solicitadas durante os trabalhos de auditoria.

44. A relação completa das responsabilidades da instituição nacional executora deverá ser discriminada nos instrumentos jurídicos que darão sustentação formal à aprovação e execução do projeto, bem como constar do seu texto.

45. A única atividade que a instituição nacional executora não desenvolve diretamente é a da administração financeira, que tem dois modelos: 1) Execução Internacional, pela qual a movimentação de recursos financeiros e a realização de pagamentos é feita pelo organismo internacional; e 2) Execução Nacional, sistemática de implementação de projetos, aprovada pelas Resoluções nºs 44/211, 47/199, 50/120 e 53/192 da Assembléia Geral das Nações Unidas, cuja direção técnica e coordenação operacional das atividades são de responsabilidade das instituições executoras nacionais, sendo o controle e gestão administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial realizados pela Unidade de Administração de Projetos, sob responsabilidade da Agência Brasileira de Cooperação. Apesar de a Execução Nacional ser controlada pelo Governo brasileiro, ainda assim continuam a ser observados os procedimentos administrativos dos organismos internacionais, haja vista a natureza internacional dos recursos envolvidos e o embasamento jurídico dos acordos internacionais que regula as atividades de cooperação técnica.

4.2 - OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO

46. Após as etapas de concepção, negociação e aprovação, o projeto entra em execução. O sucesso na execução de um projeto dependerá do uso correto dos instrumentos técnicos disponíveis e da observância de determinados procedimentos por parte de quem estiver dirigindo ou coordenando os trabalhos. A execução eficiente e eficaz de um projeto depende, portanto, da observância dos seguintes pré-requisitos e diretrizes:

I. Um projeto bem desenhado que, necessariamente, inclua:

- Estratégia de implementação;

- Matriz Lógica (referência principal para a execução, acompanhamento e avaliação do projeto);

- Discriminação dos Insumos (vínculo por Resultado/Produto);

- Orçamento (anual, por componente e itemizado em rubricas orçamentárias);

- Cronograma de implementação;

- Plano de Trabalho; e

- Equipe central responsável pelo planejamento, coordenação e administração do projeto.

II. Uma Coordenação dedicada em tempo integral ao desenvolvimento do projeto. O Coordenador do projeto não deve acumular às suas responsabilidades outras funções de natureza administrativa ou técnica. Quanto ao Diretor Nacional do Projeto, a exclusividade não é um pré-requisito, tendo em vista que, via de regra, os indivíduos que exercem essa função geralmente ocupam posições elevadas em seus respectivos órgãos de origem.

III. O Coordenador do projeto deve ter sempre à mão a matriz lógica do projeto, o seu plano de trabalho e o cronograma. Esses três componentes atuam como instrumentos práticos de planejamento e ação operacional. Em primeiro lugar, asseguram que o Coordenador de um projeto tenha correta percepção do caráter temporário da cooperação. Em outras palavras, a cooperação interrnacional, como uma intervenção qualificada em benefício do desenvolvimento técnico e institucional, deve ser planejada para ter um começo, meio e fim bem delimitados. Em segundo lugar, os referidos instrumentos balizam o trabalho do Coordenador na implementação do projeto, de maneira a que as atividades sejam desenvolvidas dentro dos prazos estabelecidos, que os resultados (produtos) sejam gerados na qualidade esperada e que os objetivos imediatos sejam atingidos na extensão prevista.

IV. A Matriz Lógica é um dos principais instrumentos de apoio ao Coordenador de um projeto. Nela estão inseridos e interrelacionados os Objetivos, Resultados (Produtos), Indicadores de Sucesso, Meios de Verificação e Pressupostos. A Matriz Lógica deve ser utilizada pelo Coordenador do projeto em todas as etapas do trabalho, seja para verificar o progresso alcançado, seja para balizar a elaboração dos relatórios de progresso ou exercícios de avaliação.

V. Na execução do projeto, o Coordenador deverá estar atento às interfaces e sinergias que precisarão ser estabelecidas com outras instituições, pois muitas vezes as atividades de um projeto não se restringem ao ambiente interno da instituição nacional executora. Apesar das dificuldades naturais para se articular instituições com níveis hierárquicos ou com naturezas institucionais distintas, o Coordenador de um projeto deve justamente valer-se da neutralidade intrínseca dos programas de cooperação técnica para promover sinergias.

VI. Outro ponto importante a ser observado são os fatores exógenos que podem influir negativamente no seguimento de um projeto. Problemas institucionais devem ser mantidos afastados da condução de um projeto, inclusive para evitar que a sua Direção ou Coordenação procurem utilizar a cooperação internacional como meio para solucionar problemas institucionais fora do objeto definido para o projeto. Se esses problemas acabarem por contaminar as atividades do projeto, caberá à ABC e ao organismo internacional cooperante intervir para que se retome o espírito da cooperação ou, em caso extremo, interromper-se a execução do projeto.

VII. Além da condução segura e pautada nos instrumentos identificados acima (Projeto, Planos de Trabalho e Matriz Lógica), o Coordenador de um projeto deve se preocupar com as atividades de acompanhamento e avaliação (ver Capítulo 4, item 4.4, 4.5 e 4.6), as quais permitirão aos demais parceiros da cooperação ter conhecimento substantivo sobre o progresso do projeto, bem como servirão de fonte de informações sobre eventuais desvios ou inconsistências, contribuindo para o Coordenador providenciar as necessárias correções.

4.3 - RESPONSABILIDADES DO DIRETOR E DO COORDENADOR DOS PROJETO

47. As duas principais funções executivas na condução de um projeto são o Diretor e o Coordenador, cada qual com responsabilidades bem definidas. O Diretor do Projeto deve ser vinculado à instituição nacional executora do projeto. Suas principais funções e responsabilidades são as seguintes:

- Assinar o documento do projeto e suas respectivas revisões;

- Representar formalmente a instituição nacional executora perante a ABC, o organismo internacional e os órgãos de controle, responsabilizando-se, em última instância, pelas atividades desenvolvidas no âmbito do projeto;

- Indicar o Coordenador Nacional do projeto;

- Autorizar o organismo internacional e a ABC (quando a administração seguir a Execução Nacional) a efetuar pagamentos por serviços prestados (essa atribuição pode ser descentralizada ao Coordenador Nacional do projeto, por delegação explicita e por escrito);

- Aprovar adjudicações de licitações para aquisição de bens e serviços; e

- Endossar relatórios de progresso elaborados pelo Coordenador Nacional e encaminhá-los à ABC e ao organismo internacional.

48. No tocante ao Coordenador Nacional, este detém uma posição chave em todo o processo da cooperação. Em vista do volume de responsabilidades a ele imposto, exige-se para esse posto qualificação especial, que inclui liderança, organização, capacidade de articulação, respaldo institucional e credibilidade. Normalmente, a figura do Coordenador Nacional é indicada pelo Diretor Nacional do Projeto, a partir dos quadros da própria instituição nacional executora. Nos casos em que essa instituição não conte com um profissional qualificado para assumir o posto de Coordenador Nacional ou não tenha como deslocar para essa função funcionário lotado em áreas estratégicas, aceita-se a alternativa de contratação de um Coordenador externo, pago pelo projeto, após entendimentos com a ABC e o organismo internacional.

49. No caso de o Coordenador Nacional ter que ser contratado pelo projeto, apesar de seu contrato de prestação de serviços ser celebrado com o organismo internacional, sua subordinação é exclusiva ao Diretor do Projeto e à instituição nacional executora.

50. O Coordenador Nacional é responsável por:

- Atuar como contraparte direta do projeto perante a ABC e o organismo internacional;

- Coordenar a elaboração dos Planos de Trabalho do projeto;

- Coordenar a execução dos Planos de Trabalho e cumprir com o Cronograma de implementação do projeto;

- Elaborar Relatórios de Progresso;

- Manter arquivos organizados contendo toda a documentação do projeto;

- Promover as necessárias articulações inter-institucionais necessárias ao desenvolvimento do projeto;

- Avaliar o desempenho do projeto para alcançar os objetivos e resultados e promover correções de rumo.

4.4 - ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO

51. O Coordenador Nacional do projeto não deve, apenas, se preocupar em cumprir com o cronograma de atividades e pôr em prática o Plano de Trabalho. Deve, também, estar atento aos aspectos qualitativos que envolvem o desenvolvimento do projeto. Requer-se do Coordenador Nacional que estabeleça um mecanismo funcional e sistemático de análise do desempenho do projeto, focalizando à geração de produtos e de efeitos que se coadunem com os objetivos do projeto. A execução das atividades deve ser tomada, exclusivamente, como um meio para alcançar os produtos do projeto e, a partir destes, serem alcançados os objetivos imediatos propostos.

52. Para acompanhar o desenvolvimento da cooperação e verificar a geração dos produtos e o cumprimento dos seus respectivos objetivos, a ABC e o organismo internacional procuram realizar, periodicamente, visitas de campo nos locais em que as atividades práticas do Projeto são implementadas, bem como reuniões para discutir o seu respectivo progresso, subsidiadas por relatórios de atividades.

53. Os procedimentos básicos do acompanhamento de um projeto são os seguintes:

PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO - ATIVIDADES IMPLEMENTADAS:

a) Visitas de técnicos da ABC aos projetos.

- Apresentação da situação atual do projeto pelos responsáveis por sua execução;

- Verificação "in loco" das atividades em desenvolvimento; e

- Reunião entre a ABC e a Coordenação do projeto com o objetivo de discutir o desempenho de suas atividades e a eventual ocorrência de problemas.

b) Reuniões de acompanhamento (ABC, instituição nacional executora, organismo internacional).

- Abertura da reunião e considerações iniciais por parte da ABC e do organismo internacional;

- Apresentação dos principais resultados e impactos obtidos pelo projeto nos últimos doze meses de atividades, desde a reunião anterior, bem como informações sobre o eqüacionamento dos problemas pendentes à época do último encontro (inclusive ao nível do relacionamento institucional com a ABC ou com o organismo internacional cooperante) ;

- Comentários gerais sobre o desempenho do projeto por parte da ABC e do organismo internacional cooperante;

- Réplica da Coordenação do projeto aos comentários feitos pela ABC e pelo organismo internacional cooperante;

- Discussão sobre o plano de trabalho para a fase seguinte do projeto;

- Discussão sobre a necessidade de serem providenciados ajustes no projeto ou na sua coordenação;

- Concluída a reunião, elabora-se um relatório ou ata a ser distribuído para todas as partes interessadas, consolidando as principais conclusões e recomendações.

c) Encaminhamento de relatórios periódicos.

- Instituição executora nacional providencia o encaminhamento à ABC e ao organismo internacional cooperante de cópias do relatório de progresso anual; e

- A ABC e o organismo internacional analisam o relatório e apresentam seus comentários no contexto das reuniões de acompanhamento.

4.5 - RELATÓRIO DE PROGRESSO DE PROJETO

54. A instituição nacional executora deve apresentar à ABC e ao organismo internacional pelo menos 1 (um) Relatório de Progresso ao ano. Geralmente, isso se dá, no máximo, até uma semana antes da realização da reunião de acompanhamento, quando o progresso do projeto é objeto de discussão entre a instituição nacional executora, a ABC e o organismo internacional. Os organismos internacionais contam, via de regra, com formulário próprio para a elaboração de relatórios de progresso, disponível em publicação específica. Na ausência destes, deve-se fazer uso do formulário de apresentação de relatório de progresso da ABC.

55. Recomenda-se ao Coordenador Nacional que, na elaboração do relatório de progresso, procure privilegiar o registro dos ganhos qualitativos e dos impactos sócio-econômicos e ambientais alcançados, situando em segundo plano a enumeração de eventos e treinamentos realizados, equipamentos adquiridos, viagens realizadas, etc. As informações factuais são relevantes, porém devem servir de base para a parte mais substantiva do relatório de progresso, qual seja, a análise dos indicadores que medem o alcance progressivo dos resultados esperados e dos objetivos imediatos. Essa análise é feita a partir da estrutura de indicadores de sucesso e meios de verificação constantes da Matriz Lógica do projeto. O conteúdo padrão de um relatório de progresso pode ser visualizado no Anexo II deste documento.

56. No caso específico da Execução Nacional, os Coordenadores nacionais contam com a facilidade de acessar informações sobre o desempenho financeiro dos projetos na ABC da rede Internet (acesso via "Intranet"). Essas informações devem ser consolidadas para um dado exercício e incluídas como um ítem específico dos relatórios de progresso.

4.6 - AVALIAÇÃO DE PROJETO

57. As avaliações nos projetos podem ser realizadas durante a implementação de suas atividades e na sua conclusão. Na fase de implementação, o cronograma de avaliações pode ser estruturado de diferentes formas, de acordo com a natureza do projeto. O modelo mais comum é o que prevê uma avaliação no período intermediário de execução do cronograma do projeto.

58. A instituição nacional executora, a ABC e o organismo internacional definirão os Termos de Referência e a composição da equipe de avaliadores, sendo as despesas de contratação da avaliação externa lançadas contra o orçamento do projeto. Projeto com orçamento superior à cifra indicada acima deve, portanto, ainda na fase de sua elaboração, reservar recursos às atividades de avaliação, em linha orçamentária específica. As avaliações focalizam a parte qualitativa do projeto, analisando a qualidade dos resultados (produtos) gerados, o alcance dos objetivos, os impactos alcançados e sua sustentabilidade. O componente financeiro será objeto de análise específica no âmbito das auditorias anuais realizadas pelos órgãos competentes indicados pelo Governo brasileiro.

59. O resultado da avaliação constitui-se em um insumo importante para o aperfeiçoamento, redirecionamento ou mesmo interrupção de um projeto. A avaliação não é realizada pelos técnicos da ABC. Em geral, para realizá-la, é contratada uma equipe de avaliadores independentes ou uma instituição especializada (Universidades, Institutos, ONGs, etc.).

4.7 - AUDITORIA

60. O projeto de cooperação técnica internacional, por integrar programa oficial negociado entre o Governo brasileiro e contrapartes do exterior (governos estrangeiros e organismos internacionais), subordina-se às regras de controle administrativo e financeiro estabelecidas pelas partes envolvidas nos instrumentos formais que respaldam a implementação dos projetos. Um dos principais instrumentos de controle são as auditorias dos projetos.

61. As auditorias são atividades compulsórias a todos os projetos, sem exceção. As formas de realizar a auditoria podem, contudo, variar. Em alguns casos, os projetos são auditados somente no exterior, pelos órgãos ou juntas de auditores contratados ou integrantes da estrutura dos organismos internacionais. Esse modelo geralmente é aplicado nos casos em que o projeto é financiado integralmente por recursos externos, sem nenhum aporte financeiro local. Quando os projetos são parcial ou integralmente financiados com recursos nacionais, tem lugar a auditoria local, realizada por órgãos nacionais de controle ou empresas privadas de auditoria especialmente contratadas. As auditorias locais são normalmente realizadas pela Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda (SFC/MF) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Os instrumentos jurídicos que estabelecem as obrigações das partes (ou seja, os atos complementares aos acordos básicos) e os seus respectivos projetos devem incluir, obrigatoriamente, cláusulas discriminando a realização da auditoria, sua periodicidade e formas de acesso aos documentos relacionados à gestão administrativa e financeira dos projetos, estejam ou não estes resguardados por privilégios e imunidades.

62. No intuito de melhor implementar as atividades de auditoria, a SFC/MF mantém ligação ¿on line¿ com os sistemas de informática utilizados pela Execução Nacional. Essa integração eletrônica oferece aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal um acesso diário e amplo a todos os aspectos da execução financeira dos projetos, ensejando maior eficiência na qualidade das auditorias e menores custos operacionais. O acesso "on-line" está igualmente disponibilizado às instituições nacionais executoras e ao TCU.

4.8 - DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES

63. Uma das atribuições da ABC é a de disseminar informações sobre o desenvolvimento dos programas de Cooperação Técnica Internacional no Brasil. Nesse sentido, a Agência utiliza-se de sua página na rede INTERNET para divulgar os resultados obtidos na execução dos projetos. Para colaborar nessa divulgação, a ABC solicita às instituições nacionais executoras que seja elaborado, pelo menos uma vez ao ano (ou atualizado, após a elaboração da primeira versão), um Resumo dos Resultados e Impactos do Projeto. Este Resumo deve conter de 01 a 02 páginas no máximo, devendo ser anexado aos relatórios de progresso ou encaminhado diretamente a ABC, por meio eletrônico.

64. Para a elaboração do Resumo, deve-se observar o seguinte roteiro:

- Identificar os principais Produtos e Efeitos do projeto, ou seja, as mudanças estruturais resultantes do desenvolvimento das capacidades da instituição nacional executora. Recomenda-se observar os Indicadores constantes da Matriz Lógica e incluir estatísticas, sempre que possível.

- Destacar, tendo como referência o Objetivo de Desenvolvimento, os impactos sócio-econômicos e ambientais resultantes da execução do projeto. Deve-se observar os seguintes elementos referenciais: Geração de Renda e Emprego, Desenvolvimento Local Sustentado, Desenvolvimento Tecnológico, Saúde Pública, Educação, Eficiência da Administração Pública, Gestão Sustentada dos Recursos Naturais, Apropriação Sustentada dos Recursos Ambientais, Produção Econômica, Direitos Humanos, Cidadania/Democracia e Promoção de Questões de Gênero.

65. Entende-se como impacto da cooperação técnica internacional as mudanças/transformações de natureza estrutural - qualitativas ou quantitativas, porém sempre objetivamente verificáveis - que um projeto faz incidir sobre um ou mais dos elementos referenciais enumerados acima, tendo como objetivos finais a melhoria das condições gerais de vida da população brasileira, o crescimento sustentado da economia e o uso sustentado dos recursos ambientais. Devem ser fornecidos, sempre que possível, dados estatísticos sobre os sucessos alcançados.

5 - A EXECUÇÃO NACIONAL

5.1 - ORIGENS, CONCEITUAÇÃO E PRÁTICA DA EXECUÇÃO NACIONAL

66. A Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou, a partir do final dos anos oitenta, um conjunto de decisões (ver item 5.4, a seguir) com o objetivo de promover maior domínio ("ownership") e responsabilidade ("accountability") dos países em desenvolvimento sobre os programas de cooperação técnica implementados em parceria com organismos integrantes do sistema das Nações Unidas.

67. No início, essa iniciativa recebeu a denominação de Execução de Governo, mais tarde alterada para Execução Nacional. Até então, a execução era internacional, ou seja, efetuada pelos próprios organismos cooperantes, em que a gestão administrativo-financeira e a condução técnica dos projetos permanecia sob a responsabilidade dos organismos internacionais.

68.Os fundamentos dessa modalidade de execução são os seguintes:

a) aumento do controle nacional sobre o processo da cooperação internacional nos países dela beneficiados;

b) aumento da qualificação dos países na atividade de coordenação de programas de cooperação; e

c) aumento da transparência do uso dos recursos físicos, humanos e financeiros nos projetos.

69. A fim de atender aos pressupostos identificados acima, a Execução Nacional está estruturada no Brasil sob três aspectos:

a) o controle da Direção e Coordenação dos projetos é de responsabilidade das instituição nacional executora. Os organismos internacionais prestam a cooperação técnica e implementam atividades de acompanhamento e avaliação;

b) a execução física e orçamentária dos projetos é realizada sob controle do Governo brasileiro. No Brasil, aplica-se a execução unificada, em vista de suas vantagens em termos da relação custo/benefício, garantia de transparência e harmonização e padronização de procedimentos que ela oferece; e

c) o acompanhamento técnico como elemento indissociável da execução administrativa e financeira. As instituições governamentais de controle e coordenação da cooperação internacional assumem a responsabilidade de monitorar o progresso dos projetos no tocante à concretização dos seus objetivos. Essa tarefa de acompanhamento é compartilhada com as equipes técnicas dos organismos cooperantes.

70. Em função de características próprias do Brasil, particularmente seu estágio de desenvolvimento e disponibilidade de recursos humanos qualificados, o Governo brasileiro tomou a decisão de negociar com os organismos internacionais a aplicação progressiva e na maior extensão possível da Execução Nacional. Com o objetivo de racionalizar processos e, concomitantemente, elevar a eficiência da gestão dos projetos e o alcançar satisfatório dos seus respectivos objetivos, o Governo brasileiro aplica a gestão unificada da Execução Nacional. As vantagens comparativas dessa modalidade de administração são:

a) a gestão unificada dos projetos permite que as instituições nacionais executoras concentrem seus esforços nos componentes técnicos dos projetos, sem desviar recursos humanos para o desenvolvimento de atividades de cunho administrativo e financeiro;

b) verifica-se uma significativa economia de escala no âmbito dos projetos que aplicam a Execução Nacional, ao contrário dos custos elevados que seriam exigidos com a manutenção de dezenas de unidades locais de administração, em cada projeto em execução; e

c) a administração unificada tem se revelado uma grande aliada da transparência de procedimentos. Os sistemas automatizados utilizados pela Execução Nacional no Brasil oferecem aos órgãos de controle governamental acesso "on line" a informações e documentos de toda natureza sobre o desenvolvimento dos projetos.

5.2 - RESOLUÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE A EXECUÇÃO NACIONAL

Resolução 44/211 (1989): A Assembléia Geral das Nações Unidas:

..Enfatizando que a execução nacional/de governo e a plena utilização das capacidades locais contribuiriam para assegurar que os programas e projetos sejam gerenciados de forma integrada e para a promoção de sua sustentabilidade a longo prazo e maior impacto no processo de desenvolvimento."

...13. Enfatiza a necessidade de plena utilização das capacidades nacionais em todos os aspectos dos processos de programação e do ciclo de projetos das atividades operacionais."

Resolução 47/199 (1992): A Assembléia Geral das Nações Unidas:

"...15. Reitera que a execução nacional seja a norma para os programas e projetos apoiados pelo Sistema das Nações Unidas, tomando em consideração as necessidades e capacidades dos países recebedores."

"...16.Também reitera a responsabilidade precípua dos países recebedores na determinação de suas capacidades para executar programas e projetos apoiados pelo Sistema das Nações Unidas."

"...18. Também enfatiza a necessidade urgente do Sistema das Nações Unidas de conferir prioridade crescente à assistência aos países recebedores na estruturação e/ou fortalecimento da capacidade necessária para implementar a execução nacional, incluindo a provisão de serviços de apoio, se solicitados, no nível do campo."

Resolução 50/120 (1995): A Assembléia Geral das Nações Unidas:

"...25. Decide ainda que o Sistema das Nações Unidas deverá utilizar, na maior extensão possível, as especializações e tecnologias locais disponíveis."

Resolução 53/192 (1998): A Assembléia Geral das Nações Unidas:

"...48. Decide ainda que o sistema das Nações Unidas deveria utilizar, na maior extensão possível e praticável, a competência nacional disponível e as tecnologias locais na implementação das atividades operacionais."

"...49. Convoca todos os fundos e programas a considerar meios de aumentar, no marco das normas e regulamentos existentes, a licitação de bens e serviços dos países em desenvolvimento, seja como mecanismo de promoção da cooperação Sul-Sul, como para ampliar a execução nacional."

"...50. Solicita medidas adicionais no desenvolvimento de orientações harmonizadas ao nível do terreno no tocante ao recrutamento, treinamento e remuneração de pessoal nacional alocado aos projetos, incluindo consultores nacionais, no âmbito da formulação e implementação de projetos e programas de desenvolvimento apoiados pelo sistema das Nações Unidas para o desenvolvimento, de maneira a ampliar a coerência do sistema."

"...51. Solicita às organizações e unidades do sistema das Nações Unidas a continuar a trabalhar na promoção, aperfeiçoamento e expansão da execução nacional, inclusive por meio da simplificação e fortalecimento dos procedimentos relevantes, de maneira a contribuir para o avanço do controle ("ownership") nacional e para o fortalecimento da capacidade de absorção dos países em desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo da África."

## - TERMO DE CONCILIAÇÃO

Ministério Público do Trabalho

Procuradoria Regional do Trabalho da 10a Região

Termo de Conciliação

O Ministério Público do Trabalho, neste ato representado pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Décima Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelos Procuradores do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso e Dr. Joaquim Rodrigues Nascimento e a União Federal, através da Advocacia Geral da União pelo Procurador Geral da União, Dr. Walter Barletta, pelo Procurador Regional da União, Dr. Antenor Pereira Madruga Filho e pelo Advogado da União, Mário Luiz Guerreiro;

considerando que o acesso a cargos ou a empregos públicos somente se viabiliza através da submissão e aprovação do respectivo candidato em concurso público de provas ou de provas e títulos disciplinado pelo art. 37, II, da Carta de 1988;

considerando que os projetos de cooperação técnica internacional, implementados através dos "consultores técnicos", desenvolvem ações de absoluta relevância social permitindo a formação e a capacitação de corpos técnicos aptos a atuarem na execução de atividades estratégicas como se dá, dentre outros, nos campos da saúde, da educação e do meio-ambiente;

considerando que uma eventual solução de continuidade nesses programas, advinda de um brusco processo de regularização da situação trabalhista e previdenciária dos "consultores técnicos" poderia gerar ofensa a bem jurídico de igual importância àquele tutelado na presente ação civil pública;

considerando a necessidade de estabelecimento de um cronograma que preserve a integridade dos projetos de cooperação técnica internacional;

RESOLVEM

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do processo nº 1044/2001 tramitando na 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, mediante os seguintes termos:

DOS RECURSOS HUMANOS

Cláusula Primeira - Serão contratados ou nomeados pela União Federal os profissionais requeridos para execução de projetos de cooperação técnica internacional em funções nas quais seja ínsita a presença da subordinação jurídica para o seu desempenho.

Parágrafo Primeiro - Nos projetos de cooperação técnica internacional implementados através de acordos internacionais, os quais ostentem funções de caráter de permanência para a sua execução, a contratação ou nomeação será por tempo indeterminado, devendo o cargo ou o emprego público ser provido por certame público, a teor do artigo 37, II, da Constituição.

Parágrafo Segundo - Nos projetos em que seja requerido pessoal para exercer funções temporárias, será admitida contratação temporária disciplinada pela Lei 8.745/93, comprometendo-se a União Federal a promover a alteração legislativa necessária para viabilizar juridicamente tais contratações.

Parágrafo Terceiro - Fica facultada a alocação de servidores ou empregados públicos na execução dos projetos temporários a título de contrapartida nacional.

Cláusula Segunda - As funções meramente auxiliares, tais como de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações, consoante Decreto nº 2.271, de 7/7/1997 e outras que não estejam vinculadas diretamente com as finalidades das ações de cooperação internacional poderão ser terceirizadas, mediante a contratação de empresas de prestação de serviços idôneas, sendo terminantemente vedada a contratação de cooperativas de mão-de-obra para atividades que demandem a prestação de trabalho subordinado.

Cláusula Terceira - A cláusula primeira não se aplica para a contratação de profissionais que atuem prestando consultoria técnica nos projetos de cooperação internacional, assim definidos como os profissionais de nível superior, titulados através de cursos de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) em matérias ligadas aos projetos nos quais sejam consultores e desde que laborem sem nenhuma característica de subordinação jurídica e em absoluto estado de autonomia e em caráter temporário, hipótese em que restará excluída a presença do vínculo empregatício ou institucional;

Parágrafo único - Excepcionalmente será admitida a contratação de consultor técnico que não preencha o requisito de escolaridade mínima definido no caput desta cláusula, desde que o profissional tenha notório e reconhecido conhecimento na área a ser desenvolvida no projeto de cooperação técnica internacional.

DOS PRAZOS

Cláusula Quarta - O adimplemento das obrigações ora ajustadas obedecerá rigorosamente o cronograma a seguir estabelecido:

a) até 31 de dezembro de 2002 deverão ser terceirizadas as atividades auxiliares de que trata a cláusula segunda;

b) até 31 de julho de 2003 todos os trabalhadores que exerçam funções temporárias em projetos de cooperação técnica internacional, de que trata o parágrafo segundo da cláusula primeira, deverão estar contratados pela União Federal, através da Lei 8.745/93;

c) até 31 de julho de 2004 deverá ser efetivada a substituição total dos trabalhadores vinculados aos Organismos Internacionais por servidores públicos efetivos, sejam eles ocupantes de cargos ou empregos públicos , providos na forma do art. 37, II, da Constituição, consoante parágrafo primeiro da cláusula primeira.

DA SANÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO

Cláusula Quinta - A União Federal obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por servidor contratado em desacordo com as condições estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Parágrafo Primeiro - O diretor do projeto será responsável solidariamente por qualquer contratação irregular, respondendo penal, administrativa e civilmente pelo descumprimento do presente termo de conciliação.

Parágrafo Segundo - Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a União Federal terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o Ministério Público do Trabalho, que se compromete a somente executar a sanção, após comprovado o não cumprimento.

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

Cláusula Sexta - A União Federal se compromete a estabelecer as mesmas diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao Conselho de Coordenação das Empresas Estatais - CCE, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua competência.

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE

Cláusula Sétima - O presente ajuste será submetido ao MM. Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Brasília para homologação.

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT.

Brasília, 7 de junho de 2002.

| BRASILINO SANTOS RAMOS Procurador Regional do Trabalho | WALTER DO CARMO BARLETA Procurador-Geral da União |
| --- | --- |
| JOAQUIM RODRIGUES NASCIMENTO Procurador do Trabalho | ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO Procurador Regional da União |
| FÁBIO LEAL CARDOSO Procurador do Trabalho | MÁRIO LUIZ GUERREIRO Advogado da União |

## - DISPOSIÇÕES SUPLEMENTARES

DO DOCUMENTO DE PROJETO: CONTEXTO LEGAL

RESPONSABILIDADES GERAIS DO GOVERNO, DO PNUD E DA AGÊNCIA EXECUTORA

- Todas as fases e aspectos da assistência do PNUD a este projeto serão regidos e desenvolvidos de acordo com as resoluções e decisões relevantes e aplicáveis dos órgãos componentes das Nações Unidas, e em conformidade com as políticas e procedimentos do PNUD para tais projetos, e estarão sujeitos aos requisitos do Sistema de Relatórios, Monitoramento e Avaliação do PNUD.

- O Governo será responsável pelo presente projeto de desenvolvimento apoiado pelo PNUD e pela consecução de seus objetivos, como descrito neste Documento de Projeto.

- Sendo a assistência sob o presente projeto prestada em benefício do Governo e do povo brasileiros, o Governo deverá assumir todos os riscos de operações relativas a este projeto.

- O Governo deverá prover ao projeto o pessoal nacional de contraparte, instalações de treinamento, terrenos, edificações, equipamentos e outros serviços ou instalações que venham a ser requeridos.   O Governo designará a Agência Cooperadora de Governo mencionada na folha de rosto deste documento (daqui por diante denominada “Agência Cooperadora”) que será diretamente responsável pela implementação da contribuição do Governo ao projeto.

- O PNUD se compromete a complementar e suplementar a participação do Governo e proverá, através da Agência Executora, serviços de peritos, treinamento e equipamentos necessários, além de outros serviços de acordo com os recursos disponíveis ao projeto.

- A partir do início do projeto, a Agência Executora assumirá responsabilidade primordial pela execução do projeto e, para este fim, atuará na condição de contratante independente.  No entanto, tal responsabilidade primordial será exercida em consulta com o PNUD e de acordo com a Agência Cooperadora.  Provisões com este propósito serão estipuladas no Documento de Projeto, bem como provisões para a transferência dessa responsabilidade ao Governo ou a uma entidade designada pelo Governo durante a execução do projeto.

- Parte da participação do Governo pode dar-se na forma de uma contribuição em dinheiro ao PNUD.  Nesses casos, a Agência Executora proverá os serviços e instalações relacionados e prestará contas anualmente ao PNUD e ao Governo sobre as despesas incorridas.

#### Participação do Governo

- O Governo fornecerá ao projeto os serviços, equipamentos e instalações nas quantidades e no período de tempo especificados no Documento de Projeto.  A dotação orçamentária da participação do Governo – em dinheiro ou em espécie – conforme especificada deverá ser estabelecida nos orçamentos dos Projetos.

- Quando oportuno, e em consulta com a Agência Executora, a Agência Cooperadora designará um diretor para o projeto com dedicação integral.  Ele desempenhará no projeto as responsabilidades que lhe forem atribuídas pela Agência Cooperadora.

- O custo estimado dos itens incluídos na contribuição do Governo, conforme detalhado no orçamento do Projeto, será baseado nas informações mais acuradas disponíveis durante a elaboração da proposta de projeto.  Fica acordado que flutuações de preços ocorridas durante o período de execução do projeto podem requerer um ajuste em termos monetários da contribuição mencionada, o qual será sempre determinado pelo valor dos serviços, equipamentos e instalações necessários à execução adequada do projeto.

- Dentro do número estabelecido de meses/trabalho de serviços de pessoal descritos no Documento de Projeto, pequenos ajustes nas nomeações individuais de pessoal de projeto cedido pelo Govenro poderão ser feitos pelo Governo em consulta com a Agência Executora, caso isto seja considerado do interesse do projeto.  Em todos os casos, o PNUD será informado quando tais pequenos ajustes tenham implicações financeiras.

- O Governo continuará a pagar os salários locais e as ajudas de custo apropriadas ao pessoal nacional de contraparte durante os períodos em que estes se ausentarem do projeto com bolsas de estudos do PNUD.

- O Governo custeará quaisquer taxas aduaneiras ou outros custos relativos à liberação alfandegária de equipamentos do projeto, seu transporte, manuseio, armazenagem e outras despesas relacionadas dentro do país.  O Governo será responsável pela instalação e manutenção de tais equipamentos, bem como por seu seguro e substituição, se necessário, após a entrega no local do projeto.

- O Governo colocará à disposição do projeto – sujeito a provisões de segurança existentes – quaisquer relatórios, mapas, registros e outros dados, publicados ou não, que sejam considerados necessários à implementação do projeto.

- Direitos de patentes, direitos autorais e outros direitos similares relativos a quaisquer descobertas ou trabalhos resultantes da assistência do PNUD a este projeto serão propriedade do PNUD.  No entanto, e a menos que seja acordado de outra forma pelas partes em cada caso, o Governo terá o direito de utilizar tais descobertas ou trabalhos no país sem royalties ou qualquer taxa de natureza similar.

- O governo deverá auxiliar todo o pessoal de projeto a encontrar acomodações residenciais adequadas, com aluguéis razoáveis.

- Os serviços e instalações especificados no Documento do Projeto, e que deverão ser fornecidos ao projeto pelo Governo através de uma contribuição em dinheiro, serão estabelecidos no orçamento do Projeto.  O pagamento dessa quantia será feito ao PNUD de acordo com o Calendário de Pagamentos pelo Governo.

- O pagamento ao PNUD da contribuição mencionada acima antes ou nas datas especificadas no Calendário de Pagamentos pelo Governo constitui-se em pré-requisito para o início ou a continuação das operações do projeto.

#### Participação do PNUD e da Agência Executora

- O PNUD fornecerá ao projeto, através da Agência Executora, os serviços, equipamentos e instalações descritos no Documento do Projeto.  A dotação orçamentária da contribuição do PNUD, conforme especificada, será estabelecida no orçamento do Projeto.

- A Agência Executora consultará o Governo e o PNUD sobre a escolha do Gerente do Projeto que, sob a direção da Agência Executora, será responsável no país pela participação da Agência Executora no projeto.  O Gerente do Projeto supervisionará os peritos e outro pessoal da agência lotado no projeto, e o treinamento em serviço do pessoal nacional de contraparte.  Ele será responsável pelo gerenciamento e a utilização eficiente de todos os insumos financiados pelo PNUD, incluindo o equipamento fornecido ao projeto.

- A Agência Executora, em consulta com o Governo e o PNUD, deverá designar pessoal internacional e outros profissionais para o projeto, como especificado no Documento do Projeto, selecionar candidatos a bolsas de estudos, e determinar padrões para o treinamento do pessoal nacional de contraparte.

- As bolsas de estudos serão administradas de acordo com os regulamentos de bolsas da Agência Executora.

- De acordo com o Governo e com o PNUD, a Agência executora poderá executar parte do projeto ou seu todo através de subcontrato.  A seleção de sub-contratados será feita de acordo com os procedimentos da Agência Executora, após consulta ao PNUD e ao Governo.

- Todo o material, equipamentos e suprimentos adquiridos com recursos do PNUD serão usados exclusivamente para a execução do projeto, e permanecerão como propriedade do PNUD, em cujo nome serão mantidos pela Agência Executora.  O equipamento fornecido pelo PNUD será identificado com a marca do PNUD e da Agência Executora.

- Caso necessário, poderão ser tomadas providências para a tranferência temporária da custódia do equipamento para auditoridades locais pelo período de duração do projeto, sem prejuízo para a transferência final.

- Antes do encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e a Agência Executora deverão por-se de acordo quanto à disposição de todos os equipamentos do projeto fornecidos pelo PNUD.  Geralmente, o direito de propriedade de tal equipamento será transferido para o Governo, ou para uma entidade designada pelo Governo, quando necessário para a operação contínua do projeto ou para atividades imediatamente subsequentes.  No entanto, o PNUD poderá, a seu critério, reter o direito de propriedade de parte ou de todos os equipamentos.

- Em um período acordado após o encerramento da assistência do PNUD ao projeto, o Governo, o PNUD e, se necessário, a Agência Cooperadora, deverão revisar as atividades resultantes ou subsequentes ao projeto, a fim de avaliar seus resultados.

- O PNUD poderá liberar informações relativas a qualquer projeto de investimento para potenciais investidores, a não ser que ou até que o Governo tenha solicitado ao PNUD por escrito que restrinja a divulgação de informações relativas a tais projetos.

#### Direitos, facilidades, privilégios e imunidades

- Em conformidade com o Acordo referente à assistência do PNUD firmado entre as Nações Unidas (PNUD) e o Governo, serão concedidos ao pessoal do PNUD e de outras agências das Nações Unidas associadas ao projeto os direitos, facilidades, privilégios e imunidades especificados no Acordo mencionado.

- O Governo concederá aos Voluntários das Nações Unidas, caso seus serviços sejam necessários, os mesmos direitos, facilidades, privilégios e imunidades concedidos ao pessoal do PNUD.

- Os contratados da Agência Executora e seu quadro de pessoal (com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente) deverão:

- ser imunes a processos legais com respeito a todos os atos por eles perpetrados no exercício oficial da execução do projeto;

- ser imunes a obrigações de serviço nacional;

- ser imunes, juntamente com seus cônjuges e dependentes, a restrições de imigração;

- ter direito ao privilégio de trazer para o país quantias razoáveis em moeda estrangeira para fins do projeto ou para uso pessoal do quadro de funcionários, e de retirar quaisquer quantias trazidas para o país ou, de acordo com os regulamentos de câmbio relevantes, as quantias assim percebidas pelo pessoal na execução do projeto;

- juntamente com seus esposos e dependentes, ter direito às mesmas facilidades de repatriamento existentes nos casos de crises internacionais ou garantidos a enviados diplomáticos.

- Todo o pessoal contratado pela Agência Executora gozará da inviolabilidade de todos os papéis e documentos relativos ao projeto.

- O Governo isentará ou ainda assumirá os custos de quaisquer impostos, taxas, tributos ou taxações que possa impor sobre qualquer firma ou organização mantida pela Agência Executora, bem como sobre o quadro de pessoal de tais firmas ou organizações, com exceção dos nativos do país receptor contratados localmente, com respeito a:

- salários ou  remuneração recebidos por tal pessoal na execução do projeto;

- quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos introduzidos no país para fins do projeto ou que, após terem sido trazidos para o país, possam subsequentemente ser dali retirados;

- quaisquer quantidades substanciais de equipamentos, materiais e suprimentos adquiridos localmente para a execução do projeto, como, por exemplo, combustível e peças de reposição para a operação e manutenção dos equipamentos mencionados no item (b) acima, com a condição de que os tipos e quantidades aproximadas a serem isentados, e os procedimentos relevantes a serem seguidos sejam acordados com o Governo e, quando apropriado, registrados no Documento de Projeto; e

- como no caso dos privilégios atualmente concedidos ao pessoal do PNUD e da Agência Executora , qualquer propriedade trazida pela firma ou organização para seu pessoal para uso ou consumo pessoal, incluindo um automóvel privado para cada empregado, ou qualquer propriedade que, tendo sido trazida ao país, possa ser subsequentemente dali retirada quando da partida de tal pessoal.

- O Governo deverá garantir: (a) a liberação imediata de peritos e outras pessoas que  desempenhem serviços relativos a este projeto e (b) a liberação alfandegária imediata de (i) equipamentos, materiais e suprimentos necessários em vinculação com este projeto e (ii) propriedades pertencentes e destinadas ao uso ou consumo pessoal do pessoal do PNUD, suas Agências Executoras, ou outras pessoas que desempenhem serviços em seu nome com respeito a este projeto, com exceção do pessoal contratado localmente.

- Os privilégios e imunidades mencionados nos parágrafos acima, a que tenham direito tal firma ou organização e seu pessoal, podem ser dispensados pela Agência Executora quando, em sua opinião ou na opinião do PNUD, a imunidade impeça o curso da justiça e possa ser dispensada sem prejuízo da execução exitosa do projeto no interesse do PNUD ou da Agência Executora.

- A Agência Executora fornecerá ao Governo, através do Representante Residente, a lista do pessoal a quem os privilégios e imunidades enumerados acima serão aplicados.

- Nada neste Documento de Projeto ou Anexo deverá ser interpretado como limitação dos direitos, facilidades, privilégios ou imunidades concedidos em qualquer outro instrumento sobre qualquer pessoa, física ou jurídica, aqui mencionada.

SUSPENSÃO OU ENCERRAMENTO DA ASSISTÊNCIA

- (a) O PNUD pode, mediante notificação escrita ao Governo e à Agência Executora em questão, suspender sua assistência a qualquer projeto caso, no entender do PNUD, surjam quaisquer circunstâncias que interfiram ou ameacem interferir na execução exitosa do projeto ou na consecução de seus objetivos.  Na mesma notificação escrita, ou em outra subsequente, o PNUD pode indicar as condições sob as quais ele se dispõe a recomeçar a assistência ao projeto.  Qualquer suspensão desse tipo continuará até que tais condições tenham sido aceitas pelo Governo e que o PNUD notifique o Governo e a Agência Executora de que está pronto a recomeçar sua assistência.

(b) Caso qualquer situação mencionada no subparágrafo (a) acima persista por um perído de quatorze dias depois que a notificação de suspensão das atividades tenha sido dada pelo PNUD ao Governo e à Agência Executora, o PNUD poderá, a qualquer tempo a partir dali, e através de notificação escrita ao Governo e à Agência Executora, encerrar o projeto.

(c) As provisões deste parágrafo não trarão prejuízo a quaisquer outros direitos ou recursos que o PNUD possa Ter nessas circunstâncias, seja sob princípios gerais da lei ou sob outros aspectos.

DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

#### A. Geral

1. A Agência Implementadora (daqui por diante denominada “o Governo”) é responsável, perante o Administrador do PNUD, pela custódia e pelo uso adequado dos recursos a ela adiantados pelo PNUD.

2. O Governo manterá contas separadas (incluindo uma conta bancária separada) para os recursos do PNUD, e usará os recursos a ele fornecidos somente para insumos financiados pelo PNUD, de acordo com o orçamento do projeto que contempla a contribuição do PNUD (Parte IV do Documento do Projeto).

3. Adiantamentos de fundos e pagamentos feitos pelo PNUD em nome dos Governos são regidos pelas normas, regulamentos e diretivas aplicáveis do PNUD relativas à utilização de moeda corrente.

4. O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros de fundos do PNUD recebidos e dispendidos, preparados em inglês e de acordo com o ano fiscal do PNUD (de 1o de janeiro a 31 de dezembro).  A periodicidade e o conteúdo de tais extratos estão especificados abaixo.  Os extratos financeiros anuais serão examinados pelos auditores legalmente credenciados para contas do próprio Governo.  Na medida do possível, os princípios e procedimentos de auditoria prescritos para as Nações Unidas serão aplicados pelos auditores, que fornecerão relatórios de auditoria anualmente, juntamente com os relatórios especificados abaixo.

5. Para fins de relatórios para o PNUD, a equivalência ao dólar americano será calculada pelas taxas operacionais de câmbio das Nações Unidas.  O Representante Residente do PNUD informará ao Governo sobre as taxas de câmbio das Nações Unidas e sobre suas variações, quando ocorrerem.

- Adiantamento de Fundos

- A pedido do Governo, adiantamentos serão feitos pelo Representante Residente de acordo com o Documento de Projeto e na moeda solicitada, sujeitos às condições especificadas abaixo.

- O Governo indicará suas necessidades de caixa de fundos do PNUD para cada período do cronograma de adiantamentos incluído na Parte IV do Documento do Projeto, no mínimo duas semanas antes da data em que o pagamento é devido (Solicitação de Adiantamento de Fundos, apêndice 1 deste Anexo).  Os adiantamentos serão feitos pelo PNUD na data indicada no cronograma de adiantamentos, nas quantias e na moeda solicitadas pelo Governo (ver também o parágrafo 9 abaixo para solicitações de adiantamentos em moedas não disponíveis no escritório de campo do PNUD).

- Caso o cronograma de adiantamentos incluído no documento do projeto deixe de refletir as necessidades reais de fundos, um novo cronograma será preparado pelo Governo em consulta com o Representante Residente, de acordo com o formato indicado no Apêndice 5 deste Anexo: Cronograma de Adiantamentos.  Geralmente, os adiantamentos serão suficientes para cobrir as necessidades de caixa previstas para um período máximo de três meses.

- Adiantamentos em Moeda Local. Normalmente, os adiantamentos ao Governo em moeda local serão feitos pelo Representante Residente.

- Adiantamentos em Outras Moedas. Adiantamentos ao Governo em dólares americanos serão feitos pelo Representante Residente do PNUD caso esta moeda esteja disponível a ele/ela.  O Representante Residente providenciará para que adiantamentos em moedas não disponíveis a ele/ela sejam feitos pela Sede do PNUD ou por outros escritórios de campo, conforme apropriado.

- Pagamento Direto pelo PNUD

11. A pedido do Governo, o PNUD, após verificar a documentação de suporte, fará pagamentos diretos a indivíduos ou firmas fornecedores de serviços ou mercadorias financiados pelo PNUD.  Os pedidos serão dirigidos ao Representante Residente do PNUD, que providenciará para que o pagamento seja feito pelo seu escritório ou pela sede do PNUD. Os pedidos indicarão o beneficiário, as quantias e moedas requeridas, uma justificativa para a solicitação e instruções de pagamento contendo o banco, o endereço e o número da conta bancária do beneficiário.

- O Representante Residente fornecerá ao Governo extratos dos pagamentos diretos feitos pelo PNUD dentro de 15 dias a contar de 30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro, para que sejam incorporados ao Project Delivery Report de acordo com o parágrafo D.13(b) abaixo.

- Extratos Financeiros Periódicos

- O Governo fornecerá ao PNUD extratos financeiros certificados dentro de 30 dias a contar de 30 de abril e 30 de agosto, e dentro de 60 dias a contar de 31 de dezembro.  Os extratos incluirão o seguinte:

- Situação dos Fundos Adiantados pelo PNUD (Apêndice 2 deste Anexo)

O extrato será submetido para cada período indicado acima e será preparado na moeda do adiantamento. Quando moedas diferentes tiverem sido adiantadas, serão preparados extratos separados.  Cada extrato refletirá, em base cumulativa anual, a quantia de fundos disponíveis no início do ano, fundos adiantados pelo PNUD, fundos dispendidos pelo Governo durante o período coberto pelo relatório e o saldo resultante ao final daquele período.  O extrato também detalhará as despesas incorridas por mês em moeda local e o equivalente em dólares americanos calculado com base na taxa operacional de câmbio das Nações Unidas aplicável.

- Project Delivery Report (Apêndice 3 deste Anexo)

O relatório será submetido para cada período indicado acima e refletirá as despesas cumulativas do ano corrente, classificadas de acordo com os itens listados no orçamento aprovado do projeto, incorporando as despesas incorridas pelo Governo e, quando apropriado, o extrato de despesas da Agência Cooperadora, caso haja, e o extrato de pagamentos diretos feitos pelo PNUD.

- Relatório Anual de Equipamento Permanente Financiado pelo PNUD (Apêndice 4 deste Anexo)

O Governo fornecerá ao Representante Residente, para o ano encerrado em 31 de dezembro, e dentro de 60 dias a contar dessa data, um relatório de equipamento permanente, juntamente com outros extratos financeiros devidos na mesma data.  O relatório incluirá todos os equipamentos permanentes financiados pelo PNUD e fornecidos ao projeto durante aquele ano.

Serão também incluídos, caso existam, equipamentos permanentes adquiridos pela Agência Cooperadora e fornecidos ao projeto. O relatório descreverá cada item em detalhes, listando o número de identificação dado pelo Governo e o número de série ou de registro atribuído pelo fabricante, além de refletir o custo equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

- Extrato de Gastos para Projetos de Financiamento Conjunto

Em caso de financiamento conjunto de atividades do projeto pelo Governo e pelo PNUD e, conforme o caso, por outras fontes de assistência, os extratos financeiros certificados mencionados acima serão acompanhados por um extrato separado refletindo os gastos de todo o projeto, cobrindo o mesmo período contemplado pelos extratos financeiros certificados.  A esse extrato de gastos será adicionada uma indicação do rateio feito pelo Governo da despesa relatada, com respeito à contribuição do PNUD e de outros fundos disponíveis.

- Caso o Governo não possa submeter os extratos financeiros nas datas devidas, ele informará ao Representante Residente as razões para tal e indicará a data planejada para submissão.

- Extratos Financeiros da Auditoria Anual do Governo

- Como descrito no parágrafo D.13(a) acima, um extrato financeiro da situação dos fundos adiantados pelo PNUD, devidamente certificado e auditado, será colocado à disposição do Representante Residente pelo Governo dentro de 120 dias a partir do encerramento do ano calendário.

- O sistema financeiro será auditado e certificado pela entidade especificada no parágrafo 4 acima.

- Extratos Financeiros Finais do Governo

- Quando do encerramento da assistência financeira do PNUD ao projeto, o Governo fornecerá extratos financeiros finais contemplando o período de 1o de janeiro até a data da conclusão financeira ou do reembolso do saldo não gasto de fundos do PNUD (a que se refere o parágrafo 18 abaixo), caso exista.  Os extratos financeiros serão auditados para fins de conformidade com os requisitos especificados no parágrafo E acima.  Será usado o formato fornecido nos Apêndices 2 e 3 deste anexo.  Os extratos serão submetidos ao Diretor da Divisão Financeira do PNUD, com cópias ao Representante Residente do PNUD, dentro de 120 dias a partir da data do encerramento da assistência financeira.

- Caso o Governo possua saldo não gasto de fundos do PNUD, tal saldo será reembolsado pelo Governo na moeda do adiantamento, não mais de 30 dias após a data da conclusão financeira.

- Auditoria pelo PNUD

- Todas as contas mantidas pelo Governo para recursos do PNUD podem ser examinadas pelos auditores internos do PNUD e/ou pela Junta de Auditoria das Nações Unidas, ou pelos auditores públicos designados pela Junta de Auditoria das Nações Unidas.

Apêndice 1

GOVERNO DO BRASIL

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTOS DE FUNDOS DO PNUD

PROJETO       N( BRA/     /

Para o Período de 19      a       19

|  | Dinheiro em Caixa no Início | Gastos Estimados até o Fim do | Adiantamento Líquido | Detalhes para Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moeda | do Período | Período | Solicitado | Nome e Endereço do Banco | Título da Conta | Número |

Certificado:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 2

GOVERNO DO BRASIL

SITUAÇÃO DOS FUNDOS ADIANTADOS PELO PNUD

Para o período de 1o de janeiro a       19

(em  moeda)

| A. Sumário dos Fundos Recebidos e Dispendidos | Quantia (na Moeda do Adiantamento) |
| --- | --- |
| Saldo em 1o de janeiro de 19 |  |
| Adicionar: Adiantamentos recebidos do PNUD |  |
| Total de Fundos Disponíveis para Fins do Projeto |  |
| Deduzir: Despesas Totais no Ano até esta Data | 1 |
| Saldo em 19 |  |
| Representado por: |  |
| Dinheiro no Banco |  |
| Dinheiro em Caixa |  |
| Saldo em 19 |  |

B. Sumário de Despesas por Mês

|  | Despesas (na Moeda do Adiantamento) | Taxa Operacional de Câmbio das Nações Unidas | Despesas (em dólar-equivalente) |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro |  |  |  |
| Fevereiro |  |  |  |
| Março |  |  |  |
| Abril |  |  |  |
| Maio |  |  |  |
| Junho |  |  |  |
| Julho |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |
| Setembro |  |  |  |
| Outubro |  |  |  |
| Novembro |  |  |  |
| Dezembro |  |  |  |
| Total |  |  |  |
| Certificado por: | Aprovado por: |
| Nome | Nome |
| Contador Chefe | Cargo |
| Órgão Governamental (Departamento) | Órgão Governamental (Departamento) |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 3

GOVERNO DO BRASIL

TÍTULO DO PROJETO:                                                         PROJETO N(:

PROJECT DELIVERY REPORT

FUNDOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)

PARA O PERÍODO DE 1( DE JANEIRO A       DE 19

(Preparado em Dólares Americanos)

|  |  |  | GASTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Linha Orçamen-tária | Descrição | Orçamento anual | Governo | Pagamentos Diretos do PNUD | Agência Cooperadora | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 99.00 | TOTAL |  |  |  |  |  |

| Certificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- |
| Nome | Nome |
| Contador Chefe | Cargo |
| Órgão Governmantal (Departamento) | Órgão Governmantal (Departamento) |

CERTIFICADO DE AUDITORIA (Conforme emitido e assinado pelos Auditores) REQUERIDO SOMENTE PARA EXTRATOS FINANCEIROS AUDITADOS ANUALMENTE E EXTRATOS FINAIS AUDITADOS

Apêndice 4

GOVERNO DO BRASIL

RELATÓRIO ANUAL DE MATERIAL PERMANENTE FINANCIADO  PELO PNUD

PROJETO                                                                                       N(

Para o Ano Encerrado em 31 de dezembro de 19

| Descrição | Número de Identificação do Governo | Número de Série ou de Registro do Fabricante | Custo em Dólares Americanos |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |

Certificado por:

Nome

Cargo

Órgão Governamental (Departamento)

Apêndice 5

NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO

CRONOGRAMA DE ADIANTAMENTOS

US$

A. FUNDOS ADIANTADOS ATÉ ESTA DATA

B. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS NOS PRÓXIMOS 12 MESES

i. Ao Governo

| DATA | QUANTIA |
| --- | --- |

TOTAL

ii. À Agência Cooperadora

C. FUNDOS A SEREM ADIANTADOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES

ALOCAÇÃO TOTAL DE ACORDO COM O

DOCUMENTO DO PROJETO (LINHA 99)

# Footnotes

A Agricultura Familiar engloba os pequenos agricultores, os assentados da reforma agrária, os pescadores artesanais, os quilombolas, os povos da floresta (seringueiros, indígenas e ribeirinhos) e os atingidos por barragens.

Pode também ser denominado Coordenador do Projeto ou Assessor Técnico Principal, como apropriado.

É necessário um extrato separado para cada moeda adiantada pelo PNUD.

Estas quantias devem ser  iguais.

Total equivalente em dólares americanos mostrado em cada Apêndice 2.

Inclui itens de equipamento de valor igual ou superior a US$ 400, com vida útil mínima de 5 anos, além dos itens de equipamento que, embora de valor inferior a US$ 400, sejam móveis de escritório, arquivos, maquinário de escritório ou objetos atraentes (tais como câmeras, projetores, cronômetros, pastas) ou outros itens similares como determinado pelo Governo.

Valor equivalente em dólares americanos na data da aquisição, calculado pela taxa operacional de câmbio das Nações Unidas.

A ser incluído no documento do projeto imediatamente apóso orçamento da contribuição do PNUD (Parte IV).  Os adiantamentos devem cobrir somente as necessidades estimadas de fundos para um período máximo de três meses.

O período contemplado deve corresponder aos 12 meses subsequentes à data da aprovação da revisão do projeto.