# DOCUMENTO DE REVISÃO SUBSTANTIVA “I”

# PROJETO PNUD - BRA/04/016

PROGRAMA DE APOIO À AGENDA DE CRESCIMENTO ECONÔMICO EQÜITATIVO E SUSTENTÁVEL (PACE)

Março 2009

# ÍNDICE

| A |  | ANTECEDENTES | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| B |  | JUSTIFICATIVA | 3 |
| B.1 |  | Arranjos de Implementação do Projeto | 7 |
|  |  | Quadro 1: Comparativo do progresso de implementação do Projeto | 8 |
| C |  | OBJETIVO DA REVISÃO E MUDANÇAS DA PROPOSTA | 35 |
|  |  | Status dos Produtos Previstos na Execução do Projeto | 40 |
|  |  | Quadro 2: Matriz Lógica (PRRF) | 46 |
|  |  | Quadro 3: Plano de Trabalho | 61 |
| D |  | INSUMOS | 78 |
|  |  | Contratação de Consultores | 78 |
|  |  | Plano de Aquisições – Lista de Equipamentos | 82 |
|  |  | Passagens e Diárias | 84 |
| E |  | OBRIGAÇÕES E PRÉ-REQUISITOS | 81 |
| F |  | MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 109 |
| G |  | ORÇAMENTO POR ENTIDADE ENVOLVIDA | 110 |
| H |  | ANEXOS | 122 |
|  | I | Decreto 5151 de 22/07/2004 | 123 |
|  | II | Portaria 433 de 22/10/2004 | 127 |
|  | III | Termo de Conciliação Judicial | 131 |
|  | IV | Termos de Referência | 134 |

A. Antecedentes

O Projeto de Assistência à Implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável – PACE tem por objetivo apoiar ações de naturezas diversas voltadas para o aumento da produtividade total dos fatores na economia brasileira, focalizando medidas microeconômicas ou reformas institucionais nas áreas de logística, clima de negócios, inovação e intermediação financeira permitindo ao país alcançar um patamar de desenvolvimento mais eqüitativo, sustentável e competitivo, a partir de uma base adequada de governança e de estabilidade macroeconômica.

Nesse sentido, o Projeto BRA/04/016 contribui para a implementação e aperfeiçoamento de políticas, processos, mecanismos e instrumentos legais necessários para a obtenção de ganhos de competitividade do setor produtivo e o crescimento econômico eqüitativo e sustentável do país.

Em setembro de 2004, foi firmada sua Assistência Preparatória, que disponibilizou insumos técnicos, estudos e diagnósticos com vistas a subsidiar o início da fase principal do Projeto. Nesta etapa também foi elaborado o Documento de Projeto, formalizado em dezembro do mesmo ano. Em outubro de 2005 e 2006, os vários atores do PACE sentiram a necessidade de alterar e complementar o Documento de Projeto e procedeu-se às Revisões Substantivas “D”  e “F” .

O Projeto tem as suas ações distribuídas em Quatro Ministérios: Ministério da Fazenda (SEAE, SPE, SUSEP, SRFB), Ministério da Justiça (SDE, SRJ, CADE), Ministério da Ciência e Tecnologia (Secretaria Executiva) e Ministério dos Transportes (SPNT, DNIT, ANTT, ANTAQ).

B. JUSTIFICATIVA

O projeto PACE passou por diversos arranjos institucionais em sua trajetória. Primeiramente, o projeto possuía sua unidade de coordenação vinculada à Secretaria de Política Econômica - SPE do Ministério da Fazenda. Em 08 de fevereiro de 2007, por meio da Portaria MF nº 28, a coordenação do projeto passou para responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Nos últimos meses o projeto vem apresentando um desempenho razoável, porém com a prorrogação do projeto muito se vislumbra de uma execução mais efetiva. A mesma propõe a reformulação do projeto; há a necessidade de alocação de fundos para unidades que previamente não foram contempladas, além da realocação de fundos de entidades que dele não farão mais parte. Além disso, o governo brasileiro solicitou por mudanças no projeto para financiar algumas demandas consideradas urgentes.

Esta Revisão Substantiva tem o intuito de:

1 – Formalizar a saída dos componentes MCT e SPE, os quais, em função de problemas operacionais/administrativos, solicitaram o cancelamento de sua participação no projeto, após a última revisão do Projeto.

2 - Incluir mais três componentes, a saber:

- Secretaria do Tesouro Nacional que, apesar de realizar as atividades de coordenação do projeto desde 2007, não pertencia formalmente ao escopo de atuação do PACE. Este componente passa agora a contar com objetivos e atividades dentro do PACE, além de realizar, por meio da Coordenação de Desenvolvimento Institucional – CODIN, as atividades de Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP;

- O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG por meio da Secretaria de Gestão; e

- Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

3 – Incluir produtos em função da entrada de novos componentes, bem como estender a vigência do Projeto para 31 de março de 2010, tendo em vista a renovação do Acordo de Empréstimo n° 7253-BR. De forma a assegurar tempo suficiente para que a reestruturação proposta para o Projeto tenha o impacto e alcance resultados considerados satisfatórios, há que se ressaltar que negociações estão em curso para implementar nova extensão ao acordo firmado com o BIRD e possibilitar a conseqüente renovação do PACE.

4 – Adequar o valor orçamentário do projeto em função da entrada dos novos componentes.

5 – Inclusões, alterações e complementações que se fazem necessárias nos produtos relativos a todos os órgãos.

Histórico das Revisões do Documento de Projeto (ProDoc):

No primeiro documento relativo ao PACE, a Revisão “A” – Assistência Preparatória, firmada em setembro de 2004, bem como na Revisão “B” – PRODOC, o total de recursos somam um montante de US$ 9,406,635.00 (nove milhões, quatrocentos e seis mil e seiscentos e trinta e cinco dólares norte-americanos). A partir da aprovação do PRODOC, foi assinado em 4 de outubro de 2005, um Acordo de Empréstimo n° 7253-BR, com o Banco Mundial. Neste Acordo, que estabelece os recursos de cada entidade participante no Projeto, US$ 2,500,000.00 (dois milhões e quinhentos mil dólares americanos) foram destinados ao atendimento das necessidades do MCT.

A Revisão “C” do Projeto foi uma Revisão Mandatária e não alterou os recursos de nenhuma das instituições participantes.

A Revisão Substantiva “D”, assinada em dezembro de 2005, apresenta alterações que contemplaram a inclusão de atividades cuja coordenação é da STN/MF ,além da exclusão das atividades anteriormente atribuídas ao CADE do MJ. Referidas alterações, objeto de negociação entre as entidades envolvidas, foram devidamente aprovadas pelo Banco Mundial. Na Revisão Substantiva “D”, o valor total dos recursos orçamentários do PRODOC foi ajustado para US$ 6,666,500.00 (seis milhões seiscentos e sessenta e seis mil e quinhentos dólares norte-americanos), apropriados como se segue: Componentes do Ministério da Fazenda: US$ 4,758,902.00 (quatro milhões setecentos cinqüenta oito mil novecentos e dois dólares norte-americanos), componentes do Ministério da Justiça: US$ 1,010,001.00 (um milhão, dez mil e um dólares norte-americanos) e componentes do Ministério da Ciência e Tecnologia US$ 897,596.89 (oitocentos noventa sete mil quinhentos noventa seis e oitenta nove centavos de dólares norte-americanos).

A Revisão Mandatária “E” foi elaborada pelo PNUD sem alterações de valores orçamentários.

Na Revisão Substantiva “F”, o Ministério da Ciência e Tecnologia incluiu o valor de US$ 1.602.403,30 (um milhão seiscentos e dois mil quatrocentos e três dólares americanos e trinta centavos) que foram retirados na Revisão Substantiva ”D”, para poder levar a cabo ações inerentes às suas responsabilidades no âmbito do PACE.

Dessa forma, o valor total dos recursos orçamentários do PACE foi ajustado para R$ 18.522.344,29 (dezoito milhões quinhentos e vinte e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), correspondentes a US$ 8,268,903.00 (oito milhões, duzentos sessenta oito mil novecentos e três dólares norte-americanos), calculados à taxa das Nações Unidas de US$ = R$ 2,24 referente ao mês de julho de 2006 e apropriados como se segue: Componentes do Ministério da Fazenda: US$ 4,758,902.00 (quatro milhões setecentos cinqüenta oito mil novecentos e dois dólares norte-americanos), componentes do Ministério da Justiça: US$ 1,010,001.00 (um milhão, dez mil e um dólares norte-americanos) e componentes do Ministério da Ciência e Tecnologia US$ 2,500,000.00 (dois milhões e quinhentos mil de dólares norte-americanos).

Além do componente MCT, na Revisão Substantiva “F” foram atendidas algumas alterações nas ações a cargo da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP do Ministério da Fazenda. Sem modificação em relação ao montante de recursos alocados neste órgão, dos Produtos a cargo desta Superintendência, dois foram alterados, dois cancelados, um deles teve seu escopo detalhado e, por fim, um deles já se encontra concluído. Dessa forma, o orçamento deste componente sofreu os ajustes inerentes às alterações mencionadas acima e que também estão detalhadas no Quadro Comparativo do Progresso de Implementação do Projeto.

Com a renovação do Acordo de Empréstimo, em 24/12/2008, por mais um ano, foi realizada uma revisão simplificada “G” com o objetivo de estender a validade do projeto até 06/03/2009 sem alteração nas demais cláusulas do PRODOC.

Nesta Revisão Substantiva “I”, tendo em vista a prorrogação do projeto PACE até 31/12/2009, pretende-se ajustar os valores disponíveis aos componentes remanescentes do projeto, tendo em vista a solicitação de saída do componente referente ao Ministério da Ciência e Tecnologia (USD 2.500.000,00) e da Secretaria de Política Econômica do MF. Além disso, houve a inclusão de novos componentes: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e no Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Comissão de Valores Mobiliários.

Assim, no que se refere ao valor total dos recursos orçamentários do PACE continua o valor de US$ 8.268.903.000,00 (oito milhões, duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e três dólares norte-americanos), e apropriados como se segue:

- Componentes do Ministério da Fazenda: US$ 6.603.618,42 (seis milhões, seiscentos e três mil, seiscentos e dezoito dólares norte-americanos e quarenta e dois centavos de dólares);

- Componentes do Ministério da Justiça: US$ 809.443,12 (oitocentos e nove mil quatrocentos e quarenta e três dólares norte-americanos e doze centavos de dólares);

- Componente Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: US$ 714.285,72 (setecentos e quatorze mil duzentos e oitenta e cinco dólares norte-americanos e setenta e dois centavos de dólares) e

- Componentes do Ministério da Ciência e Tecnologia: US$ 141.555,74 (cento e quarenta e um mil quinhentos e cinqüenta e cinco dólares norte-americanos e setenta e quatro centavos de dólares). Correspondente a valores gastos durante a execução do projeto.

Nesta nova etapa, pretende-se otimizar a utilização dos recursos, fortalecendo e capacitando a equipe gestora do Projeto de forma que esta venha a desempenhar de forma satisfatória o seu papel de coordenação, acompanhamento e supervisão. Para tanto, serão implementadas ações de acompanhamento por parte do Gestor do Projeto, de forma a garantir o cumprimento dos prazos e a correta utilização dos recursos pelas entidades executoras.

Como estratégia para alcançar este objetivo pretende-se focalizar as ações do PACE em poucos, porém, importantes projetos, estabelecendo-se novos produtos, adequando-os de forma a que sejam executados dentro do prazo proposto, bem como promovendo a alteração de outros, de modo a melhor atender aos objetivos das entidades executoras e, conseqüentemente do Projeto.

## B.1 - Arranjos de Implementação do Projeto

O Projeto BRA/04/016 envolveu até agora, além dos componentes MCT e SPE, que solicitaram a saída do programa, a Secretaria da Receita Federal (SRFB/MF), a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE/MF), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP/MF), inseridas na estrutura do Ministério da Fazenda; a Secretaria de Direito Econômico (SDE/MJ), a Secretaria da Reforma do Judiciário (SRJ/MJ) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), no âmbito do Ministério da Justiça. Todas as instituições envolvidas estarão contempladas por ações a serem executadas no âmbito do Projeto, sejam relativas a treinamento ou à disponibilização de insumos técnicos.

Abaixo, novo “Arranjo Institucional” com os componentes que integrarão o PACE, proposto nesta Revisão  “I”:

A presente Revisão Substantiva “I” e, no que couber, o Documento de Projeto e o Acordo de Empréstimo servirão de orientação para a implementação das ações do Programa.

# Resultado 1

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Resultado 1 Elaboração e revisão dos Termos de Referência necessários para a execução da Assistência Preparatória e da Fase Principal do Projeto BRA 04/016. |  |  | Indicadores de Resultado: 100% dos Termos de Referência necessários para execução do Programa elaborados e revisados em conformidade com as regras dos Organismos Internacionais de Financiamento e aprovados pelo Banco Mundial |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 1.1(MCT) Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito do MCT elaborados e/ou revisados por especialista. | Cancelado |  | O cancelamento deste produto se deu em função do MCT ter elaborado os termos de referência previstos na Assistência Preparatória utilizando técnicos da própria instituição. |
| Produto 1.2 (SEAE) Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da SEAE/MF elaborados e/ou revisados por especialista na área de comércio exterior e defesa da concorrência. | Cancelado |  | A SEAE decidiu cancelar a execução deste produto para direcionar os recursos na implementação dos produtos 2.28, 2.29, 2.30 e 6.6. |
| Produto 1.3 (SRF) Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal elaborados e/ou revisados por especialista. | Concluído |  | Meta do Produto: Termos de Referência elaborados e revisados. |

# Resultado 1

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 1.4(SUSEP) Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da SUSEP durante o segundo ano de execução do Programa, elaborados. | Cancelado |  | Os TDR estão sendo feitos pelos técnicos da própria instituição. Não há nenhum produto no componente SUSEP que demande a contratação de especialistas para a elaboração de termos de referência. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 1.5(SPE) Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito da SPE durante o período de execução do Programa, elaborados. | Cancelado |  | A SPE decidiu focar suas atividades no objetivo de ampliação do acesso ao crédito e redução dos spreads bancários. Para tanto, cancelou a execução dos produtos 1.5, 2.1, 2.2 e 2.3 para direcionar os recursos na implementação dos produtos 6.23 a 6.26. |
| Produto 1.6 (MCT) Termos de Referência para as atividades a serem executadas no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, elaborados ou revisados por especialista. | Concluído |  | Embora os Termos de Referência necessários para execução do Programa já se encontrassem elaborados ou revisados em conformidade com as regras dos Organismos Internacionais de Financiamento, o componente solicitou a saída do projeto. |

# Resultado 2

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Resultado 2 Disponibilização de insumos técnicos, estudos e diagnósticos necessários à adequada execução da Fase Principal do PACE. |  | Resultado 2 Disponibilização de insumos técnicos, estudos e diagnósticos necessários à adequada execução da Fase Principal do PACE. | Revisão, aprovação e adoção, pelas instâncias ministeriais pertinentes, dos diagnósticos elaborados. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.1 Diagnóstico sobre os procedimentos de abertura e fechamento de empresas no Brasil e propostas para formalização de microempreendedores elaborado (SPE). | Cancelado |  | A SPE decidiu focar suas atividades no objetivo de ampliação do acesso ao crédito e redução dos spreads bancários. Para tanto, cancelou a execução dos produtos 1.5, 2.1, 2.2 e 2.3 para direcionar os recursos na implementação dos produtos 6.23 a 6.26. |
| Produto 2.2 Diagnóstico sobre segurança jurídica do arrendamento mercantil (leasing), com vistas ao futuro aperfeiçoamento dos aspectos de concorrência no setor bancário, custo do capital e intermediação financeira elaborado (SPE). | Cancelado |  | A SPE decidiu focar suas atividades no objetivo de ampliação do acesso ao crédito e redução dos spreads bancários. Para tanto, cancelou a execução dos produtos 1.5, 2.1, 2.2 e 2.3 para direcionar os recursos na implementação dos produtos 6.23 a 6.26. |

# Resultado 2

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 2.3 Workshop para discussão do diagnóstico a que se refere o Produto 2.2 (SPE). | Cancelado |  | A SPE decidiu focar suas atividades no objetivo de ampliação do acesso ao crédito e redução dos spreads bancários. Para tanto, cancelou a execução dos produtos 1.5, 2.1, 2.2 e 2.3 para direcionar os recursos na implementação dos produtos 6.23 a 6.26. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.4 Desenho do fluxo processual do DPDE/MJ, com vistas à implantação de Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento Processual do setor elaborado (SDE). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Este produto foi cancelado em função da realização das atividades previstas terem sido realizadas internamente pelo componente. |
| Produto 2.5 Relatório contendo o diagnóstico da situação e a proposta de Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento Processual do DPDE/MJ elaborado (SDE). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Este produto foi cancelado em função da realização das atividades previstas terem sido realizadas internamente pelo componente. |
| Produto 2.6 Documento composto de diagnósticos, recomendações de ações, resultados a serem alcançados e indicação da assistência técnica necessários à preparação do Plano de Desenvolvimento Institucional da SUSEP elaborado. (SUSEP) | Concluído |  | Trabalho de campo concluído; Relatório concluído. |

# Resultado 2

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 2.7 Inventário de Nanotecnologia elaborado (MCT). | Cancelado |  | O produto foi cancelado em virtude de existência de ações voltadas aos temas de Nanotecnologia e Nanociência, com recursos no próprio orçamento do ministério. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.8 Sistema de Dados do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo modelado (MCT). | Cancelado |  | Os produtos iniciais foram alterados para integrarem o Forum Brasileiro de Mudanças Climáticas. |
| Produto 2.9 Metodologia de Extensionismo elaborada (MCT). | Cancelado |  | Este produto foi substituído pelo produto 6.19. |
| Produto 2.10 Diagnóstico Social local elaborado e localidades dos CIDs determinadas (MCT). | Cancelado |  | O produto foi cancelado em virtude de existência de ações voltadas à inclusão digital, com recursos no próprio orçamento do ministério. |
| Produto 2.11 Relatório do fluxo processual de instrução de processos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE elaborado. | Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |

# Resultado 2

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 2.12 Relatório do fluxo de decisão de processos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE elaborado. | Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.13 Relatório sobre gargalos e pontos críticos, como parte do diagnóstico para revisão de processos de instrução e julgamento no CADE elaborado. | Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| Produto 2.14 Categorias de documentos a serem inseridos no banco de dados com volumes respectivos, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE definidas. | Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| Produto 2.15 Processos de coleta dos documentos/ digitalização de arquivos, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE definidos. | Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |

# Resultado 2

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 2.16 Equipamentos necessários para implantação do banco de dados, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE. | Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.17 Programas escolhidos para suporte do banco de dados, como parte do diagnóstico para implantação do banco de jurisprudência interna do CADE definidos. | Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| Produto 2.18 Procedimentos e metodologia para futura realização de diagnóstico qualitativo e quantitativo sobre a resolução de litígios particulares através do Poder Judiciário especificados (SRJ). | Cancelado nesta Revisão “I”. |  | Não realizado até a presente revisão. O componente preferiu cancelar este produto. |
| Produto 2.19 Procedimentos e metodologia para futura realização de diagnóstico qualitativo e quantitativo sobre a resolução de litígios envolvendo o Poder Público através do Poder Judiciário especificados (SRJ). | Cancelado nesta Revisão “I”. |  | Não realizado até a presente revisão. O componente preferiu cancelar este produto. |

# Resultado 2

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 2.20 Estudo para desenvolvimento do Plano Estratégico das Aduanas elaborado (SRF). | Concluído |  | Meta do Produto: Estudo elaborado. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.21 Estudo para modernização dos procedimentos de aduana elaborado (SRF). | Concluído |  | Meta do Produto: Estudo elaborado. |
| Produto 2.22 Modelo de estrutura a termo da taxa de juros (SUSEP). | Cancelado |  | Produto cancelado por ter sido realizado diretamente pela SUSEP. |
| Produto 2.23 Documento contendo os perfis funcionais atual e ideal, as necessidades de capacitação profissional e proposta de modelo de educação continuada para os servidores da SUSEP, elaborado. | Concluído |  | Meta do Novo Produto: Diagnóstico dos perfis funcionais atual e ideal, das necessidades de capacitação técnica e proposta de modelo de educação continuada definidos. |
| Produto 2.24 Doc.contendo diagn. do grau de concentração dos mercados supervis., considerando o impacto dessa concentração no poder de merc.das empresas participantes; análise da medida em que o aparato legal e regul. interfere nessa concentração; recomend. de ações que possam estimular a competição nos referidos mercados, elaborado (SUSEP). | Concluído |  | Meta do Produto: Diagnóstico do grau de concentração dos mercados supervisionados, análise da medida em que o aparato legal e regulador interfere nessa concentração e recomendação de medidas que possam estimular a competição nos referidos mercados. Documento elaborado. |

# Resultado 2

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 2.25 Documento contendo desenho de sistema em Java dentro da filosofia workflow e aquisição de equipamentos (SUSEP) | Alterado nesta Revisão “I” | Produto 2.25 Ampliação e Modernização dos recursos da área de informática da SUSEP, necessários para o exercício das atividades de controle e fiscalização dos mercados supervisionados.(Atividade 1) | Metas do Novo Produto: Documento elaborado e equipamentos e software adquiridos até dezembro de 2009. O componente considerou que a alteração irá atender de forma mais objetiva suas necessidades. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.26 Documento contendo estudo de viabilidade técnica e operacional de um banco de dados (SUSEP). | Cancelado nesta Revisão “I”. |  | A SUSEP decidiu focar suas seus esforços na realização dos produtos 2.25, 2.27 e 7.3. |
| Produto 2.27 Documento contendo estudo de viabilidade técnica e operacional de um sistema de monitoramento do planejamento estratégico (SUSEP). | Alterado nesta Revisão “I” | Produto 2.25 Ampliação e Modernização dos recursos da área de informática da SUSEP, necessários para o exercício das atividades de controle e fiscalização dos mercados supervisionados. (Atividade 2) | Meta do Produto: Documento contendo desenho de sistema para atender demanda institucional, incluindo o desenvolvimento de software e treinamento realizados até dezembro de 2009. O componente considerou que a alteração irá atender de forma mais objetiva suas necessidades. |
| Produto 2.28 Relatório e seminário sobre a alocação de slotes (o caso de aeroportos e terminais rodoviários), elaborado e realizado (SEAE). | Cancelado nesta Revisão “I”. |  | A SEAE decidiu substituir esse produto para concentrar esforços na execução do produto 2.31. |

# Resultado 2

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 2.29 Relatório e seminário sobre políticas públicas no setor de medicamentos (identificação das medidas para a implementação de políticas de reembolso),elaborado e realizado (SEAE) | Concluído |  | Meta do Produto: Relatório elaborado. Produto não constava do PRODOC anterior, por isso está sendo incluído nesta revisão. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 2.30 Relatório e seminário sobre a regulação do setor portuário (avaliação, estimativas e medidas a serem implementadas), elaborado e realizado (SEAE). | Concluído |  | Meta do Produto: Relatório elaborado e seminário realizado. |
|  | Incluído | Produto 2.31 Estudos para implantação de modelo para o acompanhamento da ação das agências reguladoras (SEAE) Atividades 1 a 7 | Metas do Novo Produto: Documentos elaborados até dezembro/2009. |
|  | Incluído | Produto 2.32 Implantação de um Sistema de Supervisão Baseada em Risco do mercado de valores mobiliários – SBR (CVM) Atividades 1 a 3 | Meta do Novo Produto: Pesquisas realizadas; estudos; sistema e relatórios elaborados até dezembro de 2009. |
|  | Incluído | Produto 2.33 Formulação de estratégias e políticas regulatórias. (CVM). Atividades 1 a 2 | Meta do Novo Produto: Consultoria, sistema e treinamentos, realizados. |

# Resultado 2

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Incluído | Produto 2.34 Sistema Integrado da Dívida Pública – FASE II: Sistema de gerenciamento da dívida com tecnologia de ponta. (STN). Atividades 1 a 4 | Meta do Novo Produto: fase II do sistema elaborado até dezembro de 2009. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Incluído | Produto 2.35 Estudos macroeconômicos para implantação de um planejamento das políticas fiscais e a de um monitoramento qualitativo e quantitativo dos gastos públicos sociais ou financeiros. (STN) Atividades 1 a 2 | Meta do Novo Produto: Documentos elaborados até dezembro/2009. |
|  | Incluído | Produto 2.36 Capacitação da Secretaria do Tesouro Nacional em administração das finanças públicas (STN). Atividades 1 a 2 | Meta do Novo Produto: Treinamentos, Workshops e conferências realizadas até dezembro de 2009 destinados a construir capacidades e melhorar o conhecimento entre os colaboradores da STN em áreas de planejamento estratégico, recursos humanos, gerenciamento pessoal e a provisão de um serviço de alta qualidade. |
|  | Incluído | Produto 2.37 Projeto de Reformulação do Sítio da Secretaria do Tesouro Nacional Atividades 1 a 4 | Meta do Novo Produto: Análises, taxonomia, projetos e leiaute elaborados até outubro/2009. |

# Resultado 3

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Resultado 3 Instrumentalização da Unidade de Execução de Programa (UEP) da SUSEP e da Unidade de Coordenação de Projeto (UCP) do MCT para a adequada e eficiente execução do Programa. | Cancelado |  | Resultado cancelado devido à reprogramação de seus produtos |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 3.1 Integrantes da UEP/SUSEP capacitados e treinados nas regras de execução de Programas do BIRD e do PNUD. | Cancelado |  | As atividades previstas neste produto foram re-alocadas para o produto 5.2. |
| Produto 3.2 Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados nas regras de execução de Programas do BIRD. | Cancelado |  | Este produto foi cancelado em função da realização das atividades previstas terem sido realizadas com recursos próprios e de forma direta pelo Ministério. |
| Produto 3.3 Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados nas regras de execução de Programas implementados pelo PNUD. | Cancelado |  | Este produto foi cancelado em função da realização das atividades previstas terem sido realizadas com recursos próprios e de forma direta pelo Ministério. |
| Produto 3.4 Integrantes da UCP/MCT capacitados e treinados no Sistema Operacional do MF, em procedimentos administrativos financeiros e em elaboração de planilhas e relatórios. | Cancelado |  | Este produto foi cancelado em função da realização das atividades previstas terem sido realizadas com recursos próprios e de forma direta pelo Ministério. |

# Resultado 3

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 3.5 Integrantes do MCT – das Secretarias, da Coordenação de Orçamento e da Área de Logística da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – capacitados e treinados para os procedimentos de execução de desembolso e licitações. | Cancelado |  | Este produto foi cancelado em função da realização das atividades previstas terem sido realizadas com recursos próprios e de forma direta pelo Ministério. |
| --- | --- | --- | --- |

# Resultado 4

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Resultado 4 Elaboração e aprovação do Documento de Projeto (PRODOC) e de suas respectivas Revisões. |  |  | Documento de Projeto (PRODOC) assinado em março de 2005. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 4.1 Revisões do Projeto de Cooperação Técnica com o PNUD, elaboradas e aprovadas ao longo do período de execução. | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Produto cancelado por estar sendo realizado diretamente pela UCP/STN/MF. |

# Resultado 5

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Resultado 5 Unidades de execução e coordenação (UEPs e UCPs) adequadamente organizadas para a implementação do Programa PACE | Alterado nesta Revisão “I” | Resultado 5 Unidades de execução e coordenação (UEPs e UCPs) adequadamente organizadas para a implementação e execução do Programa PACE | Indicador de Resultado: 100% das Unidades de Execução e Coordenação (UEPs e UCPs) organizadas em funcionamento. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 5.1 UCP/MF adequada para a coordenação da execução e gerenciamento do Programa, inclusive para o suporte à implementação dos componentes do Ministério da Fazenda(SPE, SEAE, SRF e STN) e do Ministério da Justiça (SDE e SRJ). | Alterado nesta Revisão “I” | Produto 5.1 UCP/MF adequada para a coordenação da execução e gerenciamento do Programa, inclusive para o suporte para implementação ou apoio técnico aos componentes do Ministério da Fazenda(CVM, SEAE, e STN), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Secretaria Executiva) e do Ministério da Justiça (SDE e SRJ). Atividades 1 a 3 | Indicador de Resultado: Este produto foi alterado em função dos novos componentes que aderiram ao projeto (CVM e MPOG), sendo que 100% das Atividades administrativas e financeiras do Programa PACE foram implementadas e estão sendo executadas. Relatórios de acompanhamento sendo concluídos a cada etapa, previsto até o final do projeto. |
| Produto 5.2 UEP/SUSEP – adequada para a implementação dos seus respectivos componentes do Programa. | Concluído |  | 100% das atividades administrativas e financeiras do Programa PACE executadas. Escopo detalhado e metas de produtos identificados. |
| Produto 5.3 Atividades de aquisições de bens e contratação de serviços no âmbito do Programa PACE, relativas aos componentes dos Ministérios da Fazenda e da Justiça, devidamente apoiadas. | Cancelado |  | As atividades previstas neste produto foram re-alocadas para o produto 5.1. |

# Resultado 5

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 5.4 Organização e Operação da UCP/MCT para a implementação do PACE (MCT) | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Cancelada em virtude de o componente ter solicitado a saída do programa. |
| --- | --- | --- | --- |

# Resultado 6

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Resultado 6 Adoção e/ou aperfeiçoamento, por parte dos poderes Executivo e Legislativo, de políticas, processos, mecanismos e peças de legislação necessários para se propiciar ganhos de competitividade do setor produtivo e o crescimento econômico eqüitativo e sustentável do país. | Em andamento | Resultado 6 Adoção e/ou aperfeiçoamento, por parte dos poderes Executivo e Legislativo, de políticas, processos, mecanismos e peças de legislação necessários para se propiciar ganhos de competitividade do setor produtivo e o crescimento econômico eqüitativo e sustentável do país. | Indicador de Resultado: Políticas, processos,, mecanismos e peças de legislação elaborados até dezembro de 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.1 Plano estratégico das aduanas desenvolvido (SRF). | Concluído |  | Meta do Produto: Plano elaborado. |
| Produto 6.2 Procedimentos de aduana aperfeiçoados e implementados (SRF). | Concluído |  | Meta do Produto: Procedimentos implementados até dezembro/2008. Contrato com a Pricewaterhousecoopers Internacional Services Ltda. |
| Produto 6.3 Procedimentos relacionados à automação do despacho revistos e aperfeiçoados (SRF). | Concluído |  | Meta do Produto: Novos procedimentos de automação implementados até dezembro de 2008. Contrato com a Pricewaterhousecoopers Internacional Services Ltda. |

# Resultado 6

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “G” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 6.4 Procedimentos relacionados à segurança nos postos de aduanas revistos e aperfeiçoados (SRF). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | O componente solicitou a saída do projeto. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.5 Diagnóstico e propostas de acesso ao crédito e redução do spread bancário elaborados (SPE). | Cancelado |  | A SPE decidiu focar suas atividades no objetivo de ampliação do acesso ao crédito e redução dos spreads bancários. Para tanto, cancelou a execução do produto 6.5 para direcionar os recursos na implementação dos produtos 6.23 a 6.26. |
| Produto 6.6 Processos e fluxos afetos à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda revistos, aperfeiçoados e implementados (SEAE). | Cancelado |  | Este produto foi substituído pelo produto 6.27. |
| Produto 6.7 Processos e fluxos afetos à Superintendência de Seguro Privado revistos, aperfeiçoados e implementados (SUSEP). | Cancelado |  | Produto lançado indevidamente no PRODOC. |
| Produto 6.8 Procedimentos processuais afetos à Secretaria de Direito Econômico revistos, aperfeiçoados e implementados (SDE). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Este produto foi cancelado em função da realização das atividades previstas terem sido realizadas internamente pelo componente. |

# Resultado 6

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 6.9 Lei de falências implementada (SDE). | Concluído |  | Meta do Produto: Campanha de divulgação da lei de falências realizada; treinamento para técnicos do Ministério da Justiça e de outros ministérios em lei de falências concebido e realizado; propostas de aperfeiçoamento da lei apresentadas. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.10 Proposta de melhoria da relação custo/ benefício na utilização do Poder Judiciário apresentada (SRJ). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Não realizado até a presente revisão. O componente preferiu cancelar este produto. |
| Produto 6.11 Estudos, diagnósticos e sistemas necessários à reestruturação do CADE concebidos e implementados (CADE). | Cancelado |  | O CADE não manifestou interesse em implementar seus produtos no âmbito do Projeto BRA 04/016. |
| Produto 6.12 Mecanismos de desenvolvimento limpo operacionalizados (MCT). | Cancelado |  | Integração das atividades do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. |
| Produto 6.13 Telecentros voltados às comunidades de pequenos produtores implementados (MCT). | Cancelado |  | O produto foi cancelado em virtude de existência de ações voltadas à inclusão digital, com recursos no próprio orçamento do ministério. |

# Resultado 6

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 6.14 Procedimentos adotados pelo MCT de captação e aplicação de recursos e monitoramento e avaliação reavaliados e aperfeiçoados(MCT). | Cancelado |  | O produto foi cancelado em virtude de existência de ações e recursos no próprio orçamento do ministério. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.15 Observatório de desenvolvimento de nanotecnologia criado (MCT). | Cancelado |  | O produto foi cancelado em virtude de existência de ações voltadas e recursos no próprio orçamento do ministério. |
| Produto 6.16 Estruturação e Execução do Programa de Formação e Capacitação Virtual de Lideranças Regionais em Mudanças Climáticas e MDL desenvolvidos e implantados (MCT). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Cancelada em virtude do componente ter solicitado a saída do programa. |
| Produto 6.17 Estudos sobre Biomassa e Potencialidades do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) na Amazônia realizado (MCT) | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Cancelada em virtude do componente ter solicitado a saída do programa. |
| Produto 6.18 Estudos para a extensão e aperfeiçoamento do Portal Inovação incluindo o Inventário sobre Políticas do governo Federal em Ciência e Tecnologia e o Banco de Dados de Ofertas e Demandas do Portal Inovação realizados (MCT). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Cancelada em virtude do componente ter solicitado a saída do programa. |

# Resultado 6

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 6.19 Avaliação e Estudos sobre as experiências do Extensionismo Tecnológico no Brasil e no Mundo realizados (MCT). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Cancelada em virtude do componente ter solicitado a saída do programa. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.20 Planejamento e realização de Workshop sobre experiências na aplicação da Lei de Inovação definida (MCT). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Cancelada em virtude do componente ter solicitado a saída do programa. |
| Produto 6.21 Planejamento e realização de Seminários sobre serviços de Extensão Tecnológica Estratégica preparados e realizados (MCT). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Cancelada em virtude do componente ter solicitado a saída do programa. |
| Produto 6.22 Estudo sobre a Avaliação dos Fundos Setoriais e sua descentralização e Seminário Internacional sobre Avaliação de Políticas de C&T e Inovação elaborados e realizados (MCT). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Cancelada em virtude do componente ter solicitado a saída do programa. |
| Produto 6.23 Diagnóstico e propostas de melhoria do ambiente legal e regulador para o financiamento habitacional elaborados (SPE). | Concluído |  | Meta do Produto: Estudos elaborados. |

# Resultado 6

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 6.24 Avaliação da estrutura do SBPE e dos sistemas de captação de recursos no mercado de capitais para o financiamento habitacional, no âmbito do SFI, elaborada (SPE). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Produto cancelado em virtude do componente ter solicitado a saída do programa. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.25 Avaliação do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) e propostas para reestruturação de suas linhas de crédito elaboradas (SPE). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Produto cancelado em virtude do componente ter solicitado a saída do programa. |
| Produto 6.26 Propostas para ampliação do acesso aos serviços financeiros pela população de baixa renda, com destaque para o acesso ao crédito, elaboradas (SPE). | Concluído |  | Meta do Produto: Estudos elaborados. |
| Produto 6.27 Treinamento na área de regulação voltado para o corpo técnico da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda implementado e acesso a banco de dados sobre diversos setores econômicos e desenvolvimento teórico de ponta em regulação e defesa da concorrência viabilizado (SEAE). | Concluído |  | Diversos treinamentos realizados para o seu quadro técnico na área de regulação e viabilizando-se o acesso a banco de dados sobre diversos setores econômicos e desenvolvimento teórico de ponta em regulação e defesa da concorrência. |

# Resultado 6

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “G” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 6.28 Inventário de estudos e projetos sobre mudanças climáticas e suas relações com o mercado de carbono no Brasil elaborado. (MCT) | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Cancelada em virtude do componente ter solicitado a saída do programa. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 6.29 Estruturação e aperfeiçoamento do Portal do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas realizados (MCT). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Cancelada em virtude do componente ter solicitado a saída do programa. |
| Produto 6.30 Estudo de Projetos Inovadores e de Pequeno Porte em Mecanismo de Desenvolvimento Limpo realizado (MCT) | Cancelado nesta Revisão “I” |  | Cancelada em virtude do componente ter solicitado a saída do programa. |
|  | Incluído | Produto 6.31 Estudo sobre a Percepção Social do Sistema de Justiça Brasileiro | Meta do Novo Produto: Documento sobre “Percepção Social do Sistema de Justiça Brasileiro” Concluído até dezembro/2009. |
|  | Incluído | Produto 6.32 Estudos para a melhoria da implantação da política de proteção da ordem econômica, nas áreas de concorrência e defesa do consumidor (SDE) Atividades 1 a 3 | Meta do Novo Produto: Estudos e roteiro de treinamento elaborados até dezembro de 2009. |

# Resultado 6

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Incluído | Produto 6.33 Estudos para proposta de simplificação e melhoria do desenho do Estado Brasileiro e da gestão dos recursos do Setor Público (MPOG). Atividades 1 a 3 | Meta do Novo Produto: Estudo elaborado até dezembro/2009. |
| --- | --- | --- | --- |

# Resultado 7

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Resultado 7 Realização de treinamentos e desenvolvimento de manuais de procedimentos de acordo com o plano de desenvolvimento institucional da SUSEP. | Em andamento | Resultado 7 Realização de treinamentos e desenvolvimento de manuais de procedimentos de acordo com o plano de desenvolvimento institucional da SUSEP. | Indicador do Resultado: Servidores expostos a normas e práticas de supervisão de seguros adotadas em mercados de seguros relevantes. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 7.1 Seminários e visitas técnicas a autoridades supervisoras de seguros de outros países realizados (SUSEP). | Concluído |  | Meta do Produto: Seminários e visitas técnicas a autoridades supervisoras de seguros de outros países realizadas até dezembro/2006. |
| Produto 7.2 Seminários e visitas técnicas a autoridades supervisoras de resseguros de outros países realizados (SUSEP). | Cancelado nesta Revisão “I” |  | A SUSEP decidiu focar suas seus esforços na realização dos produtos 2.25 e 7.3. |
| Produto 7.3 Treinamento, objetivando o desenvolvimento institucional e a melhoria continuada da regulamentação, supervisão e fiscalização do setor de seguros realizado (SUSEP). | Alterado na Revisão “F” e “I” | Produto 7.3 Capacitação da SUSEP na regulamentação, supervisão e fiscalização do setor de seguros. (SUSEP). | Meta do Produto: Treinamento resultante do plano de desenvolvimento institucional realizado até dezembro de 2009. |
| Produto 7.4 Documento contendo manuais de procedimento para a SUSEP elaborado. | Cancelado nesta Revisão “I” |  | A SUSEP decidiu focar suas seus esforços na realização dos produtos 2.25 e 7.3. |

# Resultado 8

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Resultado 8 Aprimoramento da capacidade institucional do Governo Federal para o gerenciamento do ciclo de projetos de investimentos públicos, por meio da Implementação da Doação do BIRD. | Em andamento | Resultado 8 Aprimoramento da capacidade institucional do Governo Federal para o gerenciamento do ciclo de projetos de investimentos públicos, por meio da Implementação da Doação do BIRD. | Indicador do Resultado: Criação, aprovação e adoção, pelas instâncias ministeriais pertinentes, dos mecanismos de gestão dos investimentos do Governo Federal. |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 8.1 Diagnóstico e propostas de melhoria dos arranjos institucionais de gestão dos investimentos do Governo Federal (COAPI/STN) | Em andamento | Produto 8.1 Diagnóstico e propostas de melhoria dos arranjos institucionais de gestão dos investimentos do Governo Federal (COAPI/STN). | Metas do Produto: Relatório que identifique pontos fracos e propostas de reformas sobre o processo de análise, implementação e avaliação de projetos públicos em infra-estrutura elaborados até março/2009. Relatório identificando as melhores práticas internacionais de arranjos institucionais para análise, implementação e avaliação de projetos públicos em infra-estrutura elaborado até março/2009. Workshop sobre análise, implementação e avaliação de projetos públicos em infra-estrutura realizado até abril/2009. |

# Resultado 8

| Resultados, Produtos e Atividades Previstos na Última Revisão (“F”), aprovada em Outubro de 2006. | Status | REVISÃO “I” | Principais Considerações |
| --- | --- | --- | --- |

| Produto 8.2 Metodologias, ferramentas e treinamento para a seleção, monitoramento e avaliação de projetos aprimoradas e implementadas (COAPI/STN). | Alterado nesta Revisão “I” | Produto 8.2 Desenvolvimento de metodologias, construção de ferramentas e treinamento para a seleção, monitoramento e avaliação de projetos aprimoradas e implementadas (COAPI/STN). | Meta do Produto: Estudos, construção de ferramenta informatizada, seminários e treinamento de técnicos desenvolvidos e realizados até dezembro/2009. Verificou-se a necessidade de alterar para ajuste no PRODOC. |
| --- | --- | --- | --- |