## Feuil1
PTA 2021 - PROGRAMME GENRE : Leadership, participation politique & publique et Autonomisation économique
Award 00133205
Produits escompté | Activités prévues | Calendrier |  |  |  | Partie Responsable | BUDGET PREVU
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  | Source de financement | Poste budgetaire | Description | Montant
Résultat 1: Le Cadre légal, juridique et institutionnel de promotion des droits des femmes est renforcé : Ouput: 00125334 Indicateurs : 1. Nombre de textes de lois ou avant-projet ayant été appuyés par le programme 2. Nombre des politiques nationales ou projets ministériels ayant intégré le genre avec l’appui du projet Baseline 2020 : 1. 5 2. 3 Cibles 2021 1.6 2. 4 MARQUEUR GENRE : 3 | Produit 1: Le dispositif légal est amélioré et appliqué
| Appuyer la finalisation de la relecture du Code de la Famille |  | X |  |  |  | TRAC |  |  | 10000
| Appuyer le Forum des Femmes Parlementaires pour l'élaboration de la loi de lutte contre les VS |  | X |  |  |  | TRAC |  |  | 10000
| Appuyer le plaidoyer pour l'adoption de la loi portant lutte contre le harcèlement et sa vulgarisation |  | X | X |  |  | TRAC |  |  | 10000
| s-total 1 | [8 empty] | 30000
Produit 2: Le cadre institutionnel est renforcé
| Appuyer la finalisation de l'élaboration du rapport d'analyse du profil | [5 empty] | TRAC |  |  | 20000
| Appuyer la coordination du Comité de coordination sectorielle genre et de la réponse gouvernemental pour la promotion du genre | [5 empty] | TRAC |  |  | 30000
| Appuyer les activités de lutte contre la traite des personnes et les pratiques néfastes | [5 empty] | TRAC |  |  | 10000
| Appuyer la formation sur la mise en place des mécanismes de recours pour le harcèlement en milieu professionnel en appui au Ministère du travail | [5 empty] | TRAC |  |  | 10000
| S-total 2 | [8 empty] | 70000
Total Résultat 1 | [9 empty] | 100000
Résultat 2 : Les capacités des femmes activistes de la société civile sont renforcées et sont accompagnées dans leurs actions de promotion et de défense des droits des femmes et de consolidation de la paix : Oupout: 00125335 Indicateur : 1.Existence d’un cadre légal de protection des défenseurs des DH sensible au genre 2. Pourcentage des femmes défenseuses qui se sentent protégées et en sécurité pour mener leurs actions de promotion et de défense des DH 3.Pourcentage des femmes / OSC des femmes activistes impliquées dans les mécanismes de justice transitionnelle et de consolidation de la paix 4. Pourcentage de la population dans les zones cibles du projet (hommes, femmes et jeunes) qui indique mieux comprendre le rôle et la légitimité des femmes à promouvoir et protéger les droits humains 5. Pourcentage de femmes et jeunes filles activistes œuvrant dans les zones du projet qui font entendre leurs voix à travers des publications ou actions concertées 6. Pourcentage des femmes activistes ayant bénéficié des opportunités de relance économique engagées dans les activités de promotion et de protection des DH (social et politique) au sein des communautés dans les zones du projet Baseline 2020 : 1.Non (proposition de projet de loi émanant de la société civile de mars 2020) 2. A déterminer 3. A déterminer 4. A déterminer 5. A déterminer 6. A déterminer Cibles 2021 1. Oui 2. 15% d'augmentation 3. 15% d'augmentation 4. 75% 5. 15% d'augmentation 6. 10% d'augmentation MARQUEUR GENRE : 3 | Résultat : Les femmes défenseuses des droits humains jouissent d’une protection renforcée et œuvrent dans un environnement sûr et propice à la promotion des droits humains
Produit 1: Le dispositif institutionnel de protection des défenseuses des droits humains est consolidé
| Etude de base- cartographie | [5 empty] | PBF |  |  | 25000
| Appuyer 2 sessions de sensibilisations des Sous-Commissions de la CVJRR àl'inclusion des questions de genre dans leurs travaux pour assurer les droits et la protection des victimes et témoins | [5 empty] | PBF |  |  | 20000
| Appuyer 3 sessions de sensibilisations des Sous-Commissions de la CVJRR àl'inclusion des questions de genre dans leurs travaux pour assurer les droits et la protection des victimes et témoins | [5 empty] | PBF |  |  | 20000
| s-total 3 | [8 empty] | 65000
Produit 2 : Les femmes activistes de la société civile voient leurs capacités renforcées et sont accompagnées dans leurs actions de défense des droits des femmes et de consolidation de la paix
| Appuyer 2 sessions de formation des femmes et des jeunes activistes sur les techniques de plaidoyer | [5 empty] | PBF |  |  | 20000
| Appuyer la réalisation d'un film documentaire sur les " parcours de vie de 4 Femmes leaders modèles dans le domaine (Activiste sur les violations des DH & participation politique)" | [5 empty] | PBF |  |  | 20000
| Organiser 4 sessions d'échanges, partage et suivi mentoring entre les femmes activistes sélectionnées et jeunes filles leaders universitaires/associations des jeunes filles dans les écoles | [5 empty] | PBF |  |  | 30000
| Appuyer 4 missions de terrain et les rencontres nécessaires à la production de deux rapports de monitoring des DH et recommandations par 2 OSC des femmes et jeunes activistes | [5 empty] | PBF |  |  | 20000
| Appuyer les activistes pour participer aux mécanismes de justice transitionnelle et de consolidation de la paix en identifiant les voies de réparations sensibles au genre | [5 empty] | PBF |  |  | 10000
| s-total 4 | [8 empty] | 100000
Résultat : Les capacités des communautés locales sont renforcées pour assurer la promotion des droits des femmes et la protection des défenseuses des droits humains.
Produit 3 : les capacités des acteurs communautaires clés sont renforcées pour contribuer à la protection des défenseuses des droits humains
| Appuyer 2 initiatives du REFELA dans le cadre de la gouvernance des cités et la consolidation de la paix | [5 empty] | PBF |  |  | 20000
| Appuyer 4 actions du Forum des Femmes parlementaires pour le plaidoyer sur le renforcement sensible de la loi portant protection des défenseurs et défenseuses des droits humains et le rôle des femmes dans les mécanismes de consolidation de la paix | [5 empty] | PBF |  |  | 35000
| Organiser 4 Formations des membres des Forum de droit de l'homme et des communtés locaux de protection-sécurisation communautaire dans la documentation des incidents, le développement des stratégies propre de protection et la diffusion du mécanisme d'alerte précoce accessible | [5 empty] | PBF |  |  | 25000
| Appuyer 18 rencontres d'échanges et de coaching entre Femmes élues locales & nationales, femmes des Comités préfectoraux de mise en oeuvre de l'APPR et femmes activistes au niveau des zones cibles pour renforcer leur rôle dans les mécanismes de consolidation de la paix | [5 empty] | PBF |  |  | 35000
| s-total 5 | [8 empty] | 115000
Produit 4 : Le poids socio-économique des femmes activistes est renforcé pour faciliter leur influence sociale et politique au sein des communautés et des mécanismes de défense des droits humains
| Former les femmes dans la structuration/groupement socioéconomique en vue du financement | [5 empty] | PBF |  |  | 5000
| Soutenir les capacités des groupements et des structures de femmes dans l’identification des activités et des secteurs prometteurs | [5 empty] | PBF |  |  | 5000
| S-total 6 | [8 empty] | 10000
Total Résultat 2 | [9 empty] | 290000
Résultat 3 : Les femmes des zones cibles (dont 30% de jeunes et personnes vivants avec handicap), ont accès à des opportunités techniques et financières qui facilitent leur autonomisation sociale, politique et économique au sein des communautés. Ouput 00125337 Indicateurs : 1. Nombre de femmes sachant lire et écrire à la fin du programme 2. Nombre de personnes ayant bénéficié des AGR 3. Nombre de foires d’écoulements des produits appuyés Baseline 2020 : 1.0 2. 1000 3. 0 Cibles 2021 1.0 2.1000 3. 0 MARQUEUR GENRE : 3 | Produit 1: Les capcités techniques et d'apprentissage des femmes sont renforcées | X | x | x | x
| Appuyer la construction d'une Case de la femme | [5 empty] | TRAC |  |  | 100000
| s-total 7 | [8 empty] | 100000
Produit 2: Les femmes bénéficient des moyens de production
0
| s-total 8 | [8 empty] | 0
Total Résultat 3 | [9 empty] | 100000
Résultat 4 : Le leadership et la participation des femmes aux mécanismes de relèvement et de consolidation de la paix sont renforcés : Ouput 00125338 Indicateur : 1. Nombre des femmes dont les capacités ont été renforcées 2. % des femmes dans les organes de décisions publiques (AN et administration publique) Baseline 2020 : 1. 3000 2. 9% Cibles 2021 1. 4000 2.10% MARQUEUR GENRE : 3 | Produit 1: Les femmes améliorent leurs connaissances et compétences techniques | X | x | x | x
0
| s-total 9 | [8 empty] | 0
Produit 2: Les actions des femmes leaders sont soutenues
0
| s-total 10 | [8 empty] | 0
Total Résultat 4 | [9 empty] | 0
Résultat 5 : Le statut social des femmes et des filles est amélioré grâce à la transformation des normes et des pratiques sociales : Ouput: 00125339 Indicateur : 1. Nombre d'études produites et diffusés 2. Nombre de dialogue communutaire tenu Baseline 2020 : 1.0 2. 0 Cibles 2021 1.1 2.0 MARQUEUR GENRE : 3 | Produit 1: Des produits de connaissance sur les normes et prtaiques sociales sont produits et diffusé | X | x | x | x
| Appuyer l'élaboration d'une étude socio-anthropologique sur les normes et pratiques discriminatoires | [5 empty] | TRAC |  |  | 20000
| s-total 11 | [8 empty] | 20000
Produit 2: Le dialogue communautaire pour le changement de comportement sur l'égalité H et F est appuyé
[7 empty] | TRAC |  |  | 0
| s-total 12 | [8 empty] | 0
Total Résultat 5 | [9 empty] | 20000
Coordination , Communication, Suivi et évaluation | Salaires
| Chef de projet International P3 FTA | [5 empty] | PBF |  |  | 120000
[7 empty] | TRAC |  |  | 68500
| Expert national genre & droits humains SB5 (50% PBF - 50% TRAC) | [5 empty] | PBF |  |  | 25000
[7 empty] | TRAC |  |  | 22500
| Assistante genre & autonomisation ecq SB3 (25% PBF - 75% TRAC) | [5 empty] | PBF |  |  | 12000
[7 empty] | TRAC |  |  | 24000
| Un Assistant administratif et financier SB3 (25% PBF - 75% TRAC) | [5 empty] | PBF |  |  | 12000
[7 empty] | TRAC |  |  | 24000
| Un chauffeur SB2 (100 % TRAC) | [5 empty] | TRAC |  |  | 20000
| s-total 13 | [8 empty] | 328000
Communication
| Visibilité | [5 empty] | PBF |  |  | 20000
Suivi & évaluation
| Visite de terrain | [5 empty] | PBF |  |  | 30000
Equipement
| Voiture | [5 empty] | PBF |  |  | 67000
| 2 ordinateurs | [5 empty] | TRAC |  |  | 5000
| Chaises bureaux (5) | [5 empty] | TRAC |  |  | 3000
| Matériels et Fournitures de bureaux | [5 empty] | TRAC |  |  | 5000
| s-total 14 | [8 empty] | 130000
Total Résultat 6 | [9 empty] | 458000
Gender seal et HSEA | Mise en œuvre du PTA GES | [5 empty] | TRAC |  |  | 10000
| Mise en œuvre du PTA HSEA | [5 empty] | TRAC |  |  | 10000
| s-total 13 | [8 empty] | 20000
Total Résultat 7 | [9 empty] | 20000
Total 8 | GMS 7% sur première tranche de 600 000 $ | [5 empty] | PBF |  |  | 42000
TOTAL GENERAL | [9 empty] | 1030000
TRAC | 400000
PBF GPYI | 630000