**Informe Trimestral de Actividades FGPP N°01/2012**

**“Fortalecimiento de la Gestión Pública Participativa y Cohesión Social”**

Project ID: 00072211 - Award ID: 00058210

Fecha: 31-03-2012

Periodo: Enero 2012 - Marzo 2012

Nombre: Cristián Ibarra

Cargo: Coordinador de Proyecto PNUD – MSGG

Las actividades desarrolladas en el proyecto, ID 72211, en el periodo enero 2012 - marzo 2012 y sus correspondientes logros, son los siguientes:

**Enero 2012:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Inicio** | **Actividad** | **Días** | **Logro** |
| 02-01-2012 | Estudio de Antecedentes del Proyecto | 5 | Recopilación, sistematización y comprensión de los Antecedentes Documentales del Proyecto |
| 03-01-2012 | Reunión de Planificación N°1 | 1 | Transferencia de experiencias realizadas por el Proyecto hasta la fecha y especificación de productos deseados para el presente año. |
| 09-01-2012 | Desarrollo del Documento de Definición del Proyecto (DDP) | 10 | DDP del Proyecto FGPP |
| 09-01-2012 | Desarrollo de Carta Gantt del Proyecto | 10 | Carta Gantt del Proyecto FGPP |
| 10-01-2012 | Reunión de Planificación N°2 | 1 | Definición y Programación Preliminar del Proyecto |
| 11-01-2012 | Reunión de Planificación N°3 | 1 | Introducción a la Coordinación del Proyecto en sus aspectos administrativos y técnicos con la Asistente de Programa. |
| 12-01-2012 | Comité de Coordinación N°1 | 1 | Constitución del Comité de Coordinación del Proyecto |
| 12-01-2012 | Reunión Ejecutiva N°1 | 1 | Habilitación de Plataforma Electrónica de Trabajo para la documentación del Proyecto en Google Docs y DropBox. |
| 16-01-2012 | Reunión Ejecutiva N°2 | 1 | Recopilación de antecedentes y experiencias de Participación Ciudadana en la DOS del MSGG. |
| 17-01-2012 | Reunión de Planificación N°4 | 1 | Desarrollo de dinámica para la definición de qué se requiere, cómo se realiza y cuál es el producto Esperado del Proyecto FGPP. |
| 17-01-2012 | Reunión de Planificación N°5 | 1 | Capacitación en Planificación y Control financiero del proyecto con la asistente del programa. |
| 19-01-2012 | Comité de Coordinación N°02/2012 | 1 | Definición inicial de Objetivos Generales y Específicos del Levantamiento del Estudio Básico del Proyecto. |
| 19-01-2012 | Reunión de Planificación N°6 | 1 | Capacitación en Seguro de Salud PNUD y Planificación Financiera del Proyecto con Asistente del Programa. |
| 20-01-2012 | Reunión Ejecutiva N°3 | 1 | Conocimiento del Seguimiento de la Implantación de la Ley 20.500, realizado por la DOS del MSGG. |
| 23-01-2012 | Reunión de Planificación N°7 | 1 | Capacitación en Proceso de Adquisiciones de PNUD. |
| 23-01-2012 | Preparación de Bases de Licitación | 20 | Bases de Licitación de Estudio Base del Proyecto FGPP. |
| 24-01-2012 | Reunión de Planificación N°8 | 1 | Revisión del estado de avance del DDP del Proyecto, para su exposición en reunión con SEGPRES. |
| 24-01-2012 | Reunión Ejecutiva N°4 | 1 | Coordinación SEGEGOB - SEGPRES en proyectos de Participación Ciudadana en ejecución y proyectados. |
| 26-01-2012 | Comité de Coordinación N°03 | 1 | Definición inicial de los Productos Esperados del Estudio Base de la Consultoría del Proyecto. |
| 30-01-2012 | Reunión Ejecutiva N°5 | 1 | Definición del listado de Órganos contemplados en Ley 20.500, según información de la Administración Central del Estado de la Contraloría General de la República. |
| 02-02-2012 | Comité de Coordinación N°04 | 1 | Definición del Universo del Levantamiento de Información, Productos Esperados y Formato de Bases de Licitación del Estudio Base de la Consultoría. |
| 06-02-2012 | Reunión de Planificación N°9 | 1 | Revisión detallada del avance del proyecto en cuanto a su definición y calendarización. |
| 07-02-2012 | Reunión Ejecutiva N°6 | 1 | Análisis del Instructivo Ministerial sobre comunicaciones digitales y sus consecuencias en participación ciudadana y transparencia.  |
| 07-02-2012 | Reunión Ejecutiva N°7 | 1 | Establecimiento de exigencias de Gobierno Transparente a Participación Ciudadana. |
| 07-02-2012 | Reunión de Planificación N°10 | 1 | Incorporación de Observaciones al DDP y Cronograma del Proyecto. |
| 10-02-2012 | Reunión Ejecutiva N°8 | 1 | Definición de los Mecanismos de Participación Ciudadana en base a la Guía de Participación Ciudadana  - DOS. |
| 14-02-2012 | Reunión de Planificación N°11 | 1 | Revisión y Aprobación del DDP y Cronograma del Proyecto. |
| 16-02-2012 | Comité de Coordinación N°05 | 1 | Discusión del DDP, Cronograma Propuesto y Borrador de TDR de Licitación del Estudio Base de la Consultoría. |
| 23-02-2012 | Comité de Coordinación N°06 | 1 | Discusión de TDR de Licitación del Estudio Base de la Consultoría |
| 27-02-2012 | Plan de Adquisiciones 2012 del Proyecto | 4 | Desarrollo de Plan de Adquisiciones 2012 del Proyecto, actividades a contratar por licitación y calendarización.  |
| 29-02-2012 | Reunión de Planificación N°12 | 1 | Revisión de la Solicitud de Propuestas (SDP) del Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 72211 y Coordinación de Avance. |
| 29-02-2012 | Reunión Ejecutiva N°9 | 1 | Revisión de la Solicitud de Propuestas (SDP) del Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 7221, con Asociada de Adquisiciones de PNUD. |
| 01-03-2012 | Plan de Adquisiciones 2012 | 1 | Entrega de Plan de Adquisiciones del Proyecto. |
| 01-03-2012 | Evaluación de las Bases de Licitación Propuestas para el Estudio Base | 10 | Discusión y desarrollo de las Bases de Licitación del Estudio Base de Participación Ciudadana. |
| 01-03-2012 | Comité de Coordinación N°07 | 1 | Discusión y Aprobación de TDR de Licitación del Estudio Base de la Consultoría |
| 08-03-2012 | Comité de Coordinación N°08 | 1 | Aprobación Final de TDR de Licitación del Estudio Base de la Consultoría |
| 13-03-2012 | Reunión de Planificación N°13 | 1 | Revisión de la Solicitud de Propuestas (SDP) del Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 72211 y Coordinación de Avance. |
| 20-03-2012 | Llamado a Licitación de Estudio Base de Participación Ciudadana | 20 | Invitación a participar en la Solicitud de Propuestas para el Estudio Base de la Aplicación de la Ley 20.500 y revisión proponentes interesados |
| 22-03-2012 | Reunión de Planificación N°14 | 1 | Preparación de Reunión Informativa con Proponentes de SDP 62 para el Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 72211. |
| 29-03-2012 | Reunión de Planificación N°15 | 1 | Reunión Informativa con Proponentes de SDP 62 para el Estudio Base de Participación Ciudadana - ID Project 72211. |

NOTA: El detalle de las actividades señaladas anteriormente se encuentra en las minutas de las reuniones y documentos de trabajo referidos en estas; los que ubican en el sitio Google DOCs y en el DropBox, habilitados en internet para el equipo de trabajo del proyecto.

Es todo cuanto puedo informar respecto a la evolución de las actividades y acciones del proyecto,

Cristian Ibarra Muñoz

Coordinador de Proyecto PNUD - MSGG

CIM/31-03-2012