# Plan de Travail Annuel 2018

Projet : « ACTION, CHANGEMENT, TRANSFORMATION PAR L’INCLUSION FINANCIERE » ACTIF

Pays : RDC

Résultat(s) de l’UNDAF :

« Les institutions publiques mettent en œuvre efficacement des politiques et des programmes concertés d’appui aux acteurs-clés œuvrant dans les secteurs porteurs susceptibles d’accélérer la création d’emplois et de revenus »;

Résultat(s) attendu(s) du CP :

Résultat du pilier ‘Croissance inclusive’: « Le climat des affaires est amélioré et l'accès des bénéficiaires aux services/mécanismes financiers durables est adapté et accru. »

Produit(s) attendu(s) du CP :

Sous-produit 1 : Les prestataires de services financiers sont renforcés pour développer des méthodologies innovantes adaptées aux besoins spécifiques des femmes, des hommes, et des jeunes en particulier dans l'agriculture et les ménages des MPME

Sous-Produit 2: La viabilité et la gestion des institutions de niveau intermédiaire se sont améliorées, notamment pour les appuis aux IMF et Coopec et en matière d’éducation financière et de protection des clients

Sous-Produit 3: L’Environnement politique, réglementaire et institutionnel est renforcé; la Feuille de Route nationale de l'inclusion financière est mise en œuvre avec succès

Sous-Produit 4: La connaissance, l’apprentissage et le partage appuient la mise en œuvre du programme

Partenaires de réalisation : PNUD, UNCDF

Autres partenaires : Le Ministère des Finances, le Ministère des PME, le Ministère de l’Agriculture, les institutions de microfinance, les coopératives d’épargne et de crédit, les banques, les opérateurs mobiles, les Associations professionnelles et organisations locales d’appui à la finance inclusive.

Approuvé par le PNUD :  Etienne DE SOUZA, Directeur Pays Programme a.i

Approuvé par UNCDF :  Mathieu SOGLONOU, Conseiller Technique Régional

| Produits attendus (indicateurs, Baseline, cibles annuelles et trimestrielles) | ACTIVITES CLEFS PLANIFIEES | Cadre chronologique | Partie responsable |  |  | Budget planifié |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Listes des activés y compris M&E, Communication etc. | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Source de Financement | Description dans le budget | Montant |
| Produit 1 : Les prestataires de services financiers en sortent renforcés. ( y compris le co-financement du plan d'affaires du FPM asbl en partenariat avec KFW et BM) |
| Cible 2018 : les accords basés sur les performances (PBA) sont conclus respectivement avec le FPM asbl et les institutions financieres selectionnees par le Comite d'investissement du Projet , Au moins trois IMF et/ou Coopec à fort potentiel dans la zone du Projet sont encadrées en ATD ou en développement de produits : rural, femmes,jeunes Cible intermédiaire : Trois études de marché et diagnostic sont réalisées pour chaque nouveau produit cible Baseline : 0 | 1.1 Assistance technique directe et formations métiers aux Coopec et IMF ciblant les hommes et femmes micro entrepreneurs ( Plans d'intervention FPM asbl pour optimiser les performances financières et sociales des institutions financieres partenaires |  |  |  |  | UNCDF, FPM asbl | UNCDF Sida | Subvention | 350 000 |
|  | 1.2 Appui institutionnel et technique - subventions aux IMF et aux Coopec pour le développement de services financiers pour les populations rurales vulnérables, incluant les defis lies a l'environnement et aux changements climatiques |  |  |  |  | PNUD | PNUD Sida | Subvention | 334 723 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | PNUD Core | Subvention | 25 000 |
|  | 1.3 Appui à des transitions école-travail chez les jeunes, par un consortium IMF/Coopec et Organisation de Jeunes : réalisation d'étude de marché, développement de produit |  |  |  |  | UNCDF | UNCDF Sida | Consultants, Subventions, Voyages | 167 737 |
|  | 1.4 Appui aux PSF pour leur permettre de servir des groupes informels ( femmes, milieu rural) en utilisant des plateformes et services financiers numériques: Etude de marche, développement prototype, formation |  |  |  |  | UNCDF | UNCDF Sida | Prestataires de services, Subvention, Voyages | 187 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | UNCDF core |  | 250 000 |
| Sous total 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 314 960 |
| Produit 2: La viabilité et la gestion des institutions de microfinance de niveau intermédiaire sont améliorées |
| Cible 2018 : Un accord de subvention basé sur les performances est passé avec chacune des AP Cible intermédiaire: Le plan d'action et la stratégie de communication des AP sont élaborés, le plan de communication deu Projet ACTIF estdisponible Baseline : 0 | 2.1 Appui institutionnel et technique aux plans d'action des associations professionnelles du secteur (ANIMF, APROCEC), y compris des actions de sensibilisation sur les défis en matière d'environnement et de changement climatique. |  |  |  |  | PNUD, | PNUD Sida | Appuis techniques / Subventions (PBA) | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  | UNCDF | UNCDF Sida | Appuis techniques / Subventions (PBA) | 75 000 |
|  | 2.2 Développement et dissémination de communications médiatiques ( réalisation de vidéos sucess stories, brochures et dépliants ACTIF, Articles et abonnement magazine Microfinance). |  |  |  |  | PNUD | PNUD Sida | Prestataires de services | 10 250 |
| Sous total 2 |  |  |  | 125 250 |
| Produit 3 : Le paiement numérique et l'envoi numérique de fonds sont adoptés par un plus grand nombre de consommateurs. |
| Produit 4 : Le cadre juridique, réglementaire et institutionnel de la finance inclusive est amélioré et sécurisé. |
| Indicateur 4.2.1 : Nombre de Coopec et IMF contrôlées par le BCC |
| Baseline: Existence d'une feuille de route validée par les acteurs et PTF Cible 2018: La matrice de S&E de la feuille de route pour l'inclusion financiere est renseignée et le controle des IMF et Coopec partenaires du Projet est effectif . | 4.1 Appui a la mise en oeuvre et au S&E de la Feuille de route de l'inclusion financière. |  |  |  |  | UNCDF | UNCDF core | Consultants | 17 500 |
|  | 4.1 a Prise en charge billets et frais de mission consultants |  |  |  |  | UNCDF | UNCDF core | Voyage | 5 000 |
|  | 4.1.b Organisation d'ateliers techniques à Kinshasa ( 2 par an, 35 participants ) sur les guidelines de MAP SADC ( protection des clients, Finance Digitale , Instruments de paiements…) |  |  |  |  | PNUD | PNUD core | Ateliers/ conférences | 15 000 |
|  | 4.2 Appui aux visites de supervision et d'inspection de la BCC sont renforcées. |  |  |  |  | PNUD | PNUD Sida | Voyage / réunions | 0 |
| Sous total 4 |  |  |  | 37 500 |
| Produit 5 : Mise en œuvre, acquisition et partage de connaissances. |
|  | 5.1: Fonctionnement du Comite de pilotage |  |  |  |  | PNUD | UNCDF core | Réunions | 3 000 |
|  | 5.2 : Gestion du Projet, coordination technique et gestion des connaissances |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salaires ( FTA/P4, 2 Experts Nationaux/SC, 1 AdminFin, 1 Chauffeur) |  |  |  |  | UNCDF | UNCDF core | FTA | 150 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | UNCDF sida | FTA, SC | 259 200 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | PNUD core | SC, GS | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | PNUD Sida | SC,GS | 90 000 |
|  | Consultants ( Evaluation) & Prestataires de services ( Traduction, Infographie…) |  |  |  |  | UNCDF | UNCDF Sida | Prestataires de services | 42 800 |
|  | Voyages , M&E |  |  |  |  | UNCDF | UNCDF Sida | Voyages DSA | 25 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | PNUD core | Voyages, DSA | 10 000 |
|  | Services communs ( rental, sécurité, dispensaire, IT) |  |  |  |  | PNUD | PNUD Sida | Services communs | 13 000 |
|  |  |  |  |  |  | UNCDF | UNCDF Sida | Services communs | 49 500 |
|  | Equipement et supplies ( lap top, desk top, fournitures et consommables) |  |  |  |  | PNUD | PNUD Sida | Achats | 9 000 |
| Sous Total 5 |  |  |  | 701 500 |
| Sous total activites |  | 2 179 210 |
|  | GMS |  | Sida | 115 760 |
| Total Général |  |  |  | 2 294 970 |

# Text boxes

Budget estimatif sur une base de 12 mois :   2 294 970 $

Ressources allouées en USD :

PNUD 		 100 000$

UNCDF		 425 500$

Donateur:

SUEDE		1 769 470$

Budget non financé : 			0

Période couverte par le PTA Programme : 2018

Modalité de mise en œuvre : DIM

Titre de l’intervention : Action, Changement, Transformation par l’Inclusion Financière en RDC - ACTIF

Code Atlas : PNUD #             ; UNCDF #108660

Durée :	3,5 ans

Résumé du projet

Le Programme Conjoint (ci-après, « project ACTIF ») prévu pour une période de trois ans et demi (de septembre 2017 à février 2021) avec un budget prévisionnel de 5,8 million de dollars US vise à améliorer le bien-être des ménages pour contribuer à la réalisation des ODD - notamment ceux relatifs à l’atténuation de la pauvreté, à la croissance inclusive et à la réduction des inégalités - et des objectifs nationaux d’atténuation de la pauvreté, ce en appuyant la mise en œuvre de certaines priorités de la Feuille de route de l’inclusion financière. Les principaux objectifs seront : (1) instaurer la confiance dans l'épargne et promouvoir l'éducation financière et la protection des consommateurs ; (2) renforcer les institutions ( banques, IMF, Coopec et leurs Associations professionnelles…) sélectionnées comme partenaires du Projet afin de soutenir les innovations dans le secteur; et (3) accroître l'accès à l'épargne, au crédit, aux transferts, à l’envoi de fonds et à la micro-assurance en ciblant les hommes et les femmes à faible revenu, y compris ceux des zones rurales, les jeunes et les micro entrepreneurs.

D’ici 2021, au moins 300.000 bénéficiaires, hommes, femmes, jeunes à faible revenu (55% desquels seront des femmes) seront touchés dans la cadre des actions du Projet. Par ailleurs, par le biais d'un appui direct aux capacités, le Projet appuie le Ministère des Finances et les autres acteurs clé dans la mise en œuvre de la Feuille de route nationale de l’inclusion financière en RDC.

En 2018, année de démarrage du Projet, l’accent sera mis sur l’opérationnalisation de l’unité de gestion, la conclusion des accords basés sur les performances avec le FPM asbl, les associations professionnelles (ANIMF et APROCEC) ainsi que le bon fonctionnement du Comité de pilotage en synergie avec les interventions des autres partenaires au développement du secteur.