# Plan de Travail Annuel 2018

Projet : « D'APPUI A LA PROTECTION SOCIALE ET STABILISATION A KAMANYOLA ET LUVUNGI

# »

Pays : RDC

Résultat(s) de l’UNDAF :

« Les institutions publiques mettent en œuvre efficacement des politiques et des programmes concertés d’appui aux acteurs-clés œuvrant  dans les secteurs porteurs susceptibles d’accélérer la création d’emplois et de revenus »;

« Les populations et en particulier les femmes et les autres groupes vulnérables bénéficient d’une offre accrue de services sociaux de base de qualité avec un intérêt particulier pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix »;

« L’État congolais améliore la gestion de ses ressources naturelles (minières, énergétiques, biodiversité et foncières) et les bénéfices associés, les mécanismes de gestion des catastrophes et s’engage dans l’économie verte »;

Résultat(s) attendu(s) du CP :

Résultat 1 du pilier ‘Croissance inclusive’: « Les politiques et programmes publics sont mieux orientés au niveau central, provincial et local et les chaines de valeur sont développées et pourvoyeuses d’emplois »

Résultat 3 du pilier ‘Démocratie/Paix’ : « L’autorité de l’État est progressivement restaurée et des réponses structurelles sont formulées et appliquées au niveau communautaire dans les domaines de la gestion et prévention des conflits, la lutte contre les violences basées sur le genre et le VIH/SIDA dans les provinces cible. »

Résultat 5 du pilier 'démocratie et paix' : La planification du développement, la programmation et les mécanismes de gestion des ressources sont opérationnels et performants dans les provinces, les ETD et les communautés

Produit(s) attendu(s) du CP :

Sous-produit 1 : Les causes de conflits, sont analysées et des réponses adaptées prenant en compte les violences sexuelles et la vulnérabilité au VIH sont formulées et mises en œuvre dans les zones d’interventions du Programme

Sous-Produit 2:« Les chaines de valeurs et les initiatives dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises sont     identifiées, analysées et développées et contribuent à l’accroissement des revenus et à la création d’emplois au niveau communautaire. »

Partenaire de réalisation :	_____

Autres partenaires :	_____________________

Approuvé par le PNUD : ETIENNE DE SOUZA, Directeur Pays Adjoint/Programme ai____

KOSHI GIMEYA, Secrétaire Général au Développement rural______________________

| PTA 2018 PROJET D'APPUI A LA PROTECTION SOCIALE ET STABILISATION A KAMANYOLA ET LUVUNGI |
| --- |
| PRODUITS ET RESULTATS ATTENDUS | ACTIVITES PLANIFIEES | PERIODE | PARTIE RESPONSABLE | PLANNED BUDGET |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Source des fonds | Description du budget | Montant (en US$) |
| Produit 1 : Les services administratifs de base sont renforcés pour assurer la protection et la stabilisation des groupes vulnérables. Indicateur 1.1 : % d’augmentation de nombre des cas traités par les services administratifs Baseline : Cible : 50 % d’augmentation comparé à 2017 Indicateur 1.2 : Nombre des bureaux rehabilités/equipés Baseline (year): Seul Luvungi dispose d’un petit bureau nécessitant la réhabilitation, Cible:. 2 bureaux (kamanyola et Luvungi) equipés | 1.1 formation de base sur l’administration et l’enregistrement à l’état civil aux autorités locales pour faciliter l’accueil des réfugiés, des populations déplacées et retournées. |  |  |  |  | UNPD | SFJ | Frais de formations (restauration, transports, supports,Matériels et équipements | - |
|  | 1.2 Equipement des services publics pour les bureaux des groupements et les services techniques locaux. | x |  |  |  | UNDP | SFJ | Achat, Equipements, construction, (ordinateurs, autres machines de bureau, mobiliers; etc.) | 15.000 |
|  | Suivi sur terrain | X |  |  |  | UNDP + autorités locales | SFJ | Missions conjointes sur terrain | 1 000 |
|  | Expertise technique du bureau | X |  |  |  | UNDP | SFJ | Apports et contributions techniques | 1 000 |
| Sous total produit 1: |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.000 |
| Produit 2: Les services sociaux de base sur le VIH SIDA, le genre, la sexualité et la santé reproductive sont fournis aux groupes vulnérables dans la zone cible. Indicateur 2.1: Nombre des IDPs, retournées, refugiés et groupes vulnérables qui ont accès au counseling et au dépistage confidentiel et volontaire) Baseline (year): 0 Cible annuel : 6000 retournés | 2.1 Fournir une formation technique sur le VIH SIDA, le genre et les droits de l’homme, la sexualité et la santé reproductive en faveur des travailleurs sociaux, le personnel technique des institutions locales ainsi que les membres de la communauté à travers l’approche « PARCOURS » |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Frais de formation, Matériels didactique, Logistique | - |
|  | 2.2 sensibilisation sur le VIH, dépistage volontaire sur les infections sexuellement transmissibles et installation des CDV communautaires dans la zone cible. |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Voyage, Kits de dépistage STI and CCDV | 3 000 |
|  | 2.3. Appui aux centres de santé des communautés cibles pour qu’elles soient capables de prendre en charge les personnes infectées par le VIH et les IST. |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Kits de soins and CCDV | 15.000 |
|  | Suivi |  |  |  |  | UNDP + autorités locales | SFJ | Visites conjointes de terrain | 500 |
|  | Expertise technique |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Apports et contributions techniques | 5 000 |
| Sous total produit 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.500 |
| Produit 3 : La cohésion sociale entre les refugiés, retournées, déplacées et communauté d’accueil ainsi que la cohésion intercommunautaire sont renforcées. Indicator 3.1: % des conflits identifiés couverts/ gérés de manière appropriée par le mécanisme communautaire. Baseline (year): 0 Cible annuel : 60% | 3.1 mise en place et fonctionnement des comités locaux de paix et Développement dans chaque groupement ciblé; |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Frais de formation, Equipements (ordinateurs, mobiliers, etc.), Appui en planification | - |
|  | 3.2 consultation sur la localisation des ODD dans la zone du projet. ; Impression des PDL de la chefferie BAFULIRU |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Consultant, Focus group, ateliers | 12.000 |
|  | 3.3 Appui aux radios communautaires pour la sensibilisation à la cohésion sociale et le montage des émissions thématiques à diffuser en langue locale. Et la réalisation des initiatives communautaires de paix et réconciliation (sports, théâtres, formations,…) |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Grant | 15.000 |
|  | Suivi sur terrain |  |  |  |  | UNDP + autorités locales | SFJ | Missions conjointes de terrain | 1200 |
|  | Expertise technique |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Apports technique | 5.000 |
| Sous total produit 3 : |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.200 |
| Produit 4 : La réintégration socioéconomique des groupes vulnérables (en particulier les déplacés internes, les retournés, refugiés, les femmes et les jeunes chômeurs dans les communautés d’accueil) est améliorée. Indicateur 4.1: Nombre des chômeurs de la zone ciblée (50% des femmes) ayant un revenu régulier à la fin du projet Baseline (year): 0 Cible : 400 | 4.1 Consolidation des travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) pour réhabiliter les infrastructures communautaires à Kamanyola, la formation, la sensibilisation à l’épargne en faveur des bénéficiaires identifiés dans chaque zone d’intervention (phase 1 de l’approche 3X6). |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Grant ONG | 23.000- |
|  | 4.2 Développement des activités génératrices de revenu (soutien technique et managérial) ainsi que des micro subventions pour renforcer le capital de démarrage des bénéficiaires (phase 2 de l’approche 3X6) |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Grant ONG | 21.679 |
|  | 4.3 Structuration et renforcement des chaines de valeur agricoles et non agricoles (finalisation filière lait et entretien et équipements des étangs piscicoles) |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Consultant, ONG, formations | 26.821 - |
|  | 4.4 Soutient et accompagnement de l’implantation et le fonctionnement des mécanismes locaux d’épargne et de crédit (MUSO) dans les zones ciblées. |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Grant ONG | 15.000- |
|  | Suivi des activités sur terrain |  |  |  |  | UNDP + autorités locales | SFJ | Visites conjointes de terrain | 5 500 |
|  | Expertise technique |  |  |  |  | UNDP | SFJ | Apports techniques | 10 000 |
| Sous total produit 4: |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.000 |
| Evaluation | Evaluation finale |  |  |  | X | UNDP | FSJ | Consultants | 30 000 |
| Reporting | Reporting groupe pour l’assurance qualité |  |  | X | X | UNDP | SFJ | Salaires | 4000 |
| Sous total produit |  |  |  |  |  |  |  |  | 34000 |
| Sous total programme |  |  |  |  |  |  |  |  | 209.700 |
| Management/ Gestion | Salaires |  |  |  |  |  | FSJ |  | 25 000 |
|  | Bureau et transports, entretiens, |  |  |  |  |  | FSJ |  | 13.000 |
|  | Communications |  |  |  |  |  | FSJ |  | 4.000 |
|  | Diverses charges |  |  |  |  |  | FSJ |  | 1 000 |
| Sous total Management |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 000 |
| GMS (8 % overhead) |  |  |  |  |  |  | FSJ |  | 21212 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 273912 |

# Text boxes

Budget estimatif sur une base de 12 mois :   273 912 $

Ressources allouées :

Donateur (en USD) :

| JAPON | 273 912 $ |
| --- | --- |
| TOTAL | 273 912 $ |

Résumé du projet

The project will intervene in Uvira territory (the Ruzizi plain), in the Province of South Kivu, where more than 23,000 refugees from Burundi have fled to. This area is already characterized by longstanding inter-community conflicts and tensions remain high due to poverty, mismanagement of land and poor local governance. Therefore, host communities and refugees remain vulnerable and need immediate support for their socio-economic integration. In this area, the overall challenges are:

Insecurity, lack of social cohesion and lack of protection for the civilian population, especially women and girls, the pygmy population;

Social conflict, with an inter-ethnic dimension and with a risk of degradation into a generalised armed conflict;

- Lack of livelihoods and of economic perspectives, affecting especially the youth.

The main expected outputs of the project to overcome this situation are:

- Basic administrative services are strengthened for the protection of vulnerable groups and stabilization ;

- Basic social services on HIV AIDS and gender and sexual reproductive health are provided to vulnerable groups in target areas :

- Social cohesion between refugees and host communities as well as inter-community cohesion are reinforced :

The socio-economic integration of the vulnerable groups (especially IDPs, returnees, refugees and women and young unemployed persons in host community) is improved

Période couverte par le Programme : 2017-2018

Modalité de mise en oeuvre : DIM

Titre de l’intervention : d'appui a la protection sociale et stabilisation a kamanyola et luvungi

Code Atlas : 00102951

Durée :	-			  _____