Plan de Travail Annuel VIH  2018

Pays : République Démocratique du Congo

Effets/Indicateurs l’UNDAF/CPAP:

Effet UNDAF 4 : La réponse nationale à l’épidémie du VIH est améliorée et élargie.

« Le cadre institutionnel et les structures citoyennes sont renforcées en vue d’assurer la promotion des droits humains et le développement en RDC »

Résultat attendu : La riposte au VIH-SIDA est améliorée par un cadre légal approprié et par le renforcement de capacités acteurs des OSC et structures étatiques (domaines de la Justice, la Santé, la Sécurité) en RDC

Partenaire de mise en œuvre: PNUD

Autres partenaires : PNMLS, Ministère de la Justice et des Droits Humains, Ministère de la Santé, UCOP+, Groupe Travail Droits/OSC et VIH.

Approuvé par :

PNUD:     BOUREIMA YOUNOUSSA , Directeur Pays Adjoint/Programme ______________________________

Gouvernement : KOSHI GIMEYA, Secrétaire Général au Développement rural __________________________________

| Produits attendus (indicateurs, Baseline, cibles annuelles et trimestrielles) | ACTIVITES CLEFS PLANIFIEES | Cadre chronologique | Partie Responsabilité | Source des fonds | Budget planifié |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Listes des activées y compris M&E, Communication etc. | T1 | T2 | T3 | T4 |  | TRAC | HHD/CR | Description dans le budget | Montant |
| Sous-Produit 2 : la riposte au VIH-SIDA et aux Maladies Non Transmissibles est ameliorée par un cadre legal approprié et par le renforcement des capacites des OSC et des autorités (domaines de la Justice, Santé, Genre, Sécurité). |
| Axe stratégique 1 : lutte contre les facteurs des risques et les Maladies Non Transmissibles en RDC |
| Résultat 1 : Un cadre national multisectoriel de coordination des Maladies Non Transmissibles mise en place avec des outils programmatiques appropriés. |
| Indicateur 1 : Existence d’un cadre national multisectoriel de coordination des Maladies Non Transmissibles (MNT) avec des outils programmatiques appropriés | 1. Appui à la validation et la mise en œuvre du plan stratégique national multisectoriel sur les Maladies Non Transmissibles (MNT) en RDC |  | x | x |  | Ministère du Plan, Ministère de la santé, OSC, OMS |  | HHD/C Régional | honoraires, DSA, frais de transport, restauration | 20 000 |
| Base line: 0 (10 programmes nationaux de lutte contre certaines Maladies non Transmissibles existent et ne sont opérationnels qu’au niveau de la Province de Kinshasa d’où la nécessité d’une coordination multisectorielle à l’échelle nationale pour se conformer à la convention cadre de l’OMS sur les MNT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baseline : Projet de loi en discussion au parlement Cible : la loi sur la santé publique adoptée au parlement | 3. Appui au plaidoyer pour l’adoption du projet de loi sur la santé publique et la loi anti tabac | X | X | X | X | Ministère de la justice, Ministère de la Santé, Programmes MNT, PNLTC, OMS |  | HHD/C Régional | honoraires, DSA, frais de transport, restauration | 10 000 |
| Indicateur: Nombre des staffs et dépendants sensibilisés sur le VIH et le MNT Baseline: 500 staffs et 780 dépendants (adultes, jeunes et adolescents) Cible: 200 staffes et 300 dépendants | 4. Appui à l’organisation des journées UNCares VIH-MNT à Kinshasa et en provinces |  |  |  | x | ONUSIDA, OMS, FUNSU, Ass. du Personnel | TRAC |  | honoraires, DSA, frais de transport, restauration | 5 000 |
| ST1 | 35 000 |
| Axe stratégique 2 : soutien à la promotion d’un environnement favorable aux populations clés, Personnes Vivant avec le VIH et Personnes Affectées |
| Résultat 2 : Un environnement juridique incitatif créé et le Ministère de la Justice assure le lead du secteur justice et droits humains en lien avec le VIH/SIDA |
| Indicateur 1 : Nombre des personnes sensibilisées/formées sur les lois, les droits humains le VIH, la Santé Sexuelle et Reproduction et Violence basée sur le Genre | Appui au renforcement de capacités des acteurs judiciaires (OPJ, IPJ, Magistrats, points focaux Ministère de la Justice), personnel médical, personnel de l'administration pénitentiaire, le personnel communal et journalistes, OSC (LGBTI, PVVIH) sur les droits humains et le VIH, la SSR à Kinshasa, les violences basées sur le Genre Kinshasa et en provinces /Formation |  | x | x | x | Ministère de la justice, PNMLS, UCOP+ | TRAC | HHD-C Régional/SIDA | honoraires, DSA, frais de transport, restauration, fournitures | 20000 |
|  | Mise en place de trois cliniques juridique pour l'accompagnement/assistance des PVVIH et LGBTI victimes de stigmatisation et de discrimination et violence basée et le genre (Kinshasa, Bukavu, Kikwit) |  | x | x | x | Ministère de la justice, PNMLS, UCOP+ | TRAC | HHD-C Régional/SIDA | Fournitures, équipement de bureau, transport | 20000 |
| Base line: 60000 personnes sensibilisées/formées (il s’agit de 596 acteurs des OSC et auxiliaires de la justice, Avocats, agents du Ministère de la Justice, donc 173 hommes et 107 femmes, 300 magistrats 154 hommes et 146 femmes, 602 PVVIH 170 hommes et 432 femmes, personnel de l’administration pénitentiaire 54 dont 38 hommes 16 femmes, personnel soignant 120, 70 hommes et 50 femmes. | Impression de la 2ème édition du Manuel de Formation sur les droits humains, la santé sexuelle et reproductive et le VIH | X |  |  |  | Ministère de la justice, PNMLS, UCOP+ | TRAC |  | Frais impression | 5000 |
|  | Appui aux campagnes de lutte contre l'usage abusif de l'alcool et les drogues injectables et le VIH auprès des populations clés (LGBTI, PS et population carcérale) | x | X | X | x | Ministère de la justice, PNMLS, PNLTC, PSSP, UCOP+ | TRAC | HHD-C Régional/SIDA | Honoraires, DSA, frais de transport, restauration, fournitures | 15000 |
| 60.000 personnes touchées par le dépistage volontaire du VIH à Bukavu Mbuji Mayi, Kinshasa, Kisangani, Kongo Central, Kikwit, Maniéma 250 staffs des agences du SNU et leurs dépendants, 60 journalistes des radios communautaires | Appui à la réalisation/finalisation de l’étude nationale sur l'Index de la stigmatisation et la discrimination des populations clés dans les 6 provinces non couverte en l'année antérieure |  | X | x |  | Ministère de la justice, PNMLS, PSSP |  | HHD-C Régional/SIDA | Honoraires? DSA, frais de transport, restauration, fournitures | 25000 |
|  | Appui à la coordination du secteur de la justice VIH , l’implantation du Groupe Droits et VIH dans 3 nouvelles provinces, l'observatoire sur les cas de stigmatisation et discriminisation, impression rapport |  | X | X |  | Ministère de la justice, PNMLS | TRAC |  | Fournitures, équipement de bureau, | 10000 |
| 300.000 préservatifs, 50.000 lubrifiants distribués sur les différents sites de dépistage volontaire du VIH.) | Appui aux campagnes droits humains et dépistage volontaire du VIH et IST auprès de 15000 personnes en particuliers les populations clés dans 5 provinces |  | X | X | X | Ministère de la justice, PNMLS, UCOP+ | TRAC | HHD-C Régional/SIDA | honoraires, DSA, Restauration, fournitures, intrants CDV | 20000 |
| Nbre des communautés touchées par les messages sur le VIH/SIDA, les violences sexuelles, la santé sexuelle et reproductive et les droits humains afin d'accroitre l'accès aux services de santé Baseline: 8 communautés (7 au Sud-Kivu et 1 au Congo Centrale) Cible: 3 communautés | Appui à la promotion de l'approche PARCOURS dans la prévention du VIH, promotion du genre et lutte contre les violences sexuelles dans les zones d'intercention du PNUD dans 3 provinces | x | x | x | x | Ministère de la santé, PNLS, PNMLS | TRAC |  | Honoraires, DSA, frais de transport, restauration, fournitures | 35000 |
|  | Appui à la réponse nationale contre la maladie à virus EBOLA | x | x |  |  | Ministère de la santé, |  | EDRCR | Fret équipement, médicament, | 41225,5 |
| ST 2 | 150 000 |
| ST/ACTIVITES |  |  |  |  |  |  |  |  | 191225,5 |
| Résultat 3 : le programme est géré d'une manière efficiente et efficace |
| salaires int P2 |  | x | x | x | x |  | TRAC | HHD - C.R |  | 224172 |
| Salaires SC5 National |  |  |  |  |  |  | TRAC |  |  | 38643 |
| servics commun |  | x | x | x | x |  | TRAC |  |  | 19000 |
| Equipement et fournitures |  |  | x | x |  |  | TRAC |  |  | 3000 |
| Divers |  |  |  | x | x |  | TRAC |  |  | 2076 |
| ST/FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 891 |
| TOTAL ACTIVITES & FONCTIONNEMENT | 513116,5 |

# Text boxes

Résumé sommaire

Le projet de lutte contre le VIH vise l’amélioration du cadre légal à travers le renforcement des capacités des acteurs des OSC et des structures étatiques sur les questions de droits humains, le VIH et les autres aspects de la santé sexuelle et reproductive. Le projet se propose d’organiser des sessions de formations sur les droits humains et le VIH au niveau national et dans les provinces prioritaires du Gouvernement, à l’attention  des magistrats, des gardiens de prisons, les officiers de police judiciaire et de l’armée, des personnes vivant avec le VIH, des populations clés/LGBTI, des activistes des droits humains et des parlementaires. Ces formations visent à réduire significativement la discrimination et la stigmatisation et faciliter l’accès à la justice et aux services VIH et de santé Sexuelle et Reproductive. Il s’agira également d’appuyer la réalisation d’une étude sur les facteurs socio-culturels, légaux et économiques qui freinent l’intervention positive en matière de VIH auprès des populations clés (LGBTI et les professionnels de sexe); d’appuyer les activités de sensibilisation communautaire sur la prévention du VIH, des IST, des grossesses précoces non désirées et les interruptions volontaires de la grossesse/IVG chez les adolescentes, la prise en charge psychosociale des PVVIH et PA et le respect des droits humains avec  l’implication des leaders communautaires (traditionnels et religieux) l’objectif visé est de contribuer significativement aux objectifs ambitieux de zéro nouvelle infection à VIH, zéro décès et zéro discrimination lieu au VIH ; mais également réduire les risques des grossesses non désirées et accroitre la prise en charge communautaire des PVVIH et Personnes Affectées/PA et le respect de leurs droits .

Le projet sera mis en œuvre dans les provinces de Kinshasa, Goma, Kindu,  Kisangani, Bunia, Kananga, Mbuji-Mayi et Katanga.

Période couverte par le Programme:   2018

Domaine d’intervention :      Croissance inclusive

Composante du Programme: Moyens d’existence durables et développement local

Titre: Appui à la Politique National VIH

Code Atlas :	00086628

Durée :		1 an

Budget estimatif sur une base de 12 mois: 531 116, 5 USD

Ressources allouées :

- PNUD	    	            : 288 415,00 USD

- CR/Suède/Projet Sida    :   183 476,00 USD

- EDRCR-Global/Ebola : 41 225,50 USD

Ressources à mobiliser    : 0,00 USD