## Global
Réforme de l'Armée - Draft PTA 2016 - janvier-juin 2016
Produits attendus (indicateurs, Baseline, cibles annuelles et trimestrielles) | ACTIVITES CLEFS PLANIFIEES Listes des activées y compris M&E, Communication etc. |  |  | CHRONOGRAMME |  |  |  | Ministères techniques | Partenaires de mise en œuvre | BUDGET PREVU (Source de Financement) | Description Budget | Bailleurs | TRAC 1 | TRAC 2 | Total
| Indicateur de Résultat | [6 empty] | Baseline |  |  | Cible 2013
RESULTATS DU CPAP 2013-2017 : L’autorité de l’Etat est progressivement restaurée et des réponses structurelles sont formulées et appliquées au niveau communautaire dans les domaines de la gestion et prévention des conflits, la lutte contre les violences basées sur le genre et le VIH/SIDA dans les provinces cible.
Produit 5 du Programme : l'Engagement des PTF en faveur de la réforme de l’armée est assuré et maintenu
Indicateurs du Programme | Baseline (Etat de lieux) |  |  | Cible 2017 |  |  |  |  | Cible 2016 |  |  | Outputs /Activités clés/lignes de service (PTA)
Taux de satisfaction de la population pour les services publics (justice, police, armée) | 49.7% |  |  | 60% |  |  |  |  | 60% |  |  | Appui au Plan de réforme de l'Armée et aux structures de suivi d'exécution (SECAS et Commission de lutte contre les VS)
5.1: Appui à la réforme du Secteur de sécurité et de défense | [15 empty] | OBSERVATION
Ligne de service 5.1.1 : Appui au Plan d'Action des FARDC pour la lutte contre les Violences Sexuelles (axes prévention et communication)
|  | JANV | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN
Indicateur 5.1.1. : Nbre d'IJM formés à la poursuite des infractions de VS Baseline : 0 Cible semestrielle: 60 (dont 20 femmes) | Formation des Inspecteurs Judiciaires Militaires en matière de poursuite des infractions de VS: Kasangulu | [6 empty] | Ministère de la Défense nationale | Commission des FARDC chargée de la lutte contre les VS | TRAC | DSA, kits, location salle et véhicule, restauration, médias, perdiem et frais de transport | 0 | 19262.65 |  | 19262.65 | collaboration technique avec le SSR/MONUSCO | bar: FEV to MARS
SOUS TOTAL 1 | [11 empty] | 0 | 19262.65 | 0 | 19262.65
Ligne de service 5.1.2 : Appui au Plan d'Action du Service d'Education civique, patriotique et d'actions sociales des FARDC
Indicateur 5.1.1. : Nbre de Sensibilisateurs/Formateurs locaux formés aux VS Baseline : 0 Cible semestrielle : 60 (dont 20 femmes) | Sensibilisation & Formation des Officiers aux droits de l'homme et au Contrôle démocratique: Kasangulu | [6 empty] | Ministère de la Défense nationale | SECAS | TRAC | DSA, kits, location salle et véhicule, restauration, médias, perdiem et frais de transport | 0 | 19262.65 | 0 | 19262.65 | bar: MARS to MAI
| Production/Impression du support de sensibilisation/formation sur les VS: Kinshasa | [6 empty] | Ministère de la Défense nationale | SECAS | TRAC | Imprimeur | 0 | 5000 | 0 | 5000 | bar: MARS to AVR
| Appui au Plan d'Action du Service d'Education civique et patriotique et d'Actions sociales des FARDC: Kinshasa, Goma/Beni et Bukavu | [6 empty] | Ministère de la Défense nationale | SECAS/FARDC | TRAC | DSA, kits, location salle et véhicule, restauration, médias, perdiem et frais de transport | 0 | 35000 | 0 | 35000 | bar: MAI to JUIN
| Total | [10 empty] | 0 | 24262.65 | 0 | 59262.65
SOUS TOTAL 2 | [11 empty] | 0 | 24262.65 | 0 | 24262.65
Total Programmatique | [11 empty] | 0 | 43525.3 | 0 | 43525.3 | bar: MARS to JUIN
COUTS OPERATIONNELS
| Fournitures et équipements | [6 empty] | PNUD | Unité Logistique/RJS | TRAC | Achat Kits | 0 | 1294 | 0 | 1294 | bar: JANV to MARS
| Suivi et Evaluation | [6 empty] | PNUD | Unité S & E du PNUD | TRAC | DSA | 0 | 2900 | 0 | 2900 | bar: MARS; JUIN
| Communication | [6 empty] | PNUD | Unité Communication du PNUD | TRAC |  | 0 | 800 | 0 | 800 | bar: FEV to JUIN
| Sous total 3 | [11 empty] | 4994 |  | 4994
| Charges communes | [6 empty] | PNUD | Administration | TRAC | Kinshasa, Bandundu | 0 | 1789.7 | 0 | 1789.7 | bar: JANV to JUIN
| Staffing | [6 empty] | PNUD | Programme | TRAC | Prise en charge 2 Staffs nationaux | 0 | 11080 | 0 | 11080 | bar: JANV to JUIN
| Spot check | [6 empty] | PNUD | Audit interne | TRAC | Transport, carburant | 0 | 790 | 0 | 790 | bar: MARS; MAI
| Sous total 4 | [11 empty] | 13659.7 |  | 13659.7
| TOTAL OPERATIONNEL | [10 empty] | 0 | 18653.7 | 0 | 18653.7
| TOTAL GENERAL ARMEE | [10 empty] | 0 | 62179 | 0 | 62179

## Synthèse projets
SYNTHESE DES PREVISIONS 2015 RJS
Projets | Bailleurs | TRAC 1 | TRAC 2 | Total
Police de Proximité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ALPC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Appui à la Justice | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestion Pénitentiaire/France | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Appui aux Cellules de poursuite | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IRF MAMBASA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CDCPR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Violences Sexuelles /P. Orientale | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Réforme de l'Armée | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DES PREVISIONS PROGRAMMATIQUES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Suivi et Evaluation | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Communication | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Renforcement des capacités du personnel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
S&E, COMMUNICATION et FORMATION DU STAFF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COUTS OPERATIONNELS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PREVISIONS GLOBALES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Ratio
Prévisions RJS 2014
| Bailleurs | TRAC 1 | TRAC 2 | TOTAL | Ratio Prog/Coûts opérationnels
Activités programmatiques | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
S&E, Communication et Formation du personnel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Couts opérationnels | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PREVISIONS TOTALES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bailleurs/TRAC | #REF! | #REF! | #REF!

## Synthèse des besoins (hidden)
COMPOSANTE | Libellé | Budget | Ressources
|  |  | Disponible non core | TRAC 1 | TRAC 2 | Global Hard Pipiline en 2014:PNC (JICA), Police proximité (USA/DFID/Japon), ALPC (BCPR, UN) | Total Ressources
Réforme de la justice et la sécurité (RJS) | Activités programmatiques | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Staff d'appui aux projets | #REF! | #REF! | #REF!
| Charges communes Goma | #REF! | #REF! | #REF!
| Charges communes Beni | #REF! | #REF! | #REF!
| Charges communes Bukavu | #REF! | #REF! | #REF!
| Charges communes Bunia | #REF! | #REF! | #REF!
| Charges communes Lubumbashi | #REF! | #REF! | #REF!
| Charges communes Kisangani | #REF! | 0 | #REF!
| S&E des projets, Communication, Genre et Formation des staffs | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sous-Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## arbi (hidden)
Projets | Bailleurs | TRAC | Total
Police de Proximité | 298500 | 54126.85 | 352626.85
Renforcement de la Police | 135000 | 0 | 135000
ALPC | 0 | 316000 | 316000 | 54373.7
Appui à la Justice | 0 | 301000 | 301000 | 246.85
Gestion Pénitentiaire/France | 295000 | 63873.15 | 358873.15 | 54126.85
Appui aux Cellules de poursuite | 1087760 | 0 | 1087760
Accès à la justice | 398086 | 165000 | 563086
Violences Sexuelles /P. Orientale | 88992 | 0 | 88992
Impunité SGBV | 1221708.34 | 0 | 1221708.34
Réforme de l'Armée | 0 | 100000 | 100000
TOTAL DES PREVISIONS PROGRAMMATIQUES | 3525046.34 | 1000000 | 4525046.34
Suivi et Evaluation | 197400 | 0 | 197400
Communication | 0 | 40000 | 40000
Renforcement des capacités du personnel | 0 | 40000 | 40000
Formations des partenaires en genre | 0 | 20000 | 20000
S&E, COMMUNICATION et FORMATION DU STAFF | 197400 | 100000 | 297400 | 353274.66
851041.92
COUTS OPERATIONNELS | 1053172.2 | 2182835.1 | 3236007.3 | 93699
219487
PREVISIONS GLOBALES | 4775618.54 | 3728561.95 | 8504180.49 | 71742.59
35577.6
19665

## ARBITRAGE (hidden)
Synthèse des besoins du Programme par Composante/Pilier en coûts opérationnel, appui aux programmes et charges communes (Kinshasa et BT) 2014
PILIER I
COMPOSANTE | Libellé | Budget | Ressources
|  |  | Disponible non core | Prevision/Trac | Global Hard Pipiline en 2014:PNC (JICA), Police proximité (USA/DFID/Japon), ALPC (BCPR, UN) | Total Ressources | Total des dépenses nouveau cycle du 1/01 au 31/12/2013 | Proposition arbitrage
Réforme de la justice et la sécurité (RJS) | Activités programmatiques | 4525046.34 | 3525046.34 | 1000000 | 20000000 |  |  | 1000000
| Staff d'appui au programme | 18048.02 | 18048.02 | 0 |  |  |  | 0
| Staff d'appui aux opérations | 100236 | 0 | 100236 |  |  |  | 100236
| Q-P RJS/M&E Analyst Pilier I | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Staff d'appui aux projets | 516765.78 | 235281 | 281484.78 |  |  |  | 281484.78
| Coûts opérationnels des projets | 353274.66 | 153274.66 | 200000 |  |  |  | 200000
| Charges communes Kinshasa/2013 | 272133.46 | 0 | 272133.46 |  |  |  | 272133.46
| Charges communes Kinshasa | 281033.01 | 0 | 281033.01 |  |  |  | 281033.01
| Charges communes Goma | 219487 | 120000 | 99487 |  |  |  | 99487
| Charges communes Beni | 93699 | 0 | 93699 |  |  |  | 93699
| Charges communes Bukavu | 93108 | 40000 | 53108 |  |  |  | 53108
| Charges communes Bunia | 71742.59 | 26903.61 | 44838.98 |  |  |  | 44838.98
| Charges communes Lubumbashi | 35577.6 | 10673.28 | 24904.32 |  |  |  | 24904.32
| Charges communes Kisangani | 19665 | 0 | 19665 |  |  |  | 19665
| S&E des projets, Communication, Genre et Formation des staffs | 297400 | 197400 | 100000 |  |  |  | 100000
| Sous-Total | 6897216.46 | 4326626.91 | 2570589.55 | 20000000 | 26897216.46 | 1043506.25 | 2570589.55
COMPOSANTE | Libellé | Budget | Ressources
|  |  | Disponible non core | Prevision/Trac | Global Hard Pipiline en 2014: | Total Ressources | Total des dépenses nouveau cycle du 1/01 au 31/12/2013 | Proposition arbitrage
AIDOR | Activités programmatiques | 5243902 | 3925180 | 1318722 | 168512831.66 |  |  | 563530.82
| Staff d'appui au programme | 133850.95 | 0 | 133850.95
| Staff d'appui aux opérations | 75177.5 | 0 | 75177.5
| Q-P RJS/M&E Analyst Pilier I | 0 | 0 | 0
| Staff d'appui aux projets | 211072.44 | 0 | 211072.44
| Coûts opérationnels des projets | 0 | 0 | 0
| Charges communes Kinshasa | 100368.93 | 0 | 100368.93 |  |  |  | 100368.93
| Charges communes Goma | 0 | 0 | 0
| Charges communes Bukavu | 0 | 0 | 0
| Charges communes Bunia | 0 | 0 | 0
| Charges communes Lubumbashi | 0 | 0 | 0
| Charges communes Kisangani | 0 | 0 | 0
| S&E des projets, Communication, Genre et Formation des staffs | 262195.1 | 0 | 262195.1 |  |  |  | 262195.1
| Sous-Total | 6026566.92 | 3925180 | 2101386.92 | 168512831.66 | 174539398.58 | 563530.82 | 926094.85
A noté que dans - les 3925180 usd de Non Core il y a un montant prévisionnel de 3873000 usd à confirmer par PACE si ressources disponible ou à mobiliser.
dans les 168512831,66 usd du global hard pipline en 2014, il y a 168200841 usd de PACE et 311990,52 usd de organe de reddition des comptes
COMPOSANTE | Libellé | Budget | Ressources
|  |  | Disponible non core | Prevision/Trac | Global Hard Pipiline en 2014 | Total Ressources | Total des dépenses nouveau cycle du 1/01 au 31/12/2013 | Proposition arbitrage
DECENTRALISATION | Activités programmatiques | 1327076 | 0 | 1327076 | 3763777 |  |  | 344963.88
| Staff d'appui au programme | 215445.46 | 0 | 215445.46
| Staff d'appui aux opérations | 40645.7 | 0 | 40645.7
| Q-P RJS/M&E Analyst Pilier I | 0 | 0 | 0
| Staff d'appui aux projets | 262098 | 0 | 262098
| Coûts opérationnels des projets | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000
| Charges communes Kinshasa | 20040 | 0 | 20040 |  |  |  | 20040
| Charges communes Goma | 27380 | 0 | 27380 |  |  |  | 27380
| Charges communes Bukavu | 0 | 0 | 0
| Charges communes Bunia | 0 | 0 | 0
| Charges communes Lubumbashi | 0 | 0 | 0
| Charges communes Kisangani | 0 | 0 | 0
| Charges communes Equateur | 100136 | 100136 | 0
| S&E des projets, Communication, Genre et Formation des staffs | 0 | 0 | 0
| Sous-Total | 2092821.16 | 100136 | 1992685.16 | 3763777 | 5856598.16 | 344963.88 | 492383.88
TOTAL PILIER I |  | 14978511.22 | 8800934.54 | 6177576.68 | 192276608.66 | 207255119.88 | 1952000.95 | 3501983.33
Note on D13: Annie Bipendu: Montant à revoir pour faire ressortir le non-core disponible et le non-core à recouvrer sur les soldes restants RJS

## Planning TRAC 2 (hidden)
RJS _ PLANNIFICATION TRAC 2
ACTIVITES | Budget en USD | Details du Budget | Période | Mise en œuvre
Police de Proximité
Renforcement de la PSPF de Bunia et Intégration de la lutte contre les VS dans les commissarriats et sous commissariats Pdp | 100000 | Mission d'identification et installation des points focaux, formation spécifique ( notions générales, techniques d’enquêtes, identification et gestion de la preuve, traitement des dossiers, aspects juridiques etc…) et les techniques de communication et sensibilisation en faveur des OPJ Pdp, mise en place du système de referencement et rapportage des données, dotations en kits et outils nécessaires, Dotation de la PSPF en Kits informatiques et 3 motos , activités de prévention des violences sexuelles par les Policiers au sein de la PNC et dans la communauté; | Octobre, Novembre, Décembre | Gaston Asitaki, Cecile Pelo, David Thadila, appui de Jules Kabangu
Equipements d'intervention pour 1 commissariat et 4 sous commissariats à Bunia | 100000 | 1véhicule pick up, 4 motos, 100 Radios Talkie- walkie | Octobre | Gaston Asitaki
Sous total | 200000
ALPC
Renforcement des capacités (bureautique et informatique) aux bureaux CNC: Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka. | 40000 | En complément au TRAC 1 pour acquiqition des mobiliers des antennes CNC Kisangani, Lubumbashi et Mbandaka/unité de gestion RJS | Octobre | Paul Thierry
Collecte des ALPC en Ituri + destruction | 50000 | Opération de destruction, liquidation des engagements DCV (presse, perdiem, entreposage des kits restants, etc…) | Novembre | Paul Thierry
Marquage des armes | 30000 | Marquage des armes /Demande partie nationale | Novembre | Paul Thierry
Sous total | 120000
Appui à la Justice
Renforcement des capacités du SG aux DH pour les actions de promotion des Droits de l’Homme | 30000 | Production, distribution et vulgarisation du Vade-Mecum sur le droits et devoir des citoyens | Octobre | Mireille Madila
Réhabilition et équipement du quartier femme et refection du quartier homme de la prison de Mbandaka | 16645 | Complément des fonds nécessaires pour couvrir les besoins supplémentaires liés à la réparation des portes au quartier des hommes. | Octobre, Novembre | Yvette Nguela
Sous total | 46645
Gestion Pénitentiaire/France
Appui aux opérations de collecte et de transcription des données dans les cadres statistiques : Bunia,Osio, Mbuji Mayi, Kalemie, Buluo,Kindu, Bukavu,Goma, | 13355 | Remboursement /regularisation | octombre | Xavier Ikwela
Sous total | 13355
Réforme de l'Armée
Appui à l'opérationalisation du Foyer Social Camp Militaire de Nyamunyunyi | 15000 | Acquisition des équipements (30 machines à coudre, tables, chaises, fournitures et consommables divers,), mission à Bukavu pour la remise et l'installation des équipements, mise en place de la structure et des outils de gestion et de suivi. | Octombre; novembre, decembre | David Thadila, Paul Thierry
Sous total | 15000
Suivi et Evaluation
Evaluation indépendante du projet Police de Proximité | 40000 | recrutement de 2 Consultants indépendants (1 international et 1 national) | Octombre; novembre, decembre | Modeste Ndjondo/Cecile
Etat de slieux pdp à Goma | 10000 | Mission d'etat des lieux PNUD-Police | Fin novembre | Gaston/Cecile
Sous total | 50000
PREVISIONS GLOBALES | 445000