INFORMES TRIMESTRALES

Project ID 36433

Plan Nacional de Eliminación del consumo de SAO del Anexo A

Abril-junio  2012

| Resultado 2. Programa de licenciamiento de técnicos para el sector de servicios de refrigeración y aire acondicionado (Plan de manejo de Refrigerantes - UTO). Actividad 1. Plan de herramientas básicas para técnicos licenciados. El proceso de entrega de equipos y herramientas para la recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes se reinició: Número total de beneficiario por entregarles equipos: 101. Porcentaje de avance de acuerdo a lo tramitado equivalente al 83.86%. Actividad 2. Plan complementario de R&R. Centros de regeneración (SENA Bogotá): Dificultades por cambios administrativos en el interior del SENA regional Bogotá. Centro de regeneración (SENA Barranquilla): Se encuentra en el montaje preliminar de las líneas necesarias para instalar los gases requeridos en el laboratorio, una vez realizada las adecuaciones se efectuaría el montaje de los equipos. Centro de regeneración Universidad Tecnológica de Pereira: Dificultades por el proceso de licenciamiento por la corporación encargada del trámite. Centro de Regeneración UPB (Medellín): Firmado el comodato y tramitadas las pólizas correspondientes, esta semana se envían los equipos para formalizar el proyecto. Centro de Regeneración (SENA Cali): Debido a que no pueden ubicar el centro en las instalaciones, se confirma la alianza para la ubicación del centro a través de un tercero; se encuentran realizando el proceso de convocatoria y selección teniendo en cuenta los requerimientos necesarios para operar el centro. La Unidad Técnica Ozono participa en el acompañamiento y selección del posible operador. |
| --- |
| Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget) | (26.08%) (US $8169.65,00/US $31.315.81) |
| Budgetary expenditures to date: junio 2012 | US $8169.65 |

PROYECTO COL 36433

DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ABRIL-JUNIO 2012

| Actividades | Cuenta presupuesto | Planeado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 2 |  |  |  |
| Licenciamiento de técnicos en refrigeración y aire acondicionado | 72100 | 26.315.81 | 8.169.65 |
|  | 72200 | 5.000,00 |  |
| Total 2 |  | 31.315.81 | 8.169.65 |
| Total general |  | 31.315.81 | 8.169.64 |

REGISTRO DE RIESGOS

JUNIO DE 2012

| Tipo de riesgo | Descripción breve del riesgo | Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos) | Descripción de la medida de manejo o mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiero | El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna. Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto. | Alto | Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá. Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso. Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales. |
| Ambiental |  |  |  |
| Legal | Demora en los procesos de licenciamiento de los Centros de Regeneración | Medio | Acompañamiento a los procesos y buscar alternativas de alianzas estratégicas con gestores que tenga licencias ambientales. |
| Político | Cambio en la estructura del organismo ejecutor. Diferentes decisiones políticas frente a la estrategia de entrega de equipos a los beneficiarios | Medio | Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político. Búsqueda de alternativas legales para entregar de manera definitiva a los beneficiarios los equipos. |
| Organizacional | Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto. Traumatismos en la elaboración de los contratos de comodato y en el proceso de entrega de equipos de recuperación, reciclaje y regeneración. | Medio | Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado. Coordinación con el Grupo de Contratos del MADS para agilizar los procesos. |