QUARTERLY REPORTS

Project ID 00072020

Mainstreaming biodiversity in the coffee sector in Colombia

April - June  2012

| Result 1. Incentives En PSA carbono, se logró la certificación del programa de gases efecto invernadero por parte del ICONTEC, para las 450 ha a establecer en el proyecto. En el marco de la III Feria Internacional de Medio Ambiente (FIMA 2012) se vendieron 292 toneladas a 6,7 US$ tonelada a empresas del sector eléctrico, sector ambiental, cafeteros y ambientalistas. Para PSA Hídrico se seleccionó la cuenca Toro en el Valle y se realizaron las encuestas piloto de disponibilidad a pagar y disponibilidad a aceptar. Result 2. Increase in income-certification En los viveros del proyecto se propagaron 32.631 plántulas, de las cuales 16.840 se encuentran en eras de crecimiento y 15.791 en germinadores. Se realizó el inventario de especies propagadas para un total de 161 especies y 23 especies amenazadas. La recolección de información sobre la oferta para las cadenas de guadua, plantas medicinales y frutales de finalizó y se definieron apoyos en capacitación para ser gestionados con socios locales como SENA, Serraniagua, FUNADE y la Cadena de Guadua. Análisis financieros de datos económicos y determinación de ajustes para la recolección de datos de ingreso de la cosecha 2011. Durante el periodo se capacitaron 819 personas en temas relacionados con la conservación de la biodiversidad y la estrategia de restauración aplicada por el proyecto. Se emitieron dos programas en formato para TV “ Cuentos verdes” y “Aventuras del profesor Yarumo” sobre el desarrollo del proyecto. Result 3. Capacity-conservation corridors Invigoration Establecimiento de 19,9 hectáreas y negociación de 171 has de herramientas de manejo del paisaje. Acompañamiento a la administración del municipio de Filandia en la elaboración de ajustes al decreto de exoneración predial. Los metadatos de las caracterizaciones biológicas del proyecto, fueron entregados al Sistema Nacional de Biodiversidad. Result 4. Réplicas Reuniones con socios locales para la definición de municipio de réplica en el departamento del Quindío, seleccionándose el municipio de Armenia. Result 5. Manejo del proyecto: Se elaboraron los términos de referencia para la evaluación de medio término y se organizó la logística requerida para la visita en campo. |
| --- |
| Presupuesto año 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget) | 36% US 222.610/ 623,516 |