RESUMEN IMPLEMENTACION ACUERDO DE SUBSIDIO ENTRE EL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD Y CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS - CCCM

Agosto 2012

| Organización ejecutora del Acuerdo de Subsidio | Campaña Colombiana Contra Minas CCCM |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Fortalecimiento en la Integración Socio Económica a un grupo de 35 familias afectadas por minas antipersonal en el departamento del Meta y Bogotá, D. C. |
| No. del acuerdo de subsidio | . 0000012600 |
| Nombre de responsable del Acuerdo | Alvaro Jimenez Millán – Coordinador Nacional |
| Dirección y datos de contacto | Campaña colombiana Contra Minas Calle 56 No. 7-85 Telf. 4871491 Bogotá – Colombia Correo electrónico: alvaro@colombiasinminas.org Sitio web: www. http://colombiasinminas.org/ |

INTRODUCCIÓN

Este GRANT hace parte del componente de Acción integral contra minas de la estrategia ART-REDES del programa de Paz del PNUD para Colombia y se inserta en el  tercer resultado de la planeación del año 2012, dirigido a la sostenibilidad de las iniciativas de mejoramiento de ingreso de los sobrevivientes de MAP/MUSE/AEI. Bajo el enfoque de complementariedad en atender la última etapa de la ruta de atención de las víctimas y necesidades de esta población. Se plantea la necesidad de realizar acuerdos de trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, en este escenario, la Campaña Colombiana Contra Minas, implementó en el año 2009, en el marco del Programa de Atención a víctimas de MAP afectadas por el conflicto armado, que se desarrolló en conjunto con la organización Mercy Corps y con fondos de la USAID un proyecto de inclusión socioeconómica de sobrevivientes de MAP/MUSE/AEI en los departamentos de Norte de Santander, Meta, Antioquia, Cauca, Nariño y Caquetá.

Este proyecto ha pretendido promover y fortalecer el mejoramiento del ingreso de 35 sobrevivientes de MAP/MUSE/AEI a través de:

- El aumento de la capacidad en la Gestión de las iniciativas productivas formuladas por los sobrevivientes.

- Fortalecimiento psicosocial: a través del apoyo complementario en el proceso de rehabilitación y el desarrollo personal y social de los sobrevivientes y sus grupos familiares.

- Fortalecimiento de las instancias gubernamentales para que adopten las iniciativas en sus marcos estratégicos de manera que se contribuya a la sostenibilidad de las iniciativas.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROCESO

| OBJETIVO Fortalecer la capacidad socioeconómica de 35 familias afectadas minas antipersonal en el departamento del Meta y en Bogotá, a través acompañamiento y mejoramiento de sus iniciativas de generación de ingresos |
| --- |
| NIVEL DE REFERENCIA 35 familias han amentado su capacidad de ingreso y han mejorado su calidad de vida |
| OBJETIVOS DE DESEMPEÑO | NIVEL DE REFERENCIA | PORCENTAJE DE AVANCE | PRODUCTOS |
| Fortalecer la capacidad socioeconómica de 35 familias afectadas minas antipersonal en el departamento del Meta y en Bogotá, a través acompañamiento y mejoramiento de sus iniciativas de generación de ingresos | 35 familias han amentado su capacidad de ingreso y han mejorado su calidad de vida. | 100% | Treinta y cinco(35) iniciativas de generación de ingresos acompañadas y fortalecidos de acuerdo a la vocación socio-productiva de la región y a las habilidades y capacidades de las familias beneficiarias. |
| Apoyar a los sobrevivientes en la construcción de un plan de acompañamiento para las 35 iniciativas de generación de ingresos, concertado con las alcaldías municipales y las entidades del orden departamental en el caso del Meta, y distrital y local para el caso de Bogotá. | Propuesta del plan de acompañamiento incorpore las acciones que deben ser asumidas en las instancias gubernamentales. | 100% | Un (1) plan de acompañamiento para los 35 iniciativas de generación de ingresos concertado y apoyado con las alcaldías municipales y locales y las entidades de orden nacional y regional competentes. |
| Desarrollar y aplicar por al menos una vez mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el crecimiento y sostenibilidad de las 35 iniciativas productivas. | Diseñada y puesta en marcha de la estrategia de monitoreo y evaluación. | 90% | Un (1) mecanismo de monitoreo y evaluación para el crecimiento y sostenibilidad de iniciativas socio - productivas de los y las sobrevivientes de minas antipersonal, diseñado y concertado de manera participativa. |

TIPO DE PROYECTOS APOYADOS: 35

Ganadería  de leche, de levante y doble propósito:  15

Tienda  víveres: 	3

Cafetería restaurante: 	3

Estudio Fotográfico 	 1

Cultivo de plátano 	1

Almacén de ropa: 	1

Comidas rápidas 		3

Elaboración y venta de artesanías 	1

Venta  de ropa			1

Compra y venta de material reciclable	2

Miscelánea			1

Confecciones			1

Taller construcción muebles cocina integral	1

Venta de repuestos de Moto			1

Departamento del Meta:

22 familias beneficiarias, distribuido de la siguiente manera:

Por municipio:   Vista Hermosa, 9;  Villavicencio 4;  San Juan de Arama 6;  Uribe, 1  y Granada 2

Por tipo de  apoyo:

| TIPO DE APOYO | CANTIDAD/ BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| ALTO | 9 |
| MEDIO | 10 |
| NUEVO | 3 |
| TOTAL | 22 |

Bogotá: Total de 13 beneficiarios.

Por tipo de  apoyo:

| TIPO DE APOYO | CANTIDAD/ BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| ALTO | 2 |
| MEDIO | 5 |
| NUEVO | 6 |
| TOTAL | 13 |

NOTAS DE PRENSA - COMUNICACIONES

Avanza entrega de capital semilla en el Meta.

En desarrollo del convenio entre el PNUD y la CCCM, el 13 y 14 de julio se realizó una visita de campo al Meta para acompañar a los sobrevivientes de minas a la compra de insumos para sus proyectos productivos.

Dos de las personas beneficiadas, Luz Herminda Urrea y Celmira Cardozo, ya habían hecho parte de procesos anteriores con la Campaña, por lo que el capital se está usando para fortalecer sus negocios. Tras evaluar cuáles serían los elementos necesarios para el crecimiento de sus proyectos Luz, quien tiene una tienda, compró una nevera panorámica; mientras que Celmira adquirió mesas, sillas y una licuadora para su restaurante.

Igualmente hay dos proyectos nuevos que están siendo apoyados con capital base. Silvestre Melo compró una báscula, una nevera e insumos para comenzar una tienda. Gabriel Suaterna, quien se encuentra en el hospital en una cita de control, quiere empezar un negocio de verduras en compañía de su esposa.

Esperamos que este apoyo contribuya a mejorar la calidad de vida de estas víctimas de minas antipersonal.

## Víctima de AEI ofrece sus artesanías en la Feria de las Colonias.

Nelson Giraldo, quien en 1996 sufrió un accidente con un artefacto explosivo improvisado – AEI – está exponiendo sus productos en la XII Feria de las Colonias que se lleva a cabo en Corferias, Bogotá entre el 12 y el 22 de julio. Nelson, un tolimense de 46 años, sufrió el accidente en San José del Guaviare. Una esquirla le afectó la columna y lo dejó parapléjico, por lo que tiene que usar una silla de ruedas de forma permanente. Además perdió la sensibilidad desde la altura del pecho hacia abajo.

Un día mientras estaba hospitalizado en proceso de rehabilitación, la terapeuta le dijo que creía que él tenía condiciones artísticas y le recomendó buscar un curso para explotar ese talento. Nelson no tomó las clases, pero empezó a mirar cómo hacían las artesanías y a practicar en su casa. Poco a poco, con consejos que le hacía la gente, empezó a perfeccionar su técnica. Actualmente hace trabajos en madera, cerámica y amero de maíz, lo cuál le ha permitido seguir trabajando a pesar de su discapacidad. Gracias al convenio entre el PNUD y la CCCM para fortalecer proyectos productivos de víctimas de minas, munición sin explotar y AEI, fue posible financiar el cupo de Nelson en la Feria de las Colonias para impulsar su negocio. Con los recursos también fue posible adquirir algunos insumos para la fabricación de las artesanías y la comercialización de productos.

Mientras Nelson está fabricando artesanías para la feria su compañera Mery Buitrago, con quien convive, se encarga de atender el stand en la Feria. Invitamos a todas las personas que quieran apoyar su trabajo a que lo visiten en el puesto número 607.

## Víctima de AEI y su familia comenzará negocio de confecciones.

El pasado 12 de julio se realizó la entrega de insumos a la señora Wilma Estela Echeverry y a su hijo Juan David Jaramillo, quien sufrió un accidente con un artefacto explosivo improvisado – AEI – que le ocasionó la pérdida casi total de la vista en uno de sus ojos.

Esta familia busca empezar a generar ingresos que mejoren su calidad de vida y para ello plantearon un negocio casero de confecciones, para lo cuál se compró una máquina de coser plana, una fileteadora y diferentes tipos de telas.

Juan David sufrió el accidente en la zona del Urabá antioqueño cuando tenía 5 años. Tras la explosión su perro murió y él estuvo varios días perdido hasta que lo encontraron entre la maleza. Ahora, a sus 19, quiere estudiar diseño gráfico, carrera en la que según su mamá le iría muy bien ya que tiene talento para dibujar.

Doña Wilma llegó en condición de desplazada a Bogotá pensando también que era más conveniente vivir en la capital dadas las condiciones de salud del joven. En su condición de madre cabeza de hogar, empezó a trabajar con un puesto de dulces pero éste le fue decomisado por la policía. Esto influyó en su decisión de tener un tipo de negocio diferente, y pensó en las confecciones.

Doña Wilma tiene un hijo en condición de discapacidad y tiene problemas de movilidad por lo que utiliza muletas.

Esperamos que su iniciativa, apoyada por el convenio entre el PNUD y la CCCM, tenga un impacto significativo en las vidas de Juan David, Wilma y su familia

### SENA capacita a víctimas de MAP/MUSE

En el marco del proyecto del PNUD y la CCCM, el Servicio Educativo Nacional dictó un taller sobre buenas prácticas ganaderas en el Meta.

La comunidad de Guadualito se vio beneficiada por esta capacitación realizada durante julio de este año. Los asistentes, quienes cuentan con proyectos productivos para su rehabilitación integral, recibieron herramientas que les permitirá consolidar unas mejores bases con miras a un desarrollo sostenible de su negocio y a optimizar su productividad.

Aprendieron nuevas técnicas para el manejo y tratamiento de los potreros y pastos de corte; a cuidar a las vacas cuando estas van a tener crías, entre otras habilidades nuevas.

La CCCM evidenció el entusiasmo con que esta comunidad asumió el curso.