INFORMES TRIMESTRALES

Project ID 79078

Etapa I del Plan de Manejo para la Eliminación del Consumo de Hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Primer Tranche.

Enero-Marzo  2012

| Programa No. 2: Programa para la eliminación del consumo de HCFC en el sector de refrigeración y aire acondicionado Proyecto para la consolidación de la red. Se formularon los criterios técnicos para la selección de los beneficiarios de los centros de acopio. Proyecto de entrenamiento y certificación de técnicos. Se ha iniciado procesos de certificación en las ciudades de Cali (33 técnicos), Santa Marta y Cartagena. Proyecto de asistencia técnica. Talleres realizados: Quibdó 23 Febrero, Villavicencio 24 Febrero, Arauca 1 Marzo. Proyecto para la eliminación del uso de HCFC-141b en actividades de barrido. Se formularon los criterios técnicos para la selección de los 165 beneficiarios de kit de barrido con nitrógeno Programa 4. Programa de asistencia técnica en la formulación e implementación de políticas para la eliminación de los HCFC. En formulación técnica de los proyectos de normas para el control de cupos de importación de HCFC y para prohibir la fabricación e importación de refrigeradores domésticos con HCFC. Proyecto de educación ambiental, diseminación y concienciación. Actualización de la información de la página WEB. Elaboración de contenidos del primer boletín (No. 29). Propuesta temática de celebración del 16 de septiembre para el año 2012. Programa 5: Programa para la implementación y el seguimiento Planes operativos anuales ejecutados y evaluados. Se han preparado los informes parciales de avance del trimestre. Se atendieron las auditorías realizadas por el PNUD. |
| --- |
| Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget) | (27.7%) (US $ 45.232,10/ US $318.150,0) |
| Budgetary expenditures to date: marzo 2012 | US $ 45.232,10 |

PROYECTO COL 79078

DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2012

| Expected Outputs | Key activities | HPMP I tranche |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fund | Donor | Budget Description | Planned budget US$ | Executed Budget US$ |
| RESULTADO 2: Reducción del consumo de HCFC en el sector de refrigeración y aire acondicionado. | Proyecto para la consolidación de la red de recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes. | 63030 | MPU | 72200 Compra de equipos | 30.000 | 0 |
|  | Proyecto de entrenamiento y certificación de técnicos de refrigeración y aire acondicionado. | 63030 | MPU | 71300 Consultores locales | 80,000 | 36.028.87 |
|  |  | 63030 | MPU | 71400 Contrato de servicios individual | 75.000 | 0 |
|  |  | 63030 | MPU | 71600 Viajes y viáticos | 30.000 | 1699.25 |
|  |  | 63030 | MPU | 74200 Materiales audiovisuales e impresos | 21.000 | 0 |
|  | Proyecto de asistencia técnica para el sector de mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado y usuarios finales. | 63030 | MPU | 71400 Contrato de servicios individual | 35.000 | 0 |
|  |  | 63030 | MPU | 71600 Viajes y viáticos | 15.000 | 0 |
|  | Proyecto para la eliminación del uso de HCFC-141b en actividades de barrido. | 63030 | MPU | 72200 Compra de equipos | 0 | 0 |
|  |  | 63030 | MPU | 74200 Materiales audiovisuales e impresos | 25,000 | 0 |
|  |  | 63030 | MPU | 71300 Consultores locales | 5,000 | 0 |
|  |  | 63030 | MPU | 72300 Compra de materiales para prueba | 5,000 | 0 |
| RESULTADO 4: Instituciones nacionales fortalecidas en sus capacidades para la formulación e implementación de políticas para la eliminación de los HCFC | Proyecto de asistencia técnica para el fortalecimiento del marco regulatorio para la eliminación de los HCFC. | 63030 | MPU | 71300 Consultores locales | 37.800 | 7.503.98 |
|  | Proyecto de educación ambiental, diseminación y concienciación para la eliminación de los HCFC. | 63030 | MPU | 71300 Consultores locales | 14.500 | 0 |
|  |  | 63030 | MPU | 74200 Materiales audiovisuales e impresos | 10.000 | 0 |
| RESULTADO 5: Equipo técnico para la implementación y el seguimiento del HPMP fortalecido. | Planes operativos anuales ejecutados y evaluados. | 63030 | MPU | 71400 Contrato de servicios individual | 20.,000 | 0 |
|  |  | 63030 | MPU | 71600 Viajes y viáticos | 8.,000 | 0 |

REGISTRO DE RIESGOS

MARZO DE 2012

| Tipo de riesgo | Descripción breve del riesgo | Severidad (decir si es o no crítico para el logro de los objetivos) | Descripción de la medida de manejo o mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiero | El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna. Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto. | Bajo | Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso. Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales. |
| Legal |  |  |  |
| Político | Cambio en la estructura del organismo ejecutor. | Medio | Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político. |
| Organizacional | Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto. | Bajo | Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado. |