FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX

rapport descriptif FINAL du programme

| Titre du Programme & Référence du projet |  | Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme |
| --- | --- | --- |
| Titre du Programme : Réforme du Secteur de la Sécurité en Union des Comores Réf. du Programme : PBF/COM/B-1 Numéro de référence du Projet/ REF-SEC Projet N°00073453 |  | Domaine prioritaire 1: Sécurité & Stabilité : |
|  |  | Réformes sécuritaires: Renforcement des structures de commandement et de et de contrôle, réhabilitation des infrastructures, équipement d’une force de police nouvellement organisée, formation en droits de l’homme, soutien en matière d’infrastructure et de logistique aux initiatives nationales pour patrouiller et sécuriser les frontières maritimes. |

| Organisations participante |  | Partenaires de mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| PNUD |  | Cabinet du président de l’Union chargé de la Défense AND (ENFAG, USFSC, SERVICE DE SANTE MILITIAIRE, ETAT-MAJOR), DNDPE, Cabinet militaire. |

| Budget du Programme/Projet (US$) |  | Durée du Programme (mois) |
| --- | --- | --- |
| Budget annuel estimatif: FCP : 1 900 000 USD Ressources allouées : Gouvernement en nature : 200 000 USD |  | Durée totale (mois): 24 mois Date de démarrage :Fevrier 2010 Date de clôture (ou date révisée):31/08/2012 Date de clôture opérationnelle: 31/08/2012 Date prévisionnelle de clôture financière : 31/08/2013 |

| Evaluation finale du Programme/Projet |  | Soumis par: |
| --- | --- | --- |
| Evaluation accomplie Oui Non Date : dd.mm.yyyy) Rapport d’Evaluation – ci-joint Oui Non |  | Nom: Youssouf Mbéchézi Titre: Assistant au Représentant Résident Organisation participante PNUD Information de contact: youssouf.mbechezi@undp.org |

Le projet «  Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) en Union des Comores » a pour objectif, de doter le Gouvernement  comorien d’une politique nationale de sécurité, ainsi que de forces de sécurité modernisées capables d’assurer la sécurité  de ses citoyens.

Ainsi, l’action porte sur la restructuration du secteur de sécurité afin de consolider la paix, renforcer sa gouvernance démocratique,  contribuer à une réduction du nombre de violations des droits de l’homme, en particulier de la femme, et va asseoir les fondements de l’Etat de droit et de la sécurité civile, ceci afin d’assurer une stabilité à long terme des Comores.

Il s’agira d’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’une vision et d’une politique de sécurité orientées vers l'instauration d'une paix et d’une sécurité durables et de sensibiliser les forces de sécurité à l’éthique professionnelle. Il sera aussi question de revitaliser la plateforme de formation de l’Ecole Nationale des Forces Armées et de la Gendarmerie ; de réhabiliter des camps et infrastructures militaires dont l’état de vétusté génère de sérieux problèmes de sécurité pour la population ; de renforcer les capacités techniques et opérationnelles du service de documentation et d`information de l`Etat et enfin de soutenir la création d’un service de surveillance des mers. L’acquisition des compétences et des moyens adéquats renforcera l’esprit républicain qui doit animer les forces de sécurité et participera aux efforts de stabilisation des institutions et de la promotion de la cohésion maximale.

Lancement officiel du projet  et Tenue de la 1ere réunion du Comité Directeur (CD);

Le lancement officiel du projet ainsi que la première réunion du CD a eu lieu le 12 avril 2010. Ce lancement a vu la participation du Directeur de Cabinet à la présidence chargé de la défense, du Chef d’Etat-major de l’AND, du Directeur Pays a.i. du PNUD, des Chefs d’Agence du SNU, des  cadres nationaux et  des institutions partenaires du projet. Apres le lancement officiel, le comité directeur du projet s’est réuni pour commenter et valider le plan de travail soumis par l’équipe du projet et approuver le budget correspondant aux activités prévues.

Les principaux résultats obtenus sur les années 2010-2012 sont les suivants :

Résultat 1 : La gouvernance de la sécurité est renforcée

Activité 1.1. Mise en place de la Commission nationale pour l’élaboration de la politiquer nationale de sécurité

Suite à de multiples rencontres avec la partie nationale et au plaidoyer mené auprès des autorités politiques et militaires, ainsi que l’appui technique apporté par le projet RSS, le Président de l’Union a signé le 29 mai 2012 le décret N° 12-129/PR, portant création d’une Commission nationale pour l’élaboration de la politiquer nationale de sécurité. La commission est, constituée  d’une commission d’orientation stratégique chargée d’assurer l’orientation politique et stratégique pour l’élaboration de la politique nationale de sécurité  et d’une commission technique chargée de collecter les informations et les données relatives au secteur de la sécurité d’une part, et d’autre part, d’élaborer la politique nationale de la sécurité.

La mise en place de cette commission a   permis de démarrer les travaux relatifs à l’élaboration la politique nationale de sécurité.

Activité 1.2. Elaboration d’une politique nationale de sécurité.

Le processus d’élaboration de cette politique nationale de sécurité a démarré en janvier 2011, avec la consultation des acteurs et services jouant un rôle dans la sécurité du pays, en Grande Comore, Anjouan et Mohéli. Ces consultations ont eu le mérite de présenter le projet et de sensibiliser les différents acteurs (AND, Police Nationale, Gouverneur, Préfets, Maires, Procureurs de la République, juges, OSC, douanes, COSEP/Protection civile, etc.) à la nécessité d’élaborer une politique nationale de sécurité. Par ailleurs, elles ont pu faire ressortir la problématique, les défis à une harmonisation des missions des différents services impliqués dans la sécurité. Ceci a été une première étape du processus.

De même, dans le cadre de la coopération Sud/sud, le PNUD a sollicité l’appui de l’UNREC dans les démarches de l’élaboration de cette politique. La mission d’appui de l’UNREC a permis d’établir un état des lieux de la situation de sécurité et des institutions y afférentes en Union des Comores, et d’élaborer les  directives pour l’élaboration de la Politique Nationale de Sécurité et du Plan de développement Stratégique de la Police nationale. Ces documents ont permis d’alimenter les débats lors des ateliers tenus en août 2012  pour l’élaboration de la Politique Nationale de Sécurité.

Ainsi, après la mise en place de la commission, l’atelier de réflexion sur la politique nationale de sécurité s’est tenu au Palais du Peuple, durant une semaine, débouchant sur la production du premier draft de cette politique, Draft qui a été remis au Président de la République et qui devra être validé par la commission d’orientation stratégique.  Ensuite ce document devra être adopté par le parlement et validé par le Président.

L’intégration du contrôle démocratique dans la gouvernance sécuritaire

L’intégration du mécanisme de contrôle démocratique dans les orientations prioritaires de la Réforme du Secteur de la Sécurité est devenue effective, à travers l’implication notamment de la commission défense & sécurité dans le processus de réforme et d’adoption du budget, ainsi que la prise de conscience des OSC et des médias sur leur rôle dans un tel processus. Par ailleurs, suite à la série d’ateliers de formation sur les droits humains et la consolidation de la paix, des panels de débat ont été amorcés à la fin de chaque atelier  à l’issu desquels la question du contrôle démocratique a été suffisamment abordée. Ce qui a conduit toutes les parties prenantes à considérer cette thématique parmi les orientations primordiales de la Politique Nationale de Sécurité d’une part et d’autre part les autorités politiques d’intégrer sensiblement le contrôle démocratique dans la gouvernance sécuritaire.

Résultat attendu 2 : La prolifération des armes à feu est prévenue et contrôlée par la sécurisation des infrastructures militaires et les dépôts d’armes.

Activité 2.1 : Réhabiliter et mettre aux normes tous les dépôts d’armes du pays (Sangani, Hombo, Ongoni ; Kandani, Gendarmerie Moroni, et Mdé, GSHP Moroni ; Bonovo, FCD Fomboni)

Activité 2.2 : Sécuriser les périmètres des camps militaires de Kandani,  gendarmerie d’Anjouan et FCD de Fomboni

Une contre-expertise des évaluations quantitatives  a  été effectuée dans les casernes de 3 îles avec  l’appui du Bureau du PNUD Burundi. Les évaluations quantitatives effectuées dans les différentes casernes de la Grande Comore, d’Anjouan et de Mohéli pour la sécurisation  des camps et la réhabilitation des armureries ont été refaites. Compte tenu de l’enveloppe disponible, un arbitrage budgétaire s’est imposé. La partie nationale, à travers le comité de pilotage du projet, a opté pour les priorités suivantes :

Seuls les murs d’enceinte de 3 casernes seront réhabilitées  (Etat-major Kandani en Grande Comore, la Gendarmerie de Hombo à Mutsamudu/Anjouan et Caserne de la FCD Mohéli) ; une armurerie  sera construite dans la caserne de Ongoni à Anjouan.

Les travaux susvisés sont réalisée à travers un mécanisme de régie ave l’AND suite à une lettre d’entente signée entre le PNUD et le Directeur de Cabinet du Président, en charge de la Défense.

A cet effet, une équipe de génie militaire est mise en place et les travaux sont en cours. La livraison du matériel relatif à la construction de la clôture de Kandani. Les travaux de construction de l’enceinte de l’Etat-major de Kandani, ont, ainsi, bien avancé. La construction et la réhabilitation des armureries et  clôtures des casernes de la FCD  et de la gendarmerie  à Anjouan et à Mohéli, sont réalisés.

Activité 2.3 : Réhabiliter les infrastructures du service de santé militaire – SSM.

Le chantier du Service de Santé de Militaire est achevé et son inauguration a eu lieu le 5 avril dernier. Le bâtiment est dès lors opérationnel au service des hommes du rang, de leurs familles et de la population en général. L’équipement (lits, matelas, matériel médical) a été fourni par l’AND.  Le SSM est en discussion avec le Qatar pour un appui en matériel complémentaire.

Activité 2.4 : Fournir des équipements à l’usage du personnel militaire et de l’administration.

En termes de soutien logistique, après l’adoption du Plan de travail Annuel par le comité de pilotage en avril 2010, un plan de réquisition a été établi et a permis aujourd’hui l’achat et la livraison de :

- Equipement informatique (25 ordinateurs, 2 ordinateurs portables, 6 Photocopieuses, 25 onduleurs, 8 imprimantes, 7 cartouches d’encre remis à la DNDPE, l’ENFAG, la FCD, la Gendarmerie et l’Etat-major) + (1 ordinateur, 2 ordinateurs portables, 1 Photocopieuse, 1 onduleur, 1 imprimante, 2 cartouches d’encre imprimante, 2 cartouches d’encre photocopieuse pour l’équipe du projet)

- Matériel roulant (2 véhicules + 5 motos) livrés à la DNDPE et un mini bus livré à l’ENFAG.

- Matériel de fabrication des lits et table bancs livré à l’ENFAG (200 lits superposés confectionnés opérationnels,  400 tables bancs disponibles)

- De tissu (7 000 m) pour la confection des uniformes (1 200 tenues disponibles)

- de 200 matelas livrés à l’ENFAG

- des mobiliers (16 chaises visiteurs, 6 chaises secrétariat,  10 tables, 5 chaises directions, 6 Armoires métalliques, 2 Armoires en bois) livrés à la DNDPE et une partie pour l’équipe du projet.

Résultat attendu 3 : Les compétences techniques et l'esprit républicain des forces de sécurité  sont renforcés pour la consolidation de la paix

Activité 3.1 : Evaluation des besoins en formations dans les secteurs de la sécurité et de la justice, et élaboration du plan de formation pour assurer la sécurité nationale :

Suite à différentes rencontres avec la partie nationale, les modules et plans de formation sur l’éthique militaire, les droits humains et la consolidation de la paix ont été élaborés et adoptés.

Activité 3.2 : Elaborer et mettre en œuvre des formations spécifiques pour 800 effectifs de la Force Comorienne de Défense et de la Gendarmerie

Une série d’ateliers de formation a été organisée dans l’ensemble de 3 îles. A Anjouan du 9 au 14 Juillet 2011, à Mohéli du 4 au 7 octobre 2011 et à Moroni, du 11 au 14 octobre 2011. Lesquelles formations, ont, non seulement, permis 153 officiers de la FCD et la gendarmerie de se rappeler certaines notions de base fondamentale à la profession de militaire et ainsi rehausser l’esprit républicain. Par ailleurs, ces ateliers ont permis de formeur des formateurs qi devraient être à même de dispenser ces modules dans leur formation respective.

Suite à cela, il a été relevé un accroissement significatif de l’esprit républicain des éléments de l’AND (FCD et Gendarmerie) (cf. articles de presse) et une prise en compte effective du contrôle démocratique parmi les orientations primordiales non seulement de la Politique Nationale de Sécurité mais aussi de l’action des autorités politiques et militaires dans la gouvernance sécuritaire.

De même, la réconciliation entre certaines familles des soldats de l’AND et certains éléments de l’AND et des ex-FGA se consolide  significativement.

| Photo de famille avec les apprenants et: Au centre Col Abdallah Gamil, Chef d’état-major et Youssouf M’béchézi Assistant au Représentant Résident, entourés des formateurs - à droite : Judith Suminwa, Spécialiste de Programme en RSSJ, Cmdt Zarouk, à gauche : Ahmed Mohamed Allaoui Expert National en RSSJ, LtCl Inzoudine, Cmdt Dossar. | Séance d’exercice pratique sur la conduite éthique des droits de l’homme en matière de maintien de l’ordre et de détention. |
| --- | --- |
| Atelier de formation des agents de la FCD et de la Gendarmerie à Anjouan du 9 au 14 Juillet 2011 |

Activité 3.4 : Réhabiliter les infrastructures de l’ENFAG et moderniser son équipement

Les travaux de réhabilitation de l’Ecole Nationale des Forces Armées et de la Gendarmerie (ENFAG) étant achevés, l’inauguration a eu lieu le 29 juin 2012.

Les lits et les tables bancs ont été fabriqués dans les ateliers de l’AND, le projet RSS a également  fourni les matelas, ainsi que du matériel informatique et un mini bus pour le fonctionnement de l’école.

Ainsi, l’AND dispose désormais d'une école adaptée aux défis de l’heure, et à même  de doter les militaires et gendarmes comoriens d’une formation adéquate, notamment en matière de défense, de sécurité des institutions républicaines, des personnes et de leurs biens, et en matière de lutte contre toute forme de  délinquance et  de  criminalité.

Elle parviendra ainsi, à assurer des formations dans des meilleures conditions au bénéfice des 600 nouvelles recrues.

Grâce aux effets catalytiques, l’apport du FCP à l’ENFAG vient renforcer l’appui fourni par les américains qui ont mis en place un  laboratoire de langues. Les Coopération chinoise a aussi installés des baraquements en préfabriqués qui permettront  à terme d’augmenter la capacité de l’Ecole, et ont formé plus de 20 hommes pour la marine comorienne (voir aussi résultat 5 p. 7 et Leçons apprises p. 8). Il est à noter que le Gouvernement Comorien a appuyé une réhabilitation des bâtiments administratifs.

Par ailleurs, suite à une visite à officielle, effectuée à  Moroni, en mai 2012, du directeur de l’EASBRIG – Brigade en Attente de l’Afrique Orientale, basée à Nairobi, il est  envisagé, dans le cadre de l’intégration régionale des forces de l’Océan Indien, de faire de l’ENFAG un centre de formation régional.

| L’armée effectue une démonstration de défilé devant les nouveaux bâtiments de l’ENFAG (salles de classes et dortoirs à l’étage). | De droite à gauche, le Chef d’état-major, le Chef de l’Etat, le Directeur de Cabinet en charge de la défense et le Représentant Résident a.i. |
| --- | --- |
| Cérémonie inaugurale de l’ENFAG |

Résultat 4 : L’organisation et l’analyse de l’information relative à la sécurité est améliorée au sein de la DNDPE

Activité 4.1 : Appuyer la compilation, l’analyse et l’organisation de l’information relative à la sécurité du pays :

Des réseaux de communications sont installés, un logiciel de traitement de l'information et une base de données sont mis en place et opérationnels. Un atelier de formation au bénéfice de 20 agents des unités spécialisées pour le traitement de l'information a été organisé à cet effet en octobre 2010.

Activité 4.2 : Former 20 agents de la DNDPE en matière de gestion de l'information de sécurité, et d'archivage :

Un atelier de formation au bénéfice de 20 agents de la DNDPE sur la collecte et le traitement de l’information a été effectué en mars 2012. Ce qui a permis à ces agents de renforcer leurs capacités dans ces domaines.

Activité 4.3 : Réhabiliter les  infrastructures de la DNDPE aux fins de sécurisation des archives :

Une révision du DAO relatif à la réhabilitation du Cabinet militaire a été effectuée par le Bureau d’études BETEC. Le chantier est achevé.

Résultat 5 : Une Unité de surveillance des frontières chargée de la sécurité civile (USFSC) est créée (Unité des garde-côtes).

Activité 5.2 : Réhabiliter l’infrastructure et les équipements destinés aux opérations de l’USFSC

Création de l’USFSC par Décret en Septembre 2010.

La pose de la première pierre a lieu le jeudi 28 juin 2012 ; mise en place d’un mécanisme de régie pour la construction du Quartier Général de l’Unité Maritime, les travaux sont  achevés et l’inauguration officielle aura lieu dans quelques jours.

Unité l’Unité Maritime a été dotée en matériel informatique et mobiliers de bureaux par le projet RSS.

Activité 5.3 : Fournir à l'USFSC de l'Equipement de Communication et de Secours

Du matériel de communication a été remis à l’Unité Maritime à savoir  12 radios VHF et 12 antennes relais.

Par ailleurs, dans le cadre des effets catalytiques, il faut noter que l’USFSC a bénéficié de l’appui en termes de formation de la France des Etats Unies et de la Chine. Par ailleurs, les Etats Unies a remis à cette unité un bateau patrouilleur et la Chine, outre la formation des équipes intégrées dans l’USFSC,  a fourni du matériel nautique, un bateau,  du matériel de sauvetage, ainsi qu’une unité mobilité de réparation et de maintenance.

La contribution de ce projet à l’objectif global du PMP se fait à travers : (1) le renforcement des capacités institutionnelles et infrastructurelles  des forces de sécurité; (2) l’implication effective de la partie nationale dans la mise en œuvre des activités du projet,  l’engagement, avec notamment, l’apport du gouvernement en ressources financières et humaines, dans le cadre des formations, consultations et  réflexions réalisées ;   (3) le produit des consultations effectuées en vue de l’élaboration d’un plan de sécurité/Politique Nationale de Sécurité.

Compte tenu de l’enveloppe budgétaire octroyée au projet RSS, il a fallu revoir les résultats à atteindre et établir des priorités sur les activités à réaliser. Cela a été fait à travers les décisions prises au sein du Comité de pilotage du projet. Cependant, la stratégie adoptée, dans le cadre des effets catalytique a permis de couvrir une partie du gap de financements, grâce à la contribution des autres partenaires au développement tels que la France, la Chine, Les Etats Unis, la Lybie, le Soudan, la Turquie et à une bonne coordination des actions des partenaires au niveau de l’AND, avec l’appui de l’équipe du projet. Par ailleurs les travaux en régie pour certaines structures, ont permis de diminuer les coûts.

Ainsi, on peut noter la réalisation de la quasi-totalité des activités ; ce  qui permet d’affirmer que l’objectif global est atteint. Cependant, il restera à consolider les réalisations actuelles par la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité, et par la réhabilitation des structures qui n’ont pas pu l’être à travers le projet RSS.

L’évaluation du projet qui a eu lieu en novembre 2011 a pu constater certains bons  exemples dans la mise en œuvre du projet, tel que, tels que :

- L’établissement d’un partenariat franc avec la partie nationale ;

- La synergie d’action avec les autres projets notamment les projets RSS, APROJEC, DDR, cohésion sociale ;

- L’adoption d’une démarche participative et inclusive.

Parmi les réalisations, on peut citer :

- L’acquisition du matériel roulant et informatique ;

- La formation des formateurs ;

- La formation de 153 officiers, sous-officiers et homme de rang des Force Comoriennes de Défense et de la Gendarmerie, à la construction de l’Ecole Nationale des Forces Armées et de Gendarmerie (ENFAG)  et du Service de Santé Militaire ;

- La construction de Salles de classes et d’un dortoir pour l’Ecole Nationale des Forces Armées et de la Gendarmerie ;

- La réhabilitation du Service de Santé Militaire ;

- La réhabilitation de la clôture du Camp de Hombo à Anjouan (gendarmerie), du Camp de Kandani (Etat-Major de l’AND), du Camp de la FCD à Mohéli ;

- La construction d’une armurerie à Ongoni à Anjouan ;

- La construction du Quartier Général de l’USFSC ;

- L’appui à la DNDPE à travers les formations, la mise en place d’une base de données, la réhabilitation d’une salle d’archives ;

- Les différentes consultations effectuées auprès des institutions et corps opérant dans le domaine de la sécurité ;

- L’élaboration de Directives pour l’élaboration de la politique Nationale de Sécurité (Appui de l’UNREC) ; la tenue de l’atelier national sur  de la Politique Nationale de Sécurité ainsi que les reportages médiatiques

- L’élaboration de la Politique Nationale de Sécurité.

Visibilité du projet

Les activités réalisées dans le cadre du projet RSS ont effectivement contribué à la visibilité du projet en ce sens que les autorités politiques, militaires, policières et judiciaires, les préfets, les maires, les organisations de la société civile et la presse se sont davantage impliqués dans la mise en œuvre du projet et participent activement dans le processus de l’élaboration de la Politique Nationale de Sécurité.

Difficultés rencontrées

Alors que le projet a été approuvé en novembre 2009 et les fonds versés en février 2010, le projet « Réforme du secteur de la sécurité en Union des Comores» a réellement démarré en avril 2010 avec la validation par le Comité Directeur du Plan de travail annuel, Ainsi que du Plan de réquisition, au cours de la première réunion du Comité de Pilotage.

En outre, (i) le retard accumulé dans le processus d’acquisition du matériel/équipement, suite au désistement de divers fournisseurs et dans l’élaboration des cahiers de charge pour les travaux de réhabilitation des infrastructures, compte tenu des faibles capacités du secteur de la construction ;   (ii) la faible capacité des entreprises locales de génie civile ; (iii) le contexte politique sensible suite,  notamment à la destitution du Chef d’Etat-major de l’époque (2010), au dernier processus électoral, et au changement au sein du Gouvernement;  ont lourdement affecté la réalisation des activités programmées et l’atteinte de l’ensemble des résultats pendant près d’un an.  De même au niveau de la construction du QG de l’USFSC, les changements de sites, ainsi que la mise en place des mécanismes pour la mise en régie des travaux de construction, ont retardé le processus.

Effets catalytiques

Comme indiqué au début de ce chapitre, la stratégie adoptée, dans le cadre de la synergie des partenariats et des effets catalytique a permis de couvrir une partie du gap de financements, grâce à la contribution des autres partenaires au développement tels que la France : reprise de la coopération militaire axée essentiellement sur la formation, notamment pour l’USFSC et un appui à la lutte contre l’immigration clandestine au niveau de la police) ; les USA (Appui à l’AND, en particulier à l’USFSC, Unité de Surveillance des Frontières et de la Sécurité Civile, avec la remise d’un bateau patrouilleur) ; la Chine (Appui à l’USFSC pour la formation de son personnel et la remise de matériel nautique, de l’AND avec la remise d’un bateau, d’une unité mobile de réparations et de maintenance pour les bateaux  et de matériel de sauvetage ; le Maroc (Formation d’éléments de la FCD, Force Comorienne de Défense ; le Soudan et la Libye (Formation d’éléments de la FCD et de la police), la Turquie : fourniture de 2 canots, etc. Des discussions sont en cours avec le Qatar pour un appui en matériel médial pour le SSM, ainsi qu’avec l’Afrique du Sud pour un appui matériel et technique pour la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité.

Cadre des Résultats

|  | Indicateurs de performance | Indicateurs de référence | Indicateurs cibles | Objectifs/ Indicateurs atteints | Raisons d’éventuel(s) écart(s) | Source de verification | Commentaires éventuels |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat attendu 1 : La gouvernance de la sécurité est renforcée |
|  | 1.1-Mise en place de la Commission nationale pour l’élaboration de la politiquer nationale de sécurité | La Commission Nationale de Réforme de la Sécurité et de la Justice créée par décret et mise en place par les autorités concernées | Idem | Commission mise en place et opérationnelle | N/A | Décret | Compte tenu de l’environnement politique en Union des Comores, il n’était pas aisé d’aboutir à l’émergence d’une conscience nationale sur les enjeux inhérents à la reforme sécuritaire et la consolidation des acquis du processus de réconciliation nationale. Par ailleurs, le contexte politique sensible suite, notamment à la destitution du Chef d’Etat-major de l’époque (2010), au dernier processus électoral, et au changement au sein du Gouvernement ont retardés la mise en place de la commission et le démarrage des travaux d’élaboration. Cependant, les plaidoyers ainsi que l’implication des autorités dans la réalisation des activités du projet en termes, notamment, de formation et réhabilitation/construction, ont permis aux autorités de bien comprendre les enjeux pour la mise à disposition de l’Union des Comores d’une telle politique. |
|  | 1.2- Politique nationale de sécurité élaborée. | Une équipe technique d’au moins quatre experts nationaux et un expert international, chargé de l’élaboration de cette politique pleinement opérationnelle. Un diagnostic du secteur de la sécurité et la justice est élaboré contenant l’identification des problèmes de sécurité affectant l’État et la population ainsi qu’une évaluation sur la situation des institutions du secteur Sur la base du diagnostique, une politique nationale et un plan d’action élaborés et adoptés par le Président de l’Union en Conseil des Ministres | Idem | Equipe mise en place ; Diagnostic efectué + directives ; Draft de la politique élaboré | Reste l’adoption par la parlement et la ratification par le président. | Draft de la politique nationale de sécurité |  |
| Résultat attendu 2 : La prolifération des armes à feu est prévenue et contrôlée par la sécurisation des infrastructures militaires et les dépôts d’armes |
|  | 2.2 : Sécurisation des périmètres des camps militaires de Kandani, gendarmerie d’Anjouan et FCD de Fomboni | Enceintes réhabilitées à Kandani, Hombo, FCD Mohéli + Armurerie à Ongoni | Idem | En cours, seront devraient être achevés en septembre 2012 | Révision des priorités et des enveloppes budgétaires, ainsi que mise en place des mécanismes et signature des lettres d’entente ont pris du temps et démarrage tardifs des travaux ; | Rapport de réception | Compte tenu de la disponibilité des fonds suffisants, le comité de pilotage avait revu le niveau des réalisations à effectuer dont les indicateurs initiaux étaient: Tous les dépôts d’armes et les périmètres 4 camps militaires sont sécurisés ; 7 dépôts d’armes sécurisés, dont 3 prioritaires en conditions de recevoir les armes issues du processus DDR |
|  | Activité 2.3 : Réhabilité les infrastructures du service de santé militaire | SSM Réhabilité et équipé | Idem | 100% | N/A | Rapport de réception | Apport de la partie nationale (AND) en termes d’équipement du SSM. |
|  | Activité 2.4 : Fournir des équipements à l’usage du personnel militaire et de l’administration | Nbre Equipements acquis et transférés à la partie nationale | Idem | 100% (voir détails dans partie narratives p. 4) | N/A | Document de transfert officiel + Rapport de transmission et réception |  |
| Résultat attendu 3 : Les compétences techniques et l'esprit républicain des forces de sécurité sont renforcés pour la consolidation de la paix |
|  | Activité 3.1 : Evaluation des besoins en formations dans les secteurs de la sécurité et de la justice, et élaboration du plan de formation pour assurer la sécurité nationale | Plan de formation & modules | 100% | 100% | N/A | Rapport d’activités des Formateurs, |  |
|  | Activité 3.2 : Elaborer et mettre en œuvre des formations spécifiques pour 800 effectifs de la Force Comorienne de Défense et de la Gendarmerie | 100% | 100% | 30% (153) Cependant formateurs formés afin de dupliquer la formation au sein des entités. | Difficile de réunir l’ensemble des effectifs en plusieurs ateliers au niveau de chaque île, pour des raisons budgétaires. Temps pris pour la réhabilitation des salles de classes et construction dortoirs à l’ENFAG | Rapport d’activités des formateurs, Modules de formation Rapports des ateliers et Evaluation des sessions de formation Inspections et visites Rapports des autorités militaires | Les travaux de réhabilitation de l’infrastructure ont pris du retard et ont empêché la formation telle que pensée initialement d’être délivrée à temps. Avec la mise à disposition des salles de classes et dortoirs à l’ENFAG (Juin 2012) et la formation des formateurs effectuées par le projet, ces modules visés pourront continuer à être donnés aux apprenants, éléments important dans le cadre de la pérennité des actions prises. |
|  | Activité 3.4 : Réhabiliter les infrastructures de l’ENFAG et moderniser son équipement | Salles de classes et dortoirs 100% | 100 % | 100% | N/A | Rapport de réception Inspections et visites Rapports des autorités militaires |  |
| Résultat 4 : L’organisation et l’analyse de l’information relative à la sécurité est améliorée au sein de la DNDPE |
|  | Activité 4.1 : Appuyer la compilation, l’analyse et l’organisation de l’information relative à la sécurité du pays | Nbre d’agents formés. Base de données mise en place | 20 |  |  | Rapport de l’atelier de formation Programme base de données livrés. |  |
|  | Activité 4.2 : Former 20 agents de la DNDPE en matière de gestion de l'information de sécurité, et d'archivage | Nbre d’agents formés (20) | 100% | 97,5% |  | Rapport de formation Base de données disponibles |  |
|  | Activité 4.3 : Réhabiliter les infrastructures de la DNDPE aux fins de sécurisation des archives | Salle d’archive réhabilité, ainsi que accès à al salle de réunion. | 100% | 50% | Démarrage tardif des travaux. Nécessité de s’assurer de la disponibilité des fonds, grâce aux économies effectuées dans les autres activités. |  |  |
| Résultat 5 : Une Unité de surveillance des frontières chargée de la sécurité civile (USFSC) est créée |
| Activité 5.2 : Réhabiliter l’infrastructure et les équipements destinés aux opérations de l’USFSC | Création et mise en place de l’unité maritime Matériel nautique et mobiliers de bureaux fournis Mise à disposition d’un QG afin de rendre l’unité pleinement opérationnelle | 100% | 100% | USFSC créée en 2010 ; Matériel livrés +Effets catalytique avec autres partenaires Construction QG en cours. | Réévaluation des besoins, compte tenu des priorités, changement des sites de construction (d »abord Anjouan, ensuite Moroni, puis Iconi, et enfin retour à Moroni), mise en place des mécanismes de régie pour construction du QG, signature de la lettre d’entente. | décret | Les partenaires internationaux des Comores ne mettent pas à disposition des bateaux de surveillance et secours. Les bateaux disponibles ne peuvent pas être réparés compte tenus des coûts élevés. Heureusement que l’apport des Chinois a apporté un plus. |
| Activité 5.3 : Fournir à l'USFSC de l'Equipement de Communication et de Secours | Une centrale de communication est installée Des protocoles de sauvetage sont adoptés | 100% | 100% | Matériel fournis, relais installés |  | Inspections et visites Rapports des autorités militaires | Matériel sous utilisés car problème d’installation et de formation. Formation en cours, donc problème devrait être résolu. Pour installation, fournisseur a été contacté pour résolution du problème. |

# Footnotes

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq du GNUD.

La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MPTF Office (MPTF Office GATEWAY).

Tels qu’approuvé par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage

Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MPTF Office.

# Text boxes

x

# RAPPORT FINAL DU PROGRAMME

- OBJECTIF

- EVALUATION DU PROGRAMME/ RESULTATS DU PROJET

III. EVALUATION ET LEÇONS APPRISES