100

TABLA DE CONTENIDOS

LISTA DE ACRÓNIMOS	3

1.	CARATULA	4

2. RESUMEN EJECUTIVO	5

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN	6

4. ESTRATEGIAS, LECCIONES APRENDIDAS Y PROPUESTA DEL PROGRAMA CONJUNTO	15

5. MARCO DE RESULTADOS	34

6. DISPOSICIONES EN MATERIA DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN	49

7. DISPOSICIONES EN MATERIA DE MANEJOS DE FONDOS	53

8. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES	54

9. CONTEXTO JURÍDICO O BASE DE LA RELACIÓN	65

10. PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO: (12 MESES)	65

ANEXO 1: PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ANUAL	67

ANEXO 2: DESGLOSE DEL CUADRO 1 DE RESULTADOS, SEGÚN SUB-ACTIVIDAD	89

ANEXO 3. AGENDA DE TALLER	106

ANEXO 4. LISTA DE PARTICIPANTES DEL TALLER	107

ANEXO 5. PROYECTO DEMOSTRATIVO: BIOCOMBUSTIBLES	110

ANEXO 6. Nota de Prensa – Biocombustibles	121

# LISTA DE ACRÓNIMOS

| ACTUAR | Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario |
| --- | --- |
| ASD | Desarrollo y Servicios Agrícolas (palma aceitera) |
| CEGESTI | Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial |
| CONARE | Consejo Nacional de Rectores de Universidades Públicas |
| CCNRS | Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social |
| DCP | Documento de Programación Conjunta |
| DDHH | Derechos Humanos |
| DIGEPYME | Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa |
| DPC | Documento de Programa Conjunto |
| EHPM | Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples |
| FAO | Fondo de la ONU para la Agricultura y la Alimentación |
| FEDECAC | Federación de Centros Agrícolas Cantonales |
| FEDEMSUR | Federación de Municipalidades de la Zona Sur |
| FOD | Fundación Omar Dengo |
| GAT | Grupos de Acción Territorial |
| ICT | Instituto Costarricense de Turismo |
| IDH | Índice de Desarrollo Humano |
| IFAM, | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal |
| IICA | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura |
| IMAS | Instituto Mixto de Ayuda Social |
| INA | Instituto Nacional de Aprendizaje |
| INAMU | Instituto Nacional de la Mujer |
| ITCR | Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| JUDESUR | Junta de Desarrollo de la Zona Sur |
| MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería |
| MANUD-CR | Marco de Asistencia de Naciones Unidas al Desarrollo en Costa Rica |
| MEIC | Ministerio de Economía, Industria y Comercio |
| MCJ | Ministerio de Cultura y Juventud |
| MIDEPLAN | Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica |
| MINAET | Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones |
| MiPyMEs | Micro, pequeñas y medianas empresas |
| MTSS | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social |
| OIM | Organización Internacional para las Migraciones |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| PC | Programa Conjunto |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PDR | Programa de Desarrollo Rural del MAG |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| PPD | Programa de Pequeñas Donaciones (GEF-PNUD) |
| RECOPE | Refinadora Costarricense de Petróleo |
| REDTURS | Red de Turismo Rural Comunitario |
| SIR-SUR | Sistema de Información de Sur |
| SNU | Sistema de las Naciones Unidas |
| UCCAEP | Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada |
| UCR | Universidad de Costa Rica |
| UNA | Universidad Nacional |
| UNFPA | Fondo de Población de las Naciones Unidas |
| UN-HABITAT | Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos |

# CARATULA

País: Costa Rica

Resultados del Programa Conjunto:

Efecto 1. Mejorado el entorno para desarrollar negocios competitivos en la Región Brunca.

Efecto 2. Mejorada la competitividad de las MIPYME de la Región Brunca, en los sectores de turismo y agroindustria, con énfasis en la creación de empleos verdes y decentes para la reducción de la pobreza.

Efecto 3. Mejorada la capacidad innovadora de la Región Brunca.

Nombres y firmas de contrapartes nacionales y organizaciones participantes de las Naciones Unidas:

# 2. RESUMEN EJECUTIVO

Costa Rica, aunque muestra indicadores de desarrollo social que la ubican dentro de los países de desarrollo humano alto, lo cierto es que dentro de su territorio hay claras asimetrías y desigualdades que se están ensanchando cada vez más. En los últimos, 10 años la clasificación del país en el IDH ha mostrado un retroceso importante, al pasar del puesto 33 en 1997 al puesto 48 en el 2007. Asimismo, el coeficiente de Gini refleja que los niveles de desigualdad han aumentado en un 13%. Esto explica porque en estos momentos el 10% más rico de los hogares es 15% más rico, mientras que el 10% más pobre es un 7% más pobre. Mientras existen zonas con un alto IDH, muy similar al de los países más desarrollados, hay otras áreas que su IDH se asemeja al de los países más pobres del mundo. La pobreza que se observa fuera del centro del país es, en algunos casos, hasta dos veces más alta en las provincias de la periferia.

Romper con estos altos niveles de desigualdad es, entonces, el gran reto del país. El sector privado, en particular las MiPyMEs, que conforman más del 80% de todo su parque empresarial, es uno de los actores más importantes para lograr este cometido. Sin embargo, las MiPyMES, en particular aquellas que se encuentran fuera del centro del país, tienen bajos niveles de productividad y se enfrentan a un entorno muy difícil para hacer negocios. Solo basta ver que el país está clasificado en el puesto 117 (entre 181 naciones, 2009) en la lista que mide el entorno competitivo. Estas malas condiciones para hacer negocios que enfrentan los y las empresarias costarricenses se ven agravadas mucho más para aquellos que quieran desarrollar sus ideas de negocios fuera del centro del país. Esto, evidentemente, repercute en las opciones del sector privado de la periferia de crear empleos de calidad y, consecuentemente, contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Costa Rica, por consiguiente, necesita de un fortalecido sector privado en las regiones alejadas de su centro de negocios. Es por ello que esta propuesta centrará sus acciones en la Región Brunca, que hoy, es el territorio más pobre y desigual del país, pero con la paradoja de tener la mayor biodiversidad.

Esta propuesta busca responder a cinco problemas básicos para la población beneficiaria: i) las inadecuadas condiciones competitivas que ofrece el entorno para hacer negocios y para la inversión privada; ii) la poca o nula capacidad de los gobiernos locales para formular y ejecutar política pública de promoción de la competitividad; iii) la poca o nula existencia de alianzas público-público y público–privadas para el desarrollo de la organización empresarial y la promoción de la competitividad; iv) la poca capacidad de las empresas, en particular las micro y pequeñas, para mejorar su productividad, su inteligencia empresarial, su capacidad innovadora y sus ventajas comparativas y; vi) las pocas o nulas opciones que tienen los emprendimientos, sobre todo los micro y pequeños, de tener acceso a servicios de apoyo técnico y financiero.

En respuesta a esta problemática, este PC impulsará la competitividad de la Región Brunca en los sectores de turismo y agroindustria, con énfasis en la creación de empleos verdes y decentes. Los resultados esperados al final de los tres años de ejecución serán mejorar: 1) las condiciones del entorno para hacer negocios competitivos; 2) la competitividad y la productividad de las MiPyMEs (particularmente de los pobres) y 3) la capacidad innovadora a partir de la ejecución de dos proyectos demostrativos, uno sobre producción de biocombustibles y otro sobre el desarrollo de “etnoturismo” en los Pueblos Indígenas. La sostenibilidad de la propuesta estará asegurada a partir de la transferencia de competencias, metodologías, creación y el fortalecimiento de alianzas público privadas para promover la competitividad.

# 3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Generalidades de Costa Rica.

Costa Rica es un país de grandes contrastes. Por ejemplo, en el año 2006 y 2007 se mantuvo como un país con alto desarrollo humano, ubicándose en la posición 48 entre 177 naciones (IDH del 0.841 y 0.846 para cada año). Sin embargo, la caída en este indicador ha sido evidente. En 1997 el valor del IDH fue del 0.889 que lo colocó en la posición 33 entre 177 países. Esto significa que en 10 años se presenta una reducción del 5% en el valor del índice y la pérdida de 15 puestos de la clasificación representa un deterioro del 45%. Asimismo, según datos de la EHPM el Coeficiente de Gini en 1997 tenía un valor de 0.380 y en el 2008 (julio) llegó al 0.428, lo que representa un deterioro del 13% en los niveles de desigualdad. Es así como se explica que el 10% más rico de los hogares hoy día es un 15% más rico, mientras que el 10% más pobre de los hogares es 7% más pobre, en comparación con una década atrás (1997).

Costa Rica tiene, entonces, el gran reto de romper con los crecientes niveles de desigualdad que está mostrando. Esto se logrará en la medida en que el sector privado mejore su competitividad desde lo local, en particular en las regiones más pobres del país y entre las empresas de menor productividad (micro, pequeñas y medianas empresas – MiPyMEs), de tal forma puedan, sosteniblemente, expandir sus mercados, mejorar sus niveles de inversión, productividad e innovación que las lleven también a generar más empleos de calidad. A la par de ello, se hace necesario que el entorno competitivo sea propicio y equitativo.

En este sentido, hay mucho que mejorar. Según el último Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial (2008-2009), Costa Rica tiene algunas áreas problemáticas que repercuten en su posición competitiva. Tal es el caso de la calidad y suficiencia de la infraestructura (posición 94 de 134 países); la sofisticación y acceso al mercado financiero (posición 70), la disponibilidad de la última tecnología (posición 76), la ineficiencia, la burocracia gubernamental, entre otros. Esto último está directamente relacionado con las condiciones del entorno competitivo.

Al respecto, según la última clasificación (2009) del “Doing Business” el país se encuentra ubicado en el puesto 117 (118 para el 2008) entre 181 naciones. En cuanto a las condiciones para abrir un negocio, el puesto que ocupa es el 123 entre 181 países (fue 116 en la clasificación del 2008, perdiendo 7 lugares). Por ejemplo, para que una persona empresaria pueda abrir un negocio necesita realizar 12 procedimientos (el promedio regional es de 9.7 y el de la OCDE de 5.8), esperar en promedio 60 días (64.5 promedio regional, 13.4 OCDE), con un costo aproximado de US$1,140 (20.5% del INB p/c). En cuanto a la protección de los inversores, el país está clasificado en el puesto 164 (3 menos que en la lista del 2008). Con respecto al pago de impuestos y en relación a las complicaciones administrativas que una empresa debe asumir, el país está clasificado en el puesto 152.

Es importante acotar que estas son las condiciones que tiene que enfrentar una persona empresaria, mediana o grande, en el centro del país, en donde se encuentran las instituciones públicas, financieras y de apoyo al sector privado. Mientras lo que tiene que afrontar una persona  micro o pequeña empresaria en las regiones más pobres y distantes del centro de negocios y servicios del país es mucho, mucho más difícil. Lo que repercute en la capacidad que tiene el sector privado de la periferia de crear empleos de calidad y, consecuentemente contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Es por ello que para la ejecución de esta propuesta se ha seleccionado la Región Brunca que, hoy por hoy, es el territorio más pobre y desigual del país, así como la zona con el menor desarrollo del sector privado, aunque con un tejido social muy amplio y, por consiguiente, con un alto potencial para ser desarrollado.

La Región Brunca:

Esta es una región históricamente conformada por una población de diversos orígenes: indígena, campesina y obrera agrícola nacional y extranjera; lo que la dota de un rico patrimonio cultural.

Tres procesos importantes constituyen la base del desarrollo actual de la Región Brunca. El primero se inicia a partir de la segunda mitad de la década de los 30 del siglo XX, con la instalación en la Región de la Compañía Bananera de Costa Rica.

El segundo proceso, de especial importancia, se produce entre los años 1936 - 1940 con la construcción del tramo de la carretera Interamericana entre San José y San Isidro de Pérez Zeledón, continuándose en 1963 hacia los cantones del Sur de la Región, finalizando en el año 1982.

El tercer proceso se dio en los años 90 con la apertura del Depósito Libre Comercial de Golfito, con el cual se pretendía generar alternativas de empleo y motivar la visitación de compradores nacionales de tal manera que esta actividad inyectara recursos y demandara mayores servicios que permitiera en alguna medida terceriar la economía regional. Se estableció que de las ventas realizadas en el depósito, el 18% de impuestos serian destinados a JUDESUR para ser utilizados en proyectos productivos, infraestructura, becas para educación y transferencia de recursos a las 5 municipalidades del sur: Golfito, Corredores, Coto Brus, Osa y Buenos Aires. Sin embargo, esta medida no ha sido todo lo eficiente que se esperaba.

La Región Brunca está formada por 6 cantones y 46 distritos, de dos provincias diferentes. En el siguiente mapa se nuestra esta división política de la Región:

De las seis (6) regiones existentes en el país, la Región Brunca está dentro de las de mayor desigualdad y pobreza. En materia de desarrollo humano, los cantones de esta región (Pérez Zeledón, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa) para el periodo 1992-2007 presentan un IDH entre 0.612 y 0.679. Estos valores distan, en mucho, con los observados en los cantones de la Región Central que superan el 0.850, representando más de un 30% de diferencia. Esta Región tiene una población de casi 350,000 personas (51.5% mujeres y 48.5% hombres).

En la Región Brunca se encuentra el 4.6% de la población económicamente activa (PEA) del país, siendo éste el porcentaje más bajo en comparación con las demás regiones del país. La Región Central, por su parte, es la que mayor porcentaje presenta, con un 68.2% de la población económicamente activa del país.

Nuevamente, el desigual desarrollo entre la Región Central y la Región Brunca se manifiesta en la incidencia de pobreza y de pobreza extrema. Según información del año 2008 consignada por la EHPM, esta incidencia en la Región Central es la menor del país con un 14% de hogares pobres y 2.3% de familias en estado de pobreza extrema; mientras que la Región Brunca es una de las regiones más pobre del país, con una incidencia de pobreza de un 24.6% y con un 6.7% de hogares en extrema pobreza.

Tabla: Indicadores Relevantes de la Región Brunca

| INDICADOR | NACIONAL (PAÍS) | REGIONAL (BRUNCA) |
| --- | --- | --- |
| Población total (31 de diciembre 2008): | 4,412,474 | 351,695 |
| Extensión: | 51,100,0 km2 | 9,528.44 km2 |
| Densidad de población por Km2: | 81.4 | 35.9 |
| Tasa de mortalidad infantil (por mil) (2008): | 8.9 | 9.4 |
| Años escolaridad (15 años o más, 2008): | 8.2 | 6.8 |
| Pobreza: Pobreza Extrema (2008) | 17.7% 3.5% | 24.6% 6.7% |
| Tasa desempleo abierto (2008): | 4.9 | 4.2 |
| Tasa de subutilización (2008): | 11.7 | 15.1 |
| ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TRABAJO (Distribución porcentual): |
| NACIONAL (PAÍS) | REGIONAL (BRUNCA) |
| Sector primario | 19.6 | 48.4 |
| Sector secundario | 23.1 | 11.5 |
| Sector Terciario | 57.3 | 40.1 |
| ACCESO A SERVICIOS (Censo 2000): |
| Viviendas en mal estado | 10.4% | 16.5% |
| Regular estado | 25.8% | 34.3% |
| Buen estado | 63.8% | 49.2% |
| Hacinamiento | 7.9% | 10.8% |
| Sin electricidad | 4.4% | 8.2% |
| Consumen agua proveniente de un río, quebrada o naciente | 7% (Región Central) | 16.1% |
| IDS POSICION A NIVEL NACIONAL (2007) |
| Pérez Zeledón | 36,8 | 55 |
| Buenos Aires | 12,6 | 76 |
| Coto Brus | 4,5 | 80 |
| Corredores | 14,7 | 74 |
| Osa | 15,5 | 73 |
| Golfito | 6,4 | 78 |

La comparación de los índices de Desarrollo Humano por cantón, a nivel nacional, establece que los cinco cantones de la zona sur de la provincia de Puntarenas se ubican entre los diez con menor desarrollo social, siendo el de mayor rezago Coto Brus que se coloca en el segundo lugar, superado únicamente por Talamanca (provincia de Limón); muy cercanos están el resto de catones: Golfito, en el cuarto lugar y Buenos Aires, en el sexto; por su parte Corredores se encuentra en el lugar octavo y Osa en el noveno. Pérez Zeledón se encuentra en una posición un poco más favorable, ocupando el lugar 55 (entre 81 cantones), que tampoco es satisfactorio.

Un factor destacado de desigualdad a lo interno de esta región se da entre la población indígena y la no indígena. La primera, parte de la cual es nómada y migra entre fronteras, está en 11 territorios que a continuación se enumeran, distribuidos entre los 5 pueblos indígenas que la habitan: Cabécar de Ujarrás, Bribrí de Salitre, Bibrí de Cabagra, China Quichá, Térraba, Brunka de Boruca, Brunka de Curré, Guaymí de Coto Brus, Guaymí de Abrojos – Montezuma, Guaymí de Conte Burica, Guaymí de Osa.

En los siguientes mapas se muestra la ubicación de los territorios indígenas, así como el mapa de rezago y desarrollo social.

Situación del empleo

La carencia de empleo e ingreso en la Región es una de las causas principales que determinan que el índice de pobreza sea casi el doble de la media nacional.

El sector primario a pesar de una pérdida manifiesta de 11.2% durante el periodo de 1984-2000, continúa siendo el sector de mayor generación de empleo para un 48.4%. Cabe mencionar que la exportación tradicional de café y caña de azúcar está en una crisis cíclica y ésta representa una parte significativa de las ocupación en la Región, la cual es de un 21.6% del total o sea un 44.6% en el sector primario.

En el sector secundario hay un crecimiento importante de la ocupación en la rama de industria manufacturera, llevando a esta a un 7.3% del total de la ocupación en la Región, con un incremento de un 17.2% en el período 1984-2000. Este incremento muestra un dinamismo positivo. La otra rama que se incrementó fue la correspondiente a la ocupación en construcción (7.3%). El sector secundario representa el 11.5% de la ocupación en la Región, un poco más de cuatro veces menor que el sector primario.

El sector terciario presentó para el mismo período un 40.1% de la población ocupada, mostrándose un poco más bajo que el sector primario. Este sector es el que muestra un mayor dinamismo y tuvo un crecimiento en el periodo 1984-2000 de un 86.7%. Las ramas de actividad que se han mostrado con mayor participación de ocupación dentro del total de los sectores son los servicios de distribución que absorbe un 12.6%, servicios sociales y estatales 13.1% y servicios personales en un 8.7%, de los cuales turismo representa el 5.7% de ocupación. En consecuencia estas tres ramas de actividad muestran el mayor crecimiento en el periodo 1984-2000 a saber un 30.9% un 23.3% y un 24.7% respectivamente. Como se puede desprender de esta información, el sector turismo aún no está suficientemente desarrollado, aunque ciertamente con una tendencia clara de crecimiento.

La Región Brunca está entrado en una situación de recesión económica, asociada principalmente con la baja en la rentabilidad de sus principales actividades productivas (agrícola y servicios), situación que se agrava con la presencia excesiva de actividades con muy poco valor agregado y diversificación. Los efectos de esta situación se han reflejado en un deterioro importante del mercado laboral y de la condición socioeconómica de la población, y que muy probablemente se profundizará como efecto de la actual crisis económica mundial. La situación del mercado laboral es precaria en la Región Brunca, a lo que se agrega el hecho de que es la zona que presenta el mayor número de población emigrante costarricense, lo cual es un gran desafío en el manejo de dicho fenómeno y en la recepción y uso productivo de remesas.

La gran paradoja de esta región parte de que siendo una de las zonas más pobre del país, es, a la misma vez, la más rica en biodiversidad y recursos naturales. Con un 18% del territorio nacional la región contiene el 60% de la biodiversidad total, a la que se le une la riqueza en recursos culturales con una importante presencia de Pueblos Indígenas, que cuenta con un significativo componente de población migrante desde Panamá.

Algunos elementos de la riqueza cultural y natural de esta región puede resumirse en los siguientes elementos:

- Su posición geográfica, ubicados en la zona del litoral Pacífico, los cinco cantones de la región sur-sur poseen un enorme potencial marino costero en el que destacan el Golfo Dulce, extensos manglares, hermosas playas, pesca y un Parque Marino con categoría de Parque Nacional.

- La Región Brunca es agrupada por el MINAET en dos extensas Áreas de Conservación, en las cuales se concentra gran parte del patrimonio natural del país, constituyéndose así en una de las zonas más privilegiadas, por cuanto su biodiversidad se encuentra resguardada por importantes Áreas Silvestres Protegidas.

- Área de Conservación La Amistad Pacífico: comprende las áreas silvestres protegidas del Parque Nacional Chirripó, Parque Nacional Macizo de la Muerte, Parque Internacional La Amistad, y Zona Protectora Las Tablas. Esta Área de Conservación, cuenta con dos categorías internacionales, declaradas por la UNESCO: Reserva de la Biosfera, y Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad.

- Área de Conservación Osa: conformada por las áreas silvestres protegidas del Parque Nacional Corcovado, Parque Nacional Piedras Blancas, Parque Nacional Marino Ballena, Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito, Reserva Forestal Golfo Dulce, Reserva Biológica Isla del Caño y los Humedales Térraba-Sierpe.

- Actualmente el territorio presenta algún grado de diversificación de las actividades productivas.

- El abundante recurso hídrico y la potencialidad de los suelos ofrecen ventajas para la implementación de diversos proyectos productivos tanto de producción de materias primas agropecuarias como de procesamiento agroindustrial.

- La belleza del paisaje producida por la combinación de los diversos factores naturales y culturales, proporciona una enorme potencialidad para el desarrollo de actividades turísticas.

Institucionalidad

Del total de instituciones públicas identificadas en el plano nacional, aproximadamente el 87% tienen diferente grado de presencia en la Región. Para efectos de este Programa, destacan las siguientes:

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR), varias sucursales de los principales bancos estatales, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones – Sistema Nacional de Áreas de Conservación (MINAET – SINAC) , Ministerio de Educación Pública (MEP), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad de Costa Rica (UCR), Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Cultura – Dirección General de Cultura, Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ministerio de Salud, Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Dirección Nacional de Migración y Extranjería, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Las instituciones del Estado presentes en la región, a razón de los escasos recursos (humanos y financieros) y al hecho que la mayoría se encuentran ubicados espacialmente en el cantón de Pérez Zeledón, los actores locales sienten que la atención que el aparato estatal les ofrece no es suficiente y, en ocasiones, inexistente.

Es por ello que, si bien es cierto que en Costa Rica la institucionalidad es bastante fuerte y organizada, también es cierto que las regiones de la periferia del país, y en particular la Región Brunca, requiere, inexorablemente, de una adecuada integración de los servicios y de la incidencia del aparato público. Sobre todo asegurando que los servicios al desarrollo empresarial lleguen con mayor fuerza más allá del cantón de Pérez Zeledón, como ya fue explicado. Esto obligará a que el PC se concentre en aquellos cantones con menor desarrollo.

En la Región Brunca existen seis municipalidades (una por cantón) que, de acuerdo con la legislación nacional, son entidades autónomas y manejan su propio presupuesto. Las autoridades municipales (Alcaldes y el Concejo Municipal) son designadas en un proceso electoral. Las municipalidades tienen una incidencia directa en su cantón, deben promover el desarrollo de sus correspondientes municipios y tienen la potestad de aprobar, entre otras, la planificación y ordenamiento de su territorio, de emitir los permisos de construcción y las licencias de actividades económicas así como de administrar la Zona Marítimo Terrestre.

FEDEMSUR, es la Federación de Municipalidades del Sur, agrupa a las municipalidades de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus. Ésta es un actor clave en el ámbito local – regional.

Actores Locales

La denominación de actores claves corresponde a aquellos actores que tienen capacidad de incidencia en la Región pero que no pertenecen al aparato gubernamental y su legitimidad se debe al ejercicio de su liderazgo y porque gozan de credibilidad en sectores importantes de la población regional. Entre ellos cabe destacar:

Grupos de Acción territorial (GATs), son organizaciones propias del territorio, integrados con representación por representantes de los actores presentes en la región: municipalidades, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil; cuyo objetivo es la promoción del desarrollo económico local, con el apoyo de las instituciones del Estado.

FEDECAC: La Federación de Centros Agrícolas Cantonales de la Región Pacifico Sur promueve el desarrollo integral de los Centros Agrícolas, atendiéndolos como organizaciones de base y como protagonistas de acciones organizativas, sociales, productivas y empresariales. Ésta busca, conjuntamente con los Centros Agrícolas, el fortalecimiento de las condiciones de logros y de gestión organizacional.

La Iglesia Católica, juegan un rol importante en la formulación de proyectos e iniciativas de desarrollo. Esta influencia se da mediante la pastoral juvenil, los grupos eclesiales y curas.

Iglesias Cristianas, ejercen un liderazgo importante en la Región y cada vez su influencia es mayor. Pueden incidir fuertemente en los ámbitos locales y comunales.

Cámaras de turismo: tales como ACTUAR, CAMTUR: las cuales dan apoyo en capacitación, promoción, mercadeo, asistencia. Redes de Turismo Rural Comunitario.

Cooperativas, tales como:

Coopeagri R.L, esta cooperativa tiene una fuerte presencia en el cantón de Pérez Zeledón, cuenta con almacenes de insumos agropecuarios, otorga financiamiento de diferentes modalidades a los productores, entre otros.

Coopealianza R.L. es una cooperativa de ahorro y crédito y tiene presencia en el ámbito regional.

Coopevaquita R.L., cooperativa autogestionaria de producción agrícola, ubicada en el cantón de Corredores. Aglutina alrededor de 50 familias campesinas organizadas.

Cooperativas de Productores de Café de Coto Brus, en Coto Brus existen tres cooperativas de café, quienes brindan servicios de asesoría técnica, en algunos casos financiamiento y procesan la producción de su membresía sus afiliados en sus plantas de beneficiado.

UNCOOSUR, R.L.

Coopeagropal R.L., esta cooperativa importante en la parte baja de la región ya que ha mostrado ser exitosa, tanto en la producción primaria, como en el complejo agroindustrial de palma africana lo que le permite tener cierta presencia en el mercado nacional, en México y en Panamá.

Cooperativa Agro Ecológica y de Servicios Múltiples R.L.

Rainforest Alliance. La Alianza del Bosque Lluvioso trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar la sostenibilidad a través de la transformación de las prácticas de uso del suelo y comportamiento de consumo.

FUNDAOSA/FICOSA, es una fundación del Área de Conservación de Osa y FICOSA es el fideicomiso para iniciativas de pequeños emprendedores que trabajan desarrollando iniciativas de uso y conservación de recursos naturales.

TNC, The Nature Conservancy, que tiene una fuerte participación en la promoción de acciones de conservación relacionadas con las áreas silvestres protegidas del Parque la Amistad y el Parque Nacional Corcovado.

MARVIVA: es otra ONG que impulsa un amplio programa de conservación de la biodiversidad marina en zonas oceánicas y costeras y brinda apoyo para la implementación de la legislación que protege estas áreas marinas

Fundación Neotrópica: es una fundación para el desarrollo de capacidades y conciencia en lo relacionado con un desarrollo y uso sostenible de los recursos naturales. Cuenta con un centro de capacitación en la Región Brunca.

INBio: El Instituto Nacional de Biodiversidad trabaja en alianza directa con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y apoya, mediante diferentes proyectos, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, principalmente en lo relacionado con las áreas silvestres protegidas, sus zonas de amortiguamiento y la interacción con las comunidades aledañas a estas áreas.

La Coalición Técnica para el Corredor Biológico de Osa (CT-CBO) es una alianza para el trabajo conjunto, colaborativo y complementario a nivel técnico en el corredor biológico.

UPIAV, aglutina a pequeños productores de la Región, apoya impulsando proyectos de granos básicos, financia a sus afiliados y les brinda asistencia técnica.

Aradikes, es una ONG integrada por las Asociaciones de Desarrollo Integral de los Territorios Indígenas de Buenos Aires. Brinda asesoría técnica y apoyo a las organizaciones indígenas en el ámbito legal y apoyo logístico, además de facilitar la acción de las Instituciones del Estado en los territorios indígenas, en especial en lo relativo a educación, salud y ambiente.

Red de Mujeres Artesanas Ngöbes, organización para el apoyo a la producción y comercialización de productos artesanales.

Asociación Indígenas de Térraba

Red de Asociaciones de Desarrollo Integral Ngöbes, Asociación Ngöbegue.

Asociación de Guías de Turismo de Piedras Blancas

Asociaciones de Desarrollo Comunal Integrales y Específicas y Federación de Asociaciones de Desarrollo Comunal. Organizaciones promotoras del desarrollo de las comunidades.

Cámara Nacional de Productores de Palma Africana, es una entidad privada de apoyo a los productores pequeños o grandes de palma, y mantiene una buena relación con ellos y con el Estado.

RITSUR, es la red inter – universitaria que busca coordinar las acciones de las universidades estatales, orientas a fortalecer iniciativas de desarrollo regional – local.

La Fundación Omar Dengo (FOD) de Costa Rica, crea y ejecuta proyectos nacionales y regionales en el campo del desarrollo humano, la innovación educativa y las nuevas tecnologías.

Múltiples asociaciones de diferente propósito: empresas asociativas de agroindustria, de producción, de turismo y de ecoturismo, de mujeres (a su vez, con diferentes propósitos), de derechos de indígenas, de voluntariado, para la protección de bosques y de cuencas, conservacionistas, de vigilancia de los recursos naturales, de pescadores, pescadoras y piangüeros, de oreros, entre los más destacados.

Es importante señalar, que a partir de las consultas con organizaciones de esta región se pudo determinar que las intervenciones de las instituciones públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil han sido enfocadas en programas esporádicos, descoordinados y parciales.

Como síntesis del estado de situación descrito, puede resumirse que la región Brunca ha experimentado en los últimos años una fuerte transformación social, económica y ambiental. La región ha sido impactada por el ingreso de actividades económicas que, en muchos casos, desplazan a la población local y generan cambios significativos en la ecología. Este cambio requiere la necesidad de incorporar a la población local en actividades económicas que permitan el desarrollo en armonía con las riquezas naturales de la zona.

El bajo crecimiento de la empresariedad local, así como la falta de preparación para vincularse en industrias nacientes como el sector turismo, ya sea como persona empresaria o empleada calificada, ha generado que la pobreza se acentúe. Muchos de los servicios y mano de obra requerida por el sector turismo han tenido que ser adquiridos a través de fuentes externas a la región debido a una falta de planificación y los pocos encadenamientos productivos que se han logrado generar.

Algunas de las problemáticas más relevantes de las micro, pequeñas y medianas empresas de la zona son la imposibilidad de recibir servicios financieros y acompañamiento técnico para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, la falta de una mayor vinculación entre productores y empresas turísticas, así como la necesidad de crear mayores iniciativas micro empresariales que puedan ser parte del desarrollo sostenible en la región Brunca.

Todo esfuerzo tendente a superar la desarticulación existente, la desigualdad y la alta incidencia de la pobreza en esta región, debe procurar un abordaje de consolidación de los procesos de desarrollo en marcha, en los que el aporte de los organismos públicos, los actores locales privados y de la sociedad civil es esencial. Debe garantizarse también, la coordinación entre proyectos de la cooperación internacional, facilitando el acceso a condiciones adecuadas de competitividad, de desarrollo de una dinámica económica, social y cultural autosostenida y ambientalmente sostenible.

# 4. ESTRATEGIAS, LECCIONES APRENDIDAS Y PROPUESTA DEL PROGRAMA CONJUNTO

Antecedentes/contexto

Este PC responde de forma directa a varios resultados contenidos en el Marco de Asistencia de Naciones Unidas al Desarrollo en Costa Rica 2008-2012 (MANUD-CR), en particular al efecto directo 1: “Se han fortalecido las capacidades y competencias de las instituciones públicas y de la sociedad civil, para la generación de condiciones dirigidas al logro de un desarrollo humano inclusivo, sostenible y equitativo en el 2012” (MANUD, SNU, Feb. 2007: 13).

Otro resultado del MANUD-CR con el que se relaciona este Programa es:

- Fomentada la participación efectiva de los habitantes en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

En el MANUD el desafío se dirige al aseguramiento del acceso a recursos productivos por parte de la población vulnerable y excluida, por medio del apoyo al desarrollo de oportunidades que mejoren las capacidades productivas y competitivas con el propósito de combatir la pobreza. Desde esta perspectiva, el programa contribuirá de forma directa a alcanzar dos resultados contemplados en el MANUD.

El primer resultado se circunscribe a que “los empleadores, trabajadores y el gobierno [nacional y local cuenten] con capacidades fortalecidas para la formulación y ejecución de una política de empleo de calidad y trabajo decente, a nivel territorial, considerando las desigualdades por razón de género”. Sobre este resultado del MANUD se distinguen dos productos relacionados con los propósitos de este Programa. Destaca el producto 5.3 “Elaboradas propuestas de políticas económicas y sociales para el fomento del empleo de calidad y trabajo decente, bajo un enfoque de integración de políticas, con perspectiva de género” y el producto 5.4 referente a que han sido “fortalecidos programas de micro y pequeñas empresas para la creación de empleo, considerando la implementación de un proyecto conjunto de capacitación a personas que quieren constituir una empresa” (MANUD: Resultado Directo 5, P. 18-19).

Sobre este particular, este PC busca que las capacidades regionales y locales sean fortalecidas para la formulación y ejecución de políticas públicas sobre competitividad, particularmente en la promoción de empleos verdes y decentes para mujeres y hombres en los sectores de turismo y agroindustria. Por lo cual, hay una relación directa con el resultado y productos precitados del MANUD de país.

El otro resultado del MANUD se orienta a que se han “Generad[o] las condiciones de competitividad de los/las pequeños/as productores/as mediante el fortalecimiento de las organizaciones de productores/as y su incorporación a las cadenas agro-productivas comerciales”. Particularmente con este resultado, el Programa contribuirá con los productos 3.2 y 3.3 en el MANUD. El primer producto es relativo al diseño y funcionamiento de una estrategia de actuación de las agencias de extensión u otras oficinas de apoyo a la producción, para mejorar la competitividad de las organizaciones de pequeños productores, con enfoque de agrocadenas. El segundo producto está orientado al diseño y funcionamiento de una estrategia de alianzas productivas inclusivas, entre pequeños y pequeñas productoras agropecuarias, la industria, exportadores, etc. con enfoque de género. (MANUD: Resultado Directo 3, P. 15-16).

La articulación efectiva de este resultado del MANUD con el Programa se muestra explícitamente mediante la ejecución del modelo de competitividad en la región Brunca y la implementación de los proyectos demostrativos.

En el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs), el Programa contribuirá directamente en tres objetivos:

- Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

- Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.

- Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

En el marco del alcance temático y geográfico del programa conjunto se está vinculando su impacto directo en los ODMs de país. Particularmente se medirá el impacto del Programa desde una perspectiva subnacional (nivel regional y cantonal), principalmente mediante el desarrollo de la localización de los ODMs.

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

En el Primer Informe de Seguimiento de los ODMs de país sobre la reducción de la pobreza se plantea que “….los sectores más dinámicos deben empujar al resto de la economía, mediante adecuados encadenamientos productivos. Esto deberá redundar en la generación de empleos de calidad en todo el territorio nacional, para cerrar las brechas regionales, y en cantidades abundantes para evitar que aumenten el desempleo y la informalidad (y mejor aún, para que se logren reducciones en ellos). La mayor participación de la pequeña y mediana empresa en ese crecimiento es un medio para garantizar que sus frutos lleguen a toda la población y por lo tanto, se logren reducciones significativas en la pobreza.” (ODMs Nacional, P. 14)

Los efectos de este Programa son acordes con lo planteado en la reducción de la pobreza en el Primer Informe de ODMs de país y garantizan que el camino trazado llevará a paliar la pobreza mediante la generación de empleos verdes y decentes.

El Programa está vinculado directamente con las siguientes metas nacionales e indicadores:

Meta 1.A:

Al año 2015, reducir a la mitad, respecto a 1990, el porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema, es decir, que padecen hambre, tanto en el nivel nacional como en los diferentes niveles subnacionales.

Indicador:

  - Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema (1990=9.1%, 2004=5.6%, 2007=3.3%).

  - Incidencia de la pobreza extrema por regiones. (R. Brunca: 1990=20.9%, 2003=12.1%, 2007=4.7%)

Meta 1.B:

Al año 2015, haber reducido a menos de 16% el porcentaje de hogares en situación de pobreza, tanto en el nivel nacional como en los diferentes niveles subnacionales.

Indicador:

  - Porcentaje de hogares en situación de pobreza (1990=27.4%, 2004=21.7%, 2007=16.7%)

  - Incidencia de la pobreza por regiones (R. Brunca: 1990=45%, 2003=30.0%, 2007=24%)

Meta 1.C:

Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes.

Indicador:

  - Tasa de ocupación –porcentaje de la población ocupada con respecto de la población de 12 años o más– (1990=51.1%, 2000=50.8%, 2007=54.4%). (R. Brunca: 2007=50%)

  - Tasa de desempleo –porcentaje de la población desocupada con respecto a la fuerza de trabajo– (1990=4.6%, 2000=5.2%, 2007=4.6%). (R. Brunca: 2007=4.7%)

  - Tasa de subutilización – suma de las tasas de desempleo abierto, de subempleo visible y subempleo invisible – (1990=10.7%, 2000=12%, 2007=12%). (R. Brunca: 2007=15.7%).

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.

Hay reales dificultades para que las mujeres tengan un acceso a puestos remunerados y equitativos dentro de los sectores económicos del país. Durante los últimos 17 años no ha habido avances porcentuales significativos de la participación de las mujeres en el mercado laboral del sector industrial y de servicios. Básicamente los datos sobre el porcentaje de mujeres entre los empleos remunerados no agrícolas oscilan entre el 35 al 40% en el periodo de 1990 al 2007. Mientras en el 2007 solo 23 de cada 100 hombres se encuentran fuera de la PEA, en el caso de las mujeres son 66 de cada 100 las que se encuentran fuera de la PEA.

El Programa está vinculado directamente con las siguientes metas nacionales e indicadores:

Meta 3.2:

Lograr al 2015, una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y una reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Indicador:

3.2.1. Porcentaje de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola (Nacional: 1990=35%, 2000=38%, 2007=38%).

3.2.2. Tasa neta de participación de las mujeres en la fuerza laboral (Nacional: 1990=30.3, 2000=35.0, 2007=41.6)

3.2.3. Tasa de desempleo abierto en las mujeres (Nacional: 1995=6, 2001=8, 2007=7)

3.2.4. Tasa de ocupación en mujeres mayores de 12 años (Nacional: 1995=30.3, 2000=32.6, 2007=38.7)

3.2.5. Porcentaje de hogares cuya jefatura es femenina en condición de pobreza (Nacional: 1990=31%, 2000=30%, 2007=20%)

Finalmente el Programa está vinculado al ODM relativo a la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

El tempate o Jatropha Curcas  L., está siendo promovido como un cultivo bioenergético, en el marco del aprovechamientos de las fuentes renovables de energía y mitigación del cambio climático.

La agricultura bioenergética (léase producción de Jatropha u otro cultivo), como productora de energía, regeneradora de agro-ecosistemas y proveedora de servicios ambientales (como por ejemplo la mitigación del cambio climático, protección de la biodiversidad, rehabilitación de tierras marginales, etc.) son componentes esenciales de la sostenibilidad ambiental, para lograr una agricultura socialmente responsable y sostenible.

La ONU ha dicho que: “las tecnologías ambientales en la agricultura son los medios tecnológicos para la gestión de los ecosistemas dirigidos a mejorar la producción y posproducción agrícola conservando al mismo tiempo la capacidad regenerativa y reproductiva de la base de recursos naturales”.

Por otra parte, el Programa promueve la generación de “empleos verdes”. Este tipo de empleos impulsa una economía y una sociedad más sostenible, capaz de conservar y proteger el medio ambiente. El empleo verde es una de las claves para mitigar el cambio climático y ofrecer un trabajo decente con una perspectiva de bienestar y dignidad para todos.

Meta 9a:

Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales.

Línea de acción:

- Reducir la dependencia de combustibles importados, aprovechar mejor las fuentes de energía renovable del país y llegar a producir el 100% de la electricidad del país a partir de fuentes de energía renovable.

Meta 9b:

Revertir la pérdida y degradación de los recursos de medio ambiente.

Líneas de acción:

- Complementar el esfuerzo estatal de conservación mediante iniciativas privadas o de la sociedad civil, por medio de otros enfoques, como corredores biológicos, reservas privadas, proyectos de uso sostenible de recursos del ambiente, manejo compartido de áreas silvestres protegidas.

- Aumentar la seguridad energética mediante el incremento y diversificación de fuentes de energía autóctonas que sean económica, ambiental y socialmente viables.

- Aumentar la inversión y la inclusión de actores en el sector [energético] mediante la participación activa de los sectores público y privado, otorgando prioridad al aprovechamiento de todas las fuentes energéticas limpias y renovables.

- Implementar proyectos de biocombustibles.

- Desarrollo de capacidades nacionales.

- Reducir las emisiones de gases contaminantes al ambiente, incluyendo aquellos que impactan en la salud y calidad de las personas y los de efecto invernadero que inciden sobre el cambio climático de conformidad con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Electricidad C-Neutral, Biocombustibles, etc.), donde uno de los objetivos es que el país sea carbono neutral para el año 2021. Se busca igualmente descarbonizar el sector energético y la economía en general en forma paulatina de conformidad con las opciones y realidades nacionales.

Este Programa Conjunto responde directamente al Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente, en particular en su compromiso de impulsar el sector productivo nacional; a través de:

1) “estimular la competitividad sostenible y la generación de valor agregado en el sector productivo…”;

2) “contribuir al desarrollo de las comunidades rurales en regiones con bajo Índice de Desarrollo Social (IDS) mediante el impulso de proyectos capaces de generar valor agregado local, empleos de calidad y mejoras en el ingreso de productores…”;

3) “renovar y fortalecer el marco institucional del sector productivo”;

4) “…disminuir los costos de hacer negocios para las PYMES, especialmente las rurales”;

5) “…incorporar prácticas productivas que permitan el uso racional y la conservación de los recursos naturales”.

Además, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se plasma la preocupación existente, producto de la alta contaminación ambiental que sufre el país, señalando que “la utilización de combustibles fósiles no sólo aumenta las emisiones de dióxido de carbono, sino que también es la principal fuente de otros contaminantes del aire”. Entre las metas de este Plan, para el sector productivo está “potenciar el desarrollo de la industria nacional de biocombustibles” para incorporar la producción agroindustrial y el consumo de biocombustibles a nivel nacional en forma sostenible.

Para alcanzar estos objetivos estratégicos del PND, el gobierno, la cooperación internacional y otros actores de desarrollo han ejecutado y ejecutan iniciativas que están en línea con ellos; sin embargo no tienen un enfoque integrador que promueva y fortalezca el modelo competitivo regional. Hasta el momento no se conocen en el país esfuerzos en este sentido. Es ahí en donde el planteamiento de esta propuesta es innovadora para el país, pues vendrá a mostrar la importancia y la necesidad de fortalecer la competitividad, tanto de la región (competitividad territorial), como del sector privado, con un enfoque particular en las empresas en manos de pobres o poblaciones vulnerables, incluyendo población migrante, potencial migrante e indígenas, y en aquellas actividades intensivas en mano de obra que contribuyan a aumentar el empleo de calidad y el trabajo decente, como factor clave para reducir la pobreza.

En el país, en general, se entiende que la mejora de la competitividad tiene beneficios y efectos sobre las grandes empresas, en particular las exportadoras, y no sobre las MiPyMEs, ni para las regiones pobres. Esta propuesta es, entonces, una gran oportunidad para revertir ese enfoque parcial y limitado del desarrollo, en donde el sector privado tiene poca participación a nivel regional.

Experiencia adquirida

El Programa Conjunto se plantea sobre la base de las diversas experiencias positivas de trabajo interagencial que ha tenido el SNU. En particular a través de los Grupos de Trabajo, entre los que se puede nombrar el Grupo sobre VIH y Sida; Comunicación, Género, de Servicios Comunes, etc.

Otra experiencia de trabajo ya existente con población originaria para el rescate y promoción de su cultura, lo que da el valor agregado a las agencias de Naciones Unidas para la implementación de este proyecto demostrativo, es en el campo del turismo rural y el etnoturismo. Desde hace varios años, el PNUD (PPD) y la OIM (Proyecto Finca Sana y Mujeres Artesanas) están trabajando proyectos con población indígena para fomentar su asociatividad y emprendedurismo. De igual manera, ambas agencias han venido posicionando la temática indígena en la agenda de diversas instituciones, con miras a asegurar la sostenibilidad de su trabajo. Estos esfuerzos de las agencias han dado ya sus primeros frutos. La implementación de un proyecto demostrativo consolidará, en el marco de este Programa Conjunto, estos resultados y aprovechará la experiencia y lecciones aprendidas de las agencias de Naciones Unidas con la población ngöbe – buglé y térraba.

También se tomarán en cuenta otras experiencias que serán claves en la ejecución de este Programa Conjunto. Tal es el caso del programa cofinanciado con fondos procedentes JUDESUR y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID, España) dirigido a facilitar el desarrollo socioeconómico de la población de los cantones de Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Golfito y Corredores, mediante la puesta en marcha de un Programa de Desarrollo Territorial Regional Sostenible, liderado y conducido por los diferentes actores del territorio. Esta iniciativa está fundamentada en el fortalecimiento institucional, el apoyo a las organizaciones de base y su inclusión activa en los procesos y decisiones que atañen al desarrollo de sus comunidades, la mejora de la infraestructura social, ambiental, de salud y el apoyo a los procesos de seguridad alimentaria y de desarrollo económico productivo.

Además, cada agencia del SNU participante tiene una importante trayectoria de cooperación técnica en el país, inclusive en la Región Brunca. Por ejemplo, la OIT brinda apoyo en el desarrollo de políticas y estrategias de empleo, de formación profesional, de promoción y desarrollo empresarial. El tema del desarrollo del sector privado ha sido uno de sus principales mandatos, pues uno de sus tres Constituyentes es, precisamente, las organizaciones de empleadores. Además, cuenta con un Convenios Internacionales que promueven el desarrollo del mercado de trabajo y la protección de los trabajadores y grupos especiales como los Pubelos Indígenas (Convenio Núm. 169).

La FAO trabaja con una serie de asociados de diversos sectores de la agricultura y la cadena alimentaria. También promueve activamente políticas que propician la inversión privada y el crecimiento del sector privado. El sector privado es un importante aliado en la lucha contra el hambre y la desnutrición para la realización de los objetivos del milenio, especialmente en los temas de  financiación e inversión. La FAO promueve mecanismos de diálogo entre los sectores público y privado a fin de subsanar las perspectivas contrastantes y establecer reglas.

La OIM es la principal organización intergubernamental en el ámbito del fenómeno migratorio. Su misión consiste en promover una gestión ordenada y humana de la migración, favorecer la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan. A tal efecto la OIM colabora con una serie de actores involucrados en la temática migratoria. Además, ejecuta iniciativas (inclusive en la Región Brunca) de apoyo a las poblaciones indígenas migrantes.

ONU-Hábitat, es la Agencia del Sistema de las Naciones Unidas que tiene como objetivo promover ciudades social y ecológicamente sostenibles, así como apoyar a los gobiernos locales, y sus mancomunidades, para que mejoren sus procesos de gestión y contribuyan con el logro de una mayor equidad de género y el empoderamiento de las mujeres dentro de los asentamientos humanos y los procesos de desarrollo urbano. ONU-Hábitat está comprometida con la promoción de una descentralización efectiva y el fortalecimiento de las autoridades locales. Estos esfuerzos de cooperación también están siendo impulsados en la Región Brunca.

Por su parte, el PNUD sigue ofreciendo apoyo al país en materia de desarrollo humano, orientando sus programas a la consecución de los ODM y a los objetivos propuestos en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD). En la estrategia de trabajo ocupa un lugar central la creación de capacidades nacionales para fortalecer las acciones conducentes al desarrollo y al bienestar, todo ello sustentando en el enfoque del desarrollo humano. La ejecución de la estrategia engloba el establecimiento de procesos de diálogo social, la reforma institucional y la movilización de capacidades ciudadanas. El PNUD tiene una experiencia por más de 16 años con el desarrollo del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), particularmente en apoyo al etnoturismo,

Oportunidades:

Este Programa Conjunto se propone aprovechar las oportunidades de distinto orden con las que cuenta; como son:

- La institucionalidad del país, expresada en el funcionamiento de un marco jurídico que ofrece la garantía de que las instituciones participantes permanecerán en el tiempo. Además, todas las Agencias del SNU participantes cuentan con un marco legal para su accionar en el país.

- La capacidad técnica y el compromiso de los funcionarios de las diferentes instituciones participantes son también una garantía para una adecuada ejecución del Programa y para su sostenibilidad una vez finalizado.

- La estabilidad en el sector público que ofrece la existencia del Servicio Civil, lo cual incide en la sostenibilidad de las capacidades institucionales que se generen con este Programa.

- La presencia de una gran variedad de actores locales, citados anteriormente, con profundo conocimiento de la realidad local y con alto grado de representatividad de los diferentes sectores de la región.

- La existencia de redes locales sectoriales e inter-sectoriales: plataformas de articulación.

- Es una región con una vasta área fronteriza con la república de Panamá; que le ha permitido a lo largo de la historia establecer estrechas relaciones de intercambio comercial; la suscripción del Tratado de comercio con Panamá, abre interesantes oportunidades para fortalecer esta dinámica comercial.

- La futura construcción del aeropuerto internacional en Palmar Sur, sin lugar a dudas generará cambios importantes en la economía regional, derivado de las inversiones y el turismo internacional que llegará a la zona; debe aprovecharse esta inversión para implementar procesos de capacitación y formación de recurso humano orientado a la creación de MiPymes que exploten las ventanas que este proyecto abra.

- La construcción del Proyecto Hidroeléctrico del Dikis, constituye otra inversión que genera oportunidades reales y concretas para la población en su área de influencia, con una importante conformación indígena; indudablemente este proyecto traerá consigo el desarrollo de una importante actividad turística que debe ser aprovechada por los actores locales del territorio.

- En un plazo muy cercano, la región Brunca tendrá una mejor y mayor conectividad con el Valle Central y las regiones Pacífico Central y Chorotega, gracias a la construcción de la carretera en el tramo Quepos-Dominical, última sección de la carretera costanera sur. Esta vía incrementará los flujos comerciales y de turismo hacia la región; abriendo nuevas opciones para el desarrollo económico de la misma.

- La biodiversidad de la región y sus atractivos turísticos son recursos endógenos que deben aprovecharse y desarrollarse racionalmente.

- La región cuenta con un patrimonio cultural hasta ahora no valorado en sus dimensiones reales, que puesto en valor, contribuirá enormemente a favorecer nuevas oportunidades para el desarrollo de la misma; como ejemplos, cabe resaltar la cultura indígena con todas sus manifestaciones, la riqueza arqueológica y el patrimonio histórico fruto de la actividad bananera desarrollada desde mediados del siglo XX.

Desafíos:

La articulación de los actores locales (en particular la organización de las personas empresarias y, en general de ellas mismas) de la Región no es solamente un aspecto estratégico de este Programa, sino una de las condiciones fundamentales para el éxito y, a la vez, una garantía para su sostenibilidad. En los diferentes encuentros locales y por medio de los diferentes informantes clave que han sido incorporados durante el proceso de elaboración y formulación de la presente propuesta, se han mapeado una serie de actores y grupos organizados que deben ser fortalecidos, tanto a nivel individual de las instituciones como a nivel de articulación sectorial e inter-sectorial.

Esta articulación de los diferentes actores locales y las respectivas alianzas estratégicas con el programa incluye, por ejemplo, la incorporación de organizaciones de productores y empresarios (sobre todo de micro y pequeños), en particular mujeres. Es clave también el involucramiento, adopción y apropiación de este Programa por parte del sector privado, tanto de las empresas mismas, como de las cámaras locales y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).

También los gobiernos locales desempeñarán un rol protagónico en la consolidación del modelo de competitividad de la región Brunca. En el contexto de la Política Nacional de Descentralización, planteada por el Gobierno de la República, los gobiernos locales asumen un nuevo rol en la gestión territorial.

En este sentido, el fortalecimiento de la base competitiva de la región Brunca necesariamente debe pasar por un fortalecimiento de las autoridades locales que cuentan con las potestades legales de proponer y articular la planificación estratégica local y regional. Estas potestades deben estar acompañadas de un fortalecimiento de las capacidades de promover la competitividad y el desarrollo empresarial de  la región, lo que se buscará por medio del primer componente del programa (Efecto 1).

Desafíos en las actividades productivas.

| Actividad productiva | Desafío |
| --- | --- |
| Comercio y servicios | Falta de diversificación y limitaciones de crecimiento por mercado reducido. |
| Industria | Carencias en la demanda interna y baja competitividad. |
| Turismo | Alta competencia de otros mercados y falta de posicionamiento de un turismo alternativo. |
| Café | Crisis sostenida en los precios internacionales, costos mayores que otras zonas y plagas. |
| Palma aceitera | Bajos precios del mercado y problemas físicos en los terrenos. |
| Caña de azúcar | Precios internacionales bajos. |
| Arroz | Costos de producción superiores al del precio del producto importado. |
| Fríjol – maíz | Fuerte competencia de productos importados y altos costos de producción. |
| Banano | Crisis del mercado internacional |
| Forestales | Carencia de planes de manejo y falta de proyectos de promoción de plantaciones. |
| Frutas, verduras, hortalizas | Limitaciones del mercado y de tecnología apropiada. |
| Ganadería | Baja calidad y falta de medios tecnológicos y de demanda. |
| Pesca | Falta de medios y baja demanda. |

Propuesta de Programa Conjunto

Esta propuesta busca responder a cinco problemas básicos para la población beneficiaria:

- las inadecuadas condiciones competitivas que ofrece el entorno para hacer negocios y para la inversión privada;

- la poca o nula capacidad de los gobiernos locales para formular y ejecutar política pública de promoción de la competitividad;

- la poca o nula existencia de alianzas público-público y público–privadas para el desarrollo de la organización empresarial y la promoción de la competitividad;

- la poca capacidad de las empresas, en particular las micro y pequeñas, para mejorar su productividad, su inteligencia empresarial, su capacidad innovadora y sus ventajas comparativas que repercutan en la creación de empleos de calidad y;

- las pocas o nulas opciones que tienen los emprendimientos, sobre todo los micro y pequeños, de desarrollarse productivamente, debido al poco acceso a servicios de apoyo técnico y financiero, así como a los esfuerzos para impulsar modelos asociativos (cooperativas, fincas integrales, etc.) para que los pobres puedan convertirse en personas empresarias exitosas.

Es claro y evidente que los esfuerzos que el país necesita para que el sector privado contribuya al desarrollo nacional deben venir desde el nivel local. Por lo tanto, el enfoque estratégico más importante de este PC es la desarrollar y promover la competitividad fuera del centro del país como una forma sine qua non para reducir las diferencias territoriales, la desigualdad y, por consiguiente, la pobreza.

Para abordar estos problemas el PC busca desarrollar la competitividad en la Región Brunca en los dos sectores productivos más importantes y de mayor potencial (agroindustria y turismo) para la creación de empleos; en particular empleos verdes y decentes, en el territorio nacional con mayor presencia de empresarios y consumidores pobres.

De esta forma, se busca un cambio sistémico y estructural, por un lado en la manera en como el sector privado contribuye como socio clave en las soluciones para el desarrollo, con equidad de género, y por otro, la oportunidad de incentivar ideas innovadoras e inversión del sector privado para impulsar modelos comerciales y actividades empresariales más productivas y con un mayor valor agregado.

Asimismo, se espera que este PC contribuya, además, a un cambio climático duradero y a crear nuevos puestos de trabajo a partir del adecuado manejo y uso de los residuos y desechos, de la energía alternativa y renovable, del uso eficiente de los recursos, así como del aprovechamiento productivo y sostenible de la biodiversidad.

Para la seleccionaron de los sectores de agroindustria y turismo se sumaron varias razones de peso. Como se pudo comprobar en el apartado 3 “Análisis de la Situación”, la Región Brunca tiene una clara vocación agrícola (aunque con un importante aumento del sector servicios en los últimos años), pero su aporte en empleos y al desarrollo económico local no refleja ese dinamismo del sector. Esto se debe, entre otras cosas (como por ejemplo el problema de la intermediación comercial y el latifundio en la producción de algunos cultivos), a que la mayoría de la producción agrícola de la zona sale de ella sin ningún o con poco valor agregado. De ahí la necesidad de desarrollar la empresarialidad agroindustrila, en particular la micro y pequeña.

La selección del sector turismo se debe, fundamentalmente, al gran potencial que tiene esta actividad económica en la zona, pero que aún es poco desarrollada. Se podría suponer que al tener Costa Rica un reconocido y dinámico mercado de turismo la Región Brunca tenga beneficios de él. Sin embargo, la realidad dista mucho de ello. Por ejemplo, menos del 6% de la ocupación total de la zona corresponde al sector turismo (ver apartado 3).

En particular, el PC se concentrará en apoyar iniciativas de turismo rural y comunitario (en el que se incluye el etnoturismo). Este enfoque se fundamenta en el hecho de que a nivel internacional se ha observado que esta actividad puede ayudar a combatir la migración del campo a la ciudad, la instalación de actividades de alto impacto ambiental en zonas poco impactadas, la dependencia de la población rural en una sola actividad económica y el escaso acceso a servicios básicos de la población rural. Estas mismas consideraciones son aplicables al etnoturismo realizado en un contexto rural.

La manera de expresar la estrategia general de este Programa Conjunto puede facilitarse mediante el siguiente diagrama del Modelo de Intervención:

MODELO DE INTERVENCIÓN

El Modelo de Intervención en el marco de este PC es entendido como un proceso en construcción, focalizado en los sectores productivos de turismo y agroindustria. Un rasgo clave de este modelo es que posibilite la sostenibilidad de las empresas en el mercado.

La visión de futuro del modelo se expresa en el objetivo de desarrollo del mismo, a saber:

- Contribuir en la generación de condiciones dirigidas al logro de un desarrollo humano inclusivo, sostenible y equitativo en el 2012.

Así como al alcance de los tres efectos previstos:

- Mejorado el entorno para desarrollar negocios competitivos en la Región Brunca.

- Mejorada la competitividad de las MIPYME de la Región Brunca, en los sectores de turismo y agroindustria, con énfasis en la creación de empleos verdes y decentes para la reducción de la pobreza.

- Mejorada la capacidad innovadora de la Región Brunca

La competitividad está estrechamente relacionada con el desarrollo territorial, acorde con las capacidades que tienen los sectores seleccionados para mejorar las condiciones productivas que les permita contribuir, significativamente, a romper el círculo de pobreza en que está inmersa la región. Para ello, se requiere desarrollar un modelo innovador, desde el punto de vista cultural (de valorización de la identidad y pertenencia), histórico, ambiental, social, laboral y económico que surja desde los propios intereses y necesidades de los habitantes del territorio.

Parte importante del modelo es que está inmerso en una concepción y desempeño específico de transversalidad de género, en términos de igualdad y equidad. A la vez, comprende una atención permanente a la sostenibilidad ambiental y a la seguridad alimentaria.

El desarrollo humano inclusivo como fin de este Programa Conjunto, implementando un Modelo de Competitividad, comprende la generación de empleos verdes y empleos decentes que, aprovechando actividades productivas no desarrolladas, venga a contribuir a la neutralización de carbono y a la reducción de la degradación ambiental.

Para lograr todo ello, se requiere un conocimiento profundo y de una lectura adecuada de las características del territorio, de las necesidades y de las ofertas locales, regionales, así como del entorno nacional e internacional; partiendo de una línea de base y manteniendo un monitoreo permanente de estas condiciones. En esto, la constitución y mantenimiento de un Observatorio juega un papel esencial.

Por ser un modelo en construcción, es a la vez un proceso vivo, real, que requiere la generación de espacios de discusión para la producción de consensos, para lo cual se debe contar con instancias de conducción que empoderen y promuevan el desarrollo, a partir de la construcción, también, de una cultura emprendedora que surja de paradigmas que rompan el pasotismo, propio de una región tan deprimida. Esto implica una nueva dinámica regional y local que comprende, además, la identificación y fortalecimiento de redes de negocios y redes de apoyo, sensibilización de autoridades locales, encadenamientos, con enfoque de cadenas de valor, asociatividad y alianzas.

Los procesos sociales y productivos deben acompañarse con asistencia técnica continua a la medida, con acompañamiento en la ejecución de políticas, con facilitación para el acceso a las tecnologías de información y de comunicación (TICs).

En este contexto, la mejora del entorno para hacer negocios es clave. Este nuevo entorno implica que los gobiernos locales asuman una posición proactiva en cuanto a la promoción de la competitividad de su territorio, la simplificación de trámites, el acceso de las MiPyMEs a servicios técnicos y financieros, así como a la construcción de alianzas público-privadas, de tal forma la institucionalidad local sea dinamizadora y facilitadora de la empresa privada para la generación de desarrollo.

Todo este esfuerzo conjunto debe permitir una clara diferenciación y posicionamiento regional – local, así como la mejora en la productividad, el desarrollo de los sectores económicos focalizados, de las empresas propiamente y la generación de nuevos emprendimientos.

Un aspecto clave de la estrategia a seguir consiste en la formulación e implementación de dos proyectos demostrativos cuya finalidad es promover la innovación, con una metodología práctica, de “aprender – haciendo”, lo que permitirá alcanzar varios objetivos a la vez:

- Desarrollar la confianza en emprender iniciativas productivas innovadoras, por parte de productores locales.

- Fortalecer, económica y socialmente algunos sectores de actividad (agroindustria y etnoturismo), así como algunas empresas locales, creando empleos verdes y decentes, para mujeres y para hombres.

- Probar, simultáneamente, los esfuerzos de mejoramiento que se vienen realizando en el entorno para la competitividad, en el marco de este Programa Conjunto. Con ello se benefician estos proyectos demostrativos y, a la vez, se retroalimenta la experiencia, en general.

- Sistematizar y difundir las experiencias para que puedan ser modelos replicables, en la misma región o en otras.

Uno de los proyectos demostrativos será sobre la producción y comercialización de biocombustible, desarrollado el uso productivo de la Jatrofa.

El tempate o Jatropha Curcas L., está siendo promovido como un cultivo bio – energético, en el marco del aprovechamientos de las fuentes renovables de energía y mitigación del cambio climático. La planta, originaria de Centro América, ha sido recientemente valorada en el mundo como una potencial fuente de aceite para la obtención de biodiesel. Es una planta perenne con alto contenido de aceite en sus semillas, la cual crece bien en suelos no aptos para cultivos de alimentos. El aceite producido por esta planta no es comestible y por lo tanto no compite en la cadena de alimentos.

Estas fortalezas identificadas están siendo ampliamente difundidas junto con el posible impacto para el desarrollo socioeconómico en áreas rurales que registran una alta incidencia de pobreza. El cultivo puede ser desarrollado en pequeñas parcelas, siendo una fuente alternativa de ingreso para los pequeños y medianos propietarios.

Como cultivo perenne puede ser utilizado en la conservación de suelos, por cuanto se aumenta la cobertura vegetal y el contenido de materia orgánica sobre el suelo, reduciendo de esta forma la erosión y la pérdida de agua por evaporación o por escorrentía. El uso tradicional, comúnmente observado, ha sido como cerca viva en las áreas de pasturas y en las fincas, con la consiguiente ventaja de que no ocupa importantes áreas para otros cultivos. Otra ventaja es que favorece el asocio con otros cultivos en los primeros años de establecimiento, pues el espaciamiento entre plantas lo permite; respetando el ambiente, la frontera agrícola y la salud alimentaria y, a la vez, puede ser desarrollado por MiPyMES

La escogencia de un proyecto piloto de biodiesel en la zona Brunca, se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Energía y la Política Energética así como en la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático y se concreta en la Estrategia Nacional de Biocombustibles.

La estrategia que sustenta el otro proyecto demostrativo, en este caso en etnoturismo, se basa en el hecho de que la oferta de turismo comunitario y cultural, en especial la etnoturística aún es incipiente y requiere de un mayor impulso y fortalecimiento, así como la integración de la oferta.

Se han seleccionado dos Territorios Indígenas para desarrollar el modelo, Térraba (ASODINT) y Guaymi Coto Brus (La Casona); esto porque se cuenta con experiencias e iniciativas encaminadas en etnoturismo, pero que requieren de apoyo para dar el salto del sector informal al formal y fortalecer la visión empresarial. La oferta de ASODINT se encuentra integrada a la Red Nacional ACTUAR, y forma parte de todo un potencial en la zona que puede integrarse fácilmente a través de una ruta con otras iniciativas en Salitre (Bribripa-Kaneblo), Boruca (Mujeres Artesanas La Flor) y Curré.

Son territorios indígenas amenazados no sólo por la degradación y deforestación, sino también por la presencia de no indígenas y megaproyectos; en donde la actividad de etnoturismo enfrenta limitaciones como: falta de infraestructura, ausencia de capacitación, potencial invisibilizado, falta apoyo institucional para promoción y divulgación de la zona y no se cuenta con oferta integrada.

Estos territorios tienen un gran potencial turístico, pero las pocas iniciativas que se están desarrollando, requieren fortalecer la calidad y seguridad para poder insertarse en la cadena de comercialización de una forma más efectiva, lo que implica también, su formalización como empresas. Este es el caso de los territorios indígenas de Ngobe Coto Brus y Térraba, donde se desarrollará el proyecto demostrativo, para la mejora de la competitividad y la capacidad de estos grupos con al menos 10 iniciativas, y un proceso de análisis con la participación de seis territorios indígenas de la zona que cuentan con iniciativas de etnoturismo (Ngobe Coto-Brus, Térraba, Salitre, Boruca, Curre y Cabagra).

Según previsiones de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el sector de turismo rural en el mundo crecería a tasas cercanas al 22 y 23% durante los próximos años y junto con el turismo de negocios, se prevé que sea el segmento de la actividad turística de mayor crecimiento. El etnoturismo es considerado, dentro del turismo rural, uno de los sectores de mayor potencial.

En el marco de la Primera Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Cultura en el ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral del 2002, la UNESCO manifestó que el etnoturismo ayuda a: difundir las culturas que constituyen las identidades de los países, promueve el diálogo intercultural, fomenta la creación de micro-empresas que promueven la diversidad cultural, promueve las redes y circuitos de distribución de bienes y servicios culturales y protege la memoria colectiva y la herencia cultural. Todas estas problemáticas están presentes en Costa Rica y han sido escasamente atendidas por el gobierno y la sociedad civil. El desarrollo de una actividad etnoturística sólida en el país, podría contribuir de manera significativa a resolver las problemáticas citadas.

En general, con esta estrategia se estarán desarrollando ideas de negocios totalmente innovadoras para la región y para el país, son intensivas en mano de obra y enfocadas en la creación de empleos verdes y decentes, por lo que se están transfiriendo capacidades competitivas y formas de organización que, fortalecidas con todo lo que entregará el PC, harán una diferencia y una verdadera contribución del sector privado, al desarrollo y a la reducción de la pobreza.

Sostenibilidad de los resultados.

El Programa Conjunto no apuesta a la creación de nuevas organizaciones e instancias, por el contrario, la sostenibilidad de los resultados se asegura con el desarrollo de procesos para el fortalecimiento del capital social existente en la región, de forma tal que organizaciones como las Municipalidades, FEDEMSUR, GAT, FEDECAC, JUDESUR, las cámaras empresariales, las organizaciones de productores, cooperativas, entre otras, se apropien de las herramientas que el Programa desarrollará y las repliquen e irradien hacia el tejido social y económico regional.

El enfoque de este PC es desarrollar en toda su extensión los mercados privados de la región en los sectores seleccionados, a partir de un fortalecimiento de la institucionalidad pública a su servicio. Este fortalecimiento del aparato público tiene sentido en la medida en que las personas beneficiarias de la intervención serán pobres, y que por consiguiente requieren mucho apoyo para su desarrollo. Al mismo tiempo, se estará promoviendo la organización empresarial y la afiliación de la MiPyME en ellas, de tal forma éstas estén representatados sus intereses, tanto en el ámbito nacional como regional.

En el presente PC es clave el desarrollo de competencias y capacidades locales, así como la construcción de alianzas innovadoras y el establecimiento de formas sostenibles para el acompañamiento técnico y financiero, las cuales es esperable que permanezcan una vez finalizada la ejecución del Programa propuesto.

Los resultados de este Programa se lograrán mantener a lo largo del tiempo gracias a un enfoque que se concreta en acciones directas y en factores críticos de éxito. Estos factores críticos de éxito para garantizar la sostenibilidad se dan en el plano regional y local son los siguientes:

- Acuerdos políticos que podrían estar reflejados en dos planos: en el plano de lo nacional, en la publicación de Decretos Ejecutivos, acuerdos institucionales e interinstitucionales, etc. En el plano local, mediante acuerdos de los Concejos Municipales y los Concejos de Distrito, en acciones que tengan impactos efectivos, en el municipio, distrito o comunidad.

- Compromiso de recursos y asegurar la permanencia de las ventanillas creadas y en funcionamiento que el programa dejará al cabo de sus tres años de ejecución. De tal forma que se asegure la institucionalización de los resultados alcanzados por el PC. Para ello se promoverán compromisos y/o convenios con los gobiernos locales.

- La creación de un Fondo para la Competitividad con recursos aportados por JUDESUR (en lo que respecta a los cinco cantones del sur-sur) que, unidos a otros aportes, como por ejemplo los de la banca de desarrollo, asegurará que las MiPyMEs en los sectores seleccionados tengan acceso fácil a recursos financieros y de seguimiento técnico. En lo que respecta al cantón de Pérez Zeledón, en donde JUDESUR no tiene acción, se promoverá el aporte de la Banca de Desarrollo, de la misma Municipalidad, de cooperativas de ahorro y crédito y de otros actores ya presentes en el lugar.

- Alianzas estratégicas entre instituciones públicas, sector privado y actores sociales.

- Sensibilización a las altas jerarquías de las instituciones públicas para que destinen más recursos institucionales para el desarrollo del sector privado en el ámbito regional, particularmente en este caso, a la Región Brunca. Esto implicaría asignar más personal, vehículos, viáticos, etc.

- Establecimiento de un proceso continuo de información a actores / participación / cooperación / evaluación / divulgación a la sociedad en general.

- El aprovechamiento de la estructura montada de los GAT para que dentro de esta iniciativa, no solamente novedosa, sino que también respaldada y legitimas por los actores locales, se vean y asuman funciones de “Consejos Locales para la Competitividad” que impulsen el desarrollo empresarial y del sector privado de la zona.

La puesta en práctica de estos factores críticos comprende acciones fundamentales como las siguientes:

- Sistematización de las experiencias. Para ello, dentro del presupuesto del PC se han asignado recursos para la sistematización de las experiencias, de las lecciones aprendidas y de las mejores prácticas.

- Seguimiento de la red de organizaciones, instituciones, empresas, ONG’s, etc., que será creada por el Programa. De tal forma se asegure el involucramiento efectivo y continuo de las instituciones y otros actores vinculados con el PC.

- Empoderar el nivel local mediante las diferentes organizaciones, instituciones locales, y, fundamentalmente, a las municipalidades.

- Gestionar los acuerdos políticos desde un inicio.

Una dimensión que influye fuertemente en la sostenibilidad del Programa es el tipo de gestión que se impulse a lo largo de la ejecución de las acciones y del logro de los productos.

Esta gestión se basa en aspectos claves, en particular:

- Visión compartida que articule el interés y las acciones de las organizaciones e instituciones coejecutoras, previniendo una mera labor de sumatoria de partes y desarrollando sinergia, de manera contínua.

- Creación de espacios y habilidades, para que los grupos de interés a lo interno negocien y manejen sus diferencias. Esto implica asumir las particularidades, reconocer y valorar las diferencias como parte del carácter del trabajo conjunto y realizar un manejo consciente de éstas cuando surgen.

- Trabajar en el desarrollo de las potencialidades de las organizaciones de la zona, así como de la visión de futuro que éstas y los individuos tienen, de tal forma se vaya minimizando el pasotismo en el que se encuentra la región, como resabio de su construcción histórica. (ver arriba el análisis histórico de la zona)

- Convertir el seguimiento y evaluación en herramientas de retroalimentación, posibilidad de mejora continua y oportunidad de aprendizaje.

- Establecimiento de una plataforma de soporte, humana y tecnológica, que apoye la interacción, el aprendizaje y el desarrollo de “eslabones débiles” del proceso.

- Promoción de un trabajo en conjunto flexible y basado en la confianza.

- Liderazgo compartido y autodeterminado (pro-actividad)

- Por su naturaleza, la coejecución exige descentralización y empoderamiento.

El desarrollo de las competencias de los actores locales será clave en la ejecución del PC, así como el aprovechamiento de la capacidad instalada de la región. Es por ello que desde la misma formulación de esta propuesta los actores regionales han participado activamente. Además, como se puede notar en el desglose de productos y actividades, el factor clave en el éxito del Programa radica en el fortalecimiento de instancias de coordinación para promover la competitividad.

Las municipalidades, como gobiernos locales, y los GAT, serán los actores claves en la ejecución de la propuesta, por lo que se promoverá su papel como líderes en el proceso de desarrollo de su territorio. Asimismo, la mayoría de las instituciones que apoyarán la competitividad en la región tienen oficinas descentralizadas o desconcentradas (aunque muy débiles), por lo que la experiencia del Programa será también aprovechada por el nivel central, sobre todo en la necesidad de que reforzar las iniciativas desde lo regional y lo local, como estrategia fundamental del fortalecimiento del sector privado y la empresarialidad.

Es importante señalar que los productos de salida del Programa orientados hacia el fortalecimiento de la competitividad serán implementados por los mismos actores del territorio, en tal sentido, las instituciones públicas que tienen un mandato claro en estos temas, y las municipalidades, articularán procesos de coordinación y acompañamiento para que los servicios lleguen de la manera más oportuna a la población. Particularmente, y de manera concreta, las municipalidades como gobierno local, deberán recibir atención y apoyo especial por parte del PC, en aras de apropiarse de todos los instrumentos, herramientas y metodologías, de forma tal que incorporen dentro de sus presupuestos los recursos que aseguren la continuidad en la prestación de los servicios y productos derivados del Programa.

En el ámbito de este PC se plantean estrategias de fortalecimiento de los gobiernos locales. Específicamente, las siguientes actividades permitirán un aporte sustantivo de los gobiernos locales a la sostenibilidad del proyecto:

- Capacitación al personal clave de las municipalidades y de FEDEMSUR en materia de planificación cantonal con enfoque de Desarrollo Económico Local y del rol municipal como ente facilitador de la competitividad;

- Simplificación de trámites municipales;

- Creación de una “Ventanilla Única” en cada municipalidad (para ello se firmarán convenios con cada una para darle sostenibilidad a estas ventanillas y se financiarán con recursos de JUDESUR); y

- Facilitación de alianzas público-público y público-privadas para soluciones mancomunadas a los problemas y la promoción de la competitividad.

En el plano de los gobiernos locales se espera lograr los siguientes impactos:

- Incremento de la eficiencia en la gestión municipal por medio de la simplificación de trámites y de la “Ventanilla Única”;

- Una Planificación Estratégica Cantonal desde una perspectiva regional y enfocada en el Desarrollo Económico Local (competitividad territorial); y

- Generación de ingresos por medio de empresas municipales mancomunadas (alianzas público-público) y empresas de economía mixta (alianza público-privada).

No cabe la menor duda que la ejecución de esta propuesta vendrá a ser un catalizador del desarrollo regional, pues aglutinará a todos los actores y las iniciativas de desarrollo. Es importante también mencionar, como se profundizará más adelante, que en la ejecución del Programa los principales asociados formarán parte del Comité Técnico de Programa (CTP) lo que asegurará que su conducción tendrá una direccionalidad local.

Por lo tanto, la sostenibilidad del PC se puede asegurar a partir de la apropiación que, desde ya, han asumido tanto los actores locales, como los nacionales. Municipalidades, organizaciones de productores, universidades, ministerios y las instituciones autónomas (con sus oficinas regionales), se han abanderado con esta propuesta y han dado aportes concretos y muy pertinentes.

De hecho, varias instancias y servicios que se esperan crear o fortalecer se ubicarán en las municipalidades, lo que asegurará su sostenibilidad, al ser ellas las que ofrezcan el espacio físico y recursos (junto con el fondo para la competitividad que se creará) para mantener los resultados del Programa.

Por otro lado, el MEIC a raíz de la promulgación de la Ley 8262, Ley de Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Empresa, crea la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME). Esta entidad, ante la necesidad de brindar una atención focalizada a las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el territorio costarricense, descentraliza sus servicios de apoyo a las MiPyMEs, mediante la creación de cinco oficinas regionales, llamadas Centros Regionales de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (CREA-PYME). Una de estas oficinas está ubicada en la Región Brunca (Cantón de Pérez Zeledón) y opera desde junio del año 2005 con dos profesionales del MEIC, con propiedad laboral, otorgada por el Servicio Civil, así como un funcionario de la Promotora de Comercio Exterior.

Con esto se garantiza la permanencia de este Ministerio en la región, razón por la cual el Programa prestará especial atención en fortalecerlo, de tal manera que sea esta institución también garante de continuar con el desarrollo de las nuevas metodologías, de las capacidades e instancias creadas o fortalecidas por el PC (plataformas de servicio, modelo de competitividad, información para la inteligencia de negocios, redes, clusters, one-stop centers, etc.)

La otra institución que será apoyada es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que tiene una fuerte presencia en la zona a través de las Agencias de Servicios Agropecuarias (ASA´s) (una o más por cantón). El MAG a través de la Dirección de Extensión Agropecuaria y el Programa de Desarrollo Rural (ha venido trabajando en la zona en el apoyo a organizaciones de productores y la promoción de negocios.

El PDR-MAG, es la organización que está coordinando el Programa Conjunto de Inversiones de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), en conjunto con la Junta de Desarrollo del Sur (JUDESUR), la Federación de Municipalidades del Sur (FEDEMSUR) y las Municipalidades de la Región Sur-Sur. El PDR, ha promovido la constitución de los Grupos de Acción Territorial (GAT`s), organizaciones con personería jurídica, integrado por actores locales de la sociedad civil, instituciones públicas y sector privado, cuyo propósito es articular e impulsar el desarrollo territorial rural. El PDR,  buscan a través de los procesos que desarrolla: el fortalecimiento organizacional, la adquisición de capacidades (capital social), la planificación estratégica de abajo hacia arriba, la inclusión de actores y la diversificación económica con el fin de aumentar la competitividad, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las áreas rurales.  Estos objetivos son totalmente compatibles con los propósitos de este Programa y en este sentido, se prevé el apoyo a esta Institución y a los Grupos de Acción Territorial (GAT´s Sur Bajo y Alto), para que puedan ampliar y consolidar los procesos que vienen desarrollando.

Por su parte, el MIDEPLAN, por medio del Área de Cooperación Internacional, coordinará y articulará el conjunto de instituciones públicas, organizaciones y actores de la sociedad que participan de esta iniciativa de recursos externos.  Además, participará a través de la recepción de las actas de sesiones de comité técnico en el seguimiento del Programa con la fuente cooperante e instituciones beneficiarias. Por su parte, el Área de Modernización del Estado por medio de su Unidad de Fortalecimiento Municipal, conjuntamente con las Municipalidades de la Región Brunca, participará en la ejecución de iniciativas para promover el fortalecimiento de los gobiernos locales. Esto permitirá, también, asegurar que los resultados de este PC podrán ser institucionalizados a nivel de Gobierno Central y de los programas de apoyo de los Gobiernos Locales.

Además, con el establecimiento de redes y alianzas que se proponen, se asegurará el involucramiento efectivo y continuo de las instituciones y otros actores vinculados. El diseño y ejecución de políticas públicas locales también es una garantía de que los resultados serán sostenibles.

Finalmente, y como ya fue mencionado, con la creación de un Fondo de Competitividad, proveniente de recursos de JUDESUR, la banca de desarrollo (sistema bancario nacional), el MEIC (en lo que respecta a apoyo y seguimiento técnico) y otros actores, se le podrá dar continuidad al acompañamiento técnico (capacitación, coaching, redes, etc.) y al financiamiento de la mejora competitiva y la innovación de la región que el Programa impulsará.

Con base en aspectos clave como los mencionados, la forma de trabajar integraría experiencias, recursos y aportes requeridos de diferente orden, mediante una labor articulada alrededor del logro de los diferentes productos del PC.

Coordinación con otras Ventanas

La coordinación con los PC financiados por el Fondo PNUD-España para el logro de los ODM, a saber; la Ventana Paz, la Ventana sobre Cultura y Desarrollo y la Ventana sobre Juventud, Empleo y Migración, se llevará a cabo mediante la estrategia de “clusters” del UNDAF, propiciada por la Oficina de la Coordinadora Residente. Esta estrategia intenta que se trabaje mediante grupos temáticos, y que haya una relación entre los objetivos de las Ventanas y los del UNDAF. También se aprovecharán economías de escala que se puedan generar en la utilización de servicios comunes para la operación de los PC.

Particularmente, se establecerán sinergias con la Ventana de Juventud, Empleo y Migración, pues en este PC se van a desarrollar iniciativas para el fortalecimiento del emprendedurismo para jóvenes que aunque en zonas diferentes a la Región Brunca se podrán aprovechar las experiencias. Asimismo, en esta ventana también se impulsará una ventanilla única (one sptop center) para el acceso al empleo, la habilitación laboral y el apoyo de emprendimientos, por lo que el diseño y puesta en marcha de esta iniciativa será de gran valor para el desarrollo de la ventanilla para simplificación de trámites y acceso de servicios empresariales.

En la ventana de Cultura y Desarrollo se están impulsando empresas culturales, por lo que también esta intervención podrá ofrecer sinergias a este PC, sobre todo en lo que respecta al apoyo al sector de turismo rural comunitario y en particular al proyecto demostrativo sobre etnoturismo.

# 5. MARCO DE RESULTADOS

La presente propuesta fue elaborada por las agencias involucradas y con una amplia participación, no solo de las instituciones públicas presentes en la Región Brunca y municipalidades, sino también con organizaciones de pequeños productores y productoras, cámaras empresariales, universidades, ONG, etc. Todas las actividades que son incluidas están mayoritariamente enfocadas a fortalecer las capacidades competitivas locales, principalmente en dos sectores: agroindustria y turismo, así como en la promoción de empleos verdes y decentes.

Para alcanzar todos estos desafíos, en el Programa propuesto se han identificado tres efectos directos y sus respectivos productos:

Efecto directo 1: “Mejorado el entorno para desarrollar negocios competitivos en la Región Brunca”. Para alcanzar esta situación mejorada, el PC desarrollará “capacidades (regionales y locales) para la formulación y ejecución de políticas públicas sobre competitividad, en la Región Brunca y sus localidades, particularmente para promover empleos verdes y decentes para mujeres y hombres en los sectores productivos seleccionados (producto 1.1).

En el ámbito de este producto se busca facilitar el conocimiento (capacitación y asistencia técnica) en el tema de competitividad y desarrollo empresarial a los gobiernos locales y promover la articulación de estos con otros actores clave locales. Con respecto a la articulación de los gobiernos locales con las instituciones públicas del gobierno central presentes en la región, se buscará el fortalecimiento del proceso de fortalecimiento de Consejos Cantonales de Coordinación Inter-Institucional. En este ámbito se contará con el apoyo, IFAM, MIDEPLAN, MEIC y MAG, que han avanzado en la estructuración de estas instancias de coordinación en los territorios. Asimismo, se fomentará las alianzas público privadas a partir de la coordinación de estos Consejos Cantonales con los GAT y FEDEMSUR.

Con este producto (y reforzado con el resto de este efecto), se espera también transferir a las municipalidades las competencias y la visión para que se vean como gobiernos locales enfocados en el desarrollo empresarial. Para ello, se contratarán promotores de desarrollo empresarial en las municipalidades que luego serán financiados con recursos de JUDESUR.

Por su parte, se ejecutarán actividades para el diseño participativo del modelo de competitividad con enfoque en los negocios que crean empleos verdes y decentes en los sectores de turismo y agroindustria de la Región Brunca (producto 1.2). Para esto se diseñará e implementará un plan de acción con los actores locales clave, asegurando el enfoque de género y desarrollo sostenible y se acompañará en la ejecución.

El modelo de competitividad se complementa con la creación y puesta en marcha de una plataforma de atención, en las municipalidades de la Región Brunca, para facilitar la creación de empresas y su acompañamiento (producto 1.3) La plataforma comprende la implementación de la oficina para la gestión del desarrollo integral "Ventanilla Única" (para trámites municipales –simplificados- y para la formalización de empresas, asesoría, orientación, información, gestión, promoción empresarial) en cada Municipalidad. Otras acciones complementarias clave son: el desarrollo de un Observatorio, el diseño e implementación de un sistema de información y orientación para la inteligencia de negocios y la facilitación al acceso para el financiamiento y acompañamiento técnico a las MiPyMEs. Para ello se apoyará la adaptación y desarrollo del Sistema de Información Regional del Sur (SIR-SUR), impulsado por las universidades públicas del país.

En este producto se tienen planificadas actividades de apoyo a JUDESUR, y otros actores involucrados, para la creación del Fondo para la Competitividad que implica poner a disposición permanente de créditos de fácil acceso a las MiPyMES de los sectores seleccionado (en términos de garantías y trámites de formalización y pago). Por ejemplo, el PC en los primeros meses financiaría a analistas de créditos en JUDESUR para que puedan formalizarse una serie de préstamos pendientes por falta de este recurso, pero JUDESUR no puede contratarlo por temas burocráticos (no financieros) establecidos por la Contraloría General de la República (CGR) y la Autoridad Presupuestaria (APE).

Además, se apoyara a JUDESUR para que pueda mejorar sus capacidades empresariales, en la gestión y promoción del Depósito Libre de Golfito. Esto es importante, pues en la medida en que el Depósito pueda generar más recursos, en esa misma medida podrá contar con más recursos para el desarrollo de los cantones del sur-sur.

Finalmente, en esta dimensión del Programa, centrada en el entorno de los negocios, se promoverá el fortalecimiento de organizaciones empresariales y alianzas público-público y público-privadas de fomento de la competitividad regional (producto 1.4). Tal es el caso, por ejemplo de la apertura de filiales regionales de las principales cámaras empresariales del país, para que de esta forma se fortalezca la organización del sector privado que en la región es aún bastante débil, en particular en los cinco cantones del sur-sur.

Este esfuerzo de fomentar las alianzas público-privadas comprende instituciones públicas, organizaciones de empresarios en los sectores de turismo y agroindustria. En cuanto a la promoción y/o fortalecimiento de organizaciones empresariales se espera que, por un lado, incidan en las políticas públicas locales y nacionales (ver producto 1.1.) y, por otro lado, logren impulsar la competitividad del sector privado regional y colaborar en el establecimiento de encadenamientos entre empresas.

Asimismo, bajo este producto 1.4, y a lo largo de todo el PC, se estarán fortaleciendo las acciones que las oficinas del MEIC y del MAG emprenden en la región. De tal forma se aumente sustancialmente el acompañamiento técnico que estas instituciones ofrecen en materia de desarrollo empresarial y competitividad. Se espera también que los respectivos ministerios aumenten el presupuesto de estas oficinas.

Es importante reiterar que el fortalecimiento de las instituciones públicas se concentra en sus capacidades no solamente de ofrecer mejores servicios empresariales y financieros, sino también para que contribuyan a fortalecer las alianzas público-privadas.

Efecto directo 2: “Mejorada la competitividad de las MiPyMEs de la Región Brunca, en los sectores de turismo rural y agroindustria, con énfasis en la creación de empleos verdes y decentes para la reducción de la pobreza”.

En este caso, el PC promoverá y creará formas de asociación y encadenamientos productivos (clusters) en los sectores seleccionados, poniendo énfasis en la creación de empleos verdes y decentes con uso intensivo de mano de obra para la reducción de la pobreza (producto 2.1), con acciones dirigidas a favor de hombres y mujeres empresarias, especialmente jefas de hogar.

Se fortalecerá el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas como un valor agregado y un factor clave de competitividad empresarial. Esto se desarrollará con el apoyo del CCNRS, en donde se reúnen las principales cámaras empresariales y organizaciones que están trabajando en el país para impulsar este tema.

Se creará un programa de fortalecimiento y desarrollo de la competitividad empresarial, la mejora de la productividad y la innovación; y la creación de nuevos emprendimientos intensivos en empleos verdes y decentes para mujeres y hombres en los sectores de turismo y agroindustria (producto 2.2.) Un programa de este tipo pondrá énfasis en:

- el fortalecimiento de capacidades, inteligencia empresarial e innovación

- intercambios de experiencias para los sectores económicos seleccionados

- la socialización de lecciones aprendidas y mejores prácticas relacionadas

- la mejora de la productividad y de las condiciones de trabajo, a partir de metodologías internacionalmente probadas que serán transferidas a través de la formación de formadores, sobre todo de las instituciones públicas que ofrecen apoyo al desarrollo de la competitividad y empresarialidad en la región, específicamente el MEIC y el MAG.

- el uso productivo de las TIC

- un acompañamiento (coaching) para las MiPyMEs, que les permita tener acceso a asistencia técnica a la medida e individualizada, de la mejor calidad, que aumente su competitividad, productividad y sostenibilidad.

También se pondrá énfasis en formas justas de comercialización para que los y las empresarias puedan asegurar que sus bienes y servicios son puestos a la disposición de los consumidores a precios que también beneficien a los consumidores. Por ejemplo, se promoverá el desarrollo de mercados o ferias locales, tal es el caso de ferias del agricultor, ferias de servicios turísticos, etc. Estos espacios de comercialización también son una oportunidad para potenciar encadenamientos productivos.

En el marco de este resultado también se promoverá el desarrollo de campañas de mercadeo y publicidad para posicionar a la Región Brunca como destino turístico y para la promoción de la inversión privada. En estos casos, se trabajará con, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) para que sean estas instituciones, que cuentan con los recursos suficientes, las que impulsen estas iniciativas y asegurar así su sostenibilidad.

El PC se enfocará en las personas más desfavorecidas (en particular para los empresarios pobres), con un enfoque de equidad de género, a partir de modelos asociativos (cooperativas, fincas integradas, etc.)

El enfoque básico de este efecto es desarrollar las capacidades competitivas de las empresas que, a partir de un mejor entorno para hacer negocios y del modelo de competitividad diseñado (ver resultado 1), el sector privado sea un asociado más fuerte del desarrollo local en general y de la reducción de la pobreza en particular.

Efecto directo 3: “Mejorada la capacidad innovadora de la Región Brunca”, mediante el desarrollo de dos proyecto demostrativos.

El modelo de intervención de esta propuesta se concentra en lograr un cambio sistémico y estructural. Por un lado, en la manera en cómo el sector privado, en colaboración con el sector público y la sociedad civil, contribuye en las soluciones al desarrollo y, por el otro lado, busca incentivar ideas innovadoras para impulsar modelos comerciales y actividades empresariales más productivas y con un mayor valor agregado que contribuyan, además, a un mejoramiento del clima de negocios y a crear nuevos puestos de trabajo. Todo ello a partir del adecuado manejo y uso de los residuos y desechos, de la energía alternativa y renovable, del uso eficiente de los recursos, así como del aprovechamiento productivo y sostenible de la biodiversidad.

Es por ello que los proyectos demostrativos permitirán ofrecer la oportunidad de probar el modelo de competitividad y la paulatina mejora del entorno para hacer negocios que el PC estará impulsando. De tal forma, la ejecución de los proyectos demostrativos ofrecerá la oportunidad de identificar lecciones aprendidas y mejores prácticas al respecto.

Además, los proyectos demostrativos permitirán, a través de iniciativas concretas, mostrar formas innovadoras de negocios en todo su ciclo productivo que, de no ser por la cooperación internacional, la región no podría contar con tales experiencias. Es importante también mencionar que ambos proyectos plateados vendrán a mostrar cómo se pueden crear empleos verdes y decentes, en actividades productivas innovadoras. La diseminación de estas experiencias demostrativas se asegurará a partir de compromisos formales con las personas beneficiadas para que se comprometan a recibir visitadas y a compartir las lecciones aprendidas, tanto en términos de gestión como de producción y comercialización.

Por lo tanto, este efecto será alimentado por los resultados que se vayan alcanzando en los efectos 1 y 2 y, a la vez, los proyectos demostrativos irán ofreciendo señales de cómo se van concretando las mejoras. Por ejemplo, con la ejecución de los proyectos demostrativos se podrá ir midiendo las mejoras en la simplificación de trámites para desarrollar una empresa, la reacción de la institucionalidad para impulsar ideas innovadoras, la forma en como la política pública local para la competitividad se concretiza, etc.

El primero de estos proyectos se concentra buscará impulsar la capacidad innovadora en la Región a través de la producción y comercialización de biocombustible (producto 3.1) y el otro con el fortalecimiento del emprendedurismo y la competitividad, así como la capacidad innovadora sobre “Etnoturismo” en los territorios indígenas de Térraba (Teribes) y Guaymi - Coto Brus (Ngobes), considerando sus derechos humanos y con respeto a la cosmovisión indígena, (producto 3.2)

Con el proyecto de producción y comercialización de biocombustibles a partir del uso de “Jatrofa se promocionarán, desde el enfoque local, nuevos instrumentos o modificaciones normativas (leyes, decretos, directrices, etc.) que aseguren la generación de una industria de biocombustibles sostenible, en lo ambiental, lo productivo y lo comercial y el mercadeo del producto en el ámbito rural y nacional. Finalmente, se sistematizarán las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en la ejecución del proyecto, para que sean replicadas nacional o internacionalmente.

Aunque ciertamente la producción de biocombustibles a partir de la Jatrofa aún está en investigación, lo cierto es que a nivel internacional existe un alto interés. Por ejemplo, en Miami y en Yakarta en los meses de junio y agosto del 2009 se llevaron a cabo sendos congresos sobre el particular, lo que demuestra la viabilidad que internacionalmente se le otorga a esta iniciativa. Además, como se podrá comprobar en el anexo 6, el Gobierno ha incorporado el tema de la producción de biocombustibles como un asunto estratégico de interés nacional.

Otro aspecto importante a considerar para este proyecto demostrativo es la opción  que tendrá la región de ponerse a la cabeza en la producción nacional de biocombustibles, lo que le daría una ventaja comparativa y competitiva importante.

Es importante también mencionar que en términos comercialización, RECOPE se ha comprometido a comprar una parte importante de la producción del biocombustible, por lo que está asegurada su venta. Asimismo, con fondos de JUDESUR se espera continuar con la promoción de la iniciativa de este proyecto demostrativo.

En el anexo 5 se podrá consultar el documento que se formuló expresamente para este proyecto demostrativo, en donde se justifica ampliamente la importancia y el valor que tiene llevarlo a cabo.

El otro proyecto demostrativo busca fortalecer y crear empresas indígenas sobre “etnoturismo” (producto 3.2.). Además de las consideraciones mencionadas en el producto anterior, en este proyecto se estará prestando especial atención al respeto a la autodeterminación, cosmovisión y formas propias de organización de los Pueblos Indígenas. Es importante mencionar que con esta iniciativa se estarán mejorando las condiciones de vida de uno de los grupos poblacionales más pobres y más excluidos de la región.

Aunque es sabido que en Costa Rica el mercado de turismo es muy sofisticado y desarrollado, también es cierto que la actividad etnoturística en Costa Rica es incipiente. Esta actividad no ha sido considerada ni en los planes de desarrollo ni en las políticas públicas gubernamentales. Si bien, el país es un fuerte receptor de turistas, se han privilegiado los sectores de sol y playa, quedando de lado otro tipo de actividades que podrían significar un desarrollo más sostenible y una repartición más equitativa de los beneficios de la actividad turística en el país. Los proyectos demostrativos contribuirán a promover al país como un destino cultural, complementando la oferta de servicios turísticos existente y haciendo al país un destino aún más atractivo para el turista internacional que no sólo busca destinos de sol y playa.

Por tanto, estamos hablando de incursionar en un mercado que no está desarrollado y en el cual las Naciones Unidas, a partir de sus competencias y pertinencia puede ofrecer mucho apoyo que venga a aprovechar las condiciones y entorno que hacia el turismo existe en el país, sobre todo de sol y playa, como se ha dicho.

Las actividades de este segundo proyecto demostrativo están enfocadas en la identificación, mapeo de necesidades y oferta etnoturística indígena; precisando las condiciones de su viabilidad y factibilidad, los servicios de asistencia técnica, financiamiento, capacitación, respetando la cosmovisión y la forma de organización de los Pueblos Indígenas beneficiarios.

También se conceptualizará, estructurará y gestionarán redes indígenas “empresariales” competitivas sobre “etnoturismo”, compartiendo los servicios de desarrollo empresarial promovidos por el programa. Se desarrollarán las capacidades de las redes de “etnoturismo” indígena para establecer y negociar modalidades de cofinanciamiento con otros programas públicos y/o privados que brinden servicios empresariales a las redes comunitarias indígenas (incidencia política, mercadeo, gestión de recursos). Por último, se sistematizarán y socializarán las experiencias y las mejores prácticas del proyecto.

Los efectos y productos de esta propuesta han sido inspirados y tienen estrecha relación y responden a los siguientes resultados identificados en los TdR de esta ventana: i) “mejor acceso a los recursos productivos” (efecto 1), ii) “reducción de los costos y los riesgos en las actividades económicas” (efecto 1, 2 y 3), iii) “mayor productividad y mejores condiciones de trabajo” (efectos 2 y 3), v) “aumento del valor añadido y del rendimiento de las inversiones” (efectos 2 y 3), vi) “mayor asequibilidad y una gama más amplia de bienes y servicios” (efecto 2 y 3), viii) “mayor participación del sector privado como asociado en el desarrollo” (efecto 1).

El marco de resultados que se presenta en la siguiente tabla es el desarrollo de la estrategia de este PC, la cual se caracteriza por ser una organización coherente de logros que se van relacionando lógicamente y son los hitos fundamentales que caracterizan la intervención de esta propuesta. Por una parte está el resultado del Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) y al cual este Programa Conjunto contribuirá a alcanzar. En relación directa con esta contribución se encuentran los dos grandes resultados que esta iniciativa espera concretar al cabo de sus tres (3) años de ejecución.

A su vez, cada uno de los resultados se logra gracias al alcance de varios productos. Finalmente, para garantizar la obtención de estos productos se identifican una serie de macro actividades que se desagregan en actividades (o subactividades) que cada Agencia participante y sus socios deben ejecutar.

A continuación el marco de resultados, que incluye los efectos, productos, actividades indicativas, agencias del SNU responsables y presupuesto para los tres años. (En anexo se puede consultar el marco de resultados en la que se incluye, además, las subactividades definidas, agencias asociadas del SNU y socios de ejecución)

| Productos | Área de actividad | Organismos Ejecutantes | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EJECUTOR ONU | Asociado de Ejecución | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Total |
|  |  |  |  | (US$) | (US$) | (US$) | (US$) |
| Efecto directo 1: Mejorado el entorno para desarrollar negocios competitivos en la Región Brunca. |
| 1.1. Capacidades (regionales y locales) para la formulación y ejecución de políticas públicas sobre competitividad, en la Región Brunca y sus localidades particularmente para promover empleos verdes y decentes para mujeres y hombres en los sectores productivos seleccionados. | 1.1.1. Sensibilización y fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades para diseñar y ejecutar políticas públicas inclusivas para la planificación y gestión del Modelo de Competitividad. | HABITAT, PNUD | GAT, JUDESUR, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, MEIC, IFAM, MIDEPLAN | 67,000 | 65,000 | 39,075 | 171,075 |
|  | 1.1.2. Promoción y asistencia técnica para la formulación y ejecución de política pública regional y local para el fomento de la competitividad y el desarrollo empresarial | PNUD, HABITAT | GAT, JUDESUR, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, MEIC, IFAM, MIDEPLAN | 15,000 | 99,000 | 35,000 | 149,000 |
| 1.2. Modelo para la competitividad con enfoque en los negocios que crean empleos verdes y decentes en los sectores de turismo y agroindustria de la Región Brunca | 1.2.1. Diseño participativo del modelo para la competitividad con enfoque inclusivo de poblaciones vulnerables en la región en los sectores de turismo y agroindustria | PNUD, FAO, OIT | MAG, GAT, MEIC, IFAM, Gobiernos Locales, MIDEPLAN, FEDEMSUR, JUDESUR, ACTUAR | 75,000 | 15,000 | 10,000 | 100,000 |
| 1.3. Una plataforma de atención, en las municipalidades de la Región Brunca, para facilitar la creación de empresas y su desarrollo | 1.3.1 Implementación de la "Ventanilla Única" (para trámites municipales y para la formalización de empresas, asesoría, orientación, información, gestión, promoción empresarial) en cada municipalidad | OIT, HABITAT, OIM | MEIC, Gobiernos Locales, IFAM, JUDESUR | 90,000 | 67,000 | 12,000 | 169,000 |
|  | 1.3.2. Desarrollo de un observatorio para la competitividad de la región que alimente la plataforma de servicios y la toma de decisiones de política pública regional y/o local. | HABITAT | FEDEMSUR, MIDEPLAN, IFAM, CONARE (SIRSUR), MEIC, MAG, GATs, INA | 27,000 | 38,000 | 13,000 | 78,000 |
|  | 1.3.3. Diseño e implementación de un sistema de información y orientación para la inteligencia de negocios que promueva comunidades empresariales en los sectores seleccionados de la región, y que funcione como una herramienta del observatorio. | PNUD | FEDEMSUR, CONARE, MEIC, MAG, GATs, JUDESUR, INA | 10,000 | 75,000 | 20,000 | 105,000 |
|  | 1.3.4. Identificación y fortalecimiento de mecanismos de acceso para el financiamiento y acompañamiento técnico a la MiPyME en los sectores seleccionados, con la creación de un fondo para la competitividad | OIT | MAG, GAT, MEIC, JUDESUR, GATs | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 70,000 |
| 1.4. Organizaciones empresariales, instituciones públicas y programas público-público y público-privados de fomento a la competitividad regional de las MiPyMEs en los sectores seleccionados, creados y/o fortalecidos. | 1.4.1. Fortalecimiento de instituciones publicas presentes en la región y de organizaciones de empresarios en los sectores de turismo y agroindustria y la promoción de alianzas para la implementación del Modelo de Competitividad. | OIT | MEIC, MAG, GATs, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, JUDESUR, INA, ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 40,000 |
|  | 1.4.2. Definidos y desarrollados programas de capacitación, acompañamiento técnico a la medida (coaching) y redes de trabajo para el fortalecimiento institucional y el establecimiento de alianzas público-público y público-privadas para la promoción de la competitividad de los sectores seleccionados. | OIT | MEIC, MAG, GATs, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, JUDESUR, INA, ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES | 16,000 | 20,000 | 10,000 | 46,000 |
| TOTAL EFECTO 1 | 345,000 | 429,000 | 154,075 | 928,075 |
| Efecto directo 2: Mejorada la competitividad de las MiPyME de la Región Brunca, en los sectores de turismo rural y agroindustria, con énfasis en la creación de empleos verdes y decentes para la reducción de la pobreza. |
| 2.1. Programa de fomento de la asociatividad y los encadenamientos de empresas, y de alianzas público-privadas para la mejora de la competitividad, con énfasis en la creación y mejoramiento de empleos verdes con equidad de género. | 2.1.1. Facilitar el proceso de creación y fortalecimiento de conglomerados (cluster) sectoriales por medio de encadenamientos productivos que generen valor empresarial, con modelo de negocios innovadores y sostenibles, en los sectores de turismo y agroindustria con énfasis en la promoción de empleos verdes y decentes, a partir del Modelo de Competitividad elaborado. | OIT, PNUD, FAO | MEIC, MAG, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, INA, ICT, CEGESTI, ACTUAR | 94,596 | 125,000 | 55,000 | 274,596 |
|  | 2.1.2. Diseñado e impulsado un programa de responsabilidad social (RS) para desarrollar encadenamientos productivos y responsables como estrategia de diferenciación y posicionamiento. | PNUD | CCNRS, MEIC, MAG, ICT, CEGESTI, GATs | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 100,000 |
| 2.2. Programa de fortalecimiento y desarrollo de la competitividad empresarial, la mejora de la productividad y la innovación; y la creación de nuevos emprendimientos intensivos en empleos verdes y decentes para mujeres y hombres en los sectores de turismo y agroindustria. | 2.2.1. Fortalecimiento de capacidades e inteligencia empresarial, e intercambio de experiencias para los sectores económicos seleccionados, con énfasis en la promoción de empleos verdes y decentes para mujeres y hombres, a partir del Modelo de Competitividad. | OIT, PNUD | UNA, MEIC, MAG, INA, MEP, GATs, CONARE, ICT, CÁMARAS EMPRESARIALES | 70,000 | 126,000 | 60,000 | 256,000 |
|  | 2.2.2. Mejora de la productividad y de las condiciones de trabajo utilizando la metodología WISE, WEDGE y MESUN en las MiPyMEs de los sectores de turismo y agroindustria de la región. | OIT | UNA, MEIC, MAG, INA, MEP, GATs, CONARE, ICT, CÁMARAS EMPRESARIALES | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 120,000 |
|  | 2.2.3. Promoción de nuevos emprendimientos en empleos verdes y decentes en los sectores seleccionados | OIT | UNA, MEIC, MAG, INA, MEP, GATs, CONARE, ICT, CÁMARAS EMPRESARIALES | 100,000 | 221,000 | 80,000 | 401,000 |
|  | 2.2.4. Acompañamiento técnico a la medida (coaching) para la mejora de la competitividad empresarial y en el diseño y desarrollo de nuevos productos, en los sectores de turismo y agroindustria que promuevan empleos verdes y decentes con equidad de género. | OIT | UNA, MEIC, MAG, INA, MEP, GATs, CONARE, ICT, CÁMARAS EMPRESARIALES | 40,000 | 100,000 | 32,592 | 172,592 |
| TOTAL EFECTO 2 | 354,596 | 672,000 | 297,592 | 1,324,188 |
| Efecto directo 3: Mejorada la capacidad innovadora de la Región Brunca |
| 3.1. Un proyecto demostrativo para la mejora de la competitividad y la capacidad innovadora en la Región sobre la producción y comercialización de biocombustible. | 3.1.1. Identificación de lecciones aprendidas, mejores prácticas e ideas innovadoras, especialmente de micro y pequeños empresarios en el ámbito internacional y nacional, en la producción de biocombustibles, precisando impactos ambientales y de seguridad alimentaria. | FAO | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAP, COOPEVAQUITA RL, JUDESUR, IICA, ASD, RECOPE, Centro Nacional de Producción Limpia | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 80,000 |
|  | 3.1.2. Desarrollo y mejoramiento de la capacidad innovadora de producción agroindustrial de biocombustibles, amigable con el ambiente, complementario a la producción de alimentos y competitivo en su industrialización y comercialización, a partir de sistemas integrados de producción agrícola, en asocio con Jatrofa - sorgo dulce. | FAO, OIM | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAC, COOPEVAQUITA RL., JUDESUR, IICA, ASD, Centro Nacional de Producción Limpia | 35,000 | 50,000 | 30,000 | 115,000 |
|  | 3.1.3. Generación de los elementos para un modelo de una industria de biocombustibles sostenible basado en Jatrofa-sorgo dulce | FAO, PNUD | CONARE, MAG, GATs, MINAET, RECOPE, JUDESUR, COOPEVAQUITA RL., FEDECAC, CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION + LIMPIA, RECOPE, CNP. | 15,000 | 165,000 | 35,000 | 315,000 |
|  | 3.1.4. Elaboración y promoción de un adecuado manejo ambiental y comercial del proceso de producción (sin afectar la seguridad alimentaria) y distribución de biocombustibles, de su certificación de calidad y la comunicación a los consumidores. | PNUD | CONARE, MAG, GATS, MINAET, RECOPE, JUDESUR, COOPEVAQUITA RL., FEDECAC, CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA | 5,000 | 45,000 | 54,581 | 104,581 |
|  | 3.1.5. Análisis de lecciones aprendidas y sistematización de la experiencia en la producción y comercialización de biodiesel que lleve a ser replicada en la región y fuera de ella. | FAO | CONARE, COOPEVAQUITA RL., FEDECAC, MAG, MINAET, ASD. | - | 10,000 | 40,000 | 50,000 |
| 3.2. Un proyecto demostrativo en los territorios indígenas de Térraba (Teribes) y Guaymi - Coto Brus (Ngobes) para fortalecer el emprendedurismo y la competitividad, así como la capacidad innovadora sobre “Etnoturismo”, que sirva de Modelo para todos los Territorios Indígenas de la Región Brunca, considerando sus derechos humanos y con respeto a la cosmovisión indígena. | 3.2.1. Identificación, mapeo de necesidades y oferta turística para la implementación de las redes comunitarias piloto, precisando las condiciones de su viabilidad y factibilidad, los servicios de asistencia técnica, financiamiento, capacitación, respetando la cosmovisión y la forma de organización de los Pueblos Indígenas beneficiarios. | OIM, PNUD | ICT, MEIC, INA, COMUNIDADES INDÍGENAS, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, GATs, REDTURS, ACTUAR | 29,500 | 95,500 | 75,000 | 200,000 |
|  | 3.2.2. Identificación y promoción de un modelo innovador de “Etnoturismo basado en los proyectos demostrativos "considerando la cosmovisión indígena, respetando la legislación vigente. | OIM, PNUD | ICT, MEIC, INA, COMUNIDADES INDÍGENAS, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, GATs, REDTURS, ACTUAR | 12,000 | 20,000 | 10,000 | 42,000 |
|  | 3.2.3. Fortalecimiento de capacidades de la redes de “etnoturismo” indígena en establecer y negociar modalidades futuras de acompañamiento y cofinanciamiento, así como sostenibilidad con otros programas públicos y/o privados para brindar servicios empresariales a las redes comunitarias indígenas (incidencia política, mercadeo, gestión de recursos). | OIM, PNUD | ICT, MEIC, INA, COMUNIDADES INDÍGENAS, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, GATs, REDTURS, ACTUAR | 52,000 | 101,500 | 121,000 | 274,500 |
| TOTAL EFECTO 3 | 268,500 | 527,000 | 385,581 | 1,181,081 |
| TOTAL EFECTOS | 968,096 | 1,628,000 | 837,248 | 3,433,344 |
| TOTAL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN | 97,554 | 81,663 | 125,757 | 304,974 |
| 7% | 74,596 | 119,676 | 67,410 | 261,682 |
| GRAN TOTAL PROYECTO | 1,140,246 | 1,829,339 | 1,030,415 | 4,000,000 |

# 6. DISPOSICIONES EN MATERIA DE GERENCIA, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

De acuerdo con lo establecido por la normativa del Fondo España – PNUD para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Comité Directivo Ampliado y el Comité Técnico Asesor asumirán la responsabilidad global de las actividades del Programa Conjunto.

Estos comités estarán apoyados técnicamente por un comité técnico asesor y una unidad de Coordinación y Monitoreo del Programa Conjunto que asistirán oportunamente en las distintas etapas de implementación, monitoreo y evaluación del programa conjunto.

6.1 Comité Directivo Nacional (CDN):

6.1.1 Antecedentes

El Comité Directivo Nacional se conformó el 18 de mayo del 2007, con el objetivo de supervisar y aprobar las propuestas de las notas conceptuales y programas conjuntos que se remitirían al Fondo PNUD-España para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

6.1.2 Función del CDN

El CDN asumirá la responsabilidad global de las actividades del Programa. Ofrecerá orientación estratégica y se encargará del seguimiento y la aprobación del Documento del Programa, incluidas las revisiones ulteriores así como los programas de trabajo y presupuestos anuales. El Coordinador Residente de la ONU compartirá la presidencia del CDN con el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, en representación del Gobierno.

6.1.3 Estructura y composición

Miembros: Participan del Comité Directivo Nacional:

- Por el Gobierno de Costa Rica: Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, quien actúa como co-Presidente.

- Por el Gobierno de España: el Embajador de España en Costa Rica, el Coordinador General de la Cooperación Española en Costa Rica.

- Por el Sistema de las Naciones Unidas: la Coordinadora Residente de SNU, quien actúa como co-Presidente o a quien designe.

Es importante mencionar que a su vez, la Oficina de la Coordinadora Residente (OCR), mediante el marco operativo del PNUD, apoyará el programa en aspectos relacionados a la coordinación, el monitoreo y evaluación, las auditorías, la comunicación global y la evaluación final del proyecto. No tendrá labores de ejecución en sí, pero su participación desde el liderazgo del CDN es de vital importancia para el proyecto.

Frecuencia de las reuniones: Normalmente el CDN se reunirá cada seis meses. Podrán convocarse, con carácter extraordinario, reuniones adicionales cuando el programa así lo exija. El presidente convocará las reuniones. En caso de situaciones de urgencia, el CDN podría realizar su actividad por vía electrónica.

Observadores: Ministerios o instituciones públicas, municipalidades, la sociedad civil, empresarios y otras organizaciones vinculadas a los programas conjuntos podrán ser invitados a participar en las reuniones del CDN en calidad de observadores, de acuerdo con los dos siguientes criterios principales: a) participación de la organización en proyectos financiados o a financiar por el PC y b) impacto de proyectos financiados por el PC en las actividades de la organización. Los copresidentes decidirán sobre invitar a observadores o representantes de los correspondientes organismos participantes de la ONU.

6.1.4 Responsabilidades del CDN

Las responsabilidades principales del CDN serán:

- Examinar y aprobar los términos de referencia (TdR) y el reglamento, basado en los TdR genéricos, y, en caso necesario, modificarlos de común acuerdo con el Administrador Auxiliar “AA”.

- Examinar y aprobar el documento del Programa y el programa de trabajo y los presupuestos anuales presentados por los organismos participantes de la ONU; garantizar su conformidad con los requisitos del Fondo, y en particular, con las decisiones del Comité Directivo del F-ODM; garantizar la calidad de los documentos del Programa para recibir financiamiento del Fondo ODM.

- Debatir los requisitos y las prioridades del Programa en lo que respecta, entre otros aspectos, a:

- la gestión del programa, incluidas una aproximación coherente y común respecto al costo del programa, la recuperación de los costos, las modalidades de implementación, los informes basados en resultados y la evaluación del impacto, así como, aprobar el mecanismo de presentación de informes del programa

- la gestión de la información, incluido el Fondo adecuado y la visibilidad del donante.

- Garantizar que se llevan a cabo los procesos de consulta adecuados con las principales partes interesadas a nivel del país para evitar la duplicación o superposición entre el Fondo y otros mecanismos de financiación.

- Examinar las conclusiones de los resúmenes de los informes de auditoria consolidados por el Administrador Auxiliar; destacar las lecciones aprendidas y tratar regularmente sobre el seguimiento de los organismos participantes de la ONU en las acciones recomendadas que tengan un impacto en el programa.

6.1.5 Decisiones

El CDN tomará sus decisiones por consenso. Las decisiones del CDN se registrarán debidamente.

Antes de presentar al CDN una posición sobre un asunto, el organismo participante de la ONU garantizará que cumple los requisitos normativos. Para que sea vinculante cualquier decisión del CDN que se desvíe de una posición aprobada previamente, dicha decisión deberá remitirse al organismo participante de la ONU para su aprobación.

Las decisiones sobre documentos del programa, incluidos los exámenes, programas de trabajo y presupuestos anuales sólo se tomarán una vez finalizado el examen por parte del Comité de Consulta.

6.1.6 Apoyo al CDN

El CDN establecerá una función de apoyo, sobre la que dará parte a sus miembros. La oficina del Coordinador Residente así como el Comité directivo ampliado y el comité técnico asesor prestarán apoyo al CDN.

6.1.7 Divulgación pública

El CDN velará por la publicación de las decisiones acerca de las aprobaciones del programa, los informes periódicos sobre el progreso de la implementación del programa y las evaluaciones externas correspondientes. Estos informes y documentos podrán incluir: actas de las decisiones, hojas de resumen de los Programas Conjuntos aprobados, informes anuales financieros e informes financieros provisionales, resúmenes de los informes de evaluación programáticos externos e internos.

El CDN adoptará las medidas necesarias para garantizar la exactitud de dichos documentos y la confidencialidad.

Los organismos participantes de la ONU también adoptarán, de común acuerdo con el CDN, las medidas oportunas para garantizar la exactitud de sus publicaciones en sus respectivas páginas Web acerca de sus operaciones y actividades en el marco del Programa.

6.2. Comité Directivo Ampliado (CDA):

6.2.1 Antecedentes

Se conformó el 5 de diciembre del 2007, con el objetivo de acompañar las decisiones técnicas y políticas relacionadas con la formulación de los programas conjuntos aprobados por el Fondo PNUD-España para el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

6.2.2 Miembros

Participan de este comité las partes responsables de la implementación, como los representantes de los organismos participantes de la ONU (OIT, OIM, PNUD, UN-HABITAT y FAO), el representante de la AECID, los representantes del Gobierno (MIDEPLAN, MEIC, MAG, IFAM, entre otras), las municipalidades participantes y, cuando las circunstancias lo exijan, los representantes de la sociedad civil. El CDA es supervisado por el CDN a quien deberá rendir cuentas, incluyendo en el ámbito regional y local.

Por disposición del CDN, el CDA será presidido por el Coordinador Residente o el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, según sea el caso. En caso necesario el CDA podrá invitar a las reuniones a expertos en calidad de observadores. El CDA establecerá su calendario de reuniones según lo requiera el desarrollo del Programa Conjunto.

6.2.3 Responsabilidades

Este comité tiene la responsabilidad de la coordinación operacional.

Puntualmente es responsable de:

- Aborda los problemas emergentes de gestión y de ejecución

- Valida los informes Técnicos y Financieros que serán remitidos para la aprobación del Comité Directivo Nacional

- Identifica las lecciones emergentes aprendidas.

- Supervisa al Comité Técnico Asesor.

6.3 Comité Técnico Asesor (CTA): (adoptado por Costa Rica)

6.3.1 Antecedentes

Fue conformado en mayo del 2007 por el Comité Directivo Nacional, con el objetivo de acompañar técnicamente el proceso de preparación de las notas conceptuales y programas conjuntos que se remitirían al Fondo.

6.3.2 Miembros

Es un equipo con rol de asesoría técnica, no decisoria. Está conformado por representantes de cada una de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas involucradas, así como representantes de nivel técnico de los asociados de Gobierno, actores regionales y locales,  y representantes de la AECID.

6.3.3 Responsabilidades

- Prepara los insumos técnicos para la formulación de las notas conceptuales y los programas conjuntos.

- Será responsable de orientar estratégica e integralmente el Programa Conjunto.

- Adapta las actividades financiadas por el F-ODM al Marco Estratégico de la ONU o a las estrategias aprobadas por el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD); y al Plan Nacional de Desarrollo.

- Integra los programas de trabajo, presupuestos, informes y otros documentos relacionados con el programa; y garantiza que se abordan los solapamientos y las diferencias en el presupuesto;

- Proporciona liderazgo técnico y sustancial acerca de las actividades previstas en el programa anual de trabajo, y ofrece asesoramiento técnico al CDA y CDN;

- Establece los puntos de referencia del programa que permitan hacer seguimiento y una evaluación eficaz.

- Establece en el programa los mecanismos adecuados para la presentación de informes;

- Establece planes de comunicación e información pública;

- Hace recomendaciones al CDA sobre reasignaciones y revisiones de los presupuestos;

- Acompaña los procesos de monitoreo y evaluación de los efectos e impactos del programa conjunto.

Este comité será presidido por el Coordinador Residente o su representante.

6.3.4 Apoyo al CTA

El Comité Técnico Asesor contará con el apoyo de la Unidad de Coordinación y Monitoreo (UCM), que como parte de sus responsabilidades está la implementación del sistema de MyE y asegurar el buen funcionamiento del mismo.

6.4. Comité de Ejecución y Seguimiento (Unidad Ejecutora)

El Programa contará con un comité conformado por una persona que coordina la gestión del PC, quien estará apoyada por dos personas responsables, una de la asistencia administrativa y otra de la asistencia técnica.

Este comité instalado en la Región Brunca, articula las asesorías técnicas contratadas por cada Agencia participante del Sistema de Naciones Unidas. Se instalará una Oficina en la zona, de tal forma se pueda asegurar un permanente seguimiento técnico y administrativo-financiero. Se promoverá que las personas contratadas sean de la zona o, al menos, conozcan plenamente la realidad regional y local.

Son socios implementadores del programa el MEIC/DIGEPYMES, MAG/PDR, ICT, INA, MIDEPLAN y CONARE; también una muestra significativa de actores locales (todas las Municipalidades de la región, FEDEMSUR, JUDESUR, organizaciones de turismo, agrícolas, fundaciones, federaciones, cooperativas, cámaras y asociaciones).

Responsabilidades:

Las responsabilidades fundamentales consisten en dirigir la implementación de la programación anual prevista, de cara a los resultados y productos formulados para esta iniciativa, a la vez que vela por una ejecución articulada y efectivamente conjunta entre agencias e instituciones socias, de manera que se logre generar sinergias, a partir de las experiencias y recursos de cada organización involucrada directamente en el Programa.

La persona coordinadora del Programa, tiene la responsabilidad de la Secretaría General del Comité Técnico Asesor, quien coordina esta instancia.

6.5. Modalidades de transferencia:

Las agencias OIT, OIM, UN-HABITAT y FAO implementarán su parte correspondiente del PC por implementación directa, es decir, los procesos de adquisición de bienes y servicios y de contratación de personal para realizar las actividades y obtener los productos correspondientes los realizarán directamente estas agencias.

El PNUD y la OCR (mediante el marco operativo del PNUD) utilizarán, de acuerdo con las necesidades del PC, dos modalidades de implementación: por implementación directa y por implementación de un asociado nacional. En este último caso, usarán dos modalidades de transferencia de efectivo: transferencia de recursos financieros al asociado nacional y por pago directo de la agencia a solicitud del asociado nacional. Para el caso de la OCR, y siguiendo el marco operativo del PNUD, los procedimientos se normarán por lo estipulado en su manual de ejecución nacional.

Conforme a los mecanismos armonizados de transferencia de efectivo HACT, se dará preferencia a la modalidad de implementación directa.

# 7. DISPOSICIONES EN MATERIA DE MANEJOS DE FONDOS

La gestión de fondos para este PC se realizará bajo la modalidad de Gestión Financiera en Serie o “Pass Through”. El PNUD en Nueva York, a través de la Oficina de MDTF, actúa como Agente Administrativo, y se encarga de distribuir los recursos otorgados a las diferentes agencias participantes de acuerdo al Plan de Trabajo preparado conjuntamente.

Al recibir los fondos, el FFMD traspasará a cada una de las agencias participantes los recursos acordados en el presupuesto del programa, en este caso a: OIT, OIM, PNUD, FAO Y UN-HABITAT, de acuerdo a los montos definidos para cada uno. Cada agencia recibirá el 7% por concepto de servicios de apoyo a la gestión para su recuperación de costos. De conformidad con sus normas, cada agencia de Naciones Unidas será responsable de la auditoría de la parte que maneje del PC.

La responsabilidad de la propuesta financiera corresponderá a cada uno de los organismos de las Naciones Unidas participantes, siendo responsabilidad del Comité Directivo, integrado por el Gobierno de Costa Rica, el Coordinador Residente del SNU y la Representación del Gobierno de España o en su ausencia de la AECID según los TdRs del mismo, decidir sobre los aspectos relacionados a la asignación y distribución de los fondos entre los asociados en la ejecución, con base en el presupuesto aprobado.

Los desembolsos que hará el agente administrativo serán basados en los Planes Anuales de Trabajo Conjuntos y el porcentaje de ejecución del período anterior a la solicitud. Para poder realizar los desembolsos individuales a cada una de las agencias, el 70 % de los fondos del programa conjunto solicitados en el período anterior tiene que haber sido implementados. Es decir, si conjuntamente en un año no se logra la ejecución de al menos el 70 % de los fondos previstos para un año dado, no se procederá a la realización de nuevos desembolsos, así existan agencias que hayan implementado el 100 % de sus fondos.

Por esta razón es muy importante contar con una comisión coordinadora efectiva y eficiente que pueda monitorear la ejecución y articular el trabajo de todas las agencias y sus contrapartes, de manera que el Programa en su conjunto avance de forma homogénea. En el caso de un ritmo de ejecución superior a lo previsto, es posible solicitar fondos anticipadamente. Los informes físicos y financieros serán concentrados por la Unidad Coordinadora, para integrarlos en un solo informe físico financiero de programa que será remitido al fondo. Los informes financieros definitivos serán consolidados por la Oficina MDTF en Nueva York.

Auditoria

Para la realización de auditorias financieras se ha presupuestado una partida equivalente al 1.5 % de los fondos de implementación del programa; las auditorias financieras se realizarán en cada una de las agencias implementadoras conforme a lo establecido en los MOU, es decir bajo sus normas y procedimientos. El informe consolidado de la auditoria del Programa será entregado a la Comisión Coordinadora, quien se encargará de hacerlo llegar a las diferentes agencias, contrapartes, instancias del Programa, así como al Comité Directivo Nacional para su consideración y análisis.

# 8. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

El Programa conjunto contará con un sistema de seguimiento y evaluación que tiene como punto de partida el levantamiento de una línea de base que aportará los valores iniciales de los indicadores seleccionados.

El sistema de Monitoreo y Evaluación (sistema de MyE) del Programa Conjunto contempla la medición de indicadores de efectos y de productos definidos en el marco lógico los cuales se detallan en la Matriz de Monitoreo y Seguimiento. Los indicadores de proceso serán definidos en los Planes Anuales de Trabajo (PAT) y corresponden a las actividades.

La Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto (UMEPC):

Estará bajo la Oficina del Coordinador Residente (OCR), quien asegurará el establecimiento de una Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto (UMEPC), que brindará apoyo al Comité Técnico Asesor.

La Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto (UMEPC), estará conformada por personal especializado que será contratado por la Oficina del Coordinador Residente. Esta unidad estará bajo la supervisión de la Oficina de Coordinación del Sistema de las Naciones Unidas.

- Diseño del sistema de M&E: el diseño implica la diferenciación de la etapa de Monitoreo y el proceso de Evaluación. De tal forma, en el diseño deben quedar claramente diferenciados los instrumentos, metodología y dinámica propias del monitoreo del Programa y el proceso de evaluación;

- Apoyo en la implementación de los instrumentos utilizados para realizar el monitoreo: El monitoreo del Programa debe abarcar las dimensiones operativas-internas del PC (administrativa, financiera, etc.) y las dimensiones de implementación-externas;

- Apoyo técnico a la OCR y Comité Directivo Nacional (CDN) para la coordinación de la evaluación del Programa (contratación de los expertos externos, apoyo en las gestiones, supervisión del trabajo realizado, etc.);

- Apoyo a los expertos externos al Programa para la realización de la evaluación de medio término y final del Proyecto;

- Análisis y consolidación de los reportes de monitoreo generados por las Agencias y asociados institucionales;

- Apoyo técnico a la OCR y el CDN en la revisión de los informes de evaluación preparados por expertos externos al Programa;

- Preparación de los informes consolidados de monitoreo periódico del Programa;

- Seguimiento a las recomendaciones emanadas del monitoreo y la evaluación del Programa para su debida aplicación por los ejecutores de las Agencias y asociados institucionales;

- Otras funciones serán definidas en conjunto con el comité técnico asesor del programa previa aprobación del CGP.

El Seguimiento

Se realizará a lo largo de todo el año y culmina con el examen anual del plan de trabajo común facilitado por el Comité de Ejecución y Seguimiento. Las actividades de monitoreo y evaluación previstas para el Programa Conjunto deben formar parte del Plan de Monitoreo y Evaluación elaborado por el Comité de Ejecución y Seguimiento a solicitud del Comité Directivo Nacional del Programa y los organismos de las Naciones Unidas participantes efectuarán visitas conjuntas sobre el terreno, según sea apropiado.

Los informes físicos y financieros serán preparados por cada agencia, en función del Plan Anual de Trabajo del Programa conjunto y de los fondos recibidos por cada agencia para la ejecución de actividades del Programa.

Específicamente, las agencias participantes presentarán informes de monitoreo anuales sustantivos y financieros con corte a 31 de diciembre que serán consolidados por La Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto, revisados y validados por el Comité Técnico Asesor y aprobados por el CDN, antes de enviarse al Administrador Auxiliar (AA) para su consolidación.

El reporte integrado de progreso del programa conjunto, constará de tres partes:

    - Sinopsis sobre la gestión del Auxiliar Administrativo. La sinopsis sobre la gestión consta del análisis del informe financiero certificado y el informe descriptivo. En la sinopsis sobre la gestión deberán incluirse cuestiones administrativas y de gestión fundamentales, en caso de haberlas,  para su examen por el Comité Directivo Nacional.

    - Reporte narrativo de progreso en el que se integran los informes de evaluación, quienes reportan: resultados, lecciones aprendidas y contribuciones del Programa. Este informe se elabora bajo la supervisión de la Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto con los insumos del Comité Técnico Asesor. El Comité Técnico Asesor deberá examinar y validar el informe antes de su presentación para aprobación al Comité Directivo Nacional y a la Oficina del Fondo (F-ODM)  el 28 de febrero de cada año.

    - Reporte de progreso financiero. Cada agencia del SNU suministra el Fondo (F-ODM) su reporte de gastos del período informado antes del 31 de marzo de cada año.

En los informes semestrales y anuales de monitoreo y evaluación de resultados se presentará una descripción detallada del avance del proyecto. Tal informe dejará establecido de qué manera el Fondo PNUD-España esta contribuyendo con el Proyecto en el marco de este documento de Programa Conjunto. De igual forma, en los informes de M&E quedará pormenorizado lo que otras fuentes de financiación y agentes han contribuido en el proyecto del Parque.

El Fondo (F-ODM) provee guía y formato de reporte para garantizar la transparencia e información fidedigna de los reportes financieros contables, y es el ente encargado de consolidar los informes financieros certificados.

| Nombre del reporte | Autor Coordinador / Consolidador | Período del informe: 1 enero — 31 dic.) | Idioma obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| a. Sinopsis sobre la gestión del Auxiliar Administrativo | La Oficina del Fondo (F-ODM) | 31 de diciembre | Nota informativa del Auxiliar Administrativo (AA), en inglés |
| b. Reporte narrativo de progreso del Programa conjunto | Comité Técnico con el apoyo de la UMEPC: Unidad de M&E, PNUD, UNICEF, UNESCO y ONU-Hábitat. | 28 de febrero | Idioma de trabajo del país |
| c. Reporte de progreso financiero | MDTF | 31 de marzo | Inglés |

Evaluación:

El Programa Conjunto será evaluado en la fecha en que el F-ODM determine en su plan de evaluación. Este plan garantizará que todos los programas respaldados por el Fondo tengan una evaluación final, que permita determinar la pertinencia y efectividad de la intervención y cuantifique el impacto en el desarrollo producido por los resultados alcanzados; sobre la base del análisis inicial y de los indicadores descritos en el documento del Programa.  Así mismo la Secretaría del F-ODM conducirá revisiones de medio término y revisiones temáticas para todos los programas que financie.

Las contrapartes nacionales y las agencias del SNU a través del Comité Técnico Asesor  y del Comité Directivo Nacional tendrán reuniones anuales de evaluación en las que revisarán las actividades ejecutadas en el marco de los resultados. Un plan anual de trabajo (PAT) y un presupuesto para el nuevo periodo de trabajo serán elaborados con los ajustes necesarios hechos en base a las lecciones aprendidas, la revisión de la vigencia de los riesgos y asunciones y del progreso alcanzado.

El nuevo PAT debe ser aprobado por el Comité Directivo Nacional. Cualquier cambio sustantivo en el alcance del programa conjunto, requerirá la revisión y ajuste del Documento de Programa Conjunto y su correspondiente aprobación por el Comité Directivo Nacional. Las enmiendas necesitarán ser firmadas por todas las agencias y socios ejecutores.

Para la medición de indicadores impacto de los efectos del Programa se utilizará la técnica de encuesta, registros estadísticos, así como entrevistas a informantes claves. Complementariamente se utilizarán datos disponibles de otras fuentes como estadísticas del MEIC, de PROCOMER, del Programa de Desarrollo Rural del MAG, la Encuesta de Hogares, y otra información oficial y los registros de otras instituciones públicas como son el MINAET, el ICT, el MTSS, la C.C.S.S. el INA, el IFAM, entre otros.

También se realizará una evaluación preliminar del impacto de esta propuesta en la reducción de la pobreza, siguiendo la metodología del Banco Mundial para el Análisis de la Pobreza y el Impacto Social (PSIA), así como de la posición competitiva de la región, utilizando la metodología del Foro Económico Mundial, de tal forma sirva como línea de base. Esta línea de base deberá estar disponible a los tres meses de iniciada la ejecución del PC.

En el Cuadro 2 “Marco de seguimiento del programa conjunto” se resumen las disposiciones de seguimiento para el programa conjunto, incluidas las actividades de seguimiento que realizarán los organismos de la ONU participantes y/o los asociados nacionales (como reunión en el punto de partida, exámenes o estudios necesarios para medir los efectos/impactos, visitas sobre el terreno, evaluación, etc.), la periodicidad de esas actividades y las respectivas responsabilidades.

Cuadro 2 “Marco de seguimiento del programa conjunto”

| Resultados previstos (resultados y productos) | Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos) | Medios de verificación | Métodos de reunión (con plazos indicativos y frecuencia) | Responsabilidades | Riesgos y presunciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efecto directo 1: Mejorado el entorno para desarrollar negocios competitivos en la Región Brunca. | Aumento de un 60% en el nivel de posicionamiento competitivo de la región, con respecto a su posición original. Línea de base: N/D Al menos el 75% del personal clave municipal capacitado en competitividad y desarrollo empresarial, manifiesta que utiliza los conocimientos adquiridos, al año 2012 | Estadísticas nacionales del MEIC. Listados de personal capacitado. Encuestas de seguimiento, entrevistas, grupos focales | El Comité de Ejecución y Seguimiento del Programa coordina su trabajo semanalmente, se reúne mensualmente en sesiones de seguidito y realiza sesiones parciales y periódicas de evaluación cada tres meses y al cierre del año, de manera más integral | Coordinador/a del PC y equipo del Comité de Ejecución y Seguimiento. Municipalidades, FEDEMSUR, Instituciones públicas: MAG, MEIC, IFAM, PROCOMER Responsables de este efecto del SNU | Riego: La resistencia a coordinar entre instituciones y organizaciones. El uso de un enfoque centralista y poco participativo en la ejecución y el consecuente rechazo de las iniciativas impulsadas. Presunción: Se sensibiliza sobre la importancia de la sinergia, el trabajo en equipo y el desarrollo de alianzas y redes, a los actores clave. Las agencias del SNU involucradas velarán permanentemente para que la ejecución parta de los intereses, necesidades y expectativas de las personas beneficiadas por e PC |
| Capacidades (regionales y locales) para la formulación y ejecución de políticas públicas sobre competitividad, en la Región Brunca y sus localidades particularmente para promover empleos verdes y decentes para mujeres y hombres en los sectores productivos seleccionados. | Al menos seis políticas públicas locales sobre competitividad (una por Municipalidad), promoción de empleos verdes y decentes en los sectores productivos, diseñadas, aprobadas y en ejecución, al año 2012. Línea de base: 0. | Acuerdos de Concejos Municipales, en los que se decidió la emisión de políticas. Referencia de registros de casos en los que ya se ha puesto en práctica estas políticas. Resultados de consultas a beneficiarios de la aplicación de las políticas | El Comité de Ejecución y Seguimiento del Programa, en sus reuniones mensuales revisa la línea de tareas conducente a la promoción y aplicación de estos acuerdos. | Directora o Director del Programa. (responsable directa/o) Universidades involucradas CONARE INA MAG MEIC | Riesgo: Cambio de gobiernos locales y nacionales Presunción: El Comité de Ejecución y Seguimiento mantiene informados y se mantiene en comunicación periódica con miembros de los seis Concejos Municipales. |
| Modelo para la competitividad con enfoque en los negocios que crean empleos verdes y decentes en los sectores de turismo y agroindustria de la Región Brunca. | Al menos un 70% de cumplimiento anual de las estrategias y acciones definidas en el Modelo de Competitividad. Meta: Línea de base: 0. Aumento anual de un 25% en el número de empresas y personas que utilizan el observatorio sobre el posicionamiento competitivo regional. Línea de base: 0. | Informes de seguimiento (trimestrales) y de evaluación (anual) de la estrategia Listas de reportes de usuarios del Observatorio | En las sesiones de seguimiento trimestrales y en los talleres de evaluación anual. Actas de sesiones de trabajo del equipo conductor del observatorio, en las que se consigna semestralmente las listas de usuarios del Observatorio | Director / directora del PC. Comité de Ejecución y Seguimiento. MEIC, PROCOMER FEDEMSUR, JUDESUR, MAG Equipo responsable del observatorio | Riesgo: Inexistencia cultura rendición de cuentas Presunción: Se recibe capacitación, en el marco del Programa, sobre los beneficios, métodos y técnicas del seguimiento y de la evaluación. Riesgo: Débiles mecanismos de información y comunicación en la región. Presunción: Se transfieren competencias sobre información y comunicación a actores clave de la región, potenciales usuarios de Observatorio. |
| Una plataforma de atención, en las municipalidades de la Región Brunca, para facilitar la creación de empresas y su acompañamiento. | Seis ventanillas para simplificación de trámites diseñadas y operando, una en cada una de las municipalidades, al año 20102. Al finalizar el año 2012, se ha reducido en un 100% los requisitos a los trámites en cada una de las seis municipalidades de la Región. | Reportes de visitas a las ventanilla de cada una de las seis municipalidades. Normativa existente en cada Municipalidad para la realización de los diferentes trámites | Visitas mensuales a cada una de las municipalidades con reunión con Alcalde y algunas de las personas que colaboran en la Municipalidad. | Director /directora del PC Concejos Municipales, Alcaldes FEDEMSUR, GATs | Riesgo: Descoordinación institucional Presunción: Instituciones presentes el cantón reconocen el beneficio de la implementación de la plataforma. Riesgo: Conflictos de intereses Presunción: Existe disposición real en cada Municipalidad de modernizar sistemas y de actuar con transparencia. |
| Organizaciones empresariales y programas público-público y público-privados de fomento a la competitividad regional de las MiPyMEs en los sectores seleccionados, creados y/o fortalecidos. | Al menos cuatro Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional, funcionando como espacios de coordinación y alianza sobre competitividad y desarrollo empresarial en la región, al año 2012. Convenio con JUDESUR y con instituciones públicas ejecutándose en apoyo a, al menos, 30 MiPyMEs en la región. | Actas de reuniones mensuales de los Consejos. Reportes que realiza FEDEMSUR sobre este tema. Documento de convenio. Reportes periódicos de las MiPyMEs sobre sus estados financieros. | Los Consejos Cantonales de Coordinación interinstitucional reciben seguimiento periódico por parte del Comité de Ejecución y Seguimiento del PC. Visitas periódicas que reciben las MiPyMEs por parte de los organismos ejecutores del PC. | Comité de Ejecución y Seguimiento del PC. FEDEMSUR JUDESUR MEIC, MAG | Riesgo: Conflictos de intereses Presunción: Existe una directriz del Gobierno Central (mediante MIDEPLAN), hacia las instituciones representadas en la Región Brunca para que se integren activamente en los CCCI. |
| Efecto directo 2: Mejorada la competitividad de las MIPYME de la Región Brunca, en los sectores de turismo rural y agroindustria, con énfasis en la creación de empleos verdes y decentes para la reducción de la pobreza. | 20% de reducción de la pobreza de los beneficiarios del PC en la Región. Línea de base: N/D. (Hay que definir el nivel de pobreza de los beneficiarios para tener una línea de base específica) (Este indicador no solamente medirá el desempeño del Programa, sino, también, su incidencia sobre los otros programas de desarrollo en la región). Al menos 20 productos innovadores creados, a partir de los aportes entregados por el Programa, al año 2012. Línea de base: 0. | Estadísticas del Observatorio Listados de mujeres y hombres asegurados directamente en la CCSS y en el INS (como evidencia de generación de empleo y de salarios justos (empleos decentes) Listados de empresas inscritas en Tributación Directa como evidencia de sanas prácticas contables. | Visitas y entrevistas a trimestrales a las empresas beneficiarias, a funcionarios de instituciones y organizaciones de apoyo a la empresa vinculadas con el Programa, así como consumidores de la región. | Observatorio Dirección del Programa Representantes institucionales Miembros del SNU | Riesgo: Falta de posicionamiento territorial Presunciones: Instituciones públicas se han fortalecido y articulado. Existe mayor cantidad de expertos sectoriales en la Región. Desarrollo a de visión y gestión empresarial. Se han fortalecido los gobiernos locales |
| Productos: 2.1. Programa de fomento de la asociatividad y los encadenamientos de empresas, y de alianzas público-privadas para la mejora de la competitividad, con énfasis en la creación y mejoramiento de empleos verdes con equidad de género. | Al menos dos clusters o encadenamientos productivos creados, funcionando satisfactoriamente y siguiendo los aportes entregados por el Programa, al año 2012. Al 2012, al menos el 30% de las empresas e instituciones que participen en el PC implementan buenas prácticas laborales y de Responsabilidad Social | Documentos sobre acuerdos productivos establecidos entre empresas de la región. Buenas prácticas sistematizadas. Registros de visitas a instituciones y empresas. | Visitas trimestrales a las empresas participantes en el PC. Sesiones de trabajo de representantes del PC con el CCCI. | Comité de Ejecución y Seguimiento Órganos del SNU participantes en este producto | Riesgo: Fragmentación de productores que generan productos sustitutos Presunción: Se han creado espacios de encuentro y de generación de acuerdos entre diferentes tipos de empresarios. Riesgo: Instituciones públicas debilitadas y desarticuladas Presunción: Instituciones públicas con más presencia y reconocimiento. |
| 2.2. Programa de fortalecimiento y desarrollo de la competitividad empresarial, la mejora de la productividad y la innovación; y la creación de nuevos emprendimientos intensivos en empleos verdes y decentes para mujeres y hombres en los sectores de turismo y agroindustria. | Al menos se crean o mejoran 1,000 puestos de trabajo para mujeres y para hombres, a partir de los productos entregados por el Programa (indicador compartido con efecto 3). Línea de base: 0. | Registros de datos que lleva el Observatorio | Foros que realiza el Observatorio Divulgación anual de información generada por el Observatorio | El Observatorio La Dirección del PC El Comité de Ejecución y Seguimiento FEDEMSUR JUDESUR Alcaldes | Riesgo: Falta de acceso a recursos financieros Presunción: Entes que disponen de recursos financieros para MiPyMEs han facilitado el acceso a los mimos |
| Efecto directo 3: Mejorada la capacidad innovadora de la Región Brunca. | A partir del segundo año del Programa, las experiencias innovadoras en marcha, mediante esta iniciativa, reciben, al menos, 10 visitas anuales de otros grupos de productores interesados en replicar la experiencia | Bitácoras de cada iniciativa en marcha | Sesiones mensuales de responsables del PC con contrapartes locales de los productos 3.1. y 3.2. | Dirección del PC Comité de Ejecución y Seguimiento FEDECAC COOPEVAQUITA FEDEMSUR ACTUAR CAMTUR JUDESUR GATs |  |
| Productos: 3.1. Un proyecto demostrativo para la mejora de la competitividad y la capacidad innovadora en la Región sobre la producción y comercialización de biocombustible. | 60% de aumento en el nivel de producción y comercialización de biocombustible, a partir de las formas innovadoras entregadas por el Programa y respetando los impactos ambientales y de seguridad alimentaria. Línea de base: 0. 40 Has. de Jatrofa cultivadas para la producción de biocombustibles. Línea de base: 0 | Listados evolutivos sobre los volúmenes de producción y comercialización de biocombustible | Sesiones mensuales de responsables del PC con FEDECAC y Coopevaquita R.L., así como con otros productores interesados | Responsables de este producto en el SNU en la región IICA Municipalidades FEDEMSUR FEDECAP COPEVAQUITA Otras cooperativas Directivos de empresas involucradas MAG INTA ICE JUDESUR | Riesgo: Desinterés de consumidores en biocombustibles Presunción: Se desarrolla el conocimiento y la valoración por parte de los consumidores, sobre características y beneficios de los biocombustibles Riesgo: Pocos expertos en la Región en esta materia Presunción: Aumenta el interés en la región por los biocombustibles, teniendo como efecto personas de la zona formándose en esta materia. |
| 3.2. Un proyecto demostrativo en los territorios indígenas de Térraba (Teribes) y Guaymi - Coto Brus (Ngobes) para fortalecer el emprendedurismo y la competitividad, así como la capacidad innovadora sobre “Etnoturismo”, que sirva de Modelo para todos los Territorios Indígenas de la Región Brunca, considerando sus derechos humanos y con respeto a la cosmovisión indígena. | Al menos dos redes asociativas de “etnoturismo” indígena funcionando, con alianzas público-privadas. Línea de base: 0 Al menos 6 empresas turísticas en operación que replican alguna de las experiencias demostrativas, siguiendo la sistematización de la metodología innovadora. Línea de base: 0. Aumento del 10% anual en el ingreso de turistas en Térraba y Coto Brus | Estadísticas del Observatorio Actas de las asociaciones indígenas | Reuniones mensuales interorganizacionales – institucionales, con presencia de miembros del PC. | Comité de Ejecución y Seguimiento Responsables de este producto por parte del SNU Personas líderes de asociaciones indígenas Cámaras de turismo Universidades CONARE | Riesgo: Institucionalidad engorrosa Presunción: Compromiso e identidad de instituciones competentes con las iniciativas en marcha de este Programa Riesgo: Poco recurso financiero Presunción: Los recursos financieros se optimizan y son complementados con otros recursos disponibles para esta región. |

# 9. CONTEXTO JURÍDICO O BASE DE LA RELACIÓN

Cada una de las agencias participantes cuenta con instrumentos legales diversos de colaboración, apoyo o asistencia con instituciones de gobierno; algunas agencias han suscrito acuerdos marco de colaboración con el Gobierno (FAO, OIM, PNUD), otras tienen acuerdos específicos de colaboración con Ministerios.

Para efectos del Presente Programa es importante resaltar la existencia de acuerdos e instrumentos legales que amparan la cooperación de estas agencias y definen los aspectos básicos de la cooperación entre las agencias participantes del SNU y el Gobierno de Costa Rica.

Cuadro 3: Base de la relación

| Agencias | Instrumento legal que ampara su cooperación con el país. |
| --- | --- |
| OIT | Decreto Ejecutivo N° 13-AE, del 12 de mayo de 1969 en donde se aprueba el acuerdo firmado el 9 de mayo entre la OIT y el Gobierno de Costa Rica para el establecimiento de la Oficina de la Organización en el país. Cédula de Persona Jurídica N° 3-003-061516 |
| OIM | Ley número 1832 del 7 de diciembre de 1954 que formaliza el acuerdo firmado con el Gobierno de costa Rica y el Comité Intergubernamental para las Migraciones para amparar las actividades del Comité en el país y conceder los privilegios e inmunidades necesarios para ejercer sus funciones. |
| UN-HABITAT | En el Acuerdo No. 8 de la resolución de la Vigésimo Primera Reunión del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos, CCVAH, realizada en Belice en el año 2003, se acuerda que ONU-Hábitat establecerá en el país una sede de Coordinación de Programa. |
| FAO | Acuerdo FAO-Gobierno para el establecimiento de la Representación de FAO en Costa Rica fue firmado en 1980, refrendado mediante la Ley #6546 de 1981. |
| PNUD | Se hace referencia al Artículo 1 del Acuerdo Básico firmado entre el Gobierno de Costa Rica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del 7 de agosto de 1973, mediante Ley No. 5878 del 12 de enero de 1976. El Plan de Acción del Programa de País en vigencia, fue suscrito entre el PNUD y el Gobierno de Costa Rica en abril del 2008 y oficializado el 6 de junio de este mismo año. |

Todas las actividades que se desarrollarán en el presente Programa serán regidas por el marco de los acuerdos de colaboración suscritos entre cada una de las agencias con sus contrapartes, así como por los acuerdos que específicamente se suscriban para la implementación de éste Programa.

# 10. PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO: (12 MESES)

En el anexo primero se incluye el plan de trabajo, en el que se detallan las actividades que se realizarán durante el primer año, en el marco del Programa Conjunto.

Este plan está presentado por el órgano del SNU responsable de cada determinado grupo de actividades, según efecto directo, indicado como: Efecto directo 1 o como Efecto Directo 2 y como Efecto Directo 3. El número de cada efecto se especificará en el primer dígito del producto. Éste (el producto) se ubica en el segundo dígito del código de la columna que dice “Producto”.

El cronograma de ejecución se clasifica en cuatro trimestres (T.1., T.2., T.3., T.4.) En la última columna se incluye los costos totales de la actividad. Estos costos tuvieron como insumos el costo de los siguientes rubros presupuestarios: personal, contratos, capacitación, transporte, suministros, equipo, viajes, varios.

En el segundo anexo de este documento del programa conjunto se presenta el plan de trabajo (“Cuadro de resultados, según sub actividad”), para cada uno de los tres años.

Es importante referenciar el plan de trabajo del primer año a las metas anuales por producto, las cuales se incluyen en la siguiente tabla:

| Efectos/Productos | Metas 2010 |
| --- | --- |
| Efecto directo 1 | Al menos 10% del personal clave municipal capacitado en competitividad y desarrollo empresarial. |
| Producto 1.1. | 1.1.1. Al menos dos políticas públicas locales sobre competitividad sobre promoción de empleos verdes y decentes en los sectores productivos. |
| Producto 1.2. | 1.2.1. Al menos un 10% de cumplimiento anual de las estrategias y acciones definidas en el Modelo de Competitividad. |
|  | 1.2.2. El Observatorio esta 100% instalado y con el 100% de las líneas de base realizadas. |
| Producto 1.3. | 1.3.1. Seis ventanillas para simplificación de trámites diseñadas |
|  | 1.3.2. Identificados los requisitos a los trámites que deben eliminarse en cada una de las seis municipalidades de la Región. |
| Producto 1.4. | 1.4.1. Al menos un Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, funcionando como espacio de coordinación y alianza en la región |
|  | 1.4.2. Convenio con JUDESUR y con instituciones públicas aprobado |
| Efecto 2 | 2.1. Línea de base sobre los índices de pobreza que afectan a la población beneficiaria de este Programa. |
|  | 2.2. Al menos 3 productos innovadores creados, a partir de los aportes entregados por el Programa. |
| Producto 2.1. | 2.1.2 Se han identificado los clusters o encadenamientos productivos creados, viables de poner a funcionar en la región. |
|  | 2.1.2. Al menos el 10% de las empresas e instituciones que participen en el PC se inscriben para implementar buenas prácticas laborales y de Responsabilidad Social |
| Producto 2.2. | 2.2.1. Al menos se crean o mejoran 100 puestos de trabajo para mujeres y para hombres, a partir de los productos entregados por el Programa |
| Efecto 3 | Se han identificado al menos 10 empresas u organizaciones interesadas en conocer sobre las experiencias innovadoras que están siendo promovidas en el marco del PC. |
| Producto 3.1. | 3.1.1. Se conoce el nivel de producción y comercialización de biocombustible, según las formas innovadoras que busca impulsar el Programa. |
| Producto 3.2. | 3.2.1. Identificadas las redes asociativas de “etnoturismo” indígena que pueden funcionar, a partir del impulso de este PC. |
|  | 3.2.2. Al menos 2 empresas familiares turísticas en operación implementando prácticas innovadoras impulsadas en el marco de este Programa. |
|  | 3.2.3. Se conoce la oferta turística de Térraba y Coto Brus en la región y en algún grado en el plano nacional e internacional. |

# ANEXO 1: PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ANUAL

| Productos | Área de actividad | Sub actividades | Organismos Ejecutantes | CRONOGRAMA | PRESUPUESTO AÑO 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EJECUTOR ONU | AGENCIA SOCIA | Asociado de Ejecución | T1 | T2 | T3 | T4 | Descripción | Monto | Total |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (US$) | (US$) |
| Efecto directo 1: Mejorado el entorno para desarrollar negocios competitivos en la Región Brunca. |
| 1.1. Capacidades (regionales y locales) para la formulación y ejecución de políticas públicas sobre competitividad, en la Región Brunca y sus localidades particularmente para promover empleos verdes y decentes para mujeres y hombres en los sectores productivos seleccionados. | 1.1.1. Sensibilización y fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades para diseñar y ejecutar políticas públicas inclusivas para la planificación y gestión del Modelo de Competitividad. | 1.1.1.1. Actualizar mapeo o identificar, junto con cada municipalidad, actores institucionales y regionales estratégicos en las áreas de política pública local de fomento de la competitividad. | HABITAT | PNUD | GAT, JUDESUR, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, MEIC, IFAM, MIDEPLAN |  |  |  |  | Personal | 2,760 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 8,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 600 |  |
|  |  | 1.1.1.2. Desarrollar una estrategia de articulación a partir del análisis de actores claves locales. | PNUD | HABITAT | GAT, JUDESUR, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, MEIC, IFAM, MIDEPLAN |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 6,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
|  |  | 1.1.1.3. Sensibilizar y capacitar a autoridades locales y otros actores claves sobre formulación y ejecución de política pública para la competitividad (reuniones, conversatorios, talleres) | HABITAT | PNUD, OIM, OIT, FAO | IFAM, Gobiernos locales, GATs, FEDEMSUR, MIDEPLAN, MEIC, INA |  |  |  |  | Personal | 5,750 | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 13,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 1,250 |  |
|  |  | 1.1.1.4. Realizar intercambios de experiencias y/o pasantías sobre negociación, elaboración y ejecución de políticas públicas (empresarios, autoridades locales, personal municipal y otros actores claves) | PNUD | HABITAT, FAO, OIM, OIT | CCNRS, IFAM, Gobiernos Locales, MEIC, FEDEMSUR, JUDESUR, GATs |  |  |  |  | Personal | 1,150 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 2,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
|  |  | 1.1.1.5. Fortalecer las capacidades Técnicas de JUDESUR y FEDEMSUR para el seguimiento y el apoyo a la definición y ejecución de políticas públicas relacionada con la competitividad | HABITAT | PNUD, OIM, OIT, FAO | FEDEMSUR, IFAM, Gobiernos Locales, JUDESUR |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 8,250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  | 1.1.2. Promoción y asistencia técnica para la formulación y ejecución de política pública regional y local para el fomento de la competitividad y el desarrollo empresarial | 1.1.2.1. Promover la elaboración de un proceso participativo de política pública regional y local armonizado con la política nacional, en materia de competitividad, con el sector público, el sector privado y la sociedad civil | PNUD | HABITAT, FAO, OIM, OIT | Gobiernos Locales, IFAM, FEDEMSUR, MIDEPLAN, JUDESUR, CCNRS |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 3,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 4,950 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
| 1.2. Modelo para la competitividad con enfoque en los negocios que crean empleos verdes y decentes en los sectores de turismo y agroindustria de la Región Brunca | 1.2.1. Diseño participativo del modelo para la competitividad con enfoque inclusivo de poblaciones vulnerables en la región en los sectores de turismo y agroindustria | 1.2.1.1. Actualizar mapeo de empresas e iniciativas de negocios en el sector turismo | PNUD | OIT, OIM, FAO | MAG, GAT, MEIC, IFAM, Gobiernos Locales, MIDEPLAN, FEDEMSUR, JUDESUR, ACTUAR |  |  |  |  | Personal | 4,600 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 11,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 1,000 |  |
|  |  | 1.2.1.2. Actualizar mapeo de empresas e iniciativas de negocios del sector de agroindustria | FAO | OIT, OIM | MAG, GAT, MEIC, IFAM, Gobiernos Locales, MIDEPLAN, FEDEMSUR, JUDESUR |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 8,250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  |  | 1.2.1.3. Identificar y sistematizar las experiencias exitosas en la temática de competitividad acordes a las condiciones de la zona. | OIT | PNUD FAO, OIM, HABITAT | MAG, GAT, MEIC, IFAM, Gobiernos Locales, MIDEPLAN, FEDEMSUR, JUDESUR |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 5,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
|  |  | 1.2.1.4. Diseñar el Modelo de Competitividad Regional con su respectivo plan de acción con los actores locales claves, asegurando el enfoque de género y desarrollo sostenible. | OIT | PNUD FAO, OIM, HABITAT | MAG, GAT, MEIC, IFAM, Gobiernos Locales, MIDEPLAN, FEDEMSUR, JUDESUR |  |  |  |  | Personal | 6,900 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 6,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 9,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 2,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 1,500 |  |
| 1.3. Una plataforma de atención, en las municipalidades de la Región Brunca, para facilitar la creación de empresas y su desarrollo | 1.3.1 Implementación de la "Ventanilla Única" (para trámites municipales y para la formalización, asesoría, orientación, información, gestión, y promoción empresarial) en cada municipalidad | 1.3.1.1. Identificar los procesos, los flujos y los trámites necesarios para la apertura, formalización y desarrollo de negocios en la Región. | OIT | PNUD, FAO, HABITAT | MEIC, Gobiernos Locales, IFAM, JUDESUR |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 8,250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  |  | 1.3.1.2. Desarrollar e instalar, en cada municipalidad, un proceso de simplificación de trámites y ventanilla única, estableciendo compromisos para su operación permanente. | HABITAT | OIT, PNUD, FAO | MEIC, Gobiernos Locales, IFAM, JUDESUR |  |  |  |  | Personal | 5,750 | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 13,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 1,250 |  |
|  |  | 1.3.1.3. Contribuir para el equipamiento y mobiliario necesario para el establecimiento de la "Ventanilla Única" | OIT | - | MEIC, Gobiernos Locales, IFAM, JUDESUR |  |  |  |  | Personal | - | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 30,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | - |  |
|  |  | 1.3.1.4. Capacitar y acompañar a los funcionarios sobre el servicio que ofrece la "Ventanilla Única" para promover su uso. | OIT | HABITAT, PNUD, FAO | MEIC, Gobiernos Locales, IFAM, JUDESUR |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 5,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
|  |  | 1.3.1.5. Promover y facilitar el acceso a la participación de migrantes en la ventanilla única | OIM | MEIC, Gobiernos Locales, IFAM, JUDESUR | MEIC, Gobiernos Locales, IFAM, JUDESUR |  |  |  |  | Personal | 4,800 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 1,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 600 |  |
|  | 1.3.2. Desarrollo de un observatorio para la competitividad de la región que alimente la plataforma de servicios y la toma de decisiones de política pública regional y/o local. | 1.3.2.1. Diseñar el observatorio a partir de las experiencias nacionales e internacionales | HABITAT | OIT, PNUD, FAO, OIM | FEDEMSUR, MIDEPLAN, IFAM, CONARE (SIRSUR), MEIC, MAG, GATs, INA |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 8,250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  |  | 1.3.2.2. Apoyar la instalación del observatorio | HABITAT | OIT, PNUD, FAO, OIM | FEDEMSUR, MIDEPLAN, IFAM, CONARE (SIRSUR), MEIC, MAG, GATs, INA |  |  |  |  | Personal | 1,150 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 2,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
|  |  | 1.3.2.3. Capacitar y acompañar a los actores involucrados en el uso y manejo del observatorio | HABITAT | OIT, PNUD, FAO, OIM | FEDEMSUR, MIDEPLAN, IFAM, CONARE (SIRSUR), MEIC, MAG, GATs, INA |  |  |  |  | Personal | 1,150 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 2,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
|  |  | 1.3.2.4. Promover el uso y apropiación de los actores locales, para propiciar la sostenibilidad (junto con actividad 1.3.3.4) | HABITAT | OIT, PNUD, FAO, OIM | FEDEMSUR, MIDEPLAN, IFAM, CONARE (SIRSUR), MEIC, MAG, GATs, INA |  |  |  |  | Personal | 460 | 2,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 440 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 660 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 100 |  |
|  | 1.3.3. Diseño e implementación de un sistema de información y orientación para la inteligencia de negocios que promueva comunidades empresariales en los sectores seleccionados de la región, y que funcione como una herramienta del observatorio. | 1.3.3.1. Evaluar modelos de información ya existentes (nacional e internacionalmente), sus posibilidades de adaptación a las condiciones de la Región y la organización responsable para su operación permanente | PNUD | OIT, FAO, HABITAT | FEDEMSUR, CONARE, MEIC, MAG, GATs, JUDESUR, INA |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 5,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
|  | 1.3.4. Identificación y fortalecimiento de mecanismos de acceso para el financiamiento y acompañamiento técnico a la MiPyME en los sectores seleccionados, con la creación de un fondo para la competitividad | 1.3.4.1. Actualizar y sistematizar la información sobre entidades que brindan financiamiento y acompañamiento técnico, promoviendo el establecimiento de alianzas para que contribuyan al fondo para la competitividad | OIT | PNUD, FAO | MAG, GAT, MEIC, JUDESUR, GATs |  |  |  |  | Personal | 1,150 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 2,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
|  |  | 1.3.4.2. Apoyar y fortalecer a JUDESUR en el establecimiento de un fondo para la competitividad en los sectores seleccionados | OIT | PNUD, FAO | MAG, GAT, MEIC, JUDESUR, GATs |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 3,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 4,950 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  |  | 1.3.4.3. Desarrollar un programa de acompañamiento a MiPyMES para mejorar el acceso al financiamiento (certificación de idoneidad y/o factibilidad) al fondo de competitividad creado por JUDESUR y otros entes financieros | OIT | PNUD, FAO | MAG, GAT, MEIC, JUDESUR, GATs |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 2,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 3,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
| 1.4. Organizaciones empresariales, instituciones públicas y programas público-público y público-privados de fomento a la competitividad regional de las MiPyMEs en los sectores seleccionados, creados y/o fortalecidos. | 1.4.1. Fortalecimiento de instituciones publicas presentes en la región y de organizaciones de empresarios en los sectores de turismo y agroindustria y la promoción de alianzas para la implementación del Modelo de Competitividad. | 1.4.1.1. Identificar las organizaciones empresariales y alianzas publico-privadas presentes en la región y las necesidades de fortalecer el tejido organizacional en la región | OIT | PNUD, FAO | MEIC, MAG, GATs, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, JUDESUR, INA, ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES |  |  |  |  | Personal | 1,150 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 2,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
|  |  | 1.4.1.2. Establecer e implementar un estrategia de fortalecimiento de las instituciones pública presentes en la región (en particular MEIC y MAG), de las organizaciones empresariales y de las organizaciones de trabajadores para la articulación de alianzas | OIT | PNUD, FAO | MEIC, MAG, GATs, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, JUDESUR, INA, ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 5,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
|  | 1.4.2. Definidos y desarrollados programas de capacitación, acompañamiento técnico a la medida (coaching) y redes de trabajo para el fortalecimiento institucional y el establecimiento de alianzas público-público y público-privadas para la promoción de la competitividad de los sectores seleccionados. | 1.4.2.1. Identificar los temas que son necesarios desarrollar para fortalecer las instituciones públicas presentes en la región y para mejorar las capacidades de las alianzas promovidas | OIT | PNUD, FAO | MEIC, MAG, GATs, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, JUDESUR, INA, ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES |  |  |  |  | Personal | 1,380 | 6,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 3,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 480 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 300 |  |
|  |  | 1.4.2.2. Desarrollar programa de transferencia de capacidades (capacitación, redes y coaching) a las instituciones públicas instaladas en la región, las organizaciones de empresarios, organizaciones de trabajadores y las alianzas para el fomento de la competitividad y el desarrollo de la empresarialidad | OIT | PNUD, FAO | MEIC, MAG, GATs, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, JUDESUR, INA, ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 5,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
| TOTAL EFECTO 1 | 345,000 |
| Efecto directo 2: Mejorada la competitividad de las MiPyME de la Región Brunca, en los sectores de turismo rural y agroindustria, con énfasis en la creación de empleos verdes y decentes para la reducción de la pobreza. |
| 2.1. Programa de fomento de la asociatividad y los encadenamientos de empresas, y de alianzas público-privadas para la mejora de la competitividad, con énfasis en la creación y mejoramiento de empleos verdes con equidad de género. | 2.1.1. Facilitar el proceso de creación y fortalecimiento de conglomerados (cluster) sectoriales por medio de encadenamientos productivos que generen valor empresarial, con modelo de negocios innovadores y sostenibles, en los sectores de turismo y agroindustria con énfasis en la promoción de empleos verdes y decentes, a partir del Modelo de Competitividad elaborado. | 2.1.1.1. Revisar la información existente en la zona referente a los sectores seleccionados, analizando las experiencias que ya se han desarrollado. | OIT | PNUD, FAO | MEIC, MAG, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, INA, ICT, CEGESTI, ACTUAR |  |  |  |  | Personal | 1,150 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 2,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
|  |  | 2.1.1.2.a. Revisar los mapas de actividades productivas realizadas en la región y flujogramas para la conformación de clusters en turismo rural comunitario | PNUD | OIT, FAO | MEIC, MAG, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, INA, ICT, CEGESTI, ACTUAR |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 8,250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  |  | 2.1.1.2.b. Revisar de los mapas de actividades productivas realizadas en la región y flujogramas para la conformación de clusters en agroindustria | FAO | OIT, PNUD | MEIC, MAG, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, INA, ICT, CEGESTI, ACTUAR |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 5,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
|  |  | 2.1.1.3.a. Realizar un estudio de oferta y demanda de bienes y servicios del sector de turismo rural (análisis de brechas). (Aporta a actividad 3.2.1.1 a. y b.) | PNUD | OIT, FAO | MEIC, MAG, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, INA, ICT, CEGESTI, ACTUAR |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 8,250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  |  | 2.1.1.3.b. Realizar un estudio de oferta y demanda de bienes y servicios del sector de agroindustria (análisis de brechas). | FAO | OIT, PNUD | MEIC, MAG, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, INA, ICT, CEGESTI, ACTUAR |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 8,250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  |  | 2.1.1.4.b. Identificar, fomentar y/o diseñar programas de buenas prácticas y lecciones aprendidas en agroindustrias | FAO | OIT, PNUD | MEIC, MAG, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, INA, ICT, CEGESTI, ACTUAR |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 3,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 4,950 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  |  | 2.1.1.5.b. Identificar e implementar una metodología para la creación de cluster de agroindustria. | FAO | OIT, PNUD | MEIC, MAG, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, INA, ICT, CEGESTI, ACTUAR |  |  |  |  | Personal | 4,507 | 19,596 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 10,778 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 392 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 784 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,568 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 588 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 980 |  |
|  | 2.1.2. Diseñado e impulsado un programa de responsabilidad social (RS) para desarrollar encadenamientos productivos y responsables como estrategia de diferenciación y posicionamiento. | 2.1.2.1. Identificar empresas líderes o potencialmente líderes en RS con presencia local (ver actividad 2.1.1.3a. y b.) | PNUD | OIT, FAO | CCNRS, MEIC, MAG, ICT, CEGESTI, GATs |  |  |  |  | Personal | 1,150 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 2,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
|  |  | 2.1.2.3. Definir y poner en practica un programa de RS en las MiPyME que incluya la armonización y enfoques sobre RS | PNUD | OIT, FAO | CCNRS, MEIC, MAG, ICT, CEGESTI, GATs |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 5,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
|  |  | 2.1.2.4. Diseñar e Implementar un programa de reconocimiento en buenas prácticas y de sistematización de lecciones aprendidas de RS en las MiPyMES | PNUD | OIT, FAO | CCNRS, MEIC, MAG, ICT, CEGESTI, GATs |  |  |  |  | Personal | 1,150 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 1,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 1,650 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
| 2.2. Programa de fortalecimiento y desarrollo de la competitividad empresarial, la mejora de la productividad y la innovación; y la creación de nuevos emprendimientos intensivos en empleos verdes y decentes para mujeres y hombres en los sectores de turismo y agroindustria. | 2.2.1. Fortalecimiento de capacidades e inteligencia empresarial, e intercambio de experiencias para los sectores económicos seleccionados, con énfasis en la promoción de empleos verdes y decentes para mujeres y hombres, a partir del Modelo de Competitividad. | 2.2.1.1. Identificar necesidades en las MiPyMEs y oferta de servicios empresariales y de comercialización en la Región (aporta a actividad 2.2.3.1 Y 2.2.2.1) | OIT | PNUD | UNA, MEIC, MAG, INA, MEP, GATs, CONARE, ICT, CÁMARAS EMPRESARIALES |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 5,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
|  |  | 2.2.1.2. Capacitar a las MiPyMEs seleccionadas en gestión y comercialización empresarial | OIT | PNUD | UNA, MEIC, MAG, INA, MEP, GATs, CONARE, ICT, CÁMARAS EMPRESARIALES |  |  |  |  | Personal | 9,200 | 40,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 24,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 1,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 1,000 |  |
| 2.2. Programa de fortalecimiento y desarrollo de la competitividad empresarial, la mejora de la productividad y la innovación; y la creación de nuevos emprendimientos intensivos en empleos verdes y decentes para mujeres y hombres en los sectores de turismo y agroindustria. | 2.2.1. Fortalecimiento de capacidades e inteligencia empresarial, e intercambio de experiencias para los sectores económicos seleccionados, con énfasis en la promoción de empleos verdes y decentes para mujeres y hombres, a partir del Modelo de Competitividad. | 2.2.1.3. Capacitar a las MiPyMEs seleccionadas en el acceso y uso productivo de las TICs | PNUD | OIT | UNA, MEIC, MAG, INA, MEP, GATs, CONARE, ICT, CÁMARAS EMPRESARIALES |  |  |  |  | Personal | 4,600 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 12,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 800 |  |
|  |  | 2.2.2.2. Desarrollar cursos WISE, WEDGE, MESUN y EFQM, para MiPyMEs y para formación de formadores | OIT | PNUD | UNA, MEIC, MAG, INA, MEIC, CONARE, ICT |  |  |  |  | Personal | 6,900 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 18,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 1,000 |  |
|  | 2.2.3. Promoción de nuevos emprendimientos en empleos verdes y decentes en los sectores de turismo y agroindustria con equidad de género. | 2.2.3.1. Desarrollar un programa de promoción de la cultura empresarial, de la región y la transferencia de capacidades a los promotores municipales de competitividad y desarrollo empresarial | OIT | PNUD, FAO | UNA, MEIC, MAG, INA, MEIC, CONARE, ICT |  |  |  |  | Personal | 4,600 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 12,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 800 |  |
|  |  | 2.2.3.2. Identificar oportunidades potenciales de ideas de negocios, desarrollarlas en todo su ciclo y transferir capacidades a los promotores municipales de competitividad y desarrollo empresarial | OIT | PNUD, FAO | UNA, MEIC, MAG, INA, MEIC, CONARE, ICT |  |  |  |  | Personal | 4,600 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 2,800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 9,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 800 |  |
|  |  | 2.2.3.3. Facilitar la creación de una Incubadora de empresas. | OIT | PNUD, FAO | UNA, MEIC, MAG, INA, MEIC, CONARE, ICT |  |  |  |  | Personal | 6,900 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 17,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 2,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 1,000 |  |
|  |  | 2.2.3.4. Fomentar modelos asociativos y capacitación en la metodología "Incie su Negocio" (ISUN). | OIT | PNUD, FAO | UNA, MEIC, MAG, INA, MEIC, CONARE, ICT |  |  |  |  | Personal | 6,900 | 30,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 17,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 2,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 1,000 |  |
|  | 2.2.4. Acompañamiento técnico a la medida (coaching) para la mejora de la competitividad empresarial y en el diseño y desarrollo de nuevos productos, en los sectores de turismo y agroindustria que promuevan empleos verdes y decentes con equidad de género. | 2.2.4.1. Identificar necesidades mediante el instrumento de análisis de brechas empresariales y aspectos técnicos (ver act. 2.2.1.1) | OIT | PNUD, FAO | UNA, MEIC, MAG, INA, MEIC, CONARE, ICT |  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | 2.2.4.2. Identificar expertos y buenas prácticas locales (ver actividad 2.2.1.1) | OIT | PNUD, FAO |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | 2.2.4.3. Desarrollar actividades de coaching en las empresas seleccionadas. | OIT | PNUD, FAO |  |  |  |  |  | Personal | 9,200 | 40,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 23,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 1,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 3,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 1,000 |  |
| TOTAL EFECTO 2 | 354,596 |
| Efecto directo 3: Mejorada la capacidad innovadora de la Región Brunca |
| 3.1. Un proyecto demostrativo para la mejora de la competitividad y la capacidad innovadora en la Región sobre la producción y comercialización de biocombustible. | 3.1.1. Identificación de lecciones aprendidas, mejores prácticas e ideas innovadoras, especialmente de micro y pequeños empresarios en el ámbito internacional y nacional, en la producción de biocombustibles, precisando impactos ambientales y de seguridad alimentaria. | 3.1.1.1. Establecer un programa de investigación y transferencia de tecnología mediante una alianza público privada, para el cultivo de Jatrofa y la Producción de Biodiesel y subproductos en la Región Brunca. (ver actividad 3.1.3.1.) | FAO | PNUD | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAC, COOPEVAQUITA R.L, JUDESUR, IICA, ASD, |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 8,250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  |  | 3.1.1.2. Identificar lecciones aprendidas, buenas prácticas, en el plano internacional y local, a partir de experiencias apoyadas por la cooperación internacional | FAO | PNUD | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAP, COOPEVAQUITA RL, JUDESUR, IICA, ASD, RECOPE, Centro Nacional de Producción Limpia |  |  |  |  | Personal | 2,250 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 1,650 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
|  | 3.1.2. Desarrollo y mejoramiento de la capacidad innovadora de producción agroindustrial de biocombustibles, amigable con el ambiente, complementario a la producción de alimentos y competitivo en su industrialización y comercialización, a partir de sistemas integrados de producción agrícola, en asocio con Jatrofa - sorgo dulce. | 3.1.2.1. Evaluar la producción de las plantaciones actuales, a fin de tener precisión sobre su estructura, asocio, rendimientos y operaciones de mantenimiento del cultivo | FAO | PNUD | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAC, COOPEVAQUITA RL., JUDESUR, IICA, ASD, Centro Nacional de Producción Limpia |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 5,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
|  |  | 3.1.2.2. Transferir capacidades y asesoría para desarrollar y dar mantenimiento a las plantaciones de los productores beneficiarios del proyecto. | FAO | PNUD | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAC, COOPEVAQUITA RL., JUDESUR, IICA, ASD, Centro Nacional de Producción Limpia |  |  |  |  | Personal | 1,150 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 2,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
|  |  | 3.1.2.3. Introducir al migrante - indígena en los procesos de recolección. | OIM | FAO, PNUD | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAC, COOPEVAQUITA RL., JUDESUR, IICA, ASD, Centro Nacional de Producción Limpia |  |  |  |  | Personal | 3,000 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 350 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 350 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 300 |  |
|  |  | 3.1.2.4. Contribuir con la formulación y ejecución de un plan de producción, fomento y promoción de la organización de los productores para asegurar la producción de 35 has (15 has nuevas y 20 has en producción) de Jatrofa, cultivados mediante sistemas integrados intensivos (asociados con otros cultivos) Adicionalmente, mejorar la producción de 5 has en Laurel. | FAO | PNUD | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAP, COOPEVAQUITA RL., JUDESUR, IICA, ASD, Centro Nacional de Producción + Limpia, |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 3,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 4,950 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  | 3.1.3. Generación de los elementos para un modelo de una industria de biocombustibles sostenible basado en Jatrofa-sorgo dulce | 3.1.3.1. Realizar estudios técnicos, económicos y ambientales, para el establecimiento e implementación de un centro de acopio y de dos miniplantas extractoras de aceite y otros subproductos. (Ver actividad 3.1.1.1.) | FAO | PNUD | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAP, COOPEVAQUITA RL., JUDESUR, IICA, ASD, Centro Nacional de Producción + Limpia, |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 8,250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  |  | 3.1.3.2. Instalar un centro de acopio y dos miniplantas (una nueva y la adecuación de la Planta de Coopevaquita RL. en Laurel) | FAO | PNUD | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAP, COOPEVAQUITA RL., JUDESUR, IICA, ASD, Centro Nacional de Producción + Limpia, |  |  |  |  | Personal | 2,600 | 60,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 5,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 50,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 800 |  |
|  |  | 3.1.3.3. Promover nuevos instrumentos (financiamiento - Pago por Servicios Ambientales) para la generación de una industria de biocombustibles sostenible, ambiental como productiva y comercialmente. | PNUD | FAO | MAG, GATs, MINAET, INTA, CONARE, FEDECAC, COOPEVAQUITA RL., JUDESUR, IICA, ASD, Centro Nacional de Producción + Limpia |  |  |  |  | Personal | 1,150 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 2,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
|  |  | 3.1.3.4. Promover la organización dentro del marco de FEDECAC para la ejecución de las inversiones de la miniplanta, para realizar el proceso de extracción del aceite que ofrezca servicio a los productores. | FAO | PNUD | MAG, GATs, MINAET, INTA, CONARE, FEDECAC, COOPEVAQUITA RL., JUDESUR, IICA, ASD, Centro Nacional de Producción + Limpia |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 2,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 3,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
|  |  | 3.1.3.5. Apoyar el proceso de transformación industrial de los productos, a partir de estándares de calidad y productividad, mediante capacitación a la medida. (Sellos de Calidad) | FAO | PNUD | CONARE, MAG, GATs, MINAET, RECOPE, JUDESUR, COOPEVAQUITA RL., FEDECAC, CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION + LIMPIA, RECOPE, CNP. |  |  |  |  | Personal | 2,300 | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 2,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 3,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 500 |  |
|  |  | 3.1.3.6. Asesorar para la generación y comercialización de productos secundarios como abono orgánico, transformación en torta oleaginosa, otras posibles opciones como es el caso del Jabón a partir de las semillas. | PNUD | FAO | RECOPE, MAG, GATs, MINAET, CAMARAS EMPRESARIALES LOCALES |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 3,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 4,950 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
|  | 3.1.4. Elaboración y promoción de un adecuado manejo ambiental y comercial del proceso de producción (sin afectar la seguridad alimentaria) y distribución de biocombustibles, de su certificación de calidad y la comunicación a los consumidores. | 3.1.4.1. Establecer y poner en marcha un plan de monitoreo y seguimiento ambiental, transfiriendo capacidades para su adopción | PNUD | FAO | MAG, MINAET, RECOPE, FEDECAC, GATs |  |  |  |  | Personal | 1,150 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 1,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 1,650 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
| 3.2. Un proyecto demostrativo en los territorios indígenas de Térraba (Teribes) y Guaymi - Coto Brus (Ngobes) para fortalecer el emprendedurismo y la competitividad, así como la capacidad innovadora sobre “Etnoturismo”, que sirva de Modelo para todos los Territorios Indígenas de la Región Brunca, considerando sus derechos humanos y con respeto a la cosmovisión indígena. | 3.2.1. Identificación, mapeo de necesidades y oferta turística para la implementación de las redes comunitarias piloto, precisando las condiciones de su viabilidad y factibilidad, los servicios de asistencia técnica, financiamiento, capacitación, respetando la cosmovisión y la forma de organización de los Pueblos Indígenas beneficiarios. | 3.2.1.1.a. Elaborar un diagnóstico de oferta turística, de redes y de necesidades en: Coto Brus (Aporte de actividad 2.1.1.3.a) | OIM | PNUD, OIT | ICT, MEIC, INA, COMUNIDADES INDÍGENAS, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, GATs, REDTURS, ACTUAR |  |  |  |  | Personal | 2,000 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 1,700 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 300 |  |
|  |  | 3.2.1.1.b. Elaborar un diagnóstico de oferta turística, de redes y de necesidades en: Térraba (economías de escala con 3.2.1.1.a.) (Aporte de actividad 2.1.1.3.a) | PNUD | OIM, OIT | ICT, MEIC, INA, COMUNIDADES INDÍGENAS, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, GATs, REDTURS, ACTUAR |  |  |  |  | Personal | 2,875 | 12,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 6,875 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 375 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 625 |  |
|  |  | 3.2.1.2.a. Identificar, financiar y acompañar al menos diez MIPYMES u organizaciones formales, sostenibles y articuladas de etnoturismo en Coto Brus | OIM | PNUD, OIT | ICT, MEIC, INA, COMUNIDADES INDÍGENAS, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, GATs, REDTURS, ACTUAR |  |  |  |  | Personal | 5,800 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 600 |  |
|  | 3.2.2. Identificación y promoción de un modelo innovador de “Etnoturismo basado en los proyectos demostrativos "considerando la cosmovisión indígena, respetando la legislación vigente. | 3.2.2.1.a. Desarrollar un proceso de sensibilización en Coto Brus | OIM | OIT | ICT, MEIC, INA, COMUNIDADES INDÍGENAS, MUNICIPALIDADES, FEMSUR, REDTURS, ACTUAR, COOPRENA, IICA, INA |  |  |  |  | Personal | 6,800 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 600 |  |
|  | 3.2.3. Fortalecimiento de capacidades de la redes de “etnoturismo” indígena en establecer y negociar modalidades futuras de acompañamiento y cofinanciamiento, así como sostenibilidad con otros programas públicos y/o privados para brindar servicios empresariales a las redes comunitarias indígenas (incidencia política, mercadeo, gestión de recursos). | 3.2.3.1.a. Capacitar y formar en emprendedurismo (individual y colectivo) y cofinanciamiento a partir de su cosmovisión. Coto Brus | OIM | OIT | ICT, MEIC, INA, COMUNIDADES INDÍGENAS, MUNICIPALIDADES, FEMSUR, REDTURS, ACTUAR, COOPRENA, IICA, INA |  |  |  |  | Personal | 6,400 | 12,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 600 |  |
|  |  | 3.2.3.1.b. Capacitar y formar en emprendedurismo (individual y colectivo) y cofinanciamiento a partir de su cosmovisión. Térraba (economías de escala con 3.2.1.3.1.a.) | PNUD | OIT | ICT, MEIC, INA, COMUNIDADES INDÍGENAS, MUNICIPALIDADES, FEMSUR, REDTURS, ACTUAR, COOPRENA, IICA, INA |  |  |  |  | Personal | 1,150 | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 1,100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 1,650 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 250 |  |
|  |  | 3.2.3.2. Asegurar el acompañamiento contínuo de expertos, públicos o privados y las alianzas estratégicas para compartir los servicios de desarrollo empresarial promovidos por el programa para asegurar la sostenibilidad | PNUD | OIT | ICT, MEIC, INA, COMUNIDADES INDÍGENAS, MUNICIPALIDADES, FEMSUR, REDTURS, ACTUAR, COOPRENA, IICA, INA |  |  |  |  | Personal | 4,600 | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 4,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 6,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 1,000 |  |
|  |  | 3.2.3.3. Definir y ejecutar una estrategia de mercadeo diferenciada y de producción y pauta de materiales de comunicación (incluyendo una página web), transfiriendo capacidades a las organizaciones beneficiadas | PNUD | OIT | ICT, MEIC, INA, COMUNIDADES INDÍGENAS, Gobiernos locales, FEMSUR, REDTURS, ACTUAR, COOPRENA, IICA, INA |  |  |  |  | Personal | 3,450 | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratos | 3,300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 4,950 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transporte | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bienes y sum. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viajes | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varios | 750 |  |
| TOTAL EFECTO 3 | 268,500 |
| TOTAL EFECTOS | 968,096 |
| TOTAL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN | Personal | 60,000 | 97,554 |
|  | Contratos | 15,000 |  |
|  | Capacitación | 4,000 |  |
|  | Transporte | 5,000 |  |
|  | Bienes y sum. | 5,554 |  |
|  | Equipo | 8,000 |  |
|  | Viajes | - |  |
|  | Varios | - |  |
| 7.00% | 74,596 |
| GRAN TOTAL | 1,140,246 |

| DESGLOSE TOTAL DE PRESUPUESTO POR RUBRO Y POR AGENCIA |
| --- |
| Rubro/Agencia | OIT | OIM | FAO | UN-HABITAT | PNUD | OCR (PNUD) | TOTAL |
| Personal | 80,730 | 28,800 | 40,407 | 23,920 | 47,725 | 60,000 | 281,582 |
| Contratos | 36,900 | 9,100 | 70,778 | 33,190 | 75,075 | 15,000 | 240,043 |
| Capacitación | 163,850 | 4,600 | 20,900 | 25,410 | 41,150 | 4,000 | 259,910 |
| Transporte | 7,020 | 3,250 | 3,992 | 2,080 | 4,150 | 5,000 | 25,492 |
| Suministros | 14,040 | 2,000 | 6,384 | 4,080 | 8,300 | 5,554 | 40,358 |
| Equipo | 54,080 | 2,000 | 62,768 | 7,360 | 15,000 | 8,000 | 149,208 |
| Viajes | 10,730 | 3,250 | 5,588 | 2,760 | 5,925 | - | 28,253 |
| Varios | 13,650 | 3,000 | 8,780 | 5,200 | 10,175 | - | 40,805 |
| Sub total (costos directos) | 381,000 | 56,000 | 219,596 | 104,000 | 207,500 | 97,554 | 1,065,650 |
| Costos indirectos (7%) | 26,670 | 3,920 | 15,372 | 7,280 | 14,525 | 6,829 | 74,596 |
| Total Programa Conjunto | 407,670 | 59,920 | 234,968 | 111,280 | 222,025 | 104,383 | 1,140,246 |
| Formulación DPC | 20,000 | - | - | - | - | - | 20,000 |
| GRAN TOTAL | 427,670 | 59,920 | 234,968 | 111,280 | 222,025 | 104,383 | 1,160,246 |

# ANEXO 2: DESGLOSE DEL CUADRO 1 DE RESULTADOS, SEGÚN SUB-ACTIVIDAD

| Productos | Área de actividad | Sub actividades | Organismos Ejecutantes | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EJECUTOR ONU | AGENCIA SOCIA | Asociado de Ejecución | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Total |
|  |  |  |  |  |  | (US$) | (US$) | (US$) | (US$) |
| Efecto directo 1: Mejorado el entorno para desarrollar negocios competitivos en la Región Brunca. |
| 1.1. Capacidades (regionales y locales) para la formulación y ejecución de políticas públicas sobre competitividad, en la Región Brunca y sus localidades particularmente para promover empleos verdes y decentes para mujeres y hombres en los sectores productivos seleccionados. | 1.1.1. Sensibilización y fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades para diseñar y ejecutar políticas públicas inclusivas para la planificación y gestión del Modelo de Competitividad. | 1.1.1.1. Actualizar mapeo o identificar, junto con cada municipalidad, actores institucionales y regionales estratégicos en las áreas de política pública local de fomento de la competitividad. | HABITAT | PNUD | GAT, JUDESUR, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, MEIC, IFAM, MIDEPLAN | 12,000 | - | - | 12,000 |
|  |  | 1.1.1.2. Desarrollar una estrategia de articulación a partir del análisis de actores claves locales. | PNUD | HABITAT | GAT, JUDESUR, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, MEIC, IFAM, MIDEPLAN | 10,000 | - | - | 10,000 |
|  |  | 1.1.1.3. Sensibilizar y capacitar a autoridades locales y otros actores claves sobre formulación y ejecución de política pública para la competitividad (reuniones, conversatorios, talleres) | HABITAT | PNUD, OIM, OIT, FAO | IFAM, Gobiernos locales, GATs, FEDEMSUR, MIDEPLAN, MEIC, INA | 25,000 | 35,000 | 19,075 | 79,075 |
|  |  | 1.1.1.4. Realizar intercambios de experiencias y/o pasantías sobre negociación, elaboración y ejecución de políticas públicas (empresarios, autoridades locales, personal municipal y otros actores claves) | PNUD | HABITAT, FAO, OIM, OIT | CCNRS, IFAM, Gobiernos Locales, MEIC, FEDEMSUR, JUDESUR, GATs | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
|  |  | 1.1.1.5. Fortalecer las capacidades Técnicas de JUDESUR y FEDEMSUR para el seguimiento y el apoyo a la definición y ejecución de políticas públicas relacionada con la competitividad | HABITAT | PNUD, OIM, OIT, FAO | FEDEMSUR, IFAM, Gobiernos Locales, JUDESUR | 15,000 | 25,000 | 15,000 | 55,000 |
|  | 1.1.2. Promoción y asistencia técnica para la formulación y ejecución de política pública regional y local para el fomento de la competitividad y el desarrollo empresarial | 1.1.2.1. Promover la elaboración de un proceso participativo de política pública regional y local armonizado con la política nacional, en materia de competitividad, con el sector público, el sector privado y la sociedad civil | PNUD | HABITAT, FAO, OIM, OIT | Gobiernos Locales, IFAM, FEDEMSUR, MIDEPLAN, JUDESUR, CCNRS | 15,000 | 24,000 | - | 39,000 |
|  |  | 1.1.2.2. Apoyar técnicamente la ejecución de las políticas públicas regionales y locales adoptadas (al menos una por municipalidad) | HABITAT | PNUD FAO, OIM, OIT | Gobiernos Locales, IFAM, FEDEMSUR, JUDESUR, MEIC, MIDEPLAN | - | 75,000 | 35,000 | 110,000 |
| 1.2. Modelo para la competitividad con enfoque en los negocios que crean empleos verdes y decentes en los sectores de turismo y agroindustria de la Región Brunca | 1.2.1. Diseño participativo del modelo para la competitividad con enfoque inclusivo de poblaciones vulnerables en la región en los sectores de turismo y agroindustria | 1.2.1.1. Actualizar mapeo de empresas e iniciativas de negocios en el sector turismo | PNUD | OIT, OIM, FAO | MAG, GAT, MEIC, IFAM, Gobiernos Locales, MIDEPLAN, FEDEMSUR, JUDESUR, ACTUAR | 20,000 | - | - | 20,000 |
|  |  | 1.2.1.2. Actualizar mapeo de empresas e iniciativas de negocios del sector de agroindustria | FAO | OIT, OIM | MAG, GAT, MEIC, IFAM, Gobiernos Locales, MIDEPLAN, FEDEMSUR, JUDESUR | 15,000 | - | - | 15,000 |
|  |  | 1.2.1.3. Identificar y sistematizar las experiencias exitosas en la temática de competitividad acordes a las condiciones de la zona. | OIT | PNUD FAO, OIM, HABITAT | MAG, GAT, MEIC, IFAM, Gobiernos Locales, MIDEPLAN, FEDEMSUR, JUDESUR | 10,000 | - | - | 10,000 |
|  |  | 1.2.1.4. Diseñar el Modelo de Competitividad Regional con su respectivo plan de acción con los actores locales claves, asegurando el enfoque de genero y desarrollo sostenible. | OIT | PNUD FAO, OIM, HABITAT | MAG, GAT, MEIC, IFAM, Gobiernos Locales, MIDEPLAN, FEDEMSUR, JUDESUR | 30,000 | - | - | 30,000 |
|  |  | 1.2.1.5 Acompañar la implementación del Plan de acción del Modelo de Competitividad Regional | OIT | PNUD FAO, OIM, HABITAT | MAG, GAT, MEIC, IFAM, Gobiernos Locales, MIDEPLAN, FEDEMSUR, JUDESUR | - | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
| 1.3. Una plataforma de atención, en las municipalidades de la Región Brunca, para facilitar la creación de empresas y su desarrollo | 1.3.1 Implementación de la "Ventanilla Única" (para trámites municipales y para la formalización de empresas, asesoría, orientación, información, gestión, promoción empresarial) en cada municipalidad | 1.3.1.1. Identificar los procesos, los flujos y los trámites necesarios para la apertura, formalización y desarrollo de negocios en la Región. | OIT | PNUD, FAO, HABITAT | MEIC, Gobiernos Locales, IFAM, JUDESUR | 15,000 | - | - | 15,000 |
|  |  | 1.3.1.2. Desarrollar e instalar, en cada municipalidad, un proceso de simplificación de trámites y ventanilla única, estableciendo compromisos para su operación permanente. | HABITAT | OIT, PNUD, FAO | MEIC, Gobiernos Locales, IFAM, JUDESUR | 25,000 | 40,000 | - | 65,000 |
|  |  | 1.3.1.3. Contribuir para el equipamiento y mobiliario necesario para el establecimiento de la "Ventanilla Única" | OIT |  | MEIC, Gobiernos Locales, IFAM, JUDESUR | 30,000 | - | - | 30,000 |
|  |  | 1.3.1.4. Capacitar y acompañar a los funcionarios sobre el servicio que ofrece la "Ventanilla Única" para promover su uso. | OIT | HABITAT, PNUD, FAO | MEIC, Gobiernos Locales, IFAM, JUDESUR | 10,000 | 15,000 | - | 25,000 |
|  |  | 1.3.1.5. Promover y facilitar el acceso a la participación de migrantes en la ventanilla única | OIM |  | MEIC, Gobiernos Locales, IFAM, JUDESUR | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 34,000 |
|  | 1.3.2. Desarrollo de un observatorio para la competitividad de la región que alimente la plataforma de servicios y la toma de decisiones de política pública regional y/o local. | 1.3.2.1. Diseñar el observatorio a partir de las experiencias nacionales e internacionales | HABITAT | OIT, PNUD, FAO, OIM | FEDEMSUR, MIDEPLAN, IFAM, CONARE (SIRSUR), MEIC, MAG, GATs, INA | 15,000 | 10,000 | - | 25,000 |
|  |  | 1.3.2.2. Apoyar la instalación del observatorio | HABITAT | OIT, PNUD, FAO, OIM | FEDEMSUR, MIDEPLAN, IFAM, CONARE (SIRSUR), MEIC, MAG, GATs, INA | 5,000 | 10,000 | - | 15,000 |
|  |  | 1.3.2.3. Capacitar y acompañar a los actores involucrados en el uso y manejo del observatorio | HABITAT | OIT, PNUD, FAO, OIM | FEDEMSUR, MIDEPLAN, IFAM, CONARE (SIRSUR), MEIC, MAG, GATs, INA | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 30,000 |
|  |  | 1.3.2.4. Promover el uso y apropiación de los actores locales, para propiciar la sostenibilidad (junto con actividad 1.3.3.4) | HABITAT | OIT, PNUD, FAO, OIM | FEDEMSUR, MIDEPLAN, IFAM, CONARE (SIRSUR), MEIC, MAG, GATs, INA | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 |
|  | 1.3.3. Diseño e implementación de un sistema de información y orientación para la inteligencia de negocios que promueva comunidades empresariales en los sectores seleccionados de la región, y que funcione como una herramienta del observatorio. | 1.3.3.1. Evaluar modelos de información ya existentes (nacional e internacionalmente), sus posibilidades de adaptación a las condiciones de la Región y la organización responsable para su operación permanente | PNUD | OIT, FAO, HABITAT | FEDEMSUR, CONARE, MEIC, MAG, GATs, JUDESUR, INA | 10,000 | - | - | 10,000 |
|  |  | 1.3.3.2. Desarrollar el software del sistema de información e instalación de la red en la organización que operará el sistema | PNUD | OIT, FAO, HABITAT |  | - | 55,000 | - | 55,000 |
|  |  | 1.3.3.3. Capacitar y acompañar al personal que va a administrar el sistema. | PNUD | OIT, FAO, HABITAT |  | - | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
|  |  | 1.3.3.4. Promover y divulgar la información del sistema (junto con actividad 1.3.2.4.) | PNUD | OIT, FAO, HABITAT |  | - | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
|  | 1.3.4. Identificación y fortalecimiento de mecanismos de acceso para el financiamiento y acompañamiento técnico a la MiPyME en los sectores seleccionados, con la creación de un fondo para la competitividad | 1.3.4.1. Actualizar y sistematizar la información sobre entidades que brindan financiamiento y acompañamiento técnico, promoviendo el establecimiento de alianzas para que contribuyan al fondo para la competitividad | OIT | PNUD, FAO | MAG, GAT, MEIC, JUDESUR, GATs | 5,000 | - | - | 5,000 |
|  |  | 1.3.4.2. Apoyar y fortalecer a JUDESUR en el establecimiento de un fondo para la competitividad en los sectores seleccionados | OIT | PNUD, FAO |  | 15,000 | 20,000 | - | 35,000 |
|  |  | 1.3.4.3. Desarrollar un programa de acompañamiento a MiPyMES para mejorar el acceso al financiamiento (certificación de idoneidad y/o factibilidad) al fondo de competitividad creado por JUDESUR y otros entes financieros | OIT | PNUD, FAO |  | 10,000 | 15,000 | 5,000 | 30,000 |
| 1.4. Organizaciones empresariales, instituciones públicas y programas público-público y público-privados de fomento a la competitividad regional de las MiPyMEs en los sectores seleccionados, creados y/o fortalecidos. | 1.4.1. Fortalecimiento de instituciones publicas presentes en la región y de organizaciones de empresarios en los sectores de turismo y agroindustria y la promoción de alianzas para la implementación del Modelo de Competitividad. | 1.4.1.1. Identificar las organizaciones empresariales y alianzas publico-privadas presentes en la región y las necesidades de fortalecer el tejido organizacional en la región | OIT | PNUD, FAO | MEIC, MAG, GATs, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, JUDESUR, INA, ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES | 5,000 | - | - | 5,000 |
|  |  | 1.4.1.2. Establecer e implementar un estrategia de fortalecimiento de las instituciones pública presentes en la región (en particular MEIC y MAG), de las organizaciones empresariales y de las organizaciones de trabajadores para la articulación de alianzas | OIT | PNUD, FAO |  | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 35,000 |
|  | 1.4.2. Definidos y desarrollados programas de capacitación, acompañamiento técnico a la medida (coaching) y redes de trabajo para el fortalecimiento institucional y el establecimiento de alianzas público-público y público-privadas para la promoción de la competitividad de los sectores seleccionados. | 1.4.2.1. Identificar los temas que son necesarios desarrollar para fortalecer las instituciones públicas presentes en la región y para mejorar las capacidades de las alianzas promovidas | OIT | PNUD, FAO |  | 6,000 | - | - | 6,000 |
|  |  | 1.4.2.2. Desarrollar programa de transferencia de capacidades (capacitación, redes y coaching) a las instituciones públicas instaladas en la región, las organizaciones de empresarios, organizaciones de trabajadores y las alianzas para el fomento de la competitividad y el desarrollo de la empresarialidad | OIT | PNUD, FAO |  | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 40,000 |
| TOTAL EFECTO 1 | 345,000 | 429,000 | 154,075 | 928,075 |
| Efecto directo 2: Mejorada la competitividad de las MiPyME de la Región Brunca, en los sectores de turismo rural y agroindustria, con énfasis en la creación de empleos verdes y decentes para la reducción de la pobreza. |
| 2.1. Programa de fomento de la asociatividad y los encadenamientos de empresas, y de alianzas público-privadas para la mejora de la competitividad, con énfasis en la creación y mejoramiento de empleos verdes con equidad de género. | 2.1.1. Facilitar el proceso de creación y fortalecimiento de conglomerados (cluster) sectoriales por medio de encadenamientos productivos que generen valor empresarial, con modelo de negocios innovadores y sostenibles, en los sectores de turismo y agroindustria con énfasis en la promoción de empleos verdes y decentes, a partir del Modelo de Competitividad elaborado. | 2.1.1.1. Revisar la información existente en la zona referente a los sectores seleccionados, analizando las experiencias que ya se han desarrollado. | OIT | PNUD, FAO | MEIC, MAG, CCNRS, CÁMARAS EMPRESARIALES, INA, ICT, CEGESTI, ACTUAR | 5,000 | - | - | 5,000 |
|  |  | 2.1.1.2.a. Revisar los mapas de actividades productivas realizadas en la región y flujogramas para la conformación de clusters en turismo rural comunitario | PNUD | OIT, FAO |  | 15,000 | - | - | 15,000 |
|  |  | 2.1.1.2.b. Revisar de los mapas de actividades productivas realizadas en la región y flujogramas para la conformación de clusters en agroindustria | FAO | OIT, PNUD |  | 10,000 | 15,000 | - | 25,000 |
|  |  | 2.1.1.3.a. Realizar un estudio de oferta y demanda de bienes y servicios del sector de turismo rural (análisis de brechas). (Aporta a actividad 3.2.1.1 a. y b.) | PNUD | OIT, FAO |  | 15,000 | - | - | 15,000 |
|  |  | 2.1.1.3.b. Realizar un estudio de oferta y demanda de bienes y servicios del sector de agroindustria (análisis de brechas). | FAO | OIT, PNUD |  | 15,000 | 10,000 | - | 25,000 |
|  |  | 2.1.1.4.a. Identificar, fomentar y/o diseñar programas de buenas prácticas y lecciones aprendidas en turismo rural comunitario | PNUD | OIT, FAO |  | - | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
|  |  | 2.1.1.4.b. Identificar, fomentar y/o diseñar programas de buenas prácticas y lecciones aprendidas en agroindustrias | FAO | OIT, PNUD |  | 15,000 | 35,000 | 20,000 | 70,000 |
|  |  | 2.1.1.5.a. Identificar e implementar una metodología para la creación del cluster de turismo rural comunitario. | PNUD | OIT, FAO |  | - | 20,000 | - | 20,000 |
|  |  | 2.1.1.5.b. Identificar e implementar una metodología para la creación de cluster de agroindustria. | FAO | OIT, PNUD |  | 19,596 | 30,000 | 20,000 | 69,596 |
|  | 2.1.2. Diseñado e impulsado un programa de responsabilidad social (RS) para desarrollar encadenamientos productivos y responsables como estrategia de diferenciación y posicionamiento. | 2.1.2.1. Identificar empresas líderes o potencialmente líderes en RS con presencia local (ver activ. 2.1.1.3a. y b.) | PNUD | OIT, FAO | CCNRS, MEIC, MAG, ICT, CEGESTI, GATs | 5,000 | - | - | 5,000 |
|  |  | 2.1.2.2. Implementar un programa de encadenamientos productivos desde el enfoque de RS | PNUD | OIT, FAO |  | - | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
|  |  | 2.1.2.3. Definir y poner en practica un programa de RS en las MiPyME que incluya la armonización y enfoques sobre RS | PNUD | OIT, FAO |  | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 20,000 |
|  |  | 2.1.2.4. Diseñar e Implementar un programa de reconocimiento en buenas prácticas y de sistematización de lecciones aprendidas de RS en las MiPyMES | PNUD | OIT, FAO |  | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 35,000 |
| 2.2. Programa de fortalecimiento y desarrollo de la competitividad empresarial, la mejora de la productividad y la innovación; y la creación de nuevos emprendimientos intensivos en empleos verdes y decentes para mujeres y hombres en los sectores de turismo y agroindustria. | 2.2.1. Fortalecimiento de capacidades e inteligencia empresarial, e intercambio de experiencias para los sectores económicos seleccionados, con énfasis en la promoción de empleos verdes y decentes para mujeres y hombres, a partir del Modelo de Competitividad. | 2.2.1.1. Identificar necesidades en las MiPyMEs y oferta de servicios empresariales y de comercialización en la Región (aporta a actividad 2.2.3.1 Y 2.2.2.1) | OIT | PNUD | UNA, MEIC, MAG, INA, MEP, GATs, CONARE, ICT, CÁMARAS EMPRESARIALES | 10,000 | - | - | 10,000 |
|  |  | 2.2.1.2. Capacitar a las MiPyMEs seleccionadas en gestión y comercialización empresarial | OIT | PNUD |  | 40,000 | 100,000 | 40,000 | 180,000 |
|  |  | 2.2.1.3. Capacitar a las MiPyMEs seleccionadas en el acceso y uso productivo de las TICs | PNUD | OIT |  | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 50,000 |
|  |  | 2.2.1.4. Sistematizar buenas prácticas y realizar los intercambios de experiencias | OIT | HABITAT |  | - | 6,000 | 10,000 | 16,000 |
|  | 2.2.2. Mejora de la productividad y de las condiciones de trabajo utilizando la metodología WISE, WEDGE y MESUN en las MiPyMEs de los sectores de turismo y agroindustria de la región. | 2.2.2.1. Identificar las necesidades y las MiPyMEs beneficiadas del programa de formación utilizando las metodologías "Mejor Productividad y un mejor lugar de trabajo" ( WISE), Equidad de Género y Desarrollo de Emprendedurismo para Mujeres (WEDGE) , EFQM (.........) y "Mejore su Negocio" (MESUN). (Ver actividad 2.2.1.1.) | OIT | PNUD |  | - | - | - | - |
|  |  | 2.2.2.2. Desarrollar cursos WISE, WEDGE, MESUN y EFQM, para MiPyMEs y para formación de formadores | OIT | PNUD |  | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 120,000 |
|  | 2.2.3. Promoción de nuevos emprendimientos en empleos verdes y decentes en los sectores de turismo y agroindustria en equidad | 2.2.3.1. Desarrollar un programa de promoción de la cultura empresarial, de la región y la transferencia de capacidades a los promotores municipales de competitividad y desarrollo empresarial | OIT | PNUD, FAO |  | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 80,000 |
|  |  | 2.2.3.2. Identificar oportunidades potenciales de ideas de negocios, desarrollarlas en todo su ciclo y transferir capacidades a los promotores municipales de competitividad y desarrollo empresarial | OIT | PNUD, FAO |  | 20,000 | 50,000 | 30,000 | 100,000 |
|  |  | 2.2.3.3. Facilitar la creación de una Incubadora de empresas. | OIT | PNUD, FAO |  | 30,000 | 71,000 | - | 101,000 |
|  |  | 2.2.3.4. Fomentar modelos asociativos y capacitación en la metodología "Incie su Negocio" (ISUN). | OIT | PNUD, FAO |  | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 120,000 |
|  | 2.2.4. Acompañamiento técnico a la medida (coaching) para la mejora de la competitividad empresarial y en el diseño y desarrollo de nuevos productos, en los sectores de turismo y agroindustria que promuevan empleos verdes y decentes con equidad de género. | 2.2.4.1. Identificar necesidades mediante el instrumento de análisis de brechas empresariales y aspectos técnicos (ver act. 2.2.1.1) | OIT | PNUD, FAO |  | - | - | - | - |
|  |  | 2.2.4.2. Identificar expertos y buenas prácticas locales (ver actividad 2.2.1.1) | OIT | PNUD, FAO |  | - | - | - | - |
|  |  | 2.2.4.3. Desarrollar actividades de coaching en las empresas seleccionadas. | OIT | PNUD, FAO |  | 40,000 | 100,000 | 32,592 | 172,592 |
| TOTAL EFECTO 2 | 354,596 | 672,000 | 297,592 | 1,324,188 |
| Efecto directo 3: Mejorada la capacidad innovadora de la Región Brunca |
| 3.1. Un proyecto demostrativo para la mejora de la competitividad y la capacidad innovadora en la Región sobre la producción y comercialización de biocombustible. | 3.1.1. Identificación de lecciones aprendidas, mejores prácticas e ideas innovadoras, especialmente de micro y pequeños empresarios en el ámbito internacional y nacional, en la producción de biocombustibles, precisando impactos ambientales y de seguridad alimentaria. | 3.1.1.1. Establecer un programa de investigación y transferencia de tecnología mediante una alianza público privada, para el cultivo de Jatrofa y la Producción de Biodiesel y subproductos en la Región Brunca. (ver actividad 3.1.3.1.) | FAO | PNUD | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAC, COOPEVAQUITA R.L, JUDESUR, IICA, ASD, | 15,000 | 35,000 | 20,000 | 70,000 |
|  |  | 3.1.1.2. Identificar lecciones aprendidas, buenas prácticas, en el plano internacional y local, a partir de experiencias apoyadas por la cooperación internacional | FAO | PNUD | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAP, COOPEVAQUITA RL, JUDESUR, IICA, ASD, RECOPE, Centro Nacional de Producción Limpia | 5,000 | 5,000 | - | 10,000 |
|  | 3.1.2. Desarrollo y mejoramiento de la capacidad innovadora de producción agroindustrial de biocombustibles, amigable con el ambiente, complementario a la producción de alimentos y competitivo en su industrialización y comercialización, a partir de sistemas integrados de producción agrícola, en asocio con Jatrofa - sorgo dulce. | 3.1.2.1. Evaluar la producción de las plantaciones actuales, a fin de tener precisión sobre su estructura, asocio, rendimientos y operaciones de mantenimiento del cultivo | FAO | PNUD | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAC, COOPEVAQUITA RL., JUDESUR, IICA, ASD, Centro Nacional de Producción Limpia | 10,000 | 5,000 | - | 15,000 |
|  |  | 3.1.2.2. Transferir capacidades y asesoría para desarrollar y dar mantenimiento a las plantaciones de los productores beneficiarios del proyecto. | FAO | PNUD |  | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25,000 |
|  |  | 3.1.2.3. Introducir al migrante - indígena en los procesos de recolección. | OIM | FAO, PNUD | DGME, MTSS, MS | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
|  |  | 3.1.2.4. Contribuir con la formulación y ejecución de un plan de producción, fomento y promoción de la organización de los productores para asegurar la producción de 35 has (15 has nuevas y 20 has en producción) de Jatrofa, cultivados mediante sistemas integrados intensivos (asociados con otros cultivos) Adicionalmente, mejorar la producción de 5 has en Laurel. | FAO | PNUD | MAG, GATs, INTA, CONARE, FEDECAP, COOPEVAQUITA RL., JUDESUR, IICA, ASD, Centro Nacional de Producción + Limpia, | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 45,000 |
|  |  | 3.1.2.5. Capacitar a técnicos, productores y a futuros consumidores, (mecánicos entre otros), sobre los usos y beneficios del biodiesel. | FAO | PNUD |  | - | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
|  | 3.1.3. Generación de los elementos para un modelo de una industria de biocombustibles sostenible basado en Jatrofa-sorgo dulce | 3.1.3.1. Realizar estudios técnicos, económicos y ambientales, para el establecimiento e implementación de un centro de acopio y de dos miniplantas extractoras de aceite y otros subproductos. (Ver actividad 3.1.1.1.) | FAO | PNUD |  | 15,000 | 15,000 | - | 30,000 |
|  |  | 3.1.3.2. Instalar un centro de acopio y dos miniplantas (una nueva y la adecuación de la Planta de Coopevaquita RL. en Laurel) | FAO | PNUD |  | 60,000 | 90,000 | - | 150,000 |
|  |  | 3.1.3.3. Promover nuevos instrumentos (financiamiento - Pago por Servicios Ambientales) para la generación de una industria de biocombustibles sostenible, ambiental como productiva y comercialmente. | PNUD | FAO | MAG, GATs, MINAET, INTA, CONARE, FEDECAC, COOPEVAQUITA RL., JUDESUR, IICA, ASD, Centro Nacional de Producción + Limpia | 5,000 | 5,000 | - | 10,000 |
|  |  | 3.1.3.4. Promover la organización dentro del marco de FEDECAC para la ejecución de las inversiones de la miniplanta, para realizar el proceso de extracción del aceite que ofrezca servicio a los productores. | FAO | PNUD |  | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 35,000 |
|  |  | 3.1.3.5. Apoyar el proceso de transformación industrial de los productos, a partir de estándares de calidad y productividad, mediante capacitación a la medida. (Sellos de Calidad) | FAO | PNUD | CONARE, MAG, GATs, MINAET, RECOPE, JUDESUR, COOPEVAQUITA RL., FEDECAC, CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION + LIMPIA, RECOPE, CNP. | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 35,000 |
|  |  | 3.1.3.6. Asesorar para la generación y comercialización de productos secundarios como abono orgánico, transformación en torta oleaginosa, otras posibles opciones como es el caso del Jabón a partir de las semillas. | PNUD | FAO | RECOPE, MAG, GATs, MINAET, CAMARAS EMPRESARIALES LOCALES | 15,000 | 25,000 | 15,000 | 55,000 |
|  | 3.1.4. Elaboración y promoción de un adecuado manejo ambiental y comercial del proceso de producción (sin afectar la seguridad alimentaria) y distribución de biocombustibles, de su certificación de calidad y la comunicación a los consumidores. | 3.1.4.1. Establecer y poner en marcha un plan de monitoreo y seguimiento ambiental, transfiriendo capacidades para su adopción | PNUD | FAO | MAG, MINAET, RECOPE, FEDECAC, GATs | 5,000 | 5,000 | - | 10,000 |
|  |  | 3.1.4.2. Promover el aprovechamiento del pericarpo (cáscara) como abono y para otros posibles usos. | PNUD | FAO | CONARE, MAG, GATS, MINAET, RECOPE, JUDESUR, COOPEVAQUITA RL., FEDECAC, CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA | - | 25,000 | 39,581 | 64,581 |
|  |  | 3.1.4.3. Desarrollar un sistema de gestión de la calidad en prácticas ambientales, energéticas y de salud. | PNUD | FAO | MINAET, RECOPE, CENTRO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA, CEGESTI | - | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
|  | 3.1.5. Análisis de lecciones aprendidas y sistematización de la experiencia en la producción y comercialización de biodiesel que lleve a ser replicada en la región y fuera de ella. | 3.1.5.1. Sistematizar y documentar la experiencia de los procesos de producción, transformación y comercialización de biodiesel y otros subproductos, que se estime pueden ser replicados en la región y fuera ella. | FAO | PNUD | CONARE, COOPEVAQUITA RL., FEDECAC, MAG, MINAET, ASD. | - | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
|  |  | 3.1.5.2. Divulgar y socializar la sistematización de la aplicación del modelo de competitividad en esta experiencia demostrativa, para ser replicada en la Región Brunca o en otras zonas del país. | FAO | PNUD | CONARE, COOPEVAQUITA RL., FEDECAC, MAG, MINAET |  | - | 30,000 | 30,000 |
| 3.2. Un proyecto demostrativo en los territorios indígenas de Térraba (Teribes) y Guaymi - Coto Brus (Ngobes) para fortalecer el emprendedurismo y la competitividad, así como la capacidad innovadora sobre “Etnoturismo”, que sirva de Modelo para todos los Territorios Indígenas de la Región Brunca, considerando sus derechos humanos y con respeto a la cosmovisión indígena. | 3.2.1. Identificación, mapeo de necesidades y oferta turística para la implementación de las redes comunitarias piloto, precisando las condiciones de su viabilidad y factibilidad, los servicios de asistencia técnica, financiamiento, capacitación, respetando la cosmovisión y la forma de organización de los Pueblos Indígenas beneficiarios. | 3.2.1.1.a. Elaborar un diagnóstico de oferta turística, de redes y de necesidades en: Coto Brus (Aporte de actividad 2.1.1.3.a) | OIM | PNUD, OIT | ICT, MEIC, INA, COMUNIDADES INDÍGENAS, Gobiernos Locales, FEDEMSUR, GATs, REDTURS, ACTUAR | 5,000 | - | - | 5,000 |
|  |  | 3.2.1.1.b. Elaborar un diagnóstico de oferta turística, de redes y de necesidades en: Térraba (economías de escala con 3.2.1.1.a.) (Aporte de actividad 2.1.1.3.a) | PNUD | OIM, OIT |  | 12,500 | 12,500 | - | 25,000 |
|  |  | 3.2.1.2.a. Identificar, financiar y acompañar al menos diez MIPYMES u organizaciones formales, sostenibles y articuladas de etnoturismo en Coto Brus | OIM | PNUD, OIT |  | 12,000 | 33,000 | 25,000 | 70,000 |
|  |  | 3.2.1.2.b. Identificar, financiar y acompañar al menos diez MIPYMES u organizaciones formales, sostenibles y articuladas de etnoturismo en Térraba | PNUD | OIM, OIT |  | - | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
|  | 3.2.2. Identificación y promoción de un modelo innovador de “Etnoturismo basado en los proyectos demostrativos "considerando la cosmovisión indígena, respetando la legislación vigente. | 3.2.2.1.a. Desarrollar un proceso de sensibilización en Coto Brus | OIM | OIT |  | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 32,000 |
|  |  | 3.2.2.1.b. Desarrollar un proceso de sensibilización en Térraba (economías de escala con 3.2.2.1.a.) | PNUD | OIT |  | - | 10,000 | - | 10,000 |
|  | 3.2.3. Fortalecimiento de capacidades de la redes de “etnoturismo” indígena en establecer y negociar modalidades futuras de acompañamiento y cofinanciamiento, así como sostenibilidad con otros programas públicos y/o privados para brindar servicios empresariales a las redes comunitarias indígenas (incidencia política, mercadeo, gestión de recursos). | 3.2.3.1.a. Capacitar y formar en emprendedurismo (individual y colectivo) y cofinanciamiento a partir de su cosmovisión. Coto Brus | OIM | OIT |  | 12,000 | 11,500 | 11,000 | 34,500 |
|  |  | 3.2.3.1.b. Capacitar y formar en emprendedurismo (individual y colectivo) y cofinanciamiento a partir de su cosmovisión. Térraba (economías de escala con 3.2.1.3.1.a.) | PNUD | OIT |  | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25,000 |
|  |  | 3.2.3.2. Asegurar el acompañamiento contínuo de expertos, públicos o privados y las alianzas estratégicas para compartir los servicios de desarrollo empresarial promovidos por el programa para asegurar la sostenibilidad | PNUD | OIT |  | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 70,000 |
|  |  | 3.2.3.3. Definir y ejecutar una estrategia de mercadeo diferenciada y de producción y pauta de materiales de comunicación (incluyendo una página web), transfiriendo capacidades a las organizaciones beneficiadas | PNUD | OIT |  | 15,000 | 60,000 | 70,000 | 145,000 |
| TOTAL EFECTO 3 | 268,500 | 527,000 | 385,581 | 1,181,081 |
| TOTAL EFECTOS | 968,096 | 1,628,000 | 837,248 | 3,433,344 |
| TOTAL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN | 97,554 | 81,663 | 125,757 | 304,974 |
| 7% | 74,596 | 119,676 | 67,410 | 261,682 |
| GRAN TOTAL PROYECTO | 1,140,246 | 1,829,339 | 1,030,415 | 4,000,000 |

Distribución presupuestaria por Agencia

| ORGANISMO/AÑOS | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAO |
| GASTOS DEL PROGRAMA | 219,596 | 320,000 | 145,000 | 684,596 |
| GASTOS INDIRECTOS (7%) | 15,372 | 22,400 | 10,150 | 47,922 |
| Total agencia | 234,968 | 342,400 | 155,150 | 732,518 |
| OIM |
| GASTOS DEL PROGRAMA | 56,000 | 71,500 | 63,000 | 190,500 |
| GASTOS INDIRECTOS (7%) | 3,920 | 5,005 | 4,410 | 13,335 |
| Total agencia | 59,920 | 76,505 | 67,410 | 203,835 |
| OIT |
| GASTOS DEL PROGRAMA | 381,000 | 587,000 | 227,592 | 1,195,592 |
| GASTOS INDIRECTOS (7%) | 26,670 | 41,090 | 15,931 | 83,691 |
| Total agencia | 407,670 | 628,090 | 243,523 | 1,279,283 |
| UN-HABITAT |
| GASTOS DEL PROGRAMA | 104,000 | 213,000 | 82,075 | 399,075 |
| GASTOS INDIRECTOS (7%) | 7,280 | 14,910 | 5,745 | 27,935 |
| Total agencia | 111,280 | 227,910 | 87,820 | 427,010 |
| PNUD |
| GASTOS DEL PROGRAMA | 207,500 | 436,500 | 319,581 | 963,581 |
| GASTOS INDIRECTOS (7%) | 14,525 | 30,555 | 22,371 | 67,451 |
| Total agencia | 222,025 | 467,055 | 341,952 | 1,031,032 |
| OFICINA DEL COORDINADOR RESIDENTE (PNUD) |
| GASTOS DEL PROGRAMA | 97,554 | 81,663 | 125,757 | 304,974 |
| GASTOS INDIRECTOS (7%) | 6,829 | 5,716 | 8,803 | 21,348 |
| Total agencia | 104,383 | 87,379 | 134,560 | 326,322 |
| TOTAL PROGRAMA CONJUNTO | 1,140,246 | 1,829,339 | 1,030,415 | 4,000,000 |

# ANEXO 3. AGENDA DE TALLER

Taller 14 y15 de mayo

Hotel Casa Roland, Golfito

Programa: “Desarrollo de la competitividad para la Región Brunca en los sectores de Turismo y Agroindustria, con énfasis en la creación de empleos verdes y decentes para la reducción de la pobreza”

Objetivos:

- Dar a conocer el Programa Conjunto para la Región Brunca.

- Validar los contenidos generales de cada componente del programa.

- Obtener información relevante para optimizar los resultados del programa.

Jueves 14 de mayo

Mañana (Inicio: 9:00 a.m.)

- Palabras de bienvenida

- Introducción al taller

- Antecedentes del programa

- Presentación del programa

- Resultados (efectos) esperados del programa

- Mejorado el entorno para desarrollar negocios competitivos en la Región.

- Mejorada la competitividad de las MIPYME de la Región Brunca, en los sectores de turismo y agroindustria.

- Mejorada la capacidad innovadora de la Región Brunca

- Validación en grupos de trabajo: ¿Qué falta? ¿Qué cambia? ¿Qué mejora?

- Efecto 1

- Efecto 2

- Efecto 3

Almuerzo (12:30 p.m.)

Tarde (2:00 p.m. – 4:30 p.m.)

- Continuación validación en grupos de trabajo: ¿Qué falta? ¿Qué cambia? ¿Qué mejora?

- Plenaria para conocer resultados

Viernes 15 de mayo

Mañana (Inicio: 8:30 a.m.)

Trabajo en grupos: ¿Cómo optimizar los efectos del Programa?

- ¿Qué activos e iniciativas tenemos a favor?

- ¿Qué obstáculos podemos prever?

- ¿Cuál información disponible es relevante?

- ¿Cuál será la participación de cada actor?

- ¿Cómo garantizamos la sostenibilidad?

Almuerzo (12:30 p.m.)

Tarde (Inicio: 2:00 p.m.)

- Intercambio de aportes de los grupos de trabajo

- Pasos a seguir

- Balance y cierre del taller (3.30 p.m.)

# ANEXO 4. LISTA DE PARTICIPANTES DEL TALLER

Programa Conjunto “Desarrollo de la Competitividad para la Región Brunca en los Sectores de Turismo y Agroindustria, con énfasis en la Creación de Empleos Verdes y Decentes para la Reducción de la Pobreza”, Golfito 13-15 mayo

| APELLIDOS | NOMBRE | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INSTITUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfaro Gamboa | Johnny | 27411218 83209504 | aguiasturísticaspb@hotmail.com | Asociación de Guías de Turismo de Piedras Blancas |
| Arias | Adrián | 83153865 | adrian.ulises@gmail.com | SINAC |
| Bermúdez | Cristina | 22808511 | cbermudez@cegesti.org | CEGESTI |
| Blázquez | Manuel | 22572919 | desarrollosostenible@aeci.cr | AECID |
| Camareno | Víctor | 88273397 27867129 | vcamareno@gmail.com | FEDECAC |
| Cascante | José | 83440401 |  | CAC de Coto Brus |
| Cozaseo M. | Francisco | 88854018 | franciscolm16@gmail.com | FEDEMSUR-JUDESUR |
| Cubillo | Roberto | 27833679 | ficosa@ice.co.cr | FUNDAOSA/FICOSA |
| Chávez Vega | Gabriela | 88117711 | ealatheclodge@gmail.com | Cámara de Turismo - GAT Baja |
| Fallas | Erika | 89128407 | asodint@gmail.com | Asociación Indígenas de Térraba |
| Flores | Laura | 83153625 27722807 | lflores@procomer.com | PROCOMER |
| Fonseca Rodríguez | Juan Carlos | 88185732 | jcfonseca@mideplan.go.cr | MIDEPLAN |
| García | Fanny | 88701405 | fagarciab@gmail.com | Asistente de la Facilitadora |
| Garita | Flor | 27750546 | garitaflor@yahoo.com | UCR |
| González Perera | Guillermo Edo. | 22967760 88909872 | guigope@yahoo.com | MAG /PDR |
| González Batista | Antonio | 88979819 |  | FEDECAC |
| González Maroto | Gilbert | 27301069 | cedincr@gmail.com | ARADIKES – CEDIN |
| Gutiérrez | Salvador | 22215348 | sgutierrez@oim.int | OIM |
| Jiménez | Patricia | 22027961 | jpatricia@mvah.go.cr | UN-HABITAT |
| Leitón Rodríguez | Carlos Alberto | 27899016 | cleitmrodriguez@ina.ac.cr | INA |
| Lozano M. | Francisco | 88854018 | franciscolm16@gmail.com | FEDEMSUR – JUDESUR |
| Marín | Rolando | 22364925 | rmarin@meic.go.cr | MEIC |
| Matamoros Villalobos | Eduardo | 88874687 | ematamo@gmail.com | GAT Sur |
| Méndez Garbanzo | Carlos | 27897160 |  | Coopecovi R.L. |
| Monge | Cinthya | 22364925 | cmonge@meic.go.cr | DIGEPYME-MEIC |
| Montezuma | Wilfrido | 27411109 | willymontezuma@gmail.com wrodrimonte@hotmail.com | Organización Indígena NGOBEGUE. |
| Mora | Gerald | 22961544 | gerald.mora@undp.org | PNUD |
| Moreira | Leonardo | 22961544 | leonardo.moreira@undp.org | SNU |
| Morera Quesada | Georgina | 88459365 | geonq@yahoo.es | UCR-Golfito |
| Navarra | Rafael | 83165253 | rafaelangelnavarro@gmail.com | Alcalde de Coto Brus |
| Navarro | Eduardo | 22275348 ext. 120 | zontacv2000@yahoo.es | OIM |
| Otero | Francisco | Tel/fax 27411121 |  | Federación Asociaciones de Desarrollo |
| Pérez | Ernesto | 83427546 |  | COOPEVAQUITA |
| Pérez | Maria Eugenia | 25882563 | meperez@accionsinergica.com | Facilitadora |
| Petry | Imre | 88485141 | imre.petry@seglocales.com | UN-HABITAT |
| Pihí | Carlos | 83316353 |  | C.A.C.B.A. |
| Quirós V. | Minor | 83882153 | minor.quiros@gmail.com | UNCOOSUR, R.L. |
| Ramírez | Octavio | 22200511 | octavio.ramirez@fao.org | FAO |
| Rivera Chacón | Yessica | 88849394 | yesrivch@hotmail.com | OIM |
| Rodríguez | Mainor | 27840636 88339524 | mrodriguez_69@yahoo.es | JUDESUR |
| Rojas | Sandra | 83388582 | srojasl@meic.go.cr | MEIC |
| Romero | Walter | 22078717 | romerow@oit.or.cr | OIT |
| Rugama | Enoc | 88337459 | enocrugama@yahoo.es | GAT Bajo |
| Sequeira | Jonathan | 83889319 | jsequeira@meic.go.cr | MEIC |
| Solís | José Joaquín | 89923655 | josesolis1944@hotmail.com | GAT zona ALTA |
| Umaña Brenes | Rafael A. | 88777921 |  | FEDECA |
| Varela Granados | Rafael A. | 83235240 27718292 |  | Centro Agrícola Cantonal Pérez Zeledón y Federación CACRB |
| Vargas | Martín | 88181769 |  | FEDEMSUR |
| Vargas Beita | Patricia | 88697262 | patri14vargas@gmail.com | UNED, FEDEMSUR |
| Villanueva | Jeffry | 88253513 | asodint@gmail.com | Asociación Indígenas de Térraba (ASODINT) |

# ANEXO 5. PROYECTO DEMOSTRATIVO: BIOCOMBUSTIBLES

Producto.

3.1 Un proyecto demostrativo para la mejora de la competitividad y la capacidad innovadora en la Región sobre la producción y comercialización de biocombustibles

Actividades indicativas:

3.1.1. Identificación de lecciones aprendidas, mejores prácticas e ideas innovadoras, especialmente de micro y pequeños empresarios en el ámbito internacional y nacional, en la producción de biocombustibles, precisando impactos ambientales y de seguridad alimentaria.

3.1.2. Desarrollo y mejoramiento de la capacidad innovadora de producción agrícola y agroindustrial de biocombustibles y subproductos, amigable con el ambiente, complementario a la producción de alimentos  y competitivo en su industrialización y comercialización, a partir de sistemas integrados de producción agrícola, en asocio con Jatrofa.

3.1.3. Elaboración y promoción de un adecuado manejo ambiental y comercial del proceso de producción (sin afectar la seguridad alimentaria) y distribución de biocombustibles, de su certificación de calidad y la comunicación a los consumidores.

3.1.4. Promoción de nuevos instrumentos,  que aseguren la generación de una industria de biocombustibles sostenible, ambiental como productiva y comercialmente.

3.1.5. Sistematización de la experiencia en la producción y comercialización de biodiesel que lleve a ser replicada en la región y fuera de ella.

INTRODUCCION / JUSTIFICACIÓN

La escogencia de un proyecto piloto de biodiesel en la zona Brunca, se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Energía y la Política Energética así como en la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático y  se concreta en la Estrategia Nacional de Biocombustibles.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Jorge Manuel Dengo Obregón, 2006-2010, se plasma la profunda preocupación existente, producto de la alta contaminación ambiental que sufre el país, señalando que “la utilización de combustibles fósiles no sólo aumenta las emisiones de dióxido de carbono, sino que también es la principal fuente de otros contaminantes del aire”.

El PND establece entre las  metas del sector productivo,  “potenciar el desarrollo de la industria nacional de biocombustibles” para incorporar la producción agroindustrial y el consumo de biocombustibles a nivel nacional en forma sostenible.  Para el sector productivo, la gestión de los biocombustibles presenta un escenario de significativa incidencia sobre la reactivación del agro costarricense y su sostenibilidad social.

El desarrollo de la agroindustria de biocombustibles puede contribuir  a los objetivos nacionales de aumentar el desarrollo económico, social y ambiental por medio del impulso a opciones generadoras de empleo y riqueza, especialmente en aquellas comunidades rurales con bajo índice de desarrollo humano, como es el caso de la Zona Brunca.

En el apartado de energía, se subraya el impacto económico que sufren los habitantes del país por estar sometidos a los precios internacionales del petróleo, por la alta  dependencia de los hidrocarburos importados que el país tiene, afectando a todos los sectores productivos (transporte, agricultura pesca, etc.) y de consumo. La alta dependencia además, aumenta los riesgos del desabastecimiento, cuyas consecuencias serían muy graves para  la economía nacional y la paz social.

La Estrategia Nacional de Biocombustibles tiene como uno de sus objetivos fundamentales fortalecer el subsector energía, con el propósito de ser un eslabón clave en la descarbonización de la economía, que contribuya a la mitigación del cambio climático, y que mejore el sistema energético nacional. Los combustibles fósiles tienen un alto contenido de carbono y son fuente de alta contaminación tales como las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero y el monóxido de carbono (CO), además de otros contaminantes igualmente nocivos como los óxidos de azufre (SOX).

La energía es fundamental para el desarrollo económico, social y ambiental, por lo que, contar con un abastecimiento seguro, en la cantidad y calidad requeridas, en las mejores condiciones de precios, será clave para alcanzar las metas de reducción de la pobreza y desarrollo económico sostenible planteados.

La Estrategia Nacional de Biocombustibles va precisamente en esa línea.  Se busca incentivar la producción local de biocombustibles, a partir de distintos productos agrícolas, todo ello en armonía con el ambiente y buscando promover el desarrollo económico y social de zonas que presenta en la actualidad menor grado de desarrollo.

Un escenario ideal se conformaría mediante la asociación de áreas de cultivo para el desarrollo de cultivos agroenergéticos con aquellas regiones o sectores más urgidos de elevar el nivel de desarrollo humano, en consonancia con el principio de inclusión social citado en dicha Estrategia,.

Por otra parte, dado que en Costa Rica no está permitido por disposición legal, el cambio de uso de suelos, las nuevas plantaciones de agroenergéticos no causarán daño ambiental, por el contrario, servirán para recuperar suelos que hoy están en desuso.

La canasta de productos agrícolas que se pretende usar en el Programa Nacional de Biocombustibles, tampoco competirá con la producción de alimentos.  Si bien es cierto, se iniciará el mismo con la introducción de alcohol de caña y el biodiesel de palma, se ha previsto incorporar otros como el sorgo o la yuca amarga en el caso del alcohol y la Jatropha y la higuerilla para el biodiesel, para pasar después a los biocombustibles de segunda y tercera generación.

“Costa Rica no aspira a cualquier tipo de crecimiento económico, sino a un tipo de desarrollo que no ponga en riesgo las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. Aspiramos a ser un país que apuesta por industrias limpias y basadas en el conocimiento, antes que en el uso depredador de los recursos naturales, cuya racionalidad económica en el largo plazo es muy discutible” .

El Eje de Política Ambiental tiene como uno de sus componentes fundamentales la política energética.  Es claro entonces, que el desarrollo del Sector Energía debe buscar y velar por la sostenibilidad ambiental, aspecto que está contemplado en las políticas energéticas contenidas en el V Plan Nacional de Energía y que buscan abastecer las necesidades de energía, dando prioridad a la utilización de fuentes de energía renovables, entre los que se encuentran los biocombustibles. Razón por la cual se debe buscar un alineamiento entre de la política energética y la política ambiental, en un entorno energético en transición durante varias décadas.

El PND establece que en materia de energética, se debe reducir la dependencia de combustibles importados, aprovechar mejor las fuentes de energía renovable del país y .además, en el desarrollo de la industria de biocombustibles se espera incorporar la producción agroindustrial y el consumo de biocombustibles, a nivel nacional en forma sostenible.”

Las acciones específicas que el Sector Productivo se ha comprometido a ejecutar en torno a los biocombustibles y en estrecha relación con la ventana temática “Desarrollo y Sector Privado", son las siguientes:

6. Promoción e incorporación de prácticas productivas, que permitan el uso racional y la conservación de los recursos naturales.

Meta:

6.5. Desarrollar 2 proyectos de biocarburantes en el nivel regional.

7. Plan para disminuir los costos de hacer negocios para las PYMES, especialmente las rurales (PYMER)

Metas:

7.2. Atender 1.100 empresas mediante el Centro Regional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa -CREAPYMES.

7.3. Simplificar 3 trámites que involucren sectores como: Construcción, Ambiente, Salud, Agropecuario, Turismo y Comercio.

7.6. Incluir 3 Instituciones en el sistema de información para simplificar los trámites, para el establecimiento de empresas.

Entre los grandes desafíos que enfrenta el país, está el de “Reducir la dependencia de combustibles importados, aprovechar mejor las fuentes de energía renovable del país y llegar a producir el 100% de la electricidad del país a partir de fuentes de energía renovables”.

La incorporación de los biocombustibles en la matriz energética nacional contribuirá en la reducción de gases de efecto invernadero y su desarrollo será clave para alcanzar las metas del Plan Nacional de Cambio Climático.

Por otra parte la caída en los precios internacionales del petróleo, no obedece a políticas de uso eficiente de energía o por la sustitución por otras fuentes energéticas, sino por la contracción de la economía mundial y que con el repunte de la economía, los precios del petróleo y sus derivados tenderán de nuevo al alza, toda vez que la oferta de este recurso agotable, será cada vez más escaso y por lo tanto su precio subirá.

Los estudios sobre la “meseta Petrolera” y los análisis de las reservas de este recurso a nivel mundial coinciden con estas hipótesis, de manera que la búsqueda de combustibles renovables o alternativos se debe impulsar a fin de garantizar un abastecimiento energético futuro y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Finalmente, en el plano internacional, los altos precios del petróleo y la necesidad de buscar energías alternativas que atenuaran en parte el impacto de las emisiones de gases sobre el calentamiento global del planeta, fueron dos de los principales factores que han motivado el uso de los biocombustibles como fuente alternativa de energía. No obstante, luego que los precios del petróleo bajaran como lo han hecho en los últimos meses las cosas han cambiado, generando dos tipos de pensamiento relacionados con la vigencia de los biocombustibles. El primero dice que la crisis financiera detendrá las iniciativas de producir energías verdes, por cuanto las economías se concentrarán más en solucionar sus problemas financieros pagando un menor precio por los hidrocarburos. El segundo grupo, en el cual se incluye Costa Rica, se considera que la crisis financiera deviene en nuevas oportunidades para los biocombustibles por cuanto la desaceleración económica incidirá en un menor uso de los hidrocarburos en sustitución de biocombustibles, especialmente en economías rurales que ya se mueven con este tipo de carburante. En medio de la incertidumbre, lo cierto en el tema de los biocombustibles es, que su tendencia apunta hacia la inversión en investigación de materias primas más competitivas y con mayores rendimientos industriales (entre otras la Jatrofa), siendo que Estados Unidos es uno de los principales interesados en el tema.

El Programa Nacional de Biocombustibles (PNB)  establece como meta la sustitución de hasta el 10% de las gasolinas por bioetanol y hasta un 20% del diesel por biodiesel para el año 2010.Esto tendría un impacto considerable en las emisiones de CO2 y puede llegar a evitar que más de medio millón de toneladas de CO2 anuales, se emitan al ambiente, a partir del sustitución indicada.

Es importante señalar que las tres materias primas potenciales en Costa Rica provienen de la palma aceitera, la higuerilla y el tempate (Jathopha). La productividad promedio de ellas, (aunque varía según las condiciones climáticas y de suelos de cada región, entre otros factores), es de 3000 L/ha-año. La producción inicial de manera rentable se presenta al cabo de un año de sembrado, esta se incrementa año con año durante los primeros 5 años y a partir de ahí se estabiliza en los 30-50 años que le quedan de vida.

Cabe señalar que las exigencias de los suelos son casi nulas, sobrevive y crece en las tierras marginales y erosionadas, en las tierras que ya no son aptas para la actividad agrícola por  su agotamiento, e igualmente se puede adaptar a áreas inundables y a la sequía

Con el fin de valorar el impacto de la introducción de los biocumbustibles en la matriz energética nacional, se ha calculado la huella promedio de carbono para la canasta de cultivos seleccionado en el PNB, con el fin de garantizar que se dé efectivamente una reducción neta de emisiones al ambiente. El diferencial de emisiones producidas por estos productos, calculadas a partir de los procesos productivos tradicionales, comparados con las emisiones de las gasolinas y diesel que van a sustituir tomando como base de cálculo una hectárea de tierra para la Jatrofa es de -5 959 kg de CO2.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al establecimiento de una agroindustria de bioenergéticos competitiva, sostenible y dinámica y dotación de instrumentos para el desarrollo de los biocombustibles, así como la promoción del consumo de energía a partir de fuentes renovables de energía, incluyendo la biomasa y los desechos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Contribuir al abastecimiento energético regional, con responsabilidad ambiental, social y económica, mediante la gestión dos  iniciativas y emprendimientos productivos demostrativos, bajo el esquema de inclusión social, equidad de género, para el uso de fuentes renovables de energía.

- Contribuir a la generación de valor agregado y calidad en la producción de la cadena de agroenergía y biocombustibles con base en materia prima local.

- Establecer y consolidar un modelo de negocio de pequeña escala, capaz de producir combustibles de alta calidad y de aprovechar  las materias primas para generar productos con valor agregado, incluyendo la integración con otras infraestructuras para sacar provecho de procesos de cogeneración y/o transporte.

Descripción del Proyecto:

El modelo agroindustrial de tempate o Jatrofa en la zona sur, se visualiza compuesto por los siguientes eslabones de la cadena de valor agregado de los biocombustibles, que se enumeran a continuación:

ETAPA I:	Investigación y Desarrollo (I + D)

Esta etapa inicial del modelo, es una de las etapas críticas de la cadena por lo que deberá establecerse un Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología mediante una Alianza Público Privada, para el cultivo de Jatrofa y la Producción de Biodiesel en la Región Brunca.  En la actualidad, la Universidad de Costa Rica, el INTA/MAG y  ASD (empresa multinacional especializada en el desarrollo de semillas para la producción de aceite con Sede en la Región),  están evaluando el potencial de producción de de Jatrofa  en la Región y otras zonas del país.

Es importante para contribuir con este proceso, la identificación de lecciones aprendidas, buenas practicas, en el plano internacional y local a partir de experiencias apoyadas por la cooperación internacional (PNUD/UNEP, FAO e IICA).

En esta etapa se establecerá la capacidad para que el INTA, el MAG, CONARE, Coopevaquita y FEDECAC, puedan llevar adelante el programa de investigación aplicada y transferencia de tecnología para los productores de Jatrofa.

En esta etapa debe incluirse el establecimiento de un  plan de monitoreo y seguimiento ambiental.

ETAPA II:	Producción Agrícola

Esta etapa requiere de la participación de varios actores, de los cuales se demandará la utilización insumos agrícolas (semillas, plaguicidas, abonos, equipo y demás equipo necesario para la limpieza y cosecha de los cultivos), mano de obra  y financiamiento para mantener la parcela en óptimas condiciones agrícolas, necesarias para obtener una buena cosecha de los frutos.

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, existen en la actualidad en la Región Brunca, unos 1,500 productores con potencial de incursionar en la siembra de agroenergéticos como Jatrofa, en la actualidad existen 7 productores independientes que tienen  20 hectáreas de Jatropha  ya establecidas, localizadas en San Vito de Coto Brus (productores en su mayoría afiliados a la Federación de Centros Agrícolas Cantorales del Pacífico Sur (FEDECAC), los cuales requieren apoyo en el tema de desarrollo tecnológico del cultivo y en el modelo  agroindustrial. Por otro lado, existen 5 has de Jatrofa en  Coopevaquita R.L. (Laurel).

El área de producción actual, deberá ser evaluada a fin tener precisión sobre su estructura, asocio, rendimientos y operaciones de mantenimiento del cultivo entre otras,  ya que ésta será la materia prima inicial para iniciar la etapa del centro de acopio y extracción de aceite de Jatrofa, así como la utilización de otros subproductos.

Coopevaquita (Laurel), cuenta en la actualidad con una miniplanta extractora de aceite (adquirida en el 2009) con capacidad para procesar su producción actual y eventualmente apoyar la industrialización de parte de la producción de las zonas aledañas. La producción agrícola de Jatrofa, esta en proceso de reactivación en Coopevaquita (estuvo en relativo abandono). La planta, procesa aceite reciclado proveniente de la producción industrial que tiene la cooperativa de plátano y yuca, para elaborar  Biodiesel, el cual es utilizado por su flota de vehículos. La utilización de la Planta de Coopevaquita, esta muy por debajo de la capacidad instalada, lo que afecta su situación financiera actual. La Jatrofa se convierte en este caso, en una excelente alternativa para cubrir la capacidad instalada y mejorar su situación financiera y la sostenibilidad de sus actividades productivas diversificadas, e incrementar el empleo.

Coopevaquita, requiere apoyo en el desarrollo tecnológico de la actividad productiva y además, en los procesos requeridos para la adecuación de la planta extractora de aceite de Jatrofa.

La Jatrofa  es un cultivo complementario en un escenario productivo. Esto significa que la Jatropha puede complementarse con otros cultivos como las áreas en producción de café, con la higuerilla y el maní en alternancia, además de mejorar las áreas dedicadas a las cercas y en todo el concepto agrosilvopastoril. Incluso en la zona, ya existen experiencias de Jatropha en complemento de otros cultivos (no productores de aceite) como es el tiquizque, la  yuca, el maíz y el fríjol. El tempate o Jatropha  se adapta fácilmente a zonas entre 0 y 1.300 metros (Coto Brus a 1200 metros y Laurel a 100 metros sobre el nivel del mar)  sobre el nivel del mar, y precipitaciones entre 200 a 1.000 mm; este cultivo no debe verse como un sustituto de cultivos alimenticios o industriales; la Jatrofa debe considerarse como un cultivo alternativo que puede generar importantes ingresos complementarios a la familia rural.

La actividad productiva de los agroenergéticos de acuerdo a lo señalado anteriormente, se desarrollará en pequeñas áreas de desarrollo agroindustrial. Coopevaquita esta ubicada en el cantón de Laurel, su actividad agroindustrial tendrá capacidad de satisfacer la demanda de la producción en su área de influencia inmediata.

En Coto Brus, arrancaría con una producción meta de 35 has de Jatrofa (20 Has establecidas y 15 Has en áreas nuevas, cultivadas mediante sistemas integrados intensivos (asociados con otros cultivos). Esto beneficiaría en forma directa a 50 productores, y generaría cadenas de empleo en áreas de producción, directo e indirecto.

Dado lo anterior,  la producción se desarrollará principalmente en  la zona de Coto Brus.

Por otro lado, los impactos que se generen con este proyecto demostrativo, reforzará la iniciativa, que las cooperativas de Pilas y la del Águila en Pérez Zeledón tienen en proceso. Específicamente han previsto sembrar cada una 40,000 plantas de Jatrofa (16 hectáreas). En estos casos, las propuestas están en  proceso de aprobación. De aprobarse, ellas aprovecharían los resultados y experiencias obtenidos por este proyecto demostrativo.

El apoyo a los actores en esta parte del proceso en Laurel y Coto Brus, será, contribuir a la formulación del plan de producción, selección de variedades, fomento y promoción de la organización de los productores para la producción y capacitación de técnicos y productores.

ETAPA III:	Centro de Acopio y Extracción de Aceite

Se pretende por una parte adecuar la miniplanta de Coopevaquita, para la producción de aceite de Jatrofa, para biodiesel y otros subproductos, para procesar las 5 has de producción actual. En el caso de Coto Brus, se establecerá el centro de acopio y una miniplanta para el proceso de la producción de 35 has (15 actualmente en producción y las 20 has de siembra nueva)

Los agricultores desde la etapa de siembra, podrán asociarse (eventualmente, dentro del marco de FEDECAC), lo que les permitirá realizar las inversiones necesarias para realizar el proceso de extracción del aceite. Esto permite que con una miniplanta se estará en condiciones de darle servicio a varios productores, disminuyendo los costos de traslado del fruto a la planta procesadora, ya que en su lugar se trasladará solamente el aceite, decreciendo en un 70 a 80% la masa a transportar,  para ello podría utilizar el modelo de planta  Biolab, o un hibrido fabricado localmente, que produzca 300 litros diarios de combustible por día, mientras que la capacidad de producción con una plantación de este tamaño es de un poco mas de 220 litros por día, por lo que la planta arrancaría operando 2 turnos por día.

Con un B20 (20% de biodiesel) se podría atender cerca de 200 vehículos livianos  por semana o 100 vehículos pesados. Esto beneficiaría en forma directa de a 50 productores, generaría empleo en áreas de producción planta y servicios, estimado en cerca de 100 personas, hombres y mujeres.

En la agrocadena del cultivo de Jatropha, el proceso agroindustrial no se limita únicamente a la producción de bellotas, antes bien, el valor agregado que se  obtiene de la cosecha contribuirá con la sostenibilidad de la actividad. La industrialización para la extracción del aceite será de los productores, lo que permitirá el aprovechamiento en su misma plantación el pericarpo (cáscara) como abono, como sustrato para el desarrollo de otras especies como los hongos comestibles, el cultivo de orquídeas y de otros ornamentales, así como la producción de túbulos de carbón para la industria de la nanotecnología o de la producción de paflones eléctricos. Para ello se aprovechará la experiencia de las Universidades en el tema del procesamiento (Escuela de Química de la UNA, CIPRONA de la UCR, y el ITCR).

En esta etapa se continuarán los estudios técnicos, económicos y ambientales. Para el caso de Coopevaquita, se  apoyará en la adecuación de los procesos para la industrialización de los subproductos de Jatrofa. En el caso de Coto Brus, se apoyará en el establecimiento e implementación del centro de acopio y la miniplanta extractora de aceite y otros subproductos. En ambos casos, se brindará capacitación a técnicos y productores, en especial a los entes encargados de la ejecución de la agroindustria.

FEDECAC organización privada de segundo grado, que agrupa a cerca de 1300 productores independientes de la Región Brunca, ha mostrado interés para gestionar el Centro de Acopio (10x9 metros) y la Mini Planta.

Además JUDESUR, tiene interés en  financiar la expansión de la agroindustria  la Jatrofa (incremento del área de producción y de expandir el acopio y procesamiento), el cual eventualmente podría ser un coinversor para expandir el área de producción y de planta industrial.

ETAPA IV:	Producción de Biodiesel y Subproductos

La función principal conferida a esta etapa del modelo agroindustrial de tempate o Jatrofa, consiste en transformar el aceite en ésteres metílicos de los ácidos grasos presentes en el aceite vegetal, y transformar los subproductos del proceso industrial a productos (glicerina, jabón, concentrados animales, abonos orgánicos, fuentes de materias primas para producir microtúbulos de carbón para la industria de la nanotecnología y el de sustratos para el desarrollo de hongos comestibles y plantas ornamentales).

Esta etapa requiere evaluar el desempeño del biodiesel obtenido a partir de la Jatropha como combustible. Se evaluará rendimiento en Km./litro de biodiesel así como un análisis de las emisiones con el fin de verificar el cumplimiento con las diferentes normas Euro.

Adicionalmente, se determinará las características físicas y químicas de los subproductos antes mencionados con el fin de determinar qué tratamientos adicionales son requeridos para su transformación y posterior comercialización.

ETAPA V:	  Comercialización

Los segmentos de comercialización para biodiesel son el sector transporte y RECOPE. Además, se establecerá una estrategia de comercialización para el aprovechamiento de los subproductos (glicerina, jabón, concentrados animales, abonos orgánicos, fuentes de materias primas para producir microtúbulos de carbón para la industria de la nanotecnología y el de sustratos para el desarrollo de hongos comestibles y plantas ornamentales).

Con la comercialización del biodiesel y los otros subproductos, permitirían la sostenibilidad del proyecto

En esta etapa se apoyará el proceso de alianzas productivas sector publico/sector privado y sector privado/sector privado dentro del enfoque de cadenas de valor, para el contribuir con el proceso de comercialización.

Etapa VI: Transferencia de experiencia sistematizada

En esta etapa se sistematizará la aplicación del modelo de competitividad en esta experiencia demostrativa, para ser replicada en la Región Brunca o en otras zonas del país.

Además del aprovechamiento de la experiencia de Coopevaquita y FEDECAC, se espera transferir esta experiencia a otros productores, mediante diversos procesos de información y comunicación..

Costos del Proyecto (desarrollo del cultivo y Miniplanta de extracción y refinamiento de biodiesel)

A continuación se presentan los costos alternativos de dos propuestas de agroindustria demostrativa. Dada la necesidad de establecer un proceso modular de desarrollo, que permita ir aprendiendo haciendo, se seleccionó la opción 2.

Para el análisis de costos se establecieron dos escenarios, uno de una agroindustria modular que se abastecería con la producción de 250 Has y la otra de 35Has, con una capacidad de planta diferencial e igualmente a nivel de inversión. Del análisis de ambas opciones, se seleccionó la alternativa 2, la cual permitirá introducir una agroindustria modular, que a partir de las lecciones aprendidas se pueda expandir en la zona y en otras áreas del país.

Características de Proyectos demostrativos Propuestos

| Descripción | Unidad | Opción |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Área a sembrar | Ha | 250 | 35 |
| Producción estimada de biodiesel | Kg/día | 1.370 | 192 |
|  | Lt/día | 1.557 | 218 |
| Diesel requerido para mezcla B20 | Lt/día | 6.227 | 872 |
| Producción total de B20 | Lt/día | 7.783 | 1.090 |
| Número de vehículos a atender | Vehículos/semana | 1.362 | 191 |
| Inversión requerida |
| Plantación | Miles US$ | 300.000 | 50.000 |
| Planta de extracción, refinamiento y biodiesel |  | 243.997 | 100.000 |
| Investigación, estudios técnicos |  | 150.000 | 100.000 |
| Apoyo técnico |  | 120.000 | 100.000 |
| Capacitación |  | 150.000 | 100.000 |
| Lecciones aprendidas, mejores prácticas |  | 90.000 | 50.000 |
| Monitoreo ambiental |  | 140,000 | 100.000 |
| Total |  | 1193.997 | 600.000 |

Por otro lado, en lugar de determinar la rentabilidad de una plantación de estas características se estimó el margen que tendría un eventual productor de acuerdo con los precios históricos de venta del diesel, determinándose que existe un potencial margen que podría oscilar entre los US$ 500 y US$ 2000/hectárea (netos) al año, lo cual es suficiente para cubrir los costos de inversión iniciales. Si a esto se le agregan otros subproductos, la sostenibilidad de la agroindustria esta asegurada.

Además, se requiere tomar en cuenta todos los beneficios de la producción local, el valor agregado, la creación de empleos, la protección del ambiente, incremento de la productividad de la tierra, mitigación de emisiones de CO2, uso de energía renovable, entre otras externalidades del proyecto

El apoyo técnico del Programa Conjunto para este proyecto estará a cargo de PNUD/UNEP y FAO.

Sostenibilidad

De acuerdo con el Programa Nacional de Biocombustibles, se promoverá que este proyecto desarrolle un sistema de gestión de la calidad en prácticas ambientales, energéticas y de salud, para esto se prevé lo siguiente:

Modelo Agroambiental

La industria de los biocombustibles deberá desarrollarse en un contexto de Desarrollo Sostenible respetando los lineamientos de salvaguarda ambiental, mismos que conforman el marco ambiental que  orientará la ejecución del Proyecto. Esta agroindustria  deberá cumplir con las normativas ambientales y sanitarias, con el fin de evitar daños al ambiente.

Buenas prácticas agrícolas y uso de agroquímicos

Las buenas prácticas agrícolas para el cultivo de plantaciones para la producción de bio-energéticos, será un requisito indispensable, a fin  de prevenir la afectación del ambiente.

Los equipos y la maquinaria utilizada en el cultivo, deberán garantizar el uso de combustibles que aseguren un balance cero de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los cultivos no incluirán, como parte de su proceso, la quema de la plantación. Se promoverá el uso de maquinaria para la producción y el uso de variedades eco amigables que no requieran quema antes de la corta.

Como parte del proceso de producción agrícola o industrial se aplicarán acciones tendientes al uso racional de consumo de energía y de las emisiones atmosféricas.

Gestión social

El proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza, mediante el incremento de los ingresos de los pequeños productores, generación de empleos verdes y decentes, garantizando la equidad de género y mejorará la competitividad de un importante sector de pequeños productores y de otros actores que se articularan en esta cadena productiva.

Además, las plantaciones dedicadas a la producción de biocombustibles respetará  la legislación que protege el patrimonio natural y cultural.

Indicadores

- Aumento en el nivel de producción y comercialización de biocombustible, a partir de las formas innovadoras entregadas por el Programa y respetando los impactos ambientales y de seguridad alimentaria. Meta: por definir. Línea de base: 0.

- Reducción en los costos de producción y comercialización de biocombustibles siguiendo las formas innovadoras de producción entregadas por el Programa. Meta: por definir. Línea de base: 0.La identificación de oportunidades y la creación de espacios para que los pequeños y medianos agroempresarios propicien su inclusión en la cadena de valor de la agroenergía y los biocombustibles. Meta: por definir. Línea de base: 0.

- La promoción del intercambio de conocimiento y la difusión de conocimientos, mediante los cuales se incida en aumentar y fortalecer la capacidad agroempresarial de los beneficiarios. Meta: por definir. Línea de base: 0.

Cadena de valor de bioenergéticos

Fuente: Programa Nacional de Biocombustibles. Documento inédito elaborado por la Comisión Nacional de Biocombustibles.

El modelo agroindustrial de tempate e higuerilla se visualiza compuesto por las siguientes etapas o eslabones de la cadena de valor agregado de los biocombustibles:

Fuente: Este modelo fue ideado por un equipo compuesto por representantes del sector público y privado: ICE – MAG – INTA – RECOPE; COOPEDOTA, COOPEAGRI, ENERGÍAS BIODEGRADABLES

# ANEXO 6. Nota de Prensa – Biocombustibles

ANEXO 7. Propuesta de Cooperación entre el Programa Conjunto y JUDESUR:

- Programa Conjunto: Desarrollo y Sector Privado

El Programa Conjunto es una instancia de cooperación y trabajo conjunto entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Sistema de Naciones Unidas para contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) al 2015 en el país.

Los recursos financieros no reembolsables del Programa provienen de un Fondo creado por el Gobierno de España para que los países en vías de desarrollo puedan alcanzar los ODM establecidos por todas las naciones socias del Sistema de Naciones Unidas.

El Programa impulsará la competitividad de la Región Brunca en los sectores de turismo y agroindustria, con énfasis en el fomento y creación de empleos verdes y decentes en nuevos e innovadores emprendimientos que ayuden significativamente a la reducción de la pobreza en una zona rica en biodiversidad y recursos naturales pero que continua siendo la más pobre y desigual.

Los resultados del Programa serán mejorar: 1) las condiciones del entorno para hacer negocios competitivos; 2) la competitividad y la productividad de las MIPYME agroindustriales y del sector turismo rural; y 3) la capacidad innovadora a partir de la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo sostenible en la zona sur (por ejemplo: producción de biocombustibles, desarrollo del etnoturismo en la zona).

Los resultados y acciones del Programa están enmarcados dentro de los objetivos y políticas de la Administración Arias Sánchez, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Periféricas. La Región Brunca y en especial la zona sur de la provincia de Puntarenas son de altísima prioridad por ser un territorio fronterizo y tener los indicadores de mayor rezago social y económico del país.

Dicha estrategia, identifica líneas bajo las cuales se podría desencadenar el desarrollo sostenible, las cuales se enuncian:

- El fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de gestión

- Un cambio en el modelo productivo, mejorando la competitividad de la base económica y fomentando el uso sostenible de los recursos naturales;

- El impulso de iniciativas productivas sostenibles generadoras de empleo e ingresos, que propicien encadenamientos productivos y extiendan los beneficios del crecimiento a los sectores de población más vulnerables;

- El establecimiento de mecanismos de gestión y uso del territorio que contribuyan al ordenamiento territorial y a la sostenibilidad ambiental;

- Elevar los niveles de cobertura y accesibilidad de la población a los servicios sociales básicos;

- Mejorar la dotación de infraestructuras económicas de apoyo a la producción.

El éxito del Programa requiere la articulación de esfuerzos entre todos los actores internacionales, nacionales y locales. De igual forma entre los diferentes sectores e instancias de colaboración, llámese sector público, privado, asociaciones, federaciones, agrupaciones, cámaras, juntas, entre otros.

En este sentido, actualmente acompañan la propuesta cinco agencias del Sistema de Naciones Unidas (OIT, PNUD, FAO, UN-Hábitat y OIM), una cantidad importante de actores institucionales públicos como el MEIC/DIGEPYME, MAG/PDR, ICT, INA, MTSS, MIDEPLAN y CONARE; también una muestra significativa de actores locales (todas las Municipalidades de la región, FEDEMSUR, organizaciones de turismo, agrícolas, fundaciones, federaciones, cooperativas, cámaras y asociaciones).

Con esta propuesta se verán beneficiados directamente las micro, pequeños y medianas empresas de los sectores de agroindustria y turismo, las municipalidades, las organizaciones empresariales, los consumidores y las instituciones gubernamentales con representación en la Región Brunca, vinculadas al programa.

Es un pilar fundamental para el Programa construir redes de alianza y cooperación. En los encuentros con los diferentes actores locales de la zona se determinó con suma claridad que JUDESUR es un actor estratégico y vital para el desarrollo sostenible de la zona sur.

De ahí que la propuesta de cooperación se circunscribe en una alianza estratégica, de la que JUDESUR resulte fortalecida en su papel de ente central del desarrollo de la zona sur del país.

- Cooperación del Programa Conjunto a JUDESUR

El Programa Conjunto ofrece:

- Fortalecimiento de su estructura administrativa y capacidad de gestión a través de capacitaciones e intercambio de experiencias.

- Fortalecimiento de organizaciones MIPYME para que logren la idoneidad ante la Contraloría General de la República y sean sujetos de crédito en JUDESUR. La meta es que al menos 50 MIPYME alcancen la idoneidad, aplicando la filosofía aprender haciendo. El interés del Programa es dejar establecidas acciones permanentes que sean el principio de una respuesta estructural a una situación particular, como es el caso de la idoneidad de las MIPYME en la zona.

- Fortalecimiento de la gestión y administración del Fondo Reembolsable a través de capacitaciones y acompañamiento técnico.  De igual forma, apoyar para mejorar el sistema de gestión del Fondo de recursos reembolsables y el análisis de los créditos.

- Fortalecimiento de los gobiernos locales a través de capacitación y acompañamiento en la formulación, diseño, promoción y ejecución de la política pública regional y local para el fomento de la competitividad.

- Facilidades para la colocación de fondos reembolsables a través de: i) incubadora empresarial; ii) estudios de mercado (oportunidades de negocios: TLC Panamá, aeropuerto, marina, proyectos innovadores tales como el biocombustible y el etnoturismo); y  iii) observatorio para la competitividad de la zona sur.

Apoyo financiero del Programa Conjunto a la región

La inversión del Programa será de US$4.0 millones (cuatro millones de dólares estadounidenses) a ejecutarse en un plazo de 3 años. Periodo de Planificación: 2009, Periodo de Ejecución: 2010-2012.

III. JUDESUR: Socio estratégico de la región

La sostenibilidad de la propuesta en el corto, mediano y largo plazo estará asegurada a partir de la transferencia de competencias, metodologías, creación y fortalecimiento de alianzas público privadas para promover la competitividad.  El rol de JUDESUR como socio estratégico en el Programa es fundamental para impulsar un desarrollo regional sostenible con el afán de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida en la zona.

En este sentido, presentamos las siguientes líneas de apoyo en las cuales pensamos  JUDESUR podría contribuir  en la región en el marco del Programa:

1. Apoyo a la puesta en marcha y sostenibilidad de la plataforma de desarrollo empresarial a través de fondos no reembolsables.

  - Oficina de Atención Integral en cada una de las cinco municipalidades. (ventanilla única/simplificación de trámites).

  - Incubadora empresarial (física y extramuros).

  - Observatorio para la competitividad de la zona sur.

  - Desarrollo de productos.

Total: US$1.0 millón

Año 1: US$200 mil

Año 2: US$500 mil

Año 3: US$300 mil

2.  Acompañamiento y cofinanciamiento con recursos no reembolsables para los proyectos demostrativos.

  - Biocombustibles (investigación, validación)

  - Etnoturismo (capacitación y comercialización)

Total: US$1.0 millón

Año 1: US$300 mil

Año 2: US$500 mil

Año 3: US$200 mil

3.  Reservar fondos reembolsables para el financiamiento de MIPYMES en la zona sur con prioridad en agroindustria y turismo.

Total: US$3.0 millones

Año 1: US$500 mil

Año 2: US$1.0 millón

Año 3: US$1.5 millón

# Footnotes

INB p/c: Ingreso Nacional Bruto per cápita: US$5,560

En 1983 la Compañía decide abandonar 2,140 hectáreas que tenía en el Distrito Los Cotos y sustituir el cultivo del banano por el de palma africana, presente en la zona desde 1966. La medida significó el despido de 3,000 trabajadores quedando tan sólo 500 en activo. Como consecuencia, fueron invadidas alrededor de mil hectáreas. En noviembre de 1984, tras una huelga laboral de tres meses, la Compañía cierra Palmar Sur, su último distrito en actividad lo que significó el fin de las operaciones bananeras en el Pacífico Sur.

Fuente: INEC, Censo Nacional del año 2000.

INEC, Encuesta Nacional de Hogares. 2006.

MIDEPLAN: Índice de Desarrollo Social, 2007

Esto no quiere decir que la situación es más favorable… (que otras regiones del país), ya que muchos de los trabajos en la zona sur son producto del subempleo o algún otro medio de empleo que se caracterizan por ser muy mal pagados, lo que se refleja en última instancia en la condición de pobreza. Lo que quiere decir que un número mayor de empleos no necesariamente significa una mejor calidad de vida.

En Costa Rica hay 81 cantones

Datos hasta el 2004. Se desconoce en este momento el impacto de la baja en la construcción, producto de la crisis mundial.

Sólo en Corcovado se estima que se encuentran alrededor de 140 especies de mamíferos, 370 especies de aves, 120 especies de anfibios y reptiles y 40 especies de peces de agua dulce. Se considera que en el territorio de este Parque se pueden encontrar cerca de 6,000 especies de insectos. Desafortunadamente se calcula que alrededor del 62% de todas las especies se encuentran en peligro de extinción. En Corcovado y alrededores se encuentran animales como monos tití, monos cari blanca, monos araña, oso hormiguero, cherengas, tepezcuintles, dantas, chanchos de monte y jaguar. De las 210 especies de mamíferos que se conocen en Costa Rica, el 60% (124) están presentes en la Península de Osa.

Existe interés del Ministro del MIDEPLAN de abrir una Oficina en la Región a raíz de la ejecución de este PC.

Con JUDESUR se está negociando una contrapartida de US$5 millones por tres años, que incluirían US$2 millones en fondos no reembolsables y la creación del fondo para la competitividad por US$3 millones.

No hay Oficina en la Región, sin embargo el instituto desarrolla actividades de apoyo.

El hecho de que el alcance del programa sea principalmente local invita a desarrollar un abordaje que asegure una localización de los ODMs. Esto implica orientar, posicionar y fortalecer al programa a nivel local mediante varios mecanismos que puedan asegurar la definición de indicadores a nivel local, su seguimiento y elaboración de informes en etapas claves del programa. La idea de impulsar ODMs a nivel local implica asegurar el compromiso de los actores locales y el gobierno para lograr la definición correcta de los indicadores, y una apropiación local de la gestión y manejo de las acciones que contribuirán al logro de estos indicadores.

Esto es importante porque el mejoramiento de la gobernabilidad local es una clave del éxito que marca la diferencia entre aquellas comunidades que mejoran sus niveles de desarrollo y cohesión social y aquellas que no lo logran.

Los datos estadísticos de los indicadores se han obtenido del Primer Informe ODM de país 2004 y de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2008 del INEC.

La Región Brunca muestra la tasa de subutilización más alta del país en el año 2007. Esta tasa mide el número relativo de personas con algún problema de empleo. Este indicador muestra la existencia de una situación laboral problemática, con insuficientes volúmenes de empleo o con ingresos menores al mínimo.

Los empleos verdes son los que reducen el impacto ambiental de las empresas y los sectores económicos, hasta alcanzar en definitiva niveles sostenibles. En el Programa Conjunto se entiende por empleos verdes el trabajo en la agricultura, la industria, el turismo que contribuye a conservar o restablecer la calidad ambiental. (PNUMA, OIT y Otros. Empleos Verdes: Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas emisiones de carbono. 2008:6)

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Jorge Manuel Dengo Obregón, 2007. Pág. 77

Costa Rica no cuenta con un Programa Conjunto en la Ventana de Cambio Climático, por lo que la ejecución de esta propuesta representa una excelente oportunidad para que Fondo Español también contribuya en el logo del ODM 7.

Ver el desarrollo de este tema en el Anexo No. 5

En el anexo 7 se podrá consultar la propuesta presentada a JUDESUR con una contrapartida de US$5 millones. El proceso de negociación avanza satisfactoriamente.

Esta participación y aporte fue culminado en el taller que se realizó durante dos días, 14 y 15 de mayo del 2009, en la Región Brunca, en el que participó un diverso y representativo grupo de alrededor cincuenta actores locales, regionales y nacionales (Ver Anexo No. con una descripción de este taller y con la lista de participantes). Posterior al taller, se envió a las personas participantes los resultados de las reflexiones y decisiones, una vez validadas o corregidas, vinieron a formar parte del presente Documento de Programa.

Estos Consejos ya han sido creados oficialmente, mediante Decreto Ejecutivo decreto 34804-PLAN. Sin embargo su constitución real y desarrollo es un proceso, en el que un Programa como este puede constituir un efectivo apoyo.

La finca integrada es una alternativa para los pequeños productores, ante el agotamiento del modelo agrícola tradicional, monocultivista y extractivo.

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Jorge Manuel Dengo Obregón, 2007. Pág. 77

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Página 84.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006 – 2010, “JORGE MANUEL DENGO OBREGÓN”, CONTRATO CON LA CIUDADANÍA SECTOR PRODUCTIVO

MAG-MINAE. Programa Nacional de Biocombustible, resumen ejecutivo. Enero 2008

# Text boxes

Mapa de de territorios indígenas

“DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD PARA LA REGIÓN BRUNCA EN LOS SECTORES DE TURISMO Y AGROINDUSTRIA, CON ÉNFASIS EN LA CREACIÓN DE EMPLEOS VERDES Y DECENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA”

JUNIO-2009

Ventana Desarrollo y Sector Privado

Mapa de Rezago y Desarrollo Social

JUNIO-2009

JUNIO-2009

Ventana Desarrollo y Sector Privado

“DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD PARA LA REGIÓN BRUNCA EN LOS SECTORES DE TURISMO Y AGROINDUSTRIA, CON ÉNFASIS EN LA CREACIÓN DE EMPLEOS VERDES Y DECENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA”

Presupuesto total del programa:	US$4,000,000

Con cargo a:

1. Recursos planificados:

- Donante:	US$4,000,000

Recursos de contrapartida en negociación:

- JUDESUR	US$5,000,000 (US$2,000,000 fondos no reembolsables; US$3,000,000 fondo para la competitividad)

“DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD PARA LA REGIÓN BRUNCA EN LOS SECTORES DE TURISMO Y AGROINDUSTRIA, CON ÉNFASIS EN LA CREACIÓN DE EMPLEOS VERDES Y DECENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA”

“DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD PARA LA REGIÓN BRUNCA EN LOS SECTORES DE TURISMO Y AGROINDUSTRIA, CON ÉNFASIS EN LA CREACIÓN DE EMPLEOS VERDES Y DECENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA”

Ventana Desarrollo y Sector Privado

JUNIO-2009

Título del programa: DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD PARA LA REGIÓN BRUNCA EN LOS SECTORES DE TURISMO Y AGROINDUSTRIA, CON ÉNFASIS EN LA CREACIÓN DE EMPLEOS VERDES Y DECENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Duración del programa/proyecto:	36 meses

Opciones el manejo de los fondos: Financiación en serie

Agente con rol de Gerencia/Administración:

Ventana Desarrollo y Sector Privado