PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2008

I - COMPOSANTE SECURITE ALIMENTAIRE

  - Effet(s) de l’UNDAF :

D’ici 2011 les capacités productives d’accès à l’emploi et au revenu notamment pour les populations rurales, les jeunes et les femmes sont accrues, la sécurité alimentaire des populations vulnérables spécialement les femmes et les enfants est améliorée.

  - Effet(s) escompté(s) du Programme Conjoint:

La sécurité alimentaire est améliorée et les revenus des paysans sont accrus, réduisant de 50% la proportion des ménages en situation d’insécurité alimentaire

  - Résultats annuels attendus en 2008:

Sous effet 1.1 : Le cadre institutionnel de développement du secteur rural est amélioré et les mécanismes de coordination et de suivi sont effectifs.

- La NLPDA est diffusé et suivi à travers deux ateliers de concertation des acteurs des acteurs de développement rural, et des restitutions préfectorales.

- Un plan d’action régional de sécurité alimentaire est élaboré et intégré dans le Programme National de sécurité alimentaire.

- 50 organisations paysannes (OP), leurs unions et les ONG locales de développement rural sont formées dans la formulation et la gestion des microprojets.

- Les capacités institutionnelles de quatre unions préfectorales des OP sont renforcées

- Le Système de suivi de la sécurité alimentaire IPC est fonctionnel, permettant de produire des bulletins d’information sur la sécurité alimentaire dans la région.

Sous effet 1.2: Les capacités de productions vivrières sont améliorées

- Le processus de recensement des bas fonds est lancé ;

- 250 ha de bas fonds sont aménagés en vivres contre travail;

- 50 tonnes de semences améliorées de riz sont produites localement et 40 tonnes supplémentaires sont distribuées aux producteurs ;

- 7500 paysans bénéficient des formations sur sites sur les techniques agricoles, à travers vivres contre formation;

- Trois Centres de production communautaires sont construites à Gouéké (N'Zérékoré), Kokota (Lola) et Yomou, permettant d’assurer des formations qualifiantes aux jeunes en milieu rural.

- Les réfugiés intégrés localement dans la région sont appuyés et mènent des activités agricoles dans les zones d’accueil.

Sous effet 1.3: Les bonnes pratiques de conservation et de transformation sont promues et les habitudes alimentaires sont améliorées, en particulier pour les enfants

- 370 paysans membres des groupements bénéficient de la formation en techniques de transformation agroalimentaire dans les préfectures de N'Zérékoré, Lola et Yomou;

- 30 Foyers d’apprentissage nutritionnels sont appuyés en matériels et produits alimentaires et 50 agents de santé sont formés en nutrition.

Sous effet 1.4: Les potentialités économiques locales sont valorisées

- Au moins 30 microprojets générateurs de revenus bénéficient des subventions communautaires ;

- 450 groupements vivriers, maraîchers, piscicoles et artisanaux sont appuyés en vivres contre travail;

- L’animation auprès des communautés pour la mise en place des associations de services financiers (ASF) dans 14 CRD, centres pilotes du Millénaire, est effectué

Sous effet 1.5: Les zones de production sont désenclavées et les forêts dégradées sont restaurées

- 900 Km de pistes rurales sont réhabilitées 350 Km entretenues en vivres contre travail.

- 374 ha de reboisement sont réalisés et 50.000 plants entretenus.

- 200 foyers améliorés installés.

  - Ressources

Budget total 2008 PTA sécurité alimentaire:	4.330.800 $US

  - Partenaires de réalisation:

Le PAM, la FAO, l’ONUDI, le HCR et le PNUD sont engagées dans les activités de sécurité alimentaire, en appui à la DRAEEEF. Les activités seront pour la plupart mises en œuvre par les communautés elles-mêmes à travers leurs groupements et unions, les ONG de développement rural et les services déconcentrés de la région et des préfectures.  Les activités spécifiques telles que le recensement des bas fonds pourraient être confiées à des consultants ou bureaux d’études.

La supervision des activités sera assurée par les agences, la DRAEEEF et la coordination du Programme conjoint.

Autres partenaires :

La coordination avec les autres partenaires de la région tels que le PRD, le PRODAD, et d’autres organisations ou projets sera privilégiée.

.

II – RIPOSTE AU VIH SIDA

  - Effet(s) de l’UNDAF :

En 2011, la progression du VIH/SIDA est ralentie parmi les populations les plus à risque (femmes, jeunes.) et dans les zones les plus défavorisées et le taux de prévalence du VIH/SIDA est maintenue en dessous de 1,5%, le taux de mortalité attribuable au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes en consultation externe diminue de 10% et 30% respectivement, et 70% des patients tuberculeux à frottis positif attendus sont dépistés et 85% de ces cas sont guéris.

  - Effet(s) escompté(s) du Programme Conjoint:

Accélération vers l’accès universel à la prévention, aux traitements, aux soins et au soutien

  - Résultats annuels attendus en 2008:

Sous effet 2.1 : Les services de prévention des IST/VIH et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels

- Une analyse de la situation du VIH SIDA dans la région est effectuée et un plan d’action opérationnel de réponse est proposé, pour faciliter la mobilisation des ressources. La cartographie des intervenants est réalisée ;

- Quatre CDV sont renforcés en matériels et consommables et un autre CDV rénové;

- Le dépistage volontaire est promu par une mobilisation sociale et une sensibilisation intense;

- La connaissance des moyens de prévention et de transmission des IST/VIH est accrue, en particulier dans le milieu scolaire, les jeunes et les adolescents, par des campagnes de sensibilisation de proximité, des émissions publiques et des activités socioculturelles;

- Les leaders et agents communautaires, y compris les femmes, les pairs éducateurs, les leaders religieux etc. sont formés sur le leadership transformationnel;

- L’utilisation des préservatifs masculins et féminins est promue ;

- Le mois de lutte contre le SIDA (décembre) est célébré dans la région avec la participation des associations des PVVIH, les communautés et les jeunes ;

- L’unité de transfusion sanguine de l’hôpital régional est renforcée ;

- Deux campagnes de don de sang sont organisées.

Sous effet 2.2: La transmission parents - enfant est réduite

- 34 prestataires en PTPE sont formés / recyclés et 20 laborantins en techniques de dépistage du VIH;

- Deux cadres, 50 relais communautaires et 150 leaders communautaires sont formés sur la PTPE;

- Des activités d’IEC et conseils sont organisées à l’attention des femmes enceintes dans les 10 sites PTPE de la Guinée Forestière;

- La supervision des activités de PTPE, en particulier le contrôle de qualité, est assurée ;

- Les sites PTPE sont dotés de kits de dépistage du VIH, des ARV, des médicaments contre les IO, des consommables et des outils de gestion.

Sous effet 2.3: La prestation de services de traitement en ARV et contre les IST est renforcée

- 20 prestataires en soins pédiatriques, y compris le traitement en ARV, sont recyclés / formés ;

- 82 prestataires sont formés à la prise en charge clinique des PVVIH, 87 partenaires à prises en charge à domicile des PVVIH ;

- 10 formateurs et 57 prestataires formés en PEC syndromique des IST.

Sous effet 2.4: La prise en charge psycho sociale  et l’appui nutritionnel des PVVIH sont assurés

- Un système de suivi (référence et contre référence) de la PEC psychosociale et nutritionnelle des femmes HIV+ est en place et fonctionnel ;

- Quatre associations de PVVIH et ONG de PEC sont formé sur l’appui psychosocial et nutritionnel à l’auto support et à la réduction de la stigmatisation;

- 10 animateurs formés sur la prise en charge psychosociale des PVVIH ;

- 850 personnes sous ARV et leurs familles reçoivent un appui nutritionnel;

- Les capacités institutionnelles des associations de PVVIH sont renforcées et le processus de leur mise en réseau est amorcé.

Sous effet 2.5: La réinsertion socioprofessionnelle des PVVIH et l’appui aux familles d’accueil des OEV sont assurés

- Les activités génératrices de revenus sont développées au profit des PVVIH, OEV et jeunes filles vulnérables ;

- Les bénéficiaires des AGR sont formés en esprit d’entreprise ;

- Les droits à l’éducation, à la santé et à l’alimentation de 1000 OEV sont assurés ;

- Les leaders communautaires et décideurs sont formés sur la réduction de la stigmatisation et la prise en charge des OEV.

  - Ressources

Budget total 2008 PTA VIH SIDA:	1 442 100 $US

  - Partenaire de réalisation:

Presque toutes les agences des Nations Unies, signataires du programme conjoint, sont engagées dans les activités de lutte contre le SIDA dans ce plan de travail. Sous la supervision du Comité Technique VIH SIDA et CRLS, les activités seront mises en œuvre à travers les structures techniques que sont les DRS, DPS, les affaires sociales, ainsi que par les associations de lutte contre le SIDA (AFA, AGBEF, ASFAGUI, EVSG, ADC, CRG, etc). MSF-B et GTZ comptent parmi les partenaires clés.

La coordination inter agence sera facilitée par ONUSIDA. UNFPA appuiera le CRLS en matière de coordination sur le terrain.

.

III – SERVICES SOCIAUX DE BASE

  - Effets de l’UNDAF:

D’ici 2011, les populations, en priorité les enfants, les jeunes et les femmes sont en bonne santé, consomme de l’eau potable, ont un développement physique et mental harmonieux, sont éduqués, sont protégés contre toutes formes d’exploitation et d’abus et jouissent d’une hygiène de vie adéquate en particulier dans les zones les plus pauvres (moyenne Guinée, Haute Guinée et Guinée forestière.

  - Effet(s) escompté(s) du Programme Conjoint:

- L’état de santé des populations de la Région forestière est amélioré ;

- La prévalence des maladies d’origine hydrique est réduite notamment l’épidémie de cholera;

- La scolarisation et la rétention au primaire, et l’éducation non formelle sont améliorées, en particulier pour les filles;

- Les problèmes de l’enfance maltraitée et exploitée, de la violence faite aux femmes et de l’intégration des réfugiés sont connus et un cadre stratégique pour leur protection et insertion est adopté et mis en œuvre.

  - Résultats annuels attendus en 2008:

  - SANTE

Sous effet a.1 : Réduction des maladies infantiles meurtrières (PEV Diarrhée, paludisme)

- Les couvertures vaccinales du PEV de routine atteignent par antigène: BCG 92%, VPO3 85%, DTC3 80%, VAR 85%, VAA 85%, HiB3 5%, HepB3 80% chez les enfants de 0 à 11 mois et le VAT 2 + chez les Femmes Enceintes de 85% au niveau national y compris pour les populations en situation d’urgence ;

- Les couvertures en micronutriment sont améliorées, l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans est connu et la prise en charge de la malnutrition est assurée selon le nouveau protocole national dans les zones à haut risque pour 6.500 sévèrement malnutris ;

- La dotation de 4 molécules pour la prise en charge des IRA, diarrhée et anémie dans  les centres  de santé des préfectures de Lola, Yomou, Macenta et N’Zérékoré ;

- 300 000 moustiquaires sont imprégnés / re-imprégnés pour la prévention du paludisme;

- Le centre de santé de Kouankan est réhabilité, équipé et fonctionnel et les hôpitaux de Macenta et Kissidougou renforcés.

Sous effet a.2: Réduction de la mortalité maternelle et néo natale

- 15  prestataires formés à l'utilisation des normes et procédures SR au niveau des établissements sanitaires des préfectures de N'Zérékoré, Lola, Macenta   pour   améliorer la qualité des services de santé maternelle ;

- Les capacités techniques de 15 prestataires sont renforcées en CPN afin d'améliorer l'accès aux soins prénatals  de qualité ;

- Les capacités techniques sont renforcées au niveau de la DRS et 2 DPS pour le suivi et l'évaluation des prestations de soins maternels;

- Des activités de suivi et de supervision  sont menées auprès des agents formés sur le DMU, SOU et SOE au niveau des préfectures de  Lola, Macenta, N'Zérékoré (S14) pour améliorer l'accès et la qualité des services de santé sexuelle et  reproductive;

- Les Kits  de santé reproductive sont mis à la disposition des structures de santé de N'Zérékoré, Lola, Macenta pour offrir des services de santé maternelle de qualité aux populations affectées;

- L’hôpital régional  de N’Zérékoré et les hôpitaux préfectoraux de  Yomou, Macenta  et Lola, sont dotées en médicaments, matériels SONU/pédiatrique et en  outils de gestion.

Sous effet a.3: Réduction des maladies potentiellement épidémiques

- Des agents de santé sont formés  sur la préparation et la réponse aux urgences avec renforcement  des capacités des structures sanitaires à l’urgence et à la prise en charge des maladies à potentiel épidémique.

- Renforcement des capacités institutionnelles et de gestion du système de santé ;

- Des agents de santé sont formes  sur la sélection des cas suspects et à la prise en charge des cas de tuberculose

Sous effet a.4: Les CRD sélectionnés organisent la communauté pour la prise en charge des maladies de l’enfant, le suivi de la grossesse et la prévention des épidémies

- Des activités de plaidoyer et de sensibilisation pour le changement de comportement en faveur du PEV, et autres maladies de l’enfant et sur les  bonnes pratiques sont organisées dans les communautés.

- L’union des mutuelles de santé est renforcée et de nouveaux produits sont inclus dans le package de services; deux nouvelles mutuelles de santé sont crées et d’autres sont renforcées.

  - EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Sous effet b.1: Le taux de couverture en eau saine au niveau des ménages est augmenté de 25% à 85%

- Lancement régional de l’année de l’assainissement et le groupe technique Eau et Assainissement est renforcée;

- 107 PEM sont construits  et équipés de pompes à motricité humaine;

- 2 Sources dégradées réhabilitées et 2 nouvelles sources aménagées;

- 250  latrines familiales, type Sanpla, sont construites.

Sous effet b.2: Les populations sont sensibilisées et changent de comportement notamment le lavage des mains pendant les moments critiques.

- Les capacités des ONG intervenant en Guinée forestière  sont renforcées pour une meilleure promotion de l’hygiène et de l’assainissement, appuyées par des activités de prévention du cholera (Sensibilisation RR, communication interpersonnelle);

- La production locale du chlore est mise en place, pour une stratégie communautaire de promotion du traitement de l’eau à domicile;

- 10.000 fiches de suivi communautaire des PEM sont distribuées, ramassées  et analysées;

- Des latrines sont construites aux marchés de Sinko (Beyla) et Samoye (N’Zérékoré);

Sous effet b.3: Les CRD sélectionnées organisent la communauté dans une dynamique de village propre

    - Un dispositif communautaire et associatif de ramassage d’ordure et d’amélioration de l’environnement est mis en place  à Macenta, Gueckedou et Yomou.

  - EDUCATION

Sous effet c.1: Au moins 80% des enfants en âge scolaire en particulier les filles sont inscrits et suivent régulièrement les cours.

- Un diagnostic participatif est effectué dans 15 nouvelles communautés (pour l’implantation des 15 nouveaux CEC) pour identifier les groupements féminins actifs et sensibiliser la population sur le DIJE ;

- 15 CEC répondant aux nouvelles normes sont construits par les communautés .et  équipés en mobilier scolaire et dotés en outils de suivi de l’évolution staturo-pondérale des enfants (toise, balance, etc.);

- 30 CEC sont dotés en programmes et documents pédagogiques. et  en matériels d’éveil (jeux et jouets) ;

- 30 éducateurs/trices de CEC sont recrutés par les communautés ;

- 18 salles de classes sont construites/ réhabilitées dans les zones défavorisées ;

- 100.000 élèves bénéficient de repas chauds à l’école et 7.500 filles des rations à emporter ;

- 3 000 élèves en situation difficile de la zone post crise sont dotés de fournitures (cahiers, bics, boîte math, crayon, ardoise) ;

- 30 000 élèves supplémentaires disposent de manuels scolaires, à raison de 1 manuel pour 2 élèves en français, mathématiques et sciences ;

- 150 écoles sont dotées en matériels d’entretien et 300 enseignants formés en hygiène et santé ;

- 230 écoles sont équipées en kits de planches plastifiées et guides pédagogiques sur la prévention du VIH/SIDA ;

- 900 enfants de CEC reçoivent une moustiquaire imprégnée longue durée;

- 450 membres de 15 groupements féminins sont formés à la mise en œuvre technique et à la gestion transparente des AGR en relation avec le Comité de gestion du CEC et sont dotés de matériels pour la transformation des produits locaux ;

- Les cadres des ONG Alpha sont formés sur l’approche intégrée du jeune enfant dans les CEC et sur le suivi rapproché des activités sur le terrain ;

- Les ONG partenaires retenues sont dotées de 6  motos, en fonction des besoins effectifs pour conduire et suivre les activités programmées (accords de prêt) ;

- Des études sont réalisées et adoptées par le MEN,  pour la construction d’Un collège d’excellence régional avec internat conçu pour  regrouper les meilleures filles de la région de N’Zérékoré.

Sous effet c.2: Un personnel formé et une administration efficace en nombre suffisant sont disponibles

- Un programme spécial de formation des enseignants en situation post-crise est mis en place et exécuté, avec la formation de 700 enseignants nouvellement recrutés ou non formés (1 session de formateurs + 14 sessions d’enseignants par thème) sur différents thèmes ;

- Les DPE et DSEE sont dotés des  moyens de déplacement, en outil informatique et en matériels de formation : 10 motos (DSEE), 2 outils informatiques (DPE Lola, Yomou), 1 projecteur (IRE), 16 flipcharts et petits matériels (IRE 2, DPE 14) ;

- missions de suivi et d’appui pédagogiques par DSEE (1 par trimestre scol.) sont effectuées dans les 270 écoles, avec utilisation d’outils et compte rendu ;

- 135 DSEE et 92 membres de pools préfectoraux de compétence (dont 23 DPA) sont informés sur la politique d’ENF et formés pour assurer le suivi des centres NAFA et d’alphabétisation (4 ateliers régionaux de 3 jours) ;

- 56 cadres des services déconcentrés (10 DRA/CRCN, 23 DPE/ENF, 23 DPE/SSP) sont formés à la collecte et l’analyse des données pour le pilotage de l’ENF (2 sessions de 5 jours) ;

- 46 membres des pools de compétence NAFA sont formés et capables d’assurer une planification fondée sur les droits et les résultats ( la planification concernant les centres NAFA est élaborée ou revue et intégrée dans le PDE au niveau de chaque Région et Préfecture. (1 session de 3 jours).

Sous effet c.3: L’éducation non formelle est développée dans la région

- Les outils de suivi pédagogique, de suivi du fonctionnement et d’évaluation des centres NAFA sont élaborés, validés et diffusés aux acteurs concernés;

- 23 DPE/ENF et 23CPE (formateurs), 10 DPA/CRCN et 150 DSEE sont formés à l’utilisation des outils de suivi pédagogique (capables d’assurer le suivi pédagogique des centres NAFA et des activités d’initiation professionnelle, en utilisant les outils adéquats) et à l’élaboration de rapports de suivi et d’évaluation pour les centres NAFA et l’alphabétisation (3 sessions de 3 jours);

- Une mission mensuelle d’appui, de suivi et d’évaluation est menée dans 190 centres NAFA par les DPE-ENF / DSEE ;

- Les chargés de l’éducation non formelle des DPE, Macenta, Lola, sont dotés en motos (2) pour assurer la mise en œuvre et le suivi des activités d’ENF;

- 10 sites pour ouvrir des centres NAFA sont identifiés, 20 salles de classe et 10 ateliers sont ouverts par les communautés et 600 nouveaux apprenants sont recrutés, dont au moins 60% de filles (intéresser des partenaires à la construction de centres NAFA).

Sous effet c.4 : Les CRD s’impliquent dans la gestion des écoles, appuient les APEAE pour l’inscription et le maintien à l’école des filles et s’impliquent financièrement dans la prise en charge des éducatrices des CEC et des moniteurs des Centres NAFA

- 150 responsables des APEAE sont formés sur les rôles et les activités des COMEF et sur les modalités de mise en place et de suivi (3 sessions de 4 jours) ;

- Les communautés autour des 10 Centres NAFA sont sensibilisées, ont mis en place leur Comité de gestion et ont recruté 10 moniteurs ;

- 40 membres des Comités de gestion des nouveaux centres NAFA et 110 membres des CRD et District sont formés aux CVC et à la cogestion des centres NAFA. (3 sessions de 4 jours ;

- Des comités de gestion de 10 centres NAFA sont équipés en matériels de production pour AGR et matériaux d’œuvre de démarrage ;

- Les membres des comités de gestion de 10 centres NAFA sont formés à la mise en œuvre technique et à la gestion transparente des AGR pour le soutien des centres NAFA ;

- 15 alphabétiseurs sont formés ou recyclés sur les méthodes d’alphabétisation, les CVC et la gestion des AGR ;

- 450 femmes de groupements sont alphabétisées et formées en CVC et éducation parentale (campagne de nov. 2008 à mai 2009).

  - PROTECTION

Sous effet d.1 : La situation de l’enfance maltraitée et des femmes abusées/exploitées est mieux documentée et analysée notamment à travers une meilleure coordination des interventions y compris en situation d’urgence.

- Le  dispositif de protection est renforcé par des actions de prévention pour les enfants  et femmes victimes de traite, avec l’implication des communautés transfrontalières des Pays du Fleuve Mano + la Cote d’Ivoire, suivi de son  évaluation en vue d’une extension sur la Haute Guinée ;

- Un atelier régional est organisé en vue d’informer et de sensibiliser les autorités administratives (Gouvernorat, préfecture) +  les membres des CLP, CLEF et PS sur la situation de l’enfance maltraitée;

- Sept (7) ateliers préfectoraux d’information et de sensibilisation sont organisés à l’attention des autorités administratives (Préfecture et sous préfecture) sur le dispositif de protection de l’enfant et son fonctionnement;

- Des enfants et femmes victimes d’abus, d’exploitation, de violence et de traite sont pris en charge sur le plan  psychosocial, sanitaire et  nutritionnel.

Sous effet d.2: Les violences y compris celles basées sur le genre faites aux enfants et aux femmes sont réduites.

- Les textes relatifs à la protection de l’enfant et de la femme sont  diffuses et distribues au niveau des autorités et communautés

- Une formation aux droits de l’homme en particulier sur le problème des MGF en Guinée Forestière  pour une  meilleure sensibilisation des communautés.

- Le mois de l’enfant guinéen est célébré en Guinée Forestière ;

- La journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est célébrée en Guinée Forestière.

Sous effet d.3: Un cadre stratégique d’intégration et d’insertion socioprofessionnelle des réfugiés et des femmes victimes de violences est développé et mis en œuvre.

    - La nouvelle loi sur les réfugiés est adoptée et promulguée.

  - Ressources

Budget total 2008 PTA Services sociaux de base:	7.155.909 $US

  - Partenaire de réalisation:

Les activités des services sociaux de base se feront essentiellement à travers les services techniques en charge des domaines respectifs : DRS, IRE, SNAPE, les Affaires Sociales et le BRIS. Les communautés, à travers leurs animateurs et leaders, joueront un rôle important dans les activités prévues. Enfin, en accord avec ceux-ci, les ONG et entreprises privées pourraient recrutés suivant des procédures transparentes, pour exécuter certaines activités.

IV – COMPOSANTE GOUVERNANCE

  - Effet(s) de l’UNDAF :

D’ici 2011, les populations connaissent, expriment librement leur droit, participent au processus démocratique et au développement socio-économique dans le cadre d’institutions consensuelles axées sur les résultats.

  - Effet(s) escompté(s) du Programme Conjoint:

- Le processus de décentralisation est consolidé et la participation des femmes au développement local est promue.

- La culture de la paix sociale s’est développée et les groupes vulnérables sont réinsérés.

  - Résultats annuels attendus en 2008:

Sous effet a.1 : Les inégalités dans le partage du pouvoir et la prise de décisions sont réduites et les actions positives en faveur des femmes et des jeunes sont mieux assurées.

- - -

Sous effet a.2: La déconcentration et l’administration fonctionnent plus  efficacement

- Un programme de formation des cadres et des élus locaux, en matière de décentralisation et basé sur les besoins de terrain, est élaboré en concertation avec tous les acteurs;

- 50 cadres sont formés sur les principes de décentralisation ;

- Les études monographies des 7 préfectures de la Guinée Forestière sont lancées

- Un forum des acteurs de développement en Guinée Forestière est organisé, et un mécanisme permanent de concertation et de coordination est en place ;

- Les comités préfectoraux d’initiatives concertées sont redynamisés

- Les capacités logistiques des services techniques pour le suivi des activités sont renforcées.

- L’étude technique pour l’installation d’un VSAT finalisée.

Sous effet a.3: Des mesures d’action  positives sont prises pour accompagner les efforts de développement des collectivités

- Les textes de lois et leurs décrets d’application, concernant la décentralisation, sont vulgarisés.

- 50 élus locaux et autres leaders communautaires sont formés sur la décentralisation, la planification et la gestion du développement local ;

- Un guide d’élaboration des PDL, basé sur les OMD, est élaboré ;

- Le processus d’élaboration de 14 PDL, alignés sur les OMD, est lancé.

- L’étude SAFIC a démarré dans 2 préfectures (Gueckédou et Macenta)

Sous effet b.1: Des actions positives visant à favoriser un environnement de paix et de stabilité sont mises en œuvre

- Une évaluation de la situation actuelle des ex volontaires est réalisée ;

- 400 ex volontaires / ex combattants bénéficient des formations professionnelles ;

- 900 filles et femmes en situation difficile sont formées aux petits métiers et 200 autres sont réinsérées;

Sous effet b.2: La cohabitation pacifique entre les communautés est promue

- 4 comités préfectoraux d’entente et de prévention des conflits sont mis en place et opérationnel.

Sous effet b.2: Les citoyens connaissent leurs droits et devoirs, et l’exercent

- Les élus locaux, autres leaders communautaires et la population sont sensibilisés sur les principes de la démocratie, processus électoral et les notions de civisme;

  - Ressources

Budget total 2008 PTA Gouvernance:	889.480 $US

  - Partenaire de réalisation:

- Institution de tutelle signataire: Gouvernorat de N'Zérékoré

- Structure d’exécution: Unité de gestion et de coordination  du programme conjoint

Autres partenaires :

Nationaux :

Ministère des Finances et du Plan, Ministère de l’Intérieur et de la sécurité

Organisations de la Société Civile; Collectivités Locales.

Internationaux:

SNU, USAID (Faisons Ensemble), PLAN GUINEE, PACV, FIDA (PRODAD), UE (PRD).

V. STRATEGIE D’INTERVENTION

La stratégie d’intervention du programme conjoint  repose principalement sur :

- Le renforcement des capacités des structures décentralisés et des collectivités locales pour une meilleure planification et gestion du développement local.

- La responsabilisation des collectivités à la base dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des actions visant à les sortir de l’extrême pauvreté pour atteindre les OMD. Ceci permettra l’appropriation et la pérennité des actions initiées dans le cadre du programme.

- Le renforcement des services sociaux, dans lesquels les communautés doivent jouer un rôle actif, pour meilleure qualité et l’accessibilité des services fournis;

- L’appui direct aux initiatives productives des communautés rurales, en particulier pour les femmes et les jeunes;

- La consolidation de la stabilité sociale, sans laquelle le développement local ne pourra être lancé, par la diffusion des notions de civisme et le renforcement des mécanismes communautaires de prévention et de gestion des conflits ;

- La recherche d’une synergie entre les différentes agences engagées dans le programme conjoint, et un partenariat étroit avec les autres acteurs (PACV, PRODAD, PRD, PLAN Guinée, Faisons Ensemble, etc) intervenant sur le terrain.

VI. ARRANGEMENTS DE GESTION

- Mise en œuvre du projet sous la responsabilité du Comité de Pilotage, organe d’orientation et de décision, dont la fonction principale consiste à : examiner l’état d’avancement annuel de la mise en œuvre du projet sur la base des rapports établis, décider des correctifs nécessaires pour une meilleure exécution des activités, donner les directives et l’appui nécessaires à la bonne exécution du programme. Présidé par le Gouverneur de la Région administrative de N'Zérékoré, le Comité de pilotage se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président.

- Rattachement du Programme au Gouvernorat de N'Zérékoré, qui sera la structure d’accueil en raison de son caractère décentralisé. Le Gouvernorat dispose d’une Cellule de Coordination qui assure la gestion quotidienne et la coordination des activités. La Cellule de coordination est dirigé par le Directeur régional du Plan, nommé par le Gouverneur. Celui-ci sera assisté par un Team Leader international du Système des Nations Unies, un personnel technique et d’appui.

- La coordination au sein de chaque composante du programme est sous la responsabilité du service technique en charge de la composante, assisté par une agence des Nations Unies.

- Utilisation du formulaire FACE (Autorisation de financement et confirmation des dépenses) pour demander des fonds et faire le rapport sur les dépenses comme décrit dans les procédures HACT.  Sont autorisés à valider le formulaire FACE, le Coordonnateur du programme conjoint ou suppléant en cas d’absence.

- L’exécution directe de certaines activités par les agences et selon leur mode gestion ;

- Responsabilités du Gouvernorat: mettre à la disposition de l'équipe du projet des locaux et le personnel national de contrepartie (Coordonnateur du projet et autres cadres fonctionnaires concernés par la réalisation d’activités spécifiques). Le Gouvernorat s’assurera de la participation effective des services techniques déconcentrés dans la mise en œuvre et le suivi des activités du programme. Le Gouvernorat prendra également les dispositions qui s’imposent pour la capitalisation des meilleures pratiques et expériences développées par le Programme.

- Principaux risques encourus dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement du projet: un retard dans la mise en place de la contrepartie de l’Etat; la non maîtrise de l’esprit et des modalités pratiques de mise en œuvre de l’Approche Harmonisée de Transferts de Fonds (HACT); le manque de transparence dans la sélection des consultants et des ONG pour la mise en œuvre des activités; l’instabilité monétaire et le risque de change; le manque de ressources (subventions) mises à la disposition des structures-cibles (CRD, structures de service, …) du projet par le Gouvernement pour leur fonctionnement; les interférences des responsables administratifs et politiques dans la gestion du projet; le non respect des engagements politiques entraînant de fait un environnement peu propice à la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires ; le manque de coordination entre les différents acteurs du programme conjoint.

## IV. SUIVI ET EVALUAION

Conformément aux modalités préconisées par l’UNDAF et aux orientations décrites dans le document du programme, le suivi et l’évaluation du projet reposent principalement sur :

- les rapports trimestriels de suivi et d’avancement élaborés et soumis par le Coordonnateur de programme aux agences. Ils doivent servir de base à l’appréciation des demandes de décaissements faisant l’objet du rapport FACE;

- la revue à mi-parcours (en juillet / août) pour apprécier les avancées et les difficultés dans la réalisation des activités prévues;

- la revue annuelle (décembre / janvier), en vue de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs, de tirer les enseignements et de programmer les cibles annuelles pour la prochaine année ;

- l’audit annuel du projet et les rapports de visites périodiques sur le terrain.

PAGE DE SIGNATURE

Approuvé au nom de :		Signature	      Date	      Nom/Titre

Partenaire de réalisation:___________________________	  El Hadj Oumar Traoré

Gouverneur de la Région Administrative

De N’Zérékoré

Le Système des Nations Unies :_________________________	  Mme Mbaranga Gasarabwe

En Guinée                                   	                                          Coordonnateur Résident

I. DETAILS PTA - COMPOSANTE SECURITE ALIMENTAIRE

| Sous effets | 1.1 Le cadre institutionnel de développement du secteur rural est amélioré et les mécanismes de coordination et de suivi sont effectifs. |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source de Financement | Partenaires de mise en oeuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 1.1.1 Nouvelle Lettre de Politique de Développement Agricole (NLPDA) 2006-2015 diffusée et mis en ouvre. | Organiser un atelier de concertation régional | X |  |  |  | FAO | DRAEEEF | Frais d’organisation de l’atelier | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM | DRAEEEF | Reprographie (200 copies) | 1 300 |
|  | Organiser des ateliers de restitution au niveau préfectoral |  | X | X |  | FAO | DPAEEEF | Ateliers (7 préfectures) | 14 000 |
|  | Effectuer des missions de suivi de la mise en œuvre de la NLPA |  |  |  | X | FAO | DRAEEEF | Missions/voyages | 3 000 |
|  | Sous total 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 23 300 |
| 1.1.2 Programme régional de sécurité alimentaire, découlant de la NLPDA, assortis de plans d’actions spécifiques formulés. | Concertation régionale de 15-20 jours de tous les acteurs de la SA, clôturée par un atelier régional au cours duquel des plan d'actions réalistes et spécifiques seront élaborés. |  |  |  | X | FAO | DRAEEEF | Consultants | 3 500 |
|  |  |  |  |  |  | FAO |  | Ateliers | 5 000 |
|  | Organiser des rencontres périodiques (semestrielles région et trimestrielles dans les préfectures) |  | X | X | X | FAO | DRAEEEF | Frais atelier | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM | DRAEEEF | Frais atelier | 2000 |
|  | Sous total 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 13 500 |
| 1.1.3 Organisations des producteurs structurées et renforcées | Former les membres des OP et leurs unions en organisation, la formulation et la gestion des microprojets |  | X | X |  | PNUD | ONUDI, ONG, DRAEEEF | Prestations et outils didactiques | 25 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Missions/voyages | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Suivi services techniques | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM | ONUDI,DRAEEEF | Participation PAM à la formation | 5 000 |
|  | Appuyer les Unions préfectorales de producteurs | X | X | X | X | PNUD | DRAEEEF | Appui institutionnel (4x5000) | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM | DRAEEEF | Outillages et équipements | 5 000 |
|  | Sous total 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 59 000 |
| 1.4 Un système intégré de suivi de la sécurité alimentaire est en place et suivi | Organiser un atelier régional sur IPC | X |  |  |  | PAM | MAEEEF, PAM | Atelier | 5 000 |
|  | Installation des bases de données et collecte d’information | X | X | X | X | PAM | MAEEEF, PAM | Matériel et formation | 12 000 |
|  | Produire un bulletin d’information sur la SA |  | X | X | X | PAM | MAEEEF, PAM | Analyse, saisie et reproduction | 3 000 |
|  | Sous total 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |
| Total sous effet 1.1 |  |  |  | 115 800 |

| Sous effet | 1.2 Les capacités de productions vivrières sont améliorées |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agence responsable | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 1.2.1 Un plan spécifique d’aménagement de bas fonds et de coteaux élaboré | Recenser les bas fonds aménageables |  | X | X |  | FAO | DRAEEEF | Actualisation des données | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  | FAO |  | Cartographie | 2 000 |
|  | Sous total 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |
| 1.2.2 50% des bas fonds aménagés de façon durable | Aménagement de 250 ha de bas-fonds | X | X | X | X | PAM | DPDRE, UGMN, AUDER, | « vivres contre travail » | 100 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  | Outils agricoles | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  | Suivi & Evaluation | 5 000 |
|  | Sous total 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 111 000 |
| 1.2.3 Système de production et de distribution des intrants agricoles amélioré | Production et distribution de 50 T des semences du riz NERICA |  | X | X | X | PAM | DPDREs | « vivres contre travail » | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  | Petit Outillage | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  | Logistique | 15 000 |
|  | Distribution de 40T du riz NERICA |  | X | X | X | PAM | DPDRE, Unions | Achat et distribution | 32 000 |
|  | Appui à la production agricole pour intégration locale refugiés |  | X | X | X | UNHCR | ODIC, DRC | Intrants | 75 000 |
|  | Sous total 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 167 000 |
| 1.2.4 Cultures de substitution (banane, tubercules, mais) promues | Entretien de 512 ha de bananeraies |  |  | X | X | PAM | UPBN, DPDRE | «vivres contre travail » | 162 000 |
|  | Plantation de 100 ha de manioc à Lola et Yomou |  | X | X | X | PAM | UPPM – Leeny, DPDRE | « vivres contre travail » | 80 000 |
|  | Sous total 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  | 242 000 |
| 1.2.5 Les itinéraires techniques sont maîtrisés par les producteurs | Formation de 7500 paysans en techniques agricoles | X | X | X | X | PAM | DPDRE, NGOs | « vivres pour formation » | 15 000 |
|  | Construction et équipement de 3 CPC à Gouécké (N’Zérékoré), Kokota (Lola) et Yomou | X | X | X | X | ONUDI |  | Construction et équip. CPC Gouécké | 260 000 |
|  |  |  |  |  |  | ONUDI |  | Construction et équip. CPC Kokota | 260 000 |
|  |  |  |  |  |  | ONUDI |  | Construction et équip. CPC Yomou | 260 000 |
|  | Sous total 1.2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 795 000 |
| Total Sous effet 1.2 |  |  |  | 1 319 000 |

| Sous effet | 1.3 Les bonnes pratiques de conservation et de transformation sont promues et les habitudes alimentaires sont améliorées, en particulier pour les enfants |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agence responsable | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montants |
| 1.3.1 Techniques de transformation et de conservation des produits agricoles développées | Formation en technologie adaptée à la transformation agro alimentaire |  |  |  |  | ONUDI | ONUDI | Formation préfecture de N’Ze | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | ONUDI |  | Formation préfecture de Yomou | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | ONUDI |  | Formation préfecture de Lola | 17 000 |
|  | Sous total 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 57 000 |
| 1.3.2 Bonnes pratiques nutritionnelles diffusées et appliquées | Assistance nutritionnelle à 6000 enfants malnutris modérés | X | X | X | X | PAM | ACF, AATSG, CR, DRS | Aliments | 35 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  | Suivi et Evaluation | 4 500 |
|  | Assister 30 Foyers d’Apprentissage Nutritionnel (FARN) | X | X | X | X | PAM | DRS, ONGs | Aliments | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  | Matériels et | 2 000 |
|  | Formation nutritionnelle aux 50 Agents de santé |  | X | X | X | PAM | DRS, ONGs | Formations | 5 000 |
|  | Sous total 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 56 500 |
| Total Sous effet 1.3 |  |  |  | 113 500 |

| Sous effet | 1.4 Les potentialités économiques locales sont valorisées |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agence responsable | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montants |
| 1.4.1 Les opportunités génératrices de revenus et d’emplois en milieu rural sont accrues | Soutenir des microprojets générateurs de revenus dans les CRD | X | X | X | X | PNUD | Gvt, PAM, Unions, ONUDI, ONG | Fonds de soutien aux microprojets | 200 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Prestation ONG (encadrement) | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Missions/voyages | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Suivi services techniques | 2 000 |
|  | Appui à 450 groupements (maraîchers, piscicoles, vivriers, artisanats, etc | X | X | X | X | PAM | DRAEEEF, ONGs | « vivres contre travail » | 1 900 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  | « vivres pour formation » | 80 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  | Petit outillage | 50 000 |
|  | Sous total 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 265 000 |
| 1.4.2 ASF fonctionnelles dans 50% des CRD | Mettre en place/renforcer des mécanismes de financement de proximité dans 24 CRD (14 CMP et 10 de Kissi) |  |  | X | X | UNICEF | ONG | Prestation ASF Kissidougou | 40 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | ONG | Prestation installation ASF 12 CPM | 60 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Fonds subvention communautaire (2009) | PM |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Missions/voyages | 1 000 |
|  | Sous total 1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  | 101 000 |
| Total Sous effet 1.4 |  |  |  | 2 366 000 |

| Sous effets | 1.5 Les zones de production sont désenclavées et les forêts dégradées sont restaurées |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agence responsable | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 1.5.1 5000 km de pistes rurales sont réhabilitées et entretenues | Entretien de 350 KM de pistes rurales | X | X |  | X | PAM | CVEP, ONGs | « vivres contre travail » | 150 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  | Outillage | 3 000 |
|  | Profilage de 900 KM de routes | X | X | X | X | UNHCR |  | Reprofilage | 17 000 |
|  | Sous total 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | 170 000 |
| 1.5.2 Les études et recherches effectuées sur la dégradation des ressources naturelles inventoriées et capitalisées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.5.3 Les zones dégradées recensées avec précision |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous total 1.4.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.5.4 7500 ha de forêts sont restaurés de manière participative | Reboisement de 300 ha | X | X | X | X | PAM | DPDRE, ONG | ‘vivres contre travail’ | 190 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  |  |  |
|  | Entretien de 50 000 plants | X | X | X | X | PAM | DPDRE, ONGs | ‘vivres contre travail’ | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  |  |  |
|  | Installation des foyers améliorés |  | X | X |  | PAM | APEAE | 200 foyers améliorés | 7 000 |
|  | Reboisement, foyers améliorés, vulgarisation espèces agroforestières, formation |  | X | X | X | UNHCR | ODIC | Activités environnementales | 19 500 |
|  | Sous total 1.4.4 |  |  |  |  |  |  |  | 246 500 |
| Total Sous effet 1.5 |  |  |  | 416 500 |
| TOTAL COMPOSANTE SECURITE ALIMENTAIRE |  |  |  | 4 330 800 |

| RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS PAR AGENCE POUR LA COMPOSANTE SECURITE ALIMENTAIRE |
| --- |
| Agences | Montants en USD | % |
| FAO | 37 500 | 1% |
| OIM | - | 0% |
| OMS | - | 0% |
| ONUDI | 837 000 | 19% |
| ONUSIDA | - | 0% |
| PAM | 2 959 800 | 68% |
| PNUD | 345 000 | 8% |
| UNESCO | - | 0% |
| UNHCR | 111 500 | 3% |
| UNFPA | - | 0% |
| UNICEF | 40 000 | 1% |
|  | 4 330 800 | 100% |

- DETAILS PTA - COMPOSANTE RIPOSTE A L’EPIDEMIE DE SIDA

| Sous effet | 2.1 Les services de prévention et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source de financement | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 2.1.1 Structures de conseils et de dépistage volontaire (CDV) renforcées/établies et opérationnelles | Doter 4 sites CDV en matériels et consommables |  |  |  |  | OMS |  |  | 40 000 |
|  | Appuyer la rénovation d’un site de CDV | X |  |  |  | UNFPA | UNFPA |  | 5 000 |
|  | Doter le CDV en fourniture trousse de test et consommables |  |  |  |  | UNFPA | Hôpital régional | Achat de réactifs et consommables | 9 000 |
|  | Reproduire le manuel de formation en counseiling |  | X |  |  | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 1 000 |
|  | Former 20 personnels CDV en counseiling |  | X |  |  | UNFPA | DPS |  | 4 000 |
|  | Achat accessoires compteur CD 4 |  | X |  |  | UNFPA | UNFPA/BAD |  | 10 000 |
|  | Former 5 techniciens de laboratoire sur le test anti-corps VIH et le comptage des CD 4 |  | X |  |  | UNFPA | MSP |  | 3 000 |
|  | Doter le CDV en matériels IEC/CCC pour la promotion/sensibilisation sur les services [spots publicitaires, banderoles, spots audio, affiches (50), Tee shirts (100), Casquettes (100)] |  | X |  |  | UNFPA | AGBEF |  | 4 000 |
|  | Promouvoir les services CDV (5 émissions radiophoniques et 5 séances de sensibilisation) |  | X | X |  | UNFPA | AGBEF |  | 3 000 |
|  | Assurer le suivi biologique des patients sous ARV |  | X | X |  | UNFPA | Hôpital régional |  | 1 000 |
|  | Former 4 personnels de laboratoire et CDV à l'utilisation des outils informatiques plus motivation CDV |  | X | X |  | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 2 500 |
|  | Appuyer l’analyse de la situation et de la réponse du VIH en Guinée forestière |  | X |  |  | ONUSIDA | CNLS |  | 7 000 |
|  | Appuyer l’exercice de cartographie des interventions et intervenants en matière de SIDA en Guinée forestière |  | X |  |  | ONUSIDA | CNLS |  | 5 000 |
|  | Formation des agents de santé sur les Précautions Universelles |  | X |  |  | UNHCR | CRG, DPS | Une formation de trois jours | 2 000 |
|  | Organisation d’une caravane itinérante de promotion du dépistage volontaire du VIH dans les zones cibles | X |  |  | X | OIM | CJMAD, ARAD, DPS, DPJ |  | 2 500 |
|  | Sous total 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 99 000 |

| Sous effet | 2.1 (suite) Les services de prévention et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source de financement | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 2.1.2 Connaissances exactes sur les moyens de prévenir les risques de transmission sexuelle des IST/VIH accrues chez les personnes vulnérables | Doter les clubs Santé des établissements scolaires en préservatifs, dépliants et brochures «Vivre avec le VIH/Sida» en 2008 |  |  |  |  | OMS |  |  | 10 000 |
|  | Organiser 2 séances de sensibilisation des professionnels du sexe sur les IST |  |  |  |  | OMS |  |  | 12 000 |
|  | Former 50 animateurs NAFA à l’utilisation des outils pédagogiques pour la prévention du VIH |  | X | X |  | UNICEF | SNSSS, DPE, IRE |  | 4 000 |
|  | Appuyer les activités de CCC basées sur des micros plans visant les jeunes et les adolescents de 3 CECOJEs et ONG, AC, NAFA |  |  | X | X | UNICEF | DPJ, AGBEF |  | 3 000 |
|  | Sensibiliser les enfants, adolescents et jeunes sur le conseil et dépistage volontaires à travers des causeries |  | X | X |  | UNICEF | DNJASE, AFA, MDE, TINAFAN, CECOJE |  | 5 000 |
|  | Organiser 300 émissions grand public de campagne d’informations et sensibilisation par les radios rurale et communautaire afin de promouvoir la solidarité communautaire envers les OEV et de lutter contre la discrimination et stigmatisation |  |  | X | X | UNICEF | DNJASE, AFA, MDE, TINAFAN, CECOJE |  | 5 000 |
|  | Evaluer la connaissance les élèves dans les 20 centres NAFA sur les modes de transmission et les méthodes de prévention du VIH/SIDA. |  | X | X | X | UNICEF | DPE/ENF |  | 4 000 |
|  | Organiser un forum des ONG intervenant dans la prise en charge des PVVIH/OEV |  |  | X |  | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 5 000 |
|  | Former 25 partenaires chargés de la mise en oeuvre sur l’utilisation des formulaires de suivi des activités du programme |  | X |  |  | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 5 000 |
|  | Sensibilisation sur les IST/VIH / SIDA à la Radio Rurale 02 fois dans la semaine | X | X | X | X | UNHCR | CRG | Questions –réponses | - |
|  | Conduire une mission de suivi et de supervision des activités |  | X | X | X | UNHCR | CRG | Supervision des activités | - |
|  | Organisation des séances de sensibilisation de proximité des Jeunes sur le dépistage volontaire anonyme du VIH | X | X | X | X | OIM | CJMAD |  | 4 000 |
| Sous effet | 2.1 (suite) Les services de prévention et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels |
| Produits | Activités | Période | Source de financement | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 2.1.2 (suite) Connaissances exactes sur les moyens de prévenir les risques de transmission sexuelle des IST/VIH accrues chez les personnes vulnérables | Organisation des séances de sensibilisation et de plaidoyer pour les employeurs, les responsables d’organisations socioprofessionnelles, les leaders communautaires et les chefs religieux sur la lutte contre le VIH/SIDA au sein des Jeunes dans les zones frontalières. |  | X | X | X | OIM | CJMAD |  | 4 000 |
|  | Création des Groupes de paroles de jeunes (jeunes en milieux scolaire, professionnel, religieux, sportif). |  | X |  | X | OIM | CJMAD, DPJ, IRJ |  | 1 000 |
|  | Production de 2 spots TV sur le VIH/SIDA et la santé reproductive des jeunes des zones cibles. |  |  |  |  | OIM |  |  | 3 000 |
|  | Médiatisation des activités du projet, visibilité des partenaires, Etablissement des synergies opérationnelles. | X | X | X | X | OIM |  |  | 5 000 |
|  | Installation nouveaux points d’information sur le VIH/SIDA, le dépistage volontaire anonyme du VIH et de distribution de préservatifs. | X | X |  |  | OIM | CJMAD, CS, DPJ |  | 2 000 |
|  | Organisation des éditions de manifestations culturelles et sportive au plan régional (regroupant le Mali et la Guinée) à N’Zérékoré |  |  | X | X | OIM | CJMAD |  | 2 000 |
|  | Organiser la journée mondiale de lutte contre le sida en 2008 |  |  |  | X | UNHCR | CRG / Réfugiés | Célébration de la journée | 4 000 |
|  |  |  |  |  |  | OMS |  |  | 2 000 |
|  | Sous total 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 |
| 2.1.3 Leaders communautaires, y compris les femmes, sensibilisés, mobilisés et impliqués | Former des leaders communautaires, y compris les femmes en leadership transformationnel |  | X | X | X | PNUD | Ministère affaires sociales/CNLS |  | 20 000 |
|  | Former 60 pairs éducateurs membres de CECOJE, parlementaires et 7 agents communautaires sur la prévention primaire IST/SIDA dans les préfectures de Kissidougou, Gueckédou et Macenta |  |  | X |  | UNICEF | DPJ, AGBEF | Atelier de 5jours | 5 000 |
|  | Former les comités de réfugies et Groupements Coopératifs, leaders religieux des camps sur les modes de transmission et de prévention des IST/ VIH/SIDA | X |  |  |  | UNHCR | CRG | Une formation de deux jours | 2 000 |

| Sous effet | 2.1 (suite) Les services de prévention et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source de financement | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 2.1.3 (suite) Leaders communautaires, y compris les femmes, sensibilisés, mobilisés et impliqués | Organisation des séances communautaires publiques d’IEC/CCC | X | X | X | X | OIM | CJMAD |  | 4 000 |
|  | Atelier de formation des le sur le leadership transformationnel |  | X | X |  | OIM |  | Formation de 3 jours | 2 000 |
|  | Former 45 membres de OBC, ONG & du secteur privé en IEC/CCC sur les IST/VIH/SIDA |  | X |  |  | UNFPA | DPS | Atelier de 3 Jours | 5 000 |
|  | Organiser 156 séances [militaires, handicapés physiques, routiers, TS, réfugiés, groupements féminins (10), écoles (5), jeunes scolarisés (5 écoles) et non scolarisé] de sensibilisation en faveur de groupes très exposés |  | X | X | X | UNFPA | AGBEF |  | 12 000 |
|  | Organiser 2 compétitions sur le Jeu STOP SIDA |  | X | X |  | UNFPA | AGBEF |  | 2 000 |
|  | Former de 10 agents de sécurité et de la justice sur la gestion intégrée des victimes de viol |  | X |  |  | UNFPA | DPS |  | 1 000 |
|  | Former 20 leaders communautaires sur la gestion intégrée des victimes de viol |  | X |  |  | UNFPA | DPS |  | 2 000 |
|  | Organiser 10 Séances de sensibilisation de la communauté sur la gestion des cas de viol |  | X | X |  | UNFPA | AGBEF/APH |  | 4 000 |
|  | Former 50 volontaires communautaires dans le domaine des conseils en faveur des orphelins |  | X |  |  | UNFPA | DPS |  | 1 500 |
|  | Produire du matériel IEC (Posters, brochures, pamphlets, Boites à images, T-shirts, Médias) |  | X | X |  | UNFPA | AGBEF |  | 10 000 |
|  | Organiser 1 supervision interne mensuelle des activités d'IEC/CCC (5 leaders communautaires) |  | X | X | X | UNFPA | AGBEF |  | 2 000 |
|  | Mener une étude multicentrique (Enquête CAP) sur: accessibilité, disponibilité des préservatifs, prise en charge des IST et utilisation des condoms. |  |  | X |  | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 15 000 |
|  | Participer aux conférences & séminaires |  | X | X | X | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 20 000 |
|  | Audit Annuel |  |  | X |  | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 5 000 |
|  | Renforcer les capacités institutionnelles et humaines de l’unité de coordination | X | X | X | X | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 96 612 |
|  | Organiser des missions de supervisions conjointes trimestrielles | X | X | X | X | UNFPA | UNFPA/ MRU |  | 15 000 |
|  | Organiser la revue annuelle |  |  |  | X | UNFPA |  |  | 10 000 |
|  | Sous Total 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 234 112 |

| Sous effet | 2.1 (suite) Les services de prévention et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source de financement | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 2.1.4 Supports d’IEC /CCC sur les IST, le VIH et le SIDA élaborés/adaptés | Acheter et distribuer 5 000 exemplaires du document conseil «Vivre avec le VIH» à l’intention des jeunes et les autres groupes cibles |  |  |  |  | OMS |  |  | 15000 |
|  | Pourvoir 50 kits pédagogiques de prévention du VIH à 20 centres NAFA |  |  | X |  | UNICEF | DPE/ENF |  | 8 000 |
|  | Fournir (acheter) de matériel d’équipement, d’IEC/CCC de jeux éducatifs (IST/ VIH et hygiène), d’outils de gestion, de documents d’information pour les pairs éducateurs des CECOJES (de Kissidougou, Macenta et Gueckédou), les NAFA, 10 centres de santé, et les 4 ONG de la GF . |  | X |  |  | UNICEF | UNFPA, CNLS, DNJ |  | 8 000 |
|  | Equiper 230 écoles en kits de planches plastifies et guides pédagogiques sur la prévention du VIH |  | X | X | X | UNICEF | UNICEF |  | 76 000 |
|  | Produire/élaborer des matériels IEC/CCC [spots publicitaires, banderoles, spots audio, affiches (100), Tee shirts (200), Casquettes (200), Panneaux de signalisation (6)] |  | X |  |  | UNFPA | AGBEF |  | 7 000 |
|  | Achat de Matériels audiovisuels et équipement pour la production de matériels IEC/CCC |  | X |  |  | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 3 000 |
|  | Frais administratifs pour AGBEF |  | X |  |  | UNFPA | AGBEF |  | 5 000 |
|  | Distribution des posters et affiches au camp | X | X | X | X | UNHCR | CRG | Sensibilisation et affiche | - |
|  | Production des supports éducatifs (2000 Affiches, de 1000 Tee-shirt, avec des messages de prévention et de promotion du dépistage volontaire du VIH) |  | X | X |  | OIM |  |  | 3 000 |
|  | Sous Total 2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 125 000 |
| 2.1.5 Préservatifs masculins et féminins disponibles et accessibles | Promouvoir et distribuer des condoms masculins et féminin lors des convois d’intégration locale | X | X | X | X | UNHCR | CRG | Vidéo projection, Promotion, mode d’utilisation et avantage | 1 000 |
|  | Organiser des séances de sensibilisation et d’apprentissage de proximité pour les Jeunes sur l’utilisation des préservatifs masculins et féminins. | X | X | X | X | OIM | CJMAD |  | 1 500 |
|  | Achat de préservatifs |  | X |  |  | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 15 000 |
|  | Construire de 10 kiosques de distribution de préservatifs |  | X |  |  | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 5 000 |
|  | Assurer la promotion & distribution des préservatifs |  | X | X | X | UNFPA | AGBEF |  | 2 500 |
|  | Sous Total 2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 |

| Sous effet | 2.1 (suite) Les services de prévention et les stratégies de communication pour le changement de comportement sont développés et opérationnels |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source de financement | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 2.1.6 Structures de santé ayant des services de transfusion sanguine renforcées | Equiper l’unité de transfusion sanguine en matériels de laboratoire |  | X |  |  | UNFPA | MSP |  | 15 000 |
|  | Achat de fournitures et consommable pour l’unité de transfusion sanguine |  | X |  |  | UNFPA | MSP |  | 5 000 |
|  | Organiser 2 campagnes de dons de sang |  | X | X |  | UNFPA | MSP/ AGBEF/Hôpital |  | 8 000 |
|  | Assurer le dépistage des poches de sang collectées |  | X | X |  | UNFPA | DRS/Hôpital |  | 2 000 |
|  | Renforcer des capacités institutionnelles de l'Unité de transfusion sanguine |  | X |  |  | UNHCR | CRG | Achats des matériels de Laboratoire / tests/ Réactifs / Transfusion sanguine | 5 000 |
|  | Organiser 2 campagnes de dons de sangs |  | X |  | X | UNHCR | CRG | Don de sang à Kouankan II | 2 000 |
|  | Sous Total 2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 37 000 |
| Total sous effet 2.1 | 600 112 |

| Sous effet | 2.2 La transmission parents - enfant est réduite |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 2.2.1 Sites de prévention de la transmission parents - enfant renforcés/établis et opérationnels | Appuyer la révision du Plan national d’extension de la PTME |  |  |  |  | OMS |  |  | 10 000 |
|  | Organiser une mission d’évaluation de la PTME (consultant international) |  |  |  |  | OMS |  |  | 15 000 |
|  | Organiser une formation / recyclage de 20 prestataires en PTME et 10 laborantins en technique de dépistage du VIH |  | X |  |  | UNICEF | PNPCSP | Deux ateliers de 6 jours pour 20 participants, et atelier de 3 jours pour les laborantins | 5 000 |
|  | Organiser les activités d’IEC de groupe et de conseil des femmes enceintes attendues dans les 7 anciens et 3 nouveaux sites PTME de la Guinée Forestière | X | X | X | X | UNICEF | DPS, sites PTME | Organisation des séances d’IEC/CCC de groupe deux fois par semaines et par sites | 10 000 |
|  | Réaliser deux supervisions de contrôle de qualité des services CDV et PEC dans les 10 sites PTME de la Guinée Forestière (organisation du travail et intégration de la stratégie « Opt-out »). |  | X | X | X | UNICEF | DRS, DPS, PNPCSP |  | 5 000 |

| Sous effet | 2.2 La transmission parents - enfant est réduite |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 2.2.1 (suite) Sites de prévention de la transmission parents - enfant renforcés/établis et opérationnels | Faire le suivi par la supervision mensuelle des DPS /DCS, trimestrielle du DRS et semestriel du PNPCSP et organiser une réunion régionale à N’Zérékoré. |  | X |  | X | UNICEF |  |  | 5 000 |
|  | Doter les services en réactifs et consommables |  | X |  |  | UNFPA | UNFPA |  | 10 000 |
|  | Doter le centre de santé Gonia d’un Incinérateur |  | X |  |  | UNFPA | UNFPA |  | 5 000 |
|  | Former 50 relais communautaires sur la transmission de la Mère à l’Enfant (PTME) |  | X |  |  | UNFPA | DPS |  | 3 500 |
|  | Sensibiliser 125 animateurs communautaires sur la transmission de la Mère à l’Enfant |  | X |  |  | UNFPA | AGBEF |  | 2 000 |
|  | Organiser une formation / recyclage de 14 prestataires en PTME et 10 laborantins en technique de dépistage du VIH |  |  | X |  | UNHCR | CRG, DPS/CNLS | Deux ateliers de 6 jours pour 14 participants, et atelier de 3 jours pour les laborantins | 3 000 |
|  | Sous Total 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 73 500 |
| 2.2.2 Traitement anti rétroviral complet administré aux femmes enceintes dépistées, et aux enfants nés de mères positives | Entreprendre l’achat et la distribution des kits de dépistage VIH et de diagnostic précoce chez l’enfant, des ARV et Médicaments IO, des consommables et des outils de gestion pour la PTME et les soins pédiatriques | X | X | X | X | UNICEF |  |  | 20 000 |
|  | Sous Total 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |
| Sous Total 2.2 | 93 500 |

| Sous effet | 2.3 La prestation de services de traitement en ARV et contre les IST est renforcée |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en oeuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 2.3.1 Structures de santé ayant des services de traitement en ARV renforcées et accrues | Appuyer la surveillance des ARV de 2ème génération |  |  |  |  | OMS |  |  | 30 000 |
|  | Organiser une table ronde sur l’approvisionnement et la distribution des ARV en Guinée |  |  |  |  | OMS |  |  | 5 000 |
|  | Organiser une formation / recyclage de 20 prestataires en soins pédiatriques (y compris le traitement ARV), |  |  | X |  | UNICEF |  | Atelier de 6jours pour 20 participants | 5 000 |
|  | Former 63 prestataires à la prise en charge cliniques des PVVIH |  | X |  |  | UNFPA | DPS |  | 8 700 |
|  | Reproduire des directives & des manuels de formation sur le VIH/SIDA |  | X |  |  | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 1 000 |
|  | Former 20 prestataires à la prise en charge cliniques des PVVIH |  |  | X |  | UNHCR | DPS, DPS |  | 1 000 |
|  | Sous Total 2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 50 700 |
| 2.3.2 Structures de santé offrant la prise en charge syndromique des IST renforcées et accrues | Former 10 formateurs sur la PEC syndromique des IST |  | X |  |  | UNFPA | MSP |  | 3 500 |
|  | Doter les structures sanitaires en médicaments et consommables |  | X |  |  | UNFPA | UNFPA/MRU |  | 74 688 |
|  | Reproduire le manuel et le guide de prise en charge syndromique des IST |  | X |  |  | UNFPA | MSP |  | 1 000 |
|  | Former 37 prestataires en PEC syndromique des IST |  | X |  |  | UNFPA | DPS |  | 6 500 |
|  | Former 20 agents de santé sur la gestion médicale des victimes de viol |  | X |  |  | UNFPA | DPS |  | 3 000 |
|  | Former 20 prestataires en PEC syndromique des IST |  | X |  |  | UNHCR | CRG, DPS |  | 1 000 |
|  | Sous Total 2.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 89 688 |
| Sous Total 3 | 140 388 |

| Sous effet | 2.4 La prise en charge psycho sociale et l’appui nutritionnel des PVVIH sont assurés |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 2.4.1 Prise en charge psycho sociale et nutritionnelle envers les personnes affectées et infectées améliorées | Former les membres de 8 associations de PVVIH à l’accompagnement psychosocial et économique |  |  |  |  | OMS |  |  | 8 000 |
|  | Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de micros plans de communication interpersonnelle, de promotion de la PTME, de soutien psychosocial et d’orientation pour les soins des PVVIH, des enfants et des jeunes victimes de viol |  | X | X | X | UNICEF | AGBEF, REGAP+, AFA |  | 12 000 |
|  | Développer un système de référence, de contre référence et de recherche de perdu de vue entre les associations /ONG de PVVIH et les sites PTME pour la PEC psychosociale et nutritionnelle des femmes HIV+ dépistées dans les sites et leurs enfants en partenariat avec le PAM |  | X | X | X | UNICEF | EVSG, AFA, |  | 4 000 |
|  | Appuyer le renforcement des capacités de 4 Association de PVVIH et ONG de PEC identifiées avec l’AGBEF et AFA (formation sur l’appui psycho social et nutritionnel à l’auto support et à la réduction de la stigmatisation |  | X | X | X | UNICEF | EVSG, AFA, FEG, AGBF |  | 6 000 |
|  | Appui nutritionnel à 850 personnes sous ARV et leur famille, soit environ 4 250 bénéficiaires | X | X | X | X | PAM | EVSG, MFS-B, GTZ |  | 305 600 |
|  | Former les partenaires sur l’alimentation des PVVIH |  | X |  |  | PAM |  |  | 8 000 |
|  | Formation de 10 animateurs sur la prise en charge psychosociale des PVVIH |  |  | X |  | UNHCR | CRG, EVSG, | Ateliers de formation de 5 jours | 2 000 |
|  | Assurer insertion professionnelle des OEV et PVVIH | X | X | X | X | UNFPA | EVSG |  | 12 000 |
|  | Assurer des conseils et visites à domicile des OEV et PVVIH | X | X | X | X | UNFPA | EVSG |  | 9 000 |
|  | Organiser 1 supervision interne mensuelle EVSG des activités de pris en charge psychosociale des OEV (5 leaders communautaires) |  | X | X |  | UNFPA | EVSG |  | 1 500 |
|  | Sous Total 2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | 368 100 |
| 2.4.2 Associations des PVVIH accrues et opérationnelles | Renforcer les capacités institutionnelles des associations de PVVIH | X | X | X | X | ONUSIDA | UNFPA | Fonds PAF 2004-2005 | 24 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | CNLS | Financement PNUD | 5 000 |
|  | Appuyer les ONG et associations de PVVIH |  | X | X | X | UNHCR | CRG, DPS |  | 1 000 |
|  | Sous Total 2.4.2 |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| 2.4.3 Réseau de personnes vivant avec le VIH établi et opérationnel | Mise en réseau des associations de PVVIH |  | X | X |  | ONUSIDA | UNFPA | Fonds PAF 2004-2005 | 10 000 |
|  | Sous Total 2.4.3 |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
| Total Sous effet 2.4 | 408 100 |

| Sous effet | 2.5 La réinsertion sociale-professionnelle des PVVIH et l’appui aux familles d’accueil des OEV sont assurés |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 2.5.1 Activités génératrices de revenu (AGR) pour les PVVIH mises en place | Appuyer la réinsertion socio-économique des PVVIH / OEV et les structures de prise en charge | X | X | X | X | ONUSIDA | UNFPA | Fonds PAF 2004-2005 | 16 000 |
|  | Appuyer les ONG et associations de PVVIH |  | X | X | X | PNUD | CNLS |  | 10 000 |
|  | Appui à la prise en charge socio-économique des PVVIH et aux jeunes filles vulnérable (AGR) | X | X | X | X | OIM | EVS, Grpement des PVVIH | Appuis à 3 groupements au moins | 22 000 |
|  | Formation des bénéficiaires des AGR en Esprit d’entreprise |  | X |  |  | OIM | EVS | Formation de 5 jours | 4 000 |
|  | Sous Total 2.5.1 |  |  |  |  |  |  |  | 52 000 |
| 2.5.2 Appui aux familles d’accueil des OEV renforcé | Appuyer 1000 OEV afin qu’ils jouissent des droits à l’éducation, la santé et à une alimentation saine |  | X | X |  | UNICEF | AFA et ADC |  | 50 000 |
|  | Former 30 travailleurs sociaux sur les connaissances pour une prise en charge adéquate des OEV |  | X | X |  | UNICEF | AFA, DPASCFE, ADC, UNFPA |  | 15 000 |
|  | Appuyer les OEV sur le savoir pour générer des revenus et se prendre en charge dans la vie active |  |  | X | X | UNICEF | AFA, DPASCFE, ADC, UNFPA |  | 10 000 |
|  | Appuyer les familles d’accueil dans la prise en charge des OEV et l’offre de services appropriés | X | X | X | X | UNICEF | AFA, DPASCFE, ADC, UNFPA |  | 17 500 |
|  | Suivre les activités en faveur des OEV dans les zones de couvertures des ONG en Guinée Forestière | X | X | X | X | UNICEF | AFA, DPASCFE, ADC, UNFPA |  | 20 000 |
|  | Renforcer la participation de 200 leaders communautaires et décideurs dans les efforts contre la stigmatisation et de prise en charge des OEV et familles, N’Zerekore. Macenta et lola |  | X | X | X | UNICEF | AFA, MDE, TINAFAN, ADC, DFASCFC |  | 2 500 |
|  | Fournier un soutien (nutrition, éducation) à 1000 OEV et ARG aux familles d'accueil |  | X | X | X | UNFPA | EVSG |  | 32 000 |
|  | Renforcer la participation de 60 leaders communautaires et décideurs dans les efforts contre la stigmatisation et de prise en charge des OEV et familles, des camps, N’Zérékoré, Macenta et Lola. |  |  |  | X | UNHCR | CRG,AFA,EVSG,DPS |  | 1 000 |
|  | Sous Total 2.5.2 |  |  |  |  |  |  |  | 148 000 |
| Total sous effet 2.5 | 200 000 |
| TOTAL COMPOSANTE VIH SIDA | 1 442 100 |

| RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS PAR AGENCE - VIH SIDA |
| --- |
| Agences | Montants en USD | % |
| FAO | - | 0% |
| OIM | 60 000 | 4% |
| OMS | 147 000 | 10% |
| ONUDI | - | 0% |
| ONUSIDA | 62 000 | 4% |
| PAM | 313 600 | 22% |
| PNUD | 35 000 | 2% |
| UNESCO | - | 0% |
| UNHCR | 25 000 | 2% |
| UNFPA | 494 500 | 34% |
| UNICEF | 305 000 | 21% |
|  | 1 442 100 | 100% |

II.	COMPOSANTE SERVICES SOCIAUX DE BASE

| Sous effets 3.1 | Réduction des maladies infantiles meurtrières (PEV Diarrhée, paludisme) |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en oeuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant en USD |
| 3.1.1 La couverture vaccinale atteinte au moins 90% pour tous antigènes requis y compris les activités supplémentaires (supplémentation en vitamine A, déparasitage) | Appuyer la Coordination Régionale du PEV : par l’installation de la CDF, de RAC, des incinérateurs, la fourniture et l’installation de frigos solaires (x pour CS et x pour DPS) |  | X | X | X | UNICEF | UNICEF, GAVI | Appui a la coordination régionale du PEV | 18 000 |
|  | Appuyer la duplication et la distribution des nouveaux OG, les rapports mensuels, les supports mensuels du monitorage du PEV. |  | X | X | X | UNICEF | PEV/SSP, GAVI, APNDS | Duplication et distribution des nouveaux OG | 5 000 |
|  | Appuyer la mise en œuvre du plan d’introduction du vaccin pentavalent | X | X | X | X | UNICEF | GAVI U NICEF, OMS | Appui à la mise œuvre du plan d’introduction du vaccin pentavalent. | 7 000 |
|  | Appuyer la mise en œuvre des activités de vaccination fixes et en stratégie avancées dans 10 districts a faible taux de couverture vaccinale (supporter les SA, le fonctionnement de la CDF, réunion de synthèse,) | X | X | X | X | UNICEF | GAVI, UNICEF, APNDS, OMS | Appui à la mise en œuvre des activités de vaccination fixes et en stratégie avancées | 11 250 |
|  | 01.02.05 Appuyer la mise en œuvre de la Semaine santé de l’enfant 2 fois dans l’année (Distribution de la Vit A, du Mebendazole couplée à La vaccination) | X |  | X |  | UNICEF | UNICEF/OMS/DRS | Distribution de Vitamine A et Mebendazole | 61 500 |
|  | 01.02.06 : Appuyer la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation de la chaîne de froid et de la gestion des vaccins (Formation des responsables de la chaîne de froid et utilisation des outils de gestion) |  | X |  | X | UNICEF | PEV/SSP/ME, OMS, CCIA, DPLM, DRS, DPS | Formation des responsables de la chaîne de froid et a utilisation des outils de gestion | 3 000 |
|  | Commander 339 180 doses de VAT, fournir le matériel de vaccination et appuyer les activités opérationnelles de vaccination contre le TMN dans le district de Yomou. |  | X |  | X | UNICEF |  | Commande de doses de VAT et fourniture du matériel de vaccination | 55 686 |
|  | Appuyer les réunions trimestrielles de synthèse sous-préfectorales et de mobilisation : ( 10 AC/AV et 10 autorités locales pour partager le calendrier des SA et planifier les activités de vaccination) et aux activités IEC du PEV | X | X | X | X | UNICEF | DPS, DRS, OMS, | Appui aux activités opérationnelles et réunions trimestrielles | 10 200 |

| Sous effets 3.1 (suite) | Réduction des maladies infantiles meurtrières (PEV Diarrhée, paludisme) |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en oeuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 3.1.2 Le taux d'utilisation des soins curatifs est amélioré de 25 à 50% | Construction / rehab / appui au fonctionnement des CS |  | X | X | X | UNHCR | ODIC, CRG, CIDR | Construction, equipemets et formation CS Kouankan | 92 000 |
|  |  | X | X | X | X | UNHCR | ODIC, CRG, CIDR | Appui en medicaments et formation Lainé |  |
|  |  | X | X | X | X | UNHCR | ODIC, CRG, CIDR | Appui aux CS et mutuelles des sites d'intégration |  |
|  | Doter les centres de 4 molécules pour la prise en charge des IRA, diarrhée et anémie dans les CS de 4 préfectures (Lola, Yomou, Macenta et N’Zérékoré) | . | X | X |  | UNICEF | DNPL, PEV/SSP, PNLP, PCIME, PNMSR. APNDS PCG | Capacité des structures concernées renforcée pour la PEC des soins préventifs et curatifs de qualité | 57 000 |
| 3.1.3 80% des enfants malades prise en charge dans les structures reçoivent un traitement adéquat contre les maladies infantiles (diarrhée, paludisme, IRA…) | Supplementer en Vitamine A 50% des femmes en Post partum en déparasiter 50% des femmes enceintes | X | X | X | X | UNICEF | DRS, DPS, | Commande Vit A et Deparasitant | 4 500 |
|  | Appui aux activités nutritionnelles | X | X | X | X | PAM | UNICEF, DPS, DRS | 150 enfants dans les CNT | 3 824 |
|  |  |  |  |  |  | PAM | UNICEF, DPS, DRS | 7000 bénéficiaires dans les CNS | 366 148 |
|  |  |  |  |  |  | PAM | UNICEF, DPS, DRS | Formation des agents de santé | 5 000 |
|  | Mettre en place 7 nouveaux CNT (équipement/OG et formation de X agents de santé des services de pédiatrie a la prise en charge de la malnutrition aigue sévère avec complications médicales et approvisionner 21 CNT en outils de gestion et en lait |  | X | X | X | UNICEF |  | formation et Mise en place des CNT de N’Zérékoré, Beyla, Sinko, Macenta, Lola Gueckédou et Kissidougou | 20 000 |
|  | Organiser en 3 sessions de 3 jours un atelier de formation de 30 sages femmes (hôpitaux régionaux et préfectoraux) et 60 agents des centres de santé de la G. Forestière et de la Hte guinée à la gestion de la lactation, alimentation de complément du jeune enfant et la vit A pour le post partum |  | X | X | X | UNICEF |  | Session de formation de sages femmes et d’agents de santé (Guinée Forestière) formés pour les préfectures de N’Zérékoré, Beyla, Macenta, Gueckédou et Kissidougou, Lola | 10 000 |
|  | Organiser en 6 sessions de 4 jours un atelier de formation de 171 agents de 47 CS de 20 préfectures a la prise en charge ambulatoire de la malnutrition |  | X |  |  | UNICEF | UNICEF, Equipe nationale des formateurs, DPS, DRS, SAN | Session de formation N’Zérékoré, Beyla, Lola, Macenta, Gueckédou et Kissidougou | 25 200 |
|  | Approvisionner 47 CS communautaires de PEC ambulatoire de la malnutrition en aliments de récupération (plumpy nut,) et en médicaments |  | X |  |  | UNICEF | UNICEF, SAN, PEV, INSE | Approvisionnement N’Zérékoré, Beyla, Lola, Macenta, Gueckédou et Kissidougou | 20 000 |

| Sous effets 3.1 (suite) | Réduction des maladies infantiles meurtrières (PEV Diarrhée, paludisme) |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 3.1.3 (suite) 80% des enfants malades prise en charge dans les structures reçoivent un traitement adéquat contre les maladies infantiles (diarrhée, paludisme, IRA…) | Développer des outils de gestion sur la PEC de la malnutrition sévère aigue avec ou sans complications médicales et suivre leur utilisation et l’analyse des rapports |  | X |  |  | UNICEF | UNICEF, SAN, Terre des H, ONG Sara, HKI, INSE, TDCI | Elaboration des Outils de gestion des préfectures N’Zérékoré, Beyla, Lola, Macenta, Gueckédou et Kissidougou…… | 3 000 |
|  | Acheter X tests kits de test de sel iodé et Réaliser un monitorage du sel iodé dans X écoles de la région Forestière |  | X | X | X | UNICEF | UNICEF, TDCI, MCIPME, fédération producteurs Basse Guinée, ME, PPC | Activités de monitorage N’Zérékoré, Beyla, Lola, Macenta, Gueckédou et Kissidougou | 16 713 |
|  | Appuyer la mise en œuvre des activités 2008 du PIC à travers le plaidoyer et les activités de sensibilisation pour le changement de comportement en faveur de PEV, et autres maladies de l’enfant, des émissions de radios et la duplication du matériel IEC et es logos/jingles du PEV |  | X |  | X | UNICEF | UNICEF/DRS | Campagne de sensibilisation | 10 000 |
| 3.1.4 80% des communautés sont sensibilisées sur les mesures préventives des maladies du PEV, contre le paludisme, les diarhées et les IRA dans le cadre de la promotion du PCIME communautaire. | Appuyer la reimpregnation de x moustiquaires dans les 7 préfectures par la fourniture de x flacons de permethrine et x KOTAB de la GF |  |  |  | X | UNICEF | OMS/UNICEF/DRS | Reimpregnation moustiquaires imprégnées et insecticides | 80 000 |
|  | Célébrer la semaine mondiale de l’AM avec la presse et former 200 pairs éducateurs en AME dans 10 préfectures avec FASNA, AFPAMNING, sensibilisation des communautés, par pairs éducateurs et agents sites SIAC |  |  |  |  | UNICEF | SAN, INSE, DPS AFPAMNING, FASNA, Cellule de formation des AM, Terre des H, ONG SARA, HKI, INSE, TDCI, PPC, Projet Info com | Formation de 200 pairs éducateurs a N’Zérékoré, Beyla, Lola, Macenta, Gueckédou et Kissidougou | 25 000 |
| Total Sous effet 3.1 |  |  |  | 910 021 |

| Sous effets 3.2 | Réduction de la mortalité maternelle et néo natale |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 3.2.1 25% femmes en âge de procréer de la région ont accès aux services de qualité en SOE, SONU, y compris les SAA, PTPE en fonction du PMA. | Renforcer les capacités techniques de 15 prestataires par la formation du personnel de 6 Centres de Santé, 2 HP et 1 HR pour la mise en place du Dispositif Minimum d'Urgence (DMU) |  | X | X |  | UNFPA | DPS, SNU, ONG, Coordination | Session de formation | 10 000 |
|  | Doter trois hôpitaux en médicaments, et outils de gestion a Lola, N’Zerekore, Yomou. |  | X | X |  | UNICEF | PNMSR, DRS, DPS, DNPL, DNHES, APNDS, BAD | Fournitures de Kits césariennes simples et compliques et d’OG | 22 500 |
|  | Former 15 prestataires à l'utilisation des normes et procédures SR au niveau des établissements sanitaires des préfectures de N'Zérékoré, Lola, Macenta pour améliorer la qualité des services de santé maternelle |  |  |  |  | UNFPA | DPS, SNU, ONG, Coordination | Session de formation | 10 000 |
|  | Renforcer les capacités techniques de 15 prestataires en CPN recentrée au niveau des sites afin d'améliorer l'accès aux soins prénatals de qualité |  | X | X |  | UNFPA | Cellule formation, DPS, coordination, NPPP | Session de formation | 7 500 |
|  | Renforcer les capacités techniques au niveau de la DRS et 2 DPS pour le suivi et l'évaluation des prestations de soins maternels |  | X | X |  | UNFPA | DRS/DPS/NPPSE, NPO SE | Session de formation | 2 500 |
|  | Réaliser le suivi et la supervision des agents formés sur le DMU, SOU et SOE au niveau des préfectures de Lola, Macenta, N'Zérékoré pour améliorer l'accès et la qualité des services de santé sexuelle et reproductive, la répo |  | X | X | X | UNFPA | DRS, DPS, SNU, Coordination | Mission de supervision | 5 000 |
|  | Etablir un contrat de sous traitance avec une ONG pour la mise en place de 2 MURIGA au niveau des sites retenus pour améliorer l'accès aux soins maternels |  | X | X | X | UNFPA | PNMSR; DSR; Coordination du projet et DRS | Mise en place des Muriga | 11 150 |
| 3.2.2. 75% des produits de santé de reproduction sécurisés de qualité sont disponibles dans les structures sanitaires de la région selon le PMA. | Réaliser une évaluation des besoins de formation et d'équipement en SOU, SOE au niveau des structures sanitaires de la Guinée forestière pour identifier les sites d'intervention | X |  |  |  | UNFPA | UNIFPA / DPS, SNU, Coordination, ONG |  | 5 000 |
|  | Acheter et distribuer les Kits de santé reproductive pour les populations affectées (S41) de N'Zérékoré, Lola, Macenta pour offrir des services de santé maternelle de qualité | X | X |  |  | UNFPA |  |  | 60 000 |
| Total Sous effet 3.2 |  |  |  | 133 650 |

| Sous effets 3.3 | Réduction des maladies potentiellement épidémiques |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 3.3.1 100% des DRS et DPS sont préparées à la réponse à l’urgence et notamment à la prise en charge du Cholera et des méningites . | Organisation d’un atelier de validation du plan d’action régional sur les UEC |  |  | X |  | OMS | OMS/DRS | Validation du plan d’action régional sur les UEC | 10 000 |
|  | Formation des agents de santé sur la préparation et réponse aux urgences | X |  |  |  | OMS | OMS/DRS | Formation des agents de santé à la préparation et réponse aux urgences | 8 000 |
|  | Renforcer les capacités des structures sanitaires à l’urgence et à la prise en charge des maladies à potentiel épidémiques |  | X |  |  | OMS | OMS | Dotation de kit de contrôle qualité de l’eau | 5 000 |
|  |  | X |  |  |  | OMS | OMS/DRS | Pré positionnement de kits cholera et de chloramphénicol | 25 000 |
|  |  | X |  |  |  | OMS | OMS/DRS | Achat de 5 kits trauma | 100 000 |
| 3.3.2 100% des structures sanitaires disposent d’un système de surveillance épidémiologique fonctionnel. | Renforcement des capacités institutionnelles et de gestion du système de santé |  | X |  |  | OMS | OMS/DRS | Formation sur les fiches de collecte et leur analyse | 10 000 |
|  |  |  | X |  |  | OMS | OMS | Dotation d’outil informatique | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | OMS |  | Equipement en moyen communication |  |
|  |  |  |  |  |  | OMS |  | Appui à la surveillance épidémiologique et supervision | 5 000 |
|  | Former des agents de santé sur la sélection des cas suspects et à la prise en charge des cas de tuberculose. |  |  |  | X | OMS | OMS/DRS | Formation des agents de santé. | 7 000 |
|  | Appuyer le Ministère de la santé dans la fourniture de vaccins et de médicaments pour la prise en charge des cas de cholera, méningite et autres épidémies | X | X | X | X | UNICEF | MSF, Croix Rouge, Comite de crise de gestion des épidémies, DRS, DPS,ACF, OCHA, WASH, PPC, Prog Com | Appui au Ministère | 22 500 |
|  | Appuyer le Ministère de la santé pour supporter les autres urgences | X | X | X | X | UNICEF | MSF, Croix Rouge, Comité de crise de gestion des épidémies, DRS, DPS, ACF, OCHA, WASH, PPC, Prog Com | Appui au Ministère | 15 000 |
| Total Sous effet 3.3 |  |  |  | 217 500 |

| Sous effets 3.4 | Les CRD sélectionnés organisent la communauté pour la prise en charge des maladies de l’enfant, le suivi de la grossesse et la prévention des épidémies |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 3.4.1 Les CRD, CCC et CLD développent des micro plans qui intègrent la SMI et y consacre une partie de leur budget. | Organiser des activités de plaidoyer et de sensibilisation pour le changement de comportement en faveur du PEV, et autres maladies de l’enfant. |  | X |  | X | OMS | OMS/UNICEF/DRS | Campagne de sensibilisation | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | OMS | DRS | Activités de plaidoyer | 10 000 |
| 3.3.2 Chaque district rural s'organise pour sensibiliser les ménages à appliquer les pratiques (familiales et communautaires) bénéfiques à la survie, la croissance et le développement des enfants et pour la prévention du paludisme, du SIDA, et des maladies hydriques notamment le choléra. | Sensibilisation des ménages sur les bonnes pratiques |  | X |  | X | OMS | UNICEF/OMS/ DRS | Campagne de sensibilisation | 10 000 |
| 3.3.3 Chaque CRD s'organise et dispose d'une Mutuelle de santé fonctionnelle | Appuyer la création des mutuelles |  |  |  | X | OMS | OMS/UNICEF/DRS | Appui à la création | 100 000 |
| Total sous effet 3.4 |  |  |  | 130 000 |
| TOTAL EFFET 3 | 1 391 171 |

| Effet n°4 du programme conjoint | La prévalence des maladies d’origine hydrique est réduite notamment l’épidémie de cholera |
| --- | --- |

| Sous effet 4.1 | Le taux de couverture en eau saine au niveau des ménages est augmenté de 25% a 85% |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 4.1.1 500 nouveaux points d’eau moderne réalisés en milieu rural, en priorité dans les écoles et centre de santé | Construction de 100 nouveaux points d’eau |  |  |  | X | UNICEF | SNAPE/ UNICEF | Construction de 100 PEM équipé de pompes à motricité humaine | 1 000 000 |
|  | Construction / entretien des points d'eau | X | X | X | X | UNHCR | ODIC / IRC | Construction / entretien PEM | 114 000 |
| 4.1.2 Le taux de panne est réduit de 25 à 10% par la mise en place d’un mécanisme de maintenance et réparation des points d’eau en impliquant les communautés locales | Former des agents à la maintenance et réparation des PEM |  |  |  | X | UNICEF | SNAPE / UNICEF | Formation des agents et réhabilitation de 100 forages | 60 000 |

| Sous effet 4.1 (suite) | Le taux de couverture en eau saine au niveau des ménages est augmenté de 25% a 85% |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 4.1.3 3 communes urbaines (Lola, Yomou et Beyla disposent d’un réseau d’adduction d’eau fonctionnel. Les capacités de couverture de ceux de Gueckédou, Macenta, N’Zérékoré et Kissidougou améliorées de 30 à 80%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 Toutes les sources d’eau dégradées sont réhabilitées et X nouvelles sources sont aménagées | 2 Sources dégradées réhabilitées et 2 nouvelles sources ménagées |  |  | x | x | UNICEF | UNICEF/SNAPE | Réhabilitation de 2 sources et aménagements de 2 autres | 30 000 |
| Total sous effet 4.1 |  |  |  | 1 204 000 |

| Sous effets 4.2 | Les populations sont sensibilisées et changent de comportement notamment le lavage des mains pendant les moments critiques |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source Fonds | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 4.2.1 50% des écoles et centres de santé disposent des points d'eau, de latrines hygiéniques et la pratique de lavage des mains aux moments critiques est promue | Renforcer les capacités des ONG intervenant en Guinée forestière pour une meilleure promotion de l’hygiène et de l’assainissement |  |  | X | X | UNICEF | UNICEF/SNAPE | Renforcement des capacités | 20 000 |
|  | Appuyer les activités de prévention du cholera (Sensibilisation RR, communication interpersonnelle |  | X | X |  | UNICEF | UNICEF/SNAPE | Activités de prévention du cholera | 30 000 |
|  | Lancement régional de l’année de l’assainissement et mise en place d’un groupe technique Eau et Assainissement |  | X |  |  | UNICEF | UNICEF/SNAPE | Lancement régional de l’année de l’assainissement | 10 000 |
| 4.2.2 30% des ménages disposent des latrines hygiéniques et pratiquent le lavage des mains aux moments critiques. | Construction de latrines familiales |  |  | X | X | UNICEF | UNICEF | Construction de latrines famialiales type Sanpla | 10 000 |
|  | Construction / entretien des latrines / bouchage des fosses non utilisées dans les anciens camps | X | X | X | X | UNHCR | ODIC | Activités watsan | 12 000 |
| 4.2.3 Dans les zones à haut risque de choléra, les DRS et DPS produisent de l'eau de javel et appuient la distribution au niveau des ménages pour la désinfection de l'eau de boisson. | Production locale d'eau de javel |  |  | x | x | UNICEF | UNICEF |  |  |
| Total sous effet 4.2 |  |  |  | 82 000 |

| Sous effet 4.3 | Les CRD sélectionnes organisent la communauté dans une dynamique de village propre |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 4.3.1 Les CRD, CCC et CLD connaissent les OMD et renforcent le dispositif de suivi communautaire des PE et de l’assainissement du milieu et assurent leur maintien. | Renforcer le dispositif de surveillance de la qualité de l’eau dans 7 Préfectures de la Guinée Forestière | X | X | X | X | UNICEF | SNAPE | Renforcement du dispositif de surveillance de la qualité de l’eau | 20 000 |
| 4.3.2 80% des ménages ont accès à l’eau saine et aux latrines hygiéniques | Promouvoir la production locale du Chlore dans les 7 préfectures de la GF | X | X | X | X | UNICEF | SNAPE | Production locale du chlore et Mise en place d’une stratégie communautaire de promotion du traitement de l’eau à domicile | 50 000 |
|  | Appuyer le dispositif décentralisé de suivi des OMD |  | X | X | X | UNICEF | UNICEF/SNAPE | Distribuer, ramasser et analyser 10000 fiches de suivi communautaire des PEM Mise | 5 000 |
| 4.3.2 100% des marchés et gares voitures disposent de latrines hygiéniques publiques dans les CRD sélectionnées | Construire des latrines |  | X | X | X | UNICEF |  | Construction des latrines au niveau de marché au niveau de Seyko (Beyla) et Samoye (N’Zérékoré) | 20 000 |
| 4.3.3 100% des Districts ruraux disposent des dépotoirs pour la transformation des déchets en composte. | Promouvoir des associations locales aux recyclages des ordures ménagères (aire de compostage, matériels et équipement de protection et de travail) |  | X | X | X | UNICEF |  | Mise en place d’un dispositif communautaire et associatif de ramassage d’ordure et d’amélioration de l’environnement à Macenta, Gueckédou et Yomou | 20 000 |
| Total sous effet 4.3 |  |  |  | 115 000 |
| TOTAL EFFET 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 401 000 |

| Effet n°5 du programme conjoint | La scolarisation et la rétention au primaire, et l’éducation non formelle sont améliorées, en particulier pour les filles |
| --- | --- |

| Sous effets 5.1 | Au moins 80% des enfants en age scolaire en particulier les filles sont inscrits et suivent régulièrement les cours |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 5.1.1 300 salles de classe pour le primaire sont construits ou réhabilités dans les zones les plus défavorisées et équipés de mobilier scolaire et 100% des écoles disposent de latrines séparées filles/garçons et d'un terrain de sport. | Un diagnostic participatif est effectué dans 15 nouvelles communautés (pour l’implantation des 15 nouveaux CEC) | X | X |  |  | UNICEF | ONG | Diagnostique participatif | 3 500 |
|  | 15 CEC répondant aux nouvelles normes sont construits par les communautés. | X | X |  |  | UNICEF | DPAS, SUPPLY | Construction de 15 CEC | 15 000 |
|  | 15 CEC sont équipés en mobilier scolaire. | X | X | X |  | UNICEF | DPAS, SUPPLY | Equipement de 15 CEC | 2 800 |
|  | 30 CEC sont dotés en programmes et documents pédagogiques. | X | X | X |  | UNICEF | DNEPPE | Dotation de 30 CEC en programme et documents pédagogiques | - |

| Sous effets 5.1 (suite) | Au moins 80% des enfants en age scolaire en particulier les filles sont inscrits et suivent régulièrement les cours |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 5.1.1 (suite) 300 salles de classe pour le primaire sont construits ou réhabilités dans les zones les plus défavorisées et équipés de mobilier scolaire et 100% des écoles disposent de latrines séparées filles/garçons et d'un terrain de sport | 30 CEC sont dotés en matériels d’éveil (jeux et jouets). |  | X | X |  | UNICEF | ONGs : MDE, OCPH | Dotation de 30 CEC en matériels d’éveil (jeux et jouets). | 18 000 |
|  | 30 éducateurs/trices de CEC sont recrutés par les communautés |  | X |  |  | UNICEF | DPE / CRD ONG ? | Recrutements des éducateurs/trices | - |
|  | Un plaidoyer est développé auprès des CRD pour l’inscription budgétaire et la prise en charge des salaires des éducatrices. Au moins 50% des éducatrices sont prises en charge par des CRD. |  | X | X |  | UNICEF | DPAS | Activités de plaidoyer | - |
|  | Construire/ réhabiliter 18 salles de classes dans les zones défavorisées |  | X | X |  | UNICEF | UNICEF/PLAN GUINEE/PACV | Construction et réhabilitation de 18 salles de classes | 190 000 |
|  | Construction et équipements de salles de classes |  | X | X | X | UNHCR | ODIC, IRC | Construction, réhab, salles de classe | 261 000 |
|  | Construction et équip. bibliothèques Kouankan et Lainé |  | X | X | X | UNHCR | ODIC, IRC |  |  |
|  | Centre d'alphabétisation Lainé et Kounakan |  | X | X | X | UNHCR | ODIC, IRC |  |  |
|  | Des accords sont passés avec l’IRE, les DPE et les communautés, pour que les nouvelles classes soient pourvues d’enseignants recrutés en respectant les normes de compétences requises. |  |  | X | X |  |  |  | - |
| 5.1.2 100% des manuels scolaires disponibles dans les écoles pour les élèves | 3 000 élèves en situation difficile de la zone post crise sont dotés de fournitures (cahiers, bics boîte math, crayon, ardoise) |  | X | X | X | UNICEF |  | Fournitures | 38 000 |
|  | 30 000 élèves supplémentaires disposent de manuels scolaires, à raison de 1 manuel pour 2 élèves en français, mathématiques et sciences. |  | X | X | X | UNICEF |  | Manuels scolaires | 283 000 |
|  | 150 écoles sont dotées en matériels d’entretien et 300 enseignants formés en hygiène et santé. |  | X | X | X | UNICEF |  | Matériels d’entretiens |  |
|  | 230 écoles sont équipées en kits de planches plastifiées et guides pédagogiques sur la prévention du VIH/SIDA. |  | X | X | X | UNICEF |  | Matériels d’équipements | 75 900 |

| Sous effets 5.1 (suite) | Au moins 80% des enfants en âge scolaire en particulier les filles sont inscrits et suivent régulièrement les cours |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 5.1.3 100% de l’environnement scolaire sain et attrayant pour les élèves, en considérant l’aspect genre. | Les éducateurs animent des séances d’éducation parentale dans leur localité permettant de toucher 3.000 familles. |  | X | X |  | UNICEF | Educateurs | Séances d’animation | - |
|  | Tous les enfants viennent au CEC avec leur goûter ou leur repas préparé d’avance par leur maman. |  | X | X |  | UNICEF | Gr féminins |  | - |
|  | Tous les enfants disposent de leur acte de naissance |  | X | X |  | UNICEF | DPAS |  | - |
|  | 15 CEC sont dotés en outils de suivi de l’évolution staturo-pondérale des enfants (toise, balance, etc.) |  | X | X |  | UNICEF | SUPPLY | Dotation en outils de suivi | 1 340 |
|  | 900 enfants de CEC reçoivent une moustiquaire imprégnée longue durée. |  | X | X |  | UNICEF | SNSSU , SUPPLY | Achat et Distribution de MI | 9 000 |
|  | 15 groupements féminins sont dotés de matériels de production pour les AGR et pour la transformation des produits locaux. |  | X | X |  | UNICEF | SUPPLY | Dotations en matériels de production | 8 200 |
|  | 450 membres de 15 groupements féminins sont formés à la mise en œuvre technique et à la gestion transparente des AGR en relation avec le Comité de gestion du CEC. |  | X | X |  | UNICEF | ONG Alpha | Session de formation | - |
|  | Les cadres des ONG Alpha sont formés sur l’approche intégrée du jeune enfant dans les CEC et sur le suivi rapproché des activités sur le terrain. |  | X | X |  | UNICEF | DNEPPE | Session de formation | - |
|  | Les ONG partenaires retenues sont dotées de 6 ? motos, en fonction des besoins effectifs pour conduire et suivre les activités programmées (accords de prêt). |  | X | X |  | UNICEF | SUPPLY | Dotation en matériels logistiques | 6 300 |
|  | Etablir la carte scolaire détaillée de la Région Forestière |  | X | X |  | UNICEF | UNICEF | Construction et équipement | 5 000 |
|  | Identifier et quantifier les besoins pour la scolarisation universelle. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identifier les enfants vulnérables et les cas sociaux à scolariser ou à soutenir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 100% des écoles disposent des cantines scolaires, avec la participation des APEAE, en mettant un accent particulier sur les filles. | Cantines scolaires pour 100.000 élèves | X | X | X | X | PAM | UNICEF, IRE, DPE, AACG, Communautés | Repas chauds aux 100.000 écoliers | 1 549 676 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  | Rations à emporter à 7.500 filles | 92 296 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  | Rations à emporter pour 2.880 cuisiniers | 25 576 |
|  |  |  |  |  |  | PAM |  | Suivi mise en œuvre AACG | 53 000 |

| Sous effets 5.1 (suite) | Au moins 80% des enfants en âge scolaire en particulier les filles sont inscrits et suivent régulièrement les cours |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 5.1.5 Des campagnes de mobilisation sociale (Radio et animation de proximité) menées pour scolariser tous les enfants en particulier les plus vulnérables | Sensibiliser et mobiliser les parents et les communautés pour l’inscription et le maintien des enfants à l’école |  | X | X | X | UNICEF | UNICEF | Campagne de sensibilisation | 1 000 |
| Total sous effet 5.1 |  |  |  | 2 638 588 |

| Sous effets 5.2 | Un personnel formé et une administration efficace en nombre suffisant sont disponibles |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 5.2.1 XX nouveaux enseignants sont recrutés en respectant les critères minima de compétences requises |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les capacités des enseignants sont renforcées par l'application d'un plan global et cohérent de formation et de recyclage des enseignants, incluant notamment la prévention du VIH sida | 10 formateurs et 30 éducateurs sont formés (et 25 éducateurs recyclés) : |  | X | X |  | UNICEF | DNEPPE (formation formateurs), DPAS (formation éducatrices) | Session de Formation | 4 000 |
|  | à l’utilisation des outils pédagogiques et aux méthodes actives, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | en techniques d’animation, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | en renforcement du français, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | au suivi sanitaire et nutritionnel des enfants et à l’utilisation des kits fournis, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | à l’éducation parentale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Un programme spécial de formation des enseignants en situation post-crise est mis en place et exécuté, avec la formation de 700 enseignants nouvellement recrutés ou non formés (1 session de formateurs + 14 sessions d’enseignants par thème) sur les thèmes suivants : |  | X | X | X | UNICEF | DNEPPE, DPAS | Session de formation | 220 000 |
|  | La didactique des disciplines fondamentales et l’utilisation des manuels scolaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’Equité genre, la CEDEF et les VFFE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L’utilisation du module d’éducation à la culture de la paix (5ème et 6ème années). |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sous effets 5.2 | Un personnel formé et une administration efficace en nombre suffisant sont disponibles |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
|  | L’éthique, le code de conduite des enseignants et le règlement intérieur et à la culture citoyenne à l’école. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La prévention du VIH/SIDA et l’utilisation des outils pédagogiques correspondants |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La CDE, l’Ecole amie des enfants, amie des filles, la mise en place et le fonctionnement du Gouvernement des Enfants. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 100% des enseignats disposent des matériels didactiques, des programmes et des manuels | 150 écoles et 1000 enseignants sont dotés des matériels didactiques et pédagogiques nécessaires (voir plan d’approvisionnement) |  | X | X | X | UNICEF | SUPPLY | Achats de matériels didactiques | 45 000 |
| 5.2.3 Les capacités des services d'encadrement sont renforcées pour assurer un encadrement et un appui pédagogiques de proximité régulier, ainsi que pour piloter et planifier le développement du système éducatif | Les DPE et DSEE sont dotés des moyens de déplacement, en outil informatique et en matériels de formation : |  | X | X | X | UNICEF | SUPPLY | Achats moyens de déplacements outils informatiques et matériels de formation | 41 000 |
|  | - 10 motos (DSEE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 outils informatiques (DPE Lola, Yomou) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 projecteur (IRE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 16 flipcharts et petits matériels (IRE 2, DPE 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 encadreurs pédagogiques des régions, préfectures et sous préfectures, 72 DSEE et 270 Directeurs d’écoles sont formés à la supervision de proximité et l’appui pédagogiques et à l’utilisation des outils correspondants 1 + 9 sessions de 3 jours). |  |  | X | X | UNICEF | IRE (encadreurs), DPE (formation DSEE et DE) | Sessions de formation | 33 000 |
|  | 3 missions de suivi et d’appui pédagogiques par DSEE (1 par trimestre scol.) sont effectuées dans les 270 écoles, avec utilisation d’outils et compte rendu. |  |  | X | X | UNICEF | DPE | Mission de suivi | 7 000 |
| Total sous effet 5.2 |  |  |  | 350 000 |

| Sous effets 5.3 | L’éducation non formelle est développée dans la région |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 5.3.1 Ouverture de 20 centres NAFA | 8 coordinateurs nationaux, 135 DSEE et 92 membres de pools préfectoraux de compétence (dont 23 DPA) sont informés sur la politique d’ENF et formés pour assurer le suivi des centres NAFA et d’alphabétisation (4 ateliers régionaux de 3 jours). |  | X | X |  | UNICEF | IRE |  | 29 200 |
|  | 56 cadres des services déconcentrés (10 DRA/CRCN, 23 DPE/ENF, 23 DPE/SSP) sont formés à la collecte et l’analyse des données pour le pilotage de l’ENF (2 sessions de 5 jours) |  | X | X |  | UNICEF | SSP | Session de formation | 750 |
|  | 46 membres des pools de compétence NAFA sont formés et capables d’assurer une planification fondée sur les droits et les résultats à la planification concernant les centres NAFA est élaborée ou revue et intégrée dans le PDE au niveau de chaque Région et Préfecture. (1 session de 3 jours) |  | X | X |  | UNICEF | CONEBAT | Session de formation | 10 000 |
|  | Les outils de suivi pédagogique, de suivi du fonctionnement et d’évaluation des centres Nafa sont élaborés, validés et diffusés aux acteurs concernés. |  | X | X |  | UNICEF | CONEBAT | Elaboration, validation et diffusions des outils de suivi et d’évaluation | 7 300 |
|  | 23 DPE/ENF et 23CPE (formateurs), 10 DPA/CRCN et 150 DSEE sont formés à l’utilisation des outils de suivi pédagogique (capables d’assurer le suivi pédagogique des centres NAFA et des activités d’initiation professionnelle, en utilisant les outils adéquats) et à l’élaboration de rapports de suivi et d’évaluation pour les centres NAFA et l’alphabétisation (3 sessions de 3 jours) |  | X | X |  | UNICEF | CONEBAT (formation des formateurs) DPE (formation des DSEE) | Session de formation | 500 |
|  | Une mission mensuelle d’appui, de suivi et d’évaluation est menée dans 190 centres NAFA par les DPE-ENF / DSEE. |  | X | X |  | UNICEF | DPE | Mission | 21 900 |
|  | Une mission annuelle conjointe de supervision est effectuée par les services centraux. |  | X | X |  | UNICEF | CONEBAT | Mission | - |
|  | Les chargés de l’éducation non formelle des DPE de Macenta et Lola sont dotés en motos (2) pour assurer la mise en œuvre et le suivi des activités d’ENF. |  | X | X |  | UNICEF | SUPPLY | Dotation en moyens logistiques | 2 500 |
|  | La CONEBAT, le SNA et la COGETEP sont dotés de (1 par structure): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 ordinateurs portables (points focaux UNICEF), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 projecteurs, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 flipcharts et petits matériels. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sous effets 5.3 (suite) | L’éducation non formelle est développée dans la région |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 5.3.1 (suite) Ouverture de 20 centres NAFA | 10 sites pour ouvrir des centres NAFA sont identifiés, 20 salles de classe et 10 ateliers sont ouverts par les communautés et 600 nouveaux apprenants sont recrutés, dont au moins 60% de filles (intéresser des partenaires à la construction de centres NAFA). La conformité des nouveaux sites NAFA et leur aménagement sont contrôlés et suivis par des missions régionales. |  | X | X |  | UNICEF | IRE / DPE | Identification des sites | 800 |
|  | 10 centres NAFA sont équipés en mobiliers (voir Plan d’approvisionnement) |  | X | X |  | UNICEF | CONEBAT, SUPPLY | Equipements des centres | 24 000 |
|  | 65 centres NAFA (35 anciens, 20 de 2007 et 10 nouveaux de 2008) sont dotés d’équipement d’initiation professionnelle et de matériaux d’œuvre de démarrage (voir Plan d’approvisionnement détaillé). |  | X | X |  | UNICEF | COGETEP, SUPPLY | Dotation en équipements | 3 000 |
|  | Un plaidoyer est fait auprès des CRD pour la prise en charge des moniteurs des centres NAFA (prime) et le respect des clauses du partenariat (mission conjointe). Au moins 50% des moniteurs reçoivent une prime des CRD. |  | X | X |  | UNICEF | CONEBAT, | Activités de plaidoyer | 8 000 |
|  | 8 communautés autour de centres NAFA sont appuyées pour construire leur four. |  | X | X |  | UNICEF | COGETEP | Construction de four | 51 900 |
|  | 30 alphabétiseurs sont dotés en matériels pédagogiques collectifs. |  | X |  |  | UNICEF | ONG Alpha | Dotation en matériels pédagogiques | 16 500 |
|  | 450 apprenants sont dotés en livrets d’alphabétisation. (voir Plan d’approvisionnement.) |  | X |  |  | UNICEF | SNA, SUPPLY | Dotation en livrets d’alphabétisation | 8 000 |
| Total sous effet 5.3 |  |  |  | 184 350 |

| Sous effets 5.4 | Les CRD s'impliquent dans la gestion des écoles, appuient les APAE pour l'incription et le maintien à l'école des filles et s'impliquent financièrement dans la prise en charge des éducatrices des CEC et des moniteurs des centres NAFA. |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 5.4.1 100% des écoles i) sont coogérées avec la participation des APEAE dont les membres ont été formés, ii) disposent de Gouvernement d'enfants assurant une réelle participation des enfants à la gestion de l'école. | Les rôles et activités des COMEF sont définis (tutorat, allégement des taches, suivi scolaire, repas emportes a l’école, …) et les COMEF sont promus et appuyés par les APEAE. |  | X | X |  | UNICEF | FEGUIPAE | Session de formation des COMEF | 5 000 |
|  | 150 responsables des APEAE sont formés sur les rôles et les activités des COMEF et sur les modalités de mise en place et de suivi (3 missions de 4 jours) |  | X | X |  | UNICEF | FEGUIPAE | Session de formation | 9 600 |

| Sous effets 5.4 | Les CRD s'impliquent dans la gestion des écoles, appuient les APAE pour l'inscription et le maintien à l'école des filles et s'impliquent financièrement dans la prise en charge des éducatrices des CEC et des moniteurs des centres NAFA. |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 5.4.2 Les communautés autour des centres NAFA et des CEC sont sensibilises, mettent en place leur comite de gestion et ont recruté des éducatrices et des moniteurs pour le fonctionnement de 500 CEC et centres NAFA | Les communautés autour des 10 Centres Nafa sont sensibilisées, ont mis en place leur Comité de gestion et ont recruté 10 moniteurs. |  | X | X |  | UNICEF | Pools de compétence | Sensibilisation des communautés | 2 000 |
| 5.4.3 Les CRD prennent en charge financièrement au moins 80% des éducateurs des CEC et des moniteurs des centres NAFA. | 40 membres des Comités de gestion des nouveaux centres Nafa et 110 membres des CRD et District sont formés aux CVC et à la cogestion des centres Nafa. (3 sessions de 4 jours) | X | X | X | X | UNICEF | ONG Alpha | Session de formation | 15 000 |
|  | Des comités de gestion de 10 centres NAFA sont équipés en matériels de production pour AGR et matériaux d’œuvre de démarrage. | X | X | X | X | UNICEF | COGETEP, SUPPLY | Equipements des comités de gestion | 6.000 |
|  | Les membres des comités de gestion de 10 centres NAFA sont formés à la mise en œuvre technique et à la gestion transparente des AGR pour le soutien des centres NAFA. | X | X | X | X | UNICEF | COGETEP | Session de formation | 5 000 |
|  | 15 alphabétiseurs sont formés ou recyclés sur les méthodes d’alphabétisation, les CVC et la gestion des AGR. |  |  |  |  | UNICEF | ONG Alpha | Session de formation | 1 250 |
|  | 450 femmes de groupements sont alphabétisées et formées en CVC et éducation parentale (campagne de nov. 2008 à mai 2009) |  |  |  |  | UNICEF | ONG Alpha | Session de formation | 20 950 |
| Total sous effet 5.4 |  |  |  | 58 800 |
| TOTAL EFFET 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 231 738 |

| Effets 6 | Les problèmes de l’enfance maltraitée et exploitée, de la violence faite aux femmes et de l’intégration des réfugiés sont connus et un cadre stratégique pour leur protection et insertion est adopté et mis en œuvre |
| --- | --- |

| Sous effets 6.1 | La situation de l’enfance maltraitée et des femmes abusées/exploitées est mieux documentée, et analysée notamment à travers une meilleure coordination des interventions y compris en situation d’urgence |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 6.1.1 Dans les CRD et Districts de la Guinée Forestière, le dispositif communautaire de protection de l’enfant et de la femme est renforcée, opérationnel et intègre les structures de suivi et d’accompagnement que sont les préfectures et sous préfectures | Renforcement du dispositif de protection par des actions de prévention pour les enfants et femmes victimes de traite: Implication des communautés transfrontalières des Pays du Fleuve Mano + la Cote d’Ivoire, Circulation de l’information. |  | X | X | X | UNICEF | HCR, UNICEF, Plan Guinée, DRC, IRASCFE ONG, Communautés | Renforcement du dispositif de protection | 25 000 |
|  | Evaluation du dispositif de protection en vue d’une extension sur la Haute Guinée |  |  | X |  | UNICEF | HCR, UNICEF, Plan Guinée, DRC, IRASCFE ONG, Communautés | Evaluation du dispositif de Protection | 100 000 |
|  | Appui au dispositif de protection juridique et physique des réfugiés, dans la facilitation de leur intégration | X | X | X | X | UNHCR | BRIS, IRC, CRG | Protection: BRIS, magistrats, EVIS, ENA, doc d'identification | 160 000 |
| 6.1.2 Les structures administratives des Affaires sociales assurent la collecte, la diffusion des données et appuient la prise en charge et le suivi des cas | Organisation d’un atelier régional d’information et de sensibilisation des autorités administratives (Gouvernorat, préfecture) + les membres des CLP, CLEF et PS |  | X | X | X | UNICEF | Formateur indépendant, suivi par IRASPFE | Formation des personnes ressources | 20 000 |
|  | Organisation de sept (7) ateliers préfectoraux d’information et de sensibilisation des autorités administratives (Préfecture et sous préfecture) sur le dispositif et son fonctionnement. |  |  |  |  | UNICEF | DNEPPE, bureau suivi évaluation, Save the Children | Atelier de formation | 50 000 |
|  | Prise en charge psychosociale, sanitaire, nutritionnelle… des enfants et femmes victimes d’abus, d’exploitation, de violence, de traite, … |  |  |  |  | UNICEF | Formateur indépendant, IRASCFE, IRJASE, IRE, DRS, ONG |  | 300 000 |
| Total sous effet 6.1 |  |  |  | 655 000 |

| Sous effets 6.2 | Les violences y compris celles basées sur le genre faites aux enfants et aux femmes sont réduites |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences responsables | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 6.2.1 Au moins 60% de la communauté disposent, connaissent et invoquent les textes relatifs à la protection de l’enfant et de la femme (CDE, CEDEF, Code de l’Enfant) | Diffuser et distribuer les textes relatifs à la protection de l’enfant et de la femme |  | X | X | X | UNHCR | UNICEF | Reproduction et traduction dans les différentes langues des textes | 50 000 |
|  |  |  | X | X | X | UNHCR |  | Diffusion des textes | 20 000 |
|  | Sensibilisation des communautés par une formation aux droits de l’homme en particulier sur le problème des MGF en Guinée Forestière. |  |  |  |  | UNICEF | UNICEF/ TOSTAN | Activités de sensibilisation | 25 000 |
| 6.2.2 Les APAE, AMEF et les Gouvernements d’enfants s’organisent et luttent contre les violences scolaires notamment celles liées au genre | Appui a la célébration du mois de l’enfant guinéen (lancement à Labé) |  |  | X |  | UNICEF | UNICEF/ IRASCFE | Appui a la célébration du mois de l’enfant | 1 000 |
|  | Appui à la célébration de la journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes |  |  | X |  | UNICEF | UNICEF/ IRASCFE | Appui a la célébration du mois de l’enfant | 1 000 |
| 6.2.3 Les enfants et femmes victimes d’abus et d’exploitation sont identifiés par des acteurs et au moins 50% d’entre eux ont bénéficiées des services sociaux de qualité: assistance psychosociale, légale, accès aux services de base, y compris en situation d’urgence | Prise en charge psychosociale, sanitaire, nutritionnelle… des enfants et femmes victimes d’abus, d’exploitation, de violence, de traite, … |  |  |  |  | UNICEF | IRASCFE, COLTE, CLP, Justice, MDT, CNLTP | Activités de sensibilisation | 20 000 |
| Total sous effet 6.2 |  |  |  | 117 000 |

| Sous effets 6.3 | 6.3 Un cadre stratégique d’intégration et d’insertion socioprofessionnelle des réfugiés et des femmes victimes de violences est développé et mis en œuvre |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Agences resp. | Partenaires de mise en œuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 6.3.1 100% des zones d’accueil et d’intégration des réfugiés développent des opportunités socio-économiques | Diffuser et distribuer les textes relatifs à la protection de l’enfant et de la femme. |  | X | X | X | UNHCR | UNICEF | Reproduction et traduction dans les différentes langues des textes | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  | UNHCR |  | Diffusion des textes | 20 000 |
|  | Food basket monitoring |  |  |  |  | UNHCR | ACF | Food basket monitoring | 15 000 |
|  | AGR en appui à l'intégration locale des réfugiés | X | X | X | X | UNHCR | ACORD, CRG | AGR et frais de suivi des partenaires | 119 000 |
|  | Kits d'intégration locale des réfugiés |  |  |  |  | UNHCR | CRG, ODIC, Radio Rurale | Constructions, corps de métiers, etc | 156 000 |
| 6.3.2 Les enfants et les femmes victimes de violence sont pris en charge et réinsérés a l’école formelle / dans les écoles de secondes chances (centre NAFA) ou développent des activités génératrices de revenus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total sous effet 6.3 |  |  |  | 360 000 |
| TOTAL EFFET 6 |  |  |  | 1 132 000 |
| TOTAL COMPOSANTE SERVICES SOCIAUX DE BASE | 7 155 909 |

| RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS PAR AGENCE – SSB |
| --- |
| Agences | Montants en USD | % |
| FAO | - | 0% |
| OIM | - | 0% |
| OMS | 310 000 | 4% |
| ONUDI | - | 0% |
| ONUSIDA | - | 0% |
| PAM | 2 095 520 | 29% |
| PNUD | - | 0% |
| UNESCO | - | 0% |
| UNHCR | 1 069 000 | 15% |
| UNFPA | 111 150 | 2% |
| UNICEF | 3 570 239 | 50% |
|  | 7 155 909 | 100% |

IV. COMPOSANTE GOUVERNANCE

| Sous effets | 7.2 La déconcentration et l’administration fonctionnent plus efficacement |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source de financement | Partenaires de mise en œuvre | Budget en USD |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 7.2.1 Les cadres de la région formés pour accompagner le développement local | Identifier les besoins et élaborer les programmes de formation |  | X |  |  | PNUD | MIS | Consultants nationaux | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Logistique et divers | 2 000 |
|  | Capitaliser et diffuser les textes de lois et les dispositions d’application relatifs à la décentralisation et la déconcentration |  |  | X |  | PNUD | Gouvernorat | Consultant | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Edition | 8 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Logistique | 1 000 |
|  | Harmoniser les outils et approches de formation |  |  | X |  | PNUD | Gouvernorat | Atelier de concertation | 6 000 |
|  | Elaborer et rendre disponible les manuels et les outils de formation |  |  | X |  | PNUD | MIS, ONG, Programmes | consultant | 10 000 |
|  | Former les cadres de l’administration sur la décentralisation et la déconcentration |  |  |  | X | PNUD | MIS, ONG, OSC | Missions préparatoires | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Ateliers | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Consultants nationaux | 10 000 |
|  | Sous total 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 58 000 |
| 7.2.2 Les services techniques outillés et équipés | Etude monographique des préfectures |  |  | X | X | PNUD | DRP | Missions et voyages préliminaires | 1 500 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | DRP | Consultants | 35 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | DRP | Ateliers de validation (2) | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | DRP | Logistique | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | DRP | Edition des rapports d’étude | 20 000 |
|  | Finaliser l’étude technique sur l’installation d’un VSAT |  |  | X |  | PNUD | Gvt, | Consultant | 3 000 |
|  | Organiser un forum des acteurs sur la problématique du développement en GF et la complémentarité des programmes |  | X | X |  | PNUD | DRP | Atelier | 13 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Cartographie des intervenants | PM |
|  | Relancer les Comités préfectoraux d’initiatives concertées (COPIC) dans toutes les préfectures de GF |  |  | X | X | PNUD | OPIP | Appui à la redynamisation des COPIC | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Missions et voyages | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Suivi services techniques | 2 000 |
|  | Elaborer le tableau de bord du suivi des OMD |  |  | X | X | UNICEF | DRP | Formation des agents | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  | UNICEF |  | Collecte des données | 4 000 |
|  | Produire un bulletin statistique sur les questions de population et développement |  |  | X |  | UNFPA | DRP | Enquête | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  | UNFPA |  | Diffusion | 2 000 |
|  | Equiper les services techniques pour le suivi-évaluation des activités |  |  | X | X | PNUD | Gouvernorat | 23 Motos (3 par préfecture et 2 DRP) | 69 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | 2 véhicules (1 SERACCO, 1 IRAE) | 56 000 |
|  | Sous total 7.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 253 000 |
| Total sous effet 7.2 |  | 311 000 |

| Sous effets | 7.3. Des mesures d’action positives sont prises pour accompagner les efforts de développement des collectivités |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source de financement | Partenaires de mise en oeuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 7.3.1 Les capacités des collectivités renforcées en planification et gestion du développement local | Elaborer les plans de formation des élus locaux en matière de gouvernance |  | X |  |  | PNUD | Gouvernorat, ONG, Programmes | Consultant (identification domaines de formation, cibles,…) | PM |
|  | Former les élus locaux et Leaders communautaires sur la décentralisation, développement local et citoyenneté |  |  | X | X | PNUD | Gouvernorat, ONG, Programmes | Prestations ONG | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Missions et voyages | 4 800 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Vulgarisation code des collectivités | PM |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Supervision par les services techniques locaux | 2 000 |
|  | Appuyer les organes techniques de gestion dans 14 CPM (CVG, comités de passation des marchés, comités de transparences, CVEP, etc.) |  |  | X | X | PNUD | Gouvernorat, ONG, Programmes | Prestation ONG | 15 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Fournitures | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Supervision par les services techniques | 1 000 |
|  | Répertorier et harmoniser les canevas d’élaboration des PDL |  | X | X |  | PNUD | Gouvernorat, ONG, Programmes | Consultant national | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Missions/voyages | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Logistique | 2 000 |
|  | Elaborer/actualiser les PDL dans 14 CRD et les bâtir autour des OMD |  |  | X | X | PNUD | SERACCO, ONG | Prestation ONG (forums des Districts et CRD) | 70 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | SERACCO, ONG | Missions préparatoires et de suivi | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | SERACCO, ONG | Supervision et suivi des services techniques locaux | 1 000 |
|  | Sous total 7.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 158 300 |
| 7.3.2 Les ressources financières des collectivités locales accrues | Effectuer l'étude diagnostic dans 2 préfectures de la Guinée Forestière (Macenta et Gueckédou) |  | X | X |  | PNUD | FENU | Etude SAFIC | 100 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | FENU | Validation rapport SAFIC | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | FENU | Missions/voyages | 3 000 |
|  | Sous total 7.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 108 000 |
| Total sous effet 7.3 |  | 266 300 |

| Sous effets | 8.1 Des actions positives visant à favoriser un environnement de paix et de stabilité sont mises en œuvre |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source de financement | Partenaires de mise en oeuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 8.1.1Les capacités des Ex combattants, ex volontaires et des jeunes à risque sont renforcées pour assurer leur accès aux petits crédits et aux emplois jeunes | Identifier et recenser les ex-volontaires dans la région |  |  | X |  | PNUD | Gouvernorat | Consultants | 8 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | Gouvernorat | Logistique | 2 000 |
|  | Evaluer la situation des ex-volontaires et les meilleures opportunités de réinsertion |  |  | X |  | PNUD | Gouvernorat | Consultant | PM |
|  | Elaborer un plan de formation |  |  |  | X | PNUD | PNUD | Consultant | PM |
|  | Appui à la formation et réinsertion de 400 ex-volontaires |  |  |  | X | PNUD | REFMAP | Formation professionnelle | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM | REFMAP | Vivre contre formation | 45 000 |
|  | Appuyer l’apprentissage aux métiers de 1000 femmes et filles en situation difficile |  |  | X | X | PNUD | TWIN | Apprentissage aux petits métiers | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | PAM | TWIN | Vivre contre formation | 28 680 |
|  |  |  |  |  |  | UNICEF | TWIN | Materiels | xxxxx |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Suivi services techniques | 2 000 |
|  | Assurer l’alphabétisation fonctionnelle des organisations communautaire de base |  |  | X | X | ONUDI | ONUDI | Edition manuels d’alphabétisation | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | ONUDI | ONUDI | Prestation | 25 000 |
|  |  |  |  |  |  | ONUDI | ONUDI | Missions/voyages | 1 000 |
|  | Sous total 8.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 201 680 |
| 8.1.2 Un fonds de garantie est mis en place pour assurer l’accès aux petites technologies appropriées pour les groupes défavorisés | Exploiter 3 centres de production communautaires (CPC) |  |  |  | X | ONUDI | ONUDI | Frais de fonctionnement | 53 000 |
|  | Insérer/installer 269 femmes et filles en situation difficile à travers des AGR |  |  |  | X | PNUD | TWIN | Micro subvention | 20 000 |
|  | Sous total 8.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 73 000 |
| Total sous effet 8.1 |  | 274 680 |

| Sous effets | 8.2 La cohabitation pacifique entre les communautés est promue |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source de financement | Partenaires de mise en oeuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 8.2.1 Mécanismes communautaires de prévention de conflits renforcés dans toutes les préfectures | Installer 4 comités préfectoraux d’entente et de prévention de conflits (Macenta, Gueckédou, Lola, Yomou) |  | X | X | X | PNUD | OSC | Prestation OSC | 12 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | OSC | Missions/voyages | 3 000 |
|  | Former les membres des comités préfectoraux d’entente et de prévention de conflits |  |  | X | X | PNUD | OSC | Prestation | PM |
|  | Renforcer le contact permanent entre les comités préfectoraux |  |  |  | X | PNUD | OSC | Concertation / rencontres | PM |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | OSC | Sensibilisation par les médias | 1 500 |
|  | Sous total 8.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 16 500 |
| 8.2.2 Pactes traditionnels de prévention et de gestion des conflits répertoriés, revalorisés et diffusés | Préparer les TDRs pour répertorier et transcrire les pactes traditionnels existants |  | X |  |  | PNUD | OSC | Missions/voyages | 2 000 |
|  | Appuyer les initiatives interethniques de revalorisation des pactes |  |  |  | X | PNUD | OSC | Appui | 3 000 |
|  | Sous total 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |
| 8.2.3 Activités interculturelles favorisant la cohésion sociale définies et mises en œuvre | Préparer l’organisation d’une semaine interculturelle en GF |  |  | X | X | PNUD | IRJC et OSC | Comité d’organisation | 6 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD | IRJC et OSC | Organisation de la semaine d’échange interculturelle (2009) | PM |
|  | Sous total 8.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 000 |
| Total sous effet 8.2 |  | 27 500 |

| Sous effets | 8.3 Les citoyens connaissent leurs droits et devoirs, et l’exercent |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source de financement | Partenaires de mise en oeuvre | Budget |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| 8.3.1 La connaissance des normes juridiques est accrue en langues locales en faveur des groupes à risque et des femmes pour réduire les risques de violence | Appuyer les collectivités décentralisées dans l’enregistrement à l’état civil |  |  | X | X | UNICEF | Collectivités | Outils d’enregistrement | 10 000 |
|  | Sous total 8.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
| Total sous effet 8.3 |  | 10 000 |
| Total Composante Gouvernance |  | 889 480 |

| RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS PAR AGENCE - GOUVERNANCE |
| --- |
| Agences | Montants en USD | % |
| FAO | - | 0% |
| OIM | - | 0% |
| OMS | - | 0% |
| ONUDI | 99 000 | 11% |
| ONUSIDA | - | 0% |
| PAM | 73 680 | 8% |
| PNUD | 695 300 | 78% |
| UNESCO | - | 0% |
| UNHCR | - | 0% |
| UNFPA | 5 000 | 1% |
| UNICEF | 16 500 | 2% |
|  | 889 480 | 100% |

V. COORDINATION DU PROGRAMME CONJOINT

| Sous effets | 9.1 L’Unité de coordination est renforcé et fonctionne efficacement |
| --- | --- |
| Produits | Activités | Période | Source de financement | Partenaires de mise en œuvre | Budget en USD |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Description | Montant |
| Staff renforcé et opérationnel | Staff | X | X | X | X | PNUD |  | Team Leader ALD international | 200 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Staff national | 66 000 |
|  |  |  |  |  |  | UNFPA |  | Spécialiste suivi évaluation | 18 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 284 000 |
| Equipements et fonctionnement fournis | Nouveau équipements à acheter |  | X | X | X | PNUD |  | 2 Véhicules 4x4 équipés de radio HF | 70 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | 1 Moto tout terrain AG 125 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | 2 Radios HF pour anciens véhicules | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | 1 Vidéo camera | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | 2 ordinateurs Laptop + 3 disques durs | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | 1 imprimante couleur A3 de qualité | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Mobiliers de bureau | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 86 500 |
|  | Fonctionnement | X | X | X | X | PNUD |  | Fonct. 2 vhls et générateurs | 50 330 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Fournitures et aménagement | 7 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Communications téléphoniques | 1 694 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Services (gardiens, etc) | 5 084 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 64 108 |
|  | Communication et visibilité du PC | X | X | X | X | PNUD |  | Edition rapport annuel | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Edition dépliant et bulletins | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Réalisation d’un documentaire | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  | PNUD |  | Travaux de filmage | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 12 000 |
|  | Suivi Evaluation |  |  | X |  | PNUD |  | Production Manuel suivi Eval. | 5 000 |
|  |  |  | X | X | X | PAM |  | Evaluations de terrain | 7 500 |
|  |  |  | X | X | X | PNUD |  | Evaluations de terrain | 10 000 |
|  |  |  | X |  |  | PNUD |  | 2 réunions du comité de pilotage | 12 000 |
|  |  |  |  |  | X | PNUD |  | Ateliers de suivi et revue | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 44 500 |
| TOTAL COORDINATION |  | 491 108 |

| RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS PAR AGENCE - COORDINATION |
| --- |
| Agences | Montants en USD | % |
| FAO | - | 0% |
| OIM | - | 0% |
| OMS | - | 0% |
| ONUDI | - | 0% |
| ONUSIDA | - | 0% |
| PAM | 7 500 | 2% |
| PNUD | 465 608 | 95% |
| UNESCO | - | 0% |
| UNHCR | - | 0% |
| UNFPA | 18 000 | 4% |
| UNICEF | - | 0% |
|  | 491 108 | 100% |

| RECAPITULATIF CONTRIBUTION PAR AGENCE AU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2008 |
| --- |
| Agence | COMPOSANTE | Coordination | TOTAL | Pourcentage (%) |
|  | Sécurité alimentaire | VIH SIDA | SSB | Gouvernance |  |  |  |
| FAO | 37 500 | - | - | - | - | 37 500 | 0,3% |
| OIM | - | 60 000 | - | - | - | 60 000 | 0,4% |
| OMS | - | 147 000 | 310 000 | - | - | 457 000 | 3,2% |
| ONUDI | 837 000 | - | - | 99 000 | - | 936 000 | 6,5% |
| ONUSIDA | - | 62 000 | - | - | - | 62 000 | 0,4% |
| PAM | 2 959 800 | 313 600 | 2 095 520 | 73 680 | 7 500 | 5 450 100 | 38,1% |
| PNUD | 345 000 | 35 000 | - | 695 300 | 465 608 | 1 540 908 | 10,8% |
| UNESCO | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| UNHCR | 111 500 | 25 000 | 1 069 000 | - | - | 1 205 500 | 8,4% |
| UNFPA | - | 494 500 | 111 150 | 5 000 | 18 000 | 628 650 | 4,4% |
| UNICEF | 40 000 | 305 000 | 3 570 239 | 16 500 | - | 3 931 739 | 27,5% |
| TOTAL | 4 330 800 | 1 442 100 | 7 155 909 | 889 480 | 491 108 | 14 309 397 | 100% |
| Pourcentage (%) | 30% | 10% | 50% | 6% | 3% | 100% |  |

# Text boxes

Budget indicatif global du PC:     80 000 000 $US

Budget estimatif du PTA 2008: 14 309 397 $US

Ressources disponibles 2008:       14 309 397 $US

Ressources à mobiliser : 	                --------   $US

Période couverte par le Programme : 2007- 2011

Titre du projet: Programme conjoint pour la relance des dynamiques locales de développement économique et social en Guinée Forestière

Durée du projet : 5 ans  (2007- 2011)

Modalités d’exécution : Exécution Nationale (NEX) et exécution directe (DEX)

Programme Conjoint pour la relance des dynamiques locales de développement en Guinée Forestière