# Progress Reporting Sheet 2005 (DEX Project)

| Project Number: | GNB00040633 |
| --- | --- |
| Project Title: | Appui au suivi des politiques et stratégies de développement humain |
| Approved Amount | $523,600 (TRAC) |
| Name of Contact Point(s) | Kjetil Hansen – DRR/P Rui Miranda – ARR/P |
| Relevant SRF Outcome and Output: Soutenir le développement humain à travers une bonne gouvernance démocratique et économique | MYFF/SRF Goal Renforcer la gouvernance démocratique | Service Line 1.2 : Reformes de politiques en faveur des pauvres pour l’atteinte des OM ; 2.1 : Appui aux politiques pour une gouvernance démocratique ; 4.6 : Initiatives spéciales pour les pays en transition | Outcome: Promotion du dialogue de politique sur le DHD Efficacités des politiques publiques et du plaidoyer | Output: RNDH publiés tous les deux ans; Utilisations accrues par les décideurs des concepts de DH Concepts DHD connus et compris par le grand public; Réponse à des requêtes du gouvernement touchant des besoins stratégiques Appuis ponctuels au programme de pays. |
| Current status of project (check appropriate box): | Pre-approval stage: |  |
|  | Approved but not yet on-going: |  |
|  | On-going: | X |
|  | Completed: |  |
| Total Project Expenditures as of 2 Sept 2005: |  |
| Total Project Expenditures as of 31 December 2005: | US$586,137 |
| Progress achieved towards annual Output targets: | Faisant suite à l’assistance fournie pour la finalisation du document de stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP) en 2004, il est apparu nécessaire d’apporter quelques raffinements, précisions et changements afin d’assurer une plus grande opérationnalisation du DENARP et de permettre une meilleure prise en compte des objectifs du millénaire pour le développement dans le document. Cet exercice de révision a permis d’intégrer les commentaires de la BM, de la BAD, du FMI et des agences du SNU, formulés à la fin de l’année 2004. La dernière version du DENARP, datant d’octobre 2005, constitue un document de plaidoyer sur les politiques et de mobilisation de ressources reflétant d’avantage les priorités nationales pour la discussion avec les partenaires au développement lors de la prochaine Table Ronde. Le Gouvernement a sollicité et obtenu l’appui du PNUD (assistance technique) pour la réalisation d’une étude sur la dette de la Guinée-Bissau ; du matériel de bureau a été fourni ; le PNUD a assuré la participation d’une délégation ministérielle à l’Assemblée Générale de la BM/FMI oú elle a présenté le DENARP révisé, le budget 2006, le Programme d’Investissement Pluriannuel (PIP) et le Plan d’Action Pluriannuel (PAP) 2006/2008. Résultats atteints : L’opérationnalisation du DENARP a été rendue possible par l’élaboration des documents suivants, qui ont également bénéficié de l’appui de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement : Un plan d’action pour l’année 2005, considérée comme l’année de transition pour la mise en oeuvre du DENARP ; Le PAP pour la période allant de 2006 à 2008 ; Le PIP pour la période allant de 2006 à 2008 ; Un budget d’investissement pour 2006, issu du PIP. En matière de gouvernance économique, les principales orientations du Gouvernement se résument en la création d’un environnement propice à la reprise des activités du secteur privé et en la restructuration des administrations économiques de l’Etat. A cet égard, et dans le cadre de l’appui à la réforme de la fonction publique - dont un des objectifs consiste en l’amélioration de la gestion des ressources humaines au sein des administrations publiques - le PNUD a financé et apporté l’assistance technique nécessaire à la construction d’une base de données permettant de répertorier tous les fonctionnaires de l’Etat. Le rapport sur le développement humain appelle une préparation qui constitue une tâche important du bureau du PNUD à Bissau. Etant donné la déficience de données statistiques fiables dans le pays, le bureau du PNUD, en partenariat avec l’Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC), s’est focalisé sur la méthodologie de formulation des indicateurs de suivi du développement humain afin d’assurer la fiabilité des données obtenues. Le Rapport National sur le Développement Humain de la Guinée-Bissau (RNDH) sera publié au cours du premier semestre 2006. Résultats atteints : - Réalisation des études sectorielles, comme documents de base pour la réalisation du RNDH ; ces études portent sur les domaines suivants : réformes du secteur agricole, politiques publiques dans les services sociaux de base, gouvernance et situation politique économique ( à ce titre des consultants nationaux ont été recrutés) - Collecte de données et d’estimations contribuant à l’élaboration du calcul des indicateurs du développement humain et de la pauvreté humaine en Guinée-Bissau ; - Réalisation d’un atelier sur le thème « Réformer les politiques pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement humain en Guinée-Bissau », avec la participation d’experts nationaux, du Gouvernement Bissau guinéen, des instituts de recherche et des organisations de la société civile. Cet atelier avait pour but de recueillir les commentaires des participants afin de prendre en compte leurs recommandations dans l’élaboration des études sectorielles finales pour la réalisation du RNDH. En plus de fournir un partage d’information auprès de chaque responsable des différents ministères et institutions de recherche et de développement, l’atelier a également permis de favoriser le renforcement des capacités et une prise en compte plus rapide par les autorités des recommandations faites. Autres résultats : Des consultants internationaux e d’experts ont été recrutés dans le cadre de ce projet pour donner réponse aux besoins du gouvernement à différents niveaux et en appui à la mise en œuvre du CPAP : Consultants internationaux et nationaux pour la formulation de la composante « Gouvernance économique » du CPAP ; Consultants internationaux et nationaux pour la formulation de la composante « Gouvernance Démocratique » du CPAP ; Assistant technique auprès de la DG du Budget, au Ministère des Finances (Loi des Finances) ; Assistance Technique pour la finalisation des dispositifs légaux nécessaires à l’exécution des programmes d’établissement humains (plusieurs documents de base ont été formulés) ; Experts pour l’évaluation des projets suivants : « Amélioration des conditions de vie de la ville de Gabu » et « Appui aux élections législatives et présidentielles – 2004/2005 » ; 2 VNU spécialistes en informatique en appui à l’informatisation des données sur le personnel de l’Etat ; 1 VNU spécialiste en achats pour l’Unité du FM ; 1 VNU spécialiste en mobilisation de ressources en appui au CPAP. En outre, et dans le cadre de ce projet, les activités suivantes ont été prises en charge : 1er Rencontre des Entrepreneurs du Secteur Privé ; Participation de la délégation de la Guinée-Bissau au 6ème Forum Mondial sur la Gouvernance ; L’appui d’un expert pour animer la 1ère Conférence internationale sur la violence sur le Genre et l’Enfant, organisée par le Réseau national – RENLUV-GC/GB ; La traduction de documents ainsi que l’impression et la publication du Rapport sur les OMD. |
| How has your project mainstreamed the corporate development drivers and core results? | Ce projet a permit: i) d’assister le gouvernement dans la formulation et finalisation de documents stratégiques ; ii) de fournir une assistance technique et une expertise multidisciplinaire ; iii) de renforcer les capacités nationales sur les thèmes clés du DH. |
| Success Stories: | Le projet a joué un rôle clé en facilitant au PNUD de donner des réponses rapides et efficaces aux requêtes du gouvernement à différents niveaux du processus de développement, dans le cadre des enjeux de diffusion, d’appropriation et de compréhension du concept du DH/OMD et de la lutte contre la pauvreté. La flexibilité de ce projet a aussi permit de donner une réponse rapide avec un impact perceptible aux activités prioritaires du gouvernement et qui ne rentre pas dans les grands objectifs du document de projet. Ceci a constitué un avantage comparatif dans le cadre de l’intervention et de coopération du PNUD. |
| Problems Encountered | Le problème majeur enregistré a été la difficulté de quelque fois faire comprendre aux partenaires et bénéficiaires de ce projet de la nécessité de traiter les demandes éligibles pour assurer le suivi des fonds décaissés et garantir l’obtention des résultats d’impact rapide. |

# Footnotes

Please distinguish between DGTTF and other resources, if applicable.

Please distinguish between DGTTF and other resources, if applicable.