Programme des Nations                              República da Guiné-Bissau               								                               United Nations Capital

Unies pour le Développement 						                     Development Fund

(PNUD) 								                              (UNCDF)

# Plan de travail annuel  2012

Pays : GUINÉE-BISSSAU

Résultat(s) de l’UNDAF : Les institutions nationales gouvernent dans le respect des droits humains, de la consolidation de l’Etat de droit, des principes de gestion transparente  et efficace des ressources du pays

Résultat(s) attendu(s) du CP : Les institutions démocratiques sont renforcées et l’administration publique est  modernisée y compris au niveau local

(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)

Produit(s) attendu(s) du CP : Gestion des collectivités locales améliorée et cadre juridique de la décentralisation revu et appliqué

. (Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)

Partenaire de réalisation :    Ministère de l’Administration du Territoire

Autres partenaires :	    PNUD, UNCDF, Gouvernorat  et  Populations de Gabu

Approuvé (Partenaire de réalisation) :

Approuvé (PNUD) : Gana Fofang, Représentant Résident du PNUD

| PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels | ACTIVITÉS PLANIFIÉES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l’année pour réaliser les produits du CP énoncés | CADRE CHRONOLOGIQUE | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANIFIÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | Source des fonds | Description dans le budget | Montant |
| PRODUIT 1 : 1. Une planification participative intégrée et un système de budgétisation transparent et durable sont développés 1.1 Des programmes de communication / sensibilisation des populations pour la gestion locale est mise en place 1.2 Le secteur privé renforcé en vu de pouvoir répondre aux appels d’offres | 1.1 SAFIC et plan d’actions pour la mobilisation de recettes fiscales (Etude de situation de référence) |  |  |  |  |  | G1310 | 71200 | 30.000 |
|  | 1.2 Recrutement de deux Consultants Nationaux pour le SAFIC |  |  |  |  |  | G1310 | 71300 | 8.000 |
|  | 1.3 Adaptation des outils de planification pour intégrer les changements climatiques, la sécurité alimentaire, le genre et les droits sociaux |  |  |  |  |  | 04000 | 71300 | 5.000 |
|  | 1.4 Appuis à l’élaboration de Stratégies de maintenance et de gestion des infrastructures réalisées et de plan d'actions; Appui à la mise en œuvre des plans d'actions |  |  |  |  |  | G1310 | 71300 | 5.000 |
| PRODUIT 2 : Mise en cohérence des programmes régionaux avec les stratégies nationales 2.1 Renforcement de l’autonomie financière des collectivités locales 2.2 Les leçons du programme sont capitalisées et partagées | 2.1 Études de capitalisation sur les résultats du PADRL. |  |  |  |  |  | G1310 | 71200 | 10.000 |
|  | 2.2 Atelier de capitalisation et partage des résultats |  |  |  |  |  | G1310 | 75700 | 5.000 |
|  | 2.3 Participation au suivi du programme par le Plan et le MATD |  |  |  |  |  | 04000 | 71600 | 2.000 |
|  | 2.4 Appui à la DND pour l'organisation de deux ateliers régionaux de sensibilisation sur le code des CL |  |  |  |  |  | 04000 | 75700 | 5.000 |
|  | 2.5 Organisation de l'Atelier de lancement des PDLs /PDRs |  |  |  |  |  | 04000 | 71600 | 5.000 |
|  | 2.6 Frais de Mission Atelier de lancement |  |  |  |  |  | 04000 | 75700 | 2.000 |
|  | 2.7 Finalisation d´installation de la Chambre froide et la réception définitive Mansadjan |  |  |  |  |  | 04000 | 72100 | 4.000 |
|  | 2.8 Mission de lancement des PTFM du réseau électrique la formation de l’ONG ADIC NAFAYA et les quatre (4) groupements. |  |  |  |  |  | 04000 | 71600 | 12 000 |
|  | 2.9 Appui à la formation en gestion et suivi évaluation des plates formes multifonctionnelles |  |  |  |  |  | 04000 | 75700 | 3.000 |
|  | 2.10 Validation avec les services techniques régionaux pour assurer la cohérence avec les stratégies et politiques sectorielles |  |  |  |  |  | 04000 | 63400 | 1.000 |
| 3. GESTION DU PROJET, FONCTIONNEMENT ET APPUI TECHNIQUE LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personnel Coordination | Honoraire personnel |  |  |  |  |  | 04000 | 71400 | 70.000 |
|  | Consultants Nationaux |  |  |  |  |  | 04000 | 71300 | 4.000 |
|  | SOUS TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation et fonctionnement des bureaux. | Téléphone, fax et courrier |  |  |  |  |  | 04000 | 72400 | 1.500 |
|  | Entretien informatique & communication |  |  |  |  |  | 04000 | 73300 | 1.000 |
|  | Fournitures de bureau |  |  |  |  |  | 04000 | 72500 | 3.500 |
|  | Assurances véhicules & vignettes |  |  |  |  |  | 04000 | 74500 | 1.000 |
|  | Divers |  |  |  |  |  | 04000 | 74500 | 4.000 |
|  | Carburant véhicule/Groupe électrogène |  |  |  |  |  | 04000 | 73400 | 20000 |
|  | Entretien et réparation véhicules |  |  |  |  |  | 04000 | 73400 | 10.000 |
|  | Frais de mission |  |  |  |  |  | 04000 | 71600 | 7.000 |
|  | Sous-total installation et fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-traitance | ISS – Implementing Support Services |  |  |  |  |  | 04000 | 75100 | PM |
|  | Travel/Mission/Appui technique |  |  |  |  |  | G1310 | 71600 | 17.000 |
|  | Travel/Mission Consultant International pour la finalisation du Prodoc |  |  |  |  |  | 04000 | 71600 | 7.500 |
|  | Médiatisation et visibilité du programme |  |  |  |  |  | 04000 | 74500 | 1.500 |
|  | Sous-total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | PNUD | 170.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | UNCDF | 75.000 |

## Plan de travail annuel                                                                                  Année : 2012

# Text boxes

Résumé

Le programme vise l’amélioration des conditions de vies des populations les plus pauvres et le développement des activités génératrices de revenus. Dans le cadre, de l’UNDAF qui met l'accent sur la réduction de la pauvreté et l’amélioration des objectifs du millénaire pour le développement.

Le PNUD et l’UNCDF mettent  l’accent sur la région de Gabú où les agences du SNU ont déjà conduit plusieurs projets.  Le nouveau projet et particulièrement le PTA de l’année 2012  repose  sur une meilleure intégration aux stratégies sectorielles nationales dans l’esprit de la déclaration de Paris, une coordination plus efficiente et efficace des interventions sur le terrain par une meilleure concertation avec CL à travers la Direction régionale de la planification (et les services techniques déconcentrés, sur des appuis à l’amélioration de la sécurité alimentaire à toutes les étapes des filières vivrières et par l’exploitation des synergies entre les diverses interventions de manière à donner des  résultats plus rapidement.

Le PADRL a mis en évidence l’intérêt des populations à participer à la gestion du  développement des services de base aux populations.

Le programme régional « Énergie et pauvreté » de concert avec le PADRL, est en train de mettre en place 4 plates formes multifonctionnelles pilotes et un réseau électrique.

Le PTA 2012 mettra l’accent sur la poursuite de ces activités et surtout sur l’exploitation des synergies et des complémentarités telles que le renforcement des capacités des OP/OCB pour la gestion des aménagements de bas-fonds destinés à la production plus stable du riz et à leur entretien adéquat, le développement  de la valeur ajoutée des productions locales (notamment le riz) par la transformation, l’amélioration de la qualité des produits autour des plateformes multifonctionnelles (activités génératrices de revenus).

Budget estimatif sur une base de Janvier/Décembre (2012)

Ressources allouées : PNUD        170.000 USD

- Gouvernement	 _________

- Budget ordinaire

- Autres sources

UNCDF    75.000 USD

  - PREP     PM

  - Donateur _________

Partie du budget non financée :	       _______

Période couverte par le Programme : 2008 - 2012

Composante du Programme : Lute contre la pauvreté

Titre de l’intervention : Gestion de la collectivité locale améliorée et cadre juridique de la décentralisation revu et appliqué

Consolidation  de  la Decentralisation en Guinée Bissau

Code budgétaire :

UNCDF :                             00080284

PNUD			  00060308

Durée :				12 Mois