# Plan de travail annuel

Pays : Guinée Bissau

Résultat(s) de l’UNDAF :	Les populations, les institutions et les organisations

nationales améliorent les systèmes de production,

Diversifient les activités contribuent à la réduction de la

pauvreté et gèrent de façon durable l’environnement

Résultat(s) attendu(s) du CP :	Les institutions nationales mettent en œuvre des

(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)	programmes d’actions visant l'équité et l'égalité de genre et favorisent l’accès des populations les plus vulnérables à l’éducation, la santé, l’eau potable et à l’assainissement.

Produit(s) attendu(s) du CP  	Les ménages surtout les plus pauvres et les OCB adoptent des systèmes

(Lié(s) à l’intervention et extraits du CPAP)	de production plus productifs dans le respect des normes de gestion des ressources naturelles et de l’environnement.

Accès amélioré des populations, en particulier les plus vulnérables, à l’eau potable et à un système d'assainissement de qualité.

Partenaire de réalisation : 			     MERN/SEEDD/ONG

Agreed by: Mario Dias Sami, Secrétaire d’Etat à l’Environnement et au Dév. Durable

Agreed by : Higino Lopes Cardoso :Ministre de l’Energie et des Ressources

Agreed by UNDP: Gana Fofang, Représentant Résident du PNUD

Plan de Travail Annuel

ANNEE 2012

| PRODUITS ESCOMPTES, indicateurs y compris cible annuelle 2010 | ACTIVITES PLANIFIES | CADRE TEMPOREL |  | Partenaire responsable | BUDGET PLANIFIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1erT | 2eT | 3eT | 4eT |  | FONDS | DESCRIPTION | Montant |
| 1 Capacités nationales de surveillance et de prévention des dégradations sur l'environnement et les ressources naturelles développées Indicateur 1.1 : Nombre de cadres de la DGGM formés en cartographie Cible : 8 Cadres formés en cartographie Indicateur 1.2 : Existence d’un centre Cadastre opérationnel Cible : 1 centre opérationnel Indicateur 1.3 : Nombre d’émissions radiophoniques sur les conséquences des catastrophes naturelles et la dégradation de l’environnement Cible : Au moins 2 émissions radiodiffusées par trimestriel Indicateur1.4 : Existence d’un mécanisme fonctionnel de gestion des conventions environnementales Cible : 01 rapport de suivi de chaque convention élaboré Cible : Au moins les membres du réseau appliquent et appréhendent la loi environnementale | 1. Appuyer la DGGM Recrutement personnel international Missions terrain | X X | X X | X | X | PNUD/DGGM PNUD/DGGM | TRAC TRAC | 71200 71600 | 45000 6000 |
|  | Appuyer le Service de Cadastre Minière et de la Documentation Achat matériels Information Technologie Equipment | X |  |  |  | PNUD/DGGM | TRAC | 72200 72800 | 7000 5000 |
|  | : Former les cadres en Cartographie Géologique et SIG Suivi dossier plateforme / déplacements cadres nationaux | X | X | X | X |  |  | 75700 72400 | 5000 20000 |
|  | Divers : | X | X | X | X |  |  | 74500 | 3000 |
|  | 2. Appuyer la mise en œuvre du programme IEC sur la dégradation des ressources naturelles et des questions liées aux CC |
|  | : Sous traiter avec les masses médias et ONG | X | x | X | X | SEEDD | Trac 1 | 72100 | 5000 |
|  | Préparer les outils IEC pour la campagne |  | X | X | X |  |  | 72100 | 4000 |
|  | 3. Renforcer le Secrétariat d’Etat environnement et développement durable |
|  | Appuyer les Journées des Conventions / Sommet de Rio + 20 Appui realisation atelier sur définition des indicateurs de l´environnement pour la production des statistiques Constitution du corps inspection environnementale (Sous-traitance) pour production législation et Règlement de loi de base Confection LOGO TYPE SEEDD/DGA autocollants |  | X X X X | X X X X X | X X | SEEDD SEEDD SEEDD SEEDD SEEDD | TRAC 1 TRAC1 TRAC 1 TRAC1 | 75700 75700 71400 74500 | 6500 3000 6000 2000 |
|  | Maintenance Equipements / Internet / SEEDD/DRGH/DGGM |  | X | X | X |  |  | 72400 | 12000 |
|  | Formation des cadres en évaluation de l´impact environnemental |  | x | X | x |  |  | 75700 71600 72500 | 8000 5000 3500 |
|  | Suivi/Evaluation actions sur terrain |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Appui édition et dissémination des guides sectoriels de l´évaluation de l´impact environnemental |  | X | X | X X |  |  |  |  |
|  | Appui à la conférence nationale sur l´environnement Appui au renforcement du réseau national des parlementaires de l´environnement Réalisation des sessions de formation et diffusion de la législation environnementale Et des Conventions | X | X X | X X | X X | SEEDD ANP/SEE DD | TRAC1 TRAC1 | 75700 75700 | 3000 7000 |
|  | Personnel d´appui ( 2 chauffeurs) | X | X | X | X |  |  | 71300 | 25000 |
| 2 Accès amélioré des populations, en particulier les plus vulnérables à l’eau potable et à un système d’assainissement de qualité Indicateur 2.1 : Nombre de cadres formés Cible : Au moins 60% des cadres (avec au minimum 30% de femmes) formés Indicateur 2.2 : Existence de politiques nationales et de stratégies de l’eau et de l’environnement Cible : Politique nationale et stratégie de l’eau intégrant l’approche genre disponible Politique nationale et stratégique de l’environnement prenant en compte la dimension genre disponible | 4. Validation des politiques de l´eau et de l´assainissement. |
|  | Appui aux ateliers de concertation et de validation Recruter Consultant International Frais de mission | X X X | X X X | X | X | MIERN | Trac 1 | 75700 71200 71600 | 4000 10000 4000 |
|  | Mise á jour Banque des Données |
|  | Missions de terrain (DGRH) Achat logiciels ARC View ARC GIS Renforcement des capacités des Directions régionales |  | X X X | X X X | X X | MIERN MIERN MIERN | TRAC1 TRAC1 TRAC1 | 71600 72200 72200 | 6000 6000 15000 |
| 3. Gestion et suivi du PTA Indicateur 3.1 : Nombre de rencontres mensuelles organisées Cible : 05 rencontres mensuelles tenues Indicateur3.2 : Nombre de rapports trimestriels et annuels élaborés Cible : 03 rapports trimestriels et 01 rapport annuel disponibles | 3.1 Organiser 5 rencontres mensuelles de suivi du PTA | X | X | X | X | DGA/DGRHR/DGGM |  |  |  |
|  | 3.2 Elaborer 03 rapports trimestriels et 01 rapport annuel d’exécution du PTA | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | 3.3 Appuyer les actions de communication | X | X | X | X | PNUD/ DGA/DGRH/DGGM | TRAC1 | 71600 | 5000 |
| Total Budget | USD 218.000 |

# Text boxes

Période couverte par le Programme : 2008-2012

Composante du Programme :	 Lutte contre la pauvreté

Titre de l’intervention : Appui à la protection de l´environnement et des´ ressources naturelles

Code budgétaire :	 GNB00060402- 00012- 04000

Durée :	5 ans

Budget estimatif sur une base de 12 mois

Ressources allouées :    USD

Gouvernement	 En nature

Budget  ordinaire  218.000 USD

- Autres sources

  - Donateur _________

  - Donateur _________

  - Donateur _________

Partie du budget non financée :	       _______

Il s’agit ici d’appuyer les efforts du gouvernement pour assurer une exploitation des ressources minières, pétrolières, halieutiques et forestières respectueuses de l’environnement. Les agents de la géologie et des mines seront formés en matière de cartographie et la mise à leur disposition d´un centre de documentation. La sensibilisation et l’information des populations et des OCB sur les conséquences des catastrophes naturelles et des dégradations sur l’environnement sont également prévues.

Par ailleurs, il est prévu d’améliorer l’accès des populations à l’eau potable et à un système d'assainissement de qualité pour contribuer à la réduction de la pauvreté humaine et l’espérance de vie sont. Les appuis envisagés par le PNUD visent la révision du schéma directeur de l’eau et de l’assainissement et son respect en tenant compte de la bonne gestion et utilisation des ressources hydriques. Il s’agira aussi d’aider au renforcement des capacités de l’institution nationale chargée de la mise en œuvre et suivi évaluation du schéma directeur.