## Plan Monitoreo (MP-II) R1
PLAN DE MONITOREO FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ SECRETARIADO PBF GUATEMALA
Titulo del proyecto | Consolidación y descentraclización de la persecución penal estratégica en el Ministerio Público
Agencia Receptora | PNUD, UNODC, ONUMUJERES, UNICEF, UNFPA
Agencia Asesora | OACNUDH
Descripción del proyecto | Desarrollo e implementación de métodos y herramientas institucionales en el Ministerio Público para la persecución penal estratégica a través de la consolidación y la descentralización de la atención integral a víctimas, el análisis de fenómenos criminales, y la investigación de casos de alto impacto, incorporando la perspectiva de género, el enfoque de derechos y la auditoría socialñ
Fecha de inicio | 2017-04-01 |  | Fecha de finalización |  |  |  | Presupuesto R1 (Según POA 2018 ) | 469742
Resultados esperados | Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) |  |  |  | Evento de monitoreo con métodos de recopilación de datos | Responsabilidades | Fuente y tipo de datos (Medios de Verificación) | Comentarios
| Indicadores | Línea de Base | Metas | Resultado acumulado a la fecha
RESULTADO 1. Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el Ministerio Público, acorde a los estándares internacionales de derechos humanos | 1.1 # de víctimas atendidas por las Oficinas de Atención la Víctima. (OAV) | (2016) 44,410 víctimas atendidas por la OAV | 49,669 víctimas atendidas por la OAV. (5,259 2017: 46,630 (2,220) 2018: 48,029 (1399) 2019: 49,669 (1,640) | 205476000 | Solicitud al SICOMP del reporte de víctimas atendias por las OAV a nivel nacional marcando el período de medición. Revisión y análisis de la información proporcionada por el SICOMP. | UNFPA: MUJERES UNICEF - NIÑAS Y NIÑOS (17 AÑOS) ** Guda solicta información al DEPTO de Evaluación y la comparte con las agencias. | 1. Reporte de SICOMP. Tipo datos: estadísticos/cuantitativos
| 1.2 % de víctimas que acceden a servicios de las OAV consultadas, que respondió estar satisfecha con la atención recibida | (2016) 98% | 99.5% de Víctimas atendidas indican estar satisfechas con la atención recibida en la OAV 2017: 98.45% 2018: 99. % 2019: 99.5% | 100% | Solicitud al Departamento de Evaluación de Desempeño del MP. Revisión y análisis de la boleta de Evaluación de Desempeño del Ministerio Público. (EL PORCENTAJE NO ES ACUMULATIVO, EN CADA MEDICIÓN SE CONSULTA A PERSONAS DISTINTAS Y DIFERENTES HECHOS DELICTIVOS. | UNFPA MUJERES UNICEF - NIÑAS Y NIÑOS (17 AÑOS) ** Guda solicta información al DEPTO de Evaluación y la comparte con las agencias. | 1. Reporte del Departamento de Evaluación de Desempeño. Tipo datos: estadísticos/cualitativo | Afinar la medición del nivel de satisfacción a través del uso de una escala.
| 1.3 Víctimas atendidas con el modelo de atención integral -MAI | (2016) 13,275 víctimas atendidas con el modelo de atención integral. | 14,786 víctimas atendidas con el modelo de atención integral 2017: 13,938 2018: 14,356 2019: 14,786 | 44883000 | Solicitud al SICOMP del reporte desagregado de víctimas atendias por el Modelo de Atencion Integral a nivel nacional, marcando el período de medición. | UNFPA MUJERES UNICEF - NIÑAS Y NIÑOS (17 AÑOS) ** Guda solicta información al DEPTO de Evaluación y la comparte con las agencias. | 1. Reporte de SICOMP Tipo datos: estadísticos/cuantitativos.
| 1.4 % de víctimas que son atendidas con el modelo de Atención Integral a la víctima (MAI) consultadas, que respondió estar satisfecha con la atención recibida. | (2016) 97% | 99.% de Víctimas atendidas indican estar satisfechas con la atención recibida en la OAV 2017: 98. % 2018: 98.5% 2019: 99. % | 100% | Solicitud al Departamento de Evaluación de Desempeño del MP. Revisión y análisis de la boleta de Evaluación de Desempeño del Ministerio Público. (EL PORCENTAJE NO ES ACUMULATIVO, EN CADA MEDICIÓN SE CONSULTA A PERSONAS DISTINTAS Y DIFERENTES HECHOS DELICTIVOS. | UNFPA MUJERES UNICEF - NIÑAS Y NIÑOS (17 AÑOS) ** Guda solicta información al DEPTO de Evaluación y la comparte con las agencias. | 1. Reporte del Departamento de Evaluación de Desempeño. Tipo datos: estadísticos/cualitativos | Afinar la medición del nivel de satisfacción a través del uso de una escala.
| 1.5 # de oficinas de atención a la víctima -OAV- que aplican el Modelo de Atención Integral -MAI- a la víctima | (2016) 13 oficinas de la OAV aplican el MAI. | 16, OAV aplican el MAI (Suchitepéquez, Salamá y Sacatepéquez) 2017: 14 2018: 15 2019: 16 | 18 | Solicitud de informe a la OAV. | UNFPA MUJERES UNICEF - NIÑAS Y NIÑOS (17 AÑOS) ** Guda solicta información al DEPTO de Evaluación y la comparte con las agencias. | 1. Reporte del monitoreo y evaluación practicado por el Departametno de Coordinación de Atención a la Víctima. Tipo datos: estadísticos/cualitativo
PRODUCTO 1.1. Fortalecidas las capacidades del MP en proveer el acceso a la justicia a través de un modelo de atención integral diferenciado por el tipo de delito, condición etaria, de género y sexo, discapacidad, de personas de diversidad sexual, pertinencia cultural y territorial. | 1.1.1 # de planes de acción de la política de atención a la víctima en implementación. | (Sin año) 0 planes de acción en implementación | 1 plan de acción de la política de atención a la víctima en implementación | 0 | Solicitud de información a la Secretaría de Política Criminal Ministerio Publico sobre aprobación de la política y planes de acción. Revisión y análisis de la información proporcionada. | UNFPA | 1. Secretaria Política Criminal. Tipo de dato: Documento que contenga Plan de Acción de la Política aprobado. | Pendiente aprobación de la PAV, 90% del proceso completado.
| 1.1.2 # de protocolos e instrumentos para la atención integral a víctimas en implementación. | (Sin año) 1 | 3 | 4 | Solicitud de informes de aprobación al Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima. Participación en mesas de trabajo de construcción y validación de herramientas para verificar la incorporación de enfoques de derechos en la construcción de documentos. Entrevistas con funcionarios de las Oficias de Atención a la Víctima para identificar niveles de implementación. | UNFPA MUJERES UNICEF - NIÑAS Y NIÑOS (17 AÑOS) | 1. Secretaria General. Tipo de documento: Protocolos e instrumentos aprobados. 2. Reporte del monitoreo y evaluación practicado por el Departametno de Coordinación de Atención a la Víctima. Tipo datos: estadísticos/cualitativos | Reportados: 1. Guía de Equipos Multidisciplinarios de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia (en proceso de aprobación). UNICEF 2. Guía de entrevista oportuna a niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos de delitos -con enfoque sistémico y de protección (en proceso de aprobación). UNICEF 3. Reglamento y protocolo para el uso de cámara de Gesell, circuito cerrado y videoconferencia (en proceso de aprobación). UNICEF 4. Protocolo para la Atención de Mujeres Indígenas Víctimas de Delito (en proceso de aprobación). UNFPA
| 1.1.3 # de protocolos del MP diseñados y aplicados para atender a la víctima para personas con discapacidad y niñez | (Sin año) No existe | 3 | 2 | Solicitud de informes de aprobación al Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima. Entrevistas con funcionarios de las Oficias de Atención a la Víctima para identificar niveles de implementación. | UNICEF | 1. Secretaria General: Tipo de documento: Protocolos e instrumentos aprobados. 2. Reporte del monitoreo y evaluación practicado por el Departametno de Coordinación de Atención a la Víctima. Tipo datos: estadísticos/cualitativos | 1. Propuesta de Protocolo para facilitar el acceso a la justicia de personas con Discapacidad Víctimas de Delitos (en proceso de aprobación). 2. Guía de criterios para facilitar la reparación digna en el proceso penal.
| 1.1.4 Existencia de directrices para el Modelo de atención Integral a nivel Nacional | (Sin año) No existe | Si existe | Existen a nivel central | Solicitud de informe de la Secretaría General del Ministerio Público sobre acuerdos o instrumentos aprobados. Revisión y análisis de la información proporcionada. | UNFPA - UNICEF | 1. Secretaria General. Tipo de documento: Protocolos e instrumentos que contengan directrices aprobados. | Existen a nivel central. | 2
| 1.1.5 # de funcionarios de OAV capacitados en Atención Integral a la Víctima. | (Sin año) 50 | 160, funcionarios de la OAV capacitados en el Atención Integral a la Víctima 2017: 80 2018: 120 2019: 160 | 167 | Solicitud de informe al Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima (DCAV) del Ministerio Público. Solicitud de informe a la Unidad de Capacitación del Ministerio Público (UNICAP). | UNFPA - UNICEF | 1. Reporte del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima. 2. Reporte de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público. Tipo datos: estadísticos/cualitativo
PRODUCTO 1.2 Desarrolladas e implementadas herramientas institucionales que contribuyen a sustentar la investigación criminal a través de la atención integral a la víctima. | 1.2.1 # de herramientas para desarrollar entrevista inicial con enfoque de atención integral a la víctima, que sustenta la investigación criminal. | (2016) 1 | 3 herramientas | 1 | Participación en mesas de trabajo de construcción y validación de herramientas para verificar la incorporación de enfoques de derechos en la construcción de documentos. Solicitud de informe al Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima (DCAV) del Ministerio Público. | UNICEF | 1. Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima (DCAV). tipo de datos: Herramientas aprobadas. | Guía de entrevista a niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos de delitos (en proceso de aprobación).
| 1.2.2 # de herramientas informativas sobre medidas de autoprotección y protección a víctimas. | (Sin año) 3 | 6 herramientas informativas | 8 | Acompañamiento técnico al Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima para la construcción de las herramientas. Solicitud de informe al Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima (DCAV) del Ministerio Público. | UNFPA | 1. Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima (DCAV). Tipo de datos: Herramientas aprobadas. | Reportadas: • Dos rutas de atención a víctimas de violencia (2017) • Material educativo: Folleto Flor Informativa (del folleto de Redes de Derivación) • Material educativo: Círculos de violencia • Material educativo: Trifoliares derechos de las niñas. • Material educativo: Bifoliares del cirulo del botón de pánico. • Material educativo: compendio de leyes e instrumentos internacionales sobre derechos de las mujeres para el fiscal.
| 1.2.3. # de agentes y auxiliares fiscales, equipos psicosociales entrenados para realizar la entrevista inicial. | (Sin año) 0 | 150 agentes y auxiliares fiscales, equipos psicosociales entrenados para realizar la entrevista inicial. | 150 | Solicitud de informe al Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima (DCAV) del Ministerio Público. Solicitud de informe a la Unidad de Capacitación del Ministerio Público (UNICAP). | UNICEF | 1. Reporte del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima. 2. Reporte de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público.
PRODUCTO 1.3 Las redes de derivación coordinadas por el MP fortalecidas para brindar un acompañamiento y empoderamiento integral a víctimas sobre sus derechos en la atención integral. | 1.3.1 # de Planes de implementación de la Política atención a victima a través de las redes de derivación coordinadas por el MP. | (Sin año) 0 | 1 | 0 | Solicitud de informe de la Secretaría General del Ministerio Público sobre acuerdos o instrumentos aprobados. | UNFPA | 1. Secretaria General. Tipo de datos: Instrumentos aprobados. | El document Politica en proceso de revision y aprobacion por autoridades del MP, incluyendo su primer plan opertivo bianual. En proceso organización y desarrollo de 4 encuentros regionales de redes de derivación y organización del encuentro nacional de redes de derivación
| 1.3.2 # de redes de derivación coordinadas por el MP conocen y con capacidades para brindar un acompañamiento integral a víctimas. | (Sin año) 0 | 8 | 8 | Solicitud de informe al Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima (DCAV) del Ministerio Público. Sistematización de encuentros y talleres regionales de las redes de derivación. | UNFPA UNICEF | 1. Reporte del Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima. Tipo de datos: cualitativos
| 1.3.3 Existencia de herramienta de monitoreo del plan de la política de atención a víctimas, a través de las redes de derivación. | (Sin año) No hay | 1 | 0 | Solicitud de informe al Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima (DCAV) del Ministerio Público. Visitas de monitoreo para observar implementación de la herramienta de monitoreo. | UNFPA | 1. Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima (DCAV)Tipo de dato: Herramientas aprobadas. | Dado el proceso de aprobacion de la Política, aun pendiente la herramienta de monitoreo

## Plan Monitoreo (MP-II) R2
PLAN DE MONITOREO FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ SECRETARIADO PBF GUATEMALA
Titulo del proyecto | Consolidación y descentraclización de la persecución penal estratégica en el Ministerio Público
Agencia Receptora | PNUD, UNODC, ONUMUJERES, UNICEF, UNFPA
Agencia Asesora | OACNUDH
Descripción del proyecto | Desarrollo e implementación de métodos y herramientas institucionales en el Ministerio Público para la persecución penal estratégica a través de la consolidación y la descentralización de la atención integral a víctimas, el análisis de fenómenos criminales, y la investigación de casos de alto impacto, incorporando la perspectiva de género, el enfoque de derechos y la auditoría social
Fecha de inicio | 2017-04-01 |  | Fecha de finalización |  |  |  | Presupuesto (Según POA 2018 ) | 1171115
Resultados esperados | Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) |  |  |  | Evento de monitoreo con métodos de recopilación de datos | Responsabilidades | Fuente y tipo de datos | Comentarios
| Indicadores | Línea de Base | Metas | Resultado acumulado a la fecha
RESULTADO 2. Especializada y descentralizada la persecución penal estratégica en el Ministerio Público a través de la investigación y análisis de fenómenos criminales incorporando la perspectiva de género y derechos humanos. | 2.1 % de efectividad en el Ministerio Público | (Sin año) 47% de efectividad en el Ministerio Público | 65% de efectividad en el Ministerio Público | 73% | Análisis estadístico de datos emitidos por SICOMP. Encuestas a funcionarios DAC y DICRI. | PNUD Maria Guadalupe Orella | SICOMP e Informes de Proyecto. Tipo datos: estadísticos/cuantitativos
| 2.2 # de fiscalías del MP que cuentan con equipos de DICRI Y DAC. | (2016) 01 fiscalías del MP que cuentan con equipos de DICRI Y DAC. | 8 fiscalías del MP que cuentan con equipos de DICRI Y DAC. | 9 | 1. Reuniones periódicas con DAC y DICRI revisión de avances y de análisis de desafíos, para asegurar el alcance de los resultados previstos. 2. Revisión, análisis y retroalimentación de informes de consultorías enlaces de DAC sobre fenómenos y estructuras identificadas en las fiscalías. 3. Encuesta con 40 analistas DAC. | PNUD Maria Guadalupe Orella | Informes y reuniones con DAC y DICRI. Informe anual de labores del Ministerio Público. Tipo datos: estadísticos, cuantitativos y cualitativos. | Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Puerto de San José, Retalhuleu, San Marcos, Amátitlan. Las fiscalías se atienden con 17 analisitas de enlaces de DAC.
| 2.3 # de denuncias pendientes de resolución en el Ministerio Público. (mora fiscal 2016) | (2016) 1,142,000 denuncias pendientes de resolución en el Ministerio Público. (mora fiscal 2016) | Reducción del 42% de la mora fiscal | Reducción del 59% de la mora judicial | 1. Solicitud al SICOMP del reporte de mora fiscal a nivel nacional y un análisis específico en los 8 territorios priorizados por el PBF. 2. análisis comparativo entre la mora a nivel nacional y el comportamiento en los terrotirios priorizados, para identidenticar la contribución del PBF en la reducción de la mora fiscal. | PNUD Maria Guadalupe Orella | SICOMP e Informes de Proyecto. Tipo datos: estadísticos/cuantitativos
PRODUCTO 2.1 Consolidado el proceso de traslado de capacidades de la CICIG a la FECI y fortalecida la Unidad de Métodos Especiales UME a través de la figura de entregas vigiladas | 2.1.1 # de órdenes de aprehensión realizadas por FECI que aplican el método de investigación desarrollado por CICIG. | (2016) 155 órdenes de aprehensión realizadas por FECI que aplican el método de investigación desarrollado por CICIG | 195 órdenes de aprehensión realizadas por FECI que aplican el método de investigación desarrollado por CICIG | 212 | 1. Solicitud de información FECI sobre las ordenes de aprehensión realizadas por FECI y que particularmente aplican el método de investigación desarrollado por CICIG. 2. Reuniones periódicas con el jefe de FECI para analizar la información proporcionada. | PNUD Maria Guadalupe Orella | Información de FECI e Información CICIG. Tipo datos: reportes estadísticos/cuantitativos
| 2.1.2 # de casos relacionados con impunidad ligados a proceso | (2016) 165 casos relacionados con impunidad ligados a proceso | 185, casos relacionados con impunidad ligados a proceso 2017: 171 2018: 178 2019: 185 | 424 | 1. Solicitud de información a FECI de los casos relacionados con iimpunidad ligados a proceso. 2. Reuniones periódicas con el jefe de FECI para analizar la información proporcionada. | PNUD Maria Guadalupe Orella | Información de FECI e Información CICIG. Tipo datos: estadísticos/cuantitativos
| 2.1.3 Existencia de modelo de funcionamiento de entregas vigiladas. | (2016) No existe | Si existe | No existe (en proceso, modelo pendiente de aprobación). | (UME). 1. Reuniónes periódicas con el personal de UME para definir los requerimientos para actualizar las escuchar e implementar las entregas vigiladas. 2. reuniones de consulta con la fiscal responsable de UME y su equipo para iniicar la implementación de la rigura de entregas vigiladas. | PNUD Maria Guadalupe Orella | UME. Tipo de datos: reportes cualitativos
PRODUCTO 2.2 Fortalecidas y descentralizadas las capacidades de investigación criminal de la DICRI a 8 áreas priorizadas acorde a la reforma de la Ley Orgánica del MP. | 2.2.1 Existencia de un sistema de investigación que enlaza la información de DICRI con DAC y el fiscal a cargo en tiempo real. | (sin año) No existe | Si existe | Si existe | 1. Encuestas a personal DICRI y DAC para determinar la efectividad del sistema de investigación en reducción de tiempo en el proceso de investigación criminal. | PNUD Maria Guadalupe Orella | SICOMP, DAC y DICRI. Tipo de datos: informe cualitativo.
| 2.2.2 Existencia de protocolos de investigación criminalística en delitos de trata, vida, femicidio y mujer. | (sin año) No existe | 4 protocolos | 2 | 1. Seguimiento a los oficios de aprobación de parte de DICRI y Secretaría de Política Criminal. 2. Entrevistas con personal DICRI para dar seguimiento al uso de los protocolos, manuales y guías. | PNUD Maria Guadalupe Orella | DICRI, Tipo de fuente: reporte cualitativo Reportes consultorias. | Reportado: 1. Manual de procedimientos de aplicación del conocimiento de la investigación criminal y de la escena del crimen (en proceso). 2. Manual de Procedimientos para el procesamiento de la escena del Crimen. 3. Manual del Fiscal 4. Guía Estratégica de Litigio 5. Protocolo de investigación para delitos de usurpación y usurpación agravada de áreas protegidas. 6. Política de investigación criminal y persecución penal con Enfoque de Género y Pertinencia Cultural del Ministerio Público. | 2
| 2.2.3 Existencia de un pensum de formación actualizado para el manejo de la investigación criminal. | (sin año) No existe | Si existe | No existe | 1. Entrevista con personal UNICAP. | PNUD Maria Guadalupe Orella | UNICAP, DICRI | Depende de la aprobación del Manual de procedimientos de aplicación del conocimiento de la investigación criminal y de la escena del crimen el cual se complementará con un Manual práctico para manejo de escena e investigación de campo
PRODUCTO 2.3 Fortalecidas las capacidades de generación de información y análisis de fenómenos criminales en la DAC y descentralización en 8 áreas priorizadas incorporando la perspectiva de derechos humanos e igualdad de genero | 2.3.1 # de informes de fenómenos criminales generados en las 8 fiscalías priorizadas. | (2016) 212 informes de fenómenos criminales generados en las 8 fiscalías priorizadas | 484, informes de fenómenos criminales generados en las 8 fiscalías priorizadas. 2017: 302 2018: 392 2019: 484 | 214 | 1. Análisis de los infórmes presentados por los 4 consultores. 2. Entrevistas a personal DAC. | PNUD Maria Guadalupe Orella | DAC. tipo de fuente, informes estadìsticos y cuantitativos
| 2.3.2 Existencia de un sistema (propio) especializado para el manejo de información y análisis de fenómenos criminales implementado | (2016) no existe | Si existe | Existe | 1. Entrevistas con personal DAC en 8 fiscalías priorizadas para determinar nivel de implementación del sistema. | PNUD Maria Guadalupe Orella | DAC. tipo de fuente, informes estadìsticos y cuantitativos
| 2.3.3 Existencia de un sistema integrado de gestión de casos implementado. | (2016) no existe | Si existe | Existe | 1. Revisión y análisis del informe de SICOMP sobre la utilización de las fiscalías del análisis de la información de fenómenos, patrones y estructuras criminales provistas por el DAC a las fiscalías. a través del uso del Sistema integrado. | PNUD Maria Guadalupe Orella | SICOMP. tipo de fuente: reporte cualitativo
| 2.3.4 # de funcionarios que utilizan el sistema integrado de gestión de casos. | (2016) 0 funcionarios que utilizan el sistema integrado de gestión de casos. | 100 funcionarios que utilizan el sistema integrado de gestión de casos. | 110 | 1. Implementación de encuestas para determinal nivel de uso del sistema integrado. | PNUD Maria Guadalupe Orella | DAC. tipo de fuente, informes estadìsticos y cualitativos
PRODUCTO 2.4 Fortalecida la Oficina de Protección de Sujetos Procesales del Ministerio Público, incorporando una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género. | 2.4.1 # de protocolos diseñados e implementados en la Oficina de Protección de Sujetos Procesales. | (sin año) 1 protocolo | 3 protocolos diseñados e implementados en la Oficina de Protección de Sujetos Procesales | 1 | 1. Solicitud de oficios, instrucciones y otros documentos de aprobación que respalden la aprobación e implementación. 2. Entrevistas con miembros de la Oficina de Protección de Sujetos Procesales. | UNODC Persona responsable: Luisa Fernández y María René Arévalo | Oficina de Protección de Sujetos Procesales. Tipo de fuente: informes cualitativos | Reportados: • Protocolo operativo para el resguardo y protección de los sujetos procesales (2018) • Reglamento Interno de la Oficina de Protección de Sujetos Procesales.
| 2.4.2 # de sujetos procesales que entran al programa de Protección | (sin año) 1 protocolo (sin año) 300 sujetos procesales que entran al programa de Protección | 156 sujetos procesales que entran al programa de Protección | 221 | 1. Análisis de informes generados por la Oficina de Protección de Sujetos Procesales. | UNODC Persona responsable: Luisa Fernández y María René Arévalo | Oficina de Protección de Sujetos Procesales. Tipo de fuente: informes cualitativos y estadísticos
PRODUCTO 2.5 Fortalecidas las capacidades de la Fiscalía contra el Femicidio para la persecución penal de los delitos de su competencia y su descentralización en 8 fiscalías priorizadas. | 2.5.1 # de funcionarios de la Fiscalía de Femicidio y fiscalías priorizadas que han completado los procesos de formación especializada en la perspectiva de género | (2016) 0 funcionarios de la Fiscalía de Femicidio y fiscalías priorizadas que han completado los procesos de formación especializada en la perspectiva de género | 75 funcionarios de la Fiscalía de Femicidio y fiscalías priorizadas que han completado los procesos de formación especializada en la perspectiva de género | 100 | 1. Seguimiento a procesos de formación en coordinación con la Unidad de Capacitaciones del Ministerio Público UNICAP 2. Reuniones seguimiento con jefatura Fiscalía contra el Delito de Femicidio | ONU Mujeres Karol Ponciano | Base de datos de participantes Tipo: Cuantitativo Listados de registro de participantes en procesos de formación Tipo: Cuantitativo
| 2.5.2 # de protocolos de coordinación intra-interinstitucionales para el abordaje del delito contra la vida de las mujeres diseñados y en implementación. | (sin año) 0 | 2 protocolos de coordinación intra-interinstitucionales para el abordaje del delito contra la vida de las mujeres diseñados y en implementación | 0 | 1. Solicitud de oficios, instrucciones y otros documentos de aprobación que respalden la aprobación e implementación. 2. Entrevistas con miembros de la Fiscalía de la Mujer. | ONU Mujeres Karol Ponciano | Secretaria Política Criminal, Fiscalía contra el Delito de Femicidio. Tipo de fuente: informe cualitativo | En proceso Protocolo/Instrucción investigación muertes violentas de mujeres, femicidio
PRODUCTO 2.6 Consolidados los mecanismos de observancia y denuncia de la sociedad civil en casos de alto impacto. | 2.6.1 # de mesas integradas por organizaciones de sociedad civil para hacer auditoría social en casos de alto impacto. | (sin año) 0 | 2 mesas integradas por organizaciones de sociedad civil para hacer auditoría social en casos de alto impacto. | 4 | 1. Sistematización de los acuerdos y propuestas de las Mesas 2. Seguimiento a las propuestas y acciones presentadas por las mesas a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público. 3. Revisión y análisis de los informes de actuación de la CGC y MP sobre las observaciones y propuestas realizadas por las Mesas. | PNUD Maria Guadalupe Orella | Centro de Asistencia Legal Anticorrupción -ALAC-, CGC y MP. Tipo de datos: Estadísticos/cualitativos
| 2.6.2 # de denuncias por casos de corrupción a través del mecanismo ALAC | (2016) 500 enuncias por casos de corrupción a través del mecanismo ALAC | 600 denuncias por casos de corrupción a través del mecanismo ALAC | 585 | 1. Revisión y análisis de los informes producidos por los Socios en la Implementación. 2. Reuniones periódicas con socios implementadores de Sociedad Civil y el Estado sobre el avance de las denuncias de corrupción presentadas. | PNUD Maria Guadalupe Orella | Centro de Asistencia Legal Anticorrupción -ALAC-, CGC y MP. Tipo de datos: Estadísticos/cualitativos
Note on C20: Carlos A. Paredes Solís: Fortalecer a FECI con la contratación y capacitación de digitadores que contribuyen a disminuir el tiempo e incrementar la calidad de la información en el procesamiento de la información de, para el análisis criminal y financiero de información criminal y financiero de los casos de alto impacto que se encuentran en proceso de investigación para su presentación ante los tribunales competentes. FECI ha solicitado al Proyecto, una serie de herramientas de análisis que faciliten los procesos de investigación de alto impacto, por ejemplo; i.) equipo para fortalecer el trabajo de investigación de campo; rejoles audio y video, minoculares, cámras de GPS para investigación de campo. ii.) Capacitación al personal de FECI sobre el uso del equipo,