## PEI PERu CO Project Workplan
Proposed PEI COUNTRY (Country ATLAS Output ID Number) Annual Work Plan 2018
| Activities | Implementing Agent | 2017 PO Donor | ATLAS Budget Description | Budget by Quarter |  | Total Budget | 2017 PO Number/NIM ADVANCE | Comments
[5 empty] | Q1 | Q2
ATLAS Activity ID/Project Output 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.
Activity Result 5.1
| UNV Volunteers Esp. Administración y Logistica | 001981 - UNDP | PEI | 71500 - UN Volunteers | 9000 |  | 9000 |  | UNV Specialist in administration and logistics/ UNV Environmental Communicator/UNV Comunicador Ambiental/
| Auditoria | 001981 - UNDP | PEI | 74100 - Professional Services | 7000 |  | 7000 |  | NIM Audit/Auditoria NIM.
| Consultorias Individuales | 001981 - UNDP | PEI | 71400 - Contractual Services - Individuales | 8000 |  | 8000 |  | % CO Technical Asistance, % CO Adminitrative Asistance % My E specialist project Closure
| Viajes de seguimiento y monitoreo | 001981 - UNDP | PEI | 71600 - Travel | 1000 |  | 1000 |  | Monitoring OP, Communication and TA)/Seguimiento, monitoreo y sistematización (OP, Comunicación y AT)
| GMS | 001981 - UNDP | PEI | 75100 - Facilities and Administration |  |  |  |  | ??? It depends on donor
Sub-Total for Activity Result 5,1 |  |  |  |  | 25000 | 0 | 25000
Activity Result 5.2
| Viajes de seguimiento y monitoreo MINAM | 003808 - PER - Ministero del Ambiente | PEI | 71600 - Travel | 1000 |  | 1000
| Coreecion de estilo estudios, planes desarrollados | 003808 - PER - Ministero del Ambiente | PEI | 72400 - Communications and Audio Visual Equip | 21000 |  | 21000 |  | "Diagramación, corrección e Impresiones de todos los documentos trabajados (MPA, MINAM, PNUD) Diagramming, correction and printing of all documents worked (MPA, MINAM, UNDP)/
| Consultorias Individuales | 003808 - PER - Ministero del Ambiente | PEI | 71300 - Consultants |  |  | 0
| Evento de cierre de Proyecto | 003808 - PER - Ministero del Ambiente | PEI | 75700 - Training, Workshops and Conferences |  |  | 0 |  | Closure event
| GMS | 003808 - PER - Ministero del Ambiente | PEI | 75100 - Facilities and Administration |  |  | 0 |  | ??? It depends on donor
Sub-Total for Activity Result 5.2 |  |  |  |  | 22000 | 0 | 22000
Total for ATLAS Activity ID/Project Output 5 |  |  |  |  | 47000 | 0 | 47000
Total for PEI Project/ATLAS Output ID |  |  |  |  | 47000 | 0 | 47000
PEI ESSENTIAL PROJECT CLOSURE COSTS SUMMARY (EXTRACTED FROM 2018 WORK PLAN ABOVE)
| Activities | Implementing Agent | 2017 PO Donor | ATLAS Budget Description | 2018 Budget by Quarter |  | Total Budget | 2017 PO Number/NIM ADVANCE | Expenditure Details (incl. 2017 PO Number); Expenditure Justification (incl. Staff Names); Linkage to AWP (Output Activity)
[5 empty] | Q1 | Q2
| Project Staff - Other Project Staff | 001981 - UNDP | PEI | 71500 - UN Volunteers | 9000 |  | 9000 |  | UNV Specialist in administration and logistics/ UNV Environmental Communicator/UNV Comunicador Ambiental/
| Audit | 001981 - UNDP | PEI | 74100 - Professional Services | 7000 |  | 7000 |  | NIM Audit/Auditoria NIM.
| Project Staff - Other Project Staff | 001981 - UNDP | PEI | 71400 - Contractual Services - Individuales | 8000 |  | 8000 |  | % CO Technical Asistance, % CO Adminitrative Asistance % My E specialist project Closure
| Travel | 001981 - UNDP | PEI | 71600 - Travel | 1000 |  | 1000 |  | Monitoring OP, Communication and TA)/Seguimiento, monitoreo y sistematización (OP, Comunicación y AT)
| Travel | 003808 - PER - Ministero del Ambiente | PEI | 71600 - Travel | 1000 |  | 1000
| layout | 003808 - PER - Ministero del Ambiente | PEI | 72400 - Communications and Audio Visual Equip | 21000 |  | 21000 |  | "Diagramación, corrección e Impresiones de todos los documentos trabajados (MPA, MINAM, PNUD) Diagramming, correction and printing of all documents worked (MPA, MINAM, UNDP)/
| Project Staff - Other Project Staff | 003808 - PER - Ministero del Ambiente | PEI | 71300 - Consultants |  |  | 0
| Event | 003808 - PER - Ministero del Ambiente | PEI | 75700 - Training, Workshops and Conferences |  |  | 0 |  | Closure event
0
Total for Essential Project Closure Costs |  |  |  |  | 47000 | 0 | 47000

## compromisos pago 2017
DONOR | CUENTA | ACTIVIDAD | implementa | Compromiso | ESTADO | Monto compromotido USD | Monto pagado USD | Monto pagado USD oct | Monto pagado Noviembre | Monto pendiente a diciembre | Fecha inicio | Fecha Fin
41 | 71300 | 1.2 | MINAM | “Experto/a para la elaboración de Guías para PIGARS y PMRS”. | Contratado | 11076.9231 | 2773.33 | 2753.56 | 2779.49 | 2770.5431 | 28/06/2017 | 2017-10-28
41 | 75700 | 1.2 | MPA | PASAJES AEREOS REUNION ANUAL/MINAM | por pagar |  |  |  |  | 203
41 | 74500 | 1,2 | MINAM | solicitud de anticipo oct-nov | Por rendir |  |  |  |  | 215.3846
41 | 71300 | 1.2 | MINAM | “SERVICIO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO PEI: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO | Contratado | 6000 |  |  |  | 2000 | 2017-10-12 | 2017-12-31
551 | 71300 | 1.2 | MINAM | “Asistente Técnico Ambiental para la elaboración de Guías para Pigars y PMRS”. | Contratado | 3692.3077 | 926.5 | 917.85 |  | 1845 |  | 28/10/2017
551 | 71300 | 1.2 | MINAM | “SERVICIO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO PEI: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO | [5 empty] | 4000
41 | 71300 | 2.2 | MPA | “Servicio de incorporación de instituciones públicas y privadas en el Programa ‘AQP Recicla’ de la Municipalidad Provincial de Arequipa”. (3 promotores) | Contratado | 2769.2308 | 917.85 | 917.85 |  | 933.5308 | 2017-01-08 | 31/10/2017
41 | 72500 | 2.2 | MPA | materiales de capacitación | Por rendir |  |  |  |  | 150
41 | 74500 | 2.2 | MPA | anticipo de fondos set y nueva solicitud nov |  |  |  | 246.11 |  | 120
41 | 75700 | 2.2 | MPA | Refrigeros talleres indicadores de genero | Contratado | 738.4615 |  |  |  | 815.6915
551 | 74200 | 2.2 | MPA | impresión de reconocimientos empresas responsables y credenciales reciclaodores | por pagar |  |  |  |  | 865
551 | 75700 | 2.2 | MPA | Elaboración de materiales y desarrollo de talleres sobre incorporación de aspectos sociales en planes de manejo de residuos sólidos a nivel distrital | contratado | 4323.0769 |  |  |  | 4323.0769 | 18 setiembre | 17 de noviembre
41 | 71600 | 3.2 | MPA | Pasajes aereos reunion anual Equipo PEI AQP | por pagar |  |  |  |  | 236
41 | 74500 | 3.2 | MPA | anticipo de fondos | por rendir |  |  | 190.15 |  | 410
41 | 75700 | 3.2 | MPA | Clausura programa de capacitación a recicladores y entrega de certificados | [5 empty] | 700
41 | 75700 | 3.2 | MPA | Refrigerios talleres recicladores | Contratado | 388.3077 |  |  |  | 388.3077
551 | 72300 | 3.2 | MPA | Iluminación de centro de acopio | por rendir |  |  |  |  | 1290
551 | 75700 | 3.2 | MPA | “Capacitación ‘Desarrollo de potencialidades en gestión de negocios’, ‘Resolución de conflictos’, y ‘Desarrollo de liderazgo para recicladores y recicladoras’”. | Contratado | 3692.3077 | 917.85 | 917.85 |  | 1856.6077 | 1 de agosto | 31 de octubre
551 | 75700 | 3.2 | MPA | Conferencia cierre de proyecto AQP | [5 empty] | 3500
41 | 74200 | 5.2 y 4.2 | MINAM | USB PIGARS | Contratado | 3000 |  |  |  | 3000 | 2017-09-29
551 | 72100 | 5.2 | MINAM | Servicio de edicion y correccion de estilos | Contratado |  |  | 6944.2037 |  | 6944.2037 | 29 de setiembre | 4 de diciembre
551 | [7 empty] | 6944.2037 |  | 6944.2037 | 29 de setiembre | 4 de diciembre
41 | [7 empty] | 6944.2037 |  | 6944.2037 |  | enero 2018
41 | [7 empty] | 6944.2037 |  | 6944.2037 |  | enero 2018
41 | [7 empty] | 6944.2037 |  | 6944.2037 |  | enero 2018
551 | 71500 | 1.1 | PNUD | UNV Gestion del conocimiento | Contratado |  |  |  |  | 3000USD
551 | 71500 | 2.1 | PNUD | UNV Gestion Residuos | Contratado |  |  |  |  | 3000USD
551 | 71500 | 3.1 | PNUD | UNV Genero | Contratado |  |  |  |  | 3000USD
551 | 71500 | 4.1 | PNUD | UNV comunicación | Contratado |  |  |  |  | 2000USD
41 | 71500 | 5.1 | PNUD | UNV Adminitracion | Contratado |  |  |  |  | 9000 |  | 31 de marzo
551 | 71300 | 5.1 | PNUD | evaluacion | Contratado |  |  |  |  | 13000 |  | ????
10551 | 71300 | 5.1 | PNUD | sistematizacion | Contratado |  |  |  |  | 2500 |  | fin noviembre
10551 | 71600 | 5.1 | PNUD | viajes seguimiento y monitoreo | [5 empty] | 2000USD
551 | 71600 | 1.1 | PNUD | viajes seguimiento y monitoreo | [5 empty] | 2400
Note on K3: DELL05: verificar

## presupuesto 2017
Activity | Donor | Account | Suma de Budget Total | Suma de Exp+Full Asset Cost | Suma de Budget Balance | Suma de Exp+Full Asset Cost (+) Reversiones | Compromisos a dic | PPTO FINAL | SALDO | Comentarios
ACTIVITY 1.1 | 551 | 71400 | 19000 | 13506.15 | 5493.85 | 13506.15 |  | 13506.15 | 5493.85
|  | 71500 | 6150 | 6211.82 | -61.82 | 6211.82 | 3000 | 9211.82 | -3061.82 | UNV Monitoreo y evaluacion
|  | 71600 | 2000 | 1649.53 | 350.47 | 1649.53 | 3000 | 4649.53 | -2649.53 | DIV- 6 de dic (3 unvs) y reversion de la 1.2
|  | 75100 | 1900.5 | 1411.26 | 489.24 | 1176.42 | 480 | 1656.42 | 244.08 | 8%
| Total 551 |  | 29050.5 | 22778.76 | 6271.74 | 22543.92 | 6480 | 29023.92 | 26.58
| 10159 | 71400 | 19000 | 11236.89 | 7763.11 | 11236.89 |  | 11236.89 | 7763.11
|  | 71500 | 7500 | 4337.71 | 3162.29 | 9770.79 |  | 9770.79 | -2270.79 | revertir de 4.1
|  | 71600 | 2000 | 348.11 | 1651.89 | 348.11 |  | 348.11 | 1651.89
|  | 75100 | 1995 | 202.14 | 1792.86 | 436.98 | 0 | 436.98 | 1558.02 | 7%
| Total 10159 |  | 30495 | 16124.85 | 14370.15 | 21792.77 | 0 | 21792.77 | 8702.23
Total ACTIVITY 1.1 |  |  | 59545.5 | 38903.61 | 20641.89 | 44336.69 | 6480 | 50816.69 | 8728.81
| 11 | 71600 | 0 | 1520.92 | -1520.92 |  | 0 | 0 | 0 | del 2016 por falta a de fondos UNV- revertiar a la Actividad 1.1 donor 10159
| Total 11 |  | 0 | 1520.92 | -1520.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | 71300 | 6500 | 2753.56 | 3746.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | pediente pago de consultorias MINAM
|  | 71600 | 800 | -293.17 | 1093.17 | 2748.67 |  | 2748.67 | -1948.67
|  | 72400 | 400 | 9.55 | 390.45 | 9.55 |  | 9.55 | 390.45
|  | 74500 | 100 | 169.02 | -69.02 | 169.02 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 75100 | 1024 | 8.93 | 1015.07 | 8.93 | #REF! | #REF! | #REF! | 8%
|  | 75700 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 5000
| Total 41 |  | 13824 | 2647.89 | 11176.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 551 | 71300 | 0 | 14319.36 | -14319.36 | 11539.87 | #REF! | #REF! | #REF! | pediente pago de consultorias MINAM
|  | 71400 | 16000 | 0 | 16000 |  |  | 0 | 16000 | solocitar cambio cuenta pasar de 71400 a 71300
|  | 71600 | 800 | 3100.49 | -2300.49 | 3100.49 | 540 | 3640.49 | -2840.49 | participacion de MINAM en evento de cierre PEI AQP 2 personas
|  | 72400 | 800 | 35.81 | 764.19 | 35.81 |  | 35.81 | 764.19
|  | 72500 | 0 | 19.84 | -19.84 | 19.84 |  | 19.84 | -19.84
|  | 73300 |  | 42.83 | -42.83 | 42.83 |  | 42.83 | -42.83
|  | 74500 | 200 | 10.29 | 189.71 | 10.29 |  | 10.29 | 189.71
|  | 75100 | 1666 | 850.94 | 815.06 | 850.94 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 75700 | 6000 | 2978.76 | 3021.24 | 2978.76 | #REF! | #REF! | #REF!
| Total 551 |  | 25466 | 21358.32 | 4107.68 | 18578.83 | #REF! | #REF! | #REF!
Total ACTIVITY 1.2 |  |  | 39290 | 25527.13 | 13762.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ACTIVITY 2.1 | 551 | 71500 | 7500 | 5518.53 | 1981.47 | 5518.53 | 3000 | 8518.53 | -1018.53
|  | 75100 | 525 | 468.39 | 56.61 | 468.39 | 240 | 708.39 | -183.39
| Total 551 |  | 8025 | 5986.92 | 2038.08 | 5986.92 | 3240 | 9226.92 | -1201.92 | EXCEDE EL PPTTO
| 10159 | 71500 | 7500 | 7504.31 | -4.31 | 7504.31 |  | 7504.31 | -4.31
|  | 75100 | 525 | 59.02 | 465.98 | 59.02 | 0 | 59.02 | 465.98
| Total 10159 |  | 8025 | 7563.33 | 461.67 | 7563.33 | 0 | 7563.33 | 461.67
Total ACTIVITY 2.1 |  |  | 16050 | 13550.25 | 2499.75 | 13550.25 | 3240 | 16790.25 | -740.25
| 11 | 71600 | 0 | 1164.64 | -1164.64 |  | 0 | 0 | 0
|  | 74500 | 0 | 20.77 | -20.77 |  | 0 | 0 | 0
| Total 11 |  | 0 | 1185.41 | -1185.41 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | 71300 | 3800 | 2851.93 | 948.07 | 2851.93 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 71600 | 750 | -1165.07 | 1915.07 | 1185.84 |  | 1185.84 | -435.84
|  | 72100 | 0 | 178.7 | -178.7 | 178.7 |  | 178.7 | -178.7
|  | 72400 | 100 | -170.9 | 270.9 | -170.9 |  | -170.9 | 270.9
|  | 72500 | 150 | 30.76 | 119.24 | 30.76 |  | 30.76 | 119.24
|  | 74500 | 400 | 280.83 | 119.17 | 322.37 |  | 322.37 | 77.63
|  | 75100 | 656 | 20.85 | 635.15 | 20.85 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 75700 | 3000 | 2931.87 | 68.13 | 2931.87 | #REF! | #REF! | #REF!
| Total 41 |  | 8856 | 4958.97 | 3897.03 | 7351.42 | #REF! | #REF! | #REF!
| 551 | 71300 | #REF! | 1597.46 | #REF! | 1597.46 |  | 1597.46 | #REF!
|  | 71600 | 750 | 1127.42 | -377.42 | 1127.42 |  | 1127.42 | -377.42
|  | 72100 | #REF! | 12894.77 | #REF! | 12894.77 |  | 12894.77 | #REF!
|  | 72400 | 100 | 507.24 | -407.24 | 507.24 | 300 | 807.24 | -707.24
|  | 72500 | 350 | 157.11 | 192.89 | 157.11 | 120 | 277.11 | 72.89
|  | 73300 | 0 | 90.37 | -90.37 | 90.37 |  | 90.37 | -90.37
|  | 74200 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | impresiones de certificacion de empresas
|  | 74500 | 400 | 56.12 | 343.88 | 56.12 | 150 | 206.12 | 193.88
|  | 75100 | 1624 | 756.21 | 867.79 | 756.21 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 75700 | 4000 | 1286 | 2714 | 1286 | #REF! | #REF! | #REF! | pago de karla Priego
| Total 551 |  | #REF! | 18472.7 | #REF! | 18472.7 | #REF! | #REF! | #REF!
Total ACTIVITY 2.2 |  |  | #REF! | 24617.08 | #REF! | 25824.12 | #REF! | #REF! | #REF!
ACTIVITY 3.1 | 551 | 71500 | 7500 | 6412.74 | 1087.26 | 6412.74 | 3000 | 9412.74 | -1912.74
|  | 75100 | 525 | 508.63 | 16.37 | 508.63 | 240 | 748.63 | -223.63
| Total 551 |  | 8025 | 6921.37 | 1103.63 | 6921.37 | 3240 | 10161.37 | -2136.37 | EXCEDE EL PPTTO
| 10159 | 71500 | 7500 | 7727.87 | -227.87 | 7727.87 |  | 7727.87 | -227.87
|  | 75100 | 525 | 64.05 | 460.95 | 64.05 |  | 64.05 | 460.95
| Total 10159 |  | 8025 | 7791.92 | 233.08 | 7791.92 | 0 | 7791.92 | 233.08
Total ACTIVITY 3.1 |  |  | 16050 | 14713.29 | 1336.71 | 14713.29 | 3240 | 17953.29 | -1903.29
ACTIVITY 3.2 | 41 | 71600 | 1200 | 591.27 | 608.73 | 591.27 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 72500 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 100
|  | 74500 | 200 | 96.76 | 103.24 | 96.76 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 75100 | 240 | 29.49 | 210.51 | 29.49 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 75700 | 1500 | 493.04 | 1006.96 | 493.04 | #REF! | #REF! | #REF! | ceremonia de clausura
| Total 41 |  | 3240 | 1210.56 | 2029.44 | 1210.56 | #REF! | #REF! | #REF!
| 551 | 71300 | 600 | 0 | 600 | 0 |  | 0 | 600
|  | 71600 | 0 | 336 | -336 | 336 |  | 336 | -336
|  | 72300 | 3500 | 7.07 | 3492.93 | 7.07 | #REF! | #REF! | #REF! | iluminacion de centro de acopio/
|  | 72500 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 100
|  | 72800 | 0 | 132.98 | -132.98 | 132.98 |  | 132.98 | -132.98
|  | 73300 | 0 | 163.53 | -163.53 | 163.53 |  | 163.53 | -163.53
|  | 73400 | 0 | 15.39 | -15.39 | 15.39 |  | 15.39 | -15.39
|  | 74500 | 300 | 53.93 | 246.07 | 53.93 |  | 53.93 | 246.07
|  | 75100 | 665 | 41.06 | 623.94 | 41.06 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 75700 | 5000 | 2039.08 | 2960.92 | 2039.08 | #REF! | #REF! | #REF! | talleres de negcios, fortalecimiento, Evento de cierre
| Total 551 |  | 10165 | 2789.04 | 7375.96 | 2789.04 | #REF! | #REF! | #REF!
Total ACTIVITY 3.2 |  |  | 13405 | 3999.6 | 9405.4 | 3999.6 | #REF! | #REF! | #REF!
ACTIVITY 4.1 | 41 | 71500 |  | 5433.08 | -5433.08 | 0 |  | 0 | 0 | no me queda claro la disponibilidad en 4,1, | revertir a 1.1 - 10159
| Total 41 |  | 0 | 5433.08 | -5433.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 551 | 71500 | 6625 | 6408.88 | 216.12 | 6408.88 | 2000 | 8408.88 | -1783.88
|  | 75100 | 463.75 | 489.64 | -25.89 | 489.64 |  | 489.64 | -25.89
| Total 551 |  | 7088.75 | 6898.52 | 190.23 | 6898.52 | 2000 | 8898.52 | -1809.77
| 10159 | 71500 | 6250 | 6861.44 | -611.44 | 6861.44 |  | 6861.44 | -611.44
|  | 75100 | 437.5 | 53.94 | 383.56 | 53.94 |  | 53.94 | 383.56
| Total 10159 |  | 6687.5 | 6915.38 | -227.88 | 6915.38 | 0 | 6915.38 | -227.88
Total ACTIVITY 4.1 |  |  | 13776.25 | 19246.98 | -5470.73 | 13813.9 | 2000 | 15813.9 | -2037.65
| 11 | 74500 | 0 | 25.76 | -25.76 |  | 0 | 0 | 0
| Total 11 |  | 0 | 25.76 | -25.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | 74200 | 2000 | 6059.02 | -4059.02 | 1527.18 |  | 1527.18 | 472.82
|  | 74500 | 0 | -46.53 | 46.53 | -20.77 |  | -20.77 | 20.77
|  | 75100 | 160 | 0 | 160 |  |  | 0 | 160
| Total 41 |  | 2160 | 6012.49 | -3852.49 | 1506.41 | 0 | 1506.41 | 653.59
| 551 | 74200 | 10000 | 9643.37 | 356.63 | 9643.37 | 1500 | 11143.37 | -1143.37 | saldo para impresiones
|  | 75100 | 700 | 0 | 700 | 0 | 120 | 120 | 580
| Total 551 |  | 10700 | 9643.37 | 1056.63 | 9643.37 | 1620 | 11263.37 | -563.37
Total ACTIVITY 4.2 |  |  | 12860 | 15681.62 | -2821.62 | 11149.78 | 1620 | 12769.78 | 90.22
| 41 | 71500 | 7500 |  | 7500 |  | 3000 | 3000 | 4500 | Evalucion PEI
|  | 74500 | 100 |  | 100 | 0 | 3000 | 3000 | -2900 | Impresión materiales
|  | 75100 | 608 | 0 | 608 |  | 480 | 480 | 128
| Total 41 |  | 8208 | 0 | 8208 | 0 | 6480 | 6480 | 1728
|  | 71200 | 26000 | 22581.44 | 3418.56 | 22581.44 | 13000 | 35581.44 | -9581.44 | Evaluacion PEI
|  | 71500 | 7500 | 6116.67 | 1383.33 | 6116.67 |  | 6116.67 | 1383.33
|  | 71600 | 6000 | 2913.3 | 3086.7 | 2913.3 |  | 2913.3 | 3086.7
|  | 72715 |  | 251.19 | -251.19 | 251.19 |  | 251.19 | -251.19
|  | 73100 | 0 | 19.04 | -19.04 | 19.04 |  | 19.04 | -19.04
|  | 74500 | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 0 | 400
|  | 75100 | 2793 | 2016.67 | 776.33 | 2016.67 | 1040 | 3056.67 | -263.67
| Total 551 |  | 42693 | 33898.31 | 8794.69 | 33898.31 | 14040 | 47938.31 | -5245.31
| 10159 | 71300 | 15000 | 10418.67 | 4581.33 | 10418.67 | 2500 | 12918.67 | 2081.33 | Sistematizacion
|  | 71500 |  | 5572.53 | -5572.53 | 5572.53 | 3000 | 8572.53 | -8572.53
|  | 71600 | 4500 | 2199.79 | 2300.21 | 2199.79 | 2000 | 4199.79 | 300.21
|  | 75100 | 1365 | 128.73 | 1236.27 | 128.73 | 600 | 728.73 | 636.27
| Total 10159 |  | 20865 | 18319.72 | 2545.28 | 18319.72 | 8100 | 26419.72 | -5554.72
Total ACTIVITY 5.1 |  |  | 71766 | 52218.03 | 19547.97 | 52218.03 | 28620 | 80838.03 | -9072.03
ACTIVITY5.2 | 41 | 71600 | 700 | 0 | 700 |  | 203 | 203 | 497
|  | 72100 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | pagos 4 y 5 FDI a 2018??
|  | 74200 |  |  | 0 | 4531.84 | #REF! | #REF! | #REF! | pago de USB PIGARS
|  | 75100 | 2881.6 | 0 | 2881.6 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 75700 | 5320 | 591.26 | 4728.74 | 591.26 |  | 591.26 | 4728.74
| Total 41 |  | 38901.6 | 591.26 | 38310.34 | 5123.1 | #REF! | #REF! | #REF!
| 551 | 71600 | 1400 | 2352.09 | -952.09 | 2352.09 |  | 2352.09 | -952.09
|  | 72100 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | prefeeribel el 1 y 2 pago de FDI en 2017
|  | 74200 |  | 1260.14 | -1260.14 | 1260.14 |  | 1260.14 | -1260.14
|  | 75100 | 798 | 869.16 | -71.16 | 869.16 | #REF! | #REF! | #REF!
| Total 551 |  | 12198 | 4481.39 | 7716.61 | 4481.39 | #REF! | #REF! | #REF!
Total ACTIVITY5.2 |  |  | 51099.6 | 5072.65 | 46026.95 | 9604.49 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
Total general |  |  | #REF! | 213511.82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | PNUD | 177187.75 | 138632.16 | 38555.59 | 138632.16 | 43580 | 182212.16 | -5024.41
|  | MINAM | #REF! | 74898.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | 213530.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | AJUSTE | -18.42
213532.56
20.74
|  | 41 | 75189.6 | 15421.17 | 59768.43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 551 | #REF! | 133228.7 | #REF! | 130214.37 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 10159 | 74097.5 | 56715.2 | 17382.3 | 62383.12 | 8100 | 70483.12 | 3614.38
|  |  | #REF! | 205365.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
Note on E12: DELL05: ACTVITY 1 REVERTIR 6.22
Note on E18: DELL05: -1520.92 ERRR EN COA 70100
Note on G18: DELL05: se va a revertir los 1520.92 a 41-30000
Note on J53: DELL05: SE RESTA AL SALDO 1185.41 AFECTACION DONOR 11
Note on H55: DELL05: reversion de la actvity 1
Note on E63: DELL05: REVERTIR DE ACTV 1 13.3
Note on G106: DELL05: se revierte a 5.1
Note on E144: DELL05: no esta afectado a ninguna cuenta, en ganacia y diferenca cambiaria

## Workplan Data (hidden)
61100 - Salaries Costs - NP Staff | 001362 - BKF - NEX | PEI | 00012-TRAC
61200 - Salaries Costs - GS Staff | 001415 - MLW - NEX | GPC | 00551-DFID
61300 - Salaries and Post Adj Costs - IP Staff | 001414 - MLI - NEX | TRAC | 00041-UNEP
62100 - Recur Payroll Costs - NP Staff | 001411 - MAU - NEX | Local Donor | 10159-EU
62200 - Recur Payroll Costs - GS Staff | 001418 - MOZ - NEX |  | Other
62300 - Recur Payroll Costs - IP Staff | 001437 - RWA - NEX
63100 - Non-Recurrent Payroll - NP Staff | 001459 - URT - NEX
63200 - Non-Recurrent Payroll - GS Staff | 001360 - BGD - NEX
63300 - Non-Recurrent Payroll - IP Staff | 001402 - LAO - NEX
63400 - Learning Costs | 001416 - MON - NEX
64100 - Staff Mgmt Costs - NP Staff | 001180 - NEP - Ministry of Local Development
64200 - Staff Mgmt Costs - GS Staff | 001606 - NEP - National Planning Commission
64300 - Staff Mgmt Costs - IP Staff | 001428 - PHI - NEX
71200 - International Consultants | 006594 - KGZ - NSC
71300 - Local Consultants | 001827 - GUA - Secretaria de Planificacio
71400 - Contractual Services - Individual | 003808 - PER - Ministero del Ambiente
71500 - UN Volunteers | 001981 - UNDP
71600 - Travel | 001993 - UNEP
71800 - Contractual Services - Imp Partner | 004326 - BTN -
72100 - Contractual Services - Companies | 001990 - BTN -
72200 - Equipment and Furniture
72300 - Materials and Goods
72400 - Communications and Audio Visual Equip
72500 - Supplies
72600 - Grants
72800 - Information Technology Equip
73100 - Rental and Maintenance - Premises
73300 - Rental and Maintenance of Info Tech Equip
73500 - Reimbursement Costs
74100 - Professional Services
74200 - Audio Visual and Print Prod Costs
74500 - Miscellaneous Expenses
75100 - Facilities and Administration
75700 - Training, Workshops and Conferences
77100 - Salary and Related Costs TA/NP
77200 - Salary and Related Costs TA/GS
77300 - Salary and Related Costs TA/IP