|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNDP logo | **United Nations Development Programme** | **BACK TO OFFICE REPORT (BTOR)****Submitted by:** Stefanie Afonso (Policy Analyst, Recovery) **Date Submitted:** 5 May 2019  |
| **1. Practice Area:** Crisis Bureau, UNDP/ New York **2. Service Line:** Disaster Risk Reduction and Recovery for Building Resilience (DRT) |
| 1. **Mission Period (incl. of travel days): 27-30 March 2019**
 |
| 1. **Type of Service/Mission**

Country support missionMonitoring  | **5. Client(s)*** n/a
 |
| **6. Purpose of Mission** Country Support mission within the Phase II of the “Building Capacities for Resilient Recovery” (BCRRII) and identify action points to accelerate project implementation  | **7. Documents, Materials, Resources from Mission.** |
| **8. Mission Member(s) (include consultants if any)**Stefanie Afonso, Policy Analyst | **9. Annexes:** Action points for accelerated implementation  |
| **10. Summary of the Mission**: The primary objective of the mission was to meet national counterparts and UNDP country office technical team so as to identify bottlenecks and acceleration points guaranteeing a smooth 2019 project implementation. The mission was also an opportunity to meet national government officials and better understand their most urgent needs in terms of recovery planning. The annual report 2018 was shared with the Embassy of Luxembourg, donor of the phase II, and possible interactions with other projects, funded by Luxembourg, will be pursued. Moreover, a particular attention will have to be given to communication and knowledge management, so as to increase the visibility of ongoing activities. The project having 2 dedicated staff at the country office level, the 2019 Work Plan should encounter a smooth implementation.  |
| **11. Follow-up Action Matrix** |
| **Actions to be taken** | **By Whom** | **Expected Completion Date** |
| Follow-up on the identified action points on a monthly basis | Stefanie Afonso | December 2019 |
| **12. Distribution List (BTOR sent to):**Angelika Planitz, Krishna Vatsa, Rita Missal, Jeannette Fernandez Castro  |

Annex 1

**Mission agenda**

**Jour 1 (28/03):**

9h00 – 10h00: Luxembourg

10h00 – 11h00: Cellule de Crises alimentaires : 90072022

11h15 – 12h15: Sirba Communication

14h15 – 15h00: RR ai du PNUD

15h15 – 16h00: FAO

16h15 – 17h15: DGPC

17h30 – 18h30: Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes

**Jour 2 (29/03):**

9h00 – 9h45: I3N

10h00 – 10h45: Banque mondiale

11h00 – 11h45: Union Européenne

14h00 – 18h00 Visite Commune Simri (OSV/sites maraîchers et savonnerie)

Annex 2

**ACTION POINTS NIGER - MISSION MARCH 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Topic** | **Action Point** | **Responsible** | **Deadline** |
| **2019 Work Plan** | Micro assurance: vérifier avec CNAS, ICMIF, Microinsurance Network ce qui existe/est faisable sur le Niger | Stefanie | Avant la fin avril |
| Partager la stratégie du PNUD en matière de micro assurance : son positionnement, ses objectifs, son rôle  | Stefanie | Avant la fin avril |
| Voir la possibilité de participer à la SAM – [Semaine Africaine de la Microfinance](https://www.ada-microfinance.org/fr/evenements/semaine-africaine-microfinance) qui devrait avoir lieu au Burkina Faso  |  |  |
| Organiser une rencontre avec l’agence de l’énergie solaire afin de voir la possibilité de soutien dans les communes de convergence  |  |  |
| Réfléchir à comment soutenir l’électronisation des données collectées par la Protection Civile – voir l’appui que peuvent offrir également le FNUAP et la Banque Mondiale (achat de tablettes ?)  |  |  |
| Prévoir en 2019/2020 une Formation de formateurs au Niger – en ciblant quelques agents de la protection civile également  |  |  |
| Identifier le point focal HACT au sein du bureau pays et prévoir/accompagner la micro-évaluation du Ministère de l’Action Humanitaire  |  |  |
| Partager la note conceptuelle et quelques informations concernant l’application mobile développé par Microsoft dans les Caraïbes  | Stefanie  | Avant la fin avril |
| Application mobile : voir comment intégrer des photos pour le suivi du programme de reconstruction  |  |  |
| Partager avec Stefanie la Stratégie Nationale pour le relèvement et quelques produits phares de la Phase I | Diawoye | Avant la fin avril |
| **PDNA Methodology** | Partager des exemples de PDNA faits dans le cadre de sécheresses  |  |  |
| Partager ces derniers avec la contrepartie nationale et identifier l’intérêt de faire un tel PDNA au niveau du Niger  |  |  |
| Partager les informations existantes en termes d’utilisation d’imagerie satellitaire  | Stefanie | Avant la fin avril |
| **Partnerships/Synergies** | Partager la stratégie luxembourgeoise sur l’aide au développement et Programme Indicatif de Coopération (PIC) Niger afin de se positionner dans le prochain PIC |  |  |
| Partager l’étude faite sur la micro assurance / transfert de risque faite par la Banque Mondiale | Stefanie | Avant la fin avril |
| Voir la possibilité d’une visite d’échange au Burkina Faso pour leurs projet WARRANTAGE (combiner avec la SAM 2019)  |  |  |
| Voir s’il existe des synergies avec le projet [NIG/017](https://luxdev.lu/fr/activities/project/NIG/017) de la coopération luxembourgeoise, mentionné par le représentant  |  |  |
| Contacter l’AFD et la Coopération danoise pour connaitre leurs projets résilience  |  |  |
| **Communication/Knowledge Management/Good practices from other countries** | Communiquer plus régulièrement avec le bailleur à travers la création d’une mini-newsletter sur les activités écoulées et les priorités à venir, tous les 3 mois |  |  |
| Idées de blogs :* OSV/SCAPRU dans les localités
* Le relèvement après les inondations
* Produit de la phase I : maraichage et savonnerie – cibler des entretiens courts avec des femmes bénéficiaires
* Adaptation au changement climatique et relèvement : Utilisation des panneaux solaires par les femmes
* Revolving fund : 1000 femmes appuyées – voir avec Ali les témoignages existants et les utiliser sur le site du PNUD, voir journaux nationaux ou radios communautaires
* Blog sur l’importance des données de base pour identifier les effets, impacts, besoins des populations – entretien avec la Protection Civile
* Recensement/dispositif/accessibilité des personnes handicapées en cas de crise – évacuation : importance d’inclure les personnes vulnérables dans les plans de contingences et programmes de relèvement
 |  |  |
| **World Reconstruction Conference**[**https://www.gfdrr.org/en/WRC4**](https://www.gfdrr.org/en/WRC4) | Partager les notes conceptuelles et background papers de la 4eme conférence – riches en informations et liens vers publications récentes  | Stefanie | mi-mai  |
| Identifier qui participera à la [GPDRR](https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home) et étendre l’invitation pour la [WRC4](https://www.gfdrr.org/en/WRC4) – le projet couvrirait uniquement 3 nuits (DSA Geneve + 369$)  |  |  |