|  | PROYECTO “SEGURIDAD JUSTICIA Y COHESIÓN SOCIAL ” |
| --- | --- |

Informe de Avances y Resultados

Julio- Diciembre 2008

Enero -  marzo. 2009

Tegucigalpa, M.D.C. marzo  2009

I. Introducción.

El Proyecto Armas Pequeñas, Seguridad y Justicia concluyo su ejecución en el mes de Junio del año 2008, iniciando una segunda fase a partir del mes de Julio del año 2008, siempre con el financiamiento de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI). En esta segunda fase que se extiende hasta el mes de Diciembre del año 2010, el proyecto se orienta a continuar fortaleciendo las  iniciativas que se desarrollaron en la primera fase y al fortalecimiento de los vínculos institucionales y las relaciones interinstitucionales a fin de dar sostenibilidad y continuidad a las iniciativas después del año 2010.

## II. Componentes del Proyecto.

- Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad IUDPAS.

El Instituto Universitario de Democracia, Paz, y Seguridad (IUDPAS), fue aprobado por la Junta de Transición Universitaria  Mediante Oficio CUEG 0053-2008 del 20 de febrero del año 2008.   Adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales.

A través del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad IUDPAS, se continuó interviniendo en el fortalecimiento de las capacidades del Estado a través de nuestras contrapartes y de la sociedad, para conocer, entender, analizar y plantear alternativas de solución sobre el fenómeno de la violencia e inseguridad, para diseñar políticas públicas en prevención de violencia, en la capacitación para intervenir con jóvenes en riesgo y jóvenes en conflicto con la ley mediante la aplicación de un enfoque integral de seguridad, acceso a la justicia y cohesión social, en el marco de la democracia y el desarrollo humano. Por consiguiente, el IUDPAS, avanza en su desarrollo institucional, para alcanzar los objetivos siguientes:

- Fortalecer la capacidad investigadora de la Universidad y ampliar la oferta de cursos de especialización de corta duración a nivel de postgrado.

- Permitir la creatividad en las propuestas de investigación y cursos de especialización dirigidos a aumentar y fortalecer competencia en distintos profesionales en el país que se dedican a la temática del ámbito del Instituto;

- Posibilitar la vinculación con los Centros Regionales de la UNAH de tal manera que se fortalezcan sus cuerpos docentes / investigativo y que colaboren en la ejecución de cursos de especialización en sus respectiva áreas geográficas;

- Fomentar la multidisciplinariedad en los abordajes teóricos y metodológicos de los temas que estudie;

- Articular lazos de colaboración estrechos con la sociedad civil de tal manera que ésta se convierta en un socio cercano de la Universidad y efectivo en la generación de conocimiento en las áreas de competencia del Instituto;

- Posibilitar la comunicación y colaboración científica y docente entre los distintos programas de postgrado de la Universidad;

- Mantener y supervisar el Observatorio Nacional de la Violencia y el Observatorio Local del Distrito Central. y otros observatorios que surjan.

- Mantener y dar seguimiento al desarrollo de Diplomados especializados en temas relacionados con la Democracia, Paz y Seguridad.

- Incidir en el desarrollo de procesos de transformación nacional.

Avances en el desarrollo institucional del IUDPAS:

La gestión actual ante la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se ha concretado con la rectoría, la firma del Convenio que formalmente legitima todas las acciones de desarrollo institucional del IUDPAS previstas en el documento de proyecto, previo a dicha firma actualmente la UNAH a través de la Carrera de Ciencias Sociales preparo el dictamen correspondiente.

Temáticas y Campos de Acción

Los tres ejes del Instituto son: Democracia, Paz y Seguridad, con enfoque transversal de género, derechos humanos y transparencia.

Existe una relación entre los temas de la democracia, la paz y la seguridad; esta relación  hace resaltar, por ejemplo, temáticas como la violencia y sus manifestaciones, caracterización de la inseguridad y convivencia social, las políticas públicas, la resolución de conflictos, la institucionalidad democrática, la condición de reproducción y desarrollo de los jóvenes en sus contextos inmediatos y nacionales de la democracia, los gobiernos locales y los problemas de la ciudad, reformas político institucionales, conflictos y movimientos de protesta, fortalecimiento institucional, transparencia, derechos humanos, algunos como ejes directos de estudio, y otros que aparecen transversalmente cuando nos acercamos a estudiar estos complejos fenómenos.

Áreas de desarrollo del IUDPAS

- 1. Seguridad y Políticas Públicas

Unidad de Observatorios,

El objetivo es generar información confiable, mediante un ejercicio sistemático de seguimiento, validación y análisis a muertes violentas y no intencionales, delitos de alto impacto social y lesiones. Observatorios desarrollados:

- Observatorio Nacional  de la Violencia.,  con tres años continuos de funcionamiento en el país.

- Observatorios Local  del Distrito Central, con dos años de creación y el

- Observatorio de La Violencia de San Pedro Sula en proceso de consolidación.

Los Observatorios de la Violencia, tanto el nacional como el local producen información trimestral, semestral y anual, oportuna y confiable sobre inseguridad y convivencia basadas en el procesamiento y análisis de las estadísticas oficiales disponibles. Con esta información se desarrollan actividades de información, sensibilización e incidencia  para el diseño de legislación y políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Se espera en el mediano plazo ir avanzando en la consolidación de observatorios en las principales ciudades del país.

Avances y Resultados:

Fortalecimiento de las relaciones de Coordinación con las instituciones contrapartes:

Secretaría de Seguridad a través de las Direcciones de Policía:

Policía Preventiva

A través de la Unidad de Planeamiento Estratégico, se  continúa fortaleciendo la Unidad de Estadística a través de la adquisición de equipo de computación.   Se ha apoyado procesos de capacitación al personal, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Policía de Transito.

Se ha dotado de equipo para mejorar los sistemas de información a La Policía de Tránsito, para mejorar la información sobre hechos de tránsito.  En  los hechos de tránsito se requiere información específica para poder diseñar y orientar políticas debido a la gran cantidad de muertes por hecho de tránsito.

Policía de Investigación DNIC

Apoyo e implementación de sistemas de información para  mantener la calidad de los datos. Las tres policías son parte del observatorio de la Violencia.

Ministerio Público / Dirección de Medicina Forense.

- Apoyo a la capacitación de médicos en el manejo y lectura de información de los colposcopios,  equipo empleado para la investigación de violencia y  abuso  sexual.

- Apoyo a la capacitación de médicos y peritos forenses en  manejo  evaluación y análisis de  lesiones y muertes por hechos de tránsito.

- Apoyo técnico y adquisición de equipo  de  computación para la Dirección Regional  de Medicina Forense de San Pedro Sula.

Secretaría De Salud

Apoyo técnico al Departamento de Epidemiología del Hospital Escuela (Tegucigalpa) y del  Hospital Mario Catarino Rivas (San Pedro Sula) para mejorar los Sistema de Vigilancia de Lesiones de Causa Externa (SVLCE)

- Se logró la supervisión  del Sistema de Vigilancia de Lesiones de Causa Externa, para fortalecer el proceso de captura de datos desde las emergencias del hospital y el análisis mismo de los datos.

El Hospital ha asumido la responsabilidad del procesamiento de la información, una situación que garantiza la sostenibilidad

- Se ha concientizado y capacitado al personal tanto de médicos generales como de especialistas y jefes de departamentos sobre la manera adecuada del llenado de la HCLCE. La calidad de la información ha mejorado.

- Se  ha concluido  con las jornadas de capacitación con los  Médicos Residentes, los Médicos Internos y con estudiantes de 5to. Año de Medicina para que incorporen en la Historia Clínica de Lesiones de Causa Externa de  admisión, la información que se solicita de acuerdo a la hoja de registro que ha sido diseñada para este propósito.

Capacitación al personal de captura de datos y retroalimentación de resultados

Esta actividad se divide en dos componentes: Por un lado consiste en promover capacitaciones sobre la importancia del llenado correcto de las fichas y la introducción correcta de la información en las bases de datos, al personal encargado de la captura y procesamiento de la información.

Los eventos de presentación de resultados del Observatorio de la Violencia incluyen a personal del Hospital Escuela, estudiantes de medicina, médicos de las emergencias y personal directivo del Hospital, personal de la Dirección de Medicina Forense.

Armonización de información entre las contrapartes

Esta actividad surgió a raíz de la necesidad de uniformar la información sobre mortalidad proveniente de las diferentes instituciones contraparte, puesto que se encontraban muchas diferencias de resultados y categorías. Desde el mes de mayo de 2006, todas las semanas el Observatorio de la Violencia se reúne con encargados de las estadísticas de la Policía Preventiva, DGIC y la Dirección de Medicina Forense para homogenizar la información y retroalimentar a las fuentes. Esas fichas armonizadas que se producen a raíz de esa reunión son sistematizadas en una base de datos del Observatorio de la Violencia.

Difusión de información por correo electrónico

El correo electrónico es un componente de mucha utilidad para la estrategia de divulgación del observatorio, en tanto se puede informar a personas clave sobre el lanzamiento de nuevos boletines que recogen el estado de la violencia.

La dirección electrónica se registra en la página Web del PNUD. Este componente se utilizará con más efectividad en el momento en que se cuente con el sitio Web, de manera que la persona que recibe el correo electrónico pueda enlazarse con el sitio y explorarlo para obtener más información.

Si bien este componente es impersonal, tiene una cobertura amplia que no se logra a través de los conversatorios o el correo directo a actores clave.

Población meta

Tal como se ha planteado en el objetivo, el Observatorio de la Violencia tiene como población meta a los actores clave del gobierno que tomen decisiones, líderes influyentes de opinión pública, académicos, investigadores, organismos no gubernamentales, organismos internacionales y la sociedad civil en general, a fin de socializar los hallazgos sobre la violencia, promover investigaciones a profundidad sobre las causas y su desarrollo y facilitar la toma acertada de decisiones en materia de seguridad ciudadana, con datos fehacientes que reflejen la realidad del fenómeno en el país.

Resultados:

Generación de Boletines Nacionales y Locales: En el período, se han producido y presentado los siguientes boletines:

- Boletín Nacional de Mortalidad y otros correspondiente al 2008/ Edición No. 13

- Informe Especial Muertes violentas e intencionales de Mujeres y Violentas Doméstica e Intrafamiliar.

Se encuentran en proceso:

- El boletín anual -2008 del Observatorio Local del Distrito Central, y el boletín/primer trimestre-2009,

- Un primer boletín especial sobre Muertes por eventos de Tránsito y

- El boletín del primer trimestre-2009 del Observatorio Nacional

Divulgación de la información estadística a través de:

  - Conversatorios y lanzamientos públicos de boletines

  - Correo directo a actores clave

  - Correo electrónico

  - Presentaciones en eventos internacionales

Presentaciones en reuniones internacionales

A raíz del gran impacto alcanzado por el Observatorio Nacional de la Violencia, diversas organizaciones de cooperación internacional y académicas han invitado a participar en algunos espacios.

- Reunión de BCPR en Ginebra del 21 al 25 de julio del año 2008.  A esta reunión asistieron todas las oficinas del PNUD que tienen proyectos en Prevención de Crisis y Recuperación. En esta reunión invitada por el BCPR se expuso el proyecto Seguridad, Justicia y Cohesión Social. Especial interés despertó el Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad y el Observatorio de la Violencia.

- Taller en San Salvador, El Salvador invitado por el Observatorio Centroamericano de la Violencia OCAVI,  del 21 al 25 de julio. OCAVI  convocó a este taller para avanzar en los criterios de homologación y en el diseño las bases de datos de los países que son miembros del OCAVI.

La información del 2008 recientemente presentada por el Observatorio Nacional de la Violencia ha generado reacciones en distintos sectores.

III Informe Regional de Desarrollo Humano para Centroamérica

El observatorio de la Violencia se ha constituido en una fuente de información de alta confiabilidad y los datos que genera están sustentando actualmente, la incidencia nacional en materia de violencia e inseguridad que se aborda en el II Informe Regional de Desarrollo Humano para Centroamérica, cuyo tema abordado es la Seguridad Ciudadana.

El proceso del Informe Regional de Desarrollo Humano para Centroamérica, inició en abril del 2008, avanzando significativamente en el último semestre del 2008 e implicó las siguientes actividades:

1. Revisión y envío de información estadística.

2. Desarrollo de reuniones y conversatorios en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Copàn, La Ceiba, Choluteca, en torno al tema de la situación nacional en materia de inseguridad, teniendo como base los datos del Observatorio nacional de la Violencia, con el propósito de abrir el tema a la reflexión y discusión pública.

3. Revisión de los resultados de la Encuesta LAPOP y en base a dichos datos se redactó la Monografía sobre la situación nacional.

4. Promoción del Curso Virtual de Seguridad Ciudadana, seleccionando y becando a 5 profesionales laborando en Ministerio Público, Dirección de Medicina Forense, Proyecto Seguridad, Justicia y Cohesión Social y Universidad de la Defensa.

5. Revisión de los Capítulos del Diagnostico del Informe Regional.

6. Participación en la III reunión del Comité Técnico del Informe Regional, para revisión, análisis y retroalimentación de la estructura, estadísticas y contenido del mismo.

7. Revisión y Ajustes a los Planes Nacionales relacionados con el IRDH para el 2009.

El objetivo es contribuir al estudio, análisis y comprensión de los problemas de la violencia y la inseguridad ciudadana, mediante el fortalecimiento especializado de profesionales de distintas disciplinas en torno al tema de la violencia, la inseguridad, la convivencia y todos los temas relacionados con esta problemática social, con el propósito de desarrollar un activo de recurso profesional crítico-propositivo, de contribuir a la formación de estudiosos e investigadores del tema; generar conocimiento a partir de la investigación y el análisis de información estadística a nivel nacional y local sobre muertes violentas, lesiones y delitos de alto impacto social, e incidir en tomadores de decisiones para la aprobación de políticas en materia de seguridad.

Diplomados Universitarios desarrollados:

- Diplomado en Violencia y Convivencia Social. Graduadas tres promociones en Tegucigalpa y  dos promociones en San Pedro Sula. ( 2005, 2006 y 2007) con una cantidad de 150 egresados de distintas disciplinas.

- Diplomado en Juventud, Sociedad y Políticas Públicas.

Plan de Estudios

Módulo  I : Distintas Visiones y Enfoques sobre la Juventud

Descripción del Módulo:

El módulo aborda los distintos enfoques y visiones  sobre el  concepto de Juventud, su evolución en el tiempo, su significado en el contexto de las nuevas complejidades sociales.

Especial atención tendrá el análisis de la realidad actual,  problemas, oportunidades y desafíos que se le presentan a los jóvenes en una sociedad donde los  principales signos de estos tiempos son la institucionalización del cambio y la centralidad del conocimiento en ese proceso,  factores colocan a los jóvenes en una posición privilegiada para aportar al desarrollo, a la Democracia y Gobernabilidad   y  al aprovechamiento óptimo del tipo de activos que se concentran en ellos.

Este módulo pone en contacto a los estudiantes con distintas doctrinas sobre el desarrollo integral de la niñez, para posibilitar la comprensión de distintas doctrinas sociales y penales acerca de la concepción del delito y de la protección de la niñez, que están en la base de las intervenciones institucionales para el castigo, prevención y atención de los, niños, adolescentes y jóvenes tanto como víctimas y como ejecutores de violencia y de distintas formas delictivas.

Temas

1.-Definiciones sobre la juventud

2.- Juventud, empleo, educación, salud

3.- Jóvenes, Pobreza y Exclusión

4.- Migración Juvenil

6.- Jóvenes, ciudadanía, participación social y política.

7.- Jóvenes, Violencia, Riesgo Social, Delincuencia.

8.- Doctrinas sociales acerca del desarrollo integral del niño, Doctrinas sociales y penales acerca de la concepción del delito, del castigo y de la protección de la niñez y juventud.

9.- Los marcos jurídicos internacionales y nacionales para la protección de la niñez y la penalización de delitos cometidos contra y por niños, adolescentes y jóvenes.

10. Los marcos jurídico-institucionales para la intervención punitiva, preventiva, reeducativa y atención a los niños, adolescentes o jóvenes, ya sean víctimas de la violencia y del delito o agresores.

11. El desarrollo integral de la niñez y juventud como base de la seguridad ciudadana

Módulo  II Conflictividad Social, Violencia y Delincuencia  Juvenil.

Descripción

Este módulo provee un acercamiento multidisciplinar a la explicación y comprensión del  fenómeno de la  conflictividad social  que afecta  a la juventud.  Especial atención se brindará a un enfoque social que sitúa y contextualiza la violencia de y hacia los jóvenes, identificando factores de riesgo y protección.

Objetivos:

- Familiarizar a los estudiantes con las principales perspectivas teóricas para la comprensión de la violencia en general, y de los marcos contextuales de la conflictividad social, la violencia y la delincuencia que afecta  a los jóvenes.

- Posibilitar que los estudiantes hagan uso de esos marcos teóricos como herramientas analíticas básicas para el estudio crítico de la problemática socia

- promover el entendimiento y estudio crítico de los factores desencadenantes de la violencia o delincuencia en casos concretos y que pueden ser subyacentes a las intervenciones institucionales de tipo preventivo.

Temas:

    - La violencia en América Latina: eventos y condiciones que determinan la violencia en la región y en el país, teorías explicativas y propuestas de interpretación

    - Armas y violencia

    - Caracterizaciones de la violencia juvenil

    - Los jóvenes como víctimas y victimarios de la violencia.

    - Pandillas juveniles,  Maras y exclusión social

    - Violencia en la familia, en la escuela y  en la comunidad

    - Adolescentes infractores, drogas y violencia

Módulo  III: Intervención Social: Prácticas y Experiencias Exitosas en el Trabajo con Jóvenes.

# Descripción:

Este modulo se enfoca en el  análisis e los modelos de intervención social con jóvenes basados en la participación social,  en los modelos de intervención comunitaria juvenil, en estrategias  basadas en  el desarrollo de capital social y  estrategias socioeducativas.

Se propiciará el  estudio y reflexión sobre experiencias exitosas o buenas prácticas en el abordaje a las diferentes problemáticas de los y las jóvenes. El análisis de las experiencias de abordaje se realizará teniendo como guía diferentes contextos de intervención. Lo anterior implicara la revisión de diferentes modelos teóricos desde una visión interdisciplinaria y de derechos humanos, cultura de paz y convivencia social

El módulo pretende desarrollar en el estudiante las habilidades metodológicas y críticas de la evaluación social de programas que atienden la violencia y delincuencia juveniles.

# Objetivos:

- Reflexionar sobre los factores teóricos – prácticos que se encuentran a la base de las experiencias consideradas exitosas o buenas prácticas de trabajo con jóvenes.

- Discutir sobre la propuesta de un modelo de atención a la juventud en  conflicto con la ley y evaluar las acciones ejecutadas en el tema de rehabilitación y reinserción juvenil.

- Identificar los elementos para el diseño de una propuesta de abordaje integral a la problemática de la juventud desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo.

# Temas

- Modelos teóricos en intervención social – comunitaria.

- Modelos de Intervención  en el contexto de los centros educativos.

- Diseño e implementación de programas de intervención con jóvenes.

- Promoción de la cultura de paz

- Convivencia en escuelas

- Convivencia Ciudadana

- Medios de comunicación y promoción de la convivencia. Experiencias exitosas o buenas prácticas en el abordaje a la juventud.

- Experiencias exitosas o buenas prácticas en el abordaje a la juventud.

Módulo  IV: Jóvenes y Políticas Públicas

Descripción:

Este módulo  analizará las políticas públicas sobre juventud desarrolladas hasta el momento. Desde una perspectiva crítica se  analizarán respuestas que son producto del enfoque represivo y de control social.

Se procurará dar espacio a la reflexión de  respuestas propositivas que se sustentan en nuevas perspectivas sobre la juventud y política públicas sobre todo desde enfoques preventivos y participativos.

En el módulo se  debatirá sobre  las  distintas respuestas institucionales al problema del delito y la violencia en general y la juvenil en particular, poniendo especial énfasis en la actuación inter-institucional que garantice un mejor abordaje de la problemática y la visión multidisciplinar.

Objetivos:

- Estudiar las políticas públicas desarrolladas sobre la juventud en la región Latinoamericana y Honduras en particular   y conocer nuevas perspectivas sobre juventud y política pública.

- Exponer diferentes estrategias de actuación holística que permitan enmarcar las políticas públicas sobre seguridad dentro del contexto de los Derechos Humanos y la participación de la sociedad civil.

- Contextualizar el problema de la seguridad ciudadana desde la perspectiva del desarrollo humano, la democracia participativa y la gobernabilidad.

Temas:

- Políticas públicas y juventud

- Jóvenes construcción de ciudadanía y capital social

- Participación social y política de los jóvenes

- Seguridad ciudadana como política pública

- Comunicación y políticas públicas de seguridad

- Estrategias institucionales de prevención de la violencia y el delito

- Fortalecimiento de las instituciones del sistema de seguridad ciudadana

Módulo  V: Investigación  (Transversal)

Se abordarán los temas. Técnicas para la recolección de datos, construcción de instrumentos, métodos de muestreo cuantitativo y enfoques de estudio.

Se revisarán los principales métodos y diseños cuantitativos para el estudio de las múltiples formas de violencia juvenil, estudios descriptivos, de casos

Se estudiarán los métodos y diseños cualitativos, muestreo en la investigación cualitativa, métodos de recolección de datos, manejo de la información y usos de estudios cualitativos.

Resultados:

En el 2008 se impartieron 2 promociones del Diplomado en Juventud, Sociedad y Políticas Públicas en la UNAH, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula.

El Diplomado tuvo una duración de 225 horas presenciales y 115 horas de trabajo: grupales más tutorías, contabilizando un total de 340 horas.

Los temas desarrollados en los módulos impartidos de julio a noviembre fueron:

- Estrategias de intervención social

- Intervención social: prácticas y experiencias exitosas en el trabajo con jóvenes

- Juventud y políticas públicas

- Taller de investigación I

- Taller de investigación II

Los profesionales participantes en los Diplomados tanto de Tegucigalpa, como de San Pedro Sula, son profesionales del área de Pedagogía, Psicología, Sociología, Trabajo social, Derecho, Enfermería, Medicina, Educación especial y  Periodismo, procedentes de las instituciones siguientes: Secretaría de Salud, Ministerio Público, ESA-Consultores, Institutos: León Alvarado, Luis Bogràn, La Fraternidad, Liceo Mixto, Josè Cecilio del Valle, Parroquia María Auxiliadora, Instituto de la Juventud, Fuerzas Armadas, IHNFA, ANAPO, Alcaldía Municipal, UNFPA, UNICEF, OPS, Bufetes privados, Casa Presidencial, ONGs entre otras.

Profesionales Egresados: En Tegucigalpa iniciaron el Diplomado 33 estudiantes y finalizaron 31 y en San Pedro Sula iniciaron 32 y finalizaron 30.

En Tegucigalpa los temas de investigación desarrollados fueron los siguientes:

1.- Prevalencia de alcohol y muertes violentas en jóvenes de 15 a 30 años en la zona    central de Honduras. 2006 - 2007.

2.- Gobiernos Estudiantiles en Institutos Públicos de Educación Media en la Región Metropolitana. Análisis Comparativo Instituto Técnico Luis Bográn y Centro de Innovación y Desarrollo Estudiantil.

3.- Actitud de los jóvenes frente a la participación política.

4.- Programas de Salud Sexual Reproductiva Orientados a Educación Básica, desde la perspectiva de Padres y Madres de Familia.

5.- Organización y motivaciones de pertenencia de los jóvenes integrantes de las barras bravas de los equipos Olimpia y Motagua.

6.- Causas y Consecuencias de la Migración percibidas por Jóvenes Deportados de los Estados Unidos durante los meses de octubre y noviembre del 2008.

7.- Factores que inciden en el problema de conducta de los alumnos y alumnas del nivel medio en los institutos José Cecilio del Valle en Choluteca y León Alvarado en Comayagua.

8.- Percepción y participación de los jóvenes en los frentes estudiantiles de la UNAH.

9.- Proyecto de Vida de los y las jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Parroquia Maximiliano María Kolbe

En San Pedro Sula, los temas de investigación fueron los siguientes:

- Conocimientos, actitudes y prácticas de métodos anticonceptivos en los y las adolescentes que asisten a la consulta externa del hospital Leonardo Martínez Valenzuela.

- Factores asociados en la conducta agresiva de los jóvenes durante su jornada de clases, en el Instituto José Trinidad Reyes de la ciudad de San Pedro Sula.

- Comportamiento sexual y reproductivo en adolescentes embarazadas que acuden a la consulta externa de la unidad de atención al adolescente del hospital Leonardo Martínez Valenzuela.

- Los jóvenes Emo en la ciudad de San Pedro Sula.

- Identificación y caracterización de las familias con hijos de 5 a 17 años que presentan algún grado de retardo mental en la aldea de la Laguneta, San Luis Santa Bárbara.

- Situación socioeconómica y laboral de los jóvenes que no han culminado su primaria y que laboran en el sector informal de san Pedro Sula.

- Conocimientos y actitudes que sobre el SIDA tienen los y las estudiantes jóvenes de la jornada vespertina de la UTH, campus El Progreso.

Eventos realizados en el 2008:

Conferencia “Juventud y Sociedad Excluyente” por el Dr. Mauricio Gaboritt, profesor de Postgrados de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, conferencia que tuvo como propósito la apertura de espacio para el conocimiento, discusión y debate sobre los temas de juventud, seguridad, justicia, convivencia y cultura de paz.

Avances 2009:

En el mes de enero 2009 se hizo la convocatoria a la II promoción del Diplomado en Juventud, Sociedad y Políticas Públicas, obteniéndose 84 expresiones de interés en el  campus de Tegucigalpa 84 aspirantes y en San Pedro Sula 71 aplicantes. Después de una minuciosa selección quedaron expeditos para recibir el diplomado 34 personas en Tegucigalpa y 31 en San Pedro Sula.

El perfil de los profesionales seleccionados fue el siguiente:

En Tegucigalpa las áreas profesionales son: Pedagogía. Ciencias Jurídicas y Sociales con Derecho Mercantil, Psicología, Educación Media con Orientación Educativa, Trabajo Social, Pedagogía y Ciencias de la Educación con Orientación en Planeamiento y Administración de la Educación. Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Penal, Ingeniero Industrial, Educación Media en Administración Educativa, Educación Media en Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas con Orientación Mercantil e Internacional,

Administración de Empresas y Mercadotecnia, Ciencias Jurídicas con orientación en Derecho Internacional, Doctor en Medicina y Cirugía, Ingeniero Agrónomo.

En San Pedro Sula: Pedagogía, Ciencias Jurídicas y Sociales, Trabajo social, Historiador, Administración de Empresas, Medicina, Enfermería, Periodismo, Ciencias contables

Todos los profesionales egresados de las anteriores promociones, desde sus espacios de inserción laboral están aplicando los conocimientos adquiridos y aportando en un abordaje especializado de los temas relacionados.

Para el presente año se ha previsto y se encuentran en proceso de diseño los siguientes diplomados:

- Diplomado en Gobernabilidad Democrática

- Diplomado en Mediación y Resolución de Conflictos

A. 2. Unidad de Sondeo y Encuesta.

Esta Unidad esta en proceso de definición,  tiene como fin la indagación de información que no es posible adquirir a partir del análisis de las estadísticas disponibles y que permanece oculta por la falta de confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Se hace referencia a encuestas de victimización especializadas, a estudios de actitudes, comportamientos y prácticas, a encuestas sobre confianza institucional y otras que sean identificadas como necesarias para responder a las demandas de información para el desarrollo de políticas de seguridad. Se espera contar con una unidad especializada que contribuya a instalar a la UNAH como una institución con liderazgo nacional en la generación de información producto de la consulta ciudadana. Esta unidad además prestará servicios a diferentes instituciones nacionales y regionales que le soliciten.

A.3 Estudios de la Ciudad

El desarrollo de esta área tiene como finalidad estudiar los problemas urbanos, la vialidad o movilidad vial, la convivencia entre vecinos y al interior de la familia, el vínculo ciudadanía gobierno local, los recursos sociales y  los  servicios que la ciudad ofrece para los ciudadanos; se pretende fomentar espacios de diálogo y análisis así como formular políticas locales de intervención.

- Esta en proceso la realización de dos estudios:

- Diagnóstico sobre Inseguridad Ciudadana, Victimización, Confianza y Temor Ciudadano en el Distrito Central. Seguridad y Vialidad en el Distrito Central.

Avances del período:

Se concluyó la Encuesta de victimización en el Distrito Central y los resultados han sido presentados en el II Congreso de Investigación Científica de la UNAH y a las autoridades de la Alcaldía Municipal.

A.4 Democracia y Desarrollo

El desarrollo del área de democracia y desarrollo humano se propone contribuir a la formación de estudiosos e investigadores en los temas del desarrollo, los procesos políticos tanto desde una perspectiva institucional como social, la inserción e inclusión ciudadana en la democracia, la cultura política, los estudios de la coyuntura, los derechos humanos, la demanda y  el conflicto.

Actividades desarrolladas:

Propuesta  Mirador Electoral.

El IUDPAS fue invitado a ser parte de la Coalición Mirador Electoral, dentro de esta iniciativa se elaboró la propuesta Transparencia Electoral.  El IUDPAS Observará el proceso de las elecciones internas y las elecciones generales. Para alcanzar sus objetivos se apoyará en investigación de campo en las zonas donde se detecten problemas, así como de un monitoreo diario de los medios de comunicación (en el tema específico de violencia y conflictividad política) y a través de la coordinación con otras instituciones de seguridad y de derechos humanos del país.

Variables a monitorear:

Temas que producen el conflicto y la violencia

1. Los temas ambientales/sociales y de los recursos naturales planteados en campaña.

2. El manejo sectario de los problemas/temas

3. El manejo inadecuado de los límites entre lo personal y lo político

4. Las demandas electorales de los ciudadanos

Actores involucrados

1. Al interior del partido, entre partidos, extrapartidos

2. Aspirantes a cargos de elección popular: Candidatos a la presidencia, a Alcaldes y a Diputados.

El desempeño de la autoridad frente al conflicto: autoridades del partido, autoridades nacionales de instituciones públicas vinculadas.

Participación en el II Congreso de Investigación Científica de la UNAH- Octubre 2008:

Temas desarrollados:

1. Conferencia Internacional: Los Partidos Políticos en Centroamérica: Retos y Desafíos  en el Siglo XXI.

2. Mesa Redonda: Femicidio en Honduras: El contexto del Debate.

3. Conferencia Internacional: Nuevos Desarrollos en el Estudio de la Cultura Política.

4. Conferencia Nacional: Seguridad: Los retos del Estado de Derecho

5. Conferencia Nacional: El Distrito Central: Inseguridad, comportamientos y actitudes ciudadanas.

Investigaciones realizadas por el Instituto:

1. Seguridad de las Personas y los Bienes en la UNAH

2. Seguridad y Estado de Derecho

A.5  Estudios de Juventud

En las representaciones de la juventud hondureña abundan las estigmatizaciones y los estereotipos,  a pesar del carácter estructural del fenómeno lo que  se produce  en términos de conocimiento esta  vinculado con los imaginarios que circulan sobre los y las jóvenes,  la inexistencia de investigaciones sobre el tema, limitan la generación de nuevos enfoques y abordajes temáticos.

Desde el instituto se promoverá la investigación académica en temas que afectan e involucran a los y las jóvenes; retomando los problemas estructurales de  pobreza, exclusión, empleo juvenil, así como nuevos problemas de  acceso a tecnología, información, brecha digital, migración, fenómeno pandilleril, entre otros.

Avances en el período:

Definición de una agenda de investigaciones sobre el tema de juventud, revisión de literatura e institucionalidad existente sobre el tema en América Latina y propiamente en Centroamérica.

Investigaciones propuestas:

- Juventud y Desarrollo: políticas públicas, educación, empleo y pobreza, desarrollo nacional e integración de los y las jóvenes

- Visiones de Futuro de los Jóvenes: trayectorias vitales de jóvenes de distintas clases sociales, contexto de vida rural o urbano, condición genérica

- Juventud, Políticas de Juventud  y derechos de los jóvenes: institucionalidad, leyes, espacios de participación.

Priorización de temas y problemas a investigar según orden de prioridades del Instituto y  Contratación de Investigador.

- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS

El componente de Prevención de la Violencia en Centros Educativos desde el 2006 funciona bajo convenio tripartito entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Secretaria de Educación y el Instituto Técnico Luís Bográn.  La Población participante son los alumnos, alumnas, padres, madres de familia y docentes de 35 centros educativos de la zona del carrizal de Comayagüela MDC de Francisco Morazán. Las capacitaciones se desarrollan según el programa modular.

Se ha iniciado el proceso de creación, organización e implementación de los “Centros de Prevención” en los departamentos de Comayagua, Olancho y Choluteca donde se desarrollaran las acciones que permitan sensibilizar y capacitar en prevención de la violencia en centros educativos para ampliar la cobertura.

Objetivos

- Fortalecimiento de las capacidades de los docentes, padres, madres de familia, alumnos y alumnas de los centros educativos, para que sean agentes de prevención de la violencia en la escuela y la familia; tendiente a mejorar la convivencia de la comunidad educativa.

- Formar alumnos y alumnas de los centros educativos como mediadores y mediadoras escolares en métodos alternativos de resolución de conflictos (mediación y negociación) y el establecimiento de una “Cultura de Convivencia en Paz sin Armas”

- Crear redes institucionales y comunitarias con miras a desarrollar acciones de prevención de la violencia en la escuela y en la familia.

Acciones realizadas 2008:

- Planificación, coordinación y desarrollo de acciones de capacitación del centro de prevención de la Violencia en Centros Educativos con sede en el Instituto Técnico Luis Bográn en donde participa la comunidad educativa de  35 centros educativos

- Ampliación de la Cobertura de las acciones para la creación, organización, implementación y ejecución de los “Centros de Prevención” en los departamentos de Comayagua, Olancho y Choluteca  en donde se desarrollará la experiencia de prevención de la violencia en centros educativos.

- Fortalecimiento de las capacidades del equipo del componente, mediante la participación en el Diplomado en Juventud, Sociedad y Políticas Públicas  y  las contrapartes de los Departamentos de Choluteca, Olancho y Comayagua  en el  Programa Internacional de capacitación avanzada de Prevención de la Violencia en la Escuela y en la Familia desarrollada en la Universidad de LUND, Suecia y auspiciada por la Agencia de Cooperación Sueca para el desarrollo Internacional (ASDI).

- Se ha iniciado el proceso de sostenibilidad del centro piloto que funciona en el Instituto Luis Bográn; en donde la secretaria de Educación ha asignado en el presente año a 3 especialistas para atiendan las acciones de capacitación dirigida a la comunidad educativa (el centro funciona con el personal nombrado por la secretaria de Educación)

- En el presente año se han capacitado 7677 miembros de la comunidad Educativa (3945 mujeres y 3732 hombres) entre padres y madres de familia Alumnos /as y docentes.

- Coordinación con el personal de la Secretaria de Educación y con el Programa Conjunto de Apoyo a la Seguridad Humana del PNUD, para el desarrollo de  acciones estratégicas que permitan dar sostenibilidad a las acciones en 4 departamentos.

- Dirección de Cooperación Externa.

- Direcciones Departamentales de Educación los Departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Olancho y Comayagua.

- Dirección  Distrital de Educación

- Directores /as de los 35 Centros Educativos de Comayagüela

- Personal administrativo y docente del Intitulo Técnico Luís Bográn.

- Alumnos y alumnas del instituto Técnico Luís Bográn

- Personal Administrativo y docente de los 35 centros educativos.

- Alumnos y alumnas de 35 centros educativos.

- Presentación de la Investigación de barras Bravas en el Salvador.

- Padres y madres de familia de los centros educativos participantes

- Resultados

Proceso de capacitación

B.1 Centro piloto de prevención de la Violencia en Centros Educativos con sede en el Instituto Técnico Luis Bográn Planificación.

  - Asignación de contrapartes del Proyecto.

La Dirección Distrital No. 8  y la Secretaria de Educación han asignado al personal (2 orientadoras del instituto y 3 especialistas para apoyar las acciones de capacitación dirigidas a la comunidad educativa participante

- Licda. Mayra Sosa, apoya las acciones de capacitación y formación de mediadores Escolares.

- Licda. Fátima Fiallos quien coordina las acciones que desarrollan los centros educativos como efecto multiplicador

- Lic. En Psicología  Marco Antonio Núñez quien apoya en atención en crisis.

  - Capacitación a la población participante. Coordinación y desarrollo de acciones de capacitación dirigida a la comunidad educativa de  35 centros educativos. En donde se han desarrollado las siguientes acciones de capacitación a la población participante. Planificación y ejecución de jornadas de capacitación y sensibilización en Prevención de violencia dirigidas a:

- Alumnos y alumnas del instituto Técnico Luís Bográn

- Personal administrativo y docente de los centros educativos participantes.

- Alumnos y alumnas de 34 centros educativos

- Padres y madres de familia

  - Capacitación modular de 97 docentes (17 varones y 80 mujeres) de los grados superiores( 5º a 9º) de los 35 centros educativos en las temáticas de:

- La Adolescencia brindada por personal del centro

- Maras y Pandillas en Honduras, derechos de la niñez, brindada por la Policía Comunitaria

- Explotación Sexual Comercial y trata de Niños y Niñas en Honduras  y la Denuncia impartida por el Abogado Gustavo Zelaya de Casa Alianza de Honduras.

Efecto Multiplicador en el centro educativo. Producto de las capacitaciones brindadas a los docentes se comprometen a  brindar el efecto multiplicador con sus alumnos /as dedicando  un tiempo cada día para hablar y concientizar sobre la no violencia; fruto de dichas actividades se presento un concurso de murales sobre la violencia intrafamiliar y las alternativas  de no violencia.

  - Capacitación a Docentes de Instituto Luis Bográn, Instituto Luis Santos e Instituto

Se capacitaron por segundo año el personal docente administrativo y técnico docente de los institutos en donde se analizaron los avances y las posibles estrategias para el presente año.

| Centros educativos | Mujeres | Varones | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Instituto Luis Bográn | 18 | 90 | 108 |
| Instituto Luis santos | 15 | 18 | 33 |
| Instituto Abelardo Fortín | 18 | 12 | 30 |
| Total | 51 | 120 | 171 |

  - Capacitación de alumnos, alumnas y jóvenes de los centros educativos.

Se han capacitado 5,718 alumnos /as de 35 centros Educativos (hasta el 9 de setiembre) en los temas de Violencia en la escuela y la familia y factores protectores, los valores y la no-violencia y Violencia y autoestima, con los  cuales se desarrolla con  metodologías activas participativas que le permiten aprender y poner en práctica los conocimientos.

Alumnos /as y Jóvenes capacitados 2008

| Centros educativos | Niñas | Varones | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 Escuelas y Centros Básicos | 2308 | 2203 | 4511 |
| Luís Bográn | 194 | 1013 | 1207 |
| Total | 2506 | 3203 | 5718 |

  - Capacitación a Padres y madres de familia en el Sub Proyecto Familias conviviendo en Paz.

La capacitación a padres y madres de familia complementa las acciones desarrolladas por el proyecto, que busca formar líderes en prevención de la violencia en la familia promoviendo el buen una cultura de paz; en donde han participado padres y madres de 19 centros educativos con quienes se ha desarrollado las siguientes fases:

- I fase: “Violencia y Disciplina Positiva”

- II fase: “Educándonos para educar a nuestros hijos.

- III fase: “Familia no violenta”

En el presente año se han capacitado 234 madres de familia  de 18 centros educativos y se han sensibilizado a 600 padres y madres (65 padres y 535 madres) del Instituto Luis Bográn a los cuales se les invito con la coordinación con los departamentos de Orientación y Consejería.

  - Formación de alumnos/as lideres en Mediación escolar

La formación de jóvenes líderes busca concientizar y desarrollar habilidades para mejorar la comprensión y manejo de los conflictos de una forma pacífica; Desarrollar conocimientos, aptitudes y habilidades comunicativas para afrontar conflictos; reflexionar sobre las actitudes básicas de resolución de conflictos  y desarrollar el  proceso de mediación.

Se desarrolla en un proceso modular en donde se ha consensuado los tiempos libres con los jóvenes participantes para capacitarles; el proceso metodológico incluye: trabajo en equipos, análisis de documentos y casos para ejercitar nuevos aprendizajes e incorporarlos para la vida, y micro laboratorios de conflictos y como resolverlos.

En la actualidad están en proceso de formación 30 jóvenes líderes (17 mujeres y 13 varones) quienes apoyan las acciones que se desarrollan en el interior del centro educativo.

  - Cursos libre de Artes Plásticas

En Coordinación con la Escuela Nacional de Bellas Artes Mediante se desarrollo el sub-proyecto “Uso del tiempo libre a través de la expresión artista” con el lema Convivencia en Paz con Arte el cual se coordino con la Escuela Nacional de Bellas Artes para que los alumnos/as de ultimo año de Bachillerato en Artes Plásticas desarrollaran su práctica profesional en el centro piloto; quienes por un espacio de 13 sábados brindaron clases de arte a 240 alumnos /as (100 niños y 140 niñas) de los diferentes centros educativos.

B. 2 Centros pilotos de 3 departamentos

Creación, organización e implementación de los “Centros de Prevención” en los departamentos de Comayagua, Olancho y Choluteca donde se desarrollaran las acciones de prevención de la violencia en centros educativos para ampliar la cobertura,

- Selección de centros educativos donde se desarrollara la experiencia piloto por Departamentos y un centro asociado.

Dada la experiencia exitosa que se desarrollo en el Instituto Luis Bográn se amplió la experiencia en centros educativos de 3 departamentos y fueron seleccionados:

- Instituto José Cecilio del Valle del Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca

Centro asociado Instituto Terencio Sierra del municipio de Nacaome Valle

- Instituto León Alvarado del Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua.

Centro asociado el Instituto Departamental de Occidente del municipio la Esperanza, Intibucá

- Instituto La Fraternidad del Municipio de Juticalpa,  Departamento Olancho.

Centro asociado Instituto Froilán Turcios del municipio san Francisco de Becerra

- Selección del personal para coordinar las acciones; con el apoyo de los directores /as de los centros pilotos y de la Dirección Departamental se selecciono al docente que coordinara el centro de Prevención dentro del personal del Departamento de Orientación y Consejería.

- Lic. Hermes Aguilera; Consejero del Instituto José Cecilio del Valle del Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca,

- Licda. Elsa Guadalupe  Aguilar; Consejera del Instituto León Alvarado del Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua,

- Licda. Karla Patricia Moreno; Orientadora del Instituto La Fraternidad del Municipio de Juticalpa,  Departamento Olancho

Con dichos coordinadores se ha elaborado la propuesta de prevención de violencia según el contexto departamental.

- Selección de centros participantes

Se han seleccionado los centros educativos que acompañaran al centro piloto, en tal sentido se ha coordinado con los  directores /as de centros educativos y docentes que aceptan participar en el proyecto y que acompañaran al centro piloto. En cada uno de los departamentos se seleccionaron 10 centros educativos, en coordinación con las autoridades educativas (30 centros) y se selecciono un centro asociado.

- Elaboración de un diagnóstico de la comunidad Educativa

Se ha aplicado un encuesta dirigida a alumnos /as, docentes, y personal de servicio de los 30 centros educativos participantes de los 3 tres departamentos en donde se  busca conocer la situación de violencia que se vive en las escuela y la familia, y sirva de punto de partida (ya se aplico la encuesta en los 3  departamentos y se está en proceso de tabulación)

- Acciones desarrolladas en los centros pilotos Departamentales:

Con el fin de dar a conocer la experiencia piloto y la propuesta del proyecto departamental  a la Población participante, por departamento:

B.2.1 Centro Piloto del Instituto la Fraternidad de Juticalpa.

Con el fin de dar a conocer la experiencia piloto y la propuesta del proyecto departamental  a la Población participante, por departamento:

- Reunión de coordinación de acciones con Director departamental

- Selección de los 10 centros educativos que acompañaran al centro piloto.

- Presentación de la Propuesta departamental a comunidad educativa y organizaciones comunitarias

Se han desarrollado reuniones con: Directores Departamentales y Distritales; Directores /as de Centros educativos y personal administrativo, técnico docente y jefes de talleres del centro piloto; Alumnos, alumnas y adolescentes líderes (presidentes de gobiernos estudiantiles); Padres y madres de familia líderes y organizaciones miembros de las redes de prevención de la violencia con el fin de dar a conocer el proyecto y establecer las posibles alianzas. En cada una de las reuniones  los participantes han aceptado participar y apoyar el proyecto.

- Lanzamiento del proyecto en el departamento. de Olancho

El día 4  de septiembre se lanzo el proyecto de Prevención del Instituto la Fraternidad en el departamento de Olancho con la presencia 600 personas entre  autoridades educativas (Director Departamental, Distrital y de centro educativos), alumnos /as, padres y madres de familia, medios de comunicación y gobernador político; en dicha actividad participaron los centros educativos  participantes con sus respectivos directores /as, alumnos /as el representante de la sociedad de padres de familia.

B.2.2. Centro Piloto del Instituto El León Alvarado y del Instituto José Cecilio del Valle

Se han desarrollado las siguientes acciones con el fin de dar a conocer la propuesta  departamental:

- Reunión de coordinación de acciones con Director Departamental y Direcciones Distritales, para la selección de centros educativos participantes.

- Selección de los 10 centros educativos que acompañaran al centro piloto.

- Presentación de la Propuesta departamental a comunidad educativa y organizaciones comunitarias.

B.3 Capacitaciones Especiales desarrolladas en Departamentos.

- Centro asociado Instituto Froilán Turcios

A solicitud de la Dirección Distrital del municipio de San Francisco de Becerra se realizo la capacitación sobre Violencia y Resolución de conflictos dirigida a 14 centros Educativos y 6 centros de formación continua de PRALEBAH y Educatodos en donde se capacitaron 89 Docentes del distrito y 141 alumnos /as de quinto y sexto Grado de la Escuela Dominga Chirinos y 152 alumnos /as de tercer año y II de Bachillerato del Instituto Froilán Turcios.

| La temática abordada Violencia y criminalidad Violencia Escolar Maltrato Infantil Convivencia y Prevención de Conflictos La temática se desarrollo de acuerdo a los participantes en donde se utilizo una metodología activa participativa lo que permitió evidenciar la situación de violencia que se vive en el municipio. | Promoción Social del ILA mujeres Varones Total Docentes del Instituto Froilán Turcios 19 8 27 Docentes de centros Educativos 47 15 62 Docentes de Educa todos y PRALEBAH 3 3 6 Alumnos de 4º 5º y 6º de la Escuela Dominga Chirinos 83 58 141 Alumnos /as del Instituto Froilán Turcios 90 62 152 Total 242 146 388 |
| --- | --- |

- Alumnos de Promoción Social del Instituto León Alvarado

Se  capacitaron  142 alumnos /as de tercer año y 57 alumnos/as de segundo año de Bachillerato en Promoción Social Instituto Departamental León Alvarado de Comayagua en  “Violencia, criminalidad, maltrato infantil y convivencia en los centros educativos” la cual duro 3 días  previo al desarrollo de la practica comunitaria urbana y rural; con esta actividad se busca que los y las estudiantes brinden efecto multiplicador y apliquen los conocimientos en las comunidades donde desarrollan la práctica.

| La temática abordada Violencia y criminalidad y Violencia Escolar Explotación Sexual Comercial y trata de niñas, niños y jóvenes en Honduras Ejecuciones de Niñas y niños en Honduras Convivencia y Prevención de Conflictos” | Promoción Social del ILA Varones niñas Total Alumnos de Tercer año 35 107 142 Alumnos de Tercer año 20 37 57 Total 55 144 199 |
| --- | --- |

- Dotación de material y equipo a los centros pilotos

Se ha dotado de material de oficina, mobiliario y equipo para la implantación de los 3 centros pilotos; además se doto de instrumentos musicales a los 3 centros pilotos y a dos centros educativos de el Municipio de San Francisco de Becerra, Olancho; en donde se está organizando clases de educación musical  que permita a los alumnos /as de los centros educativos la utilización del tiempo libre.

- Elaboración de material promocional

Se han elaborado y donado a los participantes material promocional para donar a la población participante que consistente en: camisetas, cuadernos, y lápices; en los cuales están impresos los logos del PNUD, ASDI y Secretaria de Educación y la leyenda  “Convivencia en paz sin armas”. Se ha diseñado y elaborado lonas, trifolios  para identificar los centros pilotos por departamento.

- Organización e implementación de una sala de cómputo y apoyo a la biblioteca municipal de San Francisco de Becerra, Departamento. de Olancho

  - Sala de Cómputo. A solicitud de las fuerzas vivas de el Municipio se implemento una sala de computo que servirá para brindar cursos libres a alumnos /as de los centros educativos y miembros de la comunidad que así lo deseen. La donación consistió en 15 computadoras, 15 UPS. 1 impresora, 15 sillas, 15 mesas compactas para computadoras y 2 aires acondicionados.

El centro funcionara en la alcaldía Municipal quien será la responsable de mantener y velar por el buen uso de la sala de cómputo y contratara el instructor para que brinde las clases.

  - Apoyo a Biblioteca pública que coordina la sociedad cultural de San Francisco de Becerra a la cual se le ha dotado de mobiliario para atención al público.

C. Formación Especializada de los docentes que apoyan las acciones del proyecto:

- Diplomado en Juventud, Sociedad y Políticas Públicas UNAH/ PNUD/ ASDI

Participación en el diplomado del Personal de Orientación, Consejería y Personal de 3 departamentos y personal  asignado al Centro de Prevención  del Instituto Luis Bográn(5 maestras y 1 maestro) los cuales desarrollaran una investigación sobre la temática de violencia escolar.

- 3  docentes del departamento de consejería de  de los Institutos: Técnico Luis Bográn, León Alvarado de Comayagua y José Cecilio del Valle de Choluteca

- 2 docentes del Departamento de Orientación de los Institutos León Alvarado de Comayagua y José Cecilio del Valle de Choluteca

- 1 docente del centro piloto que funciona en el Instituto Luis Bográn

- Participación de 3 docentes en el “Programa Internacional de capacitación avanzada de Prevención de la Violencia en la Escuela y en la Familia”; desarrollado en la Universidad de LUND, Suecia y auspiciada por la Agencia de Cooperación Sueca para el desarrollo Internacional (ASDI).

Como parte del proceso de ampliación de la cobertura del componente de prevención de la violencia en Centros educativos ( departamentos de de Choluteca, Olancho y Comayagua) se desarrollo un proceso de reclutamiento de  3 docentes de los institutos donde se desarrollará la experiencia piloto; a quienes se les propuso para que participaran en el proceso de selección de candidatos para ser becados  en el  programa de capacitación;  a dichos candidatos /as se les apoyo en la elaboración de las propuestas, presentación de sus candidaturas; ya que son ellos los que coordinaran los centros pilotos participaron:

- Lic. Hermes Aguilera; Departamento de Choluteca,

- Licda. Elsa Guadalupe  Aguilar; Departamento de Comayagua,

- Licda. Karla Patricia Moreno  Departamento Olancho

C. Visitas de las Agencias Cooperantes

- Reunión con la Coordinadora del Programa Conjunto de apoyo a la Seguridad Humana para establecer alianzas de en los departamentos que se va a ampliar la experiencia

- Visita de las Dr. Miguel Barreiro del Proyecto Miguel Barreiro Laredo. Coordinador Operativo UER-CASAC Centro América con el propósito de conocer en el campo las acciones realizadas por el Proyecto de Armas Pequeñas Seguridad y Justicia e informarse de su accionar, así mismo intercambiar experiencias y futuros intercambios de conocimiento y metodología.

d. Apoyos de las  Universidades Estatales

Desarrollo de Práctica Profesional Supervisada de la UNAH.

- 4 alumnas de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han desarrollado 400 horas de práctica profesional previo a la obtención del grado universitario. Las acciones desarrolladas consistieron en: administración, planificación, organización y capacitación de alumnos y alumnas en materia de prevención de la violencia en la escuela y la comunidad.

Desarrollo de Práctica Pedagógica de la UPN-FM.

- 2 alumnas de la carrera de Orientación Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán desarrollaron su práctica pedagógica mediante la capacitación de alumnos y alumnas

Prevención de Violencia en Centros Educativos

Población Capacitada 2008

| Población participante | Mujeres | Varones | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumnos y alumnas de 34 Centros Educativos | 2391 | 2261 | 4652 |
| Alumnos /as del Instituto Luís Bográn y Froilán Turcios | 284 | 1075 | 1359 |
| Docentes en programa modular | 127 | 32 | 159 |
| Líderes en mediación Escolar | 17 | 13 | 30 |
| Padres y madres de familia de centros educativos | 769 | 65 | 834 |
| Alumnos /as taller de Artes Plásticas | 140 | 100 | 240 |
| Docentes del Instituto Luis Bográn, Luis Santos, Abelardo Fortín y Froilán Turcios, | 70 | 128 | 198 |
| Alumnos de Promoción Social de ILA- Comayagua | 144 | 55 | 199 |
| Docentes de Educa todos y PRALEBAH | 3 | 3 | 6 |
| Total | 3945 | 3732 | 7677 |