Informe Trimestral

- Información general

| Título completo | OPAS-1816 “Fortalecer la gestión efectiva y democrática del Agua y Saneamiento en México para apoyar al logro de los Objetivos del Milenio” |
| --- | --- |
| No. de proyecto | 00070068 |
| Agencia de ejecución | PNUD |
| Presupuesto total | USD 2,062,169 |
| Presupuesto disponible para el año | USD 374,168 |
| Duración del proyecto | Del 12/Sep/2008 al 31/Dic/2011 |
| Resultado de CPD | 1.- Reducir la pobreza y la desigualdad mediante la promoción de un desarrollo económico competitivo y sustentable que fomente la igualdad entre actores y que genere mayores oportunidades de trabajo decente, sin poner en riesgo al medio ambiente. 3.- Garantizar el disfrute de un ambiente sano y productivo, la conservación del patrimonio natural en el presente y el futuro, así como asegurar la participación en los procesos de desarrollo basado en el aprovechamiento sustentable y equitativo de los recursos naturales. 5.- Consolidar La democracia para el cumplimiento efectivo de los derechos a través de la participación efectiva de la sociedad y de n fortalecimiento institucional que responda a la pluralidad política, social y cultural del país. |
| Breve descripción del proyecto: México avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las coberturas de servicios de agua y saneamiento indican que si bien es muy probable que a nivel nacional dichas metas se alcancen y tal vez que se superen, la calidad y acceso a dichos servicios en el país presentan fuertes contrates derivados principalmente de las inequidades y desigualdades socioeconómicas, etnias y de género de la población. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 lanzado por el Gobierno de México asume, como premisa, la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable entendiendo con ello un proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de generaciones futuras. Ello implica, en particular, tener como meta el acceso de toda la población a servicios de calidad tanto en agua potable como en saneamiento, así como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda además de a la protección de los derechos humanos. El Programa Conjunto se alinea en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo pues, a través de su efecto sobre el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de agua y saneamiento, contribuirá al logro de los Objetivos del Milenio, especialmente en combate a la pobreza, equidad de género, sostenibilidad ambiental y mortalidad infantil. En principio, la instrumentación del Programa Conjunto trabajará en los Estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco donde existen las mayores carencias socioeconómicas y padece una alta vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos. El trabajo práctico se desarrollará al nivel municipios pues es la unidad política sobre la que recae la responsabilidad de dotar de servicios de agua y saneamiento a la población. Los municipios de las zonas consideradas en el Programa Conjunto estarán referidos a sus cuencas correspondientes, en el marco de la integralidad del manejo y la sustentabilidad de los servicios de agua y saneamiento. Se hará referencia al nivel estatal en lo que concierne a las políticas y reglas que reconocen dicha delimitación y se considera el nivel nacional en lo que refiere a la normalidad de los servicios dado que la administración del agua es, en México, una atribución federal. |

- Desempeño de Proyecto

| Resultado 1: Capacidades fortalecidas y mecanismos desarrollados para el monitoreo, evaluación, difusión y acceso a la información sobre agua y saneamiento, y la vulnerabilidad hidrometereología, con énfasis en poblaciones pobres de zonas rurales y periurbanas. |
| --- |
| Objetivo: Tener y acceder a la información sobre los servicios de agua y saneamiento, recursos hídricos y vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos |
| Breve descripción de la meta anual Generar diagnósticos de los municipios de trabajo en materia de los servicios de agua y saneameinto, considerando la perspectiva de género, etnia y participación ciudadana. El Sistema de Seguimiento que se planteó el trimestre pasado está operando plenamente, de tal forma que las agencias utilizan esta herramienta como plataforma de manejo de recursos, avance de actividades y como medio de comunicación con la Coordinación General y con el resto de las agencias. En este período se realizaron algunas de las reuniones y eventos importantes, entre ellos: Misión de reconocimiento a los municipios seleccionados del estado de Veracruz. Esta misión se llevó a cabo del 25 al 29 de agosto de 2009. Asistieron los puntos focales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), además del Coordinador General del PCAyS, el Coordinador Estatal en Veracruz y la Coordinadora de Monitoreo y Evaluación. Reunión de Coordinación General. Realizada el 9 de septiembre de 2009, con el propósito de que las agencias interactuaran e intercambiaran información entre ellas y con la Coordinación General. Algunos de las acuerdos generados en esta reunión fueron: la información y reuniones se conseguirán, generarán y divulgarán a través de los Coordinadores Estatales; cada agencia debe reunirse con el Coordinador General y la Coordinadora Administrativa a fin de revisar el ejercicio y planeación del presupuesto; identificar actividades comunes como diagnósticos, talleres y encuestas a fin de conjuntarlas para no agotar a los actores municipales con exceso de visitas y talleres. Es importante mencionar que algunas de las agencias que participan en el Programa Conjunto, hasta este momento, comienzan con actividades de campo. |
| Entregable/producto principal 1: Compilación de información relativa a los servicios de agua y saneamiento en los nueve municipios de trabajo; compilación de información socioeconómica de las áreas de trabajo. |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| En proceso | En proceso | Octubre de 2009 |
| Entregable 2: Diagnósticos de los servicios de agua y saneamiento, Sistemas de información Geográfica. |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| En proceso | En proceso | Noviembre de 2009 |

| Resultado 2: Capacidades institucionales y ciudadanas robustecidas en prevención de riesgos por eventos hidrometeorológicos extremos tomando en cuenta una perspectiva de sostenibilidad ambiental, equidad de género/etnia, y reconocimiento del valor económico de los servicios. |
| --- |
| Objetivo: Generar los planes de gestión de los proveedores de los servicios de agua y saneamiento en los municipios urbanos y rurales, así como herramientas, metodologías y modelos demostrativos |
| Breve descripción de la meta anual Generar las bases para la instrumentación de los planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento, herramientas metodológicas para la identificación de riesgo y vulnerabilidad. |
| Entregable/producto principal 1: Planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento en los nueve municipios de trabajo |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| En proceso | En proceso | Noviembre de 2009 |
| Entregable 2: Modelos demostrativos terminados en algunos municipios y localidades del Programa Conjunto |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| En proceso | En proceso | Diciembre de 2009 |

| Resultado 3: Gobernabilidad democrática y participación ciudadana fortalecidas para formulación, gestión e instrumentación de políticas, de Agua y Saneamiento en un marco de equidad y transparencia. |
| --- |
| Objetivo: Desarrollar las capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento, desde la perspectiva de gobernabilidad |
| Breve descripción de la meta anual Generar las bases para la instrumentación de los planes de gestión de los servicios de agua y saneamiento, para posteriormente armar el programa de desarrollo de capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento, desde la perspectiva de gobernabilidad. |
| Entregable/producto principal 1: Insumos/información para generar los planes de gestión en los nueve municipios de trabajo, para que sirvan de insumos en la instrumentación de los programas de desarrollo de capacidades de los beneficiarios, socios en la implementación y contrapartes en materia de agua y saneamiento. Esto se contempla hasta el año 3 de la implementación del Programa Conjunto. |
| Criterios de calidad | Evaluación | Fecha de entregable |
| En proceso | En proceso | Marzo de 2010 |

- RIESGOS

| Descripción | Resultados/actividades afectadas | Descripción breve de las medidas tomadas | Fecha | Grado del riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde agosto, comenzó la temporada de lluvias en los estados en los que el Programa trabaja, provocando inundaciones en los municipios y localidades | Todas las planeadas en campo y de cabildeo con las autoridades del Programa Conjunto | Se trató de dar apoyo a los gobiernos estatales y municipales. Al presentarse inundaciones, estas se vuelven la prioridad de los gobiernos. | Agosto 2009-noviembre 2009 | Alto |

- PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

| Descripción | Descripción breve de las medidas tomadas | Fecha inicio-fin | Crítico (Sí o No) |
| --- | --- | --- | --- |
| Las agencias, a pesar de programar sus actividades en el Marco Lógico, están comenzando sus actividades en campo en tiempos diferentes a los acordados. | La Coordinación Nacional está presionando a las agencias para que cumplan en tiempo y forma con los entregables, además de que las actividades son interdependientes, lo que hace más grave la situación | Julio 2009 – Septiembre de 2009 | Sí No |

- LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

Es necesario presionar a las agencias para que comeincen con el trabajo de campo en los tiempos acordados, asimismo con los entregables. Para esto se requiere el apoyo del Coordinador Residente y su empoderamiento al Coordinador Nacional.

- DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

| Gasto del trimestre |
| --- |
| Aprobado | USD$374,168.00 Coord. Nac. Usd. 220,997.50 Actv. PNUD Usd. 153,170.50 | 100% del presupuesto total del año |
| Ejercido | USD73,945.50 Coord. Nac. USD67,291.12 Actv. PNUD USD6,654.38 | 19.76% del presupuesto del año |
| Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente | USD100,000.00 Coord. Nac. USD60,000.00 Actv. PNUD USD40,000.00 | 26.72% del presupuesto del año |
| Total del Gasto | USD38,840.57 | 19.76% del presupuesto del año |
| Motivo de la variación en el gasto |
| Planeación |
| Revisión presupuestal en proceso | Sí | No | Objetivo de la revisión (descripción breve) |

Elaborado por: César A. Herrera Toledo

Fecha: Octubre 2009

# Text boxes

Periodo Cubierto: 1/Jul/2009. De 31/Sep/2009