## Instructivo
INSTRUCTIVO
INFORME ANUAL DE PROYECTO
Generalidades:
Objetivo: El Informe Anual de Proyecto (IAP) sirve de base para analizar el desempeño de proyectos, considerando su contribución a los resultados deseados mediante el logro de productos y alianzas. Debe proveer una actualización exacta de los resultados del proyecto, identificar las principales restricciones y proponer orientaciones futuras.
Fecha de Presentación: El IAP debe prepararse a final de cada año
Preparación: El IAP es preparado en la mayoría de los casos por el coordinador del proyecto, y en otros casos es delegado a personal del proyecto.
Contenido y Formato
El IAP consta de una página de portada, y cuatro secciones que detallamos y explicamos a continuación:
Portada
Código del Proyecto: numeración o código por la cual se identifica el proyecto. En este caso solicitamos colocar el número de identificación utilizado en el sistema ATLAS, de la siguiente manera PS-000XXXXX.
Nombre del Proyecto: nombre completo por el cual se conoce el proyecto.
Institución Designada: Institución encargada de la ejecución.
Período del Informe: se refiere el período exacto que abarca el reporte. En el caso de los proyectos que iniciaron en este año, el reporte abarcará desde el inicio del proyecto hasta el 31 de Diciembre del año en curso
Firma: el informe debe ser firmado por el coordinador del proyecto.
Información General: Las partes en la que se divide el informe se organiza en función de los productos esperados del proyecto. Los productos o resultados esperados fueron acordados en el documento del proyecto o PRODOC en la sección del Marco de Resultados de Proyectos.
Sección I: Monitoreo Financiero
En la primera columna del cuadro se deberán escribir los productos esperados.
En otra sección se detallará por producto el presupuesto trimestral, el cual debe concordar con el del Plan Operativo Anual envíado y el gasto real, el cual debe concordar con lo ejecutado.
La última columna de total anual y de % de ejecución financiera se actualizarán automáticamente ya que la fórmula está programada en excel.
Sección II: Progreso de Productos
En la primera columna del cuadro se deberán escribir los productos esperados
En la columna de indicadores se colocarán para cada producto los indicadores que son utilizados para medir el avance o progreso de los productos. Los proyectos nuevos deben usar los indicador de la matriz de monitoreo que aparece en el documento de proyecto. En el resto de los proyectos, si hay dificultades pueden contactar a el Oficial u Oficial Auxiliar de Programa.
En la columna de meta se colocará la meta del 2006 relacionada con el indicador y el producto anterior. Las metas también fueron establecidas en el plan operativo anual presentado a principios del año y también deben aparecer en los marcos de resultados del documento de proyecto.
En las siguientes columnas se colocará el porcentaje de avance acumulado que se ha logrado por trimestre a lo largo del año.
Sección III: Beneficiarios Identificados
Luego se detallará por cada producto la población objetivo planeada y la población real beneficiada durante los dos primeros trimestres del año. Los beneficiaros deben ser lo más específicos y desagregados posibles. Por ejemplo: 20,150 personas del distrito de Bugaba, 11,350 mujeres y 8,800 hombres. Podría también agregar en número de familias beneficiadas.
El % de cobertura se refiere a la división entre los beneficiarios reales y los beneficiarios previstos, multiplicado por 100
Sección IV: Evaluación Descriptiva
La sección de evaluación descriptiva comprende análisis/monitoreo de riesgos, estrategia de alianzas y las lecciones aprendidas durante el año.
Sección V: Inventario Físico
En esta sección se deberá detallar todos los artículos que conforman el inventario físico del proyecto.Con la entrada en vigor de IPSAS, es necesario realizar la transferencia de activos a los proyectos NIM al momento de la compra.

## Portada
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
INFORME ANUAL DE PROYECTO
| Código del Proyecto | 75063
| Nombre del Proyecto | Proteccion de reservas y sumideros de carbono en los manglares y areas protegdias de Panamá
| Institución Implementadora | PNUD
| Período del Informe | enero 2016 | a | noviembre 2016
FIRMA
Por la dirección del programa o proyecto:
Nombre: | Isis Pinto |  |  | Fecha: | 17 de noviembre 2016
Cargo: | Coordinadora de Proyecto |  |  | Firma:

## I. Monitoreo Financiero
SECCIÓN I: MONITOREO FINANCIERO | [7 empty] | Cuenta de Presupuesto | Fondo | Donor
[8 empty] | 71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoria) | 11888 (CO-FIN CS) | 01070 (GOVT)
Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto. | [7 empty] | 71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto) | 40000 (TRAC) | 00361(UNDP PANAMA)
[8 empty] | 71400 Contratos de Personal Administrativo | 30011 (BM1) | 00012 (UNDP)
Productos (ACTIVITIES en ATLAS) | Parte Responsable | Fondo | Donor | Cuenta Presupuestaria | Ejecutado Real | Presupuesto | % de Ejecución | 71600 Viajes , Viáticos | 30012 (BM2) | 10003 (GEF)
1.Fortalecimiento del SINAP UNDP | UNDP | 62040 | BMU | 71600 Viajes , Viáticos | 14307.95 | 15876 |  | 72100 Contratos de Empresas | 30013 (BM3) | 10009 (MPU)
|  | 62040 | BMU | 75100 Costos Administrativos (PNUD) |  | 28819.13 |  | 72200 Equipo y Mobiliario | 30014 (BM4)
|  | 62040 | BMU | 72200 Equipo y Mobiliario | 16860.73 | 17000 |  | 72300 Materiales y Bienes | 30015 (BM5)
|  | 62040 | BMU | 72300 Materiales y Bienes |  | 2100 |  | 72400 Equipo Audiovisual y de Comunicación | 30023 (BID3)
|  | 62040 | BMU | 71400 Contratos de Personal Administrativo | 2795.26 | 67315.31 |  | 72500 Útiles | 30072 (GOB2)
|  | 62040 | BMU | 73400 Alquiler y mantenimiento de otro equipo | 2249.15 | 4900
|  | 62040 | BMU | 72100 Contratos de Empresas | 164000 | 164000 |  | 72600 "Grants" | 30024 (BID4)
|  | 62040 | BMU | 71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos | 4205 | 9000 |  | 72700 Hospitalidad | 30025 (BID5)
|  | 62040 | BMU | 72500 Útiles | 612.11 | 1000 |  | 72800 Equipo Tecnológico | 30071 (GOB1)
|  | 62040 | BMU | 72800 Equipo Tecnológico | 10000 | 10000 |  | 73100 Mantenimiento y Arrendamiento de locales | 30073 (GOB3)
|  | 62040 | BMU | 71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asisten | 18000 | 18000 |  | 73300 Mantenimiento y Arrendamiento de equipo tecnológico y de información (Mantenimiento y licencia de Hardware y Software, Alquiler con opción a compra del hardware) | 30074 (GOB4)
|  | 62040 | BMU | 75700 Training, workshops and Conference | 7051 |  |  | 73400 Alquiler y mantenimiento de otro equipo (equipo de oficina, Mantenimiento, Operación de Equipo de Transporte) | 30075 (GOB5)
2. Desarrollo de Capacidades | UNDP | SUBTOTAL PRODUCTO |  |  | 240081.2 | 338010.44 |  | 74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión | 30022 (BID2)
|  | 62040 | BMU | 73400 Alquiler y mantenimiento de otro equipo | 2075.08 | 8000 |  | 74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios)
|  | 62040 | BMU | 71400 Contratos de Personal Administrativo |  | 28980.04 |  | 75000 Costos Administrativos
|  | 62040 | BMU | 71600 Viajes , Viáticos | 37320.65 | 37660 |  | 75100 Costos Administrativos (PNUD)
|  |  |  | 73100 Mantenimiento y Arrendamiento de locales | 103.24 | 1000 |  | 62000
|  | 62040 | BMU | 72500 Útiles | 8192.54 | 500
|  | 62040 | BMU | 72300 Materiales y Bienes | 11598.51 | 13800
|  | 62040 | BMU | 71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos |  | 0
|  | 62040 | BMU | 75100 Costos Administrativos (PNUD) | 558.81 | 1661.3
|  | 62040 | BMU | 72100 Contratos de Empresas | 24483.75 | 20000
|  | 62040 | BMU | 75700 Training, workshops and Conference | 3835.43 | 10882.7
3. Programa piloto manglares | UNDP | SUBTOTAL PRODUCTO |  |  | 88168.01 | 122484.04
|  | 62040 | BMU | 75100 Costos Administrativos (PNUD) |  | 1414
|  | 62040 | BMU | 75700 Training, workshops and Conference | 271.15 | 1080
|  | 62040 | BMU | 71600 Viajes , Viáticos | 4624.04 | 6060
|  | 62040 | BMU | 71300 Consultores Locales |  | 7000
4. SeguimientoyEvaluación | UNDP | SUBTOTAL PRODUCTO |  |  | 4895.19 | 15554
|  | 62040 | BMU | 71300 Consultores Locales | 13058.81
|  | 62040 | BMU | 73100 Mantenimiento y Arrendamiento de locales | 8505.32 | 22000
|  | 62040 | BMU | 72400 Equipo Audiovisual y de Comunicación | 4041.49 | 3600
|  | 62040 | BMU | 71400 Contratos de Personal Administrativo | 220 | 69292.76
|  | 62040 | BMU | 71600 Viajes , Viáticos | 14648.24 | 3444
|  | 62040 | BMU | 72500 Útiles | 10958.4 | 500
|  | 62040 | BMU | 74200 Costos de Producción Audiovisual | 335 | 3500
|  | 62040 | BMU | 74700 Transporte, envio |  | 500
|  | 62040 | BMU | 73400 Alquiler y mantenimiento de otro equipo (equipo |  | 5400
|  | 62040 | BMU | 75100 Costos Administrativos (PNUD) |  | 11323.67
|  | 62040 | BMU | 74100 Servicios Profesionales |  | 5000
|  | SUBTOTAL PRODUCTO |  |  | 51767.26 | 124560.43
| CI | 62040 | BMU | 74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, |  | 17235
1. Fortalecimiento del SINAP |  | 62040 | BMU | 75100 Costos Administrativos (PNUD) |  | 9067.6
|  | 62040 | BMU | 71300 Consultores Locales (Personal técnicos, | 62126.92 | 36212
|  | 62040 | BMU | 71600 Viajes , Viáticos | 13689.92 | 12229
|  | 62040 | BMU | 74100 Servicios Profesionales |  | 25000
|  | SUBTOTAL PRODUCTO |  |  | 75816.84 | 99743.6
|  | 62040 | BMU | 74100 Servicios Profesionales | 16812.11 | 12400
|  | 62040 | BMU | 71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asisten | 137200.57 | 71392
|  | 62040 | BMU | 72800 Equipo Tecnológico | 23608.89 | 780
2. Uso sostenible de Manglares |  | 62040 | BMU | 71600 Viajes , Viáticos | 19446.82 | 1272
|  | 62040 | BMU | 72200 Equipo y Mobiliario | 6676.03 | 25751
|  | 62040 | BMU | 75100 Costos Administrativos (PNUD) |  | 36159.5
|  | SUBTOTAL PRODUCTO |  |  | 203744.42 | 147754.5
1. Fortalecimiento del SINAP | WI | 62040 | BMU | 74100 Servicios Profesionales | 4663.57 | 5045.7
|  | 62040 | BMU | 72100 Contratos de Empresas | 113519.77 | 15900
|  | 62040 | BMU | 71300 Consultores Locales (Personal técnicos | 16958 | 68500
|  | 62040 | BMU | 75100 Costos Administrativos (PNUD) |  | 20092.27
|  | 62040 | BMU | 72500 Útiles | 8427.91 | 13077
|  | 62040 | BMU | 74200 Costos de Producción Audiovisual |  | 3800
|  | 62040 | BMU | 71600 Viajes , Viáticos | 5130.77 | 1600
|  | 62040 | BMU | 75700 Training, workshops and Conference | 15850.93 | 2500
|  | 62040 | BMU | 74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios | 720 | 500
|  | SUBTOTAL PRODUCTO |  |  | 165270.95 | 131014.97
2. Uso Sostenible de Manglares | WI | 62040 | BMU | 71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, | 1500 | 0
|  | 62040 | BMU | 71300 Consultores Locales (Personal técnicos | 22574.59 | 22035.09
|  | 62040 | BMU | 74100 Servicios Profesionales | 2258.84 | 1153.51
|  | 62040 | BMU | 75100 Costos Administrativos (PNUD) |  | 12268.88
|  | 62040 | BMU | 71600 Viajes , Viáticos | 18204.73 | 12100
|  | SUBTOTAL PRODUCTO |  |  | 44538.16 | 47557.48
3. Programa Piloto Manglares | WI | 62040 | BMU | 75100 Costos Administrativos (PNUD) |  | 10268.5
|  | 62040 | BMU | 74100 Servicios Profesionales | 1188.25 | 9335
|  | 62040 | BMU | 72600 "Grants" | 7962.5 | 15000
|  | 62040 | BMU | 71600 Viajes , Viáticos | 3869.68 | 3900
|  | 62040 | BMU | 75700 Training, workshops and Conference | 3680.6 | 8450
|  | 62040 | BMU | 74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, | 1633.35 | 5000
|  | 62040 | BMU | 71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asisten | 26400.29 | 28400
|  | SUBTOTAL PRODUCTO |  |  | 89272.83 | 80353.5
|  | TOTAL DEL PROYECTO |  |  | 963554.86 | 1107032.96
Note on E5: PNUD: Escoger el No. de cuenta. No elegir la descripción.

## II. Progreso de Productos
SECCIÓN II: PROGRESO DE PRODUCTOS
Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto.
Productos | Indicadores | Meta Anual | Avance Acumulado
|  |  | Año Anterior | Tri 1 % | Tri 2 % | Tri 3 % | Tri 4 % | Observaciones
1.1 módulos de capacitación | Reuniones de coordinación | módulos de coordinación diseñados | 33% | 10% | 10% | 13% |  | Se cumplió la meta anual, los módulos fueron diseñados e impartidos
1.2 Elaboración y publicación de directrices y herramientas para incorporar la adaptación y mitigación al cambio climático | Reuniones de coordinación | Propuesta de publicación | 0 | 25% | 25% | 25% | 20% | se cumplió la meta anual se cuenta con la propuesta de publicación
1.3 Estrategia de comunicaciones diseñada e implementada para crear conciencia sobre la importancia de los manglares y ecosistemas asociados | No. de actividades realizadas | Estrategia de comunicaciones diseñada e implementandose | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | Se cumplió con la meta, la estrategia esta diseñada y en implementación. Se han desarrollado intercambio de experiencia entre comunitarios, notas de prensa, 3 limpiezas de playa, difusión de las actividades por redes sociales de MIAMBIENTE, WI y PNUD, designación de una subpágina web para el proyecto dentro del sitio web de MIAMBIENTE, conformación del ecoclub defensores del manglar El María, entre otras actividades.
1.4 Demarcación y señalización de manglares y Análisis legal de la declaratoria de manglares | No. de talleres comunitarios realizados | Demarcación y señalización de manglares | 0% | 10% | 33% | 33% | 24% | se cumplió la meta, se realizaron 3 talleres comunitarios y un taller de arranque con los técnicos de MIAMBIENTE, PNUD y la empresa consultora. Se han demarcado 200 puntos, colocado 100 letreros de señalización de los límites del manglar en los distritos de San Lorenzo, San Félix y Remedios, se ha generado un documento de caracterización de la vegetación del manglar y un análisis de perdida de manglar en el área piloto (3 distritos).
| No. de visitas para control de calidad |  |  |  | 50% | 50% |  | Se han realizado 4 visitas de control de calidad por parte de MIAMBIENTE y PNUD
| No. de monumentos y señalizaciones colocados en campo |  |  |  | 50% | 50% |  | 100 monumentos y señalizaciones colocados
| No. de talleres comunitarios realizados | Documento análisis legal entregado | 0% |  | 25% | 25% | 50% | se realizaron 6 eventos de consulta en la provincia de Panamá y Chiriquí que contó con la participación de instituciones y usuarios de al menos 7 provincias del pais.
| Documento borrador entregado |  |  |  | 25% | 25% | 50% | Se cumplió con la meta, se entrtegó a MIAMBIENTE el diagnóstico y análisis legal que fue el insumo para generar 3 propuesta de normativas las cuales fueron consultadas a nivel nacional y se prepara el documento final para entregar a MIAMBIENTE
Producto 1.5 Propuesta Tecnica entregada a la ANAM para aumentar la representación y la conectividad de los manglares y ecosistemas asociados dentro y fuera del SINAP a través de la declaración de los nuevos manglares locales / municipales protegidos y/o la ampliación de manglares protegidos y ecosistemas asociados existentes | No. de reuniones de coordinación, No. de giras a campo | Documento de Análisis de conectividad entregado | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | Actividad retrasada, se cuenta con el consultor contratado y primeros mapas de conectividad mas no se cuenta con un documento entregado
Actividad 2.1 Evaluación de los servicios ambientales provistos por los manglares priorizados como área de intervención y ecosistemas asociados teniendo en cuenta los impactos de cambio climático actuales y potenciales (tanto de los servicios ambientales proporcionados actualmente y la capacidad adaptativa prevista para la mitigación de los efectos del cambio climático). | No. de contratos de consultores, No. de giras de campo, No. de talleres de consulta | Informe de evaluación de servicios ambientales provistos por el manglar entregado al Ministerio | 5% | 0% | 20% | 20% | 35% | Actividad en curso, se contrató al equipo de consultores quienes presentaron su plan y metodología de trabajo y cuentan con un primer documento que presentarán el 18 de noviembre en un evento que contará con la participación de los socios.
Actividad 2.2 Análisis de vulnerabilidad de los manglares seleccionados como áreas de intervención y ecosistemas asociados, con base en los actuales escenarios nacionales de cambio climático descritos en la segunda comunicación Nacional de Cambio Climático, incluyendo el desarrollo de un análisis de adaptación vs. tiempo, así como un proxi de un modelo de elevación del nivel del mar para la costa Pacífica de Panamá y un modelo de desarrollo costero. | No. de términos de referencia de consultores contratados, No. de reuniones de coordinación | Primer documento de análisis de vulnerabilidad de los manglares seleccionados | 0% |  | 5% | 5% | 5% | Actividad retrasada, aun esta en proceso la contratación de la organización consultora aunque se cuenta con una propuesta de alcance de la actividad.
2.5 Estudio sobre uso de suelo | Términos de referencia, productos intermedios de la consultoria | Documento final del estudio | 0% | 20% | 25% | 25% | 30% | se cumplió con la meta, el estudio ha sido realizado y los resultados finales presentados en un evento en el área piloto donde asistieron las instituciones regionales
2.6 Medición de carbono en manglares | Documento protocolo de medición entregado a MIAMBIENTE | Protocolo de medición implementado en campo | 25% | 75% |  |  |  | Meta cumplida, se entregó el protocolo a MIAMBIENTE se recibieron observaciones y se incorporaron.
| No. de giras de campo para recolección de datos (muestreos) |  | 0% |  | 33% | 33% | 30% | Se han realizado al menos 5 giras de campo para realizar los muestreos, al momento se ha muestreado mas del 64% del área piloto
| No. de tesistas/pasantes participando del proyecto |  | 10% |  |  | 25% | 25% | Meta cumplida, se cuenta con la participación de dos tesistas dentro del proyecto, uno de la UNACHI (Chiriquí) y otro del CRUV (Veraguas)
Actividad 2.7 Diseñar e implementar un protocolo de seguimiento de la biodiversidad aplicado a los manglares dirigidos y ecosistemas asociados. | No. de reuniones de coordinación, No. de giras a campo y primer borrador de documento | Documento Programa de Monitreo de Biodiversidad para manglares y ecosistemas asociados e informe primer año | 5% | 15 | 15% | 25% | 5% | Actividad en curso, se han realizado al menos 4 reuniones de coordinación, 3 giras de campo y se cuenta con el primer borrador del protoclo para el componente terrestre. El componente marino ha tenido retrasos en levantar la linea base pero se esta dando seguimiento.
3.1 Elaboración de planes de gestión municipal | No. de reuniones de coordinación, eventos de consulta comunitaria, actividades de sensibilización a los actores municipales e institucionales | Informes de actividades y primer borrador de plan de gestión | 0% | 5% | 15% | 10% | 0% | Actividad con retraso, se han logrado al menos 3 reuniones de coordnación y 3 eventos de sensibilización a actores comunitarios y autoridades locales. No se cuenta con el borrador de plan debido a dos razones fundamentales: el tecnico contratado se retiró del proyecto y los productos técnicos que generan otros socios estan un poco retrasados (analisis de vulnerabilidad) los cuales son insumos para diseñar el plan.
4.1 Reportes a Junta de Proyecto y donante | No. de reuniones de junta de proyecto | Acta de reuniones de Junta de Proyecto e Informe Anual 2015 enviado a donante | 0% |  | 50% |  | 25% | Se cuenta con un Acta de Junta de proyecto y la segunda reunion de Junta será el 13 de diciembre 2016. Se envió el informe anual 2015 al donante y PNUD.
| Aprobación vía electrónica por la JdP del informe anual a donante |  |  | 100% |  |  |  | Se contó con la aprobación de los miembros de la JdP
Note on E6: PNUD: % de avance acumulado
Note on F6: PNUD: % de avance acumulado
Note on G6: PNUD: % de avance acumulado
Note on H6: PNUD: % de avance acumulado

## III. Beneficiarios
SECCIÓN III: BENEFICIARIOS
Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto.
PRODUCTOS | COBERTURA DE BENEFICIARIOS PLANEADA | COBERTURA DE BENEFICIARIOS REAL | % DE COBERTURA
1.1 Módulos de capacitación | Al menos 40 técnicos | 33 mujeres y 36 hombres tomaron las capacitaciones mediante la modalidad virtual y presencial (45 horas) | 100%
1.3 Estrategia de comunicaciones |  | Mas de 16 notas de prensa en medios de comunicación y más de 42 mensajes en redes sociales, dos capacitación a escolares, conformación del Ecoclub guardianes del manglar El Maria (25 niñas y 20 niños), tres limpiezas de playa que contó con la participación total de 195 personas entre alcaldes, escolares, grupos comunitarios y empresa privada | 100%
1.4 Demarcación y señalización de manglares | El principal beneficiario de esta actividad es MIAMBIENTE a través de la Dirección de Costas y Mares. El área geográfica a demarcar son los Manglares de los distritos de Remedios, San Félix y San Lorenzo en la provincia de Chiriquí, aproximadamente 14,000 hectáreas | Los técnicos de DASIAM (2 hombres) y de DICOMAR ( 1 mujer y 1 hombre) del Ministerio de Ambiente estuvieron vinculados con la supervisión y aprobación de los productos. Se lograron demarcar y señalizar el área piloto que consta de 14,000 hectáreas | 100%
1.4 Análisis legal de la declaratoria de manglares | El principal beneficiario de esta actividad es MIAMBIENTE a través de la Dirección de Costas y Mares quienes actualmente requieren brindarle una categoría de manejo a los manglares que no esten dentro de áreas protegidas. Esto a raíz de la reciente creación del Ministerio de Ambiente que asumió la gestión de los manglares en el país, dentro y fuera de áreas protegidas. | Mas de 100 participantes asistieron a los eventos 6 eventos de consulta de la propuestas de normativas, representando las instituciones de: MIAMBIENTE, ARAP, AMP, MIDA, ANATI, Municpios; asi como usuarios de los manglares. | 100%
2.6 Medición de carbono en manglares | El principal beneficiario de esta actividad es MIAMBIENTE a través de la Dirección de Costas y Mares y la Unidad de Cambio Climático, quienes obtendrán datos del área piloto en los manglares de los distritos de Remedios, San Félix y San Lorenzo en la provincia de Chiriquí, aproximadamente 14,000 hectáreas | Al menos 18 técnicos capacitados en el protocolo de medición de carbono, representantes de MIAMBIENTE, ARAP, UNACHI, CRUV y PNUD. | 100%
Producto 2: Uso y manejo racional del manglar Actividad 2.1 Evaluación de los servicios ambientales provistos por los manglares priorizados como área de intervención y ecosistemas asociados teniendo en cuenta los impactos de cambio climático actuales y potenciales (tanto de los servicios ambientales proporcionados actualmente y la capacidad adaptativa prevista para la mitigación de los efectos del cambio climático). Actividad 2.7 Diseñar e implementar un protocolo de seguimiento de la biodiversidad aplicado a los manglares dirigidos y ecosistemas asociados. 1.5 Propuesta Tecnica entregada a la ANAM para aumentar la representación y la conectividad de los manglares y ecosistemas asociados dentro y fuera del SINAP a través de la declaración de los nuevos manglares locales / municipales protegidos y/o la ampliación de manglares protegidos y ecosistemas asociados existentes | Al menos 90 personas conocen la información generada | Al menos 60 personas estan informadas de los resultados preliminares de los estudios en proceso de elaboración | 100%
Producto 3: Cartera de microemprendimientos |  | 5 grupos de microemprendimientos (aproximadamente 15 a 20 personas por cada grupo) participan de esta actividad | 100%

## IV. Evaluación Descriptiva
SECCIÓN IV: EVALUACIÓN DESCRIPTIVA
ESTRATEGIA DE ALIANZAS
Describa la estrategia de alianzas del proyecto durante este periodo
Durante este periodo el proyecto a través de sus socios ha establecido y mantenido sinergia con otros actores / organziaciones como es CEDEPESCA para el protocolo de monitoreo pesquero, PNUMA/REGATTA permitio el desarrollo de actividades conjuntas incluyendo webinars y le da a los capacitados del proyecto IKI a accesar la información sobre EbA que reúne esta plataforma. Además memorandum de acuerdo con CATHALAC para la utilización del servicio de plataforma virtual para el proceso de seguimiento técnico de los participantes denominado "Comunidad de aprendizaje basada en ecosistemas", y CREHO Ramsar para el desarrollo los modulos de capacitaciçon en AbE. Alianzas con la Red Panamanglar, CIAM, STRI, ZMC, para el desarrollo de las actividades de sensibilización comunitaria y para capacitaciones institucionales. La alianza con la agencia ROXO de la Universidad de Texas ha apoyado fuertemente en el desarrollo de la identidad visual del proyecto incl. sus templates y diseños, cuales fueron aprobado por la coordinación del proyecto. La visita del equipo ROXO al área del proyecto (financiado por ellos mismos) para documentar actividades del proyecto no solamente resulto en un video, blogs y fotos, pero también apoyo en catalizar la creación de un grupo de estudiantes defensores de manglares en la Escuela El Maria, Remedios. Para el fortalecimiento comunitario el MIDA y el IPACOOP han sido claves con sus asesorias a los 5 grupos con quienes se desarrolla la cartera de microemprendimientos. El proyecto ha establecido alianza con el proyecto Manglares Regional que tiene CI en 3 paises de la región con lo cual está apoyando alguna de las actividades conjuntas. La Academia se ha incorporado a través de la participación de la UNACHI y el CRUV quienes participan con dos estudiantes de tesis en el levantamiento de datos en campo para el programa de medición de carbono. A través de WI y el Ministerio de Ambiente se gestiona un Convenio entre un propietario de finca colindante con el manglar (Sr. Carrera) para apoyar labores de restauración de áreas degradas de manglar y ecosistema asociado. Finalmente, ha habido coordinación con el Ministerio de Ambiente a través de DICOMAR quien logró gestionar el aporte de U$150,000 para el proyecto a partir del 2017.
LECCIONES APRENDIDAS
Describa brevemente las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto
• Es clave incorporar a las instituciones desde el diseño de las actividades, esto facilita su participación al momento de los eventos, aprobaciones y adopción de la información. • Alinear el proyecto con iniciativas externas genera una mayor visibilidad del proyecto y permite lograr apoyos adicionales. • Los espacios de discusión y reflexión a nivel técnico entre los socios del proyecto contribuye a alinear las actividades que se vinculan entre ellas, permite identificar oportunidades, da una visión más amplia del proyecto para quienes están inmersos en la ejecución, genera motivación. • La fase de diseño de proyectos que tengan un fuerte componente de campo es fundamental recibir la retroalimentación de la UNDSS y la Unidad de Operaciones para que se determinen los procedimientos que deben considerarse y presupuestarse, para que posteriormente sean consideradas en la implementación por la Unidad Coordinadora evitando retrasos en la ejecución del proyecto. • Lo términos de referencia para los perfiles técnicos deben ser lo más específicos posible y al momento de evaluar los perfiles debe considerarse que el candidato sea acorde al puesto, ya que puede suceder que apliquen candidatos con perfiles más altos que posteriormente si reciben una mejor oferta se retiran del proyecto. Se requiere flexibilizar los procedimientos para compra de item de campos a proveedores fuera de Panamá, esto evitaría retrasar la ejecución de las actividades del proyecto 8en nuestro caso medición de carbono). También se requiere encontrar una forma de trabajar convenios o acuerdos de cooperación con las universidades estatales que permitan formalizar los trabajos conjuntos con proyectos del PNUD

## Cuentas (hidden)
Cuenta de Presupuesto | Equivalencia en Español | Fondo | Donor | Agencia de Implementación
71200 | Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoria) | 11888 (CO-FIN CS) | 01070 (GOVT) | 0629 (PAN-GOVT)
71300 | Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto) | 40000 (TRAC) | 00361(UNDP PANAMA) | 000057 (PAN-ANAM)
71400 | Contratos de Personal Administrativo | 30011 (BM1) | 00012 (UNDP) | 62000 (GEF)
71600 | Viajes , Viáticos | 30012 (BM2) | 10003 (GEF) | 63080 (MPU)
72100 | Contratos de Empresas | 30013 (BM3) | 10009 (MPU)
72200 | Equipo y Mobiliario | 30014 (BM4)
72300 | Materiales y Bienes | 30015 (BM5)
73100 | Mantenimiento y Arrendamiento de locales | 30023 (BID3)
73300 | Mantenimiento y Arrendamiento de equipo tecnológico y de información (Mantenimiento y licencia de Hardware y Software, Alquiler con opción a compra del hardware) | 30072 (GOB2)
73400 | Alquiler y mantenimiento de otro equipo (equipo de oficina, Mantenimiento, Operación de Equipo de Transporte) | 30024 (BID4)
74500 | Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenaje, Varios) | 30025 (BID5)
75000 | Costos Administrativos | 30071 (GOB1)
72400 | Equipo Audiovisual y de Comunicación | 30073 (GOB3)
72500 | Útiles | 30074 (GOB4)
72600 | "Grants" | 30075 (GOB5)
72700 | Hospitalidad | 30021 (BID1)
72800 | Equipo Tecnológico | 30022 (BID2)
74100 | Servicios Profesionales
74200 | Costos de Producción Audiovisual y de Impresión
74500 | Gastos Miscelaneos
75100 | Costos Administrativos (PNUD)
62000 | GEF

## IV. Riesgos
Bitácora de Riesgos
Titulo del Proyecto |  |  |  | Award ID |  | Fecha
# | Descripción del riesgo | Fecha de Identificación | Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional , Político, Regulatorio, Estratégico, Otro) | Descripción del efecto del riesgo. | Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración | Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo) | Presentado / Actualizado por | Ultima Actualización | Estado (superado, en reducción, en aumento, sin cambio)
Probabilidad (P) e Impact o (I)
1: bajo. 5: alto
1 | Que las instituciones socias no adopten, implementen y den seguimiento a las diferentes metodologías y normativas que se han generado con el proyecto: metodología para medición de carbono en manglares, protocolo de monitoreo de la biodiversidad en manglares y propuesta de normativa para conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los manglares, planes de gestión municipal, por menncionar algunas. | 17-11-16 | Estratégico | P - 3; I - 5 | Mantener las reuniones de coordinación con las instituciones socias, mantenerlos involucrados desde la fase de inciio hasta la culminación, realizar reuniones de coordinacion específicas para abordar estos temas con el equipo de proyecto | Coordinadora de proyecto con apoyo e los gerentes de proyecto 87619 y 87620 | Isis Pinto |  | sin cambio por el momento
2 | Que el valor del Euro continúe cayendo | 17-11-16 | Financiero | P - 4; I - 5 | Mantener el uso discrecional del presupuesto del proyecto y mantener monitoreados los periodos de desembolso | Coordinadora de proyecto | Isis Pinto |  | En reducción
3 |  |  | Estratégico |  | Revisar con el evaluador los criterios que sustentan esos cambios y presentarlos a la Junta de Proyecto para aprobación |  |  |  | sin cambio por el momento
| Que la evaluación de medio término proponga cambios importantes en el marco de resultados del proyecto | 17-11-16 |  | p - 3; I - 4 |  | Coordinadora de Proyecto | Isis Pinto
4 |  |  |  |  | Fortalecer las alianzas con los socios para alinear los recursos que apuntalen a alcanzar los objetivos del proyecto y sumar otros socios que puedan apoyar en la implementación y en el seguimiento a posteriori |  |  |  | sin cambio por el momento
| La generación de expectativas demasiado altas que pueden no ser acordes con los recursos financieros y capacidad humana del proyecto | 17-11-16 | Operativo | P - 2; I - 4 |  | Coordinadora de proyecto con apoyo e los gerentes de proyecto 87619 y 87620 | Isis Pinto
5
6

## V. Inventario
Sección V | Inventario
Nombre del proyecto
Número del proyecto
Inventario al (FECHA DE CORTE)
Valor Total de los Artículos
Etiqueta (tag) | Voucher | Vendor | PO | Fecha de recibo | Descripción | Marca | Cantidad | Monto | Cuenta | Moneda | Fund | Deparment | Project | Agent | Donor | Serial ID | Custodio | Ubicación
Elaborado por | [5 empty] | Revisado por
Fecha | [5 empty] | Fecha
En esta sección se deberá detallar todos los artículos que conforman el inventario físico del proyecto.Con la entrada en vigor de IPSAS, es necesario realizar la transferencia de activos a los proyectos NIM al momento de la compra.