|  |
| --- |
| **REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO CHAKE OU** |
| Local: Sala de reuniones Piso 3 UN HOUSE Fecha: 19/set/2013 |
| **Participantes:** Outi Karppinen – Cruz Roja Finlandesa - Delegada  Alejandro Buzó - Cruz Roja Paraguaya  María Mantinian – Oficial de Comunicación Cháke Ou  William Parra- OXFAM Responsable del Programa  Laura González- Consorcio OXFAM-Plan Cháke Ou -Coordinadora  Rossana Scribano – PNUD Coordinadora Gestión de Riesgos  Thamary Formosso – PNUD Asistente Técnico- Cháke Ou  Caren Kremer- PNUD Oficial de Enlace - Cháke Ou |
| **Acuerdos y conclusiones**   1. **Compartir información de la visita de Xavier Muenala - ECHO**: Se compartió la información recibida por el consorcio OXFAM PLAN y el PNUD sobre la visita de seguimiento del proyecto, así como el plan de visita establecido con la Cruz Roja en el mismo contexto de seguimiento al proyecto DIPECHO VII. Al respecto, se mencionaron los puntos principales de la guía de seguimiento enviada por Xavier Muenala con relación a la presentación de avances de los componentes del proyecto. 2. **Taller de Coordinación o capitalización de Socios ECHO**: En base a lo conversado sobre la visita de seguimiento y viendo la necesidad de contar con un espacio compartido de experiencias y avances entre los socios para ir capitalizando aprendizajes y ajustando acciones para afrontar algunos inconvenientes externos, se propone realizar un taller de coordinación para ir sistematizando los aspectos más resaltantes que se están desarrollando en el marco del trabajo conjunto. 3. **Fecha y lugar del Taller de Socios ECHO**: 17 y 18 de octubre de 2013, en el salón de la Cruz Roja Paraguaya. A ser organizado y confirmado por las 3 oficiales del proyecto. 4. **Programa de reuniones y actividades de visita de seguimiento:** Como un elemento de discusión y avance, el PNUD preparó un listado preliminar de posibles reuniones con autoridades nacionales, municipales como ser: en la Municipalidad: Intendente de Asunción, Directora Área Social, Directora COMUEDA, Concejal Municipal, Coordinadora del Centro 10 y Promotores Sociales   SEN: Ministro, Vice Ministro, Directora de Planificación  DINAC: Dir. Meteorología  OXFAM PLAN plantean la visita a la comunidad de Yukyty y reuniones con algunos líderes  comunitarios de las zonas donde se está trabajando.  Las visitas a otros centros que podría realizarse, tal vez no puedan cumplirse por la escasa  disponibilidad de tiempo. |