## POA 2015
Proyecto Gestión de la información basada en evidencia para la seguridad ciudadana en Centroamérica
PLAN ANUAL DE TRABAJO
Año: | 2015 |  | Período: | enero - diciembre
Nombre Proyecto | Gestión de la Información basada en evidencias para la Seguridad Ciudadana en América Central INFO SEGURA |  | Número (s) de Productos (s) (outputs): | 90391 - 90392
Número de Proyecto (Award) | 80822
Donante (si aplica) | USAID |  | Número de convenio de donación (si aplica):
PRODUCTOS, INDICADORES Y METAS | SUBPRODUCTOS, INDICADORES Y METAS | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | ACTORES ESTRATÉGICOS |  |  |  |  | RESPONSA BLES ESPECÍFICOS | PRESUPUESTO GLOBAL ENERO 2015 A JUNIO 2017
2015
[5 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | FUENTE | DONANTE | CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO US$ 2015
Producto 1. Desarrolladas capacidades en instituciones nacionales y regionales para recopilar, procesar, análisis y utilizar información sobre seguridad ciudadana. | Subproducto 1.1 Calidad e indicadores de seguridad ciudadana comparables que incorporan el enfoque de género y son culturalmente pertinentes | SP1.1A1 Diseño e implementación de planes de mejoramiento de las Subunidades Técnicas (SUT) de las instituciones vinculadas a la política de seguridad de los países, con base en un diagnóstico sobre sus condiciones actuales. | A1.1 Formulación de fichas técnicas y protocolos de colaboración de las instituciones de la MTI/OCSE Seguridad. | MINGOB, MTI | X | X |  |  | PNUD, MINGOB | 30000 | 10480 | 71300 | Consultoría Individual | 15000
|  |  | A1.2 Consultoría para identificación de brechas en los sistemas de gestión de indicadores de seguridad de instituciones partes de MTI/OCSE Seguridad y UECAE. |  | X | [6 empty] | 71600 | Viajes | 10000
Linea Base: Ausencia de reportes oficiales sobre seguridad ciudadana basados en información de calidad |  |  | A1.3 Implementación de plan de mejora y fortalecimiento de capacidades en instituciones responsables de generar información primaria. |  | X | X | X | X |  |  |  | 72800 | Equipamiento Informático | 65000
Indicador: No. de reportes con análisis sobre estadísticas de indicadores consensuados elaborados por instancias de coordinación inter-institucional. | Indicador: No. de indicadores armonizados y desagregados por género definidos como insumos para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana. |  | A1.4 Con base en plan de mejora, asistencia técnica de apoyo de la UECAE y MTI/OCSE Seguridad. |  | X | X | X | X |  |  |  | 75700 | Talleres y Capacitación
|  |  | A1.5 Con base en el plan, equipamiento de UECAE MTI/OCSE Seguridad (computadoras, impresoras, data show). |  | X | X
Meta: 2 reportes por país al finalizar el proyecto. | Meta: Al menos 8 indicadores consensuados con actores nacionales y regionales, y reportados al OBSICA. | SP1.1A2 Reuniones de consulta e intercambio para priorizar, estandarizar y armonizar indicadores desagregados por género para apoyar la toma de decisiones sobre seguridad ciudadana con base en evidencias. | A2.1 Selección y contratación de especialistas, incluyendo de género, para apoyar técnicamente reuniones de MTI/OCSE Seguridad | MINGOB, MTI | X | X |  |  | PNUD, MINGOB | 30000 | 10480 | 71300 | Consultoría Individual
Indicadores CPD |  |  | A2.2 Reuniones nacionales y regionales con integrantes de MTI/OCSE Seguridad para armonizar indicadores. |  | X | X | X | X |  |  |  | 71600 | Viajes | 7675
I: Tasa de homicidios sobre 100,000 habitantes LB: 34; M 32 I: Número de muertes violentas de mujeres LB: 636; M 2017: 590 I: Tasa de percepción inseguridad en Guatemala LB: 38.2%; M: 35% I: Tasa de impunidad de delitos contra la vida LB: 93%; M: 90% I: Tasa de impunidad de delitos contra la mujer LB: 98%; M: 95% I:Tasa de efectividad de la investigación criminal en delitos contra la vida (Área Metropolitana) LB: 30%; M: 35% I: # de sentencias en casos de violencia contra la mujer LB: 1,200; M 2019: 2, 700
|  |  | A2.3 Reportes sobre avances, resultados y acuerdos de reuniones. |  | X | X | X | X
|  |  | A2.4 Articulación regioanal para armonización de indicadores |  | X | X | X | X |  |  |  | 75700 | Talleres y Capacitación | 1000
|  | SP1.1A3 Creación de una línea de base regional sobre seguridad ciudadana, con los hallazgos de encuestas de victimización y percepción ciudadana aplicadas en los países. | A3.1 Desarrollo de experiencia piloto para prueba de instrumento | MINGOB; MTI; INE | X | X | X | X | PNUD, MINGOB | 30000 | 10480 | 71300 | Consultoría Individual
|  |  | A3.2 Contratacion vehiculos |  | X | X | [5 empty] | 72200 | Renta de vehículos
|  |  | A3.3. LOA con INE para encuestadores |  | X | X | X | X |  |  |  | 72600 | Materiales encuestas (en definicion)
|  |  | A3.4 Compra tablets / impresión encuestas |  | X | X | [5 empty] | 72400 | Equipamiento Informático (tabletas)
|  |  | A3.5 Asistencia técnica para procesar y analizar los resultados de la encuesta |  | X | X
|  |  | A3.6 Edición de una publicación con resultados de la encuesta | [8 empty] | 74200 | Impresiones y Publicaciones
A3.7 Impresión y divulgación de publicación a audiencias y actores clave
|  | SP1.1A4 Gestión para asegurar la calidad de indicadores | A4.1 M&E Oficial de Programa (PT) | PNUD | x | x | x | x | PNUD | 30000 | 10480 | 61100 | Salario FTA Internacional | 54000
|  |  | A 4.2 Consultores Individuales Sistema CC | [8 empty] | 71300 | Consultoría Individual MP, INACIF, OJ | 95000
|  |  | A4.3 Selección y contratación de coordinador/coordinadora proyecto |  | x | x | x | x |  |  |  | 71400 | Contratos por Servicios | 70000
|  |  | A4.4 Selección y contratación de administrador/a |  | x | x | x | x
|  |  | A4.5 Selección y contratación de epidemiólogo/a |  | x | x | x | x
|  |  | A4.6 Selección y contratación de encargado de comunicación |  | x | x | x | x
|  |  | A4.7 Selección y contratación de motorista |  | x | x | x | x |  |  |  | 72100 | Contratación Empresas Servicios | 10340
|  |  | A4.8 Adquisición de vehículo | [8 empty] | 72200 | Equip & Furn /Compra de Vehículo | 29660
|  |  | A4.9 Equipamiento UEP y Amueblado de Oficina |  | x | x | x | x |  |  |  | 72400 | Equipo Comun/visual | 500
[12 empty] | 72800 | Equipamiento Informático | 4500
|  |  | A4.10 Renta de oficina |  | x | x | x | x |  |  |  | 73105 | Renta y Mantenimiento Oficina | 23521
|  |  | A4.11 Misceláneos |  | x | x | x | x |  |  |  | 74500 | Miscelaneos
|  |  | A4.12 Gastos operativos |  | x | x | x | x |  |  |  | 74500 | ISS | 5000
|  |  | A4.13 Gastos Administrativos |  | x | x | x | x |  |  |  | 75100 | GMS 8% $32,738.88
| Subproducto 1.2 Fortalecida capacidad de análisis para informar las decisiones de políticas de seguridad | SP1.2A1 Elaboración y publicación de productos de conocimiento sobre la situación de seguridad en los países y la región, que incluya, entre otros, boletines, informes, fichas técnicas, protocolos. | A1.1 Asistencia técnica para la elaboración de productos de conocimiento. | MINGOB, MTI | X | X | X | X | PNUD, MINGOB | 30000 | 10480 | 71300 | Consultoría Individual
|  |  | A1.2 Identificación de productos y contenidos de publicaciones. |  | X | X | X | X |  |  |  | 74200 | Impresiones y Publicaciones | 540
| Indicador: No. de productos de conocimiento (investigaciones, informes, análisis) sobre seguridad ciudadana considerando criterios de género, interculturalidad, juventud, uso de TICs y violencia doméstica. |  | A1.3 Elaboración de contenidos de los productos seleccionados. |  | X | X | X | X |  |  |  | 75700 | Talleres y Capacitación | 500
|  |  | A1.4 Edición y diseño gráfico de productos |  |  | X | X | X
|  |  | A1.5 Impresión de productos |  |  | X | X | X
|  |  | A1.6 Distribución y divulgación de productos a audiencias clave |  |  |  | X | X
| Meta: Al menos 5 nuevos productos de conocimiento elaborados y divulgados por instituciones nacionales y/o regionales. | SP1.2A2 Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para divulgar los avances y resultados de las SUTs, nivel regional | A2.1 Consultoría para la elaboración de estrategia de comunicación | MINGOB, MTI | X |  |  |  | PNUD, MINGOB | 30000 | 10480 | 71300 | Consultoría Individual
|  |  | A2.2 Asistencia técnica para implementación de estrategia de comunicación. |  |  | X | X | X
|  |  | A2.3 Producción de materiales de visibilidad definidos por la estrategia, que incluya entre otros: desplegables, banners, carteles. |  |  | X | X | X |  |  |  | 74200 | Impresiones y Publicaciones
|  |  | A2.4 Reuniones con tomadores de decisión, donantes, directores y comunicadores de medios. |  |  | X | X | X |  |  |  | 75700 | Talleres y Capacitación
|  |  | SUBTOTAL COMPONENTE 1 | [10 empty] | 392236
|  |  | F&A | [10 empty] | 31378.88
|  |  | Total componente 1 | [10 empty] | 423614.88
Producto 2. Fortalecidas capacidades de sociedad civil para gestionar información, monitorear y contribuir con políticas y programas de seguridad ciudadana a nivel nacional y regional. | Subproducto 2.1 Diálogo sobre asuntos de seguridad ciudadana entre sociedad civil e instituciones gubernamentales | SP2.1A1 Fortalecimiento de capacidades de SC (centros académicos, organizaciones empresariales, redes regionales, CC-SICA) para producción de información y monitoreo de políticas de seguridad | A1.1 Elaboración de Hoja de ruta para fortalecer la Mesa de Análisis Especializado (MAE) en la producción y gestión de información sobre seguridad ciudadana. | MAE | X | X |  |  | PNUD, MAE | 30000 | 10480 | 71300 | Consultoría Individual | 20000
[5 empty] | X | X
|  |  | A1.2 Realización de mapeo de necesidades e intereses de fortalecimiento de la MAE (Consejo 3 revisores academicos) |  | X | X
Linea Base: Espacios de diálogo y contribución de sociedad civil con gobierno escasos, fragmentados y no institucionalizados | Indicador 1: No. instancias nacionales y regionales de SC existentes para gestionar información y monitorear políticas sobre |  | A1.3 Ejecución de acciones de fortalecimiento de la MAE con base de mapeo de necesidades e intereses (consultorías, talleres, reuniones). |  |  | X | X | X
[6 empty] | X | X | X
|  |  | A1.4 Equipamiento de la MAE (computadoras, impresoras, data show, páginas WEB. |  |  | X | [5 empty] | 72800 | Equipamiento Informático | 49000
Indicador: No. recomendaciones de políticas de seguridad, respaldadas con evidencias e indicadores sensibles a género y con pertinencia cultural, promovidas por sociedad civil especializada. | Meta: Al menos 8 instancias especializadas en seguridad ciudadana funcionando. |  | A1.5 Adquisición e instalación de software estadístico y base datos. |  |  | X | [5 empty] | 75700 | Talleres y Capacitación | 9316.1
|  |  | A1.6 Diseño y puesta en funcionamiento de una Página WEB de MAE |  |  | X
| Indicador 2: Red regional de colaboración para la producción e intercambio de conocimientos y buenas prácticas de sociedad civil especializada. | SP2.1A2 Gestión para asegurar la interlocución SC-Gobierno en materia de seguridad | A2.1 Selección y contratación de coordinador/coordinadora proyecto | PNUD | X | X | X | X | PNUD | 30000 | 10480 | 71400 | Contratos por Servicios | 78666
Meta: 8 recomendaciones promovidas por sociedad civil especializada. |  |  | A2.2 Selección y contratación de administrador/a |  | X | X | X | X
|  |  | A2.3 Selección y contratación de epidemiólogo/a |  | X | X | X | X
| Meta: Una nueva red creada con organizaciones de sociedad civil participantes en el proyecto. |  | A2.4 Selección y contratación de encargado de comunicación |  | X | X | X | X
|  |  | A2.5 Selección y contratación de motorista |  | X | X | X | X |  |  |  | 72100 | Contratación Empresas Servicios | 19527
|  |  | A2.6 Renta de Oficina |  | X | [6 empty] | 73100 | Renta parqueo | 1520
|  |  | A2.7 Amueblado de Oficina |  | X
|  |  | A2.8 Equipamiento |  | X | [6 empty] | 72400 | Comunicación / Audio /cel | 1000
|  |  | A2.9 M&E Oficial de Programa (PT) |  | X | X | X | X
|  |  | A2.10 Gastos operativos |  | X | X | X | X |  |  |  | 74500 | ISS | 2980.11
|  |  | A2.11 GMS |  | X | X | X | X |  |  |  | 75100 | GMS 8% $ 25,680.74 | .
|  |  | A2.12 Misceláneos |  | X | X | X | X
Indicadores CPD I: # de instrumentos de políticas públicas en seguridad ciudadana basados en evidencias, en aplicación LB: 0; M: 1 I: # de usuarios que utilizan los servicios de justicia con atención integral en el MP LB: 17,000; M: 31,000 I: # de casos ingresados a los juzgados especializados en femicidio (OJ) LB: 1800; Meta: 2050 | Subproducto 2.2 Intercambio de buenas prácticas y estrategias eficaces en materia de seguridad ciudadana | SP2.2A1 Implementación de metodología “Cómo vamos” por red de organizaciones empresariales de países, con el apoyo de cámaras de comercio de Colombia | A1.1 Mapeo de capacidades de cámaras de comercio de ciudadades más grandes | MAE, CC-SICA | X | X |  |  | PNUD, MAE | 30000 | 10480 | 72600 | Grant*
|  |  | A1.2 Presentación y socialización de iniciativa de "Cómo vamos" a cámaras seleccionadas |  | X | X | [5 empty] | 75700 | Talleres y Capacitación
|  |  | A1.3 Asignación de grant a cámara de comercio de Colombia para transferencia de metodología a cámaras de comercio seleccionadas |  | X | X
| Indicador: No. de productos de conocimiento sobre situación de seguridad ciudadana publicados por sociedad civil especializada. |  | A1.4 Aplicación de metodología "Cómo vamos" en un caso piloto |  |  | X | X | X
|  |  | A1.5 Divulgación de resultados de la aplicación de la metodología |  |  | X | X | X
|  | SP2.2A2 Organización de encuentros e intercambios nacionales y regionales, con participación de SC, SUT y OBSICA y CC-SICA, para mejorar la coordinación y colaboración en la producción y el uso de información sobre seguridad ciudadana. | A2.1 Talleres nacionales MAE-MTI/OCSE Seguridad para intercambio y análisis de información. | MAE, MTI |  | X | X | X | PNUD; MAE; MTI | 30000 | 10480 | 71300 | Consultoría Individual
| Meta: Al menos 4 productos de conocimiento publicados (3 nacionales y 1 regional). |  | A2.2 Talleres regionales de intercambio y análisis de información (MTI/OCSE Seguridad, MAE y redes regioanales y CC-SICA) |  |  | X | X | X |  |  |  | 74200 | Impresiones y Publicaciones
|  |  | A2.3 Sistematización y socialización de los resultados de talleres (publicación) |  |  |  |  | X |  |  |  | 75700 | Talleres y Capacitación
|  | SP2.2A3 Organización de foros nacionales y regionales de alto nivel para debatir e intercambiar experiencias en temas relevantes de políticas de seguridad, como justicia juvenil, indicadores sobre violencia de género y migración laboral informal. | A3.1 Planificación y diseño metodológico de dos foros nacionales/regionales. | MAE |  | X | X |  | PNUD, MAE | 30000 | 10480 | 71300 | Consultoría Individual
|  |  | A3.2 Organización y realización de foros: conferencistas, boletos, logística. |  |  | X |  | X |  |  |  | 71600 | Viajes | 10000
|  |  | A3.3 Sistematización y socialización de resultados de reuniones realizadas (publicación) |  |  | X |  | X |  |  |  | 74200 | Impresiones y Publicaciones
|  | SP2.2A4 Apoyo a la elaboración y publicación de productos de conocimiento de centros académicos y otras OSC sobre situación de seguridad ciudadana. | A4.1 Asignación de grants para investigaciones específicas de MAE: modelo conceptual violencia (causalidad y atención); violencia y narcotráfico; dinámicas locales de violencia; patrones de la violencia contra las mujeres; violencia y juventud; modelos de causalidad (femicidio, extorsiones, violencia juvenil). | MAE |  | x | x | x | PNUD, MAE | 30000 | 10480
|  |  | A4.2 Asistencia técnica para acompañar investigación de centros académicos |  |  | x | x | x |  |  |  | 72600 | Grant
|  |  | A4.3 Elaboración de productos de conocimiento, con resultados de investigación |  |  |  | x | x |  |  |  | 72600 | Grant | 236000
|  |  | A4.4 Encuesta victim. Mujeres/NNA | [8 empty] | 75700 | Talleres y Capacitación
|  |  | A4.5 Edición y diseño gráfico de productos |  |  |  | x | x
|  |  | A4.6 Impresión de productos |  |  |  | x | x
|  |  | A4.7 Distribución y divulgación de productos a audiencias clave. |  |  |  | x | x
|  |  | SUBTOTAL COMPONENTE 2 | [10 empty] | 428009.21
|  |  | F&A | [10 empty] | 34240.7368
|  |  | Total Componente 2 | [10 empty] | 462249.9468
|  |  | TOTAL COMPONENTES 1 Y 2 | [10 empty] | 820245.21
|  |  | F&A | [10 empty] | 65619.6168
|  |  | TOTAL GUATEMALA | [10 empty] | 885864.8268
Note on N69: Translincon en totalidad y parqueo

## BUDGET 2015
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
PROJECT NUMBER: | 80822
PROJECT TITLE: | Gestión de la información basada en evidencia para la seguridad ciudadana en Centroamérica | [10 empty] | REQUESTING DATE:
BUSINESS UNIT (COUNTRY): | GUATEMALA |  | PERIOD: | 2015
EXECUTION: | 2014 -2017
OUTPUT (RESULTADO) |  | YEAR | Implementing Agent | PLANNED BUDGET | [7 empty] | REQUESTED BUDGET CHANGES |  | BUDGET AFTER REVISION
|  |  | (Responsible Party) | % | DONOR / SPONSOR | BUDGET CATEGORY |  | AMOUNT | F&A(COA) | F&A(COA) | TOTAL | INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US$ | INCREASE/ (DECREASE) F&A US$ | TOTAL AMOUNT US$ | TOTAL F&A US$ | TOTAL US$
AC1.1 | [5 empty] | Number | Description | US$ | % | US$ | US$
|  | 2015 |  |  | 10480 | 61100 | Staff FTA International |  |  |  |  | 54000 | 4320 | 54000 | 4320 | 58320
[6 empty] | 71200 | International Consultants | 39075 | 0.08 | 3126 | 42201 | -39075 | -3126 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 71300 | Local Consultants |  |  |  |  | 110000 | 8800 | 110000 | 8800 | 118800
[6 empty] | 71400 | Service Contract |  |  |  |  | 70000 | 5600 | 70000 | 5600 | 75600
[6 empty] | 71600 | Travel | 30285 | 0.08 | 2422.8 | 32707.8 | -12610 | -1008.8 | 17675 | 1414 | 19089
|  |  | 1981 |  |  | 72100 | Contractual Services Companies |  |  |  |  | 10340 | 827.2 | 10340 | 827.2 | 11167.2 | 82860
[6 empty] | 72200 | Equipment & Furniture |  |  |  |  | 29660 | 2372.8 | 29660 | 2372.8 | 32032.8 | 7709
[6 empty] | 72400 | Communic & Audio Visual Equip |  |  |  |  | 500 | 40 | 500 | 40 | 540 | 90569 | 83860.1852 | 6708.8148
[6 empty] | 72600 | Grants
[6 empty] | 72800 | Information Technology Equipment |  |  |  |  | 69500 | 5560 | 69500 | 5560 | 75060
[6 empty] | 73100 | Rental & Mant Premises | 13500 | 0.08 | 1080 | 14580 | 10021 | 801.68 | 23521 | 1881.68 | 25402.68
[6 empty] | 74200 | Printing & Publications
[6 empty] | 74500 | Miscellaneous |  |  |  |  | 5000 | 400 | 5000 | 400 | 5400
[6 empty] | 75700 | Training & Woorkshop | 13500 | 0.08 | 1080 | 14580 | -12500 | -1000 | 1000 | 80 | 1080
[6 empty] | 75100 | F&A |  |  | 7708.8 |  |  |  | 0 | 31295.68
|  | SUB-TOTAL 1.1 | [5 empty] | 96360 |  | 7708.8 | 104068.8 | 294836 | 23586.88 | 391196 | 31295.68 | 422491.68
AC1.2
|  | 2015 | 1981 |  | 10480 | 71200 | International Consultants | 39075 | 0.08 | 3126 | 42201 | -39075 | -3126 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 71300 | Local Consultants | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 71600 | Travel | 30285 | 0.08 | 2422.8 | 32707.8 | -30285 | -2422.8 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 72200 | Equipment & Furniture |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 73100 | Rental & Mant Premises | 13500 | 0.08 | 1080 | 14580 | -13500 | -1080 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 74200 | Printing & Publications |  |  |  |  | 540 | 43.2 | 540 | 43.2 | 583.2
[6 empty] | 75700 | Training & Woorkshop | 13500 | 0.08 | 1080 | 14580 | -13000 | -1040 | 500 | 40 | 540
[6 empty] | 75100 | F&A |  |  | 7708.8 |  |  | -7625.6 |  | 83.2
|  | SUB-TOTAL 1.2: | [5 empty] | 96360 |  | 7708.8 | 104068.8 | -95320 | -7625.6 | 1040 | 83.2 | 1123.2
TOTAL COMPONENTE 1 | [7 empty] | 192720 |  | 15417.6 | 208137.6 | 199516 | 15961.28 | 392236 | 31378.88 | 423614.88
AC2.1
|  | 2015 | 1981 |  |  | 71200 | International Consultants | 36675 | 0.08 | 2934 | 39609 | -36675 | -2934 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 71300 | Local Consultants |  |  |  |  | 20000 | 1600 | 20000 | 1600 | 21600
[6 empty] | 71400 | Service Contract |  |  |  |  | 78666 | 6293.28 | 78666 | 6293.28 | 84959.28
[6 empty] | 71600 | Travel | 8474 | 0.08 | 677.92 | 9151.92 | -8474 | -677.92 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 72100 | Contractual Services Companies |  |  |  |  | 19527 | 1562.16 | 19527 | 1562.16 | 21089.16
[6 empty] | 72200 | Equipment & Furniture |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 72400 | Communic & Audio Visual Equip |  |  |  |  | 1000 | 80 | 1000 | 80 | 1080
[6 empty] | 72800 | Information Technology Equipment |  |  |  |  | 49000 | 3920 | 49000 | 3920 | 52920
[6 empty] | 72600 | Grants | 94000 | 0.08 | 7520 | 101520 | -94000 | -7520 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 73100 | Rental & Mant Premises | 13500 | 0.08 | 1080 | 14580 | -11980 | -958.4 | 1520 | 121.6 | 1641.6
[6 empty] | 74200 | Printing & Publications | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 74500 | Miscellaneous |  |  |  |  | 2980.11 | 238.4088 | 2980.11 | 238.4088 | 3218.5188
[6 empty] | 75700 | Training & Woorkshop | 32243 | 0.08 | 2579.44 | 34822.44 | -22926.9 | -1834.152 | 9316.1 | 745.288 | 10061.388
[6 empty] | 75100 | F&A |  |  | 14791.36 |  |  | -230.6232 |  | 14560.7368
|  | SUB-TOTAL 2.1: | [5 empty] | 184892 |  | 14791.36 | 199683.36 | -2882.79 | -230.6232 | 182009.21 | 14560.7368 | 196569.9468
AC2.2
|  | 2015 | 1981 |  |  | 71200 | International Consultants | 36675 | 0.08 | 2934 | 39609 | -36675 | -2934 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 71300 | Local Consultants | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 71600 | Travel | 8474 | 0.08 | 677.92 | 9151.92 | 1526 | 122.08 | 10000 | 800 | 10800
[6 empty] | 72200 | Equipment & Furniture |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 72600 | Grants |  |  |  |  | 236000 | 18880 | 236000 | 18880 | 254880
[6 empty] | 73100 | Rental & Mant Premises | 13500 | 0.08 | 1080 | 14580 | -13500 | -1080 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 74200 | Printing & Publications | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 75700 | Training & Woorkshop | 32243 | 0.08 | 2579.44 | 34822.44 | -32243 | -2579.44 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 75100 | F&A |  |  | 7271.36 |  |  | 12408.64 |  | 19680
|  | SUB-TOTAL 2.2: | [5 empty] | 90892 |  | 7271.36 | 98163.36 | 155108 | 12408.64 | 246000 | 19680 | 265680
TOTAL COMPONENTE 2 | [7 empty] | 275784 |  | 22062.72 | 297846.72 | 152225.21 | 12178.0168 | 428009.21 | 34240.7368 | 462249.9468
TOTAL PROJECTS 90391 Y 90392 | [7 empty] | 468504 |  | 37480.32 | 505984.32 | 351741.21 | 28139.2968 | 820245.21 | 65619.6168 | 885864.8268

## POA 2016
Proyecto Gestión de la información basada en evidencia para la seguridad ciudadana en Centroamérica
PLAN ANUAL DE TRABAJO
Año: | 2016 | Período: |  | enero - diciembre
Nombre Proyecto | Gestión de la Información basada en evidencias para la Seguridad Ciudadana en América Central INFO SEGURA | Número (s) de Productos (s) (outputs): |  | 90391 - 90392
Número de Proyecto (Award) | 80822
Donante (si aplica) | USAID | Número de convenio de donación (si aplica):
PRODUCTOS, INDICADORES Y METAS | SUBPRODUCTOS, INDICADORES Y METAS | Actividades |  | ACTORES ESTRATÉGICOS |  |  |  |  | RESPONSA BLES ESPECÍFICOS | PRESUPUESTO GLOBAL ENERO 2015 A JUNIO 2017
2015
[5 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | FUENTE | DONANTE | CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO US$ 2015
Producto 1. Desarrolladas capacidades en instituciones nacionales y regionales para recopilar, procesar, análisis y utilizar información sobre seguridad ciudadana. | 1.1 Calidad e indicadores de seguridad ciudadana comparables que incorporan el enfoque de género. | A1.1.1 Articulación OCSE Seguridad y MTI / UECAE para mejorar estandarización en indicadores de Seguridad Ciudadana y generación de propuesta de Políticas. Publicaciones e implementación Plan de Comunicación | Reuniones y Talleres 15000 Viajes 20,000 Publicaciones $20,000 | MINGOB, MTI | X | X |  |  | PNUD, MINGOB | 30000 | 10480
Linea Base: Ausencia de reportes oficiales sobre seguridad ciudadana basados en información de calidad |  | A1.2.1 apoyo a la realización de encuestas de victimización | INE $400,000 |  | X | X | X | X |  |  |  | 71600 | Viajes | 20000
Indicador: No. de reportes con análisis sobre estadísticas de indicadores consensuados elaborados por instancias de coordinación inter-institucional. | Indicador: No. de indicadores armonizados y desagregados por género definidos como insumos para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana. | A1.1.3 Intercambios nacionales e internacionales con actores del sistema de seguridad y justicia así como con las OSC y Centros Académicos | Presentaciones Públicas/Foros/Eventos $50,000 | [8 empty] | 72100 | Contrataciones Empresas | 200000
| Meta: Al menos 8 indicadores consensuados con actores nacionales y regionales, y reportados al OBSICA. |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | 74200 | Publicaciones | 20000
[5 empty] | X | X | X | X |  |  |  | 75700 | Talleres y Capacitación (Presentaciones públicas, foros, eventos | 30000
Meta: 2 reportes por país al finalizar el proyecto. | 1.2 Fortalecida capacidad de análisis para informar las decisiones de políticas de seguridad | A1.2.1 Equipamiento de HW y SW para MP, OJ, INACIF, SBS, MINGOB | 100000 (Servidores para MP, MINGOB, OJ, INACIF, …) 30,000 en equipos PC, impresoras, UPS | MINGOB; MTI; INE, OJ, INACIF, CC | X | X | X | X | PNUD, MINGOB | 30000 | 10480 | 71300 | Consultoría Individual | 50000
Indicadores CPD |  | A1.2.2 Asistencia técnica a las instituciones del sistema de seguridad y justicia (MINGOB, INE, MP, OJ, CC, INACIF…) para la gestión de indicadores de seguridad ciudadana desagregados por género | SC $60,000 IC $ 60,000 IC SW MP 30,000 IC SW MINGOB 30,000 IC SW OJ 30,000 IC SW INACIF 30,000 |  | X | X | [5 empty] | 71400 | Contratación de Servicios | 70000
I: Tasa de homicidios sobre 100,000 habitantes LB: 34; M 32 I: Número de muertes violentas de mujeres LB: 636; M 2017: 590 I: Tasa de percepción inseguridad en Guatemala LB: 38.2%; M: 35% I: Tasa de impunidad de delitos contra la vida LB: 93%; M: 90% I: Tasa de impunidad de delitos contra la mujer LB: 98%; M: 95% I:Tasa de efectividad de la investigación criminal en delitos contra la vida (Área Metropolitana) LB: 30%; M: 35% I: # de sentencias en casos de violencia contra la mujer LB: 1,200; M 2019: 2, 700 |  | A1.2.3 Ciclos de capacitación a los técnicos y analistas de las instituciones de seguridad y justicia en indicadores, bases de datos, GIS… | Contratación empresas 40,000 |  | X | X | X | X |  |  |  | 72100 | Contrataciones Empresas | 30000
[5 empty] | X | X | [5 empty] | 72400 | Equipamiento Informático | 80000
|  | A. 1.3.1Unidad Ejecutora de Proyecto |  | PNUD | x | x | x | x | PNUD | 30000 | 10480
|  | A.1.3.2 Consultorias tecnicas de apoyo a … | [9 empty] | 71300 | Consultoría Individual MP, INACIF, OJ | 50000
|  | A 1.3.3 Renta de oficina |  |  | x | x | x | x |  |  |  | 71400 | Contratos por Servicios | 15000
|  | A 1.3.4 Misceláneos |  |  | x | x | x | x |  |  |  | 73105 | Renta y Mantenimiento Oficina | 13000
|  | A 1.3.5 Gastos operativos |  |  | x | x | x | x |  |  |  | 74500 | Miscelaneos | 3000
|  | A 1.3.6 Gastos Administrativos |  |  | x | x | x | x |  |  |  | 74500 | ISS | 6000
[5 empty] | x | x | x | x |  |  |  | 75100 | GMS 8% $
|  | SUBTOTAL COMPONENTE 1 | [11 empty] | 587000
|  | F&A | [11 empty] | 46960
|  | Total componente 1 | [11 empty] | 633960
Producto 2. Fortalecidas capacidades de sociedad civil para gestionar información, monitorear y contribuir con políticas y programas de seguridad ciudadana a nivel nacional y regional. | 2.1: Diálogo sobre asuntos de seguridad ciudadana entre sociedad civil e instituciones gubernamentales mejorado, gracias a mejora de la capacidad de incidencia de la OSC y Centros Académicos basada en la evidencia | A. 2.1.1 Unidad Ejecutora de Proyecto |  | MAE | X | X |  |  | PNUD, MAE | 30000 | 10480
|  | A.2.1.2 Consultorias tecnicas de apoyo a … |  |  | X | X | [5 empty] | 71400 | Contratos por Servicios | 70000
|  | A 2.1.3 Renta de oficina |  |  | X | X | [5 empty] | 73105 | Renta y Mantenimiento Oficina | 13000
Linea Base: Espacios de diálogo y contribución de sociedad civil con gobierno escasos, fragmentados y no institucionalizados | Indicador 1: No. instancias nacionales y regionales de SC existentes para gestionar información y monitorear políticas sobre | A 2.1.4 Misceláneos |  |  |  | X | X | X |  |  |  | 74500 | Miscelaneos | 6500
|  | A 2.1.5 Gastos operativos |  |  |  | X | X | X |  |  |  | 74500 | ISS | 8000
Indicador: No. recomendaciones de políticas de seguridad, respaldadas con evidencias e indicadores sensibles a género y con pertinencia cultural, promovidas por sociedad civil especializada. | Meta: Al menos 8 instancias especializadas en seguridad ciudadana funcionando. | A 2.1.6 Gastos Administrativos |  |  |  | X | [5 empty] | 75100 | GMS 8% $47,958.32
Indicador 2: Red regional de colaboración para la producción e intercambio de conocimientos y buenas prácticas de sociedad civil especializada.
Meta: 8 recomendaciones promovidas por sociedad civil especializada.
Meta: Una nueva red creada con organizaciones de sociedad civil participantes en el proyecto.
Indicadores CPD I: # de instrumentos de políticas públicas en seguridad ciudadana basados en evidencias, en aplicación LB: 0; M: 1 I: # de usuarios que utilizan los servicios de justicia con atención integral en el MP LB: 17,000; M: 31,000 I: # de casos ingresados a los juzgados especializados en femicidio (OJ) LB: 1800; Meta: 2050 | Subproducto 2.2 Intercambio de buenas prácticas y estrategias eficaces en materia de seguridad ciudadana incrementado | A2.1.1 Implementación de la Hoja de ruta para fortalecer la Mesa de Análisis Especializado (MAE) en la producción y gestión de información sobre seguridad ciudadana. | Talleres 12x200=3,000 y IC 3,000 Publicaciones 20,000 Grants 200,000 | MAE, CC-SICA | X | X |  |  | PNUD, MAE | 30000 | 10480 | 71300 | Consultores Individuales | 43000
|  | A2.1.2 Asistencia técnica y de gestión a la MAE | 40,000 (IC secretaria MAE 12,000) |  | X | X | [5 empty] | 75700 | Talleres y Capacitación | 20000
|  | A2.1.3 Ciclos de capacitación a los técnicos y analistas de las instituciones de seguridad y justicia en indicadores, bases de datos, GIS… | 35000 |  | X | X | [5 empty] | 74200 | Publicaciones | 20000
| Indicador: No. de productos de conocimiento sobre situación de seguridad ciudadana publicados por sociedad civil especializada. | A2.1.4 Equipamiento de la MAE (computadoras, impresoras, data show, páginas WEB, software estadístico y base datos). | 50000 |  |  | X | X | X |  |  |  | 72400 | Equipamiento Informático | 50000
|  | A.2.1.5 Participacion MAE en encuestas de victimizacion | 50000 |  |  | X | X | X |  |  |  | 72100 | Contratación d Empresas | 30000
|  | A2.2.1 Participación en eventos e intercambio nacionales e internacionales foros | Viajes 30,000 | MAE, MTI |  | X | X | X | PNUD; MAE; MTI | 30000 | 10480 | 71300 | Consultoría Individual | 15000
| Meta: Al menos 4 productos de conocimiento publicados (3 nacionales y 1 regional). | A2.2.2 Talleres y reuniones de coordinación nacionales con actores del sistema de seguridad y justicia así como con las OSC y Centros Académicos | [9 empty] | 71600 | Viajes | 20000
|  | A2.2.3 Diseño y puesta en funcionamiento y seguimiento por un año de una Página WEB de MAE | Foro Nacional: 50,000 Talleres: 15,000 (alimentacion e IC) |  |  | X | X | X |  |  |  | 71600 | Grants | 150000
|  |  | IC 15000 |  |  |  |  | X |  |  |  | 75700 | Talleres y Capacitación | 20000
|  | SUBTOTAL COMPONENTE 2 | [11 empty] | 465500
|  | F&A | [11 empty] | 37240
|  | Total Componente 2 | [11 empty] | 502740
|  | TOTAL GUATEMALA CON F&A | [11 empty] | 1136700

## Resumen de Fondos
Montos sin F&A
| BUDGETs |  |  | CDRs | POA 2015 1 revisión | CDRs 2014 | POA 2015 sep | POA 2016 | POA 2017 | TOTAL GTM
90391 | 2014 | 2015 | TOTAL | 2014
1.1 | 71637 | 96360 | 167997 | 2193.46 | 408196 | 2193.46 | 391196 | 270000 | 97806.54 | 761196
1.2 | 71637 | 96360 | 167997 |  | 1040 |  | 1040 | 317000 | 30000 | 348040
| 143274 | 192720 | 335994 | 2193.46 | 409236 | 2193.46 | 392236 | 587000 | 127806.54 | 1109236
90392 |  |  | 0
2.1 | 61640 | 184892 | 246532 | 2619.33 | 128343.89 | 2619.33 | 182009.21 | 97500 | 97380.67 | 379509.21
2.2 | 61640 | 90892 | 152532 |  | 192665.32 |  | 246000 | 368000 | 32282.57 | 646282.57
| 123280 | 275784 | 399064 | 2619.33 | 321009.21 | 2619.33 | 428009.21 | 465500 | 129663.24 | 1025791.78
| 266554 | 468504 | 735058 | 4812.79 | 730245.21 | 4812.79 | 820245.21 | 1052500 | 257469.78 | 2135027.78
F&A
1.1 | 5730.96 | 7708.8 | 13439.76 | 175.4768 | 32655.68 | 175.4768 | 31295.68 | 21600 | 7824.5232 | 60895.68
1.2 | 5730.96 | 7708.8 | 13439.76 | 0 | 83.2 | 0 | 83.2 | 25360 | 2400 | 27843.2
| 11461.92 | 15417.6 | 26879.52 | 175.4768 | 32738.88 | 175.4768 | 31378.88 | 46960 | 10224.5232 | 88738.88
2.1 | 4931.2 | 14791.36 | 19722.56 | 209.5464 | 10267.5112 | 209.5464 | 14560.7368 | 7800 | 7790.4536 | 30360.7368
2.2 | 4931.2 | 7271.36 | 12202.56 | 0 | 15413.2256 | 0 | 19680 | 29440 | 2582.6056 | 51702.6056
| 9862.4 | 22062.72 | 31925.12 | 209.5464 | 25680.7368 | 209.5464 | 34240.7368 | 37240 | 10373.0592 | 82063.3424
| 21324.32 | 37480.32 | 58804.64 | 385.0232 | 58419.6168 | 385.0232 | 65619.6168 | 84200 | 20597.5824 | 170802.2224
Montos totales con F&A | 287878.32 | 505984.32 | 793862.64 | 5197.8132 | 788664.8268 | 5197.8132 | 885864.8268 | 1136700 | 278067.3624 | 2305830.0024