| REPÚBLICA DEMOCRÁTICA |  | DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE |
| --- | --- | --- |

MINISTÉRIO DA SAÚDE

CENTRO NACIONAL DE ENDEMIAS

Balanço Geral das Actividades das Formações durante o ano 2014

Paludismo/ Sida / Tuberculose

CNE/Fundo Global

Introdução

No âmbito das actividades dos planos estratégicos para os três programas (Paludismo, Sida e Tuberculose) a cargo do sub-beneficiario principal CNE/PNUD (Fundo Global) existem actividades de Reforço das Capacidades Institucionais no domínio de Gestão do Programa, mais concretamente actividades de formação e reciclagem de médicos, enfermeiros e técnicos de saúde no sentido de prestar o melhor serviço possível a Instituição visando combater e eliminar as três epidemias. Assim, existe o departamento metodológico que trabalha junto aos sub-beneficiarios secundários no sentido de coordenar e supervisionar as actividades específicas de formação para que a instituição alcance os resultados esperados planificados no Plano Estratégico Nacional das três doenças.

Neste contexto, foi realizado o balanço geral das formações que ocorreram no ano transacto (exercício 2014), as quais serão apresentadas de forma resumida nas tabelas.

Programa Nacional de Luta contra o paludismo (PNLP)

| Activ nº | Designação | Trimestre | Nível de Execução | Entidade organizadora | Programado | Executado | Taxa de execuçao | Custo USD | Data da execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.11 | Formação dos pulverizadores (S.Tomé) | T1/T4 | Realizada | Zatona Adil | 306 | 306 | 100% | 44.899,16 | 17-03 de 2014 á 30-06-2014 |
| 1.1.1.12 | Formação dos pulverizadores (príncipe | T1/T2 | Realizada | Zatona Adil | 173 | 168 | 97.1% | 5.455,04 | 01 -07 á 30-09-2014 |
| 1.1.1.22 | Formação de 160 Pessoas de Saúde no manejo de intoxicação com inseticida | T3 | Realizada | ISVM | 80 (60 ST. 20 RAP) Obtido (44 em) ST 20 RAP | 64 | 80% | 5.280.00 | 20 de 09 á 03-10-2014 |
| 4.4.8.4 | Reforço e implementação de sistema de detenção de casos na comunidade | T4 | Realizada | CNE | 24 | 20 | 83% | 1.929.00 | 20 á 24-10- 2014 |
| 3.1.5.22 | Formação de formadores | T4 | Realizada | Zatona Adil | 18 | 14 | 77% | 2.943,00 | 16 á 19-12 -2014 |
| 5.4.12.20 | Disseminação das politicas e normas as instituições governamentais incluindo portos e aeroportos, hotéis e instancias turísticas | T3 | Realizada | CNE | 50 | 20 | 40% | 568,50 | 4 a 5-09- 2014 |
| 2.2.4.4 | Formação de formadores em gestão de casos na comunidade | T4 | Realizada | ISVM/CNE | 15 | 11 | 73,3% | 1.762.00 | Novembro de 2014 |
| 2.2.4.6 | Formação de 805 profissionais de saúde do sector privado e governamental no manejo de casos (São Tomé) | T1/T4 | Realizada | ISVM/CNE | 207 | 125 | 60% | 2.961.00 | 9 á 18 - 12-2014 |
| 2.2.4.7 | Formação de 805 profissionais de saúde do sector privado e governamental no manejo de casos de malaria (RAP) | T1/T4 | (Nov-Dez) Não realizada | ISVM/CNE | 20 | 0 | 0% | 1.439.00 |  |
| 2.2.4.8 | Formação de HCA em matéria de gestão de casos de malaria em ST. | T4 | Realizada (Nov-Dez) | ISVM/CNE | 162 | 117 | 72% | 9.391.00 | 8 á 18-11- 2014 |
| 2.2.3.2 | Formação de 70 Técnicos de Lab.e microscopistas | T4 | Realizada | ISVM | 30 | 30 | 100% | 2.982,00 | 8 á 18-12 -2014 |

| 4.4.9.20 Pedir ao Lázaro | Estágio no CNE de 4 Técnicos Entomologistas em S.Tomé | T3 | Realizada | CNE | 4 (eram do Príncipe) | 24 - (comentário (aproveitou-se para reciclar os de ST) | 100% | 29-09-á 4-10-2014 | 2.747,03 | 29 á 4 -10-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Programa Nacional de Luta contra a SIDA(PNLS)

| Activ nº | Designação | Trimestre | Nível de Execução | Entidade Organizadora | Programado | Executado | Taxa de execução | Custos USD | Data da execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2 | Formação de Formadores em aconselhamento Despistagem por iniciativa dos Prestadores de Saúde DIPS (São Tomé) | T3 | Realizada | ISVM | 40 | 38 | 95% | 1.272.00 | 21 a 25 -07-2014 |
| 1.1.1.3 | Formação de Formadores em aconselhamento Despistagem por iniciativa dos Prestadores de Saúde DIPS (RAP) | T3 | Não Realizada (cancelada) | ISVM | 20 | 0 | 0% | 2.330.00 |  |
| 2.2.7.6 | Formação de técnicos (médicos e enfermeiros) sobre a aderência e educação terapêutica do H.A.A.RT em S.Tomé | T4 | Realizada | ISVM | 15 | 15 | 100% | 640.00 | 14 á17-10-2014 |
| 2.2.7.7 | Formação de técnicos (médicos e enfermeiros) sobre a aderência e educação terapêutica do H.A.A.RT (RAP) | T4 | Não Realizada /transitada para 2015? | ISVM | 15 | 0 | 0% | 1.196.00 |  |
| 1.1.5.15 | Reforço de capacidade Técnica e os conhecimentos dos trabalhadores das prisões | T4 | Realizada | PNLS | 22 | 18 | 81% | 2.910,00 | 15 á 17-12-2014 |
| 2.2.7.16 | Reforço de capacidade Dos recursos humanos no manejo de casos pediátricos Tarv, PCR, em ST | T4 | Realizada | ISVM | 42 | 39 | 92.8% | 1.115.00 | 28 á 31-10-2014 |
| 2.2.7.17 | Reforço de capacidade Dos recursos humanos no manejo de casos pediátricos, Tarv, PCR (RAP) | T4 | Realizada | ISVM | 21 | 15 | 71.4% | 1.845,00 | 25 á 28 -11-2014 |
| 2.2.10.5 | Formação de profissionais de Saúde e outros intervenientes do programa sobre cuidados Domiciliares | T4 | Realizada | ISVM | 24 | 22 | 91.6% | 3.894.00 | 4 á 7 -11-2014 |
| 4.3.13.14 | Formação para profissionais de saúde sobre a prevenção universal (S.Tomé) | T4 | Realizada | ISVM | 40 | 31 | 77.5% | 617.00 | 11á 12-11-2014 13 á 14-11-2014 |
| 4.3.13.15 | Formação para profissionais de saúde sobre a prevenção universal (Príncipe) | T4 | Realizada | ISVM | 20 | 19 | 95% | 1.433,00 | 2 á 3-12-2014 |
| 2.1.9.8 | Formação dos técnicos de saúde no domínio de despistagem activa de TB nos PVVHIV S.Tomé | T4 | Realizada | PNLS | 57 | 50 | 87.7 % | 1.616,00 | 22-24 de 29-31 Outubro |
| 2.1.9.9 | Formação dos técnicos de saúde no domínio de despistagem activa de TB nos PVVHIV RAP | T4 | Realizada | PNLS | 23 | 17 | 73.9 % | 1.653.91 | 5-6 Novembro |
| 4.3.13.20 | Profilaxia Pós-Exposição | T4 | Realizada | PNLS | 21 | 20 | 95% | 1.761.00 | 18 e 19- 12-2014 |
| 2.2.10.4 | Reforçar capacidade dos membros das associações dos PVVIHV em gestão, planificação, segmento, advogacia e boa governação | T3-T4 | Não realizado/ transferida para 2015 | PNLS | 10 | 0 | 0% | 679,18 | … |
| 2.2.7.8 | Formação de Agente de Saúde comunitário | T4 | Não Realizado | PNLS | 27 | 0 | 0% | 832,12 |  |
| 1.1.5.3 | Capacitar o pessoal tecnico em matéria de Circuncisão | T4 | Não Realizada | ISVM | 14 | 0 | 0% | 1.071,00 |  |
| 4.1.15 | Formação de 150 técnicos de saúde em novas recomendações da terapia | T4 | Realizada | CNE/PNLS | 25 | 25 | 100% | 4.000.00 109.039 milhões | 22 á 26-12-2014 |
| 1.1.5.22 | Formação para os HSH para implementar activ. de educadores de pares | II | Realizada | INPG | 8 | 8 | 100% | 953,00 | 16 á 19-2014 |
| 2.2.10.3 | Formação em secagem de pescado(actividade geradora de rendimento | IV | Realizada | Cruz vermelha | 15 | 17 | 100% | 18.865,00 | 15á 19-2014 |

Programa Nacional de luta contra a Tuberculose

| Activ nº | Designação | Trimestre | Nível de Execução | Entidade Organizadora | Programado | Executado | Taxa de Execução | Custos USD | Data da execução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5 | PAL Formação dos técnicos de Saúde sobre APSR. | IV | Realizada em S.Tomé Faltando uma sessão da RAP | ISVM | 90 | 70 | 77% | 5.136,00 | 10 á 18-11-2014 |

|  |  |  |  |  |  |  | SIDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Activ. Nº | Paludismo |  | Activ. Nº |  |  |  | Tuberculose |
|  |  |  |  |  |  |  | Activ. Nº |  |
|  | 1.1.1.11 | 306 | 306 | 100% |  | 1.1.1.2 | 40 | 38 | 95% |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.12 | 173 | 168 | 97% |  | 1.1.1.3 | 20 | 0 | 0% |  | 3.1.5 | 90 | 70 | 78% |
|  | 1.1.1.22 | 80 | 64 | 80% |  | 2.2.7.6 | 15 | 15 | 100% |  |  | Prog. | Exec. | % |
|  | 4.4.8.4 | 24 | 20 | 83% |  | 2.2.7.7 | 15 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5.22 | 18 | 14 | 78% |  | 1.1.5.15 | 22 | 18 | 82% |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.12.20 | 50 | 20 | 40% |  | 2.2.7.16 | 42 | 39 | 93% |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4.4 | 15 | 11 | 73% |  | 2.2.7.17 | 21 | 15 | 71% |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4.6 | 207 | 125 | 60% |  | 2.2.10.5 | 24 | 22 | 92% |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4.7 | 20 | 0 | 0% |  | 4.3.13.14 | 40 | 31 | 78% |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4.8 | 162 | 117 | 72% |  | 4.3.13.15 | 20 | 19 | 95% |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3.2 | 30 | 30 | 100% |  | 2.1.9.8 | 57 | 50 | 88% |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.9.20 | 4 | 24 | 600% |  | 2.1.9.9 | 23 | 17 | 74% |  |  |  |  |  |
| Total | 12 | 1089 | 899 | 83% |  | 4.3.13.20 | 21 | 20 | 95% |  |  |  |  |  |
|  |  | Prog. | Exec. | % |  | 2.2.10.4 | 10 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.7.8 | 27 | 27 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.3 | 14 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.1.15 | 25 | 25 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5.22 | 8 | 8 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2.10.3 | 15 | 17 | 113% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | 19 | 459 | 361 | 79% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Prog. | Exec. | % |  |  |  |  |  |

Análise da performance de execução física das atividades de formação paras os três (3) programas

No âmbito do PNLP programou-se realizar doze (12) actividades de formação incluindo reciclagem, que visavam capacitar Mil e oitenta e nove (1089) técnicos e profissionais de saúde em diversos dominios de intervenção do paludismo com vista a redução ou eliminação da epidemia. Destas actividades, onze (11) foram realizadas, sendo que uma (2.2.4.7)não se concretizou. Assim, oitocentos e noventa e nove (899) técnicos e profissionais de saúde foram capacitados em diversas matérias ligadas ao paludismo. A performance de execução física geral das atividades  foi de 83%.

No âmbito do PNLS programou-se realizar doze (19) actividades de formação incluindo reciclagem, que visavam capacitar Quatrocentos e cinquenta e nove (459) técnicos e profissionais de saúde em diversos dominios de intervenção do respectivo programa com vista a redução ou eliminação da epidemia. Destas actividades, onze (14) foram realizadas, sendo que cinco (4)não se concretizaram. Assim, trezentos e sessenta e um (361) técnicos e profissionais de saúde foram capacitados em diversas matérias ligadas ao PNLS. A performance de execução física geral das atividades  foi de 79%.

O PNLT planificou executar somente a atividade nº 3.1.5 que previa formar noventa (90) técnicos e profissionais de saúde, mas que no entanto formou apenas setenta, resultando numa taxa de performance física de 78%.

Conclusão

Acredita-se que o balanço dos resultados em função do planificado foi positivo uma vez que a média da performance de execução física das actividades de formação foi de 80% em função do planificado no PEN para os três programas (PNLP, PNLS e PNLT). Salienta-se que o não alcance dos 100% de performance de execução física das actividades de formação deveram-se aos seguintes factores: o tardio desbloqueamento das verbas; a sobreposição das formações; a indisponibilidade de alguns facilitadores; questões operacionais e financeiras, ausência de trabalho em equipe para o alcance dos objetivos desejados. Neste sentido ressalta-se uma maior cooperatividade, ou seja trabalho em equipe das partes intervenientes (CNE, Fundo Global e os sub-beneficiarios secundários) neste processo.

27 de Abril de 2015

Coordenador de Formação:

Dr. Paulo Jorge

Oficial de Formação:

Dra. Lourdes Sousa