‘’Etablir la cohésion sociale entre les personnes déplacées et leurs Communautés d’accueil  dans la région de  Sila au Tchad - Responsabiliser et Reconstruire les Communautés avec des  Initiatives Multisectorielles dans un contexte Post-Conflit pour un  changement Durable’’

Rapport conjoint d’activités

Janvier 2015 – décembre 2015

Section I : Récapitulation des données

| Date de dépôt | 18 mars 2016 |
| --- | --- |
| Pays et lieu du bénéficiaire | Région de Sila au Tchad, Afrique |
| Titre du projet | ‘’Etablir la cohésion sociale entre les personnes déplacées et leurs Communautés d’accueil dans la région de Sila - Responsabiliser et Reconstruire les Communautés avec des Initiatives Multisectorielles dans le Post-Conflit Tchad pour un changement Durable’’ |
| Durée du projet | 3 ans (2014-2016) |
| Organismes des Nations Unies chargés du projet | Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD : agence chef de fil de ce projet) Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) Détails de contact : Stephen Tull : Coordonnateur Résident/Coordonnateur Humanitaire/Représentant Résident PNUD Tchad, Stephen.tull@undp.org Dr Magda Verdickt : Directrice – Pays du PNUD, magda.verdickt@undp.org UNDP Tchad : +235 66 20 20 81 B.P. 906 N’Djamena, Tchad 02 Villas PNUD – Rond – point de la Francophonie Ismaila Mbengue : Représentant de l’UNFPA /Tchad, mbengue@unfpa.org; B.P: 906 N’Djamena, Tchad Rue du Colonel d’Ornano Philippe Barragne-Bigot : Représentant de l’UNICEF, pbarragnebigot@unicef.org Dr Marcel OUATTARA : Représentant adjoint de l’UNICEF, mouattara@unicef.org UNICEF Tchad +235 22 52 03 56 BP. 1146 N’Djamena, Tchad Rue 1036 (Quartier Aérogare) |
| Agents d’exécution (Organisme ou Agences des Nations Unies) | Consortium composé de PNUD, UNFPA, UNICEF |
| Partenaires d’exécution n’appartenant pas au système des Nations Unies | International Aid Services (IAS), Association pour le Développement Economique et Sociale (ADES), Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH), Radio Sila Ministères partenaires : Ministère du Plan et de la Prospective, Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, Ministère de l’Hydraulique, Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Ministère de la Santé publique, des affaires sociales et de la solidarité nationale, Administration locale, ONG, Secteur privé. |
| Budget de projet, y compris les dépenses d’appui au programme (en US$) | UNICEF Année 1 : 759,700 US $ Année 2 : 331,700 US $ UNFPA Année 1 : 184,040 US $ Année 2 : 158,360 US $ PNUD Année 1: 1,040,040 US $ Année 2: 524’835 US $ | Total : 1, 091,400 US $ Total : 342,400 US $ Total: 1,564,875 US $ |
| Montant demandé par le Fonds (en US$) | UNICEF Année 1 : 759,700 US $ Année 2 : 331,700 US $ UNFPA Année 1 : 184,040 US $ Année 2 : 158,360 US PNUD Année 1: 1,040,040 US $ Année 2: 524’835 US $ | Total : 1, 091,400 US $ Total : 342,400 US $ Total: 1,564,875 US |
| Montant à mobiliser par d’autres donateurs (en US$) | Néant |  |
| Période considérée | 01 Janvier 2015 au 31 décembre 2015 |
| Type de rapport | Deuxième rapport |

Résumé du projet :

La région de Sila compte parmi celles qui subissent le plus, la pression des aléas climatiques et des effets persistants d’insécurité et des conflits intercommunautaires soumettant ainsi ses populations à une précarité chronique et ses différentes institutions à une perturbation dans leurs fonctionnements. Les différents conflits qui ont marqué la région ont également entrainé d’importants mouvements des populations augmentant ainsi la pression sur les infrastructures déjà limitées et sur l’environnement. Depuis une décennie la région du Sila est confrontée à une crise humanitaire complexe caractérisée  par des tensions ethniques, des déplacements internes de populations (Relocalisées, IDPs Retournées) et externes marqués par l’entrée massive des refugiés en provenance du Soudan. Cet afflux de populations se déroule dans une région caractérisée par une quasi inexistence des services sociaux de base. Lors des déplacements, ces populations (retournées, relocalisées) sont exposées à de nombreux risques dont notamment les violences et les abus sur les femmes et les filles.

La région souffre, en outre, des problèmes structurels liés à son enclavement et à l’absence d’opportunités économiques particulièrement pour les femmes et les jeunes. Cette situation accentue la vulnérabilité des communautés et affaiblit leurs mécanismes endogènes d’adaptation.

C’est dans ce contexte que le consortium PNUD, UNICEF et UNFPA œuvre, dans une approche participative, à réduire les risques qui menacent la sécurité dans les domaines de l’accès à l’eau, à la nutrition, à la santé, aux droits de l’Homme et au bien-être, à renforcer les capacités et à promouvoir la cohésion sociale entre les personnes déplacées et les communautés d’accueil, à apporter un appui médical et psychosocial aux victimes de violences basées sur le genre, à faire une sensibilisation de grande envergure sur les droits humains dans trois sous-préfectures du département de Kimiti dans la région du Sila. Cette intervention plutôt intégrée prend en compte aussi bien le renforcement du système judiciaire que l’encouragement de l’entreprenariat féminin dans le souci de prévenir les violences basées sur le genre et aussi retarder le mariage des filles. Cette intervention est rendue possible grâce aux partenariats avec les organisations de la société civile notamment les ONG comme ADES, HIAS, LTDH, Radio Sila, AFDI et IAS qui sont des partenaires de mise en œuvre.

Ce projet a été financé par le Fonds des Nations Unies pour la Sécurité Humaine (UNHSTF) pour une durée de deux (02) ans avec une extension  sans coût d’une année (1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2016).

Son objectif global est de contribuer au renforcement de la résilience des populations affectées par les conflits et dont la survie, les moyens d’existence et la dignité sont menacés. Les trois objectifs spécifiques du projet sont :

- Améliorer durablement l’accès aux moyens d’existence, à l’eau potable, à la santé et à l’éducation, à la sécurité alimentaire tout en soutenant une intégration sociale apaisée entre les différentes communautés ;

- Réduire le niveau de pauvreté et promouvoir l’emploi (formations adaptées, leadership,  appropriation et autonomisation, etc.) ;

- Renforcer la protection des droits humains notamment ceux des personnes et couches les plus vulnérables (renforcement des capacités, Etat de droit, soutien social, etc.).

Le présent rapport d’activités qui couvre la période janvier 2015 à décembre 2015 présente les actions réalisées dans le cadre du projet de renforcement de la sécurité humaine en mettant en exergue les succès et points forts mais aussi les contraintes et difficultés. A la date du 31 décembre 2015 on note les avancées suivantes grâce à la mise en œuvre du projet :

Le taux global d’avancement relatif à l’objectif spécifique 1 et résultat 2 pour l’UNICEF est autour de 100%. Plus de 15,000 personnes ont accès à l’eau potable de qualité et en quantité à travers la réalisation de 30 forages bien sécurisés par des clôtures et implantés à moins de 500 m des villages. Toutes Les analyses physico-chimiques et bactériologiques des forages sont effectives avec des résultats concluants. Plus de 19,130 personnes vivent dans un milieu sain à travers la vulgarisation de l’approche Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) dans 30 villages. Toujours dans le domaine de l’hygiène, 100% de la population affirme connaître les activités d’hygiène et adopte les recommandations relatives aux bonnes pratiques en matière d’hygiène. En milieu scolaire, 15 écoles, avec 1718 enfants dont 583 filles et 1135 garçons, sont dotées des dispositifs de lavage des mains et sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène en milieu scolaire

Le taux global de réalisation des activités planifiées pour ce projet est estimé à 76,95 % pour l’intervention de l’UNFPA et le taux d’absorption des fonds par l’UNFPA pour 2015 par rapport aux fonds reçus est de 93,90 % pour la même période. Quant au taux de décaissement, il est de 53,75%. Les populations de 50 villages ont accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, à la prise en charge psychosociale, médicale et juridique pour celles ou ceux qui ont subi des violences basées sur le genre. Les activités de sensibilisation ont éveillé la conscience des populations qui commencent maintenant à dénoncer les violences. Ainsi, 228 cas de violences ont été identifiés et la prise en charge globale et spécifique effectuée. Ces cas de violence sont répartis ainsi qu’il suit : déni des ressources, d’opportunités ou des services : 32 cas ; mariage forcé : 16 cas ; viol/ pénétration : 12 cas ; violence psychologique : 20 cas ; agression physique : 120 cas et agression sexuelle : 28 cas. Plus de 20 000 personnes ont été touchées par les activités de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive, la prévention des violences basées sur le genre et plus globalement les droits humains.

Liste des abréviations

ADES : Association pour le Développement Economique et Social

AFDI : Association des Femmes pour le Développement Intégré

AGR : Activités Génératrices des Revenus

ATPC : Assainissement Total Piloté par la Communauté

CAP: Connaissance, Attitude et Pratique

CGPE : Comité de Gestion de Point d’Eau

DREH : Délégation Régionale de l’élevage et de l’Hydraulique

FAO : Organisation des Nation-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

FDAL : Fin Défécation à l’Air Libre

GBV : Violence basée sur le Genre

HCR : Haut-Commissariat pour les Refugiés

IAS : International Aid Services

IDP :   Personnes Déplacées Internes

IASC : Inter-Agency Standing Commitee

LTDH : Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme

NGO : Organisation Non Gouvernementale

PAFSI : Projet d’Appui aux Forces de Sécurité Intérieure

PCIME : Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant

PRAJUST : Projet d’Appui à la Justice au Tchad

UNFPA : Fonds des Nations Unies Pour la Population

UNHSTF: United Nations Human Security Trust Fund

Section II : Résultats

- Avancement des projets

| Activités prévues pendant la période considérée | Progrès accomplis | Motif de l’écart par rapport aux prévisions originelles (le cas échéant) |
| --- | --- | --- |
| Activité 1.1: Construction des points d’eaux près du camp et la maintenance du système afin de fournir de l’eau potable propre et durable aux communautés. | L’état d’avancement de l’activité 1.1 est estimé à 100% 1 Mission de supervision a été effectuée par la délégation régionale de l’hydraulique Abéché 2 Missions de supervision et suivi programmatique ont été effectuées par le spécialiste Wash de l’UNICEF basé à Abéché 30 forages positifs sur 30 ont été réalisés et fonctionnels 30 forages sur 30 réalisés ont été analysés 30 prospections géophysiques ont été effectuées | La commande des pompes et kit outillage pour la réparation sont en cours pour remplacer les stocks de l’UNICEF |
| Activité 1.2: Session de formation à travers des centres communautaires existant (établis par le PNUD dans ce projet) fournira aux comités locaux afin d'assurer l’appropriation et la gestion totale des équipements. | L’état d’avancement global de ces activités est autour de 100% 30 Comités de Gestion de point d’eau ont été mis en place, formés et opérationnels 60 campagnes de sensibilisations réalisées auprès des autorités et de la population pour le choix et l’acceptation des sites d’implantation des points d’eau et de leurs designs Une session de formation sur l’approche ATPC a été organisée pour le déclenchement des villages 30 villages ont été déclenchés pour l’ATPC et 30 villages ont été certifiés comme village FDAL (fin défécation à l’air libre). Plus de 3,664 latrines familiales ont été construites par les bénéficiaires eux-mêmes avec l’approche ATPC. 02 sessions de formation sur la PCIME communautaire en faveur des leaders naturels (relais communautaires) ont été effectuées 10 clubs d’hygiène ont été mis en place et disposent de dispositifs de lavage des mains |  |
| Activité 1.3 Mener une étude de base dans la communauté au début du programme pour informer sur le statut de santé publique et le groupe cible liés à la morbidité causée par le manque d’hygiène de l'eau. Etablir le mécanisme continu de collecte de données pour identifier les forces, les faiblesses, les occasions, les menaces, et les frontières du système de santé | Une mission d’évaluation conjointe (PNUD, UNICEF, FNUAP) a été conduite en février 2014 et a servi comme référence de base du projet dans les deux zones d’intervention Adé et Moudeina, dans la région de Sila. Il est à noter la complémentarité exemplaire démontrée par les membres de la mission dans un esprit de « ONE-UN ». Au niveau central à N’Djamena les 3 Agences se sont concertées régulièrement sous la coordination du PNUD. Ceci a permis de consolider la compréhension de la thématique Sécurité Humaine. Les 3 agences ont tenu une dizaine de réunions au cours de l’année pour élaborer le rapport d’activité 2014 qui a été validé, pour préparer le plan de travail 2016, pour élaborer le dossier de demande d’extension sans coût qui a été obtenue, pour s’approprier les guidelines de Human security, pour préparer le comité de pilotage du 3 novembre 2015. Les 3 ont eu une concertation permanente entre elles sous la coordination du PNUD et ont entretenu une communication régulière avec le point focal du siège. | L’enquête CAP final sera prévue à la fin du projet |
| Activité 1.7 : Faire la sensibilisation au sein des populations déplacées et des communautés d’accueil pour améliorer l'accès aux services éducatifs et sanitaires. Sensibiliser les personnes pour l’amélioration de leur vie (appui psychosocial inclus) | L’état d’avancement de l’activité 1.7 est estimé à 88,57% 1 atelier de sensibilisation et d’information des partenaires d’exécution a été réalisé : 40 participants issus des partenaires d’exécution présents 5 centres de santé ont renforcés en kits de Santé de la Reproduction pour la prise en charge des conséquences immédiates des violences sexuelles 54 prestataires des soins ont été formés car il y en avait que 54 dans la zone du projet 60 leaders communautaires traditionnels et religieux ont été formés 5 centres de santé dans la zone du projet appuyés 228 cas des violences basées sur le genre enregistrés dont : agression physique : 120 Mariage précoce /forcée : 16 Viol/pénétration : 12 Violence psychologique : 20 Déni de ressources, d’opportunités ou des services : 32 Agression sexuelle : 28 Renforcement des compétences de deux (2) agents d’UNFPA sur la Communication | L’écart était que la planification pour la formation des prestataires des soins était de 70 participants alors qu’il y avait seulement 54 à cause de redéploiement des agents de santé dans la zone. L’atelier de formation était organisé mais seulement 54 ont été effectivement formés au lieu de 70 initialement prévus. Ceci fait que le niveau d’exécution est à 48,29% alors que les 3 autres activités étaient exécutées à 100%. |
| Activity 2.1 : réalisation des interventions de capacité-liés à court terme et à long terme pour augmenter le bien-être entre l'IDPs et la communauté d’accueil, notamment les femmes et les enfants vulnérables à travers des actions visées tels que l’éducation, la formation et les produits d'hygiènes d’une bonne santé | Cette activité a un taux d’avancement autour de 100%. 15 clubs d’hygiène scolaire mis en place, formés et opérationnels soit 60 élèves pair éducateurs. 100 sessions de formation réalisées. 1 campagne d’éducation et sensibilisation à l’hygiène a été réalisée. 15 écoles avec 1718 enfants dont 583 filles et 1135 garçons sont dotées des dispositifs de lavage des mains et sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène en milieu scolaire La mise en place des 100 dispositifs de lavages de mains au niveau des 15 écoles et 30 villages est effective |  |
| Activité 3.1 : Établir les mécanismes locaux efficaces et durables des institutions juridiques, mettant l’accent sur les personnes déplacées, particulièrement les femmes. | L’état d’avancement de l’activité 3.1 est estimé à 100% 2000 affiches conçues et distribués au lieu de 1000 50 flips chart avec image conçus et distribués au lieu de 25 50 haut-parleurs acquis et remis aux comités pour la sensibilisation 100 badges pour les points focaux (40 relais et 60 leaders communautaires) conçus et distribués au lieu de 50 2 tables pour le forum communautaire 60 Equipements pour la rencontre mis en place 3 267 personnes ont été touchées par des campagnes de sensibilisation à travers la zone du projet |  |
| Activité 3.2: Renforcer le développement durable des communautés locales tenant des rencontres intercommunautaires des femmes dans le but d’améliorer l'accès aux services juridiques, de santé et d'éducation. | L’état d’avancement de l’activité 3.2 est estimé à 60,41% 3 comités des femmes mis en place 10 sessions de formation des membres d’Association des femmes sur la création de petits emplois réalisées. 125 femmes leaders potentielles ont été formées sur le processus de la prise de décision et d’organisation de groupe soit un taux de réalisation 20,83%, |  |
| Activité 3.3 : Renforcer les capacités de la radio pour promouvoir la prise de conscience sur des droits de l’homme des personnes vulnérables, en mettant l’accent sur les Personnes déplacées internes, particulièrement les femmes. | L’état d’avancement de l’activité 3.3 est estimé à 91,8 % Matériels d’enregistrement acquis pour Radio Sila 12 émissions en arabe, en français et en langue la plus parlée sur les droits humains, santé sexuelle et reproductive afin de soutenir les interventions menées par les ONGs en faveur des femmes réalisées 251 animateurs de la radio et de la communauté ont été également formés en techniques d’animations et droits de l’homme (125 femmes et 126 hommes) | L’écart s’observe au niveau du nombre des animateurs à former. Au lieu de 300, 251 ont été effectivement formés. Le niveau d’exécution de l’activité est 83,6% alors que les restes des activités étaient à 100% |
| 3.4 Collaborer avec les autorités locales et apporter le soutien technique au maintien de l'ordre et aux institutions juridiques afin d’améliorer la sécurité personnelle mettant l’accent sur les problèmes de sécurité physique des personnes vulnérables, telles que la violence basée sur le genre (VBG), en soutenant les abris de violence domestique existants et en apportant des services efficaces légale et de santé en renforçant les ONG. | L’état d’avancement de l’activité 3.4 est estimé à 100% 601 dirigeants locaux, autorités et collectivités ont été formés sur les Directives de IASC en GBV et lignes directrices sur les systèmes et les mécanismes des droits de l'homme. |  |
| Activité 3.5 : Faciliter un projet secondaire avec un accent particulier sur l'esprit d'entreprise féminine. | L’état d’avancement de l’activité 3.5 est estimé à 120 % Au lieu d’appuyer 30 femmes et 20 filles, l’appui était pour un ensemble de 60 (filles et femmes) | Il était prévu initialement d’appuyer 30 femmes et 20 filles. Mais le niveau de mariage précoce, une approche d’approche d’appuyer 10 filles de plus était concertée afin de retarder le mariage chez certaines filles. Ainsi, 30 femmes et 30 filles ont été appuyées |

- Suivi des résultats

| Résultats | Indicateurs objectivement vérifiables | Point de référence | Objectif | Moyens de vérification | Progrès accompli a la date d’établissement du rapport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif de sécurité humaine : |
| Objectif 1 : Renforcer l'accès aux vies durables, à l'eau potable, la nourriture, la santé et l'éducation, et présenter les moyens de l'intégration sociale des communautés locales avec les approches de base et hiérarchisée |
| Les communautés d'accueil et les IDP ont des capacités accrues pour utiliser l’eau potable et adopter les bonnes pratiques en matière d’assainissement et d’hygiène pour renforcer la cohésion sociale parmi les communautés | Nombre de personne qui ont nouvellement accès aux nouveaux points d’eau potable | 0 31% (Sila) 2,5% (Sila) | 15,000 personnes 100% de la population ciblée ont eu accès à l’eau potable (20l/jour) 50% des foyers procèdent au traitement de l’eau à la maison | Rapport d’activités des partenaires Rapport d’activités des partenaires | 15,000 personnes 100% (20l/jour) 19,230 personnes ont été sensibilisées et adoptent la technique de traitement d’eau à domicile 100% de la population ciblé affirme la connaissance et pratiquent le traitement d’eau à domicile 15 écoles (1718 enfants dont 583 filles et 1135 garçons) dotées de dispositifs de lavage des mains et sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène |
| Produit 1.c Les niveaux du revenu et le bien-être social des populations sont améliorés par le revenu produisant des services d'activités et d'éducation sanitaire fournis ‘’aux centres d'amélioration de vie’’. | Nombre des personnes ayant accès aux services ‘centres d'amélioration de vie’’ | Ligne de base : 0 Ligne de base : 22% Ligne de base : 0 Ligne de base : 0 | Femmes ont accès aux services de santé Cible 1 : 80% d’accouchement soutenu des femmes enceintes Cible : 5 Cible : ¶140 Cible : 60 | Rapport d’activités des partenaires Rapport d’activités des partenaires Rapport d’activités des partenaires Rapport d’activités des partenaires Rapport d’activités des partenaires | Vu le niveau de sensibilisation dans les 50 villages retenus pour le projet, les femmes enceintes viennent accoucher dans les formations sanitaires. Le taux d’accouchement soutenu en ce moment dans la région de Sila est à 60% 5 Centres de santé Sont dotés des produits de santé de la reproduction Soit 100% de réalisation 54 prestataires de services de santé ont été formés soit 38,57% 60 points focaux communautaires ont été formés soit 100% de réalisation |
| Objectif 2 : Réduire le niveau de la pauvreté et assurer l’emploi à travers les soutiens pour les besoins de base, les formations de travail et l’éducation, et améliorer la propriété locale et l’habilité de la communauté. |
| Produit 2.a Renforcer la protection des droits humains notamment ceux des personnes et couches les plus vulnérables (renforcement des capacités, état de droit, soutien social, etc.) | Augmenté % des vulnérables utilisant les services | 0 (région Sila) | Cible 7 : 30 nouveaux comités de gestion des points d’eau sont mis en place et formés sur la bonne gestion des points d’eau et opérationnels Cible 8 : 250 villages ont éliminé la défécation à l’air libre | Rapport d’activité Rapport d’activité | 30 Comite de Gestion des point d’eau compose de 240 personnes formés et opérationnel 15 clubs d’hygiène scolaire mis en place, formés et opérationnels soit 60 élèves pair éducateurs 15 écoles et 30 villages ont été dotés des 100 dispositifs de lavage des mains 0 30 villages déclenchés qui ont mis fin la défécation a l’aire libre. Plus de 3,664 latrines sont construites Pour la région Sila : 64 villages FDAL |
| Objectif 3 : Protéger les droits de l’homme des personnes les plus vulnérables par la propriété locale améliorée et l’habilité avec le renforcement de la règle de loi, le soutien social et le développement de la capacité. |
| Produit 3.a : L’accès aux services juridiques offert par les institutions publiques et juridiques et le soutien des ONG pour l’enquête des violations des droits de l’homme sont renforcés. | Nombre des sessions de formation de la communauté locale créées et/ou renforcées afin de servir d’intermédiaire efficacement des droits de l’homme chaque année Les agents des communautés locales et des autorités formés en gestion basée sur les droits de l’homme, planification, surveillance et évaluation Nombre des autorités judiciaires locales formées en droit de l’homme et pourvues des mécanismes harmonisés Nombre des femmes leaders potentielles formées sur le processus de la prise de décision et d’organisation de groupe | Ligne de base : 0 Ligne de base : 0 Ligne de base : 0 | Cible : 10 Cible : 650 Cible : 600 | Rapport d’activités des partenaires Rapport d’activités des partenaires Rapport des partenaires | 100% Recyclage de la communauté locale effectué 601 dirigeants locaux, autorités et collectivités ont été formés soit une réalisation de 92,46% 125 femmes leaders potentielles ont été formées sur le processus de la prise de décision et d’organisation de groupe soit un taux de réalisation 20,83% ¶ Certaines femmes leaders sont autorisées |
| Produit 3.b : Protéger les femmes et la jeunesse en en prévoyant la conscience publique et en établissant la règle de la loi. | Nombre des cas partiellement investies en justice et la sécurité humaine par les autorités locales. Nombre de matériel d’IEC conçu et distribué | Ligne de base : 0 Ligne de base : 0 | Cible : 100 Cible : 1186 | Rapport d’activités des partenaires Rapport d’activités des partenaires | 228 cas enregistrés dont 58 sont investies en justice Soit 58% 2000 matériels d’IEC conçus et distribués lors des séances de sensibilisation Soit 168% de réalisation |
| Produit 3.c : Renforcer la capacité sociale et économique des survivants de la violence basée sur le genre. | Nombre des personnes ayant bénéficié des AGR | Ligne de base : 0 | Cible : 50 | Rapport d’activités des partenaires | 60 femmes ont bénéficiées des AGR Soit une réalisation de 120% |

- Progrès accomplis en matière de promotion de l’intégration de la notion de sécurité humaine

Le projet a contribué efficacement à la cohésion sociale des différentes communautés de la zone cible en réduisant le risque de conflits autour des ressources en eau (puits traditionnels) et en allégeant conséquemment la souffrance des femmes qui vont à la recherche de cette dernière. Les populations disposent à présent de l’eau potable à moins de 500 m des villages et disposent de leurs latrines pas loin de leurs cases. La concertation permanente au sein du consortium PNUD-UNICEF-UNFPA a permis le partage d’expériences sur les bonnes pratiques et une meilleure compréhension de la thématique de sécurité humaine. En effet c’est à travers la concertation que les 3 agences se sont mieux appropriées les règles et les procédures de la sécurité humaine. En outre certains outils spécifiques développés par l’UNICEF dans son approche WASH sont mieux compris par l’UNFPA et le PNUD. De même l’approche SGBV conduite par l’UNFPA en se basant sur la participation massive de la population est maintenant bien comprise par les équipes du PNUD et de l’UNICEF. A l’heure actuelle, le PNUD qui coordonne le consortium est à mesure de défendre le bienfait de ces acquis tant auprès du comité de pilotage que des autres acteurs y compris de la population bénéficiaire. Les 3 agences, fortes de cette expérience de travail conjoint, ont convenu de la nécessité de continuer ce travail ensemble en dupliquant la notion de sécurité humaine dans d’autres zones du pays.

- Progrès accomplis en matière de facilitation de la notion de sécurité humaine

L’atelier de lancement officiel du projet a permis d’une part, d’apporter plus de clarification et explication sur l’approche sécurité humaine et son objectif aux autorités administratives, traditionnelles et  communautaires de la région ; et d’autre part d’apporter plus d’appropriation, mobilisation et implication des bénéficiaires et des autorités dans la mise en œuvre et leur engagement sur la pérennisation des interventions.

S’agissant des efforts entrepris pour la reproductibilité des interventions :

- L’UNICEF a dupliqué cette approche dans les autres projets financés par la coopération Suisse dans la région de Batha et Moyen Chari sous forme de forum communautaire.

- L’UNFPA est en phase de développement d’une telle approche dans la région du Lac.

- Le PNUD a pris l’option de développer la synergie entre tous les projets qu’il met en œuvre dans cette partie du pays (programme intégré, Gouvernance Sahel ; Résilience urbaine, gouvernance locale, etc.) et de faire en sorte que l’approche sécurité humaine soit la référence dans la démarche. Au cours de la réunion de pilotage du projet tenue le 3 novembre 2015 les membres du comité, après avoir apprécié très positivement les résultats palpables obtenus au cours de la première année, ont fortement recommandé la promotion de l’approche sécurité humaine pour être dupliquée dans d’autres zones du pays.

Section III : Problèmes rencontrés et enseignements tirés

- Problèmes rencontrés au cours de la période considérée et mesures prises pour y faire face

|  | Problèmes rencontres | Mesures prises |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dureté du socle a abimé la machine de forage qui s’est usée rapidement et cela a joué sur les délais d’exécution des travaux. | Disponibilité d’un mécanicien et des pièces de rechange pour la machine de forages |
| 2 | Mauvais état des routes et l’inaccessibilité causée par les Wadi (lits des cours d’eau temporaire) très violents dans la zone d’intervention ralentissent les activités | Planification de l’exécution de certaines activités pendant la saison sèche (octobre, novembre, décembre) |
| 3 | Absence de la couverture cellulaire dans la zone d’intervention qui a entrainé des difficultés sur la communication avec les partenaires de mise en œuvre sur terrain | Organisation des réunions bihebdomadaires avec toutes les équipes sur le terrain pour avoir Informations et l’état d’avancement des activités |
| 4 | Insécurité dans la zone d’intervention qui a entrainé des interventions très limitées dans certains villages | Collaboration avec les autorités locales et les militaires pour l’escorte |
| 5 | Lenteur dans les procédures du PNUD retardant le choix des partenaires de mise en œuvre | Un No-cost extension a été obtenue pour une année et permettra de réaliser toutes les activités prévues |

- Enseignements tirés au cours de la période considérée

|  | Enseignements tirés | Recommandations |
| --- | --- | --- |
| 1 | La réalisation de ce projet a permis aux ONG de mise en œuvre de mieux appréhender la notion de sécurité humaine et de l’intégrer dans leurs approches dans l’avenir. | Valorisation des partenaires ONG dans la mise en œuvre pour qu’elles deviennent le relai pour le développement de l’approche sécurité humaine |
| 2 | 40 à 60% de postes de responsabilités dans les comités sont confiées aux femmes dans le cadre de ce projet. Ce sont les hommes eux-mêmes qui témoignent que les femmes gèrent mieux les ressources et qu’il importe de leur confier des responsabilités de premier rang dans ce projet | Renforcer la promotion de l’approche genre dans la mise en place des différents comités et structures de gestion, entretien et pérennisation des ouvrages et activités |
| 3 | Le projet a permis aux populations bénéficiaires d’avoir de l’eau potable plus facilement. La leçon tirée c’est la nécessité d’utiliser ce projet comme pilote et de le dupliquer dans d’autres zones où le problème de l’eau se pose avec acuité. | Elaborer des documents de plaidoyer et de mobilisation des ressources afin de dupliquer ce projet dans d’autres zones |
| 4 | La structuration des comités et le renforcement des leurs capacités constituent des facteurs d’amélioration de la durabilité et de la reproductibilité des investissements. Ainsi, il a été relevé que les villages ont 30 000 à 130 000 F CFA dans leurs caisses les permettant de faire réparer les pompes en cas d’éventuelles pannes, payer la main d’œuvre, etc. | Duplication des activités dans les autres régions et projets |
| 5 | La réalisation de ce projet a permis un apaisement des tensions entre communautés vivant dans la région de Sila. Chacun était occupé par des travaux lui permettant d’acquérir des notions de base sur les thématiques de santé, paix, AGR et ressource pour lancer le processus du développement. | Dupliquer ce projet pour d’autres zones vivant sous pression |

- Conclusion de l’évaluation (le cas échéant)

Deux missions conjointes ont été organisées par UNICEF-PNUD-UNFPA pour réévaluer/actualiser la situation dans les zones de Ade et Moudeina, et sélectionner les villages bénéficiaires de sorte que les interventions des 3 agences ciblent les mêmes bénéficiaires et ceci afin d’en optimiser l’impact.

Le projet a connu certes un retard dans son démarrage mais il ressort globalement que des résultats tangibles et appréciables ont été obtenus au niveau de tous les axes d’intervention. L’approche sécurité humaine du projet qui allie à la fois l’amélioration des moyens d’existence des populations et celle de leur environnement constitue un acquis clé et cher à consolider et à promouvoir. Aussi la démarche opérationnelle inclusive et participative adoptée par le projet à tous les niveaux et à toutes les étapes a été bien accueillie auprès de toutes les parties prenantes. C’est ainsi que les partenaires, au premier rang desquels les autorités administratives et coutumières, les organisations communautaires de base félicitent et apprécient cette initiative et espèrent déjà qu’elle bénéficiera davantage de soutien pour continuer les appuis et consolider les acquis.

En dépit des résultats probants enregistrés, les actions de visibilité et de promotion des résultats obtenus ont été très marginales d’où la nécessité de mettre à profit les missions conjointes.

Des efforts de duplication de l’approche seront consentis par les agences parties prenantes du consortium. D’ores et déjà, le PNUD établit la synergie d’action entre ce projet et les autres qui sont en cours dans l’Est du pays notamment le projet Résilience urbaine à Goz Beida, le projet décentralisation et gouvernance locale et le programme intégré pour le renforcement des capacités nationales en prévention des crises et relèvement. Actuellement le PNUD, l’UNICEF, l’UNFPA, l’OIM ainsi que la FAO sont en concertation pour développer un projet de consolidation de la paix dont le lien avec la sécurité humaine est bien  établi.

En plus de ces analyses internes, les 3 agences (PNUD, UNICEF, UNFPA) envisagent de mener une évaluation externe à mi-parcours de la mise en œuvre du projet dans un bref délai. Les Termes De Référence de cette évaluation sont en cours de préparation sur la base des instructions disponibles dans les guidelines du projet.

Section IV : Rapport financier au 31 décembre 2015

| Montant en USD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budget approuvé pour l’année 2014 (I) | Fonds reçus en 2014 (II) | Budget approuvé pour 2015 (III) | Fonds reçus en 2015 (IV) | Montant total des crédits reçus 31 Décembre 2015 (V=II+IV) | Dépenses effectués au 31 décembre 2015 (VI) | Ecart entre les crédits reçus et les dépenses (VII=V-VI) | Taux d’exécution en %âge (VIII=VI/V*100) |
| UNICEF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cout du projet | 710 000 | 710 000 | 310 000 | 0 | 710 000 | 911 821 | (201 821) | 128% |
| PSC (7%) | 49 700 | 49 700 | 21 700 | 0 | 49 700 | 63 827 | (14 127) | 128% |
| S/Total | 759 700 | 759 700 | 331 700 | 0 | 759 700 | 975 648 | (215 948) | 128% |
| UNDP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coût du Projet | 967 200 | 967 200 | 1 195 793 | 0 | 967 200 | 292 065 | 675 135 | 30% |
| PSC (7%) | 72 800 | 72 800 | 90 005 | 0 | 72 800 | 22 009 | 50 791 | 30% |
| S/Total | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 285 798 | 0 | 1 040 000 | 314 074 | 725 926 | 30% |
| UNFPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coût du Projet | 172 000 | 172 000 | 148 000 | 25 353 | 197 353 | 184 292 | 13 061 | 93% |
| PSC (7%) | 12 040 | 12 040 | 10 360 | 1 908 | 13 948 | 13 810 | 138 | 99% |
| S/Total | 184 040 | 184 040 | 158 360 | 27 261 | 211 301 | 198 102 | 13 199 | 93% |
| TOTAL GENERAL | 1 983 740 | 1 983 740 | 1 775 858 | 27 261 | 2 011 001 | 1 487 824 | 523 177 | 73% |

NB : Pour l’UNICEF le dépassement se justifie par le fait que leur système de gestion prend en compte la totalité des engagements dans les contrats même si ceux-ci ne sont pas payés intégralement.

Section V : Plan de travail

5.1 Plan de travail 2016

| Activités | Organisme chargé de l’exécution | Montant (US$) | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Activité 1.1: Construction des points d’eaux près du camp et la maintenance du système afin de fournir de l’eau potable propre et durable aux communautés | UNICEF | 108 194 |  |  |  |  |
| Activité 1.2: Session de formation à travers des centres communautaires existant (établis par le PNUD dans ce projet) fournira aux comités locaux afin d'assurer l’appropriation et la gestion totale des équipements. | UNICEF | 0 |  |  |  |  |
| Activité 1.3 : Mener une étude de base dans la communauté au début du programme pour informer sur le statut de santé publique et le groupe cible liés à la morbidité causée par le manque d’hygiène de l'eau. Etablir le mécanisme continu de collecte de données pour identifier les forces, les faiblesses, les occasions, les menaces, et les frontières du système de santé | UNICEF | 0 |  |  |  |  |
| Produit 1.b : Les Organisations Communautaires de Base (OCB) composées des IDP, des populations hôtes et des autorités locales sont renforcées pour faciliter une intégration sociale apaisée, y compris sur la question sensible de conflits agriculteurs-éleveurs |  |  |
| Activité 1.4 : Renforcer les comités locaux d'action en vue d'une intégration sociale apaisée entre les populations hôtes locales, les personnes déplacées et les retournés | UNDP | 48,500 |  |  |  |  |
| Activité 1.5 : Renforcer les capacités des organisations des producteurs et des éleveurs dans les domaines du maraîchage et en matière de prévention/gestion des conflits entre agriculteurs / éleveurs | UNDP | 120,000 |  |  |  |  |
| Activité 1.6 : Créer Six ''Centres de Mieux Vivre'' - Plateformes multifonctionnelles et centres d'éducation et de santé – qui sont équipés et gérés par des comités locaux et fournissant des conseils aux OCB en vue d’augmenter les AGR et favoriser l’intégration sociale des communautés d’accueil et des personnes déplacées. | UNDP | 538,500 |  |  |  |  |
| Produit 1.c : Les niveaux du revenu et le bien-être social des populations sont améliorés par le revenu produisant des services d'activités et d'éducation sanitaire fournis ‘’aux centres d'amélioration de vie’’. |  |  |
| Activité 1.7 : Faire la sensibilisation au sein des populations déplacées et des communautés d’accueil pour améliorer l'accès aux services éducatifs et sanitaires. Sensibiliser les personnes pour l’amélioration de leur vie (appui psychosocial inclus) | UNFPA | 30,000 |  |  |  |  |
| Produit 1.d : Renforcer la sensibilisation autour de l’approche de sécurité humaine pour sa diffusion |  |  |
| Activité 1.8 : Collaborer avec chaque agence UN impliquée pour diffuser les résultats du projet et l'approche Sécurité Humaine | UNDP | 3000 |  |  |  |  |
| Objectif 2 : Réduire le niveau de la pauvreté et assurer l’emploi à travers les soutiens pour les besoins de base, les formations de travail et l’éducation, et améliorer la propriété locale et l’habilité de la communauté. |  |  |
| Produit 2.a : Renforcer la protection des droits humains notamment ceux des personnes et couches les plus vulnérables (renforcement des capacités, état de droit, soutien social, etc.) |  |  |
| Activity 2.1 : réalisation des interventions de capacité-liés à court terme et à long terme pour augmenter le bien-être entre l'IDPs et la communauté d’accueil, notamment les femmes et les enfants vulnérables à travers des actions visées tels que l’éducation, la formation et les produits d'hygiènes d’une bonne santé | UNICEF |  |  |  |  |  |
| Produit 2.b : Améliorer les aptitudes professionnelles des communautés en matière de production et transformation des produits alimentaires, de conservation et de commercialisation ainsi qu’en couture à travers les ''Centres de Mieux Vivre''. |  |  |
| Activity 2.2 : Faciliter la participation des membres communautaires dans l’administration des Plateformes multifonctionnelles, dans l'encadrement et la formation en agriculture notamment en ce qui concerne la production et la transformation des produits agricoles, la conservation, la commercialisation mais aussi en couture | UNDP | 103,500 |  |  |  |  |
| Activity 2.3: Améliorer la gestion des connaissances de l’économie locale par les unités de partage d’informations des plates formes multifonctionnelles | UNDP | 52,000 |  |  |  |  |
| Object 3. Protéger les droits de l’homme des personnes les plus vulnérables par la propriété locale et l’habilité accrus avec le renforcement de la règle de la loi, de l'appui social, et du développement de capacité |  |  |
| Produit 3.a : L’accès aux services juridiques offert par les institutions publiques et juridiques et le soutien des ONG pour l’enquête des violations des droits de l’homme sont renforcés. |  |  |
| Activité 3.1: Établir les mécanismes locaux efficaces et durables des institutions juridiques, mettant l’accent sur les personnes déplacées, particulièrement les femmes. | UNFPA | 18,000 |  |  |  |  |
| Activité 3.2: Renforcer le développement durable des communautés locales tenant des rencontres intercommunautaires des femmes dans le but d’améliorer l'accès aux services juridiques, de santé et d'éducation. | UNFPA | 25,000 |  |  |  |  |
| Produit 3.b : Protéger les femmes et la jeunesse en en prévoyant la conscience publique et en établissant la règle de la loi. |  |  |
| Activité 3.3 : Renforcer les capacités de la radio pour promouvoir la prise de conscience sur des droits de l’homme des personnes vulnérables, en mettant l’accent sur les Personnes déplacées internes, particulièrement les femmes. | UNFPA | 11,000 |  |  |  |  |
| Activité 3.4 : Collaborer avec les autorités locales et apporter le soutien technique au maintien de l'ordre et aux institutions juridiques afin d’améliorer la sécurité personnelle mettant l’accent sur les problèmes de sécurité physique des personnes vulnérables, telles que la violence basée sur le genre (VBG), en soutenant les abris de violence domestique existants et en apportant des services efficaces légale et de santé en renforçant les ONG locales. | UNFPA | 25,000 |  |  |  |  |
| Produit 3.c : Renforcer la capacité sociale et économique des survivants de la violence basée sur le genre. |  |  |
| Activité 3.5 : Faciliter un projet secondaire avec un accent particulier sur l'esprit d'entreprise féminine. | UNFPA | 25,000 |  |  |  |  |
| Suivi – évaluation/coordination |
| Assurer le suivi et la supervision des activités mises en œuvre | UNFPA | 14,000 |  |  |  |  |
| Frais de gestion administratifs 7% | UNFPA | 10,360 |  |  |  |  |