## Identité du projet
Titre du Projet: |  | soutenir les mécanismes communautaires de consolidation de la paix et de l'inclusion sociale des jeunes situées aux frontières Tchad-Cameroun
Award ID:
Project ID |  |  | 108400
Budget annuel et source de financement : |  |  | 523 365, 42 USD PBSO
Modalité de mise en œuvre : |  | Exécution directe (DIM)
Période de mise en œuvre: |  | 2017-2018 | Jan 01, 2018 - Dec 31, 2021
Chef de projet: | Ramillo rudaragi

## Missions
Programme des Nations Unies pour le Développement
| Titre du projet: | Soutenir les mécanismes de consolidation de la paix au niveau communautaire et l’inclusion des jeunes
| Source de financement: | PBSO
| Modalité de mise en œuvre: | DIM
| Zones de couverture: | Région de l'Hadjer Lamis
Composante du projet:
PLAN DE SUIVI DE PROJET
I. Tableau des missions de suivi (insérez l'année et supprimez les parenthèses)
Responsable |  | Type de mission | Calendrier
Nom | Qualité |  | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
ramillo rudaragi | coordinateur | prise de contacts | bar: Calendrier Fév.
ramillo rudaragi | coordinateur | missions donateurs | bar: Calendrier Mars
Bakary shighata | M&E | préparation technique | bar: Calendrier Avr.
ramillo rudaragi | coordinateur | démarrage des OSC | bar: Calendrier Avr.
Bakary shighata | M&E | film institutionnel | bar: Calendrier Avr.
Elie Yanyara | Analyste Programme | suivi des interventions des OSC | bar: Calendrier Avr.
ramillo rudaragi | coordinateur | atelier de formation (comité de paix) | bar: Calendrier Mai
ramillo rudaragi | coordinateur | atelier de formation (militaires/OSC) | bar: Calendrier Mai
ramillo rudaragi | coordinateur | session de dialogue communautaires | bar: Calendrier Mai
Bakary shighata | M&E | suivi des indicateurs des produits | bar: Calendrier Mai
Elie Yanyara | Analyste Programme | remise de kits missions conjointe DPs/RR | bar: Calendrier Juin
bakary shighata | M&E | enquête (sondage d'opinion) | bar: Calendrier Juin
Weldadouar Gaye | M&E | suivi des indicateurs de produits | bar: Calendrier Juin
Elie Yanyara | Analyste Programme | visite du bailleurs PBSO | bar: Calendrier Juin
ramillo rudaragi | coordinateur | caravane de la paix (Radio mobile) | bar: Calendrier Juil.
Bakary shighata | M&E | publireportage sur les bénéficiaires | bar: Calendrier Juil.
ramillo rudaragi | coordinateur | Compétition des madrassa | bar: Calendrier Juil.
ramillo rudaragi | coordinateur | phase finale du tounoi Tchad | bar: Calendrier Juil.
ramillo rudaragi | coordinateur | phase finale du tounoi Kousseri | bar: Calendrier Août
Bakary shighata | M&E | suivi des indicateur de produits | bar: Calendrier Août
Bakary shighata | M&E | vidéos participatives et témoignages | bar: Calendrier Sept.
Bakary shighata | M&E | evaluation de l'impact des émissions radio | bar: Calendrier Oct.
Weldadouar Gaye | M&E | suivi des indicateurs de produits | bar: Calendrier Nov.
Elie Yanyara | Analyste Programme | restitution et appropriation | bar: Calendrier Déc.
Code couleur à utiliser:
|  | x | Calendrier Fév.: Planifiée
Réalisé
Non planifié mais réalisé
Non réalisé

## Plan., Coord. et Report.
II. Tableau de suivi des activités de planification, de coordination et de reporting
Activité | Responsable |  | Calendrier
| Nom | Qualité | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
Elaboration du PTA | bakary | M&E
Validation du PTA | ramillo | Coordinateur
Elaboration du Plan de S&E | bakary | M&E
Elaboration du plan d'achat | ramillo | Coordinateur
Encodage des cibles annuelles dans Atlas | bakary | M&E |  |  | X
Mise à jour trimestrielle des résultats du projet dans atlas | bakary | M&E
Mise à jour des risk et issues | bakary | M&E |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Mise à jour de l'IWP et de la plate forme IRRF | ramillo | Coordinateur | [7 empty] | X
Mise à jour du plan de S&E | bakary | M&E |  |  |  |  | X
Soumission des rapports trimestriels | ramillo | Coordinateur | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | X
Soumission des rapports annuels | ramillo | Coordinateur | [11 empty] | X
Signature des CDR trimestriels | ramillo | Coordinateur |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Inventaires | ahmed | Admin-Fin | [9 empty] | X
CLEP si appliquable) | elie | Analyste programme
Comités de pilotage | elie | Analyste programme |  |  |  |  | X
Revue du projet | elie | Analyste programme | [7 empty] | X
Evaluation | pierre | M&E | [11 empty] | X
Code couleur:
|  | x |  | Planifiée
Réalisée
Non réalisée
Note on A4: Pnud: La liste des actvités n'est pas exhaustive et peut donc être modifiée. Veillez tooutefois à surime rles activités non pertinentes.

## Matrice de suivi des indicateur
III. Matrice de suivi des indicateurs
Niveau de résultat | Produit | Indicateurs | Baseline | Cible annuelle 2018 | Valeur obtenue en 2018 | Source de vérification | Explication des écarts
Plan stratégique | Résultat 6 « Le relèvement précoce et le retour rapide sur les voies du développement durable sont atteints dans les environnements post-conflit et post-catastrophe »
CPD | Produit 1: Cadres et procédures pour le dialogue en place pour un engagement efficace et transparent de la société civile. | Mesure dans laquelle les femmes, les jeunes et les groupes exclus ont renforcé leurs capacités à s'engager dans des questions cruciales liées au développement et aux crises | 2 | 4 | 2 | rapports d'enquêtes et d'évaluation | retard dans la mise en œuvre
|  | Etendue à laquelle les groupes de femmes et de jeunes contribuent au développement | 2 | 3 | 2 | rapports d'enquêtes et d'évaluation | retard dans la mise en œuvre
| Produit 2:Les institutions et les communautés nationales ont permis de prévenir et de combattre l'extrémisme et la radicalisation violents. | Nombre de jeunes à risque et de personnes vulnérables ayant des moyens de subsistance améliorés | 0 | 150 hommes et 150 femmes | 0 | rapports d'enquêtes et d'évaluation | retard dans la mise en œuvre
|  | Nombre de jeunes dans les zones actives engagés par la programmation | 1 | 300 | 1 | rapports d'enquêtes et d'évaluation | retard dans la mise en œuvre
|  | Nombre de nouveaux emplois créés pour les jeunes femmes et les hommes dans les zones «hot-spot». | 0 | 750 hommes et 750 femmes | 0 | rapports d'enquêtes et d'évaluation | retard dans la mise en œuvre
PTA | Produit I Les acteurs communautaires et instances locales sont capables de gérer les conflits et de prévenir l’extrémisme violent au niveau local et transfrontalier | Niveau de participation des principaux acteurs locaux aux sessions de dialogues communautaires au niveau transfrontalier. | faible | moyen | faible | rapports de suivi/rapports des PE/ procès verbal des séances des sessions de dialogues | retard dans la mise en œuvre
|  | Nombre de jeunes et de femmes participant aux mécanismes de prévention de l’extrémisme violent et de gestion des conflits | 0 | 240 (dont 30 % de femmes) | 0 | rapports de suivi/rapports des PE/ procès verbal et liste de présence des séances des sessions de dialogues | retard dans la mise en œuvre
|  | Nombre de systèmes d’alerte précoce opérationnels | 1 | 8 | 1 | Rapport de visite de terrain/ Rapport de suivi / Rapports d'activités PE | retard dans la mise en œuvre
|  | Niveau de contribution des travaux de recherche scientifique du Cameroun et du Tchad à la compréhension des conflits et l’extrémisme violent au niveau transfrontalier | Faible | moyen | faible | documents de projets et de politiques/ articles/ publications scientifiques | retard dans la mise en œuvre
|  | Capacités des acteurs communautaires et forces de sécurité dans l’application des principes des droits de l’Homme, l’égalité homme/femme et la protection de la femme et de l’enfant. | faible | moyen | faible | Rapport de visite de terrain/ Rapport de suivi / Rapports d'activités PE | retard dans la mise en œuvre
|  | Pourcentage de personnes ayant confiance aux forces armées et de sécurité à l’échelle locale. | N/A | 20% | N/A | rapport d'enquête de sondage / rapport de suivi | retard dans la mise en œuvre
| Produit 2: Les jeunes et les populations vulnérables participent de plus en plus aux processus de prise de décisions et se lancent dans des activités génératrices rémunératrices. | Nombre de jeunes (de 24 ans ou moins) qui ont recouru à un dispositif pacifique pour résoudre un différend, ventilé par sexe. | 0 | 80 | 0 | Procès verbaux des dispositifs mis en place/ Rapport de suivi / documents des mécanismes communautaires de paix | retard dans la mise en œuvre
|  | Nombre de jeunes (de 24 ans ou moins) intégrés dans le tissu économique local, ventilé par sexe | 0 | 200 (au moins 20 % de jeunes femmes) | 0 | rapport de suivi/ Rapport d'activités des PE/ Rapport des visites de terrain | retard dans la mise en œuvre
Code couleur:
Très satisfaisant ≥ 90% et ≤ 100 %
Satisfaisant ≥ 70% et ≤ 90 %
Moyen ≥ 50% et ≤ 70 %
Insatisfaisant < 50 %
Note on A5: Pnud: Les produits et indicteurs doivent reprendre le libellé exact du PS
Note on D4: Pnud: La baseline doit être égal au résultat atteint par le projet en 2017 si la mise neouvre adémarré avant l'année actuelle.
Note on H4: Pnud: Les explicatiosn doivent être fournies tant pour les écarts négatifs que positifs.

## MO PTA
IV. Synthèse de mise en œuvre du PTA | Synthèse de mise en œuvre du PTA
Produit | Bilan physique |  |  | Bilan financier
| Nombre d'activités planifiées | Nombre d'activités initiées | Taux d'exécution | Budget annuel en USD | Montant dépensé en USD | Taux d'exécution budgétaire
Produit 1: Les acteurs communautaires et instances locales sont capables de gérer les conflits et de prévenir l’extrémisme violent au niveau local et transfrontalier | 7 | 0 | 0 | 152750 | 0 | 0
Produit 2: Les jeunes et les populations vulnérables participent de plus en plus aux processus de prise de décisions et se lancent dans des activités génératrices rémunératrices. | 4 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Produit 3: Gestion et coordination du Projet | 7 | 3 | 42.8571 | 270615.42 | 28,723.27 | #VALUE!
TOTAL | 18 | 3 | 16.6667 | 523365.42 | 0 | 0

## Journal des risques
V. JOURNAL DES RISQUES ET PROBLEMES
I. Suivi des risques
Type | Déscription | Critique Oui / Non | Date d'identification | Responsable | Mesure de mitigation
Financier | Les ressources disponibles pourraient s'avérer insuffisantes pour combler les besoins évoqués dans les documents du projet. | non | 2018-01-15 | Elie | Affecter des ressurces du programme national PVE pour combler les besoins
Opérationnel | Les agences UNDP et UNICEF Cameroun et Tchad sont à leur première collaboration dans le cadre d'un initiative transfrontalière de consolidation de la paix. La coordination pourrait s'avérer difficile. | non | 2017-12-10 | Ramillo | Créer une plateforme d'échange en ligne pour faciliter les échanges (i) organiser des rencontres inter-agences de façon périodique (ii) faire la revue du projet de façon trimestrielle (iii)
Politique | L'insdisponibilité ou le retard dans la signature de documents de projet par les autorités politiques (Tchad-Cameroun) pourrait entrainer un retard dans la mise en œuvre des activités. | oui | 2018-01-15 | Elie | Travailler en collaboration avec les collègues UNDP et UNICEF du cameroun pour la signature des documents de projet (i) impliquer le senior management et le RR pour faciliter la signature des documents.
Sécuritaire | La région fait partie des zones frappées par les attaques à la bombe. C'est une zone à risque de menaces extrémistes qui pourrait influencer la mise en œuvre et la sécurité du staff du projet | non | 2017-12-10 | Staff | Travailler en étroite collaboration avec UNDSS (i) Respecter les consignes de sécurité (ii) Travailler avec le commandement de défense national basé à Massakory
Sratégique | Les OSC n'ont pas une riche expérience dans le domaine de la consolidation de la paix et de l'extrémisme violent. Cela pourrait entrainer un manque de performance dans la mise en œuvre des activités | non | 2017-12-10 | Ramillo | Sélectionner une OSC qui œuvre dans le domaine du dévéloppement communautaire (i) Former les OSC de mise en œuvre avant de les déployer sur le terrain (ii) faire un suivi des interventions de mise en œuvre (iii)
II. Suivi des problèmes
Type | Décription | Date survenance | Mesure de mitigation |  |  | Résolu Oui / Non | Responsable
Problème | Retard dans le démarrage ou la mise en œuvre du PTA | 2018-02-10 | solliciter un offre spontanée de la part d'une OSC (i) mettre en place un PTO accéléré sur trois mois (ii) Elaborer un plan de décaissement réaliste et rationnel |  |  | Oui | Ramillo
Changement
Autre
Note on B4: Pnud: Ne mentionnez que les risque oertinents pour l'année en cours