## Trim. 1
Plan de travail trimestriel
Projet:PADLFIT
Période couverte: Janvier - Mars 2018
Budget annuel en USD: | 300000
Produits attendus | Activités planifiées | Chronogramme |  |  | Responsable | Appui | Décaissement USD
|  | M1 | M2 | M3
Produit 1.2 : Des infrastructures et équipements structurants (Plateformes Multifonctionnelles et autres) sont fonctionnels avec des modules techniques adaptés et opérationnels | [6 empty] | 40000
Activite 1.2. Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour la définition des mécanismes et du coût des centres mutifonctionnels de services financiers | Tâche 1.2.1:Elaboration des TDRs et du DAO |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 1.2.2:Publication du DAO, évaluation des offres et signature du contrat |  |  | X | Teloumbaye Mbataingar
| Tâche 1.2.3: Paiement facture première tranche |  |  | X | Pascal Aido Goumaye
Total activité 1.2:
Produit 2.2: Des EMF creatrices de valeurs et d'emplois sont operatrices et viables | [6 empty] | 20000
2.1.1 Recrutement des EMF pour l'octroi des crédits aux populations dans les régions | Tâche 2.1.1: Elaboration des TDRs et du DAO |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 2.1.2:Publication du DAO, évaluation des offres et signature du contrat |  |  | X | Teloumbaye Mbataingar
| Tâche 2.1.3: Paiement facture première tranche |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet, Pascal Aido Goumaye
Total activité 2.1.:
Produit 3.1 : Le nombre de personnes (particulièrement les femmes et les jeunes) ayant accès aux services financiers s’est accru grâce à l’extension et à la viabilité des EMF et PSF, utilisant des technologies appropriées, au profit des ménages vulnérables | [6 empty] | 80000
Activite 3.1.3: Recrutement d'un bureau d'études pour les formations en éducation entrepreneuriale et financière des femmes et des jeunes à Sila, Logone oriental et Bol | Tâche 3.1.1.:Elaboration des TDRs et du DAO |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 3.1.2:Publication du DAO, évaluation des offres et signature du contrat |  |  | X | Teloumbaye Mbataingar
| Tâche 3.1.3: Paiement facture première tranche |  |  | X | Pascal Aido Goumaye
Total activité 3.1.:
Activite 3.2.3: Recrutement d'un bureau d'études pour l'étude de faisabilité du Fonds de Refinancement et de Garantie (FRG) et du Fonds d'Appui Institutionnel (FAI) | Tâche 3.2.1.:Elaboration des TDRs et du DAO |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 3.2.2:Publication du DAO, évaluation des offres et signature du contrat |  |  | X | Teloumbaye Mbataingar
| Tâche 3.2.3: Paiement facture première tranche |  |  | X | Pascal Aido Goumaye
Total activité 3.2.:
Output 4 : La gestion, la communication, la visibilité, le suivi-évaluation et les audits du Programme sont assurés de manière efficace et efficiente | [6 empty] | 76412
Activite 4.1: Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour la réalisation de la situation de référence du PADLFIT | Tâche 4.1.1: Elaboration des TDRs et du DAO |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 4.1.2: Publication du DAO, évaluation des offres et signature du contrat |  |  | X | Teloumbaye Mbataingar
| Tâche 4.1.3: Paiement facture première tranche |  |  | X | Pascal Aido Goumaye
Total activité 4.1.:
Activite 4.2: Recrutement d'un bureau d'études pour la Stratégie genre et des droits humains du PADLFIT | Tâche 4.2.1: Elaboration des TDRs et du DAO |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 4.2.2: Publication du DAO, évaluation des offres et signature du contrat |  |  | X | Teloumbaye Mbataingar
| Tâche 4.2.3:Paiement facture première tranche |  |  | X | Pascal Aido Goumaye
Total activité 4.2.:
Activite 4.3: Sélection d'un hôtel pour l'organisation des ateliers de validation des rapports des études | Tâche 4.3.1:Demande de cotation |  |  |  | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 4.3.2:A nalyse des offres et signature des bons de commande |  |  |  | Teloumbaye Mbataingar
| Tâche 4.3.3: Paiement facture première tranche |  |  |  | Pascal Aido Goumaye
Total activité 4.3.:
Activit 4.4: Achat fournitures de bureau et equipements | Tâche 4.4.1: Demande de cotation |  |  |  | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 4.4.2: A nalyse des offres et signature des bons de commande |  |  |  | Teloumbaye Mbataingar
| Tâche 4.4.3: Reception des equipements et paiement du fournisseur |  |  |  | Pascal Aido Goumaye
Total activité 4.4.:
Total général | [6 empty] | 216412
[6 empty] | Cible Trimestrielle | 30%
[6 empty] | Projection delivery trimestriel | 72.14%

## Trim. 2
Plan de travail trimestriel
Projet:
Période couverte: Avril - Juin 2018
Budget annuel en USD: | 300000
Produits attendus | Activités planifiées | Chronogramme |  |  | Responsable | Appui | Décaissement USD
|  | M1 | M2 | M3
Produit 1.2 : Des infrastructures et équipements structurants (Plateformes Multifonctionnelles et autres) sont fonctionnels avec des modules techniques adaptés et opérationnels | [6 empty] | 40000
Activite 1.2. Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour la définition des mécanismes et du coût des centres mutifonctionnels de services financiers | Tâche 1.2.4. Suivi de la mission du consultant |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 1.2.5: Validation du rapport de l'étude |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 1.2.6: Paiement factures |  |  | X | Pascal Aido Goumaye
Total activité 1.2:
Produit 2.2: Des EMF creatrices de valeurs et d'emplois sont operatrices et viables | [6 empty] | 20000
2.1.1 Recrutement des EMF pour l'octroi des crédits aux populations dans les régions | Tâche 2.1.4: Suivi des prestations des EMF |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 2.1.5:Validation des rapports intermédiaires |  |  | X | Teloumbaye Mbataingar
| Tâche 2.1.6: Paiement factures |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet, Pascal Aido Goumaye
Total activité 2.1.:
Produit 3.1 : Le nombre de personnes (particulièrement les femmes et les jeunes) ayant accès aux services financiers s’est accru grâce à l’extension et à la viabilité des EMF et PSF, utilisant des technologies appropriées, au profit des ménages vulnérables | [6 empty] | 80000
Activite 3.1.3: Recrutement d'un bureau d'études pour les formations en éducation entrepreneuriale et financière des femmes et des jeunes à Sila, Logone oriental et Bol | Tâche 3.1.4. Suivi de la mission du consultant |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 3.1.5: Validation du rapport de l'étude |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 3.1.6: Paiement factures |  |  | X | Pascal Aido Goumaye
Total activité 3.1.:
Activite 3.2.3: Recrutement d'un bureau d'études pour l'étude de faisabilité du Fonds de Refinancement et de Garantie (FRG) et du Fonds d'Appui Institutionnel (FAI) | Tâche 3.2.4. Suivi de la mission du consultant |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 3.2.5: Validation du rapport de l'étude |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 3.2.6: Paiement factures |  |  | X | Pascal Aido Goumaye
Total activité 3.2.:
Output 4 : La gestion, la communication, la visibilité, le suivi-évaluation et les audits du Programme sont assurés de manière efficace et efficiente | [6 empty] | 76412
Activite 4.1: Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour la réalisation de la situation de référence du PADLFIT | Tâche 4.1.4. Suivi de la mission du consultant |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 4.1.5: Validation du rapport de l'étude |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 4.1.6: Paiement factures |  |  | X | Pascal Aido Goumaye
Total activité 4.1.:
Activite 4.2: Recrutement d'un bureau d'études pour la Stratégie genre et des droits humains du PADLFIT | Tâche 4.2.4. Suivi de la mission du consultant |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 4.2.5: Validation du rapport de l'étude |  |  | X | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 4.2.6: Paiement factures |  |  | X | Pascal Aido Goumaye
Total activité 4.2.:
Activite 4.3: Sélection d'un hôtel pour l'organisation des ateliers de validation des rapports des études | Tâche 4.3.1: Organisation des ateliers |  |  |  | Brice Ahouissou Anicet
| Tâche 4.3.3: Evaluation du prestatire et Paiement factures |  |  |  | Brice Ahouissou Anicet, Pascal Aido Goumaye
Total activité 4.3.:
Total général | [6 empty] | 216412
[6 empty] | Cible Trimestrielle | 60%
[6 empty] | Projection delivery trimestriel | 72.14%

## Trim. 3
Plan de travail trimestriel
Projet:
Période couverte: Juillet - Septembre 2018
Budget annuel en USD: | 0
Produits attendus | Activités planifiées | Chronogramme |  |  | Responsable | Appui | Décaissement USD
|  | M1 | M2 | M3
Produit 1: | [6 empty] | 0
Activité 1.1: | Tâche 1.1.1:
Tâche 1.1.2:
Tâche 1.1.3:
Tâche 1.1.4:
Tâche 1.1.5:
Tâche 1.1.6:
| Total activité 1.1: | [5 empty] | 0
Activité 1.2: | Tâche 1.2.1:
Tâche 1.2.2:
Tâche 1.2.3:
Tâche 2.4:
| Total activité 1.2: | [5 empty] | 0
Activité 1.3: | Tâche 1.3.1:
Tâche 1.3.2:
Tâche 1.3.3:
| Total activité 1.3 | [5 empty] | 0
Produit 2: | [6 empty] | 0
Activité 2.1: | Tâche 2.1.1:
Tâche 2.1.2:
Tâche 2.1.3:
Tâche 2.1.4:
| Total activité 2.1 | [5 empty] | 0
Tâche 2.2.1:
Tâche 2.2.2:
Tâche 2.2.3:
Tâche 2.2.4:
| Total activité 2.2: | [5 empty] | 0
Total général | [6 empty] | 0
[6 empty] | Cible trimestrielle | 90%
[6 empty] | Projection delivery trimestriel | #DIV/0!

## Trim. 4
Plan de travail trimestriel
Projet:
Période couverte:Octobre 2018 - Décembre 2018
Budget annuel en USD: | 0
Produits attendus | Activités planifiées | Chronogramme |  |  | Responsable | Appui | Décaissement USD
|  | M1 | M2 | M3
Produit 1: | [6 empty] | 0
Activité 1.1: | Tâche 1.1.1:
Tâche 1.1.2:
Tâche 1.1.3:
Tâche 1.1.4:
Tâche 1.1.5:
Tâche 1.1.6:
| Total activité 1.1: | [5 empty] | 0
Activité 1.2: | Tâche 1.2.1:
Tâche 1.2.2:
Tâche 1.2.3:
Tâche 2.4:
| Total activité 1.2: | [5 empty] | 0
Activité 1.3: | Tâche 1.3.1:
Tâche 1.3.2:
Tâche 1.3.3:
| Total activité 1.3 | [5 empty] | 0
Produit 2: | [6 empty] | 0
Activité 2.1: | Tâche 2.1.1:
Tâche 2.1.2:
Tâche 2.1.3:
Tâche 2.1.4:
| Total activité 2.1 | [5 empty] | 0
Tâche 2.2.1:
Tâche 2.2.2:
Tâche 2.2.3:
Tâche 2.2.4:
| Total activité 2.2: | [5 empty] | 0
Total général | [6 empty] | 0
[6 empty] | Cible trimestrielle | 100%
[6 empty] | Projection delivery trimestriel | #DIV/0!