/неофіційний переклад/

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй

Країна: Україна

Додаток до проектного документу

| Назва проекту: | Економічне і соціальне відновлення Донбасу |
| --- | --- |
| Результат(и) УНДАФ: | Сфера допомоги 1 – Результат 1: Створення нових економічних можливостей, зокрема у секторі малого і середнього бізнесу, в результаті сприятливих покращень у діловому та інвестиційному середовищі, підвищення кваліфікації та ефективності використання наукового та інноваційного потенціалу України |
| Очікуваний кінцевий результат (результати) КП: | Кінцевий результат 1: Зменшення бідності у сільській місцевості за допомогою заходів із соціально-економічного розвитку |
| Очікуваний проміжний результат (результати): | Проміжний результат 2: Зміцнення торговельної спроможності МСП |
| Партнер-виконавець: | ПРООН |
| Відповідальні сторони: | ПРООН |

Затверджую:							                 Янтомас Хімстра

Директор ПРООН в Україні

Дата: _____________________________

# Річний план роботи

Рік: 2015-2016

| ОЧІКУВАНІ ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ | ЗАПЛАНОВАНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ | 2015 | 2016 | ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ | ЗАПЛАНОВАНИЙ БЮДЖЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 кв, | 3 кв, | 4 кв, | 1 кв, | 2 кв, | 3 кв, |  | Джерело фінансування | Опис бюджету | Сума |
| Проміжний результат: підтримано економічне відновлення на місцевому рівні та покращені умови життя шляхом створення можливостей щодо зайнятості та отримання доходу, а також посилена здатність постраждалого населення Донецької та Луганської областей до працевлаштування Базовий рівень: 1. Відновлено 0 об’єктів економічної інфраструктури 2. . 0 осіб зайнято у програмах «гроші за працю», програмах громадських робіт і тимчасової зайнятості 3. 0 осіб отримали нові професії/навички шляхом навчання 4. 0 представників місцевих органів влади та ДСЗ пройшли підготовку стосовно створення сприятливого середовища для реалізації можливостей щодо економічної діяльності, підприємництва і зайнятості на місцевому рівні 5. Надано підтримку 0 установам підтримки бізнесу 6. 0 нових малих і середніх підприємств/компаній почали діяльність Показники: 1. Кількість відновлених об’єктів економічної інфраструктури 2. Кількість осіб, зайнятих у програмах «гроші за працю», програмах громадських робіт і тимчасової зайнятості 3. Кількість осіб, які отримали нові професії/ навички шляхом навчання 4. Кількість представників місцевих адміністрації та ДСЗ, які пройшли підготовку 5. Кількість установ підтримки бізнесу, які створені та одержали підтримку 6. Кількість малих і середніх підприємств/компаній, які почали діяльність Контрольні цифри: 1. Відновлено мінімум 10 об’єктів економічної інфраструктури 2. Мінімум 1000 осіб зайнято у програмах «гроші за працю», програмах громадських робіт і тимчасової зайнятості. 3. Мінімум 300 осіб отримали нові професії/навички шляхом навчання 4. Мінімум 50 представників місцевих адміністрації та ДСЗ пройшли підготовку стосовно створення сприятливого середовища для реалізації можливостей щодо економічної діяльності, підприємництва і зайнятості на місцевому рівні 5. Надано підтримку мінімум 5 установам підтримки бізнесу 6. Мінімум 100 нових малих і середніх підприємств/компаній почали діяльність Ґендерний рейтинг: 2 | Діяльність 1. Відновлення критично важливої економічної інфраструктури |  |  |  |  |  |  | ПРООН та інші сторони згідно з відповідними угодами | Уряд Японії | Разом | 1722000,00 |
|  | Діяльність 1.1. Проведення оцінки потреб і консультацій з відповідними урядовими та неурядовими партнерами, зокрема з місцевими громадами, для формування плану відбудови критично важливої економічної інфраструктури у цільових регіонах. | X |  |  |  |  |  |  |  | Послуги підрядників, фіз. особи | 0,00 |
|  | Діяльність 1.2. Формування плану відновлення інфраструктури у тісному співробітництві з місцевими органами влади та місцевими суб’єктами господарювання. | X |  |  |  |  |  |  |  | Послуги підрядників, фіз. особи | 0,00 |
|  | Діяльність 1.3. Проведення технічного проектування 10 об’єктів економічної інфраструктури з залученням (максимально можливою мірою) місцевих суб’єктів господарювання, відібраних шляхом конкурсних торгів. | X | X |  |  |  |  |  |  | USD 15000/технічний проект X 10 технічних проектів | 150000,00 |
|  | Діяльність 1.4. Будівництво/відбудова 10 об’єктів економічної інфраструктури у цільових районах. |  | X | X | X | X | X |  |  | USD 75000/будівельні роботи X 10 об’єктів; USD 75000 / матеріали на 1 об’єкт X 10 об’єктів | 1500000,00 |
|  | Діяльність 1.5. Передача відновлених об’єктів інфраструктури відповідним партнерам для експлуатації та технічного обслуговування та утримування. |  |  |  |  | X | X |  |  | Витрати на утримання персоналу | 0,00 |
|  | Спеціаліст із питань будівництва | X | X | X | X | X | X |  |  | USD 3750 X 12 місяців | 45000,00 |
|  | Асистент із питань будівництва | X | X | X | X | X | X |  |  | USD 2250 X 12 місяців | 27000,00 |
|  | Діяльність 2. Розширення можливостей щодо зайнятості та підприємництва |  |  |  |  |  |  | ПРООН та інші сторони згідно з відповідними угодами | Уряд Японії | Разом | 1709500,00 |
|  | Діяльність 2.1. Визначення можливостей для реалізації програм «гроші за працю» та громадських робіт, як-от ремонт інфраструктури, прибирання, а також архівування, оцифровування та інші аналогічні види робіт. | X |  |  |  |  |  |  |  | Послуги підрядників, фіз. особи | 0,00 |
|  | Діяльність 2.2. Впровадження програм «гроші за працю» та програм громадських робіт. |  | X | X | X | X | X |  |  | USD 145000/програма X 3 програми | 435000,00 |
|  | Діяльність 2.3. Проведення оперативної оцінки професій, що користуються попитом на ринках праці даних регіонів. | X |  |  |  |  |  |  |  | USD 10000 / оцінка X 1 оцінка | 10000,00 |
|  | Діяльність 2.4. Розроблення програм підготовки та перепідготовки на основі потреб ринку праці. |  |  | X | X | X |  |  |  | USD 5000 / навчальна програма X 5 програм | 25000,00 |
|  | Діяльність 2.5. Набір потенційних кандидатів для участі у програмах підготовки, проведення тренінгів із конкретної професії у співпраці з ДСЗ. |  |  | X | X | X |  |  |  | USD 10000 / навчальна програма X 5 програм | 50000,00 |
|  | Діяльність 2.6. Підтримка ДСЗ та інших структур у наданні ВПО, особам, які повернулися, та місцевим мешканцям послуг із сприяння зайнятості. Зміцнення ДСЗ та інших установ задля покращення збирання і оброблення даних про ринок праці. |  | X | X |  |  |  |  |  | USD 27500/програма розбудови спроможності X 1 програма | 27500,00 |
|  | Діяльність 2.7. Проведення досліджень щодо потенційних можливостей та перешкод для ведення підприємницької діяльності у регіоні. | X |  |  |  |  |  |  |  | USD 20000/дослідження X 1 дослідження | 20000,00 |
|  | Діяльність 2.8. Розроблення комплектів навчальних матеріалів із розвитку підприємництва (бізнес-план, стратегія маркетингу, управління бізнесом тощо) на основі можливостей щодо підприємництва, визначених у техніко-економічних дослідженнях. | X | X | X | X |  |  |  |  | USD 6000/комплект X 5 комплектів | 30000,00 |
|  | Діяльність 2.9. Організація серії тренінгів із питань розвитку підприємництва для осіб, які ведуть або бажають вести підприємницьку діяльність. | X | X | X | X |  |  |  |  | USD 10000/тренінг X 5 тренінгів | 50000,00 |
|  | Діяльність 2.10. Оцінка бізнес-планів, розроблених і поданих потенційними підприємцями, надання рекомендацій щодо фінансової підтримки, юридичної підтримки або конкретних навчальних потреб тощо. |  | X |  |  |  |  |  |  | Послуги підрядників, фіз. особи | 0,00 |
|  | Діяльність 2.11. Надання юридичних/інформаційних послуг для сприяння реєстрації суб’єктів господарювання та ведення господарської діяльності. |  | X | X | X | X | X |  |  | USD 15000 /юридична допомога X 6 випадків допомоги | 90000,00 |
|  | Діяльність 2.12. Надання грантів на заснування і (або) розширення малих і середніх підприємств/компаній, а також сприяння налагодженню зв’язків із фінансовими установами на предмет подальшої фінансової підтримки. Вивчення можливості створення механізму фінансування і надання безпроцентних позик новостворюваним підприємствам. |  | X | X | X | X | X |  |  | USD 15000/грант X 60 грантів | 900000,00 |
|  | Діяльність 2.13. Здійснення моніторингу діяльності вищезгаданих підприємств /компаній як мінімум упродовж періоду їхнього становлення. |  | X | X | X | X | X |  |  | Послуги підрядників, фіз. особи | 0,00 |
|  | Спеціаліст з питань зайнятості та підприємництва | X | X | X | X | X | X |  |  | USD 3750 X 12 місяців | 45000,00 |
|  | Асистент з питань зайнятості та підприємництва | X | X | X | X |  |  |  |  | USD 2250 X 12 місяців | 27000,00 |
|  | Діяльність 3. Зміцнення спроможності місцевих органів влади щодо створення сприятливого середовища для реалізації можливостей підприємницької діяльності та зайнятості |  |  |  |  |  |  | ПРООН та інші сторони згідно з відповідними угодами | Уряд Японії | Разом | 730000,00 |
|  | Діяльність 3.1. Проведення оцінки потреб щодо спроможності місцевих органів влади з питань економічного відновлення, місцевого економічного планування та управління. | X |  |  |  |  |  |  |  | USD 15000/ оцінка X 1 оцінка | 15000,00 |
|  | Діяльність 3.2. Визначення юридичних і нормативних перешкод для розвитку підприємництва і створення робочих місць на регіональному рівні й розроблення конкретних рекомендацій щодо поліпшення ситуації. |  | X |  |  |  |  |  |  | Фінансуватиметься з діяльності 3.1 | 0,00 |
|  | Діяльність 3.3. Проведення заходів із розбудови спроможності для місцевих органів влади щодо підтримки розвитку приватного сектора, зокрема тренінгів і семінарів, візитами їх участі у візитах обміну та вивчення передового досвіду. |  | X | X | X |  |  |  |  | USD 5000 / тренінг X 10 тренінгів | 50000,00 |
|  | Діяльність 3.4. Підтримка розроблення проектів місцевих стратегій, програм і планів економічного розвитку, а також законодавства щодо сприяння розвиткові МСП у регіоні. |  | X | X | X |  |  |  |  | USD 30000 / консультування з розробки програми X 1 консультування; USD 50000/ консультування з розробки законодавства X 1 консультування | 80000,00 |
|  | Діяльність 3.5. Надання грантів на розвиток інфраструктури підтримки бізнесу, як-от бізнес-інкубатори та бізнес-центри, а також організаціям ділової участі. |  |  | X | X | X | X |  |  | USD 50000 / грант X 10 грантів | 500000,00 |
|  | Діяльність 3.6. Підтримка діалогів у рамках державно-приватного партнерства в цільових регіонах. |  | X | X | X | X | X |  |  | USD 10000 / діалог X 4 діалоги | 40000,00 |
|  | Спеціаліст з питань розбудови спроможності | X | X | X | X | X | X |  |  | (USD 3750 X 12 місяців) | 45000,00 |
|  | Діяльність 4. Управління проектом |  |  |  |  |  |  | ПРООН | Уряд Японії | Разом | 468129,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266000,00 |
|  | Персонал проекту Координатор проекту Міжнародний доброволець ООН (Японія) Спеціаліст із комунікації, моніторингу і оцінки Спеціаліст із питань фінансів та закупівель 2 регіональні координатори водій | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Офіс проекту оренда офісу утримання офісу офісна техніка автомобіль відрядження безпека | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 198379,63 |
|  | Проміжний підсумок Діяльності 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4629629,63 |
|  | Витрати на послуги з управління проектом (8%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370370,37 |
|  | УСЬОГО Діяльності 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000000,00 |
|  | Діяльність 5. Підтримка малого бізнесу |  |  |  |  |  |  | ПРООН та інші сторони згідно з відповідними угодами | Уряд Чеської Республіки | Разом | 313,648.14 |
|  | Діяльність 5.1: Підтримка розвитку ділових навичок серед постраждалого від конфлікту населення (Організація серії тренінгів із питань розвитку підприємництва для осіб, які ведуть або бажають вести підприємницьку діяльність) |  |  |  | X | X |  |  |  | Послуги компаній | 82,800.00 |
|  | Діяльність 5.2: Надання грантів приватним підприємцям та фізичним особам (Надання грантів на заснування і (або) розширення приватних підприємств, а також сприяння налагодженню зв’язків із фінансовими установами на предмет подальшої фінансової підтримки. Вивчення можливості створення механізму фінансування і надання безпроцентних позик новостворюваним підприємствам) |  |  |  | X | X | X |  |  | Малі гранти Послуги компаній (адміністрування грантів) | 150,000.00 15,600.00 |
|  | Діяльність 5.3: Розвиток підприємництва шляхом цільових мотиваційних кампаній |  |  |  | X | X | X |  |  | Місцеві консультанти Послуги компаній Послуги фіз осіб | 65,248.14 |
|  | Діяльність 6. Підтримка Державного агентства України з питань відновлення Донбасу |  |  |  |  |  |  | ПРООН та інші сторони згідно з відповідними угодами | СБ, ПРООН | Разом | 155,900.00 |
|  | Діяльність 6.1 Підтримка Державного агентства України з питань відновлення Донбасу |  |  |  | X | X | X |  |  | Місцеві консультанти Міжнар. консультанти Послуги компаній Послуги фіз осіб | 4,500.00 45,000.00 50,176.83 56,223.17 |
|  | Проміжний підсумок Діяльності 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,548.14 |
|  | Витрати на послуги з управління проектом (8%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,563.86 |
|  | УСЬОГО Діяльності 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,112.00 |
| Проміжний підсумок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,099,177.77 |
| Витрати на послуги з управління проектом (8%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,934.23 |
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,507,112.00 |

# Text boxes

Зміни до проектного документу

Мета додатку полягає у необхідності відобразити  наступні зміни у проектному документі:

1) Тривалість проекту: нова дата закінчення проекту була змінена на 31 серпня 2016 року відповідно до продовження проекту без додаткового фінансування, затвердженого Донором (Уряд Японії), для завершення всіх запланованих в рамках проекту заходів з відновлення інфраструктури.

2) Загальний бюджет і нові види діяльності: загальний обсяг необхідних і виділених ресурсів збільшено за рахунок внесків, отриманих від нових донорів, і введено нові види діяльності в рамках компонентів 1, 2 і 3 Проектого документу: (а) Діяльність 5, Підтримка малого бізнесу - фінансується урядом Чеської Республіки в розмірі 338,740.00 дол. США; (б) Діяльність 6, Підтримка Державного агентства відновлення Донбасу - за фінансової підтримки Цільового фонду Групи Світового банку, в розмірі 137,891.00 дол.США і ПРООН у розмірі 30,481.00 дол. США.

Загальна мета проекту залишається незмінною: підтримати економічне відновлення на місцевому рівні та покращити умови життя шляхом створення можливостей щодо зайнятості та отримання доходу, а також посилити здатність постраждалого населення Донецької та Луганської областей до працевлаштування і його життєстійкість. Конкретні цілі проекту залишаються незмінними: (і) надати можливості щодо зайнятості шляхом підвищення кваліфікації (удосконалення навичок і знань) населення; (іі) створити можливості для отримання доходу шляхом сприяння діяльності малих і середніх підприємств і фірм; (ііі) зміцнити спроможність влади щодо створення сприятливого середовища для розвитку малих і середніх підприємств у цих регіонах.

Структура та зміст Проектного документу залишаються незмінними, окрім Річного плану роботи на 2016р., що відображає нові Активності та збільшення загального бюджету Проекту.

Період виконання

програми:		12 місяців

Основна сфера	Траєкторія сталого

результатів: 	розвитку

№ контракту за

системою Atlas:		00084715

№ Проекту:		00092610

Дата початку:		березень 2015 р.

Дата закінчення:		серпень 2016 р.

Дата засідання ККП:	2 березня  2015 р.

Схема управління:	DIM

Усього потрібно коштів: 5,507,112.00 дол. США

Усього виділено коштів: 5,507,112.00 дол. США

Джерела фінансування:

Стандартне (ПРООН ТРАК): 30,481.00 дол. США

Інші:

  - Уряд Японії: 5 000 000,00 дол. США

  - Уряд Чеської Республіки : 338,740.00 дол. США

  - Світовий Банк: 137,891.00 дол. США