****Clima_East_Logo****

**План реалізації проекту на 2017 рік / Annual work plan for 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Запланована діяльність / заходи** | **Planned activities** | **Строки виконання, квартал** / **Timeframe, quarter** | | | | **Відповідальна сторона / Responsible party** |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
|  | **КОМПОНЕТ 1 – Зміцнення системи обліку викидів та поглинань ПГ** | **COMPONENT 1 – Strengthening carbon accounting** |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Верифікація методології оцінки викидів та поглинання парникових газів з органічних ґрунтів**  - Методологія верифікована міжнародним експертам. | **Verification of the carbon stock and flux methodology for organic soils.**  - Methodology is verified by international expert. | X |  |  |  | UNDP,  Ministry of ecology and natural resources |
|  | **КОМПОНЕТ 2 – Відновлення ділянки деградованого торфовища** | **COMPONENT 2 - Peatland rewetting** |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Моніторинг рівня ґрунтових вод на системі Смолянка** | **Monitoring of ground water level at Smolyanka system** | X | X | X | X | UNDP,  Desna river basin department on water resources |
| **2.2.** | **Моніторинг діяльності кооперативу (бізнес діяльність, відновлення пасовищ та сінокосів)** | **Monitoring of the cooperative’s activity (business activity, restoration of pastures and hay mowing)** | X | X | X | X | UNDP |
| **2.3.** | **Проведення робіт із відновлення гідрологічного режиму на системі «Смолянка» (в рамках компоненти із Coca-Cola).**  - гідрологічний режим відновлено. | **Conduct site works on restoration of hydrological regime at irrigation-drainage Smolyanka system (under the component with Coca-Cola).**  - hydrological regime is restored. | X | X |  |  | UNDP,  Desna river basin department on water resources |
|  | **КОМПОНЕТ 3 – Створення об’єкту ПЗФ** | **COMPONENT 3 – Protected area establishment** |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Створення екологічної стежки на території РЛП.**  - екологічні стежки створено. | **Creation of eco path at RLP.**  - eco path is created. | X | X |  |  | UNDP |
| **3.2.** | **Популяризація збереження біорізноманіття, проведення еколого-просвітницьких акцій та компаній;**  - еколого-просвітницькі акції та компанії проведено. | **Popularization of the nature conservation, organization of educational and informational campaigns;**  - educational and informational campaigns are organized. |  | X |  |  | UNDP,  Department of ecology at Chernigov oblast state administration,  Association of protected areas |
|  | **КОМПОНЕТ 4 –Управління проектом** | **COMPONENT 4 – Project management** |  |  |  |  |  |
|  | Персонал проекту  Утримання офісу проекту  Адміністративні витрати (7%) | Project personnel,  Project office support  Facilities & Administration (7%) | X | X | X | X |  |