PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “M” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award: 00015466 – Project: 00015466

Título:		URU/01/031 Apoyo a la administración del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior)

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2008 incorporando US$ 270,540 de Costos Compartidos del Gobierno.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan los Planes Anuales de Trabajo de los años 2007 y 2008.

CONTRIBUCIÓN DEL PNUD

Presupuesto anterior “L”				US$     9,194

Presupuesto revisado “M”			US$     9,194

Variación					US$            0

COSTOS COMPARTIDOS DEL GOBIERNO

Presupuesto anterior “L”				US$ 573,128

Presupuesto revisado “M”			US$ 843,668

Variación		                       		US$ 270,540

TOTAL DEL PROYECTO			US$ 852,862

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. |
| Producto del Programa de País: | Capacidades de planificación de los gobiernos departamentales fortalecidas. |
| Asociado en la implementación: | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |
| Otros Asociados: |  |

Breve descripción: El proyecto se propone apoyar a la OPP en la ejecución del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior), creado por el art. 643 de la Ley de Presupuesto No. 17.296 de 21 de febrero de 2000, destinado al desarrollo del Interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, según lo establecido en el art. 298 de la Constitución de la República.

Aprobado por :

_________________________________________                                  ___________________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                                                            Fecha

_________________________________________                                   ___________________

## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo                                                       Fecha

## Plan Anual de Trabajo

##### Año:      2007

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP Incluir indicadores y metas anuales | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO (COMPLETAR INDICANDO montos estimados por trimestre) | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe |
|  |  | US$ | US$ | US$ | US$ |  |  |  |  | US$ |
| Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. | Apoyo a la administración del FDI (Fondo de desarrollo del Interior) | 0.00 | 0.00 | 1,761.00 | 0.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71200 Consultores Internacionales | 1,761.00 |
|  |  | 0.00 | 2,014.63 | 7,312.27 | 23,315.20 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71300 Consultores locales | 32,642.10 |
|  |  | 3,740.43 | 7,647.26 | 10,798.67 | 19,442.33 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71600 Viajes | 41,628.69 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 5,211.87 | 0.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72100 Sub-Contratos (empresas) | 5,211.87 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74100 Servicios Profesionales | 2,500.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 3,306.36 | 8,000.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 11,306.36 |
|  |  | 130.91 | 338.17 | 993.65 | 1,864.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GMS | 3,326.73 |
| TOTAL |  | 3,871.34 | 10,000.06 | 29,383.82 | 55,121.53 |  |  |  |  | 98,376.75 |

## Plan Anual de Trabajo

##### Año:      2008

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO (COMPLETAR INDICANDO montos estimados por trimestre) | RESPONSABLE | PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incluir indicadores y metas anuales | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe U$S |
|  |  | U$S | U$S | U$S | U$S |  |  |  |  |  |
| Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. | 1.1 ) Documentos conteniendo criterios uniformes y consistentes para la evaluación y selección de los proyectos presentados por los GDs. | 16,525.00 | 16,525.00 | 16,525.00 | 16,525.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74500 Gastos Varios | 66,100.00 |
|  |  | 578.38 | 578.38 | 578.38 | 578.38 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 2,313.52 |
|  | 1.2) Grupo constituído de evaluadores externos que apliquien coordinadamente la metodología acordada. | 25,771.00 | 25,771.00 | 25,771.00 | 25,771.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71300 Consultores Locales | 103,084.00 |
|  |  | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72100 Sub-Contratos (empresas) | 16,000.00 |
|  |  | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72200 Equipo | 55,000.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 74100 Servicios Profesionales | 3,000.00 |
|  |  | 1523.24 | 1523.24 | 1523.24 | 1628.24 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 6,197.96 |
|  | 1.3) Sistema de seguimiento de avance implantado | 4,375.00 | 4,375.00 | 4,375.00 | 4,375.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72100 Sub-Contratos (empresas) | 17,500.00 |
|  |  | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72200 Equipo | 15,000.00 |
|  |  | 284.38 | 284.38 | 284.38 | 284.38 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 1,137.52 |
|  | 2.2) Banco de datos implantado y de fácil acceso, con información disponible relativa a la elaboración de proyectos actuales y futuros. | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 71300 Consultores Locales | 8,300.00 |
|  |  | 72.63 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GSM | 290.52 |
|  | 2.6) Mecanismos que faciliten el relacionamiento entre DIPRODE y las direcciones de las IM diseñados e implantados. | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 72100 Sub-Contratos (empresas) | 15,000.00 |
|  |  | 131.25 | 131.25 | 131.25 | 131.25 | OPP | 30071-GOV1 | 01536-OPP | 75100 GMS | 525.00 |
| TOTAL |  | 76,585.88 | 76,585.88 | 76,585.88 | 79,690.88 |  |  |  |  | 309,448.52 |

# Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo (PAT)						Año:

# Componente del CP:

Asociado en la implementación:

| PRODUCTOS DEL CP ESPERADOS E INDICADORES, INCLUIDAS LAS METAS ANUALES | ACTIVIDADES PLANIFICADAS Lista de todas las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | GASTOS Lista de los gastos reales en correspondencia con las actividades finalizadas | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES Indíquense los resultados para cada actividad | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP Usando los datos sobre indicadores de metas anuales, indique el adelanto hacia los productos del CP. Agregue, según proceda, observaciones sobre los factores que facilitaron y/u obstaculizaron el logro de resultados: Si los riesgos y supuestos indicados en el marco de MyE del CP se materializaron o no y si surgieron nuevos riesgos Factores internos, como el momento de realizar actividades y aportar insumos, la calidad de productos y servicios, la coordinación y/u otras cuestiones de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO 1: INDICADOR 1.1 CON META PARA EL AÑO: INDICADOR 1.2 CON META PARA EL AÑO: INDICADOR 1.3 CON META PARA EL AÑO: |  |  |  |  |
| PRODUCTO 2: INDICADOR 2.1 CON META PARA EL AÑO: ETC. |  |  |  |  |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto: US$ 824,332

Honorarios por  servicios generales

de gestión: US$  28,530

Presupuesto total: US$  852,862

- Gobierno	: US$ 843,668

- Recursos regulares (Fondos TRAC): US$ 9.194

- Otros :  US$

- Aportes en especie:

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: Apoyo a la administración del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior)

Identificación del Proyecto: URU/01/031 -   Award Id: 00015466

Project Id: 00015466

Duración del Proyecto: 84 meses

Fecha de inicio: Enero 2002

Fecha de término: Diciembre 2008

Fecha de término: Diciembre 2008

Acuerdos de Gestión: (si los hay) NEX