Gobierno de Uruguay

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

URU/05/G32-00040195

Tercera Comunicación Nacional de Uruguay

a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

Cambio Climático

Tabla de Contenidos (Indexada)

Tema

1. 	Elaboración de la Narrativa

1.1 	Análisis de situación

1.2. 	Estrategia

1.3. 	Arreglos para la gestión

  - Monitoreo y Evaluación

  - Contexto Legal

2. 	Presupuesto Total

3. 	Apéndices

# Apéndice A: Informe Resumen del ejercicio de auto evaluación

# Apéndice B: Componentes Técnicos de la Propuesta de Proyecto

Apéndice C: Términos de Referencia

Apéndice D: Carta de Endoso

Acrónimos

AECN		Auto Evaluación de la Capacidad Nacional

AIACC	Programa para la evaluación de los impactos y la adaptación al cambio climático

CCA		Common Country Assessment

CCF		Country Cooperation Framework

CDI		Iniciativa para el Desarrollo de Capacidades

CH4	Metano

CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CO2	Dióxido de carbono

COP		Conferencia de las Partes

COTAMA	Comisión Técnica Asesora para la Protección del Medio Ambiente

CP	Country Programme

CPTEC	Centro de Pronósticos del Tiempo y Estudios Climático

DINAMA	Dirección Nacional de Medio Ambiente

DSSAT	Decision Support System for Agrotechnology Transfer

DVD	Disco Digital Versátil

ECOPLATA 	Programa de apoyo a la gestión integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata

FAN	Floraciones Algales Nocivas

FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial

FREPLATA	Proyecto sobre Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats

GBP	Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero

GEI		Gases de Efecto Invernadero

IMFIA	Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental

INIA		Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

INPE 	Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil

IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático

LATA	Laboratorios de Tecnologías Apropiadas

MDL		Mecanismo para un Desarrollo Limpio

MVOTMA	Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

MYFF 	Multi-Year Funding Framework

N2O	Oxido nitroso

PMEGEMA	Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

PNUD		Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRECIS	Providing Regional Climates for Impacts Studies

PRONAVEN	Programa Nacional de Abatimiento Voluntario de Emisiones Netas de GEI

UCC		Unidad de Cambio Climático

USCSP	Programa de Estudios País de los Estados Unidos de América

USEPA	Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América

- Elaboración de la Narrativa

1.1 	Análisis de situación

1. Aún cuando el “Common Country Assessment, CCA” – evaluación del país para la identificación de prioridades de cooperación- data del 2001, en el punto 2 del Capítulo 4, se hace referencia a la situación ambiental en los siguientes términos: “la percepción usual, tanto del público en general, como de los tomadores de decisiones, es que el país no presenta graves problemas ambientales, sino que debe actuarse focalizada y fundamentalmente en la prevención de situaciones que pueden comprometer la calidad futura del ambiente en Uruguay”, por lo que toma mayor relevancia para la definición del marco de cooperación externa en Uruguay, la atención del problema del cambio climático, que compromete la situación ambiental futura del país. En cuánto a su estrategia, se evalúa que el país ha reconocido progresivamente la importancia del tema ambiental tanto desde del sector público, como del no gubernamental y del empresarial. En particular se destaca que es a partir de la vuelta a la democracia producida en 1985, es que comienzan a definirse y a desarrollarse las bases del actual abordaje de lo ambiental por los distintos actores sociales.

2. La presente propuesta de proyecto, para la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional de Uruguay,  queda comprendida en la meta del MYFF (Multi-Year Funding Framework) 2004-2007 “Energía y medio ambiente para el desarrollo sostenible” y ligado a uno de los resultados esperados en el marco del programa del país (Country Programme Outcome) que es el de mejorar la capacidad de los principales actores para diseñar e implementar políticas para la mitigación y adaptación del cambio climático.

3. En particular, la República Oriental del Uruguay es parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La aprobación de la misma se realizó por Ley 16.517, del 22 de julio de 1994. Dicho instrumento jurídico entró en vigor para Uruguay, el 16 de noviembre de 1994. Asimismo, por la Ley 17.279 del 23 de noviembre de 2000, se aprobó el Protocolo de Kioto.

4. Uruguay ha cumplido con lo previsto por los artículos 4.1 y 12 de la referida Convención para países no incluidos en el Anexo I de la misma, habiendo presentado su Comunicación Nacional Inicial, a la Conferencia de la Partes en la CMNUCC, en 1997 y su Segunda Comunicación Nacional en mayo de 2004, habiendo sido el primer país no Anexo I en hacerlo utilizando las nuevas Directrices aprobadas en la COP8.

5. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) tiene la responsabilidad en materia de aplicación de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto y del cumplimiento de los compromisos emergentes de dichos instrumentos jurídicos, así como del desarrollo de las políticas nacionales relacionadas con el tema. En este sentido, el MVOTMA creó en el ámbito de su Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), la Unidad de Cambio Climático (UCC), por Resolución Ministerial Nº 505/94, del 29 de diciembre de 1994, la cual ha desempeñado sus tareas ininterrumpidamente durantes los 10 años y manteniendo su staff de funcionarios.

6. Como se hace referencia en la sección 1 (Antecedentes) del Apéndice B, dicha Unidad no solamente ha llevado adelante las actividades correspondientes a la elaboración de las Comunicaciones Nacionales, sino que también ha ejecutado un Proyecto demostrativo de recuperación y aprovechamiento energético del gas metano extraído de un relleno sanitario del Uruguay, y ha participado en la ejecución del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional para atender los compromisos ambientales internacionales de Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación.

7. Para impartirle continuidad al proceso de elaboración de las Comunicaciones Nacionales y al cumplimiento con los compromisos ante la mencionada Convención, se ha identificado la necesidad de contar con la asistencia financiera externa que permita mantener y continuar desarrollando y consolidando la capacidad técnico-institucional generada, para continuar el esfuerzo de incorporación de la temática del cambio climático en las políticas y programas nacionales de desarrollo, para ir logrando que este proceso sea sostenible, y no sea necesario contar con asistencia externa para ello.

8. Dadas las características y el alcance del cambio climático y de sus impactos, la comunidad internacional se beneficiará de: a) los aportes y resultados que Uruguay  presente, a través de sus Inventarios Nacionales de GEI, sus programas y sus avances en la definición y establecimiento de políticas y de medidas que contribuyan al logro del objetivo de la Convención y b) disponer de un modelo de gestión y de experiencia, de un país no perteneciente al Anexo I de la CMNUCC, en materia de aplicación de la Convención, que puede ser reproducido o tomado como referencia en otros de similar condición.

9. En el ámbito nacional la comunidad se beneficiará de: a) un mayor conocimiento de la problemática, b) la clarificación e identificación de metas y objetivos que contribuyan al desarrollo sostenible, c) el aporte de disponer de una estructura institucional capaz de atender y de brindar respuestas, a niveles nacional e internacional, en una materia muy especializada y compleja, que tiene connotaciones sociales, políticas, económicas y financieras muy apreciables y d) la experiencia y el conocimiento (directo e indirecto) que incorporen múltiples sectores de la actividad nacional, como resultado de los estudios, evaluaciones y de las actividades del proyecto, que sirvan de base para tomar sus decisiones.

1.2. 	Estrategia

10. En el marco del segundo “Country Cooperation Framework, CCF” - marco de cooperación - con el Uruguay (2001-2003) y extendido al 2004, se identifica al PNUD como un aliado clave en cuanto a: a) contribuir a la reflexión, al diálogo y la concertación de consenso en torno a temas prioritarios del quehacer nacional; b) proporcionar y ayudar a generar insumos técnicos para la formulación de políticas; c) contribuir al fortalecimiento de capacidades y a la transformación institucional para la puesta en práctica de políticas; y d) apoyar la aplicación de políticas públicas y programas de desarrollo. La cooperación asignará prioridad al carácter integral e intersectorial de las acciones, promoviendo efectos sinérgicos entre los aspectos económicos, sociales y medioambientales.

11. En particular, para una mejor conservación del medio ambiente y un uso sostenible de los recursos naturales, el PNUD apoyará el desarrollo de la capacidad de ordenamiento integrado del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente, y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en lo concerniente al medio ambiente.

12. En la sección 2 (Objetivos del proyecto) del Apéndice B se indica que los objetivos que se pretenden alcanzar a través de la ejecución de este proyecto es el fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional para la incorporación de la temática del cambio climático en las prioridades de desarrollo sectorial y nacional, y la presentación de sus Comunicaciones Nacionales en el cumplimiento de sus compromisos ante la CMNUCC. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la persecución de estos objetivos está claramente contemplada en el apoyo que el PNUD ofrece al Uruguay.

13. Como se desarrolla en detalle en la sección 3 (Estrategia del proyecto) del Apéndice B, se ha entendido que la estrategia más efectiva para atender el problema de cambio climático es aquella que conduzca a una verdadera cogestión de la temática, en la que participen los actores mencionados, sobre todo en lo relativo al diseño e implementación de las acciones para la mitigación y la adaptación al cambio climático, en el marco de la persecución de objetivos más amplios de desarrollo sustentable. Mediante esta estrategia de integración de los diferentes sectores en la gestión del problema del cambio climático, se facilita la incorporación de la temática del cambio climático en todos los ámbitos de actividad nacional, y será lo que logre impartirle sustentabilidad al proceso de elaboración de las Comunicaciones Nacionales futuras.

14. Por lo tanto, la participación de los diferentes actores involucrados que se prevé en las actividades que se proponen en la sección 4 (Actividades del proyecto) del Apéndice B es el pilar fundamental para la obtención de resultados de alta calidad a ser incluidos en la Tercera Comunicación Nacional.

1.3. 	Arreglos para la gestión

15. Los arreglos institucionales para la implementación del proyecto se describen en la sección 5 del Apéndice B de la presente propuesta.

1.4 	Monitoreo y Evaluación

Responsabilidades para el monitoreo y eventos

16. La administración del proyecto, en consulta con las contrapartes, encargadas de la implementación del proyecto y los representantes de las partes interesadas, elaborará una programación detallada de las reuniones de revisión del proyecto y la incorporará en el Informe Inicial del Proyecto. Esta programación incluirá: (i) cronogramas tentativos para las Revisiones Tripartitas, Reuniones de los Comités Directivos (o los mecanismos de asesoría y / o coordinación pertinentes) y (ii) actividades relacionadas con el Monitoreo y Evaluación.

17. El monitoreo diario del avance de la implementación  será la responsabilidad del Coordinador del Proyecto, en base al Plan de Trabajo Anual y sus indicadores. El Equipo del Proyecto informará a la Oficina de país del PNUD de cualesquiera atrasos o dificultades, enfrentadas durante la implementación, para que puedan ser tomadas las  correspondientes medidas correctivas o de apoyo, de una manera oportuna  y con objetivo de sanear la situación.

18. El monitoreo periódico del avance de la implementación se llevará a cabo por la Oficina de país del PNUD mediante reuniones trimestrales con el ejecutor del proyecto, o más frecuentemente, según se estime necesario. Esto permitirá a las partes formar una opinión y resolver cualesquiera problemas relacionadas con el proyecto de una manera oportuna, para asegurar la implementación fluida de las actividades del proyecto.

Elaboración de los Informes del Proyecto

19. El Coordinador del Proyecto, en conjunto con el equipo ampliado del PNUD-GEF, tendrá la responsabilidad de preparar y presentar los siguientes informes que forman parte del proceso de monitoreo.

- Informe Inicial (II)

20. Un Informe Inicial del Proyecto será elaborado inmediatamente después del Taller Inicial. El informe incluirá un detallado Plan de Trabajo Anual / de Primer Año dividido en cronogramas trimestrales, describiendo detalladamente las actividades y los indicadores del avance que orientarán la implementación durante el primer año del proyecto. Este Plan de Trabajo incluiría las fechas de las visitas de campo, misiones de apoyo desde Oficina de país del PNUD o de la Unidad Coordinadora Regional (UCR), o los consultores, así como los cronogramas para las reuniones de las estructuras encargadas de toma de decisiones para el proyecto. El Informe también incluirá el presupuesto detallado del proyecto para el primer año de implementación, elaborado a base del Plan de Trabajo Anual e incluyendo cualesquiera requerimientos de monitoreo y evaluación, para medir de manera efectiva la ejecución del proyecto durante el cronograma de los 12 meses programados.

21. El Informe Inicial incluirá una descripción más detallada de los roles institucionales, responsabilidades, acciones de coordinación y mecanismos de retroalimentación de las contrapartes del proyecto. Además de eso, conforme vaya avanzando el proyecto, se incluirá una sección, para marcar  las fechas del arranque del proyecto y las actividades iniciales y una actualización de cualesquiera condiciones externas que puedan afectar la implementación del proyecto.

22. Una vez finalizado el informe, será enviado a las contrapartes del proyecto, quienes tendrán un período de tiempo de un mes calendario para presentar sus comentarios o preguntas. Antes de hacer circular el Informe Inicial, la Oficina del PNUD en el país y la Unidad Coordinadora Regional revisarán el documento.

- Informes de Avance Trimestrales

23. Trimestralmente, a la Oficina del PNUD en el País y la oficina regional del PNUD-GEF el equipo del proyecto presentará informes breves que den una idea general de las principales actividades en el avance del proyecto.

- Informes Técnicos

24. Como parte del Informe Inicial el Equipo del Proyecto elaborará un borrador de Lista de Informes, detallando los informes técnicos que se supone deben ser elaborados en las áreas claves de la actividad durante la implementación del Proyecto y las fechas tentativas de vencimiento. Los Informes Técnicos también pueden ser elaborados por los consultores externos y deberían ser exhaustivos, con los análisis especializados de áreas de la investigación claramente definidas dentro del marco del proyecto y sus sitios. Estos informes técnicos representarán, según sea necesario, la contribución sustantiva del proyecto a las áreas específicas y serán utilizados en los esfuerzos para divulgar la información pertinente y las mejores prácticas al nivel local, nacional e internacional.

###### Cláusula de Auditoria

25. El Gobierno de Nicaragua proporcionará al Representante Residente los balances financieros periódicos y un informe anual de auditoria de los balances financieros en relación con el estado de los fondos del PNUD (incluyendo GEF), de conformidad con los procedimientos establecidos definidos en los manuales de Programación y Finanzas. La Auditoria se llevará a cabo por un auditor del Gobierno legalmente reconocido, o por un auditor privado, contratado por el Gobierno. El proyecto prevé una auditoria que será realizada al final del proyecto por una firma nacional reconocida.

1.5 	Contexto Legal

26. El presente Documento de Proyecto será el instrumento al que se hace referencia en el Artículo 1 del Convenio Básico de Asistencia Técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay  y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmado por las partes el día 12 de diciembre 1985, y ratificado por Ley el 2 de junio de 1988 (Ley Nº 15.957). Para los fines del Convenio Básico de Asistencia Técnica, por “Agencia Ejecutora del Gobierno” se entenderá el organismo de ejecución del país huésped descrito en dicho Convenio.

27. PNUD actúa en este proyecto como la Agencia Ejecutora del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF), y todos los derechos y privilegios pertenecen al PNUD según los términos del SBAA se ampliarán de mutuo acuerdo con el GEF.

28. El Representante Residente del PNUD está autorizado para efectuar las revisiones por escrito del presente documento de proyecto, siempre y cuando él o ella verifique que existe un acuerdo, además de la unidad de GEF y se asegure que los otros signatarios (firmantes) del documento de proyecto no tengan objeción a los cambios por el propuestos, son funciones que se pueden hacer:

- Revisar o agregar, a cualquiera de los anexos del documento de proyecto;

- Revisiones que no signifiquen cambios sustanciales en los objetivos, productos o actividades inmediatas del proyecto, pero que son causadas por el cambio de insumos y a la vez convenidas ya sea o por los aumentos de los costos o producto de la inflación;

- Las revisiones anuales obligatorias que concuerdan con la entrega de los insumos convenidos en el proyecto  o otros costos debido a los procesos inflacionarios se debe ser flexible en los costos o la agencia es flexible en estos costos;

- Todas las adiciones y anexos solamente serán aquellas que se establecen en el documento de proyecto.

2. 	Presupuesto Total

| EXPECTED Outcomes | OUTPUTS (and corresponding indicators) | Responsible PARTNER | PLANNED BUDGET |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Source of Funds | Budget Code | Budget Description | Year 1 (US$) | Year 2 (US$) | Year 3 (US$) | Total Budget (US$) |
| National Communication | National Circumstances | UCC - MVOTMA | FMAM | 71400 71600 72400 | Contractual Services – Individual Travel Communic & Audio Visual Equip SUBTOTAL | 5.000 1.000 1.000 7.000 | 0 0 0 0 | 2.000 500 500 3.000 | 7.000 1.500 1.500 10.000 |
|  | National GHG Inventories | UCC - MVOTMA | FMAM | 71400 71600 72100 72400 72500 | Contractual Services – Individual Travel Contractual Services – Companies Communic & Audio Visual Equip Supplies SUBTOTAL | 10.000 1.500 15.000 800 1.500 28.800 | 4.000 500 20.000 200 500 25.200 | 8.000 1.000 5.000 500 1.500 16.000 | 22.000 3.000 40.000 1.500 3.500 70.000 |
|  | Programmes containing measures to facilitate adequate adaptation to climate change | UCC - MVOTMA | FMAM | 71400 71600 72100 72200 72400 72500 72800 74500 | Contractual Services – Individual Travel Contractual Services – Companies Equipment & Furniture Communic & Audio Visual Equip Supplies Information Technology Equipment Miscellaneous Expenses SUBTOTAL | 17.000 800 21.400 1.500 500 500 500 1.200 43.400 | 22.500 2.000 28.000 1.000 800 800 800 1.500 57.400 | 5.500 200 7.600 0 200 200 200 300 14.200 | 45.000 3.000 57.000 2.500 1.500 1.500 1.500 3.000 115.000 |
|  | Programmes containing measures to mitigate climate change | UCC - MVOTMA | FMAM | 71400 71600 72200 72400 72500 74200 74500 | Contractual Services – Individual Travel Equipment & Furniture Communic & Audio Visual Equip Supplies Audio Visual & Print Prod Costs Miscellaneous Expenses SUBTOTAL | 10.000 700 1.000 300 300 1.000 1.000 14.300 | 10.000 700 1.000 400 400 2.500 1.000 16.000 | 7.000 600 0 300 300 500 1.000 9.700 | 27.000 2.000 2.000 1.000 1.000 4.000 3.000 40.000 |
|  | Other relevant information (e.g. research and systematic observation, technology transfer, education and public awareness, capacity building) | UCC - MVOTMA | FMAM | 71400 71600 72100 72400 72500 74200 | Contractual Services – Individual Travel Contractual Services – Companies Communic & Audio Visual Equip Supplies Audio Visual & Print Prod Costs SUBTOTAL | 5.000 2.000 3.000 500 500 1.500 12.500 | 5.000 3.000 4.000 500 500 2.000 15.000 | 5.000 2.000 3.000 500 500 1.500 12.500 | 15.000 7.000 10.000 1.500 1.500 5.000 40.000 |
|  | Constraints & Gaps; Related Financial, technical, & capacity needs | UCC - MVOTMA | FMAM | 71400 71600 72400 74500 | Contractual Services – Individual Travel Communic & Audio Visual Equip Miscellaneous Expenses SUBTOTAL | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 12.000 1.000 1.000 1.000 15.000 | 12.000 1.000 1.000 1.000 15.000 |
|  | Technical Assistance | UCC - MVOTMA | FMAM | 71200 71600 | International Consultants Travel SUBTOTAL | 2.000 1.000 3.000 | 3.000 1.000 4.000 | 2.000 1.000 3.000 | 7.000 3.000 10.000 |
|  | Compilation, Production of communication, including Executive Summary & its translation | UCC - MVOTMA | FMAM | 71400 74200 | Contractual Services – Individual Audio Visual & Print Prod Costs SUBTOTAL | 0 0 0 | 0 0 0 | 5.000 10.000 15.000 | 5.000 10.000 15.000 |
|  | Project Management | UCC - MVOTMA | FMAM | 71400 | Contractual Services – Individual SUBTOTAL | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 | 75.000 75.000 |
|  | Monitoring and reporting | UCC - MVOTMA | FMAM | 74100 | Professional Services SUBTOTAL | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 15.000 15.000 |
|  | TOTAL BUDGET |  | FMAM |  |  | 139.000 | 147.600 | 118.400 | 405.000 |

Notes:

Responsible partner would be either the Implementing partner or ‘other partners’ listed on the cover page.

# Source of funds GEF will be listed in all rows unless there are other sources of funds for given outputs, in which case the source will be listed accordingly

Budget Description  is the Atlas input budget code (i.e., personnel, contract, etc.)

3.  Apéndices

Apéndice A: Informe resumen del ejercicio de auto evaluación

- Descripción del proceso de consulta

1. El proceso de consulta que se ha conducido para el ejercicio de auto evaluación para la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional de Uruguay a la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha sido desarrollado en el marco del proceso de consulta realizado durante la ejecución del “Proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional para atender los compromisos ambientales internacionales y mejorar la gestión del medio ambiente mundial”.

2. El referido proyecto abarca las áreas temáticas de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de Tierras, y su principal objetivo es determinar las necesidades de capacidad para atender los compromisos ambientales internacionales asumidos bajo las respectivas Convenciones, identificando las oportunidades para realizar proyectos de fortalecimiento de la capacidad en cada una de dichas áreas, y adicionalmente, oportunidades de realizar proyectos de fortalecimiento de la capacidad con efecto sinérgico sobre las tres áreas temáticas referidas.  Está siendo ejecutado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), en el marco de la Iniciativa para el Desarrollo de las Capacidades (CDI) del FMAM y el PNUD.

3. El Taller Nacional de Lanzamiento del proceso de consulta del proyecto se realizó a través de una videoconferencia entre la ciudad capital y el interior del país, el 8 de agosto de 2003, oportunidad en la que se anunció el inicio de actividades del proyecto y realizó una introducción al mismo, señalando sus principales objetivos. Se presentaron los antecedentes generales del país respecto a la aplicación de los mismos, dentro de los que se destacó la presentación de los Informes Nacionales a las correspondientes Conferencias de las Partes.  Se informó que se llevarían a cabo una serie de Talleres Nacionales de Consulta, con el objetivo de incrementar la participación de los involucrados en el desarrollo de las evaluaciones y en los productos que resultarían de la ejecución del proyecto.

4. En oportunidad del Taller Nacional de Lanzamiento, se recogió el interés del público en la ejecución de un proyecto de estas características, y se manifestó, en particular, la expectativa de que el mismo contribuya a identificar acciones para fortalecer los sistemas de observación sistemática meteorológicos, hidrológicos y climatológicos, así como de los sistemas de alerta temprana, dada su estrecha relación con los acuerdos ambientales que se consideran en el proyecto.

5. Previo a esta instancia de lanzamiento, se creó un Grupo de Participación en el proyecto en el seno de la Comisión Técnica Asesora para la Protección del Medio Ambiente (COTAMA).  Esta Comisión se estableció  bajo la misma ley que creó al MVOTMA, y está integrada por representantes de todos los Ministerios, el sector privado, la Universidad y Organizaciones No Gubernamentales. Se reúne frecuentemente y posee el mandato de colaborar con el Poder Ejecutivo en la definición de las políticas ambientales, cooperar con el MVOTMA en la formulación, implementación, supervisión y seguimiento de los planes nacionales para la protección del medio ambiente.  La COTAMA actúa como el mecanismo de coordinación para aquellas actividades en las que interactúan las entidades gubernamentales con el sector privado, en las áreas relativas a la conservación del medio ambiente.

6. En una sesión ordinaria de la COTAMA, se realizó la presentación oficial de la propuesta del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional, con el objetivo de dar a conocer la propuesta, recibir los aportes y las reacciones de este grupo de involucrados e incorporar sus sugerencias en la misma. En esta presentación oficial de la propuesta, el Plenario de la COTAMA aprobó la creación de un Grupo de Participación en el Proyecto, que comenzó sus actividades cuando se iniciaron las del proyecto, con el cometido de asegurar que las actividades del proyecto se realizaran con un grado de consulta amplio hacia todos los actores y sectores involucrados, y de facilitar el suministro de información al proyecto desde aquellos actores o sectores involucrados con los cuales los integrantes del Grupo tienen vinculación.

7. Se mantuvieron cuatro reuniones entre la coordinación del proyecto y el referido Grupo de Participación de la COTAMA. Todas ellas se realizaron previo a la realización de cada uno de los Talleres Nacionales realizados en el marco del proyecto, con el objetivo de definir detalles respecto al contenido de los Talleres, y a la modalidad y materia de discusión en los mismos, en las componentes de trabajo en grupos de los referidos Talleres.  Las fechas de dichas reuniones fueron: 31/07/03, 19/11/03, 05/05/04 y 01/10/04, previas a los cuatro Talleres Nacional realizados.

8. Los cuatro Talleres Nacionales realizados durante el ejercicio de auto evaluación fueron: Taller Nacional de Lanzamiento (08/08/03), Primer Taller Nacional de Consulta (19/12/03), Segundo Taller Nacional de Consulta (28/05/04) y Tercer Taller Nacional de Consulta (04/11/04).

9. En el Primer Taller Nacional de Consulta, se realizó una primera parte de carácter expositivo, describiendo la situación del Uruguay respecto al cumplimiento con cada una de las Convenciones Ambientales Internacionales. En particular, en el área temática de Cambio Climático, se presentó el contenido de la Segunda Comunicación Nacional, dado que allí se recoge la totalidad de los productos y las acciones que Uruguay ha llevado adelante en el cumplimiento con la CMNUCC.  A esta primera parte de carácter expositivo le siguió una instancia de discusión bajo la modalidad de taller, con el objetivo de identificar, mediante la participación de todos los involucrados, los asuntos prioritarios que aún quedan por abordar en el Uruguay para continuar fortaleciendo la capacidad nacional para aplicar la CMNUCC.

10. En el Segundo Taller Nacional de Consulta se presentaron los problemas de capacidad identificados dentro de cada una de las áreas temáticas, incluida el área de cambio climático, para atender los asuntos identificados como prioritarios en el Primer Taller Nacional de Consulta. Se trabajó bajo la modalidad de Taller, para la validación de los problemas de capacidad identificados, comunes a la aplicación de los Convenios sobre biodiversidad, cambio climático y desertificación, relativos a: coordinación inter e intra institucional, coordinación y cogestión con los sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil aplicando un abordaje territorial, acceso e intercambio de la información, concienciación de los tomadores de decisión, dependencia de recursos financieros externos y continuidad de los recursos humanos capacitados.

- Principales resultados del proceso de consulta

11. A partir de este ejercicio de identificación de asuntos prioritarios, y de las correspondientes limitaciones de capacidad para atenderlos, así como en base a los resultados recogidos durante los intercambios interinstitucionales mantenidos durante la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional de Uruguay, se obtuvieron los siguientes resultados:

a) Circunstancias Nacionales

12. La información sobre las circunstancias nacionales presentada en la Segunda Comunicación Nacional es completa y proporciona una base de conocimiento de las características del país, que es suficiente para la comprensión de las medidas generales de mitigación y adaptación comprendidas en el Programa de Medidas Generales que se incluyó en la Segunda Comunicación Nacional. Se presenta información sobre territorio y población, clima, situación económica, y se realiza una caracterización de los sectores específicos para los cuales se han identificado medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en el marco de las actividades para la preparación de dicha Comunicación: Agricultura, Ganadería/Pasturas, Suelos, Forestación, Biodiversidad, Energía, Desechos, Recursos Hídricos, Costeros y Pesqueros, Salud Humana y Transporte. Asimismo, se presentan los arreglos institucionales realizados para elaborar la referida Comunicación, teniendo la Unidad de Cambio Climático un rol de liderazgo y de coordinación de los aportes realizados por las demás instituciones actuantes.

13. Sin embargo, debido a que la gran parte de la información relativa a las circunstancias nacionales varía a lo largo del tiempo, deberán actualizarse los datos correspondientes a la economía y a la caracterización de los sectores específicos de actividad nacional (energía,  agro, transporte, etc.), para su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional.  Por otra parte, a partir del proceso de consultas realizado, se ha recogido el interés de analizar la evolución que han tenido en los últimos años ciertas variables socioeconómicas en el Uruguay, que lo hacen más vulnerable al cambio climático, como por ejemplo, el rápido crecimiento de la densidad de población sobre un área costera del Uruguay.   En este mismo sentido, se ha considerado de interés realizar un estudio de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos frente a las amenazas de origen climático, por lo que en la Tercera Comunicación Nacional deberá incluirse una caracterización de este sector: Asentamientos Humanos.

14. En cuanto a los arreglos institucionales adoptados para la preparación de las Comunicaciones Nacionales anteriores, así como la modalidad participativa de trabajo en grupos interinstitucionales y talleres de consulta seguidos durante la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, fue muy bien recibida por los actores involucrados, y señalada como un modelo a seguir para las futuras actividades para la elaboración de las Comunicaciones Nacionales futuras. Por lo tanto, para la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional se continuará dando amplia participación a los sectores gubernamental, privado, académico y a las organizaciones de la sociedad civil, tal como puede apreciarse en el Apéndice B, en el que se describen las actividades a desarrollar para elaborar la Tercera Comunicación Nacional, y se mencionan las diversas instituciones que participarán en las actividades.

b) Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

15. A la fecha se han realizado Inventarios para los años 1990, 1994, 1998 y 2000, y se han realizado estudios comparativos de las emisiones en estos años, los cuales fueron incluidos en la Segunda Comunicación Nacional de Uruguay.

16. En referidos Inventarios, los cálculos de las emisiones se realizan en base a factores de emisión extraídos de bases de datos externas al país. Dado que esta situación podría estar afectando los resultados de los Inventarios Nacionales, por no ser, dichos factores de emisión totalmente adecuados a las condiciones del país, en el proceso de consulta se identificó como prioritario la continuidad en la elaboración de los Inventarios Nacionales, acompañado con el desarrollo de factores de emisión propios, en particular en aquellos sectores cuyas emisiones o absorciones son mayoritarias en el nivel nacional: agricultura, forestación, ganadería y transporte.  Al respecto, se destaca que el único factor de emisión propio que ya está siendo determinado en el país es el correspondiente al metano proveniente de la fermentación entérica del ganado bovino. Debido a ello, en el Apéndice B (sección 4.2) se plantea el desarrollo de factores de emisión para las emisiones de óxido nitroso de los suelos, que son las que le siguen en importancia a las emisiones de metano de la fermentación entérica del ganado, según los resultados de los Inventarios ya realizados.

17. También, en los Inventarios ya realizados, existen algunas carencias respecto a la información de base o datos de actividad, sobre los cuales se aplican los factores de emisión, para obtener una estimación de las emisiones. En especial, en virtud de su gran contribución a las emisiones de dióxido de carbono de Uruguay, se identificó la necesidad de actualizar la cifra correspondiente al consumo de combustible por tipo de tecnología en el sector transporte, actividad que se incluye en el Apéndice B (sección 4.2) de esta propuesta. Del proceso de consulta ha surgido la propuesta de aprovechar la capacidad técnica e institucional instalada a nivel de la Universidad y en otras instituciones de investigación, para llevar adelante las actividades necesarias para la mejora de los Inventarios.

c) Vulnerabilidad al cambio climático

18. Desde la entrada en vigor de la CMNUCC para Uruguay, se comenzaron a gestionar recursos externos para la realización de estudios de vulnerabilidad al cambio climático, en las zonas que se consideraron prioritarias para el Uruguay, según su importancia socio-económica. Debido a ello, se realizaron en primera instancia, estudios de vulnerabilidad de los Recursos Costeros y del sector Agropecuario, con el apoyo del Programa de Estudios País de los Estados Unidos. Posteriormente, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, se realizaron estudios de vulnerabilidad en estos sectores y en otros sectores también importantes para el Uruguay: Recursos Hídricos, Recursos Pesqueros, Biodiversidad y Salud Humana. Estos estudios fueron realizados a escala nacional, con el objetivo de identificar medidas de adaptación de carácter general a este nivel nacional, que fueron incluidas en el Programa de Medias Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.

19. Debido a que ya se cuenta con estos estudios de carácter general, del proceso de consulta ha surgido como prioritario la realización de estudios de vulnerabilidad en áreas o regiones del territorio nacional que sean más sensibles, en función de las actividades socio – económicas que allí se desarrollan y/o en función de su exposición a los diferentes impactos del cambio climático (aumento del nivel medio del mar, inundaciones, sequías). Este abordaje territorial en la gestión de los asuntos ambientales resultará además beneficioso para la aplicación de las Convenciones de Biodiversidad y Desertificación, según fue manifestado durante el proceso de consulta referido.

20. Para desarrollar estos estudios de vulnerabilidad, es necesario trabajar con modelos de simulación de condiciones climáticas que trabajen con una escala pequeña, adecuada a las dimensiones territoriales de Uruguay, los cuales ya se están desarrollando, bajo la coordinación de la UCC, y con la participación de la Universidad de la República. Los resultados de estos modelos, además de alimentar modelos para evaluar la vulnerabilidad al cambio climático de las áreas que se seleccionen (considerando los efectos sobre la población y sobre los recursos naturales allí presentes), serán asimismo de utilidad para alimentar modelos de simulación del comportamiento de los suelos y de la biodiversidad frente a las condiciones climáticas futuras.

21. Sobre la base de estos escenarios climáticos futuros, se desarrollarán nuevos estudios de vulnerabilidad en los sectores agricultura, recursos hídricos, recursos costeros y asentamientos humanos, según se detalla en el Apéndice B (secciones 4.3.1 a 4.3.4) de esta propuesta, dado que son estos sectores los que se han considerado prioritarios en base al trabajo desarrollado en el marco de la Segunda Comunicación Nacional y al proceso de consulta realizado para la preparación de esta propuesta.

d) Reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero

22. Uruguay, en su calidad de país en desarrollo, no perteneciente al Anexo I de la CMNUCC, tiene el compromiso de velar por el logro de la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, a través de la adopción de medidas que contribuyan a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que no limiten el desarrollo socio-económico del país y que presenten asimismo, beneficios a nivel local, apostando a un desarrollo limpio y sostenible.  Al respecto, se ha realizado un importante esfuerzo al elaborar el Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación el Cambio Climático, dentro del cual se identificaron, de manera coordinada y consensuada a nivel interinstitucional, medidas de mitigación de gases de efecto invernadero en los sectores Energía, Transporte, Agropecuario (incluida la forestación) y Desechos.

23. Sobre la base de este importante producto ya obtenido, es prioritario avanzar hacia la implementación total o parcial de las medidas allí contenidas, articulando la participación de la diversidad de actores involucrados en la implementación de las medidas de reducción de emisiones.  En este sentido, es prioritario poner en marcha un mecanismo de coordinación y cogestión sobre cambio climático, de manera tal de conjugar las competencias, las contribuciones, los intereses y los conocimientos de los distintos sectores (gubernamental, privado, financiero, sociedad civil, academia) hacia la adopción de medidas de mitigación, mediante la operación del Programa Nacional de Abatimiento Voluntario de Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero (PRONAVEN), definido en la Segunda Comunicación Nacional.

24. Para concretar proyectos de reducción de emisiones netas, en el proceso de consulta se destacó la importancia de emprender acciones que apunten a la transferencia de tecnologías menos emisoras de gases de efecto invernadero, incluyendo la capacitación para el desarrollo de tecnologías y para una adecuada apropiación de las tecnologías desarrolladas en el extranjero.

25. En función de estas prioridades, se identificaron las actividades a realizar para la Tercera Comunicación Nacional que se destallan en el Apéndice B (sección 4.4), que apuntan a la creación de un ambiente favorable que propicie el desarrollo de actividades tendientes a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

26. Asimismo, en el proceso de consulta se señaló prioritario analizar la incorporación de fuentes de energía renovables no tradicionales en la generación de calor y energía eléctrica. Por ello, en el Apéndice B (sección 4.5.3) se plantea la creación de un Grupo de Trabajo sobre Energías Renovables.

e) Otros asuntos relevantes para cumplir con los objetivos de la Convención

27. La Unidad de Cambio Climático ha desarrollado diversas actividades relativas a la capacitación, la educación y la sensibilización de la opinión pública, así como evaluaciones de las necesidades de fomento de la capacidad y la transferencia de tecnologías, que fueron incluidas en la Segunda Comunicación Nacional.

28. Respecto a la capacitación, la educación y la sensibilización de la opinión pública, en función de la experiencia adquirida y de los resultados del proceso de consulta, se afirmó la necesidad de contar con una adecuada formación del cuerpo técnico que lleva adelante las actividades de implementación de la Convención, así como una adecuada educación y sensibilización de la sociedad en su conjunto, que permita derribar barreras culturales y facilitar la aceptación por parte de la sociedad de las nuevas prácticas o tecnologías que contribuyan a dar respuesta al problema del cambio climático.  En particular, se señaló prioritario llegar con mensajes claros y concretos hacia el sector político, en virtud de que la voluntad política es un hecho fundamental, necesario y desencadenante para la adopción de medidas de respuesta al cambio climático.

29. Si bien el tema del cambio climático se ha ido introduciendo en los niveles de enseñanza primaria y secundaria, tanto pública como privada, esta introducción se ha dado debido fundamentalmente a la sensibilización de los maestros y profesores, que incluyen esta temática en sus clases. Asimismo, debido a las actividades de difusión y sensibilización que se ha venido desarrollando a nivel de la enseñanza desde el año 1996, un significativo número de escolares y liceales han sido sensibilizados sobre el problema del cambio climático. Sin embargo, se visualiza como una oportunidad para lograr una educación sistemática, maximizar la introducción del tema cambio climático en la educación formal, a través de la formación de maestros y profesores.  En virtud de ello, se han desarrollado las actividades propuestas en la sección 4.5.1 del Apéndice B.

30. Respecto a la transferencia de tecnologías, en el proceso de elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, se realizó un relevamiento del conocimiento general de los principales actores que desempeñan sus actividades en los sectores que fueron considerados en el Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y de las necesidades de transferencia de tecnologías por ellos identificadas. En base a esa experiencia, se ha identificado que debe comenzarse por realizar pequeñas experiencias demostrativas de la aplicación de las tecnologías que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, y que a su vez, promuevan el desarrollo local sustentable, por lo que en la sección 4.5.2 del Apéndice B se proponen actividades en este sentido.

31. En cuanto al fomento de la capacidad, en el marco de la Segunda Comunicación Nacional se realizó una primera evaluación de necesidades de capacidad, pero éste fue posteriormente complementado con las actividades desarrolladas en el marco del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional para atender los asuntos ambientales internacionales, por lo que en el marco de la Tercera Comunicación Nacional, se centrarán los esfuerzos hacia el apoyo a la implementación de las necesidad de capacidad identificadas en el referido proyecto, según se detalla en la sección 4.5.3 del Apéndice B.

32. En el Tercer Taller Nacional de Consulta, realizado el 4 de noviembre de 2004, se presentó el contenido de la presente propuesta para la realización de la Tercera Comunicación Nacional, elaborada en base a las propuestas y prioridades recibidas en los Talleres Nacionales de Consulta previos.

33. En la Tabla siguiente se presenta información sobre las instituciones y actores involucrados en la consulta que se ha conducido para la elaboración de la propuesta:

| Nombre de las Instituciones involucradas consultadas | Intereses de los involucrados, posición oficial o mandato | Razones para su inclusión en el proceso de consulta | Rol en el proceso de auto evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: Dirección General de Recursos Naturales Renovables | Definir objetivos para cooperar en la formulación de políticas relacionadas con la administración racional de los recursos naturales renovables. Desarrollar los planes y programas requeridos para implantar las políticas definidas, gerenciando su ejecución. | La información que esta Dirección maneja es necesaria para el diseño de medidas de mitigación y adaptación en los sectores agropecuario, recursos hídricos y recursos costeros. | Provisión de datos e información sobre los recursos naturales renovables (suelo y agua, biodiversidad, etc.) |
| Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: Dirección Forestal | Propender al logro del Manejo Forestal Sostenible a partir de la defensa, el mejoramiento, la ampliación y la creación de recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y en general de la economía forestal. | La información que esta Dirección maneja es necesaria para la elaboración de los Inventarios Nacionales de GEI, para la cuantificación de la emisión/ absorción de CO2 por los bosques nativos y plantados. | Provisión de datos e información sobre los bosques nativos y plantados. |
| Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: Unidad de Proyectos Agropecuarios de Cambio Climático | Facilitar el desarrollo de proyectos de mitigación o adaptación al cambio climático en el sector Agropecuario. | Esta Dirección apoya y facilita la definición de medidas de respuesta al cambio climático en el sector Agropecuario. | Apoyo para las actividades de mitigación contenidas en la propuesta, en el sector Agropecuario. |
| Ministerio de Defensa Nacional: Dirección Nacional de Meteorología | Relevamiento de la información climática del Uruguay (temperatura, precipitaciones, etc.). | La información climática que esta Dirección obtiene es necesaria para los estudios de vulnerabilidad al cambio climático. | Provisión de datos. |
| Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias | Contribuir al desarrollo del sector Agropecuario Nacional a través de la generación, incorporación y adaptación de conocimiento y tecnologías, haciéndolas disponibles en beneficio de los productores, teniendo en cuenta las políticas de estado, la sustentabilidad, la cadena agro-industrial y los consumidores. | Este Instituto tiene capacidad de investigación, y tiene acceso a datos, relevados por sí mismo o por terceros, sobre la producción agropecuaria, su evolución, su rendimiento, las tecnologías en uso, etc., relevantes al momento de realizar estudios de vulnerabilidad al cambio climático. Tiene además la capacidad para la realización de estos estudios. | Provisión de datos e información y participación en el diseño de la presente propuesta, en lo relativo a los estudios de V&A en el sector agropecuario, así como en el diseño de la actividad dentro de la elaboración de los Inventarios Nacionales de GEI, en lo que respecta a factores de emisión de N2O de los suelos agrícolas. |
| Universidad de la República: Facultad de Ciencias | Dentro de esta Facultad se investiga y enseña, entre otros, sobre la ciencia de la atmósfera, los océanos, los recursos hídricos, la biodiversidad y el medio ambiente. | Posee datos e informaciones sobre sus áreas de investigación y tiene la capacidad para la realización de estudios de vulnerabilidad (manejo de modelos) en éstas áreas. | Colaboración en el diseño de las actividades para los estudios de V&A en el sector recursos costeros. Además está colaborando con el desarrollo de escenarios de cambio climático a escala pequeña, según las dimensiones territoriales del Uruguay, como insumo para la realización de todos los estudios de V&A que se proponen en esta propuesta. |
| Universidad de la República: Facultad de Agronomía | Dentro de esta Facultad se investiga y enseña, entre otros, sobre la producción agropecuaria, y las condiciones medio ambientales que condicionan dicha producción. | Posee datos e informaciones sobre sus áreas de investigación, de utilidad para los estudios de V&A en el sector Agropecuario. | Provisión de datos para la realización de estudios de V&A en el sector agropecuario, y para el desarrollo de factores de emisión de N2O para los Inventarios Nacionales de GEI. |
| Universidad de la República: Facultad de Ingeniería/ Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental | Dentro de esta Facultad se investiga y enseña, entre otros, sobre la evolución de las variables físicas de los recursos hídricos y costeros. | Posee datos y estudios sobre las áreas de investigación, de utilidad para los estudios de V&A de los recursos hídricos y costeros. | Provisión de datos para la realización de estudios de V&A de los recursos hídricos y costeros, y apoyo para el diseño de las actividades incluidas en la propuesta, sobre V&A en dichos sectores. |
| Cámara de Industrias del Uruguay | Es la entidad empresarial representativa del sector industrial del país, con el objeto de promover los intereses de la industria nacional, y estimular el desarrollo industrial del país. En su seno se hallan representadas las industrias más importantes del país. | Es un nexo importante con el sector industrial, tanto para la provisión de información, como para la el diseño, la evaluación y la implementación de medidas de mitigación. | Entidad consultada para el diseño de las actividades de promoción para la implementación de medidas de mitigación. |
| Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (UTE) | Es la empresa estatal que realiza el despacho y la transmisión de energía eléctrica en todo el país, generada en represas hidroeléctricas y en centrales térmicas. | Posee información sobre la generación de energía en las centrales hidroeléctricas, relevante para estudiar el impacto en la generación hidroeléctrica frente a los futuros escenarios de cambio climático. | Provisión de datos y estudios. |
| Centro de Estudios Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) | Es una Fundación independiente y sin fines de lucro, dedicada a difundir, investigar y capacitar en el uso de tecnologías apropiadas. | Es una Organización No Gubernamental que investiga y se interesa en el tema de cambio climático, en especial, sobre aprovechamiento de energías renovables y eficiencia energética. | Participó en la elaboración de la presente propuesta, en lo relativo a la realización de pequeñas experiencias demostrativas de la aplicación de tecnologías que reducen las emisiones de GEI. |
| Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas | Reúne a las organizaciones ciudadanas interesadas en el conocimiento y defensa del ambiente, y en el desarrollo sustentable y cuenta con más de 60 organizaciones miembros de todo el país. Sus objetivos son difundir los temas ambientales, promover la conservación de la naturaleza, y generar nuevas estrategias de desarrollo sostenible. | La sociedad civil debe ser consultada, debido a que es la receptora de los resultados obtenidos en el marco del proyecto propuesto. | Entidad consultada para la definición de los principales resultados a obtener en el marco de ejecución del proyecto propuesto. |
| Asociación Nacional de ONGs | Es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea a más de 70 ONGs de todo el país, dedicadas a actividades vinculadas al desarrollo. Ha contribuido al relacionamiento permanente de las organizaciones de la sociedad civil con organismos del Estado, especialmente con aquellos que atienden políticas sociales, sean nacionales o municipales. | La sociedad civil debe ser consultada, debido a que es la receptora de los resultados obtenidos en el marco del proyecto propuesto. | Entidad consultada para la definición de los principales resultados a obtener en el marco de ejecución del proyecto propuesto. |

Apéndice B: Componentes técnicos de la propuesta de proyecto

- Antecedentes

1. La República Oriental del Uruguay ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 22 de julio de 1994 por la Ley 16.517 y el Protocolo de Kioto el 23 de noviembre de 2000 por la Ley 17.279.

2. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) tiene la responsabilidad en materia de aplicación de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto y del cumplimiento de los compromisos emergentes de dichos instrumentos jurídicos, así como del desarrollo de las políticas nacionales relacionadas con el tema. En este sentido, el MVOTMA creó en el ámbito de su Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Unidad de Cambio Climático (UCC), por Resolución Ministerial Nº 505/94, del 29 de diciembre de 1994, la cual ha desempeñado sus tareas ininterrumpidamente durantes los 10 años y manteniendo su staff de funcionarios.

3. A los efectos de organizar la aplicación de la CMNUCC en Uruguay, la UCC gestionó la asistencia del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), a través de la formulación de dos proyectos de Fortalecimiento Institucional del MVOTMA (URU/95/G31 y URU/00/G31), ambos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo actuando como Agencia de Implementación.  Esta asistencia ha posibilitado llevar adelante un proceso de fortalecimiento de capacidad en el nivel nacional - continuo y coordinado - para la atención de los compromisos asumidos en la Convención, e informar oficialmente a la comunidad internacional sobre los resultados obtenidos, a través de la elaboración y presentación de las Comunicaciones Nacionales de Uruguay, de acuerdo a lo previsto por los artículos 4.1 y 12 de la referida Convención.

4. La Comunicación Nacional Inicial de Uruguay a la CMNUCC se elaboró en el marco del proyecto URU/95/G31 y fue publicada en el mes de octubre de 1997. Su presentación formal ante la Convención tuvo lugar en oportunidad de la realización de la Tercera Conferencia de las Partes en Tokio, Japón, en el mes de diciembre de 1997.  La misma se realizó de acuerdo a las Directrices adoptadas por la Conferencia de las Partes en su Segunda Sesión (COP2), por la Decisión 10/CP.2.

5. La Comunicación Nacional Inicial de Uruguay incluyó por lo tanto, información relativa al primer Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año de referencia 1990, una identificación preliminar de opciones de mitigación, y resultados del análisis de vulnerabilidad al cambio climático e identificación preliminar de medidas de adaptación, realizados para los sectores agropecuario y costero. Esta última actividad se llevó a cabo en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Country Studies Program de Estados Unidos.

6. La Segunda Comunicación Nacional se realizó en el marco del proyecto URU/00/G31, fue publicada en mayo de 2004 y presentada en ocasión de la 20ª Reunión de los Órganos Subsidiarios de la CMNUCC en Bonn, Alemania, en el mes de junio de 2004. La misma fue elaborada siguiendo las Directrices aprobadas por la Conferencia de las Partes, en su Octava Sesión (COP8), por la Decisión 17/CP.8, habiendo sido Uruguay el primer país no Anexo I en presentar su Segunda Comunicación Nacional utilizando estas nuevas Directrices.

7. El proceso de elaboración de la Segunda Comunicación Nacional incluyó la organización de diversas instancias de presentación, participación y consulta, relativos a sus principales contenidos. De acuerdo a las mencionadas Directrices, la Segunda Comunicación Nacional de Uruguay contiene información relativa al Inventario Nacional de Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero para el año 2000, y una comparación de los resultados de los Inventarios Nacionales para los años 1990, 1994, 1998 y 2000; opciones de mitigación y adaptación al cambio climático identificadas en el marco de la preparación del Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Uruguay (PMEGEMA); una propuesta para la creación de una entidad en la que coparticipen todos los sectores relevantes en la gestión de acciones y medidas relativas al cambio climático; e información adicional considerada relevante para el logro del objetivo de la CMNUCC.

8. Paralelamente, la UCC elaboró, gestionó la aprobación y está ejecutando de manera conjunta con otros actores nacionales, el primer proyecto de inversión para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el Uruguay: “Proyecto Demostrativo de recuperación y aprovechamiento energético del metano del relleno sanitario de Las Rosas, Departamento de Maldonado” (Proyecto URU/00/005). Este Proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a través del Banco Mundial, y con aportes financieros nacionales. Comenzó a ejecutarse en el mes de diciembre de 2000 y su principal objetivo es demostrar y difundir que, mediante el empleo de tecnologías disponibles, es posible recuperar y utilizar el metano generado en un relleno sanitario y utilizarlo como fuente renovable de energía, evitando las emisiones de metano a la atmósfera y logrando beneficios ambientales nacionales y globales, económicos y sociales.

9. Por otra parte, se destaca la ejecución del proyecto de “Auto Evaluación de la Capacidad Nacional (AECN) para atender los compromisos ambientales internacionales y mejorar la gestión del medio ambiente mundial” (Proyecto URU/03/G31), que involucra no solamente la evaluación de la capacidad nacional en el área temática del cambio climático, sino que también implica la evaluación de las oportunidades de sinergia en el fortalecimiento de la capacidad en las áreas de biodiversidad y degradación de las tierras. En particular, el proyecto enfoca hacia la identificación de acciones que apunten a fortalecer la capacidad nacional para la atención coordinada y costo efectiva de los compromisos asumidos en las Convenciones ambientales internacionales sobre Biodiversidad, Cambio Climático y de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. El proyecto está siendo ejecutado por el MVOTMA a través de la oficina del Punto Focal Operacional del FMAM con la activa participación de la UCC como unidad ejecutora y de coordinación, con el financiamiento del FMAM, en el marco de la Iniciativa para el Desarrollo de Capacidades (CDI) de dicho Fondo y el PNUD. En este sentido se señala que, el esfuerzo que se está realizando en el nivel nacional, acompaña el esfuerzo de coordinación en la implementación de las citadas Convenciones, que se está promoviendo y apoyando cada vez con más énfasis en el nivel internacional.

10. Por último, se señalan las diversas actividades que la UCC ha desarrollado tendientes a fortalecer la capacidad institucional de Uruguay para la aplicación del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). En este sentido se mencionan: i) actividades de promoción y difusión del MDL y de los beneficios y oportunidades que brinda este mecanismo, dirigidas a los diferentes sectores de la actividad nacional; ii) estudios relativos a la evaluación del potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del país en el marco del MDL y a la identificación de un portafolio de proyectos MDL; iii) desarrollo de aspectos metodológicos e institucionales de gran relevancia para la implementación del MDL en el país, entre los cuales se destaca la elaboración de una guía para la presentación de proyectos MDL, el establecimiento de los criterios e indicadores de desarrollo sostenible para la aprobación de proyectos MDL y definición del procedimiento para la evaluación y aprobación nacional de proyectos MDL; iv) apoyo al marketing del portafolio de proyectos MDL en el ámbito internacional, a través de la participación en diversos eventos regionales e internacionales; v) firma de dos Memoranda de Entendimiento sobre cooperación en el área de cambio climático incluyendo el MDL con los gobiernos de Países Bajos, Canadá y España.

- Objetivos del proyecto

Objetivo de desarrollo del proyecto:

11. El proyecto fortalecerá la capacidad técnica e institucional, para asistir a Uruguay en la incorporación de la temática del cambio climático en las prioridades de desarrollo sectoriales y nacionales.

Objetivo inmediato del proyecto:

12. El proyecto permitirá que Uruguay prepare y presente su Tercera Comunicación Nacional a la Conferencia de las Partes en la CMNUCC y cumpla con sus compromisos ante la citada Convención.

- Estrategia del proyecto

13. El proceso de elaboración de las dos Comunicaciones Nacionales presentadas por Uruguay a la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, ha contribuido al fortalecimiento de la capacidad hacia el interior del MVOTMA, que es la Institución que tiene las competencias para la aplicación de la citada Convención. Sin embargo, debido a la estrategia que se ha seguido fundamentalmente en la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional (presentada en mayo de 2004), basada en la participación y el trabajo interinstitucional para el diseño del Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, principal resultado contenido en dicha Comunicación, se ha logrado incrementar el conocimiento, la preocupación y la conciencia sobre el cambio climático de diferentes actores de la actividad nacional, provenientes de los sectores gubernamental, no gubernamental, privado y académico.

14. Sobre la base de esta experiencia, y como resultado de los procesos de consulta que se han realizado previamente a la elaboración de esta propuesta, se ha entendido que la estrategia más efectiva para atender el problema de cambio climático es aquella que conduzca a una verdadera cogestión de la temática, en la que participen los actores mencionados, sobre todo en lo relativo al diseño e implementación de las acciones para la mitigación y la adaptación al cambio climático, en el marco de la persecución de objetivos más amplios de desarrollo sustentable.

15. Esta estrategia de participación y cogestión para la aplicación de la CMNUCC, está en un todo de acuerdo con los resultados obtenidos hasta la fecha en el proceso de consulta conducido en Uruguay en el marco del Proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional para atender los compromisos ambientales internacionales de Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación, dado que una de las principales sugerencias para el fortalecimiento de la capacidad con efecto sinérgico entre las tres Convenciones, es la realización de acciones para lograr una real cogestión, con la participación de los principales actores involucrados, mediante una estrategia de fortalecimiento basada en el incremento de la capacidad de gestión y de coordinación interinstitucional, la capacitación, sensibilización, la educación y la investigación.

16. Mediante esta estrategia de integración de los diferentes sectores en la gestión del problema del cambio climático, se fortalece la capacidad técnica e institucional de diferentes actores de la actividad nacional, no restringiéndose a un grupo reducido de técnicos o tomadores de decisión dentro de una sola Institución gubernamental en donde radica la responsabilidad para el cumplimiento de los compromisos del país ante la Convención. Esta Institución debe desempeñar una función de liderazgo y coordinación para la realización de acciones para la aplicación de la Convención y su comunicación formal a la comunidad internacional, actuando además en conjunto con los demás actores, incorporando la temática en las actividades nacionales en curso y para la obtención de resultados a ser informados en las Comunicaciones Nacionales. Este esfuerzo de incorporación de la temática del cambio climático, contribuirá a darle mayor sustentabilidad al proceso de elaboración de las futuras Comunicaciones Nacionales.

17.  Esta estrategia implica la revisión técnica realizada por pares (“peer review”) de los estudios que se desarrollen para su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional, dado que la misma comprende (además de la participación interinstitucional para el desarrollo de los estudios y evaluaciones) la organización de consultas, bajo la modalidad de Talleres, en los cuales se presentan los estudios realizados y se reciben críticas y aportes de los expertos que participan en dichas instancias.

- Actividades del proyecto

18. Las actividades aquí propuestas para incluir en la Tercera Comunicación Nacional de Uruguay, resultan de analizar los avances realizados hasta el momento y de las actividades que aún quedan pendientes de realizar, todas ellas sugeridas durante las diferentes instancias de consulta realizadas para la preparación de esta propuesta. Uno de éstas instancias ha sido el proceso de consulta conducido a través de la realización de los Talleres Nacionales desarrollados en el marco del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional  (AECN), descrito en detalle en el Apéndice A precedente, que fue  la base principal para la elaboración de esta propuesta. A partir de este proceso surgieron los asuntos prioritarios a desarrollar en la Tercera Comunicación Nacional, así como la identificación de las instituciones claves con las cuales coordinar y establecer los arreglos institucionales pertinentes para el desarrollo de las actividades a realizar en el marco del proyecto.

19. Aparte de ello, se han realizado consultas puntuales con ciertos actores clave, en conjunto con los cuales se han desarrollado en detalle varias de las actividades propuestas a continuación. Se trabajó con la consultora multisectorial experta en vulnerabilidad y adaptación que coordinó desde los inicios, los estudios de vulnerabilidad y adaptación que se desarrollaron en el país en el marco del Programa de Estudios País de los Estados Unidos de América (USCSP) y de las dos Comunicaciones Nacionales presentadas a la Convención; con expertos de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias de la Universidad de la República; con expertos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y con expertos que se encuentran trabajando en proyectos de carácter regional, con vinculación al cambio climático, como lo son los proyectos del Programa Assessing Impacts and Adaptations to Climate Change (AIACC) en los que Uruguay está participando, el Proyecto para la Preparación de un Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata y su Relación con la Variabilidad y el Cambio Climático, y el Proyecto sobre Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats (FREPLATA). En particular se destaca que la coordinación con los proyectos del Programa AIACC se comenzó durante la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, habiendo incluido en ella el avance de resultados de estos proyectos, y participado conjuntamente en reuniones internacionales de coordinación y difusión de resultados.

20. Asimismo, se consultó con el sector de la Sociedad Civil organizada, en especial para la elaboración de la componente de capacitación y generación de un ambiente propicio para el desarrollo y transferencia de tecnologías, en virtud de la experiencia de trabajo conjunto desarrollada en el marco del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional.

  - Producto 1: Circunstancias Nacionales

21. Para la obtención de este producto se cuenta con una gran cantidad de información,  recopilada e informada en las Comunicaciones Nacionales previamente presentadas a la Conferencia de las Partes en la CMNUCC. No obstante, la misma deberá ser actualizada, con la información más reciente al momento de presentar la Tercera Comunicación Nacional, en particular, la información sobre las circunstancias socio- económicas, que son las que presentan los mayores cambios en períodos de tiempo similares a la frecuencia de presentación de las Comunicaciones Nacionales.

22. Asimismo, debido a que los arreglos institucionales para la preparación de la Tercera Comunicación Nacional serán diferentes a los establecidos para la elaboración de las Comunicaciones Nacionales anteriores, se deberán realizar los nuevos arreglos y describirlos adecuadamente para su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional. Cabe señalar que si bien la Unidad de Cambio Climático seguirá siendo la Unidad ejecutora del Proyecto para la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional, y coordinadora de las actividades que se desarrollan para la obtención de los principales productos incluidos en las Comunicaciones Nacionales, dicha Unidad establecerá  acuerdos, contratos y sub-contratos con otras instituciones que, de acuerdo a las necesidades y a los productos que se incluirán en la próxima Comunicación Nacional, serán diferentes a los establecidos previamente.

23. Por otra parte, en virtud de que en las Comunicaciones Nacionales anteriores no se ha incluido el sector de los Asentamientos Humanos como sector objeto para el estudio de su vulnerabilidad al cambio climático, pero dado que en la Tercera Comunicación Nacional se considerará dicho sector, dentro de las Circunstancias Nacionales se incluirá información detallada sobre este sector, en base a un relevamiento que ya se está realizando en el marco de las actividades de la Unidad de Cambio Climático. El relevamiento comprende la identificación de la situación actual (y evolución, cuando sea relevante) de las variables no climáticas que pudieran afectar la vulnerabilidad a los efectos directos del cambio climático (aumento del nivel del mar, ocurrencia de clima adverso y condiciones extremas).  Estas variables incluyen: tendencia demográfica, grado de urbanización, nivel de pobreza y desarrollo humano, recursos y actividades productivas, e infraestructura (servicios de agua potable, energía, saneamiento, comunicaciones).

  - Producto 2: Inventarios Nacionales de Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero

24. Se realizarán los Inventarios Nacionales de Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero para los años de referencia 2002 y 2004, incluyendo las estimaciones de emisiones para los gases de efecto invernadero directos: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, y SF6, así como para los gases de efecto invernadero indirectos: CO, NOx, COVDM y SO2. Se realizarán los nuevos cálculos que sean necesarios sobre los Inventarios ya realizados para años anteriores, con el objetivo de obtener una serie temporal consistente. Estos nuevos cálculos serán necesarios, debido a que se planifica realizar las estimaciones de emisiones de ciertas categorías de fuentes clave, utilizando métodos de mayor Nivel, definidos en las directrices y orientaciones del IPCC. La responsabilidad de la elaboración de los Inventarios, como lo fue para los anteriores, la tendrá la Unidad de Cambio Climático de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, quien tiene la competencia legal para hacerlo. Esta Unidad ha establecido los enlaces con las instituciones adecuadas, para la provisión de todos los datos e informaciones necesarias. Estas instituciones son:

- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

- Ministerio de Industria, Energía y Minería

- Ministerio de Transporte y Obras Públicas

- Ministerio de Defensa Nacional

- Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland

- Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas

- Administración de Obras Sanitarias del Estado

- Instituto Nacional de Estadísticas

- Instituto Nacional de Vitivinicultura

- Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias

- Dirección Nacional de Aduanas

- Universidad de la República Oriental del Uruguay

- Empresas estatales y privadas que producen cal, cemento, gas acetileno y papel.

25. El establecimiento de enlaces con estas instituciones es una componente del Sistema de Gestión para la realización de los Inventarios, que se ha establecido para tal fin, desde la elaboración del primer Inventario de Uruguay. El referido Sistema comprende: la solicitud de información, la recepción de la información, el archivo de las comunicaciones entre la UCC y estas instituciones, el archivo de la información recibida, el procesamiento de la información y el ingreso de la misma en el formato adecuado para la aplicación de la metodología desarrollada por el IPCC.  El Sistema ha ido mejorándose a través del tiempo, pero aún debe seguir perfeccionándose. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Energía, envía anualmente a la UCC, una copia del Balance Energético Nacional que dicha Dirección elabora, insumo fundamental para el cálculo de las emisiones del sector de la Energía. Sin embargo, la información del sector industrial, se obtiene a través de la solicitud escrita a cada una de las plantas industriales, por parte del Director Nacional de Medio Ambiente (del cual depende la UCC) y la información obtenida es procesada por la UCC. Por lo tanto, la obtención de ésta información debe ser mejorada durante la realización de la Tercera Comunicación Nacional, solicitando a las industrias que remitan dicha información anualmente a la UCC, evitando la necesidad de solicitar dicha información cada vez que se realice un Inventario. Esta misma mejora es aplicable para la obtención de la información relativa a los sectores Agropecuario y Desechos.

26. En el año 1997, ocasión en la que Uruguay presentó su primera Comunicación Nacional Inicial a la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, se presentó el primer Inventario Nacional de Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero, realizado para el año de referencia 1990. Desde esa primera experiencia, Uruguay ha elaborado Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero para los años de referencia 1994, 1998 y 2000. El correspondiente al año 2000 fue incluido en la Segunda Comunicación Nacional de Uruguay, presentada en el mes de mayo de 2004, junto con los resultados de las emisiones netas calculadas para los años de referencia anteriores.

27. Los mismos fueron elaborados de acuerdo a las Directrices Revisadas en el año 1996 del IPCC, pero no fueron incorporadas en su elaboración todas las recomendaciones contenidas en la publicación denominada “Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GBP)”, así como en la recientemente aprobadas “Orientaciones de buenas prácticas para uso del suelo, cambio en el uso del suelo y la silvicultura”. Por lo tanto, para la elaboración de los Inventarios para los años 2002 y 2004 que se planifican incluir en la Tercera Comunicación Nacional, se utilizarán las Directrices del IPCC para la elaboración de los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero que estén vigentes a la fecha de elaboración de los mismos (“Directrices IPCC 1996” o “Directrices IPCC 2006”), así como la  “Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GBP)” y las “Orientaciones de buenas prácticas para uso del suelo, cambio en el uso del suelo y la silvicultura”.  Se incluirán las siguientes actividades, que contribuirán a la obtención de una serie temporal de Inventarios de mayor calidad, apuntando a su transparencia, comparabilidad, consistencia, exhaustividad y exactitud.

28. Dichas actividades son:

    - Estimación cuantitativa de la incertidumbre. Esto mejorará sustancialmente la gestión de la incertidumbre en los Inventarios de Uruguay, en vista de que en los Inventarios previos se realizó una estimación cualitativa de la incertidumbre asociada a las estimaciones de emisiones.

    - Realización de actividades de control de calidad, recomendadas en las GBP y planificación de un sistema de aseguramiento de la calidad, con participación de actores externos a la Unidad de Cambio Climático, quien tiene la responsabilidad de realización de los Inventarios.

    - Diseño y puesta en funcionamiento de un sistema de archivo sistemático de todos los datos e informaciones utilizadas para la elaboración de los Inventarios, incluyendo: información sobre los procedimientos para la obtención de datos de las respectivas fuentes de datos, los correspondientes datos de contacto, los procedimientos para los cálculos intermedios, los criterios para la selección de los datos de actividad y los factores de emisión y los estudios de referencia utilizados.

    - Utilización del Software del IPCC para el Libro de Trabajo del IPCC para la elaboración de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, y utilización adecuada de la Base de Datos de Factores de Emisión del IPCC.

    - Aplicación de niveles de estimación superiores a los utilizados en los Inventarios previos, cuando la accesibilidad a los datos lo permita, para aquellas fuentes de son categorías principales de fuentes, de acuerdo al análisis de categorías principales de fuentes recomendado en las GPB. Se ha realizado este análisis con los resultados obtenidos para el Inventario para el año de referencia 2000, resultando las siguientes categorías principales de fuentes: CH4 de fermentación entérica de ganado bovino, N2O directas de los suelos agrícolas, N2O indirectas de los suelos agrícolas, CO2 de transporte por carretera, CH4 de fermentación entérica de ganado ovino, CH4 de residuos sólidos urbanos, CH4 de cultivo de arroz, SF6 usado en equipos alta tensión, CO2 de derivados petróleo utilizado en fuentes fijas (industrias, residencias y centrales térmicas y refinería), CO2 derivados petróleo utilizado en fuentes móviles en el sector agro-pesca y CO2 de la producción de cemento.

29. La aplicación de estos niveles de estimación superiores será a través de la utilización de factores de emisión propios o de mejoras en la desagregación y obtención directa de datos de actividad desde los sectores que son fuentes de emisión.

30. En particular, en virtud de su mayor contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero de Uruguay, que se revisará la desagregación que se ha utilizado a la fecha del consumo de combustibles por cada tipo de tecnología en uso en el transporte carretero. La desagregación utilizada en los Inventarios previos correspondía a un estudio realizado en el período 1995-1997, y se revisará en función de datos actuales de kilómetros recorridos, composición del parque automotor y consumo de combustibles.

31. En cuanto a la utilización de factores de emisión propios, se destacan:

A) Para la estimación de emisiones de metano de la fermentación entérica del ganado, se realizará la estimación de las emisiones para los años 2002 y 2004, y se harán los nuevos cálculos para los años previos, utilizando un factor de emisión propio, que se tendrá disponible gracias a la próxima finalización de la ejecución de un proyecto co-financiado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay y la USEPA. Este método sustituirá el método por defecto que se utilizó en los Inventarios elaborados anteriormente.

B) Para la estimación de las emisiones de óxido nitroso de los suelos agrícolas se realizará un Estudio de dos años de duración para la cuantificación de las emisiones bajo diferentes usos de la tierra y en diferentes condiciones ambientales en el país, con miras a desarrollar factores de emisión propios para emisiones de óxido nitroso en el sector Agricultura de Uruguay. Se obtendrá por lo tanto, una caracterización primaria de las emisiones de óxido nitroso bajo distintos usos del suelo en Uruguay, que permitirá mediante juicio de expertos, seleccionar factores de emisión más adecuados a las circunstancias nacionales.  El Estudio comprenderá las siguientes actividades: a) Selección de al menos cuatro situaciones de usos del suelo contrastantes en las que se realizarán las mediciones, b) Delimitación de las áreas de muestreo, y construcción e instalación de cámaras de muestreo en el campo, c) Realización de muestreos de gases con frecuencia semanal en las distintas áreas del estudio durante un período de 18 meses como mínimo, d) Determinación por cromatografía de gases de la concentración de óxido nitroso en las muestras extraídas semanalmente, e) Medición y registro de variables agroclimáticas y de suelo relevantes, f) Análisis de la información y elaboración de informe final. El Estudio será ejecutado por la Unidad de Agroclima y Sistemas de Información del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay.

  - Producto 3: Programas conteniendo medidas para facilitar la adaptación al cambio climático

32. El principal antecedente que ha presentado Uruguay en su Segunda Comunicación Nacional, ha sido el Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, cuya elaboración ha incluido la realización de estudios de vulnerabilidad a nivel de grandes sectores de la actividad nacional. Sin embargo, para la realización de estos estudios, se han utilizado escenarios de cambio climático generados por los modelos de circulación general, resultando estos escenarios no adecuados para simular las condiciones climáticas diferenciadas por diferentes regiones dentro del territorio nacional. A pesar de ello, esta limitante no afectó el resultado obtenido, dado que el principal objetivo del Programa fue la identificación de medidas de adaptación a cambio climático, que contaran con un consenso interinstitucional y que fueran medidas del tipo “ganar-ganar”, para que su aplicación resultara beneficiosa, tanto en ausencia como en presencia de cambio climático.

33. Superada esta primera etapa de aproximación hacia la delineación de políticas nacionales para facilitar la adaptación al cambio climático, se ha entendido  necesario obtener información sobre la vulnerabilidad al cambio climático de los principales sectores productivos de la actividad nacional, que desarrollan su actividad en determinadas regiones del territorio nacional. Para ello se debe contar con una herramienta que permita desarrollar escenarios de cambio climático a una escala menor, adecuada a la escala territorial del Uruguay, que permita obtener escenarios diferenciados por regiones dentro del país.  La Unidad de Cambio Climático se encuentra transitando este camino, en coordinación con uno de los proyectos regionales del Programa AIACC en el que participan investigadores uruguayos de la Facultad de Ciencias, perteneciente a la Universidad de la República. Este grupo de investigadores se han capacitado muy recientemente (1 al 5 de noviembre de 2004, en INPE/CPTEC, Brasil) en la utilización del software PRECIS, dictado por el Hadley Centre for Climate Prediction and Research del Reino Unido. Asimismo, la Unidad de Cambio Climático ha adquirido el equipamiento necesario para que dicho software funcione adecuadamente para la generación de escenarios de cambio climático y para la realización de “downscaling dinámico” en aquellas zonas que son de mayor utilidad, en virtud de los estudios de vulnerabilidad que se han planificado realizar durante el proceso de elaboración de la Tercera Comunicación Nacional. La elaboración de escenarios de cambio climático a una escala adecuada para Uruguay, así como el “downscaling dinámico” estarán finalizados en abril de 2005, permitiendo comenzar a realizar los estudios de vulnerabilidad con esa información disponible.

34. Para definir el procedimiento para la realización de éstos nuevos estudios (metodologías y herramientas de evaluación a utilizar), además de hacer uso de la experiencia obtenida en la identificación de medidas de adaptación durante el proceso de elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, se tendrán en cuenta las orientaciones del Manual del Usuario desarrollado por el PNUD y el FMAM, denominado “Adaptation Policy Framework”, el cual proporciona una orientación muy clara para el diseño de medidas de adaptación, brindando diferentes opciones, aplicables según las circunstancias nacionales particulares de los países.  Debido a ello, el uso del referido Manual por parte de los expertos que deban encarar estos estudios, mejorará la eficiencia en la obtención de los resultados relativos a vulnerabilidad y adaptación al cambio climático a ser incluidos en la Tercera Comunicación Nacional, respecto a los obtenidos anteriormente.

35. El proceso de consulta para la determinación de los temas prioritarios a desarrollar en el proceso de elaboración de la Tercera Comunicación Nacional, condujo a la identificación de los siguientes sub-productos:

    - Determinar el impacto de escenarios futuros de cambio climático sobre la producción de las pasturas naturales y el cultivo de arroz.

36. Existen evidencias de que el cambio en el clima ya está afectando a los sistemas de producción agropecuarios del mundo, por lo que los sistemas de producción agropecuaria requerirán estrategias adaptativas efectivas para enfrentar estas presiones en el futuro inmediato, y continuar siendo capaces de proveer alimento a la población mundial. Los sistemas de producción agropecuarios del Uruguay están en una de las regiones más importantes de producción de alimentos del mundo. Por esta razón es importante considerar escenarios posibles de cambio climático, estudiar los efectos  esperados sobre la producción agropecuaria, y explorar tecnologías y medidas de manejo mejor adaptadas a dichos escenarios.

37. En este sentido, desde 2002, la Unidad de Agroclima y Sistemas de información del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay, ha trabajado con instituciones de Argentina y Brasil, apoyados por el Programa AIACC para explorar esos posibles cambios en el clima del sureste de América del Sur, y para estudiar posibles efectos en los sistemas de producción mixtos (agrícola – ganaderos) que incluyen cultivos de secano como trigo, maíz, soja y girasol.

38. En base a esta experiencia generada, y contando con resultados para los cultivos mencionados, para su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional, resulta ahora importante realizar un esfuerzo adicional para estudiar el impacto de los escenarios de cambio climático sobre las pasturas naturales como base de la producción ganadera, así como sobre el cultivo de arroz, que es actualmente el principal rubro agrícola de exportación a nivel nacional.

39. Por lo tanto, ya se han realizado los contactos para el establecimiento de un acuerdo con la Unidad de Agroclima y Sistemas de información del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay, quien será responsable de realizar estos estudios, durante un período de dos años, con la colaboración del Instituto Internacional de Investigación en Predicciones Climáticas (Universidad de Columbia de los Estados Unidos de América) y el Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

40. Los principales resultados que se obtendrán mediante la realización de este estudio son los siguientes: A) Cambios de la producción de pasturas naturales debido a posibles futuros escenarios de cambio climático a mediano plazo (10 a 20 años) y a largo plazo (50 a 100 años) en distintas zonas agroecológicas del país; B) Cambios en la producción de arroz debido a posibles futuros escenarios de cambio climático a mediano plazo (10 a 20 años) y a largo plazo (50 a 100 años); y C) Identificación de posibles medidas de adaptación de la producción de arroz y pasturas a los posibles futuros escenarios de cambio climático.

41. Para obtener estos resultados, las principales actividades a desarrollar serán las siguientes:

      - Generar las bases de datos necesarias de valores históricos de variables climáticas.

      - Generar bases de datos y zonificación agroecológica en base a tipo de suelos.

      - Calibración de modelos de simulación para arroz (DSSAT), y para pasturas (Century).

      - Corridas de los modelos de arroz y pasturas, considerando los posibles escenarios de cambio climático y las distintas zonas agroecológicas.

      - Identificar medidas de adaptación a aplicar para los cultivos de arroz y para la producción de pasturas, para hacer frente a las condiciones climáticas futuras.

    - Evaluación de la vulnerabilidad de la zona costera uruguaya frente a posibles escenarios de cambio climático y evaluación económica de las medidas de adaptación, incluyendo la valoración económica del recurso.

42. En virtud de que la zona costera de Uruguay tiene una gran importancia económica para Uruguay, debido fundamentalmente a la actividad turística que allí se desarrolla, desde el comienzo de las actividades emprendidas por Uruguay relativas al estudio de la vulnerabilidad al cambio climático, este sector ha sido objeto de estudio. Por lo tanto, existen numerosos antecedentes para el trabajo que se planifica encarar para incluir en la Tercera Comunicación Nacional: a) los estudios realizados en el marco del Estudio País, conducido por la Comisión Nacional sobre el Cambio Global, e incluidos en la Comunicación Nacional Inicial; b) los estudios realizados en el marco de la elaboración del Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, incluido en la Segunda Comunicación Nacional; y los estudios más recientes realizados en el marco de otros proyectos que se desarrollaron en paralelo con los proyectos de Fortalecimiento Institucional para la preparación de las Comunicaciones Nacionales de Uruguay. Dentro de éstos se destaca el proyecto LA-32 del Programa AIACC (Evaluación de los impactos del cambio climático global, la vulnerabilidad y estrategias de adaptación para las aguas estuarinas del Río de la Plata), pero también se destacan otros proyectos que si bien la consideración de la variable cambio climático no es explícita, contribuyen significativamente a la obtención de mejores resultados. Estos proyectos son: el Programa de apoyo a la gestión integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata (ECOPLATA) y el proyecto sobre Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats (FREPLATA). También se tienen como un importante antecedente, diversos trabajos geomorfológicos de carácter académico.

43. Sobre la base de estos antecedentes y de los resultados de estudios más recientes en el contexto regional e internacional, y contando además con escenarios de cambio climático de menor escala, se volverán a realizar los estudios de perfiles de playa efectuados en el marco del Estudio País y se obtendrán nuevos resultados sobre la vulnerabilidad de la zona costera, desde Punta Gorda (departamento de Colonia) hasta el Arroyo Chuy (departamento de Rocha), enfocando el estudio sobre aquellas zonas más comprometidas. Para su selección se considerarán aspectos naturales y socioeconómicos, como ser: erosión, ondas de tormenta, retiro de la costa, turismo, pesquerías, biodiversidad, asentamientos humanos, infraestructura y paisaje, así como el potencial para el desarrollo de programas pilotos de adaptación y gestión costera.

44. Se hará una evaluación económica de las medidas de adaptación que se requerirían adoptar para hacer frente al cambio climático, incluyendo en esta evaluación la herramienta de la valoración económica del los recursos naturales que estarían comprometidos.

45. Por lo tanto, las principales actividades que se desarrollarán son las siguientes:

      - Revisión de los antecedentes nacionales en materia de evaluación de la vulnerabilidad de la zona costera.

      - Revisión de estudios y resultados obtenidos en el contexto de proyectos realizados a escala regional y de evaluaciones a nivel internacional.

      - Realización de estudios de perfiles de playa sobre la zona costera, enfocando el estudio de vulnerabilidad sobre aquellas zonas más comprometidas.

      - Identificación de medidas de adaptación a aplicar en dichas zonas.

      - Evaluación económica de las medidas de adaptación propuestas, incluyendo la valoración económica del recurso.

46. La realización de estos estudios deberá ser conducido por un grupo interdisciplinario de expertos, con experiencia en este tipo de estudios, como por ejemplo,  investigadores pertenecientes a la Universidad de la República (Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Administración y Facultad de Ingeniería, principalmente).

    - Evaluación de la vulnerabilidad de los Recursos Hídricos

47. En virtud de los antecedentes ya existentes en este sector incluidos en la Segunda Comunicación Nacional, se ha identificado aún como un vacío la consideración de la hidrología subterránea, campo en el que se están realizando estudios tendientes al conocimiento de acuíferos de importancia como lo es el Acuífero Guaraní, y su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional como un elemento de gran importancia en la caracterización del sector de los recursos hídricos.

48. En lo que respecta a este sector, los principales temas que no pudieron ser atendidos en el proceso de elaboración de las Comunicaciones Nacionales anteriores, refieren a: la evaluación y manejo de emergencias hidrológicas de origen climático (inundaciones y déficit hídrico); impacto sobre la generación hidroeléctrica de las represas; y la ocurrencia de floraciones algales nocivas (FAN) en cuerpos de agua.

49. Por lo tanto, se planifica incluir en la Tercera Comunicación Nacional, un relevamiento de la información existente en materia de eventos extremos y los desastres asociados, así como una evaluación de las necesidades de datos, información e investigación que facilite la planificación y toma de decisiones tanto en materia de prevención como de gestión de emergencias hidrológicas de origen climático. El principal antecedente con el que se contará para la realización de este estudio, es el diagnóstico realizado en el marco de las actividades de la Unidad de Cambio Climático, a través de la ejecución del proyecto sobre “Prevención y mitigación de emergencias ambientales de origen climático”.

50. Sin embargo, se deberán realizar actividades adicionales en el marco de la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional. A nivel de cuencas hidrográficas, de acuerdo con las unidades de análisis en las que la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Uruguay, institucionalmente ha dividido el territorio nacional, serán definidas áreas de vulnerabilidad a ser expresadas en “mapas con zonas diferenciadas por su nivel de riesgo” ante las distintas amenazas relacionadas con el cambio climático. Se estudiarán los efectos del aumento de precipitaciones en el sector agropecuario, como ser pérdidas de cosechas y arrastres de tierra, tanto en áreas de pasturas para uso ganadero como en zonas de cultivo. Se estudiará especialmente los efectos del cambio climático en las infraestructuras existentes, en particular sobre las vías de transporte, (puentes, carreteras) y represas hidroeléctricas. En determinados escenarios de riesgo, estas estructuras pueden resultar insuficientes en su capacidad de desagüe, o en su cota de coronamiento, significando puntos de alta vulnerabilidad. Asimismo se estudiarán, para cada una de las cuencas hidrográficas en que se subdivide el país, las situaciones de  déficit hídrico que afectan tanto el sector agropecuario como el energético, social y ambiental,  sin desconocer los efectos en la navegación y en la ocurrencia de incendios forestales.

51. Por último, se realizará un estudio del impacto en la generación hidroeléctrica, bajo posibles escenarios futuros de cambio climático, tomando como unidades de análisis las principales represas hidroeléctricas que se encuentran sobre el Río Uruguay y el Río Negro. Como se señalara anteriormente, actualmente se están comenzando a generar escenarios de cambio climático sobre las cuencas de dichos cursos de agua, utilizando una escala apropiada, mediante el software PRECIS. Sobre la base de estos escenarios, se realizarán los estudios para evaluar el impacto que tendrá la variación en los caudales de dichos cursos de agua sobre la generación de energía. Cabe señalar que la generación hidroeléctrica es la principal fuente de energía eléctrica en el Uruguay, y que por lo tanto, es muy vulnerable a los cambios que en dicha generación pudieran ocurrir, cuestión que ha sido señalada reiteradas veces en las instancias de consulta llevadas a cabo por la Unidad de Cambio Climático. Para realizar este estudio se aprovechará la capacidad existente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, en particular, el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA).

52. En lo relativo a la ocurrencia de floraciones algales nocivas (FAN), se contará con toda la información que a este respecto está generando el Proyecto sobre Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats (FREPLATA). Para ello, ya se han realizado los contactos correspondientes con la coordinación del mismo, por lo que para su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional, se tomará la información existente, y se informarán sobre aquellos aspectos que tienen relación con la ocurrencia del cambio climático.

    - Estudio de vulnerabilidad e identificación de medidas de adaptación para  los Asentamientos Humanos

53. El estudio de vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos frente a las amenazas del cambio climático ha sido un vacío identificado en las Comunicaciones Nacionales anteriores. Sin embargo, se ha realizado un estudio de vulnerabilidad sobre la Salud Humana, en el marco de la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, que sin duda servirá como complemento al estudio que se planifica realizar en esta oportunidad. A partir de la información obtenida en un trabajo de relevamiento que está próximo a finalizarse, desarrollado en el marco de las actividades de la Unidad de Cambio Climático, se ha identificado la necesidad de realizar un estudio de vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos que están situados en la zona costera del Río de la Plata. En dicha zona, el crecimiento urbano ha sido muy importante en los últimos años. Asimismo, la población que se ha asentado en dichas zonas, cercanas a las costas y en muchos casos en zonas inundables, es una población que ha aumentado su nivel de pobreza en los últimos años y que a su vez ha envejecido. Estas características estarían acrecentando su vulnerabilidad ante las consecuencias del cambio climático, y en particular, frente a la mayor frecuencia e intensidad de las tormentas costeras.

54. En virtud de que en el área metropolitana de Montevideo y Canelones es donde se asienta la mayor parte de la población urbana del país, se dará prioridad a esa zona para el estudio de vulnerabilidad y la identificación de medidas de adaptación. Al respecto se destaca que la provisión de agua potable para dicha zona del país se toma del Río Santa Lucía, que es uno de los principales afluentes del Río de la Plata. Es decir, que el Río Santa Lucía provee de agua potable a más de la mitad de la población del país, dado que provee agua potable al departamento de Montevideo y gran parte del departamento de Canelones, en los cuales se asienta el 56 % de la población total del país.

55. Sobre la cuenca del Río Santa Lucía se han realizado estudios en el marco del proyecto LA-32 del Programa AIACC (Evaluación de los impactos del cambio climático global, la vulnerabilidad y estrategias de adaptación para las aguas estuarinas del Río de la Plata), que han mostrado las siguientes características, que resultan de gran influencia en la vulnerabilidad de los asentamientos humanos que se ubican en ese territorio: intensificación de la agricultura, aumento de temperatura de 1ºC, 20% de aumento en el promedio de precipitaciones y cambios estacionales. La alternancia entre sequías e inundaciones están afectando la erosión del suelo, los ecosistemas, y el estado de eutrofización de los cursos de agua de la cuenca. No obstante, el mencionado proyecto no ha realizado una evaluación de la vulnerabilidad de los Asentamiento Humanos, y es por ello que se plantea realizar dicho estudio en el marco de la Tercera Comunicación Nacional, utilizando como insumo, la información climática mencionada, que se obtuvo en el marco del dicho proyecto.

56. Estos estudios de vulnerabilidad deberán ser conducidos por un grupo interdisciplinario de investigadores pertenecientes a la Universidad de la República (Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ingeniería, principalmente). Como se mencionó anteriormente, para la conducción de éstos estudios se están comenzando a generar los escenarios de cambio climático sobre la zona costera y sobre la cuenca del Río Santa Lucía utilizando el software PRECIS.

57. Para la identificación de medidas de adaptación en la zona costera, deberán participar representantes del medio local (sociedad civil organizada, pescadores) y de los gobiernos locales (Intendencias Municipales de los departamentos que correspondan). Para la identificación de medidas de adaptación para los asentamientos de la cuenca del Río Santa Lucía, deberán participar representantes de los productores rurales de la zona, de la empresa estatal que brinda el servicio de agua potable, de los gobiernos locales que correspondan y de la Dirección Nacional de Hidrografía. Para la participación de éstos actores, para la identificación consensuada de las medidas de adaptación, se conformarán Grupos de Trabajo como los que actuaron en el marco de la preparación de la Segunda Comunicación Nacional para la elaboración del Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Se señala que la labor de estos Grupos de Trabajo permitió la identificación, priorización y evaluación económica de las medidas de adaptación y mitigación contenidas en el referido Programa, en un marco de coparticipación con los sectores gubernamental (nacional y departamental), no gubernamental, privado y académico, que ha resultado muy útil y ha tenido una  evaluación altamente positiva desde todos los actores involucrados.

  - Producto 4: Programas conteniendo medidas para mitigar el cambio climático

58. Como producto de los amplios procesos participativos y de consulta desarrollados en el contexto tanto de la Segunda Comunicación Nacional de Uruguay como de la Auto Evaluación de la Capacidad Nacional surgió como prioritario la puesta en operación del Programa Nacional de Abatimiento Voluntario de Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero (PRONAVEN), con el propósito de favorecer la implementación en nuestro país de diferentes opciones de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo las medidas de mitigación contenidas en el referido PMEGEMA.

59. En este sentido, se concibió que el PRONAVEN funcione como un Programa marco que acoja la totalidad de las iniciativas de proyectos de mitigación de emisiones de GEI, con una amplia participación de interesados e involucrados de los sectores público, privado, académico, financiero y de la comunidad en general, con el objetivo de crear un ambiente favorable que propicie y fomente el desarrollo de actividades de inversión, nacionales y extranjeras, que generen abatimientos de emisiones de GEI a nivel nacional. Se prevé que mediante la operación del PRONAVEN se irán identificando y derribando las barreras que puedan existir para la adopción de medidas de respuestas al cambio climático, creando o fortaleciendo al mismo tiempo las capacidades nacionales para emprender actividades de reducción de emisiones netas de GEI y se facilitará la canalización adecuada de recursos, domésticos y externos, para el desarrollo de actividades de proyectos de mitigación de emisiones de GEI.

60. En virtud de lo ello, se considera que la Junta Nacional de Proyectos Conjuntos de Cambio Climático, que se encuentra en la última etapa de su proceso de creación, es un ámbito/instrumento interinstitucional clave para facilitar la pronta implementación del mencionado PRONAVEN, tanto por su integración como por sus responsabilidades inherentes.

61. En relación a su integración, será presidida por un representante del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y estará integrada por un representante de cada uno de los siguientes Ministerios: Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; y Ganadería Agricultura y Pesca. La Secretaría ejecutiva permanente será ejercida por la UCC y contará con un Comité Técnico Asesor integrado por representantes técnicos de los mencionados Ministerios, el Congreso Nacional de Intendentes, la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, la Cámara de Industrias del Uruguay, el sector productivo agropecuario y las organizaciones no gubernamentales ambientalistas.

62. Entre sus responsabilidades se destacan: i) asesorar en la formulación de las políticas y la estrategia nacional para la inserción del país en el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto y para el desarrollo de otros proyectos de mitigación; ii) promover la identificación y ejecución de proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y facilitar el contacto con potenciales inversores; iii) identificar fuentes de financiamiento para las actividades de mitigación y establecer nexos con las mismas; iv) formular las normas y procedimientos que estime necesarios para el desarrollo de los proyectos de mitigación de conformidad con los criterios y disposiciones emanados de la Convención.

63. En función de lo expuesto, la UCC en su rol de Secretaría ejecutiva de la Junta desarrollará las siguientes actividades principales, con el propósito de contribuir a la creación de un ambiente favorable que propicie el desarrollo de actividades tendientes a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero:

4.4.1 Sensibilización de los tomadores de decisión, tanto a nivel público como privado, respecto a relevancia e implicancia para el país y para los diferentes sectores nacionales de adoptar potenciales medidas voluntarias de mitigación así como de aprovechar las oportunidades en el marco del emergente mercado internacional de carbono.

4.4.2 Promoción y difusión de las oportunidades y beneficios que brindan los proyectos de mitigación a nivel nacional, a través de la organización de seminarios para público en general y talleres técnicos para sectores específicos de la actividad nacional.

4.4.3 Elaboración y distribución de material (impreso y digital) de difusión y técnico vinculado a las diversas opciones de mitigación, sus oportunidades y beneficios

4.4.4 Promoción de los potenciales proyectos de mitigación en el ámbito internacional con la finalidad de identificar posibles fuentes de financiación para los mismos

4.4.5 Desarrollo de estudios relativos a: potenciales fuentes y alternativas de financiamiento para proyectos de mitigación, cuantificación del potencial nacional y sectorial de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y sus correspondientes costos, proyección de emisiones de los escenarios de línea de base sectoriales.

4.4.6 Revisar, ajustar o mejorar la definición y la evaluación de las medidas de mitigación identificadas en el proceso de elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, según condiciones actualizadas (mercado, economía, tecnología, etc.), una vez decidida por los actores involucrados, la implementación de una medida de mitigación específica.  En el proceso de elaboración de la Segunda Comunicación Nacional se identificaron y evaluaron económica y financieramente las medidas de mitigación prioritarias a desarrollar en Uruguay, y en virtud de ello, en la Tercera Comunicación Nacional se busca realizar acciones para efectivizar la implementación de éstas medidas, dentro de lo cual se hace necesario este ejercicio de revisión y ajuste.

  - Producto 5: Otra información relevante para alcanzar los objetivos de la Convención

64. Desde el comienzo de las actividades de la Unidad de Cambio Climático dirigidas a la preparación de las Comunicaciones Nacionales de Uruguay, se han desarrollado una serie de actividades relativas a educación, capacitación, difusión y sensibilización de la opinión pública, y generación de un ambiente propicio para la transferencia de tecnologías, actividades que son absolutamente necesarias para generar las condiciones adecuadas para alcanzar los objetivos de la Convención. No obstante, el desarrollo de estas actividades debe tener permanencia en el tiempo. Por lo tanto, se detallan seguidamente, las actividades que se han planificado realizar para su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional:

    - Educación, capacitación, difusión y sensibilización pública

65. Durante los años de actuación de la Unidad de Cambio Climático se han realizado visitas, exposiciones verbales y actividades de intercambio en diferentes sectores, tales con la enseñanza formal en todos sus niveles, las organizaciones no gubernamentales y  el sector privado, que han sido muy bien aceptadas por los destinatarios y han contribuido a aumentar el conocimiento y la sensibilización sobre la temática del cambio climático. Estas actividades se continúan realizando y se continuarán realizando durante el proceso de preparación de la Tercera Comunicación Nacional, elaborando nuevos materiales que sirvan de apoyo para la difusión, tal como se hizo previamente, pero en función de la experiencia recogida, se enfocará la labor hacia maestros y profesores, brindándoles materiales de apoyo, para que ellos incorporen la temática en sus cursos y actúen como agentes multiplicadores.

66. A través del proceso de consulta realizado en el marco del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional, que ha contribuido a la elaboración de la presente propuesta, se ha señalado la importancia de mantener la página web de la Unidad de Cambio Climático, creada durante la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, mejorando la integración de la información a nivel nacional sobre cambio climático, incluyendo actividades y resultados de proyectos nacionales y regionales relativos al cambio climático. De esta manera se estará permitiendo que dicha información esté disponible para todos los interesados, actuando la página web de la Unidad de Cambio Climático como un centro de información de referencia a nivel nacional.

67. Asimismo, se ha planteado la necesidad de intensificar la sensibilización de los tomadores de decisión en los ámbitos público y privado, incluido el sector financiero y el sector político, enfatizando la necesidad de considerar la variable cambio climático en las actividades que éstos desarrollan en el marco de sus competencias. Por lo tanto, en el marco de la Tercera Comunicación Nacional se planifica realizar una campaña de sensibilización dirigida al sector público y político, a través de encuentros específicos y el diseño de materiales informativos especialmente diseñados para que tengan el impacto adecuado en este sector de la sociedad.

68. Por otra parte, se ampliará la sensibilización nacional en materia de cambio climático, a través de la difusión de los proyectos demostrativos de mitigación o adaptación al cambio climático (proyectos piloto) que hoy existen y los que se desarrollen en Uruguay durante el proceso de preparación de la Tercera Comunicación Nacional, que tengan visibilidad en los ámbitos local y/o nacional. Esto comprende la organización de visitas didácticas y actividades de difusión, que permitan mostrar la viabilidad de dichos proyectos e incentivar su réplica en otros sitios, o al menos, sensibilizar sobre la problemática del cambio climático.

69. En lo relativo a capacitación, en el proceso de consulta se ha recogido la importancia de mantener y actualizar los conocimientos de los equipos técnicos involucrados en la preparación de las Comunicaciones Nacionales, no solamente hacia el interior de la Unidad de Cambio Climático, sino que también en las demás instituciones que participan en el proceso, a través de la realización de estudios centrales o contribuyentes a los estudios centrales. Por lo tanto, para el desarrollo de la Tercera Comunicación Nacional, se continuarán aprovechando las instancias de capacitación que se brindan en el marco de la Convención, así como otras oportunidades que contribuyan a mantener y actualizar esta capacidad.

    - Transferencia de tecnologías

70. En el proceso de elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, se realizó un relevamiento del conocimiento general sobre las tecnologías que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, de los principales actores que desempeñan sus actividades en los sectores que fueron considerados en el Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.  Estos resultados fueron los presentados en la Segunda Comunicación Nacional, y en base a dicha experiencia, se ha identificado que debe comenzarse por realizar pequeñas experiencias demostrativas de la aplicación de las tecnologías que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, y que a su vez, promuevan el desarrollo local sustentable, como elemento que propicie la creación de un ámbito favorable para el desarrollo y la transferencia de éstas tecnologías. Se ha considerado que esta es la mejor manera de ir generando experiencia, conocimiento y credibilidad en este tipo de tecnologías.

71. En este sentido, en el marco del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional se han realizado 12 talleres de capacitación para el uso de la energía solar en aplicaciones de uso doméstico (hornos, cocinas y calentadores de agua), en diferentes puntos del territorio nacional, dirigidos a productores rurales, profesores, maestros, y organizaciones de la sociedad civil ambientalistas. Esta actividad se realizó a través de un acuerdo con una organización no gubernamental con amplia experiencia en la materia (el Centro de Estudios Uruguayo de Tecnologías Apropiadas).

72. En virtud de la evaluación ampliamente positiva de esta experiencia, se ha planificado realizar una experiencia de similares características, con la participación de la mencionada organización no gubernamental, para la instalación de “Laboratorios de Tecnologías Apropiadas (LATA)” en distintos lugares del país para la difusión de alternativas tecnológicas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y promuevan el desarrollo local sustentable. Se apuntará a revalorizar los conocimientos locales y se fomentará la participación en la creación y adaptación de las tecnologías.

73. Se señala que los LATA son espacios de desarrollo de proyectos comunitarios que tienen las siguientes características: 1) Están físicamente instalados en espacios comunitarios donde la capacitación/ educación de los jóvenes es central (escuelas, liceos, organizaciones sociales), y éstos espacios son apreciados y de alguna manera sostenidos por la comunidad, 2) En ellos se analizan los problemas ambientales y sociales de la comunidad y se investigan y desarrollan soluciones a través de las tecnologías apropiadas con la participación de adultos miembros de la comunidad y 3) Luego de instalado y habiendo logrado su sustentabilidad actúan como centros de difusión y transferencia de conocimientos permanente hacia las localidades vecinas.

74. Estas características se basan en que: a) la participación de los jóvenes es la que dinamiza los procesos, y por ello es de suma utilidad que el trabajo se desarrolle en un lugar de enseñanza, pues asegura la presencia diaria de los jóvenes en el lugar, y b) la participación de los adultos brinda conocimiento y adecuación a la realidad.

75. Ejemplo de tecnologías apropiadas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que pudieran incorporarse en los LATA son: energía solar (hornos, cocinas, calentadores de agua, deshidratadores, extractores de cera); tecnologías para el uso eficiente de la energía de la biomasa (hornos, cocinas, biogás); tratamiento de residuos orgánicos (compost, lombricultura) y saneamiento (tratamiento de efluentes, baños secos).

76. Las actividades a desarrollar para la instalación de los referidos LATA son:

      - Preparación de material informativo sobre las tecnologías apropiadas: publicación impresa y otros materiales didácticos (video, DVD, manual, etc.).

      - Selección de los lugares donde se instalarán los LATA.

      - En cada uno de esos lugares, entusiasmar e introducir a los jóvenes en el tema de las tecnologías apropiadas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero e identificar y atraer a los conocedores e idóneos locales para participar en los LATA. Realizar experiencias piloto de aplicación de las tecnologías apropiadas a través de la realización de “campamentos tecnológicos”.

      - Instalar los LATA y aplicar las tecnologías apropiadas a la escala real de la localidad en donde se encuentran cada uno de ellos. En talleres mensuales se identificarán los mayores problemas ambientales locales y se buscarán las soluciones tecnológicas apropiadas.

      - Una vez estabilizado el núcleo de personas sostenedor de cada uno de los LATA se iniciará la búsqueda de la sustentabilidad por dos vías: a) interconexión con otros LATA, técnicos, empresarios y recursos fuera de la localidad, y b) construcción de microemprendimientos que signifiquen un retorno económico para los LATA.

    - Apoyo a la implementación de la Auto Evaluación de la Capacidad Nacional

77. Como resultado del desarrollo del proceso de consulta, realizado en el marco de la ejecución del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional para atender los compromisos ambientales internacionales y mejorar la gestión del medio ambiente mundial, se han identificado acciones que tengan un efecto sinérgico para el fortalecimiento de la capacidad nacional para la atención coordinada de las áreas temáticas Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación.

78. Estas acciones han resultado ser de diferente naturaleza. Un grupo de ellas refieren a acciones que apuntan a fortalecer la sensibilización sobre estas temáticas, la generación de conocimientos y la coordinación interinstitucional. Pero otro grupo de acciones apuntan a avanzar en la atención de temas ambientales, contribuyendo de manera sinérgica al cumplimiento de los objetivos de los respectivos Convenios ambientales internacionales. Estos temas son los siguientes: 1) Áreas naturales protegidas continentales, marinas y costeras  (planes de manejo, capacitación de recursos humanos), 2) Indicadores de desarrollo sostenible de bosques, 3) Ordenamiento ambiental del territorio (reglamentación, capacitación), 4) Gestión integral de cuencas hidrográficas, 5) Conservación y uso sostenible de suelos, 6) Protección de ecosistemas y especies nativas, 7) Sistemas de alerta temprana y medidas de respuesta preventivas y reactivas a emergencias ambientales o eventos climáticos extremos, como inundaciones y sequías, 8) Desarrollo, aprovechamiento y utilización eficiente de fuentes de energía renovables no tradicionales y 9) Impactos socioeconómicos en los sistemas productivos.

79. Las acciones propuestas en cada uno de estos temas son de muy diversa índole, y no se pretende implementarlas con los recursos que se dispondrá para la preparación de la Tercera Comunicación Nacional, pero sí es posible apoyar la implementación de las mismas, a través del apoyo de la Unidad de Cambio Climático para realizar coordinaciones, gestionar recursos, proporcionar información, difundir las acciones que se emprendan en las diferentes actividades de difusión propias de la Unidad, entre otras.

80. Un tema que reviste especial importancia y que desde la elaboración del Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se ha identificado como prioritario para facilitar la adaptación al cambio climático de los ecosistemas naturales del Uruguay, es la gestión efectiva de Áreas Naturales Protegidas. Por lo tanto, en el marco de las actividades para la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional, sobre la base de la capacidad generada en la Unidad de Cambio Climático, se continuará apoyando la creación de capacidad de los grupos técnicos encargados de dar cumplimiento al Convenio de Diversidad Biológica.

81. Por otra parte, dado el mayor grado de vinculación con las actividades centrales del proceso de preparación de la Tercera Comunicación Nacional, se ha considerado necesario apoyar con mayor grado de participación, la creación de un Grupo de Trabajo sobre Energías Renovables surgido del proceso de consulta, con el propósito de darle seguimiento a este tema, en el marco de la Declaración Política adoptada por representantes de 154 países, incluido Uruguay, en ocasión de la Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, desarrollada en junio de 2004 en Bonn.  El rol del Grupo de Trabajo contemplaría: a) desarrollar capacidades para el análisis de políticas y el asesoramiento tecnológico y fortalecer los esfuerzos educativos, b) incrementar la conciencia sobre los beneficios que brindan las energías renovables en los tomadores de decisión, c) promover la demanda de tecnologías de energía renovable por parte de los consumidores, d) apoyar el desarrollo del marketing, mantenimiento y otras capacidades de servicio y e) fortalecer la colaboración regional e internacional y la participación de las partes interesadas para facilitar el acceso a la información relevante y a las buenas prácticas, así como para facilitar su intercambio.

  - Producto 6: Obstáculos, vacíos y necesidades conexas de financiación, tecnología y capacidad

82. En la recientemente presentada Segunda Comunicación Nacional de Uruguay se incluyó la información correspondiente a esta sección, en función de las necesidades identificadas de financiación, tecnología y capacidad al momento de su presentación, así como los planes de solicitudes de asistencia externa para superarlas, que son las que existen al momento de presentación de esta propuesta.

83. Previo a la presentación de la Tercera Comunicación Nacional, habiendo transitado un nuevo camino de fortalecimiento de capacidad individual, institucional y sistémica, como medio para la obtención de los productos centrales para el cumplimiento de los compromisos ante la Convención, se espera que los obstáculos y los vacíos hayan disminuido, y que las necesidades sean diferentes, en función de los logros alcanzados y las nuevas metas que se planteen.

84. Para informar de esta nueva situación, hacia el final de la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional, se realizará una evaluación similar a la realizada para  la Segunda Comunicación Nacional, a través de la consulta a través de la realización de cuestionarios y entrevistas personales, dirigidos a los principales actores involucrados. Se utilizará como base para evaluar las necesidades de transferencia de tecnologías, el Manual PNUD/FMAM “Assessing Technology Needs to Addresss Climate Change”, desarrollado por la Unidad de Apoyo a las Comunicaciones Nacionales.

- Marco Institucional para la implementación del proyecto

85. La República Oriental del Uruguay es parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, dado que la aprobación de la misma se realizó por Ley 16.517, del 22 de julio de 1994 y entró en vigor para Uruguay, el 16 de noviembre de 1994. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, fue creado por la Ley 16.112 del 8 de junio de 1990. Entre sus competencias ministeriales se encuentran: la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de medio ambiente y la instrumentación de la política nacional en materia ambiental; la coordinación con los demás organismos públicos, nacionales y departamentales; la relación con organismos internacionales de su especialidad; el control del cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente de las actividades públicas y privadas.

86. La Ley Nº 17.283 del 28 de noviembre de 2000, relativa a la protección general del ambiente, dicta que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), en su calidad de autoridad nacional competente para la instrumentación y aplicación de la CMNUCC, establecerá las medidas de mitigación y de adaptación al Cambio Climático, reglamentará las emisiones de gases de efecto invernadero y coordinará los cometidos y funciones de otras entidades públicas y privadas que tengan relación con las mencionadas materias.

87. A los efectos de desarrollar el ejercicio de sus competencias en materia de Cambio Climático, de mejorar la capacidad nacional de aplicar la citada Convención y de cumplir con los compromisos emergentes de la misma, el MVOTMA creó la Unidad de Cambio Climático, por Resolución 505/94, del 29 de diciembre de 1994. Por Ley Nº 17.279, del 23 de noviembre de 2000, se aprobó el Protocolo de Kioto, el cual fue ratificado por Uruguay, el 5 de febrero de 2001. En virtud de ello, por Resolución MVOTMA Nº 341/2001 del 9 de julio de 2001, se amplían las competencias de la Unidad de Cambio Climático, encomendándosele las funciones ejecutivas de la Autoridad Nacional Competente para la aplicación del Mecanismo para el Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.

88. Desde el inicio de las actividades de la Unidad de Cambio Climático, se ha tenido como objetivo el cumplimiento con los compromisos contraídos ante la CMNUCC, habiendo logrado la presentación de su Comunicación Nacional Inicial en oportunidad de la realización de la Tercera Conferencia de las Partes en Tokio, Japón, en el mes de diciembre de 1997.  La misma se realizó de acuerdo a las Directrices adoptadas por la Conferencia de las Partes en su Segunda Sesión (COP2), por la Decisión 10/CP.2.  Recientemente, en oportunidad de la 20ª Reunión de los Órganos Subsidiarios de la CMNUCC, preparatoria de la COP10, Uruguay ha presentando su Segunda Comunicación Nacional, siendo el primer país en desarrollo en hacerlo siguiendo las nuevas Directrices aprobadas en noviembre de 2002 por la Conferencia de las Partes en su 8ª Sesión (Decisión 17/CP.8).

89. Esto ha sido posible gracias al trabajo constante y continuo de la Unidad de Cambio Climático, durante un periodo de 10 años, coordinando actividades y establecido relaciones con las demás instituciones involucradas en el proceso. En virtud de que esta manera de funcionamiento institucional ha conducido a obtener los productos necesarios en los plazos previstos, y contando ellos con un amplio grado de aceptación por parte de los actores involucrados, seguirá siendo la Unidad de Cambio Climático el órgano operativo y de ejecución que coordine las actividades para la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional.

90. Por otra parte, en 1990 se estableció la Comisión Técnica Asesora para la Protección del Medio Ambiente (COTAMA), bajo la misma ley que creó al MVOTMA. La COTAMA está integrada por representantes de todos los Ministerios, el sector privado, la Universidad y Organizaciones No Gubernamentales. La COTAMA se reúne frecuentemente (sesiones ordinaria bimensuales, y se convoca a sesiones extraordinarias en virtud de las necesidades) y posee el mandato de colaborar con el Poder Ejecutivo en la definición de las políticas ambientales, cooperar con el MVOTMA en la formulación, implementación, supervisión y seguimiento de los planes nacionales para la protección del medio ambiente.  La COTAMA actúa como el mecanismo de coordinación para aquellas actividades en las que interactúan las entidades gubernamentales con el sector privado, en las áreas relativas a la conservación del medio ambiente. Esta Comisión ha sido el ámbito de consulta permanente durante los proyectos de Fortalecimiento Institucional para la preparación de las Comunicaciones Nacionales presentadas previamente, así como para el desarrollo del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional. Por tanto, esta Comisión seguirá siendo el ámbito de consulta y validación permanente de los resultados que se obtengan para su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional.

91. Por otra parte, se encuentra en proceso de aprobación la creación de una Junta Nacional para Proyectos Conjuntos de Cambio Climático, presidida por el MVOTMA e integrada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería y Ganadería, Agricultura y Pesca.  Esta Junta tendría un Comité Técnico Asesor, integrado por representantes los Ministerios que integran la Junta, pero además por el Congreso Nacional de Intendentes, la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y la Cámara de Industrias del Uruguay. De aprobarse la creación de estos órganos, se fortalecería la coordinación interinstitucional sobre la temática de cambio climático, incrementaría la participación de la problemática del cambio climático en las políticas y programas nacionales y esto contribuiría a impartir sustentabilidad al proceso de elaboración de las comunicaciones nacionales.

92. Por lo tanto, estos ámbitos interinstitucionales actuarían como órganos de supervisión y coordinación de alto nivel político, el MVOTMA sería la Agencia de Ejecución del proyecto, mientras que la Unidad de Cambio Climático (perteneciente al MVOTMA), actuaría como órgano operativo y de ejecución para la implementación del proyecto para la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional.

93. En particular, para la obtención de los productos detallados en las secciones precedentes de ésta Apéndice, se realizarán acuerdos, sub-contratos o convenios con las instituciones adecuadas (Universidad, institutos de investigación, coordinación de proyectos nacionales o regionales, consultores independientes, etc.) que durante el proceso de consulta fueron contactados y con los cuales se ha llegado a un acuerdo previo para la realización de las actividades correspondientes. El detalle de estas instituciones se ha provisto previamente para cada producto a obtener.  En la siguiente figura se muestra un diagrama de las coordinaciones entre la UCC y las diferentes instituciones que estarán involucradas en la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional.

- Evaluación del impacto del proyecto

94. La evaluación del impacto del proyecto se basará en criterios relativos a su impacto sobre la definición de políticas nacionales, en las áreas que tienen mayor relación con el tema de cambio climático, ya sea por su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, como por su vulnerabilidad al cambio climático. También podrá evaluarse el impacto del proyecto en función de la adopción de tecnologías que apunten a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o bien que faciliten la adaptación al cambio climático en éstas mismas áreas. Estas son: planificación energética, planificación agropecuaria, manejo conservacionista de los suelos, gestión de residuos, gestión del transporte, gestión de Áreas Naturales Protegidas, gestión integrada de los recursos hídricos y costeros, entre otras. Al respecto se destaca que, en el marco de la Tercera Comunicación Nacional se obtendrán dos grandes grupos de productos que serán insumos muy valiosos para ayudar a que los sectores gubernamental y productivo, según corresponda, definan y adopten políticas, programas o proyectos adecuados a los resultados obtenidos en este proyecto, tanto para la mitigación de emisiones como para la adaptación al cambio climático. Los grandes grupos de resultados a los que se hace referencia son: i) el desarrollo de los estudios de vulnerabilidad y la identificación de medidas de adaptación en los sectores agropecuario (arroz y pasturas) y en los sectores de los recursos hídricos y costeros, y ii) la operación del Programa de Abatimiento Voluntario de Emisiones Netas de gases de efecto invernadero, originado en el marco de la Segunda Comunicación Nacional.

95. La ejecución de este proyecto también tendrá impacto en la implementación de otros Convenios ambientales internacionales, dado que la Unidad de Cambio Climático, unidad operativa y de ejecución del proyecto, pertenece a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en donde residen los puntos focales nacionales ante las Convenciones de Cambio Climático, Diversidad Biológica y Desertificación. Esta situación, que facilita el intercambio técnico y la coordinación de actividades, facilita el desarrollo de capacidad de los equipos técnicos encargados de la implementación de las otros Convenios, en virtud de los numerosos temas comunes entre ellos.

96. Para los criterios mencionados, o para aquellos criterios nuevos que se identifiquen de acuerdo al progreso de las actividades de la Tercera Comunicación Nacional, se elaborarán indicadores de carácter cualitativo y/o cuantitativo, según sea posible.

Presupuesto

| Productos/ Actividades | Total (US$) |
| --- | --- |
| 1. Circunstancias Nacionales | 10.000 |
| Actualización información circunstancias socio-económicas | 2.000 |
| Realización y descripción de nuevos arreglos institucionales | 4.000 |
| Caracterización de los Asentamientos Humanos vulnerables | 4.000 |
| 2. Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (años 2002 y 2004 y realización de nuevos cálculos) | 70.000 |
| Colección de datos / interacción con proveedores de datos | 3.000 |
| Diseño y operación de un sistema de archivo sistemático | 3.000 |
| Diseño de sistema de Aseguramiento de Calidad | 3.000 |
| Revisión de datos de actividad en categorías de fuentes clave | 5.000 |
| Estudio factores de emisión de N2O de suelos agrícolas | 40.000 |
| Actividades de Control de Calidad | 3.000 |
| Utilización del software IPCC para elaboración de hojas de trabajo y tablas resumen, para Nivel de referencia | 4.000 |
| Adaptación del software IPCC para aplicación de métodos de estimación de mayor Nivel | 4.000 |
| Elaboración de los Informes de Inventarios Nacionales | 5.000 |
| 3. Programmes containing measures to facilitate adequate adaptation to climate change | 115.000 |
| Estudio vulnerabilidad y adaptación producción de pasturas | 15.000 |
| Estudio vulnerabilidad y adaptación cultivo de arroz | 25.000 |
| Estudio vulnerabilidad y adaptación Recursos Costeros y valoración económica del recurso | 25.000 |
| Estudio vulnerabilidad y adaptación Recursos Hídricos | 25.000 |
| Estudio vulnerabilidad y adaptación Asentamientos Humanos | 25.000 |
| 4. Programmes containing measures to mitigate climate change | 40.000 |
| Diseño, edición e impresión papel o digital material difusión | 15.000 |
| Realización de actividades de difusión/ capacitación | 10.000 |
| Realización y publicación de estudios técnicos | 15.000 |
| 5. Otra información relevante para alcanzar los objetivos de la Convención | 40.000 |
| Mantenimiento de la página web | 3.000 |
| Sensibilización de los tomadores de decisión | 4.000 |
| Difusión de proyectos piloto/ demostrativos | 3.000 |
| Capacitación de equipos técnicos | 10.000 |
| Instalación de “Laboratorios de Tecnologías Apropiadas” | 10.000 |
| Apoyo implementación Sistema Nacional Áreas Protegidas | 5.000 |
| Apoyo creación y funcionamiento de Grupo de Trabajo sobre Energías Renovables | 5.000 |
| 6. Obstáculos, vacíos y necesidades conexas de financiación, tecnología y capacidad | 15.000 |
| Actualización de la información contenida en la Segunda Comunicación Nacional | 15.000 |
| 7. Asistencia técnica | 10.000 |
| 8. Compilación y edición de la Comunicación, incluido el Resumen Ejecutivo y su traducción | 15.000 |
| 9. Gestión del proyecto | 75.000 |
| 10. Monitoreo e informes | 15.000 |
| PRESUPUESTO TOTAL | 405.000 |

- Plan de trabajo detallado

| Productos/ Actividades | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1er T | 2do T | 3er T | 4to T | 1er T | 2do T | 3er T | 4to T | 1er T | 2do T | 3er T | 4to T |
| 1. Circunstancias Nacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualización información circunstancias socio-económicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización y descripción de nuevos arreglos institucionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterización de los Asentamientos Humanos vulnerables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (años 2002 y 2004 y realización de nuevos cálculos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colección de datos / interacción con proveedores de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y operación de un sistema de archivo sistemático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de sistema de Aseguramiento de Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión de datos de actividad en categorías de fuentes clave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio factores de emisión de N2O de suelos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades de Control de Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilización del software IPCC para elaboración de hojas de trabajo y tablas resumen, para Nivel de referencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptación del software IPCC para aplicación de métodos de estimación de mayor Nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de los Informes de Inventarios Nacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Programmes containing measures to facilitate adequate adaptation to climate change |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio vulnerabilidad y adaptación producción de pasturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio vulnerabilidad y adaptación cultivo de arroz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio vulnerabilidad y adaptación Recursos Costeros y valoración económica del recurso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio vulnerabilidad y adaptación Recursos Hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio vulnerabilidad y adaptación Asentamientos Humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Programmes containing measures to mitigate climate change |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño, edición e impresión papel o digital material difusión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de actividades de difusión/ capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización y publicación de estudios técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Otra información relevante para alcanzar los objetivos de la Convención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento de la página web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensibilización de los tomadores de decisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Difusión de proyectos piloto/ demostrativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación de equipos técnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de “Laboratorios de Tecnologías Apropiadas” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apoyo implementación Sistema Nacional Áreas Protegidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apoyo creación y funcionamiento de Grupo de Trabajo sobre Energías Renovables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Obstáculos, vacíos y necesidades conexas de financiación, tecnología y capacidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualización de la información contenida en la Segunda Comunicación Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación y presentación de la Tercera Comunicación Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Apéndice C: Términos de Referencia

1. Términos de Referencia del equipo permanente de la Unidad de Cambio Climático (UCC)

  - Coordinador Técnico UCC

- Coordinar las actividades técnicas y de ejecución del proyecto.

- Organizar, coordinar y supervisar las actividades técnicas y operativas de la UCC.

- Realizar el seguimiento del proceso de negociación de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC y de las correspondientes Decisiones.

- Asesorar a las instituciones públicas y privadas y a las autoridades del Gobierno que así lo requieran, sobre la temática del proyecto.

- Desarrollar las relaciones o enlaces nacionales e internacionales que el desarrollo del proyecto requiera.

- Planificar, coordinar y gestionar las actividades de capacitación y entrenamiento de los técnicos que se desempeñen en el proyecto.

- Aprobar los términos de referencia detallados de los consultores individuales y de los contratos a Institutos/ Universidades/ ONG/ otros, para realizar las actividades del proyecto. Gestionar los correspondientes contratos y supervisar la ejecución de las actividades comprendidas en los mismos.

- Realizar la supervisión de la administración del proyecto.

  - Consultores Técnicos de la UCC

- Asesorar en la identificación e implementación de las acciones inherentes a la aplicación de la CMNUCC y asistir al Coordinador Técnico en el seguimiento de las negociaciones internacionales respectivas.

- Procesar la información técnica y de apoyo en materia de cambio climático y revisar estudios y proyectos que constituyan antecedentes para las actividades del proyecto.

- Elaborar los términos de referencia detallados de los consultores individuales y de los contratos a Institutos/ Universidades/ ONG/ otros, para realizar las actividades del proyecto. Asistir al Coordinador Técnico en la supervisión de la ejecución de las actividades comprendidas en los mismos.

- Asistir al Coordinador Técnico del proyecto en el proceso de selección de los consultores individuales o los Institutos/ Universidades/ ONG/ otros, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el PNUD.

- Participar en las actividades de organización, planificación y desarrollo de las actividades relativas a la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, así como a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

- Elaborar informes y comunicaciones nacionales e internacionales, de carácter técnico y financiero-administrativos.

- Asistir al Coordinador Técnico del proyecto en el control de los desembolsos realizados, de forma de verificar que los mismos se realicen de acuerdo al plan de desembolsos previsto en el Presupuesto del proyecto, y en la realización de las propuestas para la revisión de los mismos.

- Suministrar apoyo técnico a las diversas actividades de capacitación, promoción, difusión y sensibilización pública relativas al cambio climático, y en particular a las opciones para la mitigación y la adaptación al cambio climático.

- Organizar y participar en los Talleres/ mesas redondas/ grupos de trabajo/ visitas de campo, u otras instancias de intercambio y facilitación de la participación de los involucrados en el desarrollo de las actividades del proyecto.

- Asesorar y colaborar en la creación, organización, coordinación, apoyo y seguimiento a las actividades de los grupos de trabajo interinstitucionales que sean necesarios para el desarrollo de las actividades y la obtención de los productos del proyecto.

- Evaluar la viabilidad y los impactos de las medidas de mitigación o adaptación al cambio climático que se propongan como resultado de los estudios que se desarrollen en el marco del proyecto, y proponer mecanismos de gestión y de financiamiento de las mismas. Aplicar métodos de valoración económica de los bienes y servicios ambientales, cuando corresponda.

- Coordinar la elaboración general de los Inventarios Nacionales de GEI, incluyendo la gestión de la información, el archivo sistemático de la información, el control de calidad y la gestión de la incertidumbre; realizar la elaboración de los informes correspondientes; y realizar los cálculos de las emisiones netas en aquellos sectores para los cuales no se prevea un consultor técnico sectorial específico (ver 2.1).

- Elaborar y participar en la edición del Informe de la Tercera Comunicación Nacional.

1.3 Asistente administrativo de la UCC

- Brindar el apoyo administrativo requerido por las actividades del proyecto.

- Efectuar los procedimientos de compras de bienes y las contrataciones de servicios que solicite y autorice el Coordinador del Proyecto.

- Efectuar las solicitudes de pagos que se le especifiquen.

- Mantener actualizados los archivos (físico y electrónico) de documentos técnicos, y de informes administrativo-financieros, así como de las comunicaciones que se elaboren o reciban en la UCC.

- Gestionar el apoyo logístico para los Talleres de capacitación y de difusión pública que se organicen en el marco de las actividades de la UCC.

- Organizar las agendas y coordinar las actividades y misiones de consultores  internacionales que requieran el apoyo de la UCC.

2. Términos de Referencia de Consultores técnicos para actividades puntuales

2.1 Consultores para elaboración de estimaciones sectoriales de emisiones netas de GEI para la elaboración de los Inventarios Nacionales de GEI

- Actualizarse en las metodologías del IPCC, para los sectores del INGEI de su responsabilidad, incluidas las orientaciones de buenas prácticas generales y sectoriales.

- Recolectar los datos e informaciones requeridos para los cálculos, para los años de referencia 2002 y 2004, y para la realización de nuevos cálculos que sean necesarios para los años de los Inventarios anteriores.

- Realizar el control de calidad de los datos, y obtener resultados sectoriales por medio de las tablas normalizadas, contenidas en el Software del IPCC.

- Analizar los resultados obtenidos con referencia a otros sectores del Inventario, chequear que no haya doble contabilidad u omisión de emisiones y realizar un estudio comparativo sectorial con los resultados de los Inventarios anteriores (1990, 1994, 1998 y 2000).

- Realizar una estimación cuantitativa de las incertidumbres, en base a las incertidumbres de los datos de actividad y a las de los factores de emisión/ fracciones utilizados.

- Elaborar las tablas resúmenes en el formato establecido en las Directrices del IPCC, y el correspondiente informe sectorial de los Inventarios para los años de referencia 2002 y 2004.

- Realizar un archivo completo de los datos e informaciones utilizadas, así como la documentación  de los procedimientos utilizados para el cálculo (selección de factores de emisión, colección de los datos, control de calidad, etc).

- Asistir a la UCC en el diseño de un sistema de Aseguramiento de la Calidad en la elaboración de Inventarios.

3. Términos de Referencia de contratos a Institutos/ Universidades/ ONGs

3.1 Contrato para realización de estudio de factores de emisión para N2O de los suelos agrícolas

- Selección de al menos cuatro situaciones de usos del suelo contrastantes en las que se realizarán las mediciones.

- Delimitación de las áreas de muestreo, y construcción e instalación de cámaras de muestreo en el campo.

- Realización de muestreos de gases con frecuencia semanal en las distintas áreas del estudio durante un período de 18 meses como mínimo.

- Determinación por cromatografía de gases de la concentración de óxido nitroso en las muestras extraídas semanalmente.

- Medición y registro de variables agroclimáticas y de suelo relevantes.

- Análisis de la información y elaboración de informe final.

3.2 Contrato para realización de estudio de vulnerabilidad y adaptación en la producción de pasturas y el cultivo de arroz

- Generar las bases de datos necesarias de valores históricos de variables climáticas.

- Generar bases de datos y zonificación agroecológica en base a tipo de suelos.

- Calibrar los modelos de simulación para arroz (DSSAT), y para pasturas (Century).

- Correr los modelos de arroz y pasturas, considerando los posibles escenarios de cambio climático y las distintas zonas agroecológicas.

- Identificar, describir y proponer medidas de adaptación al cambio climático para producción de pasturas y para cultivo de arroz.

- Realizar un informe sobre la metodología utilizada y los resultados del estudio.

3.3 Contrato para realización de estudio de vulnerabilidad y adaptación en Zona Costera

- Revisar los antecedentes nacionales en materia de evaluación de la vulnerabilidad de la zona costera.

- Revisar los estudios y resultados obtenidos en el contexto de proyectos realizados a escala regional y de evaluaciones a nivel internacional.

- Realizar estudios de perfiles de playa sobre la zona costera, enfocando el estudio de vulnerabilidad sobre aquellas zonas más comprometidas.

- Identificar, describir y proponer medidas de adaptación a aplicar en dichas zonas.

- Realizar un informe sobre la metodología utilizada y los resultados del estudio.

3.4 Contrato para realización de estudio de vulnerabilidad y adaptación de Recursos Hídricos

- Relevar la información existente en materia de eventos extremos y los desastres asociados de carácter hidrológico.

- Evaluar las necesidades de datos, información e investigación que facilite la planificación y toma de decisiones en materia de prevención y gestión de emergencias hidrológicas de origen climático.

- Definir áreas de vulnerabilidad, expresadas en “mapas con zonas diferenciadas por su nivel de riesgo” ante las distintas amenazas relacionadas con el cambio climático, en las principales cuencas hidrográficas.

- Estudiar los efectos del aumento de precipitaciones en el sector agropecuario, tanto en áreas de pasturas para uso ganadero como en zonas de cultivo.

- Estudiar los efectos de los desastres de carácter hidrológico en las infraestructuras existentes, en particular sobre las vías de transporte (puentes, carreteras) y represas hidroeléctricas.

- Estudiar, para cada una de las cuencas hidrográficas en que se subdivide el país, las situaciones de déficit hídrico.

- Realizar un estudio del impacto en la generación hidroeléctrica, bajo posibles escenarios futuros de cambio climático, tomando como unidades de análisis las principales represas hidroeléctricas que se encuentran sobre el Río Uruguay y el Río Negro.

- Identificar, describir y proponer medidas de adaptación a aplicar en dichas zonas.

- Realizar un informe sobre la metodología utilizada y los resultados del estudio.

3.5 Contrato para realización de estudio de vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos

- Revisar los estudios nacionales en materia de caracterización de los Asentamientos Humanos y la ocurrencia de situaciones extremas que hayan ocurrido en el pasado, afectando a los Asentamientos Humanos.

- Revisar los estudios y evaluaciones realizados en el nivel regional e internacional.

- Identificar entre las que haya disponibles a nivel internacional (o desarrollar a nivel nacional) una metodología adecuada para la realización del análisis de vulnerabilidad.

- Realizar un estudio de vulnerabilidad, enfocado en aquellas zonas más comprometidas, de acuerdo a las características de las poblaciones que se asientan en las mismas.

- Identificar, describir y proponer medidas de adaptación a aplicar en dichas zonas.

- Realizar un informe sobre la metodología utilizada y los resultados del estudio.

3.6 Contrato para instalación de “Laboratorios de Tecnologías Apropiadas”

- Preparar material informativo sobre las tecnologías apropiadas: publicación impresa y otros materiales didácticos (video, DVD, manual, etc.).

- Seleccionar los lugares donde se instalarán los LATA.

- En cada uno de esos lugares, entusiasmar e introducir a los jóvenes en el tema de las tecnologías apropiadas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero e identificar y atraer a los conocedores e idóneos locales para participar en los LATA.

- Realizar experiencias piloto de aplicación de las tecnologías apropiadas a través de la realización de “campamentos tecnológicos”.

- Instalar los LATA y aplicar las tecnologías apropiadas a la escala real de la localidad en donde se encuentran cada uno de ellos.

- Realizar talleres mensuales, en los que se identificarán los mayores problemas ambientales locales y se buscarán las soluciones tecnológicas apropiadas.

- Una vez estabilizado el núcleo de personas sostenedor de cada uno de los LATA se iniciará la búsqueda de la sustentabilidad por dos vías: a) interconexión con otros LATA, técnicos, empresarios y recursos fuera de la localidad, y b) construcción de microemprendimientos que signifiquen un retorno económico para los LATA.

Appendix D: Endorsement letters

- GEF Operational Focal Point and UNFCCC Focal Point

Página de Firmas

Resultado esperado:	Introducción de tecnologías de baja emisión energética incluyendo energías renovables, eficiencia energética y/o tecnologías avanzadas de energía de recursos fósiles

Producto esperado:	Fortalecimiento del MVOTMA para la realización de la Tercera Comunicación Nacional, de acuerdo a las Directrices aprobadas por la Conferencia de las Partes en su Octava Sesión (Decisión17/CP.8).

Organismo de Ejecución:	Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), de Uruguay

Aprobado por:

_________________________________________

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

_________________________________________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

______________________________________

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

# Text boxes

Breve descripción:

El proyecto está destinado a fortalecer institucionalmente al MVOTMA habilitándolo para realizar su Tercera Comunicación Nacional, de acuerdo a las Directrices aprobadas por la Conferencia de las Partes en su Octava Sesión (Decisión 17/CP.8), en la que se registren los avances que logre el Uruguay en el cumplimiento con los compromisos asumidos ante la CMNUCC, así como las necesidades que prevalezcan para ello. Los principales resultados que se obtendrán a través de la ejecución de este proyecto, y que serán incluidos en la Tercera Comunicación Nacional son: (i) Inventarios Nacional de Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero para los años 2002 y 2004, y la realización de nuevos cálculos para la obtención de una serie consistente de Inventarios para esos años y para 1990, 1994, 1998 y 2000; (ii) la elaboración de estudios de vulnerabilidad e identificación de medidas de adaptación de sectores productivos claves del país, para facilitar la incorporación de la temática del cambio climático en las políticas nacionales de desarrollo; (iii) la realización de estudios y acciones que faciliten y promuevan el abatimiento voluntario de emisiones netas de gases de efecto invernadero; y (iv) el fortalecimiento del interés, la toma de conciencia y la capacidad técnico-institucional y la coordinación a nivel nacional, para hacer frente y desarrollar los compromisos asumidos en la CMNUCC.

Período de Programación: 2001-2005

Componente de Programación: Energía y Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Título del Proyecto: Tercera Comunicación Nacional de Uruguay a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Project ID: 40195/45363

Project Duration:	3 years

Arreglos de Gestión: NEX

Presupuesto:		US$ 455,000

Recursos GEF:		US$ 405.000

Contribución del Gobierno

(en especie)		US$   50,000