PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	URU/04/003/B/01/99

Título:	Fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF-BCU) y del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROS)

La presente revisión sustantiva refleja la incorporación de un nuevo objetivo inmediato, y la reasignación de rubros entre los objetivos ya existentes de acuerdo a la justificación adjunta.

Contribución del Costos Compartidos del Gobierno

Préstamo BID 1407/OC-UR

(Contrato Modificatorio)

Presupuesto anterior “A”				US$ 2,420,700

Presupuesto revisado “B”			US$ 2,420,700

Variación	  				US$                0

Aporte Local

Presupuesto anterior “A”				US$     84,725

Presupuesto revisado “B”			US$     84,725

Variación	  				US$               0

TOTAL DEL PROYECTO			US$ 2,505,425

Aprobado por:

___________________________________                                    	________________

Banco Central del Uruguay						Fecha

_______________________________________                               ________________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

_______________________________________                                ________________

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo			Fecha

# Revisión Sustantiva

La presente revisión sustantiva refleja la incorporación de un nuevo objetivo inmediato, y la reasignación de rubros entre los objetivos ya existentes.

El nuevo objetivo inmediato refiere al fortalecimiento de exportación de servicios financieros del sistema bancario uruguayo mediante la implementación de un plan de desarrollo. Están previstos dos productos: 3.1. Diagnóstico de la situación y Plan de Acción formulados, y 3.2. Factores críticos para la expansión de servicios financieros identificados y solucionados.

El apoyo a un plan de desarrollo de la exportación de servicios financieros está previsto en el Contrato Modificatorio N° 3 del Préstamo 1407/OC-UR, entre la República Oriental del Uruguay el Banco Interamericano de Desarrollo.

# Análisis de situación y estrategia (complemento)

En esta sección se actualiza y complementa lo expuesto en la sección Análisis de situación y estrategia del documento de proyecto.

Uruguay tiene interesantes antecedentes como exportador de servicios financieros a la región. A pesar que durante la crisis reciente disminuyeron de manera importante los depósitos de no residentes, no es evidente que se haya visto afectada en forma relevante la exportación de otros tipos de servicios financieros, tales como el manejo de los fondos por cuenta y orden. Por este motivo, se hace necesario y conveniente trabajar para analizar esta situación y procurar actividades que permitan fortalecer estos servicios, los que a su vez redundarán en una mejora de la eficiencia de todo el sistema financiero.

El país ha mostrado que tiene potencial para desarrollar algunos de los servicios financieros de exportación tanto respecto de las actividades de base (financiamiento vía mercado de dinero o capitales, venta de productos financieros, etc.) como en las de apoyo (fronting, administración, booking, etc.). Pero la situación es muy distinta dependiendo de cuál segmento del mercado financiero estamos analizando.

En el caso de la banca varias actividades han tenido un razonable desarrollo. La captación de depósitos y de otras formas de fondos bajo manejo (inversión en instrumentos de capitales, la venta de servicios de venta de tarjetas de crédito, las transacciones por cuenta y orden, y el financiamiento del comercio regional) alcanzaron volúmenes de actividad significativos.

Las actividades de booking y fronting tienen un importante volumen tanto a través de bancos como de sociedades que realizan exclusivamente actividad off shore.

La promoción de la actividad exportadora debe partir de un relevamiento de su actual situación y continuar con un ejercicio de planeamiento estratégico del país como centro exportador de servicios financieros. Se trata de detectar en qué actividades o "nichos"  dentro de cada segmento del mercado financiero se tiene la posibilidad de agregar valor, ya sea por la vía de ejecutar los servicios con menores costos o de desarrollar servicios específicos para necesidades concretas.

Se deberá elaborar un plan de actividades a desarrollar para conformar la visión y el plan estratégico del Banco Central del Uruguay para contribuir al desarrollo de tal actividad.

Asimismo, deberán identificarse los factores críticos de éxito para la expansión de la oferta de servicios financieros, lo que incluirá capital humano, tecnología y comunicaciones, instrumentos legales, etc., además de la totalidad de los servicios del Banco Central del Uruguay, en particular, las áreas vinculadas a la supervisión bancaria, de seguros, de mercado de valores y administradoras de fondos provisionales.

II. Marco de los resultados

| Título y número del proyecto: URU/04/03: “ Fortalecimiento Institucional de SIIF-BCU y del BROU “ Objetivo Inmediato 1 : Fortalecer la SIIF en sus funciones de regulación y supervisión bancaria |
| --- |
| Productos previstos | Metas de productos | Actividades indicativas | Insumos |
| 1.1. Reorganización interna de la SIIF dentro del BCU. |  | 1.1.1. Evaluar y determinar los requerimientos de personal para llevar a cabo el nuevo proceso de supervisión, teniendo en cuenta las necesidades de especialistas en distintas áreas y el estudio de la organización de la SIIF realizado. 1.1.2. Evaluar y determinar el presupuesto de la SIIF basado en los gastos actuales, requerimientos financieros adicionales estimados y recursos, asegurando futura flexibilidad para administrar su presupuesto. | Consultor Internacional Gastos de Misión |

| 1.2. Planes estratégicos de información de la SIIF diseñados y desarrollados. |  | 1.2.1. Evaluar los requerimientos actuales y futuros sobre información tecnológica de la SIIF y desarrollar un plan estratégico de información tecnológica. 1.2.2.Diseñar y desarrollar una base de datos institucional y software para manejar y monitorear las actividades de supervisión de la SIIF. 1.2.3. Evaluar la adquisición de un producto software apropiado para conducir y manejar las inspecciones “on site”. 1.2.4. Diseñar un sistema de alertas tempranas para propósitos de supervisión “off site”. 1.2.5. Diseñar un set completo de reportes prudenciales consistentes con las nuevas políticas de supervisión. 1.2.6. Diseñar un set adecuado de estados financieros consolidados y reportes prudenciales para grupos financieros y sus partes vinculadas. 1.2.7. Racionalizar el proceso de atención a consultas. 1.2.8. Rediseñar el régimen de recepción y procesamiento de la información y establecer periodicidad, contenido de la información, etc., a efectos de aumentar la difusión y transparencia de la misma. | Consultor internacional Consultor nacional Consultor internacional Consultores nacionales y junior Consultor internacional Consultor nacional Consultor internacional Consultor nacional Experto internacional en supervisión off-site Experto internacional en supervisión off-site Experto internacional en regulación Experto internacional en regulación Consultor nacional Gastos de Misión |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Proceso de supervisión rediseñado y mejorado. |  | 1.3.1. Elaborar una propuesta de coordinación entre los agentes que participan en la supervisión. 1.3.2. Revisar la legislación actual e identificar eventual fragmentación en las funciones de supervisión. 1.3.3. Elaborar una propuesta sobre política de gobierno corporativo y de estándares de manejo de riesgo de intermediarios financieros. 1.3.4. Diseñar y actualizar la política de exámenes, incluyendo consideraciones de rating de riesgos, especificando criterios, procesos y responsabilidades para la realización de dichos exámenes. 1.3.5. Elaborar una estrategia de supervisión post-examen para bancos. 1.3.6. Diseñar un enfoque para la supervisión de grupos financieros, estableciendo el alcance, requerimientos de información, metodología y mecanismos de coordinación entre las distintas agencias involucradas. 1.3.7. Diseñar y actualizar una política de rating de riesgos y una metodología que combine factores cuantitativos y cualitativos para identificar debilidades y deterioro financieros, institucionales y operacionales. 1.3.8.Entrenar al personal de la SIIF para implementar la nueva política de rating de riesgo y metodología para examinar intermediarios financieros. 1.3.9.Asisistir a los examinadores en la implementación de la metodología y rating en las inspecciones. | Experto Internacional en supervisión y regulación Experto internacional en derecho financiero y supervisión y regulación Experto nacional en derecho financiero Consultor internacional Consultor internacional Consultores nacionales junior Consultor nacional Consultor nacional Consultor internacional Consultores nacionales junior Consultor internacional Consultores nacionales junior Consultor nacional Consultor nacional Gastos de Misión |
| 1.4. Procedimientos, métodos y manuales para la supervisión revisados y mejorados. |  | 1.4.1. Elaborar programas de trabajo y medición de tiempos. Metodología para planificar tareas de supervisión. 1.4.2. Redactar un nuevo manual de supervisión que incluya la evaluación de aspectos cualitativos, en consistencia con el enfoque de rating de riesgos. 1.4.3. Desarrollar una metodología para evaluar riesgos inherentes (Matriz de Riesgos) 1.4.4. Compilar los procedimientos existentes y nuevos en un manual comprehensivo de supervisión. 1.4.5. Diseñar un proceso para revisar y actualizar periódicamente los manuales aprobados, y asignar responsabilidad para su mantenimiento en formato electrónico, de modo de facilitar la consulta y difusión. 1.4.6.Organizar y desarrollar cursos de entrenamiento para implementar los nuevos manuales de procedimientos de supervisión y examen. 1.4.7.Diseñar e implementar procedimientos para Supervisión Global Consolidada. 1.4.8.Evaluar el proceso de acción correctiva seguido hasta el presente (propósito, procedimientos y criterios corrientemente utilizados para encarar debilidades tanto en su manejo como en lo referente a sistemas y controles). 1.4.9. Desarrollar una política de “enforcement”, así como procedimientos que vinculen las acciones correctivas no sólo al cumplimiento sino también a los crecientes niveles de riesgos y severidad detectados en la matriz. 1.4.10.Diseñar canales de coordinación entre los distintos agentes participantes en el proceso de manejo de bancos con problemas. 1.4.11. Desarrollar una política para utilizar el trabajo de los auditores externos de las instituciones financieras para propósitos de supervisión y procedimientos para evaluar y calificar su trabajo. | Experto internacional en supervisión bancaria Consultor nacional Consultor nacional Consultor internacional Consultor internacional Consultor nacional Experto internacional en supervisión Experto internacional en supervisión Experto internacional en supervisión Consultor nacional Experto internacional en supervisión Experto internacional en supervisión Gastos de misión |
| 1.5. Procedimientos para la entrada y salida de instituciones revisados y desarrollados. |  | 1.5.1. Relevar y revisar los procesos de otorgamiento de licencias y autorizaciones existentes, y diseñar un nuevo proceso de otorgamiento que condicione las aprobaciones al cumplimiento de la política de estándares prudenciales definidos. 1.5.2. Desarrollar procedimientos internos para evaluar requerimientos seleccionados de otorgamiento de licencia y autorización y formalizar los criterios para aprobarlos. 1.5.3. Revisar y rediseñar las herramientas legales y operacionales para atender el proceso de resolución bancaria. 1.5.4. Revisar la normativa relativa a seguro de depósitos, proponiendo mecanismos de coordinación con el supervisor y definición de competencias. | Experto internacional en regulación Experto internacional en regulación Experto internacional en supervisión y derecho Experto internacional en supervisión Gastos de Misión |
| 1.6. Sistema de control de calidad para la SIIF diseñado e implementado. |  | 1.6.1. Desarrollar un control de calidad de los procesos (CCP) para monitorear y evaluar la performance de la SIIF. 1.6.2. Asignar responsabilidad por la seguridad en calidad dentro del BCU, identificando individuos que lleven a cabo el CCP. 1.6.3. Implementar el CCP de supervisión | Consultor internacional Consultor internacional Experto internacional en supervisión Consultor nacional Gastos de Misión |
| 1.7. Marco regulatorio de la SIIF fortalecido. |  | 1.7.1 Evaluar la adecuación del marco regulatorio vigente al cumplimiento de recomendaciones y estándares internacionales. 1.7.2. Evaluar la estructura y el formato normativo con determinación de estilo. 1.7.3. Determinar el alcance de la normativa: alcance conceptual versus alcance "ring fencing". 1.7.4. Diseñar un proceso de generación y aprobación de la normativa que asegure su mejor calidad. 1.7.5. Elaborar una normativa sobre tasaciones de bienes otorgados en garantías de créditos en el sistema financiero. | Experto internacional en regulación Experto internacional en regulación Experto internacional en regulación Experto internacional en regulación Consultores nacionales junior Consultores nacionales Consultor nacional Gastos de Misión |
| 1.8. Programa de capacitación de la SIIF elaborado y puesto en marcha. |  | 1.8.1. Desarrollar un programa de capacitación para el personal de la SIIF. 1.8.2. Implementar el programa de capacitación | Consultores internacionales Consultores docentes internacionales Consultores docentes nacionales Gastos de Misión |
| 1.9. Administración del programa |  | 1.9.1. Planificar actividades de forma de asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 1.9.2. Elaborar estrategia de comunicación interna al personal sobre el avance del proyecto. 1.9.3. Operar como contraparte técnica de los asesores externos. 1.9.4. Formular términos de referencia, preparar los procedimientos de selección tanto para firmas consultoras como para consultores individuales, apoyar en la evaluación de las ofertas y los perfiles de los candidatos, preparar y hacer el seguimiento de los trámites de contratación así como el contralor del cumplimiento de lo pautado en los términos de referencia en tiempo y forma. 1.9.5. Elaborar informes de avance semestrales y anuales, sobre las actividades programadas y desarrolladas, los recursos desembolsados, los recursos comprometidos y el saldo del préstamo. 1.9.6. Coordinar con los servicios administrativos del Banco Central del Uruguay, así como con el BROU y con otras entidades gubernamentales, los aspectos requeridos para la ejecución de las actividades del Programa. | Coordinador técnico Consultores nacionales Coordinador administrativo Consultor asistente de sistemas |

| Título y número del proyecto: URU/04/03: “ Fortalecimiento Institucional de SIIF-BCU y del BROU “ Objetivo Inmediato 2 : Fortalecer la gestión bancaria del BROU a través del mejoramiento de sus sistemas de información y de la administración de riesgos |
| --- |
| Productos previstos | Metas de productos | Actividades indicativas | Insumos |
| 2.1. Sistemas de información para la gestión rediseñados |  | 2.1.1. Evaluar los requerimientos actuales y futuros sobre información tecnológica del BROU. 2.1.2. Desarrollar un plan estratégico de información tecnológica. | Consultor nacional Consultor nacional |
| 2.2. Administración de riesgos y control interno desarrollados e implementados. |  | 2.2.1. Diagnóstico de los procesos de control interno y diseño de nuevos procedimientos. 2.2.2. Desarrollar e implementar una metodología de administración de riesgos. | Consultor internacional Consultor internacional Consultor nacional Gastos de Misión |

| Título y número del proyecto: URU/04/03: “ Fortalecimiento Institucional de SIIF-BCU y del BROU “ Objetivo Inmediato 3 : Implementar un plan de desarrollo de la exportación de Servicios Financieros |
| --- |
| Productos previstos | Metas de productos | Actividades indicativas | Insumos |
| Producto 3.1. Diagnóstico de la situación y Plan de Acción formulado. |  | 3.1.1. Evaluación de situación actual en materia de exportación de servicios financieros. 3.1.2. Identificación y cuantificación de las actividades financieras (bancarias y no bancarias) actuales objeto de exportación de servicios. 3.1.3. Estudio cualitativo sobre demanda potencial. 3.1.4. Evaluación a nivel regional de los nichos de servicios off shore (bancarios y no bancarios) de mayor potencial de crecimiento de exportación de servicios. 3.1.5. Análisis de la oferta de servicios financie exportables. 3.1.6. Marco regulatorio de la actividad exportadora de servicios. 3.1.7. Diseño de un plan de acción para promover la oferta de exportación de servicios. 3.1.8. Supervisar la ejecución de un plan de acción tendiente a potenciar la exportación de servicios financieros. | Consultor internacional Consultor nacional Experto internacional en regulación Consultor nacional Gastos de Misión |
| 3.2. Factores críticos para la expansión de servicios financieros identificados y solucionados. |  | 3.2.1. Identificar los factores críticos de éxito para la expansión de la oferta de servicios financieros y evaluar la situación de los mismos en el caso uruguayo. 3.2.2. Identificación de factores críticos dentro del Banco Central del Uruguay, incluyendo la totalidad de los servicios y en particular, los de supervisión bancaria, de seguros, de mercado de valores y administradoras de fondos previsionales. 3.2.3. Desarrollar y/o rediseñar los procesos en las áreas identificadas. 3.2.4. Otras consultorías que se requieran vinculadas con los objetivos de este producto | Consultor nacional Consultor internacional Consultor nacional Consultores internacionales Consultor nacional Gastos de Misión |

Apéndice 3

Presupuesto

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | Línea Presupuestal | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Evaluar y determinar los requerimientos de personal para llevar a cabo el nuevo proceso de supervisión, teniendo en cuenta las necesidades de especialistas en distintas áreas y el estudio de la organización de la SIIF realizado. | Consultor Internacional | 11.01 |  | 19.200 | 19.200 |
| 1.1.2. Evaluar y determinar el presupuesto de la SIIF basado en los gastos actuales, requerimientos financieros adicionales estimados y recursos, asegurando futura flexibilidad para administrar su presupuesto. | Gastos de Misión | 16.01 |  | 4.800 | 4.800 |
| TOTAL PRODUCTO 1.1. |  |  |  | 24.000 | 24.000 |
| 1.2.1. Evaluar los requerimientos actuales y futuros sobre información tecnológica de la SIIF y desarrollar un plan estratégico de información tecnológica. | Consultor internacional | 11.01 |  | 13.200 | 13.200 |
|  | Consultor local | 17.01 |  | 16.800 | 16.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 5.600 | 5.600 |
| 1.2.2.Diseñar y desarrollar una base de datos institucional y software para manejar y monitorear las actividades de supervisión de la SIIF. | Consultor internacional | 11.01 |  | 29.400 | 29.400 |
|  | Consultor local | 17.01 |  | 12.000 | 12.000 |
|  | Consultores locales junior | 17.01 | 6.000 |  | 6.000 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 9.600 | 9.600 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | Línea Presupuestal | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. Evaluar la adquisición de un producto software apropiado para conducir y manejar las inspecciones “on site”. | Consultor internacional | 11.01 |  | 19.200 | 19.200 |
|  | Consultor local | 17.01 |  | 8.400 | 8.400 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 4.800 | 4.800 |
| 1.2.4. Diseñar un sistema de alertas tempranas para propósitos de supervisión “off site”. | Consultor internacional | 11.01 |  | 41.100 | 41.100 |
|  | Consultor local | 17.01 |  | 8.400 | 8.400 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 12.000 | 12.000 |
| 1.2.5. Diseñar un set completo de reportes prudenciales consistentes con las nuevas políticas de supervisión. | Experto internacional en supervisión off-site | 11.01 |  | 19.200 | 19.200 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 4.800 | 4.800 |
| 1.2.6. Diseñar un set adecuado de estados financieros consolidados y reportes prudenciales para grupos financieros y sus partes vinculadas. | Experto internacional en supervisión off-site | 11.01 |  | 19.200 | 19.200 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 4.800 | 4.800 |
| 1.2.7. Racionalizar el proceso de atención a consultas. | Experto internacional en regulación | 11.01 |  | 12.800 | 12.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 3.200 | 3.200 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | Línea Presupuestal | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.8. Rediseñar el régimen de recepción y procesamiento de la información y establecer periodicidad, contenido de la información, etc., a efectos de aumentar la difusión y transparencia de la misma | Experto internacional en regulación | 11.01 |  | 19.200 | 19.200 |
|  | Consultor local | 17.01 | 8.400 |  | 8.400 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 4.800 | 4.800 |
| TOTAL PRODUCTO 1.2. |  |  | 14.400 | 268.500 | 282.900 |
| 1.3.1. Elaborar una propuesta de coordinación entre los agentes que participan en la supervisión. | Experto Internacional en supervisión y regulación | 11.01 | 38.400 | 18.400 | 56.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 | 9.600 | 5.400 | 15.000 |
| 1.3.2. Revisar la legislación actual e identificar eventual fragmentación en las funciones de supervisión. | Experto internacional en derecho financiero | 11.01 |  | 23.400 | 23.400 |
|  | Experto Internacional en supervisión y regulación | 11.01 |  | 38.400 | 38.400 |
|  | Experto local en derecho financiero | 17.01 |  | 18.000 | 18.000 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 14.200 | 14.200 |
| 1.3.3. Elaborar una propuesta sobre política de gobierno corporativo y de estándares de manejo de riesgo de intermediarios financieros, | Consultor internacional | 11.01 |  | 57.600 | 57.600 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 14.400 | 14.400 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | Línea Presupuestal | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4. Diseñar y actualizar la política de exámenes, incluyendo consideraciones de rating de riesgos, especificando criterios, procesos y responsabilidades para la realización de dichos exámenes. | Consultor internacional | 11.01 |  | 76.800 | 76.800 |
|  | Consultor nacional | 17.01 | 33.600 |  | 33.600 |
|  | Consultores locales junior | 17.01 | 6.000 | 6.000 | 12.000 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 19.200 | 19.200 |
| 1.3.5. Elaborar una estrategia de supervisión post-examen para bancos. | Consultor nacional | 17.01 |  | 33.600 | 33.600 |
| 1.3.6. Diseñar un enfoque para la supervisión de grupos financieros, estableciendo el alcance, requerimientos de información, metodología y mecanismos de coordinación entre las distintas agencias involucradas. | Consultor internacional | 11.01 |  | 76.800 | 76.800 |
|  | Consultores locales junior | 17.01 |  | 6.000 | 6.000 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 19.200 | 19.200 |
| 1.3.7. Diseñar y actualizar una política de rating de riesgos y una metodología que combine factores cuantitativos y cualitativos para identificar debilidades y deterioro financieros, institucionales y operacionales. | Consultor internacional | 11.01 |  | 76.800 | 76.800 |
|  | Consultores locales junior | 17.01 | 6.000 |  | 6.000 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 19.200 | 19.200 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | Línea Presupuestal | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.8.Entrenar al personal de la SIIF para implementar la nueva política de rating de riesgo y metodología para examinar intermediarios financieros. | Consultor nacional | 17.01 |  | 8.400 | 8.400 |
| 1.3.9.Asisistir a los examinadores en la implementación de la metodología y rating en las inspecciones. | Consultor nacional | 17.01 |  | 8.400 | 8.400 |
| TOTAL PRODUCTO 1.3. |  |  | 93.600 | 540.200 | 633.800 |
| 1.4.1. Elaborar programas de trabajo y medición de tiempos. Metodología para planificar tareas de supervisión. | Experto internacional en supervisión bancaria | 11.01 |  | 12.800 | 12.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 3.200 | 3.200 |
| 1.4.2. Redactar un nuevo manual de supervisión que incluya la evaluación de aspectos cualitativos, en consistencia con el enfoque de rating de riesgos. | Consultor nacional | 17.01 |  | 8.400 | 8.400 |
| 1.4.3. Desarrollar una metodología para evaluar riesgos inherentes (Matriz de Riesgos) | Consultor nacional | 17.01 | 28.400 | 10.000 | 38.400 |
| 1.4.4. Compilar los procedimientos existentes y nuevos en un manual comprehensivo de supervisión. | Consultor internacional | 11.01 |  | 18.400 | 18.400 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 15.200 | 15.200 |
| 1.4.5. Diseñar un proceso para revisar y actualizar periódicamente los manuales aprobados, y asignar responsabilidad para su mantenimiento en formato electrónico, de modo de facilitar la consulta y difusión. | Consultor Internacional | 11.01 |  | 12.800 | 12.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 3.200 | 3.200 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | Línea Presupuestal | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.6.Organizar y desarrollar cursos de entrenamiento para implementar los nuevos manuales de procedimientos de supervisión y examen. | Consultor Nacional | 17.01 | 8.400 |  | 8,400 |
| 1.4.7.Diseñar e implementar procedimientos para Supervisión Global Consolidada. | Experto internacional en supervisión | 11.01 |  | 51.200 | 51.200 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 12.800 | 12.800 |
| 1.4.8.Evaluar el proceso de acción correctiva seguido hasta el presente (propósito, procedimientos y criterios corrientemente utilizados para encarar debilidades tanto en su manejo como en lo referente a sistemas y controles). | Experto internacional en supervisión | 11.01 |  | 19.200 | 19.200 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 4.800 | 4.800 |
| 1.4.9. Desarrollar una política de “enforcement”, así como procedimientos que vinculen las acciones correctivas no sólo al cumplimiento sino también a los crecientes niveles de riesgos y severidad detectados en la matriz | Experto internacional en supervisión. | 11.01 |  | 38.400 | 38.400 |
|  | Consultor nacional | 17.01 |  | 16.800 | 16.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 9.600 | 9.600 |
| 1.4.10.Diseñar canales de coordinación entre los distintos agentes participantes en el proceso de manejo de bancos con problemas. | Experto internacional en supervisión | 11.01 |  | 19.200 | 19.200 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 4.800 | 4.800 |
| 1.4.11. Desarrollar una política para utilizar el trabajo de los auditores externos de las instituciones financieras para propósitos de supervisión y procedimientos para evaluar y calificar su trabajo. | Experto internacional en supervisión | 11.01 | 11.200 |  | 11.200 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 | 3.300 |  | 3.300 |
| TOTAL PRODUCTO 1.4. |  |  | 51.300 | 260.800 | 312.100 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | Línea Presupuestal | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. Relevar y revisar los procesos de otorgamiento de licencias y autorizaciones existentes, y diseñar un nuevo proceso de otorgamiento que condicione las aprobaciones al cumplimiento de la política de estándares prudenciales definidos. | Experto internacional en regulación | 11.01 |  | 12.800 | 12.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 3.200 | 3.200 |
| 1.5.2. Desarrollar procedimientos internos para evaluar requerimientos seleccionados de otorgamiento de licencia y autorización y formalizar los criterios para aprobarlos. | Experto internacional en regulación | 11.01 |  | 12.800 | 12.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 3.200 | 3.200 |
| 1.5.3. Revisar y rediseñar las herramientas legales y operacionales para atender el proceso de resolución bancaria. | Experto internacional en supervisión y derecho | 11.01 |  | 25.600 | 25.600 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 6.400 | 6.400 |
| 1.5.4. Revisar la normativa relativa a seguro de depósitos, proponiendo mecanismos de coordinación con el supervisor y definición de competencias. | Experto internacional en supervisión | 11.01 |  | 12.800 | 12.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 3.200 | 3.200 |
| TOTAL PRODUCTO 1.5. |  |  |  | 80.000 | 80.000 |
| 1.6.1. Desarrollar un control de calidad de los procesos (CCP) para monitorear y evaluar la performance de la SIIF. | Consultor internacional | 11.01 |  | 10.600 | 10.600 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 2.400 | 2.400 |
| 1.6.2. Asignar responsabilidad por la seguridad en calidad dentro del BCU, identificando individuos que lleven a cabo el CCP. | Consultor internacional | 11.01 |  | 12.800 | 12.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 3.200 | 3.200 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | Línea Presupuestal | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.3. Implementar el CCP de supervisión | Experto internacional en supervisión | 11.01 |  | 38.400 | 38.400 |
|  | Consultor nacional | 17.01 |  | 16.800 | 16.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 9.600 | 9.600 |
| TOTAL PRODUCTO 1.6. |  |  |  | 93.800 | 93.800 |
| 1.7.1 Evaluar la adecuación del marco regulatorio vigente al cumplimiento de recomendaciones y estándares internacionales. | Experto internacional en regulación | 11.01 |  | 46.800 | 46.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 11.200 | 11.200 |
| 1.7.2. Evaluar la estructura y el formato normativo con determinación de estilo. | Experto internacional en regulación | 11.01 |  | 12.800 | 12.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 3.200 | 3.200 |
| 1.7.3. Determinar el alcance de la normativa: alcance conceptual versus alcance "ring fencing". | Experto internacional en regulación | 11.01 |  | 12.800 | 12.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 3.200 | 3.200 |
| 1.7.4. Diseñar un proceso de generación y aprobación de la normativa que asegure su mejor calidad. | Experto internacional en regulación | 11.01 | 25.100 |  | 25.100 |
|  | Consultor nacional | 17.01 | 16.800 |  | 16.800 |
|  | Consultores locales junior | 17.01 | 6.000 | 3.000 | 9.000 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 | 6.200 |  | 6.200 |
| 1.7.5. Elaborar una normativa sobre tasaciones de bienes otorgados en garantías de créditos en el sistema financiero. | Consultor local | 17.01 | 5.000 |  | 5.000 |
| TOTAL PRODUCTO 1.7. |  |  | 59.100 | 93.000 | 152.100 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | Línea Presupuestal | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.1. Desarrollar un programa de capacitación para el personal de la SIIF. | Consultores internacionales | 11.01 |  | 10.600 | 10.600 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 3.400 | 3.400 |
| 1.8.2. Implementar el programa de capacitación | Consultores docentes internacionales | 11.01 | 27.600 | 43.600 | 71.200 |
|  | Consultores docentes nacionales | 17.01 | 10.200 | 40.200 | 50.400 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 | 2.400 | 25.000 | 27.400 |
| TOTAL PRODUCTO 1.8. |  |  | 40.200 | 122.800 | 163.000 |
| 1.9.1. Planificar actividades de forma de asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | Coordinador técnico | 17.01 |  | 9.000 | 9.000 |
| 1.9.2. Elaborar estrategia de comunicación interna al personal sobre el avance del proyecto. | Coordinador administrativo | 17.01 |  | 9.000 | 9.000 |
| 1.9.3. Operar como contraparte técnica de los asesores externos. | Consultor asistente de sistemas | 17.01 | 15.600 | 7.800 | 23.400 |
| 1.9.4. Formular términos de referencia, preparar los procedimientos de selección tanto para firmas consultoras como para consultores individuales, apoyar en la evaluación de las ofertas y los perfiles de los candidatos, preparar y hacer el seguimiento de los trámites de contratación así como el contralor del cumplimiento de lo pautado en los términos de referencia en tiempo y forma. | Consultor nacional | 17.01 |  | 18.000 | 18.000 |
| 1.9.5. Elaborar informes de avance semestrales y anuales, sobre las actividades programadas y desarrolladas, los recursos desembolsados, los recursos comprometidos y el saldo del préstamo. |  |  |  |  |  |
| 1.9.6. Coordinar con los servicios administrativos del Banco Central del Uruguay, así como con el BROU y con otras entidades gubernamentales, los aspectos requeridos para la ejecución de las actividades del Programa. |  |  |  |  |  |
| TOTAL PRODUCTO 1.9. |  |  | 15.600 | 43.800 | 59.400 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | Línea Presupuestal | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Evaluar los requerimientos actuales y futuros sobre información tecnológica del BROU. | Consultor nacional | 17.01 | 16.800 |  | 16.800 |
| 2.1.2. Desarrollar un plan estratégico de información tecnológica. | Consultor nacional | 17.01 | 20.400 | 46.800 | 67.200 |
| TOTAL PRODUCTO 2.1. |  |  | 37.200 | 46.800 | 84.000 |
| 2.2.1. Diagnóstico de los procesos de control interno y diseño de nuevos procedimientos. | Consultor Internacional | 11.01 | 46.800 | 30.000 | 76.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 | 5.200 | 14.000 | 19.200 |
| 2.2.2. Desarrollar e implementar una metodología de administración de riesgos. | Consultor Internacional | 11.01 | 18.400 | 20.000 | 38.400 |
|  | Consultor nacional | 17.01 |  | 16.800 | 16.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 | 2.600 | 7.000 | 9.600 |
| TOTAL PRODUCTO 2.2. |  |  | 73.000 | 87.800 | 160.800 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | Línea Presupuestal | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Evaluación de situación actual en materia de exportación de servicios financieros. | Consultores internacionales | 11.01 |  | 19.200 | 19.200 |
|  | Consultor nacional | 17.01 | 33.600 | 16.800 | 50.400 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 4.800 | 4.800 |
| 3.1.2. Identificación y cuantificación de las actividades financieras (bancarias y no bancarias) actuales objeto de exportación de servicios. |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Estudio cualitativo sobre demanda potencial. |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. Evaluación a nivel regional de los nichos de servicios off shore (bancarios y no bancarios) de mayor potencial de crecimiento de exportación de servicios. |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. Análisis de la oferta de servicios financieros exportables. |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Marco regulatorio de la actividad exportadora de servicios. | Experto internacional en regulación | 11.01 | 12.800 |  | 12.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 |  | 3.200 | 3.200 |
| 3.1.7. Diseño de un plan de acción para promover la oferta de exportación de servicios. |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. Supervisar la ejecución de un plan de acción tendiente a potenciar la exportación de servicios financieros. | Consultor nacional | 17.01 | 8.400 |  | 8.400 |
| TOTAL PRODUCTO 3.1. |  |  | 54.800 | 44.000 | 98.800 |
| 3.2.1. Identificar los factores críticos de éxito para la expansión de la oferta de servicios financieros y evaluar la situación de los mismos en el caso uruguayo. | Consultor nacional | 17.01 |  | 5.600 | 5.600 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL INSUMO | Línea Presupuestal | 2004 | 2005 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2. Identificación de factores críticos dentro del Banco Central del Uruguay, incluyendo la totalidad de los servicios y en particular, los de supervisión bancaria, de seguros, de mercado de valores y administradoras de fondos previsionales. | Consultor internacional | 11.01 | 14.200 | 5.000 | 19.200 |
|  | Consultor nacional | 17.01 | 8.800 | 8.000 | 16.800 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 | 2.000 | 2.800 | 4.800 |
| 3.2.3. Desarrollar y/o rediseñar los procesos en las áreas identificadas. | Consultor internacional | 11.01 | 14.200 | 5.000 | 19.200 |
|  | Consultor nacional | 17.01 | 7.400 | 15.000 | 22.400 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 | 2.000 | 2.800 | 4.800 |
| 3.2.4. Otras consultorías que se requieran vinculadas con los objetivos de este producto. | Consultor internacional | 11.01 | 64.000 | 51.200 | 115.200 |
|  | Consultor nacional | 17.01 | 18.600 | 31.800 | 50.400 |
|  | Gastos de Misión | 16.01 | 4.800 | 12.800 | 17.600 |
| TOTAL PRODUCTO 3.2. |  |  | 136.000 | 140.000 | 276.000 |
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  | 575.200 | 1.845.500 | 2.420.700 |
| Costos de administración |  |  | 20.132 | 64.593 | 84.725 |
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 595.332 | 1.910.093 | 2.505.425 |