PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION SUSTANTIVA “P” DEL PROYECTO

País:                 URUGUAY

Proyecto No.: Award: 00034972 – Project 00037452

Título:             URU/04/007 Apoyo a la UDM en la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV.

La presente revisión sustantiva tiene por propósito extender hasta el 22 de diciembre de 2011 el plazo de ejecución del Objetivo 1: Fortalecer institucionalmente a los gobiernos departamentales mejorando su capacidad financiera y de gestión, a fin de apoyar el proceso de descentralización del país  del Proyecto.

Asimismo, se da de baja el Objetivo 2: Mejorar la calidad, cobertura, variedad y eficiencia de las prestaciones al ciudadano en doce localidades piloto, y extender dicha experiencia a otras localidades del país, a partir de setiembre de 2010, transfiriendo los recursos financieros remanentes y todos los compromisos pendientes tanto de contratos como de compras adjudicadas, asumidos en el marco del Objetivo Inmediato 2 del Proyecto URU/04/007 al Objetivo Inmediato 4 del Proyecto UIRU/07/002, disminuyendo U$S 2,630,544 de Aporte Local. (Adjunto Nota N° 135/A/2010 del Ec. Gabriel Frugoni).

Mediante la presente revisión se definen las metas 2011 para completar los productos definidos en la matriz de resultados.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan la Matriz de Resultados y Recursos y el Plan Anual de Trabajo 2010. Los fondos de contribución del Proyecto para este fin serán depositados en las cuentas del PNUD de acuerdo al siguiente calendario de pagos: trimestralmente de acuerdo a la ejecución prevista en los Planes Anuales de Trabajo.

Contribución del Costos Compartidos del Gobierno

Préstamo BID 1489/OC-UR

Presupuesto anterior “O”				U$S   6,498,692

Presupuesto revisado “P”				U$S   6,498,692

Variación	  					U$S                 0

Aporte Local

Presupuesto anterior “O”				U$S   5,875,495

Presupuesto revisado “P”				U$S   3,244,951

Variación	  					U$S  (2,630,544)

TOTAL DEL PROYECTO				U$S   9,743,643

Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país. |
| Producto del Programa de País: | Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional. |
| Asociado en la implementación: | La ejecución del Programa estará a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, a través de la Unidad de Desarrollo Municipal. |

Breve descripción: El presente Proyecto pretende apoyar a la Unidad de Desarrollo Municipal en la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV.Los objetivos inmediatos del Proyecto son: i) fortalecer institucionalmente a los gobiernos departamentales (GD), mejorando su capacidad financiera y de gestión, a fin de apoyar el proceso de descentralización del país y ii)   mejorar la calidad, cobertura, variedad y eficiencia de las prestaciones al ciudadano en 12 localidades piloto y extender la experiencia piloto a otras localidades del interior.  Los productos que se espera alcanzar en el marco del Objetivo Inmediato 1 son los siguientes:

  - Unidad de Desarrollo Municipal reestructurada y fortalecida

  - Línea de Base del PDGM IV elaborada.

  - Asistencia Técnica y legal para la elaboración, ejecución y supervisión de proyectos de inversión y fortalecimiento institucional

  - Elaboración de instrumentos para apoyar políticas de descentralización y promover el desarrollo local

  - Congreso de Intendentes fortalecido

  - Insumos para el diagnóstico institucional, financiero y de gestión de los gobiernos departamentales y reformulación de los planes de acción institucional e inversiones (PAII) de 18 intendencias municipales elaborados.

  - Procesos y sistemas de gestión municipal diseñados e implementados en el área de gestión tributaria.

  - Procesos y sistemas de gestión municipal diseñados e implementados en el área de recursos humanos.

  - Procesos y sistemas de gestión municipal diseñados e implementados en el área de gestión de digestos municipales.

  - Procesos y sistemas de gestión municipal diseñados e implementados en el área de atención ciudadana y participación social

  - Procesos y sistemas de gestión municipal diseñados e implementados en el área de planificación estratégica y desarrollo urbano.

  - Procesos y sistemas de gestión municipal diseñados e implementados en el área de catastro y registro único de contribuyentes-.

  - Acciones regionales coordinadas para la ejecución del Programa Agenda metropolitana.

  - Iniciativas de modernización y desarrollo institucional relevadas en los diagnósticos de capacidades institucionales y planes de inversión.

  - Apoyo a los gobiernos departamentales en la formulación de proyectos de mejora de gestión brindado.

  - Coordinación, supervisión, administración del Proyecto.

En el marco del Objetivo Inmediato 2, los productos que se espera alcanzar son:

2.17. Procesos de Mejora Continua diseñados e implementados en los Ministerios y Entes considerados

2.18. Procesos de Gestión del Cambio orientados a seleccionar y capacitar al personal de los CAC realizados

2.19. Articulación en el territorio tendiente a identificar trámites de valor local y mejoras de procesos en las Intendencias involucradas realizados.

2.20. Infraestructura informática y apoyo a la organización de la infraestructura física implantados.

2.21. Gestión integral, evaluación y monitoreo.

Aprobado por:

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo			Fecha

# II.	Marco de los resultados  y recursos

| Objetivo inmediato 1: Fortalecer institucionalmente a los gobiernos departamentales (GD), mejorando su capacidad financiera y de gestión, a fin de apoyar el proceso de descentralización del país. |
| --- |
| Productos previstos | Metas de productos | Actividades indicativas | Insumos |
| 1.1 Unidad de Desarrollo Municipal reestructurada y fortalecida | 2005: - Organización interna de la UDM y procedimientos revisados y propuesta de reestructura elaborada y sometida a aprobación - 100% de los técnicos de la UDM capacitados en formulación y evaluación de proyectos 2006: - Sistema de Información Municipal implementado 2007: - Equipo de la UDM con capacitación básica sobre GIS 2008: - Sistema de información sobre Finanzas y Gestión Departamental, incluye un banco de datos sobre finanzas municipales y un sistema para el seguimiento de proyectos municipales, diseñado, implementado y con mantenimiento - Mejora de la estrategia comunicacional de la UDM 2009: - Jornadas y eventos de discusión, diálogo y capacitación en temas vinculados con la Descentralización, realizadas. - Mejora de la estrategia comunicacional de la UDM. 2010: - Jornadas y eventos de discusión, diálogo y capacitación en temas vinculados con la Descentralización, realizadas. 2011: - Jornadas y eventos de discusión, diálogo y capacitación en temas vinculados con la Descentralización, realizadas. - Comunicación y difusión de resultados | 1.1 Revisar la organización interna y los procedimientos de la UDM y elaborar una propuesta de desarrollo organizacional y actualización de procedimientos. 1.2 Realizar un diagnóstico y elaborar una propuesta para realización del archivo técnico de proyectos 1.3. Apoyar la implementación de actividades de capacitación para el personal técnico de la UDM en: i) formulación, análisis, seguimiento y evaluación de proyectos y ii) análisis y revisión de guías de preparación de proyectos de inversión y fortalecimiento. 1.4 Diseñar un software de Finanzas y Gestión Departamental que incluya un banco de datos sobre finanzas municipales 1.5. Diseñar de un sistema de Interconexión en funcionamiento con el CNI y las Intendencias. 1.6 Diseño e implementación de un sistema para el seguimiento de proyectos municipales, que incluya el seguimiento ambiental. 1.7 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la UDM. 1.8 Diseñar e implementar la página web 1.9 Apoyar la implementación de actividades de discusión, difusión, diálogo y capacitación en temas vinculados con la Descentralización, asociaciones entre Departamentos, instrumentos de articulación entre diferentes niveles de gobierno, etc. | -Empresa consultora/ diseño organizacional -Consultores nac. -Firma consultora o consultor para diseño e implementación cursos de capacitación -Firma consultora para diseño software sobre finanzas y gestión departamental -Equipamiento informático -Pasajes y viáticos -Firma consultora para la investigación social aplicada para la evaluación de impacto de la estrategia comunicacional. -Adquisición de materiales de divulgación y promoción. |
| 1.2. Línea de base del Programa elaborada. | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 1.3. Asistencia técnica y legal para la elaboración, ejecución y supervisión de proyectos de inversión y de fortalecimiento institucional brindada. | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 1.4. Elaboración de instrumentos para apoyar políticas de descentralización y promover el desarrollo local | 2004: - Términos de referencia de la/las firmas consultoras y/o consultores elaborados 2005: - Propuesta de reglamentación del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) elaborada - Proyecto de Ley Orgánica Municipal elaborado y sometido a aprobación de OPP - Propuesta de modelo de Ordenanza Tributaria Municipal elaborada y sometida a aprobación de la Dirección de OPP - Propuesta de sistema de transferencias y sistema de financiamiento municipal elaborada 2007: - Estrategia de comunicación e intercambio formulada, incluyendo resultados de las Primeras Jornadas de Desarrollo y Gestión de los GDs difundida y la propuesta del Observatorio de políticas locales, departamentales y regionales discutida. - Programa de Capacitación a los GDs diseñado. - Primer módulo del Programa sobre “Rendición de Cuentas aplicado a rendición año 2007” implementado - Programa Proyectar sobre Formulación de Proyectos implementado 2008: - Sistematización de antecedentes, anteproyectos y proyectos vinculados al sistema de transferencias nacional departamental – departamental local elaborado. - Propuesta de documento sobre sistema de transferencias socializado y sometido a discusión en GDs, CI, OPP. - Estudio sobre mecanismos posibles de implementación de la Ley Orgánica Municipal y sus efectos para GDs realizado, incluyendo propuesta de reglamentación. - Estudio de las diferentes modalidades posibles de aplicación de empresas mixtas (público – privado) trabajadas con GDs - Estrategia de comunicación e intercambio implementada, incluyendo Segundas Jornadas de Desarrollo y Gestión de los Gobiernos Departamentales realizadas. - Mejora del portal, avances del Observatorio de políticas locales, departamentales y regionales. - Segunda Publicación sobre Desarrollo y Gestión de los GDs, - Segundo y tercer módulo del Programa de Capacitación a los GDs diseñados e implementados. 2010: - Actividades de apoyo a la instalación del tercer nivel de gobierno realizadas y talleres de capacitación dirigidos a las nuevas autoridades electas (Intendentes, Alcaldes, Concejales, funcionarios municipales involucrados, Ediles departamentales) para los municipios realizados. - Revisión del marco normativo específico para los municipios realizada. 2011: - Actividades de apoyo a la instalación del tercer nivel de gobierno realizadas y talleres de capacitación dirigidos a las nuevas autoridades electas (Intendentes, Alcaldes, Concejales, funcionarios municipales involucrados, Ediles departamentales) para los municipios realizados. | 4.1 Realizar un diagnostico de situación actual del FDI y elaborar una propuesta de reglamentación del mismo. 4.2. Realizar el diagnóstico y análisis de la situación municipal actual y elaborar una propuesta de proyecto de ley Orgánica Municipal. 4.3 Realizar un diagnostico y análisis de la situación actual del sistema de financiamiento y transferencias municipales y elaborar propuesta. 4.4. Realizar talleres para intercambiar ideas con la participación del sector privado y municipal, para analizar los distintos instrumentos. 4.5. Elaborar estudios sobre los diferentes instrumentos utilizados para promover el desarrollo local y la asociación entre departamentos. 4.6 Organizar y realizar seminarios y giras necesarias. 4.7. Sistematizar y publicar los resultados de las Primeras Jornadas de Desarrollo y Gestión de los GDs. 4.8. Elaborar propuesta de observatorio de políticas para someter a intercambio en OPP y posteriormente con los GDs a los efectos de ajustar utilidad y alcance. 4.9 Elaborar propuesta de reglamentación de la Ley de Empresas Mixtas, relevando formas posibles de implementación en el país y la región. 4.10 Elaborar propuesta de Capacitación y acordar con los GDs, las prioridades de capacitación, el perfil de los participantes, los ejercicos de aplicación concreta a cada GD. 4.11 Implementar Programa de Capacitación. 4.12 Precisar el marco normativo –jurídico– específico de los Municipios, a partir de la revisión de la Constitución y de las Leyes vigentes. 4.13 Brindar asistencia técnica en finanzas y manejo de procedimientos administrativos. 4.14 Brindar asistencia técnica en gestión municipal y manejo de recursos y presupuestos municipales. 4.15 Brindar asistencia técnica para la precisión de alcance y correlación de competencias y atribuciones específicas entre los tres niveles de gobierno. 4.16 Brindar asistencia técnica para planificación estratégica, formulación de proyectos y desarrollo local. | -Empresa/s consultora/s o consultores individuales para la propuesta de reglamentación del FDI, proyecto de ley orgánica municipal y modelo de ordenanza tributaria. -Consultores nacionales -Talleres y cursos -Pasajes y viáticos |
| 1.5. Congreso de Intendentes fortalecido. | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 1.6. Insumos para el diagnóstico institucional, financiero y de gestión de los Gobiernos departamentales y reformulación de los planes de acción institucional e inversiones (PAII) de 18 Intendencias Municipales elaborados. | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 1.7. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Gestión Tributaria. | 2008: - Propuesta para la Gestión de Cobranza en la Intendencia Municipal de Rocha, diseñada y en ejecución. 2009: - Propuesta de Gestión de la Cobranza en la Intendencia Municipal de Paysandú, diseñada y en ejecución. - Propuesta para la Gestión de Cobranza en la Intendencia Municipal de Rocha, diseñada y en ejecución. 2010: - Actualización de las bases de registro de contribuyentes realizada y sistema informático de actualización implantado en las Intendencias de Paysandú y Rocha. 2011: - Sistema informático de actualización de la base de registros catastrales implantado, con posibilidad de realizar la cobranza en forma descentralizada y servicios disponibles en la página web de la Intendencia de Rocha y de la Intendencia de Paysandú. | 7.1. Elaborar propuestas para el diseño de Sistemas de Gestión tributaria en las Intendencias Municipales para mejorar la recaudación municipal. Más específicamente, las actividades a desarrollar implican: - Actualizar el registro único de contribuyentes. - Rediseñar procesos de gestión de cobranza y recuperación de activos. - Digitalizar planos catastrales y vincularlos con los registros patrimoniales de la Dirección Nacional de Registros. - Rediseñar los procesos de gestión de cobranza y de recuperación de activos, actualizando las competencias de sus RRHH y la capacidad de sus sistemas informáticos y operativos vinculados a estos procesos. 7.2. Apoyar la implementación de las propuestas en las Intendencias Municipales de Paysandú y Rocha. 7.3. Realizar la capacitación en el caso de aquellos proyectos de mejora de procesos que incluyan la incorporación de innovación tecnológica. Se preverá la realización de módulos de capacitación específicamente para el manejo de software y la implementación de los nuevos procedimientos. | - Consultores Nacionales |
| 1.8. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de recursos humanos. | 2008: - Propuesta de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, diseñada. - Propuesta para el diseño y gestión de la política de recursos humanos en las Intendencia Municipal de Paysandú, diseñada y en ejecución. - Propuesta para el diseño e instrumentación de una política para la gestión de los recursos humanos en la Intendencia Municipal de Flores, diseñada. -Propuesta de capacitación de funcionarios relacionados con la atención ciudadana de la Intendencia Municipal de San José, diseñada y en ejecución. -Propuesta para la gestión integral de los recursos humanos municipales en la Intendencia de Tacuarembó, diseñada. 2009: - Propuesta de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, en ejecución. - Propuesta para el diseño e instrumentación de una política para la gestión de los recursos humanos en la Intendencia Municipal de Flores, en ejecución. - Propuesta para el diseño y gestión de la política de recursos humanos en las Intendencia Municipal de Paysandú, en ejecución. -Propuesta para la gestión integral de los recursos humanos municipales en la Intendencia de Tacuarembó, en ejecución. - Propuesta para la gestión integral de los recursos humanos municipales en la Intendencia de Rocha, diseñada y en ejecución. 2010: - Dpto. de RRHH implantado con funcionarios seleccionados, Plan de capacitación e inducción implementados, funcionarios sensibilizados con las nuevas prácticas de RRHH, nueva estructura escalafonaria y salarial definida, y manual instructivo de evaluación de desempeño elaborado en la Intendencia de Cerro Largo. - Sistema de RRHH informatizado, documento con visión de la estructura organizacional, nueva estructura escalafonaria y salarial definida, calidad del diseño del sistema informático controlada en la Intendencia de Flores. - Dirección de RRHH de la Intendencia de Tacuarembó fortalecida, nueva estructura de la organización definida, nueva estructura escalafonaria y salarial definida, portal web diseñado y desarrollado, talleres de gestión del cambio realizados, procesos de atención al cliente rediseñados e implementados y plan de capacitación diseñado e implementado. - Diseño e implementación en la Intendencia de Rocha de mejora integral de sistema de RRHH incluyendo manual de procedimientos, plan de capacitación y evaluación de desempeños, descripción de cargos y puestos, elaborados. 2011: - Costeo económico en el presupuesto, implantación y seguimiento de la estructura escalafonaria propuesta en la Intendencia de Flores. - Dirección de RRHH de la Intendencia de Tacuarembó fortalecida, nueva estructura de la organización definida, nueva estructura escalafonaria y salarial definida, portal web diseñado y desarrollado, talleres de gestión del cambio realizados, procesos de atención al cliente rediseñados e implementados y plan de capacitación diseñado e implementado. - Diseño e implementación en la Intendencia de Rocha de mejora integral de sistema de RRHH incluyendo manual de procedimientos, plan de capacitación y evaluación de desempeños, descripción de cargos y puestos, elaborados. | 8.1. Diseñar propuestas de mejora de la gestión de recursos humanos en las Intendencias Municipales orientadas a mejorar la eficiencia en la asignación de personal y dar instrumentos para racionalizar los gastos y promover la formulación de políticas. 8.2. Apoyar la implementación de las propuestas de mejora, específicamente para las Intendencias de Cerro Largo, Flores, Paysandú, Rocha, San José y Tacuarembó. 8.2.1 Actividades referidas a los proyectos de Cerro Largo, Flores y Paysandú: - Crear una base de datos con información actualizada de los RRHH de la Intendencia. - Validar el organigrama de la estructura organizacional. - Redactar manual de Organización y Funciones de la Intendencia. - Redactar manual con perfiles de cargo para todos los puestos y funciones. - Definir diccionario de competencias laborales. - Elaborar un manual con proceso de reclutamiento y selección de nuevos ingresos o promociones internas. - Elaborar un manual con plan de inducción. - Redactar manual con etapas de sucesión. - Redactar manual con normativa referente a escalafones, grados, grupos. - Redactar manual del sistema de evaluación de desempeño. - Capacitar a los involucrados. - Implementar un Manual de prácticas y políticas. 8.2.2 Otras actividades referidas al proyecto de Flores y de Paysandú: - Implementar “Evaluación cero” del sistema de evaluación por desempeño. - Crear el formulario de detección de necesidades de capacitación. - Diseñar un Plan de capacitación. - Conformar la estructura del Departamento de RRHH. - Designar cargos y perfiles de la dotación del Departamento de RRHH. - Conformar el Departamento de RRHH. 8.2.3 Actividades referidas al proyecto de San José: - Relevar las necesidades de capacitación entre los funcionarios de la Intendencia y elaborar una propuesta de capacitación orientada a mejorar la atención al público. - Realizar las actividades de capacitación de funcionarios y supervisores. 8.2.4 Actividades referidas al proyecto de Tacuarembó: - Confeccionar los manuales de procedimientos y funciones. - Poner en funcionamiento la Dirección de Recursos Humanos de la Intendencia. - Confeccionar y difundir el Estatuto del funcionario. - Diseñar e implementar el plan de comunicación del proyecto. - Instrumentar el Sistema de calificaciones. - Implementar la carrera funcional - Poner en operación el Legajo electrónico. - Mejorar los contenidos de la página web - Capacitar a los involucrados 8.2.5 Actividades referidas al proyecto de Rocha: - Implementar un plan anual de capacitación. - Diseñar e implementar un sistema de incentivos y beneficios. - Elaborar un plan de comunicación. - Describir los perfiles de cargos, elaborar e implementar un Reglamento de RRHH - Diseñar e implementar: un sistema de reclutamiento y selección; un sistema de desarrollo de carrera en la organización; sistema de evaluación por desempeño. - Implementar Manual de procedimientos y auditorias internas de procesos. | -Consultores Nacionales |
| 1.9. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de gestión de Digestos Municipales. | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 1.10. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de atención ciudadana y participación social. | 2008: - Propuesta de mejora de gestión y rediseño de trámites en la Intendencia de Artigas elaborada. - Propuesta de mejora de gestión y rediseño de procesos en la Intendencia de Rivera elaborada y puesta en marcha. - Propuesta de mejora de la gestión de las habilitaciones comerciales y trámites de la división tránsito en la Intendencia de Rocha, diseñada y en ejecución. - Propuestas para la creación de Centros de Atención Ciudadana, componente Uruguay Local en las zonas extremo Este y Colonia Lavalleja, en la Intendencia Municipal de Salto, diseñadas y en ejecución. - Funcionarios capacitados para la Atención Ciudadana en la Intendencia de Cerro Largo. 2009: - Propuesta de mejora de gestión y rediseño de trámites en la Intendencia de Artigas en ejecución. - Propuesta de mejora de gestión y rediseño de procesos en la Intendencia de Rivera elaborada y puesta en marcha. - Propuesta de mejora de la gestión de las habilitaciones comerciales y trámites de la división tránsito en la Intendencia de Rocha en ejecución. - Propuesta de mejora de los procedimientos administrativos del Gobierno Departamental de Durazno, diseñada y en ejecución. - Propuesta de Mejora de la Gestión financiero contable en el Gobierno Departamental de Rocha, diseñada y en ejecución. - Reingeniería de procesos administrativos y capacitación en herramientas informáticas en el departamento de Colonia, diseñada y en ejecución. - Propuestas para la creación de Centros de Atención Ciudadana, componente Uruguay Local en las zonas extremo Este y Colonia Lavalleja, en la Intendencia Municipal de Salto, en ejecución. - Funcionarios capacitados para la Atención Ciudadana en la Intendencia de Cerro Largo. 2010: - Asistencia técnica brindada y monitoreo realizado para asegurar el cumplimiento y calidad de la implantación del rediseño de procesos de atención ciudadana y del sistema de expediente electrónico, en la Intendencia de Artigas. - Rediseño de los procesos del área financiero contable: registro de contabilidad patrimonial, contabilidad presupuestal y financiera, gestión de compras, stock y costos del Dpto. de Hacienda, completado; y sistema de indicadores de gestión diseñado e implantado en la Intendencia Departamental de Rocha. - Procesos rediseñados y documentados en el Departamento de Hacienda en lo que respecta a Tesorería de Pagos y Recaudación, en la Intendencia de Colonia, en ejecución. - Centro de Atención Ciudadana en la zona extremo Este en Salto, instalado. - Funcionarios capacitados para la Atención Ciudadana en la Intendencia de Cerro Largo. - Guía de trámites de la Intendencia de Cerro Largo confeccionada y disponible en formato electrónico. 2011: - Asistencia técnica brindada y monitoreo realizado para asegurar el cumplimiento y calidad de la implantación del rediseño de procesos de atención ciudadana y del sistema de expediente electrónico, en la Intendencia de Artigas. - Rediseño de los procesos del área financiero contable: registro de contabilidad patrimonial, contabilidad presupuestal y financiera, gestión de compras, stock y costos del Dpto. de Hacienda, completado; y sistema de indicadores de gestión diseñado e implantado en la Intendencia Departamental de Rocha. - Procesos rediseñados y documentados en el Departamento de Hacienda en lo que respecta a Tesorería de Pagos y Recaudación, en la Intendencia de Colonia, en ejecución. - Guía de trámites de la Intendencia de Cerro Largo confeccionada y disponible en formato electrónico. | 10.1. Diseñar e implementar propuestas de mejora de la gestión en las áreas de atención social y participación ciudadana, orientadas a reducir el tiempo de procesamiento de los trámites municipales y mejorar la atención ciudadana en las Intendencias municipales, a través de: sistema de control de procesos administrativos y fiscales, sistemas para facilitar el acceso de la población a informaciones de carácter legal, tributarias, financieras, servicios y otras. 10.2. Apoyar la implementación de las propuestas en las Intendencias de Artigas, Rivera, Rocha, Salto, Cerro Largo, Durazno y Colonia. 10.2.1 Actividades referidas al proyecto de Artigas: - Diagnosticar y proponer un plan de trabajo para el rediseño de procesos de tránsito, gestión documental, cobro de tributos y adquisiciones. -Apoyar la implementación de los nuevos procesos. - Diseñar un sistema de información ágil y confiable para el pago de tributos y apoyar su implementación.. -Apoyar la implementación de procesos para el control de stock e ingreso de materiales. 10.2.2 Actividades referidas al proyecto de Rivera: -Diagnosticar y proponer un plan de trabajo para el rediseño de procesos institucionales relacionados con atención al público. -Implementar el rediseño de esos procesos. 10.2.3 Actividades referidas al proyecto de Rocha: -Diseñar un sistema de gestión de las habilitaciones comerciales eficiente. - Contribuir a la implementación un sistema de gestión de la división tránsito eficiente. 10.2.4 Actividades referidas al proyecto de Salto: -Personalizar y mejorar los servicios departamentales que tienen valor local. -Instalar dos Centros de Atención Ciudadana.como medio de implementar el acceso democrático a diferentes servicios y trámites administrativos. -Mejorar la capacidad de atención y tiempo de respuesta a los problemas de los ciudadanos de Colonia Lavalleja y de la zona del Extremo Este de la ciudad de Salto. -Diseñar mecanismos tendientes a promover la participación ciudadana. 10.2.5 Actividades referidas al proyecto de Cerro Largo: -Capacitar a los funcionarios para brindar atención al público. 10.2.6 Actividades referidas al proyecto de Durazno: - Implementar un sistema de gestión de la calidad en la División de Administración. - Capacitar los recursos humanos de nivel gerencial y directivo en conceptos de calidad total, planeamiento estratégico, liderazgos de alta dirección, liderazgo para el cambio organizacional. - Diseñar e implementar el Manual de sistema de Gestión de Calidad. - Elaborar las bases para implementar un modelo de mejora continua en la División de Administración. 10.2.7 Actividades referidas al proyecto de Mejora de la gestión financiero contable de Rocha: - Rediseñar los procesos de registro y contabilidad patrimonial, contabilidad presupuestal y financiera del Departamento de Hacienda. - Implementar un software integrado financiero contable, de compras e inventario. - Rediseñar los procesos de gestión de compras, gestión de stock y gestión de costos del Departamento de Hacienda. - Generar un sistema de indicadores de calidad de la gestión de los procesos rediseñados. 10.2.8 Actividades referidas al proyecto de reingeniería de procesos administrativos y capacitación en herramientas informáticas en el departamento de Colonia: -Modernizar la gestión de las áreas de Tesorería de Pagos y Recaudación. - Modernizar la gestión de expedientes, permitiendo el seguimiento on line de los mismos. - Modernizar los sistemas y servicios de información. | -Consultores Nacionales |
| 1.11. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Planificación Estratégica y del Desarrollo Urbano. | 2008: - Centro de Estudios Estratégicos Canarios en la Intendencia Municipal de Canelones, en ejecución - Propuestas para hacer efectivo el Plan estratégico de Desarrollo del departamento de Cerro Largo, diseñadas. - Propuesta de creación de una Unidad Funcional de Proyectos en la Intendencia de Maldonado, diseñada - Propuesta de fortalecimiento de la planificación y gestión de las políticas de desarrollo social en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, diseñada y en ejecución. -Propuesta de proyecto Santa Clara en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, diseñada y en ejecución. - Propuesta de creación de la Unidad de Apoyo a la planificación y el seguimiento de proyectos del Departamento de Treinta y Tres, diseñada y en ejecución. - Propuesta de Fortalecimiento de las políticas municipales orientadas al desarrollo productivo, en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, diseñada y en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de actores sociales y económicos para el desarrollo local del Departamento de Durazno, diseñada y en ejecución. -Propuesta de Promoción de Desarrollo Local “Estudio de la localidad de Ismael Cortinas y su zona de influencia” del Departamento de Flores, diseñada -Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Económico (ADEF) en el Departamento de Florida, diseñada y en ejecución. -Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Departamental (ADD) en Rivera, diseñada y en ejecución. -Propuesta de creación de una Unidad de coordinación estratégica de programas, planes y proyectos para el desarrollo del Departamento de Paysandú, en ejecución -Diseño del proyecto Mypes en la Intendencia Municipal de Tacuarembó y puesta en ejecución. 2009: - Planes microrregionales de la Intendencia Canelones diseñado y en ejecución - Propuesta de Fortalecimiento de la gobernanza, en el marco de un proceso preparatorio departamental para la ADR en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, diseñada y en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de actores sociales y económicos para el desarrollo local del Departamento de Durazno, en ejecución. - Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Económico (ADEF) en el Departamento de Florida, en ejecución. - Propuesta de creación de una Unidad de coordinación estratégica de programas, planes y proyectos para el desarrollo del Departamento de Paysandú, en ejecución. -Diseño del proyecto Mypes en la Intendencia Municipal de Tacuarembó y puesta en ejecución. - Propuesta de Plan con contenido estratégico para el desarrollo informático y el rediseño de procesos de la Intendencia de San José, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de la capacidad de formulación de proyectos y planificación estratégica del Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Soriano, en ejecución. - Propuesta de Sistema de Información Departamental de la Intendencia de Soriano, en ejecución. - Centro de Estudios Estratégicos Canarios en la Intendencia Municipal de Canelones, en ejecución. - Propuestas para hacer efectivo el Plan estratégico de Desarrollo del departamento de Cerro Largo, en ejecución. - Propuesta de creación de una Unidad Funcional de Proyectos en la Intendencia de Maldonado, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de la planificación y gestión de las políticas de desarrollo social en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, en ejecución. - Propuesta de creación de la Unidad de Apoyo a la planificación y el seguimiento de proyectos del Departamento de Treinta y Tres, en ejecución. - Propuesta de Fortalecimiento de las políticas municipales orientadas al desarrollo productivo, en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, en ejecución. -Propuesta de creación de una Agencia de Desarrollo Departamental (ADD) en Rivera, en ejecución. 2010: - Planes estratégicos microrregionales actualizados y propuestas de mejoras presentadas en la Intendencia Canelones. - Plan Operativo formulado y propuesta de sostenibilidad de la Agencia de Desarrollo Económico (ADEF) en el Departamento de Florida, elaborada. - Unidad de coordinación estratégica de programas, planes y proyectos para el desarrollo del Departamento de Paysandú creada, con capacidades técnicas y estrategia de sostenibilidad elaborada. - Propuesta de sostenibilidad del Centro de Estudios Estratégicos Canarios en la Intendencia Municipal de Canelones realizada. - Unidad Funcional de proyectos en la Intendencia de Maldonado creada, con capacidades técnicas y estrategia de sostenibilidad elaborada. - Fase final de Plan Hogar con propuestas de regularización de la situación dominial de las familias atendidas por el Plan, asesoramiento técnico en lo referente a los temas vinculados con la tenencia de las viviendas, acuerdos para la regularización realizados, en el Departamento de Treinta y Tres culminado. - Capacitación técnica a la directiva y staff de la Agencia de Desarrollo Departamental en Rivera y apoyo técnico- administrativo para el funcionamiento de la misma brindados. - Propuesta de Fortalecimiento del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Treinta y Tres, diseñado y ejecutado. 2011: - Plan Operativo formulado y propuesta de sostenibilidad de la Agencia de Desarrollo Económico (ADEF) en el Departamento de Florida, elaborada. Asistencia técnica para la sostenibilidad de la Agencia, brindada. - Propuesta de Fortalecimiento del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Treinta y Tres, diseñado y ejecutado. - Plan estratégico canario publicado y difundido en la Intendencia de Canelones. - Fase final de Plan Hogar con propuestas de regularización de la situación dominial de las familias atendidas por el Plan, asesoramiento técnico en lo referente a los temas vinculados con la tenencia de las viviendas, acuerdos para la regularización realizados, en el Departamento de Treinta y Tres culminado. | 11.1. Desarrollar propuestas de fortalecimiento de las capacidades de planificación de los GDs que contengan instrumentos de planificación y gestión territorial participativa e insumos que brinden información sobre el territorio en sus distintas dimensiones social, institucional, económica-productiva y físico-ambiental y los actores sociales, ambientales, económicos, político-administrativos que operan en el departamento, sus iniciativas y capitales disponibles, para orientar la gestión a una mayor eficacia y eficiencia como para cumplir con su rol de promotor del desarrollo económico y social. 11.2. Apoyar la implementación de las propuestas diseñadas para las Intendencias de Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Treinta y Tres, Durazno, Flores, Florida, Rivera, Paysandú, Tacuarembó, San José y Soriano. 11.2.1 Para el proyecto de Canelones: -Desarrollar planes estratégicos micro-regionales y locales para el fortalecimiento institucional y la descentralización y participación. -Realizar estudios de base destinados a sustentar las políticas y estrategias de la gestión municipal. -Implementar programas de capacitación en la gestión estratégica. 11.2.2 Para el proyecto de Cerro Largo: -Elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo, en forma participativa, que recoja la visión de los distintos actores sociales, económicos y políticos del departamento. -Elaborar un Plan Operativo enmarcado en los objetivos del plan estratégico de desarrollo. -Mejorar la gestión de la Agencia de Desarrollo Local de Cerro Largo (ADDCL), la prestación de sus servicios y la captación de nuevos socios. -Fortalecer las capacidades de la ADDCL. 11.2.3 Para el proyecto de Maldonado: -Crear la Unidad Funcional para la formulación de proyectos. -Favorecer el desarrollo de un sistema de información pertinente y sistematizada para la toma de decisiones vinculados a los proyectos de interés departamental. -Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y seguimiento de políticas del Gobierno Departamental. 11.2.4 Para el proyecto de desarrollo social de Treinta y Tres: -Diagnosticar características socio económicas de barrios, localidades y familias pasibles de ser protagonistas del Plan de Vivienda. -Diseñar el Plan Hogar. -Realizar el monitoreo y la evaluación de dicho Plan. - Realizar las actividades de fortalecimiento de las unidades municipales encargadas del Plan Hogar - Contribuir al monitoreo y evaluación del Plan Hogar. - Para el proyecto de Santa Clara, de Treinta y Tres: -Organizar los actores locales para conformar el “Grupo Santa Clara”, que planifique una agenda local y diseñe su plan de trabajo. -Establecer los lineamientos para la construcción de la agenda de la micro región del Uruguay Profundo. -Diseñar las directrices de ordenamiento Territorial. Para el Unidad de Proyectos de Treinta y Tres: -Apoyar la planificación estratégica a través de la Unidad de Apoyo a la planificación y el seguimiento del Departamento. -Diseñar un sistema de planificación estratégico municipal con seguimiento de políticas e información crítica para la toma de decisiones. Para el proyecto de desarrollo productivo de Treinta y Tres: -Caracterizar a los productores granjeros familiares del departamento. -Diseñar el Proyecto de promoción de la granja. -Establecer un plan de comercialización. -Capacitar a los productores familiares. -Realizar una propuesta de emprendimientos asociativos. Para el proyecto Fortalecimiento de la estrategia de asociación de actores de Treinta y Tres: - Sistematizar las iniciativas de desarrollo del Gobierno Departamental en sus diversas áreas - Elaborar los documentos de proyecto de al menos 6 iniciativas de las sistematizadas. 11.2.5 Para el proyecto de Durazno: -Relevar las organizaciones sociales y económicas del departamento, sus vínculos e iniciativas. -Diseñar, difundir e implementar la Agenda de Desarrollo Departamental. - Realización de talleres para Fortalecer la ADD como herramienta de Desarrollo Local. 11.2.6 Para el proyecto de Flores: -Realizar el “Estudio de la localidad de Ismael Cortinas y su zona de influencia”. -Capacitar a los actores locales en la temática del desarrollo local. -Diseñar el “Programa de desarrollo local para Ismael Cortinas y su zona de influencia”. 11.2.7 Para el proyecto de Florida: -Fortalecer el rol de la ADEF como actor válido y representativo frente a actores públicos y privados. - Diseñar propuestas para el financiamiento de la agencia -Elaborar el Plan estratégico departamental. -Diseñar y ejecutar el Plan Operativo de la ADEF. 11.2.8 Para el proyecto de Rivera: -Diseñar propuesta de estatutos de la ADD Rivera. -Diseñar el Plan Estratégico y Operativo de la ADD Rivera. -Generar los instrumentos necesarios para el funcionamiento y sostenibilidad. 11.2.9 Para el proyecto de Unidad de coordinación de Paysandú: -Relevar planes y proyectos previstos -Identificar programas y proyectos significativos para el desarrollo departamental. -Generar propuestas de articulación entre programas y proyectos -Relevar indicadores de actividad socio económica -Capacitar los recursos humanos. -Apoyar la formulación de proyectos 11.2.10 Actividades referidas al proyecto Mypes, Tacuarembó: -Canalizar y facilitar el acceso a líneas de crédito específicas. -Coordinar con organismos multilaterales el financiamiento de proyectos. -Generar canales de comunicación con organismos e instituciones referidas a micro empresas. -Integrar una mesa de instituciones público privadas para promover la asociatividad de las Mypes. -Capacitar en gestión, producción, oportunidades de negocios y manejo de financiamiento. - Promover y crear una bolsa de oferta – demanda de insumos- productos a nivel departamental. 11.2.11 Actividades referidas al Plan con contenido estratégico para el desarrollo informático y el rediseño de procesos de San José: - Relevar, evaluar y diagnosticar al menos el 80% de los procesos de la Intendencia. - Elaborar un plan de rediseño de procesos. - Elaborar un mapa de procesos. - Relevar, evaluar y diagnosticar los sistemas de información de la Intendencia. - Elaborar un plan de necesidades de hardware y software. 11.2.12 Actividades referidas al Proyecto de fortalecimiento de la capacidad de formulación de proyectos y planificación estratégica del Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Soriano: - Diseñar un plan con consistencia estratégica para el Departamento de Desarrollo, que le permita seleccionar y diseñar proyectos. - Implementar un sistema de recolección y recuperación de información para la ejecución, seguimiento y el control de los proyectos. 11.2.13 Actividades referidas al proyecto de Sistema de Información Departamental de la intendencia de Soriano: - Implementar un sistema de información georreferenciada en el departamento de Soriano - Redactar un manual de funcionamiento del mismo - Capacitar a los funcionarios en su uso 11.2.14 Para el proyecto de Fortalecimiento del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Treinta y Tres: - Brindar instrumentos operativos que sistematicen procesos y den difusión y accesibilidad a las iniciativas de la Dirección de Desarrollo Económico. - Sistematizar el conjunto de acciones realizadas por el Servicio de Apoyo Empresarial desde sus inicios, identificando aprendizajes y realizando recomendaciones de mejora. - Sistematizar el componente metodológico y la estrategia de articulación con el Centro Público de Empleo. - Coordinar el Programa de capacitación a las empresas de la Dirección de Desarrollo Económico y realizar una propuesta de Capacitación para el 2010 – 2011. | -Consultores Nacionales -Adquisición de materiales para el trabajo en jornadas y talleres, materiales de divulgación, folletería, etc. |
| 1.12. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñados e implantados en el área de Catastro. | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 1.13. Acciones regionales coordinadas para el Programa Agenda Metropolitana. | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 1.14. Iniciativas de modernización y desarrollo institucional relevadas en los diagnósticos de capacidades institucionales y planes de inversión. | 2007: -Propuesta de Desarrollo Local “Flores Emprende” en la Intendencia de Flores, diseñada y en ejecución. 2008: - Propuesta de Comunicación Organizacional estratégica e integrada a nivel interno y externo en la Intendencia de Artigas, formulada y en ejecución. - Propuesta de Unidad de Promoción Canaria en la Intendencia de Canelones formulada. -Formadores en seguridad vial entrenados y sistema de entrega de licencias de conducir mejorado en la Intendencia de Durazno, diseñada y en ejecución. -Propuesta de fortalecimiento del proceso de descentralización política y administrativa de la Intendencia de Florida, diseñada. -Propuesta de fortalecimiento de la descentralización para respuesta efectiva en las Juntas Locales y atención desconcentrada en servicios, de la Intendencia de Maldonado, diseñada y en ejecución. -Propuesta de elaboración de indicadores para la actividad turística del Departamento de Maldonado de la Intendencia de Maldonado, diseñada y en ejecución. -Propuesta de Comunicación Organizacional Estratégica Integrada a nivel interno y externo, de la Intendencia de Paysandú, diseñada. -Propuesta de fortalecimiento de las políticas de turismo de la Intendencia de Rocha, diseñada -Propuesta de fortalecimiento de la articulación para el desarrollo en la Intendencia de Rocha, diseñado y en ejecución. -Propuesta de mejora del sistema de gestión de la Intendencia de Tacuarembó, diseñado y en ejecución. -Propuesta de higiene ambiental, análisis de los sistemas locales de recolección y reciclaje de residuos en la Intendencia de Treinta y Tres, diseñado y en ejecución. -Propuesta de comunicación organizacional estratégica integrada a nivel externo e interno para la Intendencia de Treinta y Tres, diseñado y en ejecución 2009: - Propuesta de Unidad de Promoción Canaria en la Intendencia de Canelones en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento del proceso de descentralización política y administrativa de la Intendencia de Florida, en ejecución. - Propuesta de Comunicación Organizacional Estratégica Integrada a nivel interno y externo, de la Intendencia de Paysandú, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de las políticas de turismo de la Intendencia de Rocha, en ejecución. - Propuesta de Comunicación Organizacional estratégica e integrada a nivel interno y externo en la Intendencia de Artigas, en ejecución. - Formadores en seguridad vial entrenados y sistema de entrega de licencias de conducir mejorado en la Intendencia de Durazno, en ejecución. - Propuesta de fortalecimiento de la descentralización para respuesta efectiva en las Juntas Locales y atención desconcentrada en servicios, de la Intendencia de Maldonado, en ejecución. - Propuesta de elaboración de indicadores para la actividad turística del Departamento de Maldonado de la Intendencia de Maldonado, en ejecución. -Propuesta de mejora del sistema de gestión de la Intendencia de Tacuarembó, diseñado y en ejecución. -Propuesta de comunicación organizacional estratégica integrada a nivel externo e interno para la Intendencia de Treinta y Tres, en ejecución. 2010: - Asistencia técnica al proceso de descentralización política y administrativa de la Intendencia de Florida, apoyo técnico para la reglamentación de la Ley de Descentralización, capacitación en temas vinculados a la gestión pública municipal, competencias y gestión operativa brindada. - Sistema de monitoreo y evaluación de las acciones de comunicación diseñado e implementado en la Intendencia de Paysandú. Manual de procedimientos de comunicación interna redactado. - Temporada turística 2009 – 2010 evaluada, inversión de la Intendencia dedicada al sector turístico cuantificada, metodología de relevamiento mediante muestras revisada y ajustada en la Intendencia de Rocha. - Transferencia de capacidades técnicas y formulación de una estrategia de sostenibilidad para la estrategia de comunicación de la Intendencia de Artigas. - Trámites y servicios municipales disponibles en formato electrónico y asistencia técnica en clima organizacional a través de talleres de motivación para los funcionarios brindada, en la Intendencia de Tacuarembó. - Sistema de comunicación organizacional fortalecido en la Intendencia de Treinta y Tres. 2011: - Asistencia técnica al proceso de descentralización política y administrativa de la Intendencia de Florida, apoyo técnico para la incorporación de modificaciones en el presupuesto departamental, referidas a la temática. - Trámites y servicios municipales disponibles en formato electrónico, a través del portal web, asistencia técnica en clima organizacional a través de talleres de motivación para los funcionarios brindada, en la Intendencia de Tacuarembó. - Transferencia de capacidades técnicas y formulación de una estrategia de sostenibilidad para la estrategia de comunicación de la Intendencia de Artigas. - Propuesta de Unidad de Promoción Canaria en la Intendencia de Canelones en ejecución. | 14.1. Elaborar propuestas para mejorar las capacidades de formulación, implementación y monitoreo de políticas en los GDs, en las siguientes áreas: comunicación, gestión del cambio institucional en estructura y procesos, desarrollo económico local (turismo, marketing territorial, Gestión de Agencias de Desarrollo, etc.) tecnologías de la información, desarrollo sustentable e higiene ambiental, desarrollo social, descentralización política. 14.2. Apoyar la implementación de las propuestas diseñadas para las Intendencias de Artigas, Canelones, Durazno, Flores, Florida, Maldonado, Paysandú, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres; en el marco de las áreas antes definidas. 14.2.1 Proyecto Comunicación Estratégica de Artigas: -Diseñar e implementar políticas institucionales de comunicación organizacional e imagen institucional. -Diseñar un sistema de comunicación que defina lineamientos claros y difunda el desarrollo del plan de gobierno en todo el territorio y con un mensaje unificado. -Implementar un servicio de información y atención ciudadana -Desarrollar soportes de producción para los productos de comunicación gráfica, audiovisual, etc. -Diseñar e implementar un servicio de monitoreo y evaluación de la gestión. -Sistematizar la comunicación organizacional interna -Favorecer la información fluida y la circulación de la misma por los canales correspondientes. -Fortalecer la identidad organizacional, el sentido de pertenencia organizacional y los valores institucionales. 14.2.2 Para el Proyecto Unidad de Promoción Canaria de Canelones: -Promocionar las acciones del Departamento. -Fortalecer la gestión interna, la atención al sector privado y la cooperación internacional. -Desarrollar mecanismos de coordinación entre la Comuna Canaria y el Gobierno Nacional. 14.2.3 Para el Proyecto de Formación de Formadores de Durazno: -Favorecer la formación de formadores en seguridad vial (maestros y docentes). -Mejorar el sistema de entrega de licencias de conducir 14.2.4 Para el Proyecto “Flores Emprende”: - Diseñar el mapa de actores del Departamento y proponer acuerdos estratégicos. - Diseñar e implementar el plan de trabajo con socios estratégicos y con instancias consultivas. 14.2.5 Para el Proyecto de Fortalecimiento a la Descentralización Política y Administrativa de Florida: -Relevar los roles y responsabilidades de los funcionarios y ediles de las Juntas Locales en el cumplimiento de sus mandatos legales. -Diseñar una propuesta de descentralización administrativa funcional y territorial y apoyar su implementación. - Mejorar la capacidad de los servicios desconcentrados. - Diseñar acciones que promuevan Fortalecer la participación ciudadana. 14.2.6 Para el Proyecto de fortalecimiento de la descentralización, de Maldonado: -Fortalecer el proceso de formación de habilidades para gobernar. -Mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación entre juntas locales y área central de la Intendencia. -Planificar el funcionamiento de las Juntas Locales. Para el Proyecto de elaboración de indicadores para la actividad turística de Maldonado: -Diseñar e implementar un conjunto de indicadores sobre la actividad turística. -Planificar los recursos técnicos y humanos necesarios para el mantenimiento de dichos indicadores. -Diseñar un programa que permita compartir la información estadística entre la Oficina de Turismo y los centros de información. 14.2.7 Para el Proyecto de Comunicación Organizacional de Paysandú: -Elaborar una propuesta /estrategia de comunicación de la Intendencia tendiente a .reforzar la Imagen de la Intendencia. -Generar mecanismos de relacionamiento con los medios de comunicación masiva profesionalizados. Implementar sistema de monitoreo y evaluación de acciones de comunicación. Elaborar e implementar sistema de comunicación organizacional interna. 14.2.8 Para el Proyecto de fortalecimiento de las políticas de turismo de Rocha: -Diseñar un plan de fortalecimiento de la Dirección Municipal del Turismo de la comuna de Rocha. -Implementar agendas locales de desarrollo del turismo. Diseñar sistema de apoyo al emprendedor turístico. Capacitar a los RRHH del gobierno departamental vinculados a turismo. Compilar y difundir información sobre el turismo como fenómeno socio económico en el departamento Para el proyecto de fortalecimiento de la articulación para el desarrollo, en la Intendencia de Rocha: -Diseñar los lineamientos del plan estratégico de desarrollo sustentable. -Formular dos perfiles de proyecto acorde a dichos lineamientos. -Sistematizar y articular las acciones del gobierno departamental y actores locales. -Realizar un análisis FODA. -Elaborar una propuesta de organización interna de la Intendencia, incluyendo un informe sobre procesos de planificación estratégica y operativa para el área de desarrollo de la Intendencia. 14.2.9 Para el Proyecto mejora del sistema de gestión de Tacuarembó: -Elaborar un diagnóstico y propuesta de cambio organizacional, orientada a la simplificación de trámites municipales. y tareas administrativas. -Capacitar a los funcionarios para favorecer la adaptación al cambio tecnológico y organizacional. -Elaborar una estrategia de comunicación orientada a mejorar la imagen institucional. 14.2.10 Para el proyecto de higiene ambiental, análisis de los sistemas locales de recolección y reciclaje de residuos de Treinta y Tres: - Evaluar y realizar sugerencias de optimización al actual sistema de recolección de residuos. - Evaluar las alternativas para el aprovechamiento de los residuos y los impactos ambientales. - Realizar seminarios de capacitación. Para el proyecto de Comunicación Organizacional de Treinta y Tres: -Consolidar la imagen de Intendencia abierta, transparente y promotora de ciudadanía -Fortalecer el sistema de comunicación organizacional atendiendo las necesidades de todos los involucrados internos y externos a la Intendencia. | -Consultores Nacionales -Adquisición de mobiliario de oficina. -Adquisición de materiales para el trabajo en jornadas, talleres de divulgación, folletería, etc. - Adquisición de viáticos y pasajes internacionales |
| 1.15. Apoyo a los gobiernos departamentales en formulación de Proyectos de Mejora de gestión brindado. | PRODUCTO CUMPLIDO. |  |  |
| 1.16. Coordina-ción, supervisión administración y evaluaciones. | Año 2006: Informe de medio término Años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010: Coordinación, supervisión y auditoría de los estados financieros del Programa. Año 2010: Informe final de evaluación Año 2011: Informe final de evaluación | 16.1 Realizar los trámites de pago, y registro de facturas de los proyectos en forma eficiente, sin atrasos. 16.2 Tramitar la obtención de recursos BID y aporte local y rendición de cuenta. 16.3 Coordinar la realización de una evaluación de medio término del Programa. 16.4 Coordinar la realización de una evaluación final del Programa. 16.5 Supervisar técnicamente los distintos proyectos. | - Consultores nac. -Equipamiento informático. - Firma consultora para evaluación medio término y evaluación final. - Pasajes y viáticos. |

| PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO: 2011 |
| --- |
| OBJETIVO INMEDIATO 1 |
| ACTIVIDADES PLANIFICADAS | TI | T2 | T3 | T4 | Respon- | Fuente de | Donante | Partida |  | Importe |
|  | U$S | U$S | U$S | U$S | sable | fondos |  | presupuest. | Descripción | U$S |
| 1. Unidad de Desarrollo Municipal reestructurada y fortalecida. | 20,000.00 |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores nacionales | 20,000.00 |
|  | 25,000.00 |  |  |  |  | 30021 | 01034 | 72100 | Contratos de Servicio | 25,000.00 |
|  | 2,000.00 |  |  |  |  | 30071 | 01536 | 71600 | Viajes | 2,000.00 |
|  | 17,000.00 |  |  |  |  | 30021 | 01034 | 72800 | Equipo informático | 17,000.00 |
|  | 5,000.00 |  |  |  |  | 30021 | 01034 | 74200 | Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 5,000.00 |
| 4. Elaboración de instrumentos para apoyar políticas de descentralización y promover el desarrollo local. | 50,000.00 |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores nacionales | 50,000.00 |
|  | 50,000.00 |  |  |  |  | 30021 | 01034 | 72100 | Contratos de Servicio | 50,000.00 |
|  | 18,000.00 |  |  |  |  | 30071 | 01536 | 71600 | Viajes | 18,000.00 |
|  | 4,000.00 |  |  |  |  | 30071 | 01536 | 74500 | Gastos varios | 4,000.00 |
| 7. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñadas e implantadas en el área de gestión tributaria. | 74,000.00 |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores nacionales | 74,000.00 |
| 8. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñadas e implantadas en el área de recursos humanos. | 62,000.00 |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores nacionales | 62,000.00 |
| 10. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñadas e implantadas en el área de atención ciudadana y participación social. | 25,800.00 |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores nacionales | 25,800.00 |
| 11. Procesos y sistemas de mejora de gestión municipal diseñadas e implantadas en el área Planificación Estratégica y del Desarrollo Urbano. | 40,000.00 |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores nacionales | 40,000.00 |
|  | 4,400.00 |  |  |  |  | 30021 | 01034 | 74200 | Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 4,400.00 |
| 14. Otras iniciativas de modernización y desarrollo institucional relevadas en los diagnósticos de capacidades institucionales y planes de inversión. | 35,000.00 |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores nacionales | 35,000.00 |
|  | 10,000.00 |  |  |  |  | 30021 | 01034 | 72300 | Bienes y materiales | 10,000.00 |
|  | 4,000.00 |  |  |  |  | 30021 | 01034 | 74200 | Costo de producción de audiovisuales e impresiones | 4,000.00 |
| 16. Coordinación, supervisión, administración y evaluaciones. | 6,000.00 |  |  |  | N/C | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores nacionales | 6,000.00 |
|  | 5,000.00 |  |  |  |  | 30021 | 01034 | 72100 | Contratos de Servicio | 5,000.00 |
|  | 5,000.00 |  |  |  |  | 30021 | 01034 | 72800 | Equipo informático | 5,000.00 |
|  | 150,000.00 |  |  |  |  | 30071 | 01536 | 71300 | Consultores nacionales | 150,000.00 |
|  | 10,000.00 |  |  |  |  | 30071 | 01536 | 71600 | Viajes | 10,000.00 |
|  | 10,000.00 |  |  |  |  | 30071 | 01536 | 74500 | Gastos Varios | 10,000.00 |
|  | 31,610.00 |  |  |  |  | 30071 | 01536 | 75100 | GMS-ISS | 31,610.00 |
| Subtotal Gob. | 225,610.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,610.00 |
| Subtotal BID | 438,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,200.00 |
| TOTAL | 663,810.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,810.00 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto: 			U$S   9,289,360

Honorarios por  servicios generales de

gestión (GMS)  y Servicios de Apoyo a la Implementación (ISS) :  	 	U$S      454,283

Presupuesto total:	                 	U$S   9,743,643

- Gobierno	: 	 	U$S   3,244,951

- BID:			U$S   6,498,692

(contrato préstamo 1489/OC-UR)

- Aportes en especie:

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto:  “Apoyo a la UDM en la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV”

Identificación del Proyecto: Award Id: 00034972

Project Id: 00037452

Duración del Proyecto: 91 meses

Fecha de inicio: Junio de 2004

Fecha de término: Diciembre de 2011

Acuerdos de Gestión: NEX