PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “J” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:            	Award ID: 00037204 – Project ID: 00040695

Título:		           	URU/04/G62 - Eliminación del uso de CFC en la producción de Inhaladores de Dosis Media (IDM) en Uruguay

El objetivo de la presente revisión es ajustar el presupuesto del año 2009 según las estimaciones de gastos realizados según el cronograma de actividades previstas.

Se  incorpora el Plan Anual de Trabajo 2010, en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD.

Contribución del PNUD (FMPM)

Presupuesto anterior "I"			US$   427,023

Presupuesto revisado “J"			US$   427,023

Aumento/Disminución			US$             0

TOTAL DEL PROYECTO			US$    427,023

# Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF: | Para el 2010 el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovación y diversificación en los procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento sostenido y sustentable. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País: | El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente, con énfasis en el desarrollo local y rural. |
| Producto del Programa de País: | Capacidades del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales fortalecidas para el manejo de sustancias químicas y para la reducción de contaminantes, residuos y sustancias que afectan la capa de ozono. |
| Asociado en la implementación: | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Comisión Técnica Gubernamental del Ozono de la Dirección Nacional del Medio Ambiente |

Breve descripción: En el marco del Plan Nacional de Transición para los Inhaladores de Dosis Medida (IDM), el proyecto apoyará a Laboratorios Haymann S.A. (único productor de IDM en Uruguay) en su reconversión para reducir el consumo nacional de clorofluorocarbonos (CFC), en tanto sustancia agotadora de la Capa de Ozono.

Aprobado por:

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente		Fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto				Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo           				Fecha

## Plan Anual de Trabajo

##### Año: 2010

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP e indicadores, incluidas las metas anuales | ACTIVIDADES PLANIFICADAS Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 USD | T2 USD | T3 USD | T4 USD |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
| Capacidades del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales fortalecidas para el manejo de sustancias químicas y para la reducción de contaminantes, residuos y sustancias que afectan la capa de ozono. | Actividad 1: Reconversión de la Línea de producción de IDMs | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad de Ozono | 63030 | MPU | 72300 Bienes y Materiales | 0 |
|  |  | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | Unidad de Ozono | 63030 | MPU | 71200 International Consultants | 18,000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad de Ozono | 63030 | MPU | 72200 Equipment and Furniture | 0 |
|  |  | 2,000 | 2,351.17 | 0 | 0 | Unidad de Ozono | 63030 | MPU | 74500 Miscellaneous Expenses | 4,351.17 |
|  |  | 0 | 3,500 | 0 | 0 | Unidad de Ozono | 63030 | MPU | 74100 Professional services | 3,500 |
|  | Activity 2: Operación de la línea de producción de IDMs luego de reconvertida (Costos incrementales operacionales) | 0 | 35,665 | 0 | 0 | Unidad de Ozono | 63030 | MPU | 72200 Equipment and Furniture | 35,665 |
| TOTAL |  | 11,000 | 50,516.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 61,516.17 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)

# Text boxes

Presupuesto Total:		USD 427.023

Recursos asignados:

- Gubernamentales   		-

- Ordinarios 			-

- Otros:

Fondo Mundial Protocolo

de Montreal (FMPM):	USD 427.023

Período del programa:	    2007 – 2010

Componente del programa:   Medio ambiente y desarrollo sustentable

Título del proyecto:	 Eliminación del uso de CFC en la producción de Inhaladores de Dosis Medida (IDM) en Uruguay

Código del proyecto:	00037204/ 00040695

Duración del proyecto:	2005-2010

Fecha de inicio:		Junio 2005

Arreglos de gestión:	  NEX