PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “H” DEL PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:      	Award: 00044773 – Project 00052761

Título:		        	URU/06/016 Conectando el Conocimiento con la acción integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31/12/2014.

Asimismo, con relación a los fondos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se dan de baja USD 35.551 no recibidos a la fecha y se incorporan USD 459.000 los cuales serán depositados en las cuentas del PNUD de acuerdo al siguiente calendario de pagos: trimestralmente de acuerdo a la ejecución prevista en el Plan Anual de Trabajo.

Por último, en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan los Planes Anuales de Trabajo de los años 2011 y 2012 así como el presupuesto global 2012-2014.

Contribución de Costos Compartidos de Terceros

IDRC

Presupuesto anterior “G”			US$     621,390

Presupuesto revisado “H”			US$     621,390

Variación					US$                0

Contribución del MVOTMA

Presupuesto anterior “G”			US$     494,118

Presupuesto revisado “H”			US$     917,567

Variación					US$     423,449

Total del Proyecto				US$  1,538,957

País: Uruguay

| Efecto esperado del UNDAF | 2.1 El estado, con la participación de la sociedad civil, habrá diseñado, implementado y/o fortalecido políticas programas y planes para la gestión sustentable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, y habrá reducido las vulnerabilidades socio-ambientales y las inequidades intergeneracionales. |
| --- | --- |
| Efecto esperado del Programa de País | 2 El país habrá logrado un modelo de desarrollo que contemple el cuidado del medio ambiente, el uso sustentable de de los recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo para las generaciones actuales y futuras |
| Producto del Programa de País | Estrategias e iniciativas diseñadas e implementadas para la gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas y la gestión integrada en el territorio con énfasis en el desarrollo local. |
| Asociado en la Implementación | Ministerio de vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) |

Otros Asociados:

URU/06/016 – Revisión H

Aprobado por:

_________________________________________                       ___________________

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y				Fecha

Medio Ambiente

_________________________________________                       ___________________

Oficina de Planeamiento y Presupuesto					Fecha

_________________________________________                       ___________________

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo				Fecha

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2011

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe |
|  |  | USD | USD | USD | USD |  |  |  |  | USD |
| Capacidades del gobierno nacional y los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil, fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas y para la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales. | Fortalecer la participación y coordinación de las instituciones y actores vinculados al espacio, en apoyo al desarrollo de un modelo de gobernanza para la gestión integrada de la zona costera que incorpore el conocimiento generado | 500 |  | 500 | 500 | MVOTMA | 30071 | GOB | 74200 Audio Visual/ Print Prod Cost | 1.500 |
|  |  |  | 8.000 | 4.000 | 4.774 |  | 30071 | GOB | 72100 Contratos de Servicios | 16.774 |
|  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 30071 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 4.000 |
|  | Subtotal Actividad 1 |  |  |  |  | 22.274 |
|  | Consolidar la estrategia formulada en el objetivo de gobernanza y gestión participativa, a través de las herramientas de comunicación, capacitación e información costera para la toma de decisiones informadas, así como de la búsqueda de recursos para la sostenibilidad del proceso. | 7.000 | 7.161 |  |  | MVOTMA | 30071 | GOB | 71300 Local Consultants | 14.161 |
|  |  |  |  | 2.700 | 2.021 |  | idrc |  | 71600 Travel | 4.721 |
|  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  | 30071 | GOB | 71600 Travel | 20.000 |
|  |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 |  | 30071 | GOB | 72100 Contratos de Servicios | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |  | 30071 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 6.000 |
|  | Subtotal Actividad 2 |  |  |  |  | 94.882 |
|  | Coordinar las actividades técnicas y administrativas inherentes al proyecto. | 6.000 | 6.558 | 3.878 |  | MVOTMA | 30071 | GOB | 71300 Local Consultants | 16.436 |
|  |  |  |  | 20.000 | 11.309 |  | 30071 | GOB | 72100 Contratos de Servicios | 31.309 |
|  |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 30071 | GOB | 74200 Publicaciones | 4.000 |
|  |  | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |  | 30071 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 6.000 |
|  |  |  |  |  | 6.122 |  | 30071 | GOB | 75100 Facilities & Administration | 6.122 |
|  | Subtotal Actividad 3 |  |  |  |  | 63.867 |
| TOTAL |  | 27.500 | 35.719 | 57.078 | 60.726 |  | 181.023 |

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2012

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidades del gobierno nacional y los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil, fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas y para la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales. | Fortalecer la participación y coordinación de las instituciones y actores vinculados al espacio, en apoyo al desarrollo de un modelo de gobernanza para la gestión integrada de la zona costera que incorpore el conocimiento generado | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.826 | MVOTMA | 30071 | GOB | 71300 Consultores Nacionales | 22.826 |
|  |  |  |  | 2.000 |  |  | 30071 | GOB | 74200 Audio Visual/ Print Prod Cost | 2.000 |
|  |  |  | 1.500 |  | 1.500 |  | 30071 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 3.000 |
|  | Subtotal Actividad 1 | 5.000 | 6.500 | 7.000 | 9.326 |  |  |  |  | 27.826 |
|  | Consolidar la estrategia formulada en el objetivo de gobernanza y gestión participativa, a través de las herramientas de comunicación, capacitación e información costera para la toma de decisiones informadas, así como de la búsqueda de recursos para la sostenibilidad del proceso. | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 12.000 | MVOTMA | 30071 | GOB | 71300 Local Consultants | 46.500 |
|  |  |  | 8.000 | 4.000 | 8.500 |  | 30071 | GOB | 72100 Contratos de Servicios | 20.500 |
|  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 30071 | GOB | 72500 Suministros | 8.000 |
|  |  | 6.000 |  | 8.000 | 10.000 |  | 30071 | GOB | 74200 Costo producciones | 24.000 |
|  | Subtotal Actividad 2 | 19.500 | 21.500 | 25.500 | 32.500 |  |  |  |  | 99.000 |
|  | Coordinar las actividades técnicas y administrativas inherentes al proyecto. |  |  |  |  | MVOTMA |  |  |  |  |
|  |  | 800 | 800 |  | 1.400 |  | 30070 | GOB | 73400 Mantenimiento equipos | 3.000 |
|  |  | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 |  | 30071 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 18.000 |
|  |  |  |  |  | 5.174 |  | 30071 | GOB | 75100 Facilities & Administration | 5.174 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.174 |
| TOTAL | Subtotal Actividad 3 | 5.800 | 4.800 | 5.000 | 10.574 |  | 153.000 |

PRESUPUESTO GLOBAL 2012-2014

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| Capacidades del gobierno nacional y los gobiernos departamentales e iniciativas locales de desarrollo sustentable aplicadas por organizaciones de la sociedad civil, fortalecidas para la gestión del territorio y sus aguas y para la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales. | Fortalecer la participación y coordinación de las instituciones y actores vinculados al espacio, en apoyo al desarrollo de un modelo de gobernanza para la gestión integrada de la zona costera que incorpore el conocimiento generado | MVOTMA | 30071 | GOB | 71300 Consultores Nacionales | 22.826 | 12.826 | 17.826 | 53.478 |
|  |  |  | 30071 | GOB | 72100 Contratos de Servicios |  | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
|  |  |  | 30071 | GOB | 74200 Audio Visual/ Print Prod Cost | 2.000 |  | 5.000 | 7.000 |
|  |  |  | 30071 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 3.000 |  |  | 3.000 |
|  | Subtotal Actividad 1 |  |  |  |  | 27.826 | 27.826 | 32.826 | 88.478 |
|  | Consolidar la estrategia formulada en el objetivo de gobernanza y gestión participativa, a través de las herramientas de comunicación, capacitación e información costera para la toma de decisiones informadas, así como de la búsqueda de recursos para la sostenibilidad del proceso. | MVOTMA | 30071 | GOB | 71300 Local Consultants | 46.500 | 40.000 | 36.000 | 122.500 |
|  |  |  | 30071 | GOB | 71600 Travel |  | 6.000 | 5.000 | 11.000 |
|  |  |  | 30071 | GOB | 72100 Contratos de Servicios | 20.500 | 12.000 | 10.000 | 42.500 |
|  |  |  | 30071 | GOB | 72500 Suministros | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 16.000 |
|  |  |  | 30071 | GOB | 74200 Costo producciones | 24.000 | 12.000 | 10.000 | 46.000 |
|  | Subtotal Actividad 2 |  |  |  |  | 99.000 | 75.000 | 64.000 | 238.000 |
|  | Coordinar las actividades técnicas y administrativas inherentes al proyecto. |  | 30071 | GOB | 71300 Local Consultants |  | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
|  |  |  | 30071 | GOB | 73400 Mantenimiento equipos | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.000 |
|  |  |  | 30071 | GOB | 74200 Publicaciones |  |  | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  | 30071 | GOB | 74500 Miscellaneous Expenses | 18.000 | 12.000 | 13.000 | 43.000 |
|  |  |  | 30071 | GOB | 75100 Facilities & Administration | 5.174 | 5.174 | 5.174 | 15.522 |
|  | Subtotal Actividad 3 |  |  |  |  | 26.174 | 50.174 | 56.174 | 132.522 |
| TOTAL |  |  | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 459.000 |

# Footnotes

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

# Text boxes

Presupuesto:  US$ 1.467.276

Honorarios por  servicios generales de gestión y servicios de apoyo a la implementación:

U$S     71.681

Presupuesto total: U$S 1.538.957

- Gobierno	: U$S 917.567

- Recursos regulares -

- Otros : IDRC   U$S 621.390

Aportes en especie:

Período del programa:	    2011 – 2015

Componente del programa:   Medio ambiente y desarrollo sustentable

Título del proyecto:	Conectando el conocimiento con la acción para la gestión integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata.

Código del proyecto:	00044773/00052761

Duración del proyecto:	  2006-2014

Fecha de inicio: 		Agosto 2006

Fecha de finalización: 	Diciembre 2014

Arreglo de Gestión: 	 NEX

###### El proyecto promoverá la consolidación de un modelo de gobernanza para la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC) en Uruguay. Para ello impulsará un modelo de gestión participativo y adaptativo basado en la investigación científica y en la capacitación de las instituciones y los actores locales para hacer uso del conocimiento en el diseño e implementación de políticas y acciones colectivas. Apoyará a los actores gubernamentales y de la sociedad civil en la generación y el uso de conocimientos como instrumentos del proceso de toma de decisión sobre la gestión costera. Durante la fase 2006-2009 se facilitará la incorporación de nuevas instituciones en instancias de dirección y ejecución del Programa. También involucrará a socios externos nacionales e internacionales en la búsqueda de soluciones creativas y prácticas. Asimismo el Proyecto llevará a cabo acciones que impulsen el uso sustentable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.