PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “F” DEL PROYECTO

País:		URUGUAY

Proyecto No.:	Award 00045047 – Project  00053147

# Título:		URU/06/020 “Desarrollo del Plan CAIF”

# El objetivo de la presente revisión es incorporar USD 166.392 de fondos del INAU para cumplir con el cronograma de actividades previstas para el año 2009.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorpora el Plan anual de trabajo del año 2009.

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior “E”				US$     135,000

Presupuesto revisado “F”				US$     135,000

Variación	  					US$                0

Costos Compartidos al Programa

Nacional de Cooperación Técnica

Presupuesto anterior “E”				US$       65,000

Presupuesto revisado “F”				US$       65,000

Variación						US$                0

Contribución del Gobierno – INAU

Presupuesto anterior “E”				US$     289,774

Presupuesto revisado “F”				US$     456,166

Variación						US$  	166,392

Total							US$     656,166

País: Uruguay

| Efectos directos del UNDAF: | (2.1) Para el 2010 el país habrá avanzado en el diseño y la gestión de políticas para erradicar la indigencia y reducir la pobreza. |
| --- | --- |
| Efectos directos esperados del CP: | (3) El país habrá avanzado en la superación de situaciones de pobreza e inequidad mediante la formulación y la aplicación de políticas de reducción de la reproducción social de la pobreza; reducción de las discriminaciones, la promoción de la integración y la cohesión social; y el desarrollo del capital humano y social. |
| Productos esperados del CP: | (3.2) Propuestas llevadas a la práctica para mejorar de manera integral la situación de las embarazadas y el estado nutricional y desarrollo psicomotor de la primera infancia y el desarrollo de proyectos de vida de mujeres en situación de pobreza mejorando su capacidad de inclusión social. |
| Asociado en la implementación: | Secretaría Ejecutiva del Plan CAIF – INAU |

Aprobado por:

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay                                     Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                             Fecha

----------------------------------------------------------                     ------------------------------

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo            	           Fecha

## Plan Anual de Trabajo 2009

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lista de todas las actividades, inclusive M&E, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | USD T1 | USD T2 | USD T3 | USD T4 |  | Fuente de Fondos | Donante | Partida Prespuestaria | Importe |
| Producto: | 1. Capacidad de articulación de los integrantes del Plan desarrollada. | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | INAU | 4000 | PNUD | 71300 | 19.000 |
| Propuestas llevadas a la práctica para mejorar de manera integral la situación de las embarazadas y el estado nutricional y desarrollo psicomotor de la primera infancia y el desarrollo de proyectos de vida de mujeres en situación de pobreza |  | 346 |  |  |  |  | 11888 | PCS | 71300 | 346 |
|  |  | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 |  | 30071 | INAU | 71300 | 10.628 |
|  |  | 400 | 2.289 | 2.022 | 148 |  | 30071 | INAU | 71600 | 4.859 |
|  |  | 381 | 2.345 | 2.345 | 2.347 |  | 4000 | PNUD | 74500 | 7.418 |
|  |  | 23 | 417 | 393 |  |  | 30071 | INAU | 74500 | 833 |
|  | 2. Secretaría Ejecutiva y equipos técniocos de los Centros CAIF fortalecidos técnicamente | 22.221 | 22.221 | 22.221 | 22.220 | INAU | 30071 | INAU | 71300 | 88.883 |
|  |  | 15.928 | 19.309 | 24.703 | 4.255 |  | 30071 | INAU | 71600 | 64.195 |
|  |  |  | 10.556 | 10.556 | 10.555 |  | 4000 | PNUD | 72100 | 31.667 |
|  |  | 13.889 | 13.889 | 13.889 | 13.889 |  | 30071 | INAU | 72100 | 55.556 |
| Incorporación al Plan CAIF de 10,000 niñ@as más, de 0 a 3 años, a través de la ampliación de la modalidad diaria, de la reconversión de los Convenios de Modalidad Semanal y de la apertura de 52 nuevos Centros |  |  | 171 | 126 | 28 |  | 30071 | INAU | 74500 | 325 |
|  |  | 457 | 49 |  |  |  | 4000 | PNUD | 74500 | 506 |
|  | 3. Ampliación de la cobertura del Plan CAIF diseñada y en proceso de implementación. | 2.469 | 2.469 | 2.469 | 2.469 | INAU | 4000 | PNUD | 71300 | 9.876 |
|  |  | 815 | 815 |  |  |  | 30071 | INAU | 71600 | 1.630 |
|  |  |  | 2.200 |  |  |  | 30071 | INAU | 72100 | 2.200 |
|  |  |  | 2.469 | 2.469 | 2.469 |  | 30071 | INAU | 74200 | 7.407 |
|  |  | 22 | 332 | 474 | 363 |  | 30071 | INAU | 74500 | 1.191 |
|  | 4. Coordinación y administración GMS. | 12 |  |  |  | INAU | 11888 | PCS | 75100 | 12 |
|  |  | 1.958 | 2.337 | 2.413 | 1.611 |  | 30071 | INAU | 75100 | 8.319 |
| Subtotal INAU |  | 57.913 | 69.106 | 71.367 | 47.640 |  |  |  |  | 246.026 |
| Subtotal PNUD |  | 8.057 | 20.169 | 20.120 | 20.121 |  |  |  |  | 68.467 |
| Subtotal PCS |  | 358 |  |  |  |  |  |  |  | 358 |
| Total |  | 66.328 | 89.275 | 91.487 | 67.761 |  |  |  |  | 314.851 |

# Matriz de monitoreo y evaluación

Período: Año 2009

| PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO (En el caso de que el logro del producto exceda el año) | INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (totalmente, parcialmente o no completada) | ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad de articulación de los integrantes del Plan desarrollada. 80% de los Centros implementan activamente el Convenio Plan CAIF / INAU – MSP. Firma de un Convenio entre PLAN CAIF / INAU – ANEP / CEP - MIDES Firma de un Convenio entre PLAN CAIF / INAU y la Intendencias Municipales. El Plan cuenta con un Documento de Políticas en Primera Infancia con una propuesta que incluya la perspectiva de género. Documentar la información brindada por CENFORES sobre la escolaridad de los Educadores que cursan la Formación Básica en Primera Infancia. El Plan CAIF avanza en la elaboración de un anteproyecto de ley para aplicar en la relación del Estado con la Sociedad Civil Organizada. El 80% de las OSC asisten a los Comités Departamentales. El 90% de los Comités Nacionales avanzan en los acuerdos que favorecen la participación entre lo local y lo nacional. El 80% de los delegados departamentales promueven la organización de Jornadas Académicas en el Comité Departamental. Continúan tres Técnicos de Apoyo de la Secretaría para sostener las actividades. | INDICADOR: Nº de Centros que a través de sus equipos ejecutan a nivel local el mencionado convenio. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planilla relevada por los Supervisores. INDICADOR: Un Convenio Plan CAIF/ INAU – CEP/ANEP_ MIDES firmado. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documentos del Convenio INDICADOR: Nº de Intendencias que firmaron convenio con Plan CAIF/INAU para apoyar la gestión de las O.S.C. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Nº de Convenios firmados con las Intendencias. INDICADOR: Documento con una propuesta de calidad que incluya la perspectiva de género con niños/as y adultos y que analice la viabilidad de expansión del Plan CAIF. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento terminado y aprobado INDICADOR: N° de Educadores que aprueban los cursos. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Estadísticas sobre escolaridad de los Educadores. INDICADOR: N° de Educadores que comienzan nuevos cursos. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planillas de inscripción a nuevos cursos y planillas de asistencia a los mismos. INDICADOR: Un esquema de un Anteproyecto de Ley elaborado que regule la relación del Estado con la Sociedad Civil Organizada. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Anteproyecto elaborado y aprobado. INDICADOR: Nº de OSC que participan al menos en un 70% de las reuniones de Comités Departamentales. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planillas de asistencia de integrantes de las OSC en reuniones de Comités Departamentales. INDICADOR: Nº de Comités Departamentales que realizan al menos 7 reuniones a lo largo del año 2009. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Actas y planillas de asistencia a las reuniones de los Comités Departamentales. INDICADOR: N° de Comités Nacionales realizados durante el año. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Actas y planillas de asistencia a las reuniones de los Comités Nacionales. INDICADOR: 1.8.2 Nº de Delegados nacionales que participan al menos en un 90% de las reuniones de Comité Nacionales. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Actas y planillas de asistencia a las reuniones de los Comités Nacionales. INDICADOR: N° de departamentos donde se organizan Jornadas académicas por impulso del Comité de su Departamento MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros sobre jornadas académicas organizadas INDICADOR: Nº de Técnicos de apoyo que continúan en la tarea. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Contratos firmados por los Técnicos de Apoyo con PNUD por el Ejercicio 2009. |  |  |  |  |
| Secretaría Ejecutiva y equipos técnicos de los Centros CAIF fortalecidos técnicamente. 2.1 El 80% de los Maestros Referentes y de Apoyo Pedagógico nuevos en el cargo y las/los Educadoras/es nuevos en el Plan están capacitados para el desempeño de su rol. 2.2 El 90 % de los integrantes de los equipos de Centros CAIF nuevos, logran una formación básica sobre marco conceptual y metodológico del Plan CAIF. 2.3 El 80 % de los Centros de los departamentos de Montevideo, Canelones , San José y Treinta y Tres cuentan con orientaciones técnicas disciplinares en el área pedagógica y psicomotriz. 2.7. Elaboración de dos Documentos, uno con lineamientos metodológicos para los Psicólogos y otro con lineamientos metodológicos para los Trabajadores Sociales de los Centros CAIF, a través de un proceso participativo. 2.8 El 90% de los Psicólogos y Trabajadores Sociales participan de la presentación del documento. 2.9 El 80% de los Centros CAIF se fortalecen en la relación OSC y Equipos de Trabajo. 2.10 80% de los Centros tienen un diagnóstico de su situación edilicia. 2.13 El Plan CAIF cuenta con una evaluación externa de impacto y una Línea de Base a través de una evaluación de resultados a nivel nacional. 2.14 El Plan CAIF cuenta con una evaluación externa de las OSC. 2.16.2 El 100% de los Proyectos Institucionales recibidos, son analizados y devueltos a los Centros. 2.17 El 80% de los Centros con análisis financiero contable. 2.18.1 El 70% de los Centros tiene una opinión favorable sobre la actuación de la Secretaría y de la División Plan CAIF 2.18.2. El 70% de los Centros logran una opinión favorable de sus servicios de al menos el 70% de las familias de usuarios. 2.19 Contar con una página web actualizada como soporte informativo y como medio para la difusión de aspectos académicos. 2.20 Recursos humanos del PIOD fortalecidos en los aspectos de gestión, financieros y técnicos metodológicos para un abordaje de calidad con las OSC. 2.22 Profundizar en la temática de intervención en el Hogar. 2.23 El 80% de los Centros participan en el proceso de análisis y reflexión sobre la ética en las intervenciones. 2.24 Monitorear eficazmente a los Centros en la gestión y en la implementación de los programas. 2.25 100% de los Centros Rurales que integran el Plan CAIF cuentan con una Estructura Organizativa revisada. y con sus equipos fortalecidos. | INDICADOR: N° de Maestros nuevos en el Plan CAIF que participan de las instancias de formación convocadas para su área específica. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planillas de inscripción y de asistencia a las instancias de formación. INDICADOR: N° Educadoras/es nuevos capacitados para el desempeño de su rol. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planillas de inscripción y de asistencia a las instancias de formación. INDICADOR: % de integrantes de Centros nuevos que participan en las 3 etapas de la propuesta de formación básica instrumentada MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planillas de inscripción y de asistencia a las instancias de formación. INDICADOR: Nº de Centros nuevos en los que, al menos el 80% de sus integrantes participaron en las 3 etapas de la propuesta de formación básica instrumentada MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planillas de inscripción y de asistencia a las instancias de formación. INDICADOR: % de Centros de los departamentos de Montevideo, Canelones, San José y Treinta y Tres fortalecidos en sus áreas pedagógica y psicomotriz. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planillas de asistencia a las instancias de orientación técnica disciplinar en el área pedagógica y psicomotriz. INDICADOR: Un Documento con lineamientos metodológicos para los/las Trabajadores Sociales. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento elaborado y aprobado. INDICADOR: N° de Psicólogos que participan de la presentación del documento. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planilla de asistencia de Psicólogos que participan en la presentación del documento. INDICADOR: N° de Trabajadores Sociales que participan de la presentación del documento. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planilla de asistencia de Trabajadores Sociales que participan en la presentación del documento. INDICADOR: N° de Centros que participan de este fortalecimiento. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planillas de asistencia a las instancias de formación en fortalecimiento en la relación OSC y Equipos de Trabajo. INDICADOR: Nº de centros con diagnóstico de situación edilicia. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros sobre diagnósticos de situación edilicia de los Centros. Fichas de relevamiento técnico. INDICADOR: N° de Centros asesorados para realizar mejoras. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informes técnicos. INDICADOR: Un documento con datos de la evaluación externa de impacto. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento de la evaluación externa del impacto y Línea de Base. INDICADOR: N° de participantes en la Jornada Nacional de devolución de los datos de las 3 evaluaciones realizadas en el año 2009. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planillas de asistencia a la Jornada. INDICADOR: Un documento con datos de la evaluación externa de las OSC. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento de la evaluación externa de las OSC. INDICADOR: N° de Proyectos Institucionales enviados por los Centros, sistematizados, analizados y devueltos por la Unidad. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros de la Secretaría Ejecutiva del Plan sobre Proyectos Institucionales enviados por los Centros, sistematizados, analizados y devueltos por la Unidad. INDICADOR: Disponer de un software en funcionamiento, para la sistematización de los datos de las Revisiones Limitadas de las OSC. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Software elaborado y en funcionamiento. Planilla de control de Rendiciones de cuenta recibidas. INDICADOR: N° de Centros con diagnóstico financiero contable. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento sobre diagnóstico financiero de los Centros. INDICADOR: N° de Centros que formulan su opinión acerca de la actuación de la Secretaría durante el año 2008. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Evaluación Externa y Relevamiento realizado por el Área Estadística y la Secretaría Ejecutiva del Plan CAIF INDICADOR: N° de Centros que formulan su opinión acerca de la actuación de la División durante el año 2008 MEDIO DE VERIFICACIÓN: Evaluación Externa y Relevamiento realizado por el Área Estadística y la División CAIF INDICADOR: Nro de Centros que obtienen una opinión favorable sobre sus servicios de al menos el 70% de las Familias que asisten al Centro. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Evaluación Externa y Relevamiento realizado por el Área Estadística y la División CAIF INDICADOR: N° de Centros que utilizan la página web para formarse e informarse. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Relevamiento realizado por el Área Estadística y la División CAIF INDICADOR: Un Manual de Procedimientos de Apertura y Gestión de los Centros. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Manual elaborado y aporbado INDICADOR: Una Mesa Redonda conformada con especialistas nacionales e internacionales sobre la temática de intervención en el hogar en el Plan. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta del evento. INDICADOR: Una Guía Metodológica de intervención en el Hogar, elaborada. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Guía Metodológica elaborada y aprobada. INDICADOR: Un documento de avance para la discusión a Nivel departamental con carácter nacional. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento de avance elaborado y aprobado. INDICADOR: N° de reuniones departamentales para la discusión sobre el tema. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Planillas de asistencia y Actas de reuniones departamentales. INDICADOR: N° de Centros por Técnico de Evaluación y Monitoreo. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Relevamiento realizado por el Área Estadística y la División CAIF INDICADOR: N° de visitas de los Técnicos de Evaluación y Monitoreo por Centro. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros de asistencia a los Centros y relevamiento sobre la gestión en la implementación de los programas en los mismos. INDICADOR: Nº de intervenciones en los Centros, con apoyo y Orientación de las Directoras de la División sobre rol de los Técnicos Evaluación y Monitoreo. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros sobre intervenciones en los Centros, con apoyo y Orientación de las Directoras de la División sobre rol de los Técnicos Evaluación y Monitoreo. INDICADOR: Documento con aspectos inherentes al rol y metodología de intervención del Técnico de Evaluación y Monitoreo. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento elaborado y aprobado. INDICADOR: Un documento con la nueva Estructura Organizativa del Modelo Rural. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento elaborado y aprobado. |  |  |  |  |
| Ampliación de la cobertura del Plan CAIF diseñada y en proceso de implementación. 3.1 Veinte Centros nuevos se incorporan al Plan CAIF 3.2.1 Metas del Plan CAIF para el Plan de Equidad: 42.000 niños/as por debajo de la línea de pobreza y 50% en la edad de 0 y 1 año. 3.2.2 Cinco publicaciones que contribuyen a la mejora de la calidad. 3.2.3 Documento sobre proyección de cobertura en el marco de la ENIA: 2010/2030. 3.3 Un Técnico de apoyo incorporado para sostener la tarea. | INDICADOR: Nº de Centros nuevos, funcionando. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Registros PIOD SIPI INDICADOR: Nº de niños/as que se incorporan al Plan. MEDIO DE VERIFICACIÓN: SIPI INDICADOR: N° de niños/as que se atienden en el Plan CAIF MEDIO DE VERIFICACIÓN: SIPI INDICADOR: N° de niños/as atendidos entre 0 y 1 añ0 MEDIO DE VERIFICACIÓN: SIPI INDICADOR: N° de Publicaciones realizadas MEDIO DE VERIFICACIÓN: Publicaciones realizadas INDICADOR: Un documento elaborado y difundido MEDIO DE VERIFICACIÓN: documento elaborado y difundido INDICADOR: N° de Técnicos de apoyo incorporados. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Contratos firmados con PNUD por el Ejercicio 2009 por Técnicos de Apoyo incorporados. |  |  |  |  |

# Text boxes

Período del Programa de País:  2007-2010

Componente del Programa: Lucha contra la pobreza y la inequidad.

Nombre del Proyecto:  URU/06/020 “Desarrollo del Plan CAIF”

Código del proyecto:    Award  ID  00045047

Project ID   00053147

Duración del Proyecto: Set. 2006 – Dic. 2009

Acuerdos de Gestión: NEX

El proyecto contribuirá a: consolidar el carácter integral de la gestión del Plan CAIF; Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la calidad de los servicios brindados; y diseñar e implementar la ampliación de cobertura prevista para el período 2006-2009. De esta forma se estarán fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a la primera infancia en situación de pobreza en lo que refiere a la generación de condiciones de partida equitativas y al acceso a servicios sociales de calidad.

Los productos esperados una vez finalizado el proyecto son:

- capacidad de articulación de los integrantes del Plan desarrollada;

- Secretaría Ejecutiva y equipos técnicos de los Centros CAIF fortalecidos técnicamente;

- diseño e implementación de la estrategia de ampliación de cobertura apoyada.

Presupuesto: 			US$ 638,542

Honorarios por  servicios

generales de gestión:		US$  17,624

Presupuesto total:			US$ 656,166

- Gobierno - INAU	: 	US$ 456,166

- Recursos regulares: 	US$ 135,000

- Otros :

Donante: Costos Compartidos al Programa de Cooperación Técnica		US$  65,000

Presupuesto no financiado: