PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “D” DE PROYECTO

País:			URUGUAY

Proyecto Nro:            	Award ID: 00047426 Project ID: 00056968

Título:		           	URU/07/G31 – PIMS 2292 Programa de Energía Eólica en Uruguay

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo del proyecto al 31 de diciembre 2011, ajustar el presupuesto del año 2009 a los gastos contabilizados y transferir el saldo remanente a los siguientes años sin modificar el total del presupuesto aprobado.

Asimismo, se incorporan el Plan Anual de Trabajo del año 2010 y del año 2011, en el marco del Plan de Acción de Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD.

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior "C"			US$    35,000

Presupuesto revisado "D"			US$    35,000

Aumento/Disminución			US$             0

Contribución del PNUD (GEF)

Presupuesto anterior "C"			US$  950,000

Presupuesto revisado "D"			US$  950,000

Aumento/Disminución			US$             0

TOTAL DEL PROYECTO			US$   985,000

País: Uruguay

Efectos directos del UNDAF: Para el 2010 el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovación y diversificación en los procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento sostenido y sustentable.

Efectos directos esperados del CP: El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente, con énfasis en el desarrollo local y rural.

Productos esperados del CP: Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

Asociado en la implementación: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)

Aprobado por:

Ministerio de Industria, Energía y Minería				Fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto				Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo				Fecha

## Plan Anual de Trabajo 						 Año:  2010

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E INDICADORES, INCLUIDAS LAS METAS ANUALES | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | T1 USD | T2 USD | T3 USD | T4 USD |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
| Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil | 1. Marco de Políticas de promoción a la introducción de la energía eólica desarrollado | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | MIEM | 62000 | GEF | 71200 Consultores Internacionales | 7,500 |
|  |  | 11,810 | 11,810 | 11,810 | 11,820 |  | 62000 | GEF | 71300 Consultores Locales | 47,250 |
|  |  | 625 | 625 | 625 | 625 |  | 62000 | GEF | 71600 Viajes | 2,500 |
|  |  | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |  | 62000 | GEF | 72100 Contrato de Servicios | 5,000 |
|  |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 62000 | GEF | 74500 Gastos Varios | 200 |
|  | 2. Información significativa generada y disponible para la toma de decisiones en la preparación e identificación de proyectos de energía eólica, así como conocimiento, promoción entre los principales interesados y el público en general | 500 | 500 | 500 | 500 | MIEM | 62000 | GEF | 71300 Consultores Nacionales | 2,000 |
|  |  | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |  | 62000 | GEF | 71600 Viajes | 5,000 |
|  |  | 375 | 375 | 375 | 375 |  | 62000 | GEF | 72100 Contrato de Servicios | 1,500 |
|  |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 62000 | GEF | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 300 |
|  |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 62000 | GEF | 72800 Equipo informático | 2,000 |
|  | 3. Capacidades nacionales de negocios desarrolladas para preparar e implementar tecnologías eólicas con la participación del sector público y privado | 875 | 875 | 875 | 875 | MIEM | 62000 | GEF | 71200 Consultores Internacionales | 3,500 |
|  |  | 15,468 | 15,468 | 15,468 | 15,468 |  | 62000 | GEF | 71300 Consultores Nacionales | 61,872 |
|  |  | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 |  | 62000 | GEF | 71600 Viajes | 10,500 |
|  |  | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |  | 62000 | GEF | 72100 Contrato de Servicios | 4,500 |
|  | 4. Un sistema de medición instalado y una central de 5MW instalada para la remoción de barreras tecnológicas | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | MIEM | 62000 | GEF | 71600 Viajes | 6,500 |
|  |  | 8,125 | 8,125 | 8,125 | 8,125 |  | 62000 | GEF | 72100 Contrato de Servicios | 32,500 |
|  |  | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |  | 62000 | GEF | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual | 90,000 |
|  | 5. Monitoreo y evaluación | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 |  | 62000 | GEF | 74100 Servicios Profesionales | 19,000 |
|  | 6. Unidad de gerenciamiento creada y funcionando | 9,170 | 9,170 | 9,170 | 9,172 | MIEM | 62000 | GEF | 71300 Consultores Nacionales | 36,682 |
|  |  | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |  | 62000 | GEF | 74500 Gastos Varios | 5,000 |
| TOTAL |  | 86,098 | 85,798 | 85,698 | 85,710 |  |  |  |  | 343,304 |

## Plan Anual de Trabajo 						 Año:  2011

| PRODUCTOS ESPERADOS DEL CP | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | CALENDARIO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E INDICADORES, INCLUIDAS LAS METAS ANUALES | Lista de todas las actividades, inclusive MyE, a realizar durante el año para alcanzar los productos del CP | T1 USD | T2 USD | T3 USD | T4 USD |  | Fuente de fondos | Donante | Partida presupuestaria | Importe USD |
| Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil | 1. Marco de Políticas de promoción a la introducción de la energía eólica desarrollado | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | MIEM | 62000 | GEF | 71300 Consultores Locales | 12,500 |
|  |  | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |  | 62000 | GEF | 71600 Viajes | 6,000 |
|  |  | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |  | 62000 | GEF | 72100 Contrato de Servicios | 9,000 |
|  |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  | 62000 | GEF | 72200 Equipos | 8,000 |
|  |  | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 62000 | GEF | 74500 Gastos Varios | 1,000 |
|  |  | 1,875 | 1.875 | 1,875 | 1,875 |  | 04000 | PNUD | 71200 Consultores Internacionales | 7,500 |
|  |  | 810 | 810 | 810 | 820 |  | 04000 | PNUD | 71300 Consultores Nacionales | 3,250 |
|  |  | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 04000 | PNUD | 72100 Contrato de Servicios | 1,000 |
|  | 2. Información significativa generada y disponible para la toma de decisiones en la preparación e identificación de proyectos de energía eólica, así como conocimiento, promoción entre los principales interesados y el público en general | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | MIEM | 62000 | GEF | 71600 Viajes | 5,000 |
|  |  | 20,260 | 20,260 | 20,260 | 20,270 |  | 62000 | GEF | 72100 Contrato de Servicios | 81,050 |
|  |  | 625 | 625 | 625 | 625 |  | 62000 | GEF | 74500 Gastos Varios | 2,500 |
|  | 3. Capacidades nacionales de negocios desarrolladas para preparar e implementar tecnologías eólicas con la participación del sector público y privado | 875 | 875 | 875 | 875 | MIEM | 62000 | GEF | 71200 Consultores Internacionales | 3,500 |
|  |  | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |  | 62000 | GEF | 71300 Consultores Nacionales | 33,600 |
|  |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |  | 62000 | GEF | 71600 Viajes | 14,000 |
|  |  | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |  | 62000 | GEF | 72100 Contrato de Servicios | 38,000 |
|  |  | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 62000 | GEF | 74500 Gastos Varios | 1,000 |
|  | 4. Un sistema de medición instalado y una central de 5MW instalada para la remoción de barreras tecnológicas | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | MIEM | 62000 | GEF | 71600 Viajes | 6,000 |
|  |  | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |  | 62000 | GEF | 72100 Contrato de Servicios | 9,000 |
|  |  | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 |  | 62000 | GEF | 72300 Compra Equipos medición | 45,000 |
|  |  | 625 | 625 | 625 | 625 |  | 62000 | GEF | 74500 Gastos Varios | 2,500 |
|  |  | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |  | 04000 | PNUD | 72100 Contrato de Servicios | 6,000 |
|  | 5. Monitoreo y evaluación | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,886 |  | 04000 | PNUD | 74100 Servicios Profesionales | 6,386 |
|  | 6. Unidad de gerenciamiento creada y funcionando | 5,075 | 5,075 | 5,075 | 5,075 | MIEM | 62000 | GEF | 71300 Consultores Nacionales | 20,300 |
|  |  | 250 | 250 | 0 | 0 |  | 62000 | GEF | 71600 Viajes | 500 |
|  |  | 1,810 | 1,809 | 0 | 0 |  | 62000 | GEF | 74500 Gastos Varios | 3,619 |
| TOTAL |  | 82,480 | 82,479 | 80,420 | 80,826 |  |  |  |  | 326,205 |

# Text boxes

Presupuesto:			US$     985.000

Recursos asignados:

- GEF:		 US$    950.000

- PNUD (TRAC)	 US$      35.000

Contribución en especie

Del Gobierno:			 US$ 5.975.000

Período del programa:  	   2007 – 2010

Componente del programa: Energía y Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

Título del proyecto:	Programa de Energía Eólica en Uruguay

Código del proyecto:	00047426/00056968

Duración del proyecto:	Junio 2007 – Junio 2011

Arreglos de gestión:	NEX