PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

 REVISION “H” DEL PROYECTO

País: **URUGUAY**

Proyecto No.: **Award Id: 00048574 – Project Id: 00058792**

Título: **URU/07/013 Apoyo a la ejecución del Programa de apoyo a microfinanzas para el desarrollo productivo.**

 La presente revisión tiene por propósito ajustar el presupuesto 2010 de acuerdo a los gastos reales y el presupuesto 2011 según la previsión de gastos para el ejercicio. Asimismo, se reprograman US$ 132,801 del saldo pendiente a reprogramar y se da de baja el saldo a reprogramar de US$ 4,730,823.

 En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan los Planes anuales de trabajo de los años 2011 y 2012. Los fondos de contribución del Proyecto para este fin serán depositados en las cuentas del PNUD de acuerdo al siguiente calendario de pagos: trimestralmente de acuerdo a la ejecución prevista en los Planes Anuales de Trabajo.

 Contribución del Costos Compartidos del Gobierno

 Préstamo BID 1874/OC-UR

 Presupuesto anterior “G” US$ 5,790,288

 Presupuesto revisado “H” US$ 1,227,145

 **Variación US$ (4,563,143)**

 Aporte Local

 Presupuesto anterior “G” US$ 326,264

 Presupuesto revisado “H” US$ 158,584

 **Variación US$ (167,680)**

 **TOTAL DEL PROYECTO US$ 1,385,729**

# Uruguay

|  |  |
| --- | --- |
| **Efecto esperado del UNDAF[[1]](#footnote-1)** | 4.4. Los poderes del Estado y el sistema político en su conjunto habrán avanzado en la implementación de la reforma del Estado, la descentralización política y la participación ciudadana en orden a la gobernabilidad democrática. |
| **Efecto esperado del Programa de País** | 4. El Estado, con la participación de la sociedad civil, habrá avanzado en la puesta en práctica del proceso de reforma del Estado y descentralización política que contribuya a la promoción y protección de los derechos humanos y al ejercicio pleno de derechos por parte de la ciudadanía. |
| **Producto del Programa de País** | Capacidades desarrolladas a nivel de los gobiernos departamentales y municipales para el diseño y aplicación de políticas y estrategias de acercamiento a la ciudadanía e implementación de mecanismos de participación ciudadana. |
| **Asociado en la Implementación** | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |

**Breve descripción**: El Proyecto apoyará la ejecución del Programa de Apoyo a Microfinanzas para el Desarrollo Productivo, cuyo fin último es contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos que aumenten el empleo y faciliten la inclusión social y la reducción de la pobreza. El propósito del Programa es desarrollar las microfinanzas enfocadas en emprendimientos productivos, a través del mejoramiento del marco de funcionamiento de las microfinanzas; la promoción de un acceso eficaz y eficiente a servicios microfinancieros; la mejora en la provisión de servicios complementarios que faciliten el acceso a servicios financieros y el fortalecimiento de la infraestructura institucional para procurar la sostenibilidad de las microfinanzas en el país. Los productos que se esperan obtener en el marco del Proyecto son: (i) marco institucional y legal para el mejoramiento en el acceso de las Mypes a servicios financieros diseñado e implentado; (ii) oferta de servicios e instrumentos financieros para atender la demanda de las Mypes desarrollados y puestos en funcionamiento; (iii) oferta de servicios complementarios para facilitar el acceso más efectivo a los servicios financieros desarrollada e implantada; iv) instituciones proveedoras de servicios a micro y pequeñas empresas fortalecidas.

Presupuesto: US$ 1,319,740

Honorarios por servicios generales

de gestión y servicios de apoyo a la implementación: U$S 65,959

Presupuesto total: U$S 1,385,729

* Gobierno (OPP): U$S 158,584
* Otros: (BID-Contrato de Préstamo N°1874/OC-UR): U$S 1,227,145

Período del Programa de País: 2011-2015

Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.

Nombre del Proyecto: Apoyo a la ejecución del Programa de Apoyo a Microfinanzas para el Desarrollo Productivo.

Identificación del Proyecto: Award Id: 00048574

 Project Id: 00058792

Duración del Proyecto: 64 meses

Fecha de inicio: Noviembre de 2007

Fecha de término: Febrero de 2013

Acuerdos de Gestión: (si los hay) Ejecución nacional NEX

**Aprobado por :**

**Oficina de Planeamiento y Presupuesto Fecha**

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Fecha**

**IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO: 2011**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTOS ESPERADOS CP** | ACTIVIDADES PLANIFICADAS/ Productos | **CALENDARIO**  |  | **PRESUPUESTO** |  |
| **T1 U$S** | **T2 U$S** | **T3 U$S** | **T4 U$S** | **Otros asocia-dos** | **Fuente de fondos** | **Donante** | **Pda****presu-puestal** | **Descripción** | **Importe U$S** |
|   |
| Capacidades económicas locales desarrolladas.  | 1.Marco institucional y legal para mejorar el acceso de MYPES a servicios financieros diseñado e implementado |  |  | 10.000 | 10.000 | N/C | 30021 | 01034 | 71200 | C. Internacionales | 20.000 |
| 7.027 | 2.096 | 32.500 | 32.500 |  | 30021 | 01034 | 71300 | C. Nacionales | 74.123 |
| 408 |  | 500 | 500 |  | 30021 | 01034 | 71600 | Viajes | 1.408 |
| 449 |  | 500 | 500 |  | 30071 | 01536 | 71600 | Viajes | 1.449 |
|  |  | 2.500 | 2.500 |  | 30071 | 01536 | 74500 | Gastos Varios | 5.000 |
|  | 18.279 | 10.000 | 10.000 |  | 30021 | 01034 | 74500 | Gastos Varios | 38.279 |
| 2.Oferta servicios e instrumentos financieros para atender demanda de las MYPES desarrollados y en funcionamiento. | 5000 |  |  |  |  | 30021 | 01034  | 71200 | C. Internacionales | 5.000 |
|  |  | 8.300 | 8.300 |  | 30021 | 01034 | 71300 | C. Nacionales | 16.600 |
|  |  |  |  |  | 30021 | 01034 | 71600 | Viajes |  |
|  |  | 2.500 | 2.500 | N/C | 30071 | 01536  | 74500 | Gastos Varios | 5.000 |
| 3.Servicios complementarios para facilitar el acceso a servicios financieros proporcionados |  |  |  |  | N/C | 30021 | 01034  | 71200 | C. Internacionales |  |
| 32 |  |  |  | 30071 | 01536 | 71300 | C. Nacionales | 32 |
| 3.313 | 1.747 | 2.500 | 2.500 | 30021 | 01034 | 71300 | C. Nacionales | 10.060 |
| 4.Instituciones proveedoras de servicios a micro y pequeñas empresas fortalecidas |  |  |  |  |  | 30021 | 01034  | 71200 | C. Internacionales |  |
|  | 5106 | 4.000 | 4.000 |  | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores Nacionales | 13.106 |
|  |  | 8.000 | 8.000 |  | 30071 | 01536 | 74500 | Gastos Varios | 16.000 |
| 5. Coordinación y evaluación del Programa. |  |  |  |  | N/C | 30021 | 01034  | 71200 | C. Internacionales |  |
| 822 | 846 | 5.000 | 5.000 | 30021 | 01034 | 71600 | Viajes | 11.668 |
| 295 | 552 | 2.500 | 2.500 | 30071 | 01536 | 74500 | Gastos Varios | 5.847 |
| 867 | 1.432 | 4.440 | 4.440 |  | 30071 | 01536 | 75100 | GMS+ISS | 11.179 |
| Subtotal BID | 16.602 | 28.074 | 72.800 | 72.800 |  |  |  |  |  | **190.276** |
| **Subtotal GOB** | 1.611 | 1.984 | 20.440 | 20.440 |  |  |  |  |  | **44.475** |
| **Total del Proyecto** | **18.213** | **30.058** | **93.240** | **93.240** |  |  |  |  |  | **234.751** |

**PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO: 2012**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTOS ESPERADOS CP** | ACTIVIDADES PLANIFICADAS/ Productos | **CALENDARIO**  |  | **PRESUPUESTO** |  |
| **T1 U$S** | **T2 U$S** | **T3 U$S** | **T4 U$S** | **Otros asocia-dos** | **Fuente de fondos** | **Donante** | **Pda****presu-puestal** | **Descripción** | **Importe U$S** |
|   |
| Capacidades económicas locales desarrolladas.  | 1.Marco institucionaly legal para mejorar el acceso de MYPES a servicios financieros diseñado e implementado | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  | 30021 | 01034 | 71300 | C. Nacionales | 80.000 |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 30021 | 01034 | 71600 | Viajes | 4.000 |
| 500 | 500 | 500 | 500 |  | 30071 | 01536 | 71600 | Viajes | 2.000 |
| 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  | 30071 | 01536 | 74500 | Gastos Varios | 10.000 |
| 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  | 30021 | 01034 | 74500 | Gastos Varios | 10.000 |
| 2.Oferta servicios e instrumentos financieros para atender demanda de las MYPES desarrollados y en funcionamiento. | 5000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  | 30021 | 01034  | 71200 | C. Internacionales | 20.000 |
| 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  | 30021 | 01034 | 71300 | C. Nacionales | 25.000 |
| 500 | 500 | 500 | 500 |  | 30021 | 01034 | 71600 | Viajes | 2.000 |
| 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | N/C | 30071 | 01536  | 74500 | Gastos Varios | 10.000 |
| 3.Servicios complementarios para facilitar el acceso a servicios financieros proporcionados | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 30021 | 01034 | 71300 | C. Nacionales | 8.000 |
| 4.Instituciones proveedoras de servicios a micro y pequeñas empresas fortalecidas | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |  | 30021 | 01034 | 71300 | Consultores Nacionales | 10.000 |
| 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 30071 | 01536 | 74500 | Gastos Varios | 8.000 |
| 5. Coordinación y evaluación del Programa. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 30021 | 01034 | 71600 | Viajes | 8.000 |
| 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 30071 | 01536 | 74500 | Gastos Varios | 10.000 |
| 2.775 | 2.525 | 2.525 | 2.525 |  | 30071 | 01536 | 75100 | GMS+ISS | 10.350 |
| Subtotal BID | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  |  | **165.000** |
| **Subtotal GOB** | 13.275 | 13.025 | 13.025 | 13.025 |  |  |  |  |  | **52.350** |
| **Total del Proyecto** | **58.275** | **53.025** | **53.025** | **53.025** |  |  |  |  |  | **217.350** |

1. Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2011-2015 [↑](#footnote-ref-1)